第七章  主要项目施工方案

第一节、流水段划分

流水段划分既要考虑现浇混凝土工程的模板配置数量、周转次数及每日混凝土的浇筑量，也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率，具体流水段划分规划如下：

一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。

二、地下室结构横向分为四个流水段，筒体为一单独流水段，穿插在横向流水施工中，不占用工期。

三、主体结构竖向分为三个流水段，筒体为一单独施工段，穿插在竖向流水段中，不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工，先施工筒体及柱分项，后施工梁板分项。

第二节、测量放线

一、 根据图纸及现场实际情况，对各流水段进行网状控制，兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B轴、E轴、J轴、M轴；根据测绘院提供水准点向施工现场内引高程控制点，距离基坑至少15ｍ。控制点放样采用方向交汇法，按照导线施测，所有控制点设专人保护，且每月复核一次，使用前必须进行校核。

二、采用电子经纬仪，用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。

三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N，季节复检时，根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量，应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。

四、标高抄测采用S2水准仪，视距差控制在20mm内，均以控制水准点作后视，并作往返闭合。

五、楼梯间放线扣除面层部分，放出详细平面、标高及混凝土面层控制线；以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差，外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线，逐层上引控制。

六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定，合格后方可使用。

七、 沉降观测：（由建设单位直接委托有资质单位）沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板混凝土，即在底板上埋设临时观测点，待观测点稳定后及时进行观测，地下室施工完后，将临时观测点移至+0.000时，按规定埋设永久性观测点，然后每施工一层，复测一次，直至竣工。工程竣工后，第一年观测四次，第二年观测二次，第三年观测一次，至下沉量不大于1mm/100d停止观测。

沉降观测点等级按三等，观测方法为二等水准测量。

（具体详见《施工测量方案》）

第三节、 降水 护坡工程

一、止水、降水工程

根据勘测报告，本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右，基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施，由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米，东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边，采取井点降水，可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜，只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏，搅拌桩深10m、桩径¢500。

二、护坡工程

根据场地周围情况，考虑现场情况，在建筑物东、南、西三侧采用土钉墙支护，肥槽按45cm考虑。主楼北侧采用抗滑护坡桩支护。

护坡桩桩径为¢1000mm，桩长约17m，桩距2m，连梁顶标高-1.20m(连梁尺寸600×400mm),设一道预应力锚杆，位于-4.00m处,两桩一锚,倾斜角15°。连梁以上砌240mm砖墙（75°倾角），每隔3m设370mm砖垛，内回填土密实，砖墙上返300mm。

土钉墙采用垂直边坡,土钉直径100mm,倾角10°,面层12-15cm厚C20混凝土，配筋ф20、ф22，φ8@200×200(面层)，注浆水灰比为0.5,压力0.3-0.5Mpa。

地下室降水可能引起地面沉降和支护位移，特在变形影响范围之外设观测基准点，在护坡桩连梁上每侧设三点，按“一稳定，三固定”原则定期进行观测，发现问题及时上报，以便采取有效措施，观测至地下室结构施工完毕。

三、具体详见《基坑降水支护方案》。

第三节、土方工程

一、土方开挖

1、为了利用红线内现有市政道路作为土方运输临时道路，降低土方运输在场内的运输困难，本工程土方开挖分三个施工段平行开挖：第一施工段A段（范围为7轴～15轴之间与B轴7轴交点至16轴H轴交点以北部分）；第二施工段B段（范围为7轴以西与A轴～M轴之间部分）；第三施工段C段（范围为B轴7轴交点至16轴H轴交点以东部分）。每施工段拟采用4台日本PC300型挖掘机进行土方开挖，开挖深度7.8m的分三步开挖，第一步挖深3.0m挖至-3.0m处，第二步挖深3.0m挖至-6.0m处；第三挖深1.5m挖至-7.5m处，所有基坑开挖最后留300mm厚由人工开挖。

2、土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.5m以下进行，土方外运暂定8Km运距，运输配40辆自卸汽车。

3、土方开挖严禁超挖，对于超挖部分用与垫层相同标号的混凝土浇筑至设计标高。

二、钎探

采用测绘局指定的标准穿心锤，钎探点以梅花型布置，钎探深度按设计要求做好记录，请甲方、监理、设计、勘察、监督站等有关单位联合验槽，遇有持力层与勘察不符的，立即与有关方面制定处理措施，进行地基处理，经检查合格后方可进行下道工序。

三、土方回填

本工程回填土有房心回填和室外回填，回填土采用粘土或粗砂，回填土应分层回填夯实，分层回填厚度为200～250mm，采用蛙式打夯机夯实，每层夯打不少于四遍，蛙式打夯机不能夯打的地方由人工夯夯实。

回填土密实度应达到设计要求的94%和97%，环刀取样部位在每层厚度的2/3处。

（具体详《土方工程施工方案》）。

第四节、垫层混凝土

一、基槽验收合格后，即可进行混凝土垫层施工，垫层厚100mm，其侧模板采用50×100mm方木，垫层平面尺寸为底板结构尺寸每边各增加100mm，垫层混凝土强度等级为C15，采用平板振动器拖平振实，混凝土随浇筑随压平抹光，转角处抹成圆角。若基底土质含水率较高，需采用“铺塑法”施工垫层，既在浇筑混凝土前铺设塑料布，浇筑混凝土过程不得弄破塑料布，其目的起到防潮及防止返潮作用，保证垫层含水率低于9%，缩短凉底时间，保证底板防水混凝土的施工。

二、 垫层混凝土强度达到1.2Mpa后，砌筑底板边、独立基础及条形基础砖胎模。砖胎模内面和顶面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层，转角抹成圆角。

第五节、 防水工程

一、本工程地下室底板防水为结构自防水C30S6混凝土，地下室外墙防水以结构自防水C30S6混凝土及SBS改性沥青防水卷材双重设防，四周均为外贴法，采用热熔法施工。

SBS改性沥青防水卷材施工搭接宽度短边不小于150mm，长边不小于100mm，第一层与第二层接缝错开不小于1/3幅宽。

二、 屋面防水采用2mm厚三元乙丙卷材防水，施工时采用双层错缝铺贴

三、 卫生间防水采用1.5mm厚聚氨脂涂料防水层，阴阳角处附加层采用粘贴玻璃无纺布，防水层上卷250mm高。

四、 屋面防水及卫生间防水施工完成后，需进行48小时的蓄水实验。

第六节、钢筋工程

一、对每批进场材料严格验收，必须符合GB5024-2002、GB1499－1998及JGJ95-2003规定，按规范取样送检，试验合格后方可使用。

二、放样：设专职技术员放样，细部出大样图，放样严格按设计要求03G101、GB50204－2002规定执行。钢筋配料单经审核无误后方可下料，施工过程中注意设计变更、洽商，掌握施工中结构变化情况。

三、加工：组织加工人员学习规范及标准，详细进行技术及下料原则交底，要工人做到心中有数。

工人自检

每根钢筋

质检员按10%比例抽检每批每类钢筋

现场10%抽检

使  用

合格               合格               合格

不合格

全部复检不合格品返工        不合格

发现不合格品上报有关

领导，重新加工

四、放线：其中顶（底）板钢筋绑扎完毕后弹出墙柱位置边线。

五、定位：在梁板筋绑扎完毕后，按以上第四条中放好的边线，在顶板筋上绑扎牢固附加筋，在墙柱主筋上绑扎牢固附加筋（附加筋注意控制好立筋间距及保护层），两附加筋绑扎点绑扎牢固。

六、垫块：每层按设计要求及GB50204－2002要求计算出保护层厚度后绘图标注。底板垫块采用50mm与底板同强度的细石混凝土块垫块，楼板采用15mm与楼板同强度的混凝土垫块,其余部位垫块采用硬塑料H型、环型垫块，严格验收及领取使用程序，不合格品严禁使用。

七、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎。

八、为防止浇筑混凝土时墙柱钢筋内缩，墙筋加工定型梯子筋，柱筋加工内柱箍予以固定。

九、每次浇完混凝土，绑扎钢筋前清理干净钢筋上的杂物；水、电、空调、暖通预留、预埋与土建协商，不得随意断筋；确需断筋时，要焊接处必须增设附加筋，严禁与结构主筋焊接。

十、基础底板钢筋绑扎

基础底板钢筋主要为Ф25规格钢筋，上部钢筋在支座1/3范围内连接，下部钢筋在距中支座1/3范围内连接。各受力钢筋之间的接头位置应相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段范围内，有接头的受力钢筋截面不得超过受力钢筋总截面面积的50%。底板钢筋绑扎时先清理好细石混凝土保护层，根据墙体轴线弹好墙体、门窗洞口位置线，底板为双层钢筋，底板下层钢筋验收合格后，再进行上层钢筋的绑扎，为了确保上层钢筋的标高和水平位置，同时考虑到钢筋由于自重而产生弯曲变形，底板上层钢筋采用Ф22钢筋制成马凳作支撑，支撑间距≤1.5m，梅花型布置。

十一、 墙体钢筋绑扎

修整预埋钢筋，根据所弹墙体位置线对钢筋进行调整、理直、除锈、清理污染物，位移偏差大的按小于15°角调整至正确位置。墙体钢筋均为双向双排钢筋，水平筋在外、竖筋在内，水平筋锚入邻墙或暗柱、端柱内48d，绑扎接头搭接长度为40d，错开间距不小于500mm。门窗洞口加固筋与墙体钢筋同时绑扎，钢筋位置要符合设计要求。

十二、柱钢筋绑扎

调整施工缝处钢筋后，计算整柱箍筋数量，按箍筋接口循环开口错开方式套入主筋，柱内钢筋最低机械接头点距楼板面750mm，连接好后划箍筋位置线；主筋上安装环型塑料垫块以确保保护层厚度准确，绑扎梁钢筋前应按设计预留好柱内核心箍筋；穿好梁钢筋后，调整核心箍筋位置并绑扎。

十三、梁板钢筋绑扎

1、主次梁钢筋同时配合施工，次梁下部、上部钢筋分别置于主梁下部、上部钢筋之上，梁板下部接头位置在距支座L/3范围内，上部钢筋接头在跨中L/3范围内，梁箍筋绑扎前在主筋上划好箍筋间距线，梁内纵筋绑扎接头范围内箍筋按@100mm加密。

2、板筋绑扎：清理模板上的杂物，弹好钢筋间距线，先绑下部钢筋，待管线安装后再绑上部钢筋，板的纵向受拉筋锚固长度为38d，钢筋排距采用马凳钢筋控制，双向板的长跨下部钢筋置于短跨下部钢筋之上。板筋绑扎前在模板上逐根弹上纵横钢筋位置线。

3、箍筋开口方向错开：过梁箍筋开口方向两道一循环，暗柱箍筋开口方向四道一循环，暗柱距地50mm为第一根箍筋位置，；过梁距洞边50mm为第一根箍筋位置，往墙内锚固方向100mm再绑扎一根箍筋。

4、顶板钢筋距梁（或墙）边50mm为第一根钢筋位置；墙体水平筋距地50mm为第一根钢筋位置；墙体竖筋距暗柱筋50mm为第一根钢筋位置。

5、墙体均绑扎钢筋梯子凳（间距800mm，采用的钢筋直径大于墙体竖筋2mm）以确保墙体厚度和保护层厚度，梯子凳横向钢筋端面涂防锈漆。

6、下部钢筋弯钩向上，上部钢筋弯钩向下，均不得平躺。

十四、钢筋保护层

基础底板下钢筋采用与底板混凝土同强度的细石混凝土块做垫块，+0.000以下外墙钢筋采用环形塑料垫块确保保护层厚度，顶板采用与顶板同强度的混凝土垫块确保板筋保护层厚度。剪力墙钢筋采用梯子凳确保钢筋保护层厚度，保护层执行设计及GB50204—2002要求，箍筋弯钩角度为135°，弯钩平直部分长度为10d。

十五、钢筋工程质量控制措施

1、钢筋由钢筋专业技术人员翻样，按规格、品种、型号及尺寸、搭接长度、锚固长度、接头类型、绑扎及预埋洞口等处理必须符合设计施工验收规范标准和要求。

2、钢筋保护层支撑梯子凳制作：根据各部位不同尺寸要求，统一用无齿锯下料，定距支撑筋端面涂刷防锈漆。

3、设置钢筋定距框确保钢筋定位正确，保护层厚度准确。

4、柱筋定距：采用内撑（圆柱加十字撑）外箍钢筋配套定距框，设置在柱上、中、下各一道。

5、墙筋定距：采用梯片定距框，梯片用比墙筋直径大2mm的钢筋制作，梯片控制竖向筋在水平向设于墙高中部、上部各一道，控制水平筋在墙两端头处竖向各设置一道，墙长度大时中间加设。

6、箍筋制作：按类型制作样板箍，检定合格后，套定样板用专用自控弯箍机制作，弯曲角度为135°、平直段长度为10d，确保准确无偏差。

7、防止钢筋污染：工作面的钢筋丝头均用保护帽戴好，封严，竖向筋施工缝上700mm包裹塑料布，较长墙钢筋在混凝土浇筑前施工缝上700mm用塑料布封挡，以防水泥砂浆污染，混凝土浇筑后及时清刷钢筋上的污染物。

具体详见《钢筋工程方案》

第七节、模板工程

一、墙体模板

1、墙体模板采用木模板散支散拆体系,由100×100mm木方φ4.8×3.5mm钢管,φ14对拉螺栓以及“3”卡组成，部分位置采用组合大模施工。

- 模板的加固采用100×100mm木方、φ48×3.5mm型卡及对拉螺栓。

- 穿墙螺栓按水平间距400mm、竖向间距600mm布置，如墙高超过4米，则应对其支撑加固系统进行验算。

- 模板在拼装前，应先弹线打眼，现场不得胡乱钻眼，竖向木方按间距250mm布置，在模板接缝处应用木方压缝.最底部一道螺栓应距楼面150mm。为增强稳定性，可用钢管与内顶架相连。

（详见“专项施工方案”中的“模板工程施工方案” ）

二、电梯井筒模

1、本工程电梯井均采用筒模方案。我们采用集中操作式电梯井筒模，可以避免普通模板因刚度不足、楼层接槎处和阴角部位不严密而出现的质量问题。筒模表面用钢板，背衬槽钢，内部由集中可调钢骨架构成，可调丝杆的调节长度为200mm。

2、筒模应在平地上按照设计图纸尺寸拼装，对活动部位应加黄油，以保证活动自由。

3、预先在楼面下井壁内四角预留4个200×200mm预留孔，用来安装支撑工作平台的4个槽钢支腿。

- 、用塔吊将筒模吊入电梯井并下落在工作平台的槽钢上。按照轴线位置张开筒模，校正使其垂直，并拧紧筒模定位板。绑扎墙体钢筋，安装井壁外模板及预留孔洞位盒，筒模与外模板装上带套筒的穿墙螺杆，然后进行加固。

- 浇筑混凝土后，必须等混凝土强度达到75%后，松动内部可调节螺丝杆，及可提升筒模，在筒模表面刷油后即可进行下层井壁的施工。

三、柱模板

1、采用15mm厚多层板（正反面及切口处涂刷两遍BD-01环氧保护剂）拼制方柱定型组合模板，背楞采用100×100mm方木，方木需经压刨找平方正后方可使用。

2、安装时，柱底清理干净后立柱模，根据控制线找准模板的位置，调整垂直度，利用可调支撑及钢丝绳斜拉撑将柱模板固定。

3、模板拼装前须逐块修整板面、边框，清除混凝土残渣、泥浆，并涂刷脱模剂。

4、柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后，根据柱模控制线找准模板位置，调整其垂直度。

5、利用可调支撑在四个方向将柱模固定，加固时每两个人一组，用力均匀，可调支撑沿柱高每1200mm设一道。

6、模板拆除后随时清理，维修后平放于平整场地上，下部垫100×100mm方木（间距700mm），分类码放整齐。

四、梁模板

1、框梁模板采用15mm厚多层板，碗扣架支撑体系，多层板涂刷环氧保护剂，龙骨采用100×100mm方木，主龙骨间距为1200mm，次龙骨间距为400mm，50×100mm方木做助，梁侧模采用对拉螺栓穿PVC塑料套管固定。

  - 井字梁模板采用18mm厚多层板，碗扣架快拆支撑体系，多层板涂刷环氧保护剂。将井字梁侧模及顶板模板均分成四块，利用勾头螺栓拉结固定，梁交叉部位底模采用整体模板，以快拆头支顶，在拆模时最后拆。

五、顶板模板

1、 采用50×100mm方木做封边龙骨，15mm厚多层板拼装（楼板跨度大于4m时按跨度的2‰起拱），主龙骨采用100×100mm方木，间距为1200mm；次龙骨采用100×100mm方木，间距为300mm。碗扣式脚手架支撑体系，碗扣架立杆上下层在同一位置，立杆底垫通长50mm厚木板。

- 顶板模板按规范规定在平面图上注明50%设计强度标准值拆模，75%设计强度标准值拆模，100%设计强度标准值拆模的部位，顶板混凝土留置同条件养护试块作为拆模的依据，顶板拆模必须根据试验员提供的同条件养护试块的强度报告单作为依据，经技术主管部门核实同意后，下达《拆模通知单》，否则不许拆模。

六、楼梯梁模板

踏步挡板、底模均采用15mm多层板及方木块1：1现场拼装。主龙骨采用100×100mm方木，间距不大于1200mm。

七、洞口模板

洞口模板采用50mm厚方木，面板粘贴12mm厚多层板，制作成拆装式模板。

八、模板控制措施

1、模板施工按模板设计对号入座支立，模板制作、运输、安装、拆除由专业人负责，并建立混凝土拆模申请制度。

- 对各个部位模板安装编制方案，并绘制模板设计图，经主任工程师及单位技术部门批准后方可实施。

- 梁模板、柱、墙上口模板拉通线找直，以确保整体结构棱线顺直，阴阳角方正。

- 梁模板及柱、墙模板从立模至浇筑混凝土全过程中，全长、全宽、全高三向均应按拉通线校验，且混凝土浇筑过程中通线不撤。

- 模板拼接缝处、梁和柱接头处、门窗塞口处、混凝土墙和板接触部位均垫海绵条。

- 梁板支模后用空压机及人工清吹干净。

- 模板拆除混凝土强度控制

柱模板：1.2Mpa；

梁、板模板：早拆模板支撑体系按设计混凝土强度的75%控制，但支撑及拉杆不得拆除。混凝土强度达100%时拆除支撑，但施工层下层仍保持支撑。

强度控制办法：由成熟度计算预测强度，然后由同条件养护试块复验无误而定。

第八节、混凝土工程

混凝土工程应在钢筋、模板等施工完毕，并经过检查验收合格后方可进行。本工程全部采用自拌混凝土，梁、板、墙体采用泵送，塔吊找平，柱内采用塔吊吊运，盲区搭设溜槽。地下一层墙体分三次浇筑。

墙体除梁柱接头处混凝土浇筑高度均高于板底30mm，剔除浮浆层，施工缝处理必须保证混凝土的强度达到12.Mpa后进行。

一、选择原材料供应商，考察其能否满足原材料的质量要求和混凝土施工时原材料的供给速度要求；随时抽检搅拌站后台计量、原材料等，确保混凝土的搅拌质量；签订供货合同时，由技术部门向玉溪市质检站各种强度等级混凝土的配合比，对特殊要求抗渗混凝土、塌落度、水泥及预防混凝土碱集料反应都需提供详细资料。

二、对搅拌站出料混凝土每个台班抽检不少于两次，对混凝土质量产生怀疑的混凝土塌落度做好记录，不满足要求的，一律不予使用。

三、试块制作：常温时制作28d标养试块及备用试块、同条件下试块（顶板、墙体均制作一组同条件试块，作为拆模依据）及相应备用试块。同条件试块置于现场带蓖加锁铁笼中做好标识同条件养护。在冬季施工中除常温试块外，增加抗冻临界强度和冬季施工转常温试块，依据测温记录用成熟度法计算混凝土强度增长时，随时采取措施控制。抗渗混凝土留置两组试块，一组标准养护，一组同条件养护。

四、施工缝留置严格按GB5024-2002规范执行，其中楼梯施工缝留置位置在所在楼层休息平台、上跑（去上一层）楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内，另一方向为休息平台宽度的1/3处。

五、柱墙与板及板与柱墙交接部分均先浇筑50~100mm厚同配比无石子砂浆，不得遗漏。

六、柱墙混凝土布料高度根据现场使用振捣棒（φ50~φ10棒）而定，为振捣棒有效长度的1.25倍，采用尺杆配手把灯加以控制，洞口两侧混凝土高度保持一致，必须同时布混凝土，同时振捣，防止洞口变形，大洞口下部模板应开口补充振捣，封闭洞口留设透气孔。

七、严格控制顶板混凝土浇筑厚度及找平，以便于墙体模板支立。混凝土浇筑完毕及浇筑过程中安排专人清理落地灰及成品上的混凝土颗粒。

八、底板大体积混凝土施工

优选混凝土原材料、配合比、外加剂、分层浇筑，根据气温采用塑料薄膜及阻燃草纤被覆盖，防止温差引起收缩裂缝。

材料选用：水泥选用矿渣硅酸盐水泥，粗骨料选用配好的石子，采用热膨胀系数较低而强度较高未风化的石灰岩石子。砂石含泥量控制在1%以内，部分不足的选用碎石或卵石，石子中针片状颗粒含量控制在15%以内。细骨料采用不含有机质的粗砂。

外加剂（具体种类根据现场用料确定，但必须保证混凝土的质量要求）：

1、缓凝剂：

为了降低水灰比、减少用水量、节约水泥，在混凝土中加高效减水剂，以延长混凝土凝结时间，延缓水泥放热高峰，降低混凝土内部温度，保证混凝土的抗裂性；同时降低沁水率和离析现象，改善和易性，增加流动性，便于泵送混凝土施工。

2、防裂剂

本工程底板大部分厚1000mm，掺加一定比例的防裂剂以防止底板的后期温度-收缩应力产生裂缝。

3、膨胀剂：UEA-H

根据设计要求底板混凝土中掺加10%的UEA-H。

4、加磨细粉煤灰

在混凝土中加入粉煤灰，可以减少水泥用量，降低水化热和混凝土的绝热稳升，对降低大体积混凝土内部温度，防止发生裂缝十分有利。混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂可以减少混凝土的收缩量，避免收缩裂缝，混凝土中掺入粉煤灰后，能增加混凝土的电阻值，电流降低，可以减少由于电腐蚀而产生的裂缝，亦可以提高混凝土的抗硫酸盐侵蚀性。

5、优选配合比

1）底板混凝土设计为C30，抗渗等级为S6，通过减少单方水泥用量，可以减少水泥水化热，降低混凝土内部温度；通过掺加磨细粉煤灰及高效减水剂，控制塌落度在160~180mm，凝结时间为8小时。

2）为了达到设计要求和施工要求，减少水泥用量，要经过多次试配，优选配合比。由于掺加粉煤灰和高效减水剂，水泥单方用量减少，混凝土和易性、塌落度及缓凝结时间都得到保证，混凝土泵送顺利。

6、混凝土制备及质量保证：本工程混凝土采用商品混凝土。为保证混凝土的匀质性，在施工中所有搅拌站采用统一配合比、统一水泥品种及标号、统一厂家的外加剂，并向搅拌站明确混凝土及材料的各项技术指标，做统一的技术交底及技术标准，现场试验员加强混凝土的质量监督。

7、混凝土浇筑技术：底板混凝土采用两台地泵浇筑，分四个施工流水段，每个施工段内按后浇带分成二～三个小段，每小段内按平行顺序浇筑。 1.0m厚的底板分三层浇筑，33cm一层，为了保证混凝土初凝时间，由于每小段面积小，两台泵车同时浇筑完一小段的一层后，再浇筑其上一层混凝土。浇筑中混凝土要摊铺均匀，干稀一致，并充分振捣使各层混凝土能形成一整体，收缩变形一致。加强对混凝土的养护，采用塑料薄膜及阻燃草纤被覆盖、养护，加强底板混凝土的二次技术抹面，防止表面龟裂的产生。

8、温度测控：为了保证在常温施工条件下混凝土内外温差不超过25℃，除合理确定配合比外，还要加强混凝土的养护。

9、测温孔布置：现场布置测温孔，在关键部位（集水坑、电梯井及筒体）测温孔加密，孔深0.6m，孔管为25mm钢管，下口焊3mm钢板封死。测温采用DM6903C数字测温表，从混凝土浇筑12小时后，每天每隔4小时同时测量该孔表面0.3m、0.5m处的温度，并做好记录。大气气温每隔6小时测量一次。混凝土施工有关技术要求详见《混凝土施工方案》。

第九节、二次结构

一、设四部塔吊，解决垂直运输问题。

二、二次结构工程包括框架填充墙、房间内隔墙的蒸压灰砂砖砌块和加气混凝土砌块，砌块强度等级MU10，水泥砂浆强度等级M5，构造柱、圈梁、过梁混凝土强度等级C25。

三、填充墙与框架墙柱的连接，当墙厚≥240时采用φ6@500钢筋，当墙厚≤240时采用φ6@600钢筋锚入混凝土墙柱内。锚入墙内≥700mm。

四、当内隔墙高超过4m时，在墙中部设B×240（B为墙厚）的钢筋混凝土圈梁，纵筋为4φ12，箍筋为φ6@200,圈梁钢筋应在墙柱内预留。

五、砌体灰缝应横平竖直，灰缝饱满，水平灰缝砂浆饱满度不低于90%，竖缝砂浆饱满度不低于80%。填充墙砌至梁、板底附近后，留出一皮砌块高度，待砌体沉实后再用红机砖斜砌法把下部砌体与上部梁板间用砌块砌紧、顶实。

第十节、屋面工程

一、施工工序

找坡层     找平层   	三元乙丙卷材防水层    保温层    保护层（上人屋面为广场砖，不上人屋面为40厚卵石）。

二、找坡层

1、拌制水泥加气混凝土，最薄处为30mm，铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实，表面用木杠刮平，用木抹子粗抹一遍。

- 铺设水泥加气混凝土前，先拉线找出泛水坡，坡度为1%，落水口及出口50cm范围内泛水坡度为5%。

- 清理基层，涂刷防水涂膜一层。

三、屋面找平层

- 屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后，方可进行找平层施工。

- 各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕，根部封堵密实。

- 基层处理：将找坡层上面的稀松杂物清扫干净，凸出基层表面的混凝土块要剔平扫净。

- 洒水湿润，在抹找平层之前，对基础洒水湿润，但不能用水浇透，以达到找坡层与找平层牢固结合为宜。

- 冲筋贴灰饼进行找平面抹灰。

- 找平层要留分格缝，分格缝的宽度为20mm、深10mm间距不大于6m。

- 预埋管根部、女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处。均用1：2水泥砂浆做成半径为5cm圆弧，以利于防水层施工。

- 找平层坡度必须明确，严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行防水施工。

四、屋面防水层

- 防水层下面各层必须办完隐蔽验收手续，合格后方可进行防水施工。

- 基层处理干净后，涂刷基层处理剂，涂刷均匀，不得有遗漏和麻点等缺陷。

- 管根、阴阳角等细部先做附加层，必须粘接牢固。

- 大面积施工防水层，先弹好标准线，铺设两层三元乙丙防水卷材。

- 卷材搭接长度长边为100mm，短边为150mm，第二层铺贴的卷材与第一层铺贴的卷材错开1/2幅宽，操作同第一层。

- 防水层粘接牢固，无空鼓、损伤、翘边、起泡、皱折等缺陷，末端粘结封严，防止张嘴翘边，造成渗漏隐患。

- 屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。

五、保温层

- 在防水层48h蓄水试验合格后，清理干净杂物，凉干表面积水。

- 铺贴40厚挤塑板保温层。

六、保护层

不上人屋面为40厚卵石面层。上人屋面为块料保护层，先在保温层上做纤维布隔离层，然后铺广场砖。铺砖前，先由技术部做出排砖方案，控制好标高，掌握好排水坡度。

- 基层处理：将隔离层上的松散砂浆等杂物清理干净。

- 弹线找坡：按流水坡向找坡弹线，每隔1.5m打点冲筋。

- 铺砖前先进行选砖，将砖放入桶中浸水湿润，晒干后表面无明水时方可使用。

- 基层先刷一层素浆，用1：4干硬性水泥砂浆做粘结材料。根据方案排砖，以每3×6m见方为一个单元纵横向冲筋，每块砖应跟线铺贴。

- 铺完砖后用1：1的水泥细砂勾缝，要求勾缝密实，缝内光滑。

- 屋面砖铺完后常温48h浇水养护。

- 面砖保证粘结牢固，无空鼓、裂缝、缺棱掉角现象。

- 面砖清理完成后用建筑密封油膏将伸缩缝嵌缝严实平顺。

- 施工中，为了确保屋面工程各个工序的质量和防水层的细部节点做法符合要求，必须严格执行《屋面工程施工方案》中的内容。

第十一节、脚手架工程

一、基础施工阶段：在基坑上口排水沟外侧边上 50cm处设立不低于1.2m的防护栏。

二、主体结构及装修阶段：沿结构周边距建筑物外边线350mm处搭设悬挑式双排扣件式Φ48钢管脚手架，脚手架立杆纵距1.5m，大横杆间距1.2m，小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道，倾角为45°至60°。脚手架与柱钢性连接。脚手架外立杆内侧挂密目安全网封严，架子顶部高出屋面最高处1.2m。在结构的南侧和北侧各搭设人行跑道一座，

三、设计计算书

1、计算依据

1）几何性质、力学性质：

直径：ф48  D=48mm

壁厚：t=3.5mm

每米重：q0=3.84kg/m

截面积：A=4.89cm2

截面抵抗矩：W=5.0cm3

截面回转半径：r0=1.58cm

挡风系数：ψ=AM/AW=0.4

钢号：Q235

抗弯、抗拉、抗压容许应力：[σ]=1700kg/cm2

2）脚手板重量：q1=25kg/m2

3）扣件重量：q2=2kg/m2

4）施工荷载：q3=270kg/m2

5）安全网重：q4=0.5kg/m2

6）内外立杆荷载分项系数（η）：

内立杆：η1=0.65

外立杆：η2=0.35

7）连墙体横距：Lw=4.1m（2.7m）

连墙体竖距：hw=3.3m（5.8m、4.0m、3.4m、5.31m）

8）计算公式中所采用的符号：

H0：立杆总高度（m）

h：步高（m）

n1：单立杆脚手架铺板层数

W0：云南地区基本风压（W0=0.0035kg/m2）

a：立杆纵距（1500mm）

b2：作业面铺脚手板宽度

（1.2+0.2=1.4mm或1.2+0.3=1.5mm，计算取最大值）

Pn：每一米高的脚手架杆件的重量

η3：双立杆中直通杆承担上部荷载分配系数，采用0.7

η3：双立杆脚手架铺板层数

L：由一根外立杆承受的剪刀撑、歇杆、栏杆的平均长度

P0：挡脚板的荷载

P网：安全网总重

P5：偏心荷载作业层数

P内：内立杆偏心荷载

P外：外立杆偏心荷载

2）立杆验算

标高：+0.000至+31.8m，另加出屋顶1.2m。Hn=33.0m

Pn= q0[1+（1.5+1.5）/h]+2.5 q2/h

=3.84×[1+（1.5+1.5）/1.65]+2.5×1.0/1.65

=12.34kg/m

①轴心荷载

N= H0P0+ a b2×0.5 n1q1

=33×12.34+1.5×1.5×2×25

=463.47kg

②偏心荷载

P内=η1a b2 q3n5

=0.65×1.5×1.5×270×1

=394.88kg

P外=η2 a b2 q3 n5 + Lq0 + P0 + P网

=0.35×1.5×1.5×270×1+13.72×3.84+0.18×1.5×25×2+0.5×1.5×33

=290.44kg

③风荷载

风压高度变化系数:μZ=1.45

(查GB5009—2001)

风载体型系数：μS=1.0ψ=1.0×0.4=0.4

（查《建筑施工手册》（第三版）表5.6

垂直脚手架外表的基本风压：

WK  =0.7×μS×μZ×WO

=0.7×0.4×1.45×0.0035

=0.001421

风荷载标准值：

WK=la×ψ×WK

=150×0.4×0.001735

=0.008526

强度验算：计算长度系数：μ=1.53

（查《建筑施工手册》（第三版）5—20

计算长度：LO=μh=1.53×330=504.5cm

长细比：λ=LO/rO=252.45/1.58=319.96

稳定系数：ψ=0.275

（查《建筑施工手册》（第三版）表5—22

风载产生矩设计值：

MW=0.12×WKh2=0.12×0.08526×1652

=278.54kg.cm

材料强度附加分项系数：rn=1.1705

（查《建筑施工手册》（第三版）表5—5

强度验算：

Ó=0.9×[1.2×（p+N）/（ψA）+ MW/W] ×rn

=0.9×[1.2×（394.88+463.56）/（0.275×4.89）+278.5/5.0]×1.1705

=865.51kg/cm2

<[Ó]=1700kg/ cm2

单立杆强度和稳定均满足要求

第十二节、门窗工程

一、塑钢窗安装

- 工艺顺序：弹线找规矩   窗洞口处理   防腐处理及埋设连接铁件   窗拆包、检查	窗框就位和临时固定   检查框位   固定窗框   窗扇安装   窗口周边堵缝（嵌填密封膏）   清理    安装五金配件    安装窗纱扇密封条。

- 弹线找规矩：在最顶层找出窗洞口两侧边线，用吊线坠通线引下，在每层窗口侧边画出通线标记。根据+50cm水平线找准每层窗洞口上下边线，用水平仪统一找出该层上下口边，拉通线画出并标画清晰。

- 窗安装前，检查窗的数量、品种、规格、开启方向、外型等，不合格者予以更换，并在合格的窗框上下边划出中线。

- 防腐处理：框周边与结构接缝按设计要求涂刷防腐材料粘贴塑料薄膜进行保护，以免填缝水泥直接与面接触。

- 就位和临时固定：根据弹好的两竖两横位置线将窗框吊直找正，用木楔临时固定。

- 窗框与墙体固定：用射钉枪将连接钢板与周边墙体固定牢固，确保钢板连接件与洞边的距离≤180mm，其它连接件间距≤60mm。

- 窗框与墙体缝隙处理：窗固定后，即刻采用矿棉或玻璃毡分层填塞缝隙，外表面留5~8mm深的缝，嵌膏填槽。

- 窗套收口：室内一侧洞口与窗框之间采用水泥砂浆填实抹平，外侧抹灰时，窗框与抹灰层间用米厚条隔开宽度5mm，抹灰面应超出窗框，待外层抹灰层硬化后，取出米厚条，将嵌缝膏挤入抹灰层与窗框缝隙内。

- 安装五金件、纱窗铰链、锁扣后，整理纱网，压实压条。

二、木门安装

- 木门框进场后检查其有无翘扭、弯曲、劈裂等，对检查合格的门框在靠墙靠地一侧刷防腐涂料，其它各面涂刷清油一道。

- 安装门框，按要求采用木楔粘发泡胶与洞口连接。

- 木门扇安装前先确定门的开启方向及小五金型和安装位置，然后检查洞口尺寸是否正确，边角是否方正，有无窜角，检查门高度应量门的两侧，检查门口宽度应量上、中、下三点，并在扇的相应部位定位划线。根据框口净尺寸修刨木门扇边木，扇入框试配合格后，其铰链位置由相同门铰链位置模具尺统一划线，剔槽后再安装门扇。

- 安装对开门扇：应将门扇的宽度用尺丈量好，再确定中间对口缝的裁口深度，然后对四周修刨到准确尺寸。

- 五金安装：门锁、拉手距地95~100cm，插销应在拉手下面。

- 成品保护：所有门必须在室内湿作业完成10天后方能开始安装，装好后用保护胶带，塑料薄膜贴封遮盖严，以防止污染。

三、防火门安装

1、安装程序

1）划线定位：根据+50cm水平线和坐标基准线，弹线确定门框的安装位置。

2）立框校正

- 门按位置就位后，铁脚插入预留孔洞内摆正，用木楔在框四角和框端部临时固定。

- 安装时，门上框距过梁要留有20mm的缝隙，框的左右缝隙宽度一致，距外墙尺寸应符合设计要求。

- 用水平尺、对角线尺和拉线法将门窗框校正、找直成方。

3）连接固定

- 门框立好、校正后，可以将上框铁脚与过梁铁件焊牢。

- 插铁脚的预留洞，先用水将洞内阴湿，用1：3半干硬砂浆或豆石混凝土堵孔并浇水养护。

- 待堵孔的砂浆或豆石混凝土凝固后，再用1：3水泥砂浆塞严门框四周的缝隙，待其凝固后取出木楔填补水泥砂浆。

- 门框灌浆：用小木条与两侧墙体的间隙堵严，在门洞上口剔凿一缺口，将1：4水泥砂浆灌入门框空腔，直到灌实。

- 安装门扇、五金。

第十三节、水、暖、电工程

结构施工过程中，水、暖、电各工序与土建紧密配合，随结构施工进度，同步预埋埋件及预留孔洞，派专人负责，不得遗漏及错位，严防事后剔凿和断筋。

设备安装期间与各工种密切配合，交叉作业，保证总体工程同时完工。

具体详见《水电施工方案》

第十四节、季节性施工

玉溪地区冬季气温一般都在5度以上，不考虑冬季施工，但玉溪地区的雨季比较长和猛，雨季施工主要措施

根据施工进度计划，参考玉溪地区气象统计资料，玉溪地区的雨季在每年的4月底～9月底，本工程雨季时主体结构已施工完毕，进入外装饰和市政绿化施工，为确保工程质量和施工安全，采用如下措施：

- 主要暂设道路应将路基碾压坚实，做好面层及排水沟、排水涵管等设施，确保雨季道路循环通畅，不淹不冲、不陷不滑。

- 凡有可能积水的区域，应实现填筑平整。各种构件、大模板、机具等存放场地，以及现场钢筋、木工加工的生产场地，应分层碾压密实，严禁积水，防止雨季下沉。

- 现场临时设施的搭设，应严格按照各有关规定实施，防洪器材要备齐并按有关规定发放。

- 成立防汛领导小组，防洪器械完备，设专人负责。

- 有足够塑料布保证新浇筑混凝土不被雨水冲刷及保证对现场材料的完全覆盖保护。

- 雨季施工前，应对各类仓库、配电室、机具料棚、食堂、宿舍（包括电压线路）等进行全面检查，加固补漏，对于危险建筑必须及时处理。

- 脚手架的设计、搭设必须符合建设施工安全技术标准和安全操作规程要求，搭设后未经专业验收并合格的脚手架，一律不得投入使用。

- 雨季施工前，要对各类架子的防洪、排水设施进行认真的清理修复，确保排水有效、不冲不淹、不陷不沉。

- 雨季施工中，要经常检查各类架子的根部及与建筑物的连接牢固情况，要经常检查和及时维修加固各类手脚板及防滑条，确保架板稳固、防滑措施有效。

- 塔吊、外用电梯、脚手架等必须有避雷措施，施工机械设备必须有接地接零措施，加设防雨罩，以防漏电。

- 及时注意天气预报，及早采取措施。不宜冒雨露天浇筑混凝土，开盘前应与气象部门联系天气变化情况，避免遇雨影响混凝土施工质量。

- 对终凝之前的混凝土，遇雨时应及时覆盖，防止被水冲淋。

- 合模后不能及时浇筑混凝土时，模板下口要预留排水孔，防止模内积水。

- 在浇筑混凝土中遇雨不能连续施工时，应按规范规定留置施工分缝，并覆盖防水材料。雨后继续施工时，应先对接槎部位处理后再进行浇筑。

- 雨季施工期间应加强防风紧固措施，大模板等物品堆放，应按有关规定进行防风固定。

- 防止雨水流入地下室，楼板孔要覆盖，楼梯口作挡水措施。

- 水泥等材料存放要符合有关规定，下部垫起，距墙不小于500mm，防止受潮。

- 砂、石等材料堆放时周围要加以保护，防止被雨水冲散。

- 用电的机械设备按相应规定做好接地或接零保护装置，并经常检查和测试其有效性和灵敏性。

- 塔吊基础要做专业设计，做好排水槽，防止浸水、积水影响塔基稳定。

其他有关要求具体详见《雨季施工方案》。

================================================================