96区素土路基施工方案

- 一、工程概况

- 本段为大广高速公路×合同段，桩号K100+500—K105+700，计5.18km。全线采用重丘区双向四车道，计算行车速度100Km/h，路基宽度26m。

- 我标段拟选择有代表性的K105+300-K105+700段做为96区素土路基的试验段，确定填筑参数，所得结果将做为我标段素土路基施工的依据。

- 每个区段的长度根据使用机械的能力、汽车数量确定。

- 二、工程管理目标

- 1、安全目标始终按照技术可行、措施得力、确保安全的原则进行施工。安全措施落实到位，确保无事故的安全目标实现。

- 2、质量目标本标段工程质量验收合格率100%，创优良工程。

- 三、人员组织：

- 1、施工组织体系如下图所示：

施工负责人

试验负责人

质检负责人

技术负责人

素土二队

素土一队

- 2、主要人员

- 见素土施工人员

- 四、机械组织

- 见素土施工设备

- 五、施工方案

- 1、素土路基填筑

- 路基素土填筑严格按“四区段、八流程”作业方法分层填筑、分层压实，实行程序化、标准化施工，施工工艺流程见表1。

- 四区段为：填筑区→平整区→碾压区→检验区，每区段长度视现场情况和机械设备施工能力按50～100m划分。

- 填筑区是专供自卸汽车或铲运机卸载路基填料的作业区域；

- 平整区是专供推土机和平地机进行摊铺平整的施工区域；

- 碾压区是专供压路机进行碾压施工的作业区域；

- 检验区是专供试验、检测人员进行路基填土压实密度等各项指标检测的作业区域。

- 八流程为：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺平整（洒水、晾晒、拌合改良）→机械碾压→检验签证→路面整形→边坡整修。

- 各区段或流程内只允许进行该段或该流程的作业，不允许几种作业交叉进行。各区段、各工序相对独立进行作业，各种机械设备在各自的作业区域内独立、高效的进行施工作业，互不干扰，充分发挥机械化生产效能，提高生产效率，确保工程质量。

- 2、 施工准备

- ①测放中线

- 线路复测后测放出线路主要控制桩，对施工现场按设计断面进行复核（包括中线、标高、水准点的复查与增设，横断面的测量与绘制），放出路基坡脚和施工边线以及排水沟的具体位置，在施工前做好排水系统的施工，并保证排水沟不被路基填料和施工机械破环。

- ②检测土样

- 对取土场或路堑挖方的土质取有代表性的土样，按标准试验方法进行天然密实度、含水量、液限指数和颗粒分析，确定填土层的最佳含水量和最佳密实度。

- 3、基底清理

- 回填后的基底清理:在铺筑前,应将下层的表面拉毛,并洒水湿润。

- 4、分层填筑

- 在分层填筑前，依据技术标准、压实机械性能、土质类别，取得最佳含水量、分层填筑厚度和各类机械压实遍数、速度等各项参数后，确定填筑施工工艺，并报监理工程师审批。

- 路堤填筑采取全断面、纵向分层方式。当原地面高低不平时，先从最低处分层填筑，每层由里向外填筑。

- 路基填筑水平分层填筑压实，分层厚度根据试验确定，严格控制，每10m～20m设一组标高点，每层填筑厚度不超过25cm，最大虚铺厚度不超过30cm。

- 为保证路堤边缘填土的压实度，边坡外侧超填0.3~0.5m，竣工时刷坡整平、压实。

- 路堤填筑成型后，用平地机细平路床表面，做好路拱。

- 中途停工，路堤表层及边坡加以整理，防止积水及冲刷。

- 5、摊铺、平整

- 填筑区段完成一层卸料后，根据设计填土高度及由试验段确定的分层松铺厚度及压实参数，采用推土机摊铺平整，平地机精平，做到摊铺面在纵向和横向平顺均匀，以保证压路机压轮表面能均匀地接触地面进行碾压，达到碾压效果。

- 素土平整完毕后，根据素土量撒出方格网进行堆放素土，再用人工或机械将素土均匀摊铺。

- 在摊铺的同时，填筑层顶面向两侧做成3%～4%的横向排水坡，以利路基面排水。

- 路基素土填筑时严格控制填料的含水量，使其不超过试验所确定最佳含水量的±2%；

- 当路基填料含水量过小时，在平整区内采用洒水车洒水湿润，洒水量经过试验确定，做到洒水均匀，防止洒水过多，碾压成橡皮土。

- 当路基填土含水量过大时，采用拖拉机或推土机挂圆盘耙翻松、晾晒，达到最佳含水量的±2%时再进行碾压，确保路基的压实密度。

- 用大型振动压实机械及时进行碾压，并及时检查压实度。

- 每工作1台班末端要留出3～5m左右不碾压，在下段施工时重新整平碾压成型，使之接缝平顺致密。

- 6、机械碾压

- 填土压实作业采用重型振动压路机、按照先轻、后重的方法分层压实，按照填土压实密实度标准、填层厚度及控制压实遍数进行碾压。

- 压实前，由领工员、值班班长、压路机司机进行检查，确认填层厚度、平整度和含水量符合要求后，才能进行碾压。

- 碾压时，按照“先压边缘、后压中间，先慢后快，先静压、后振动”的操作进行，第一遍静压，然后先慢、后快，先外、后内，由弱振至强振，由外向内、纵向进退式进行。横向接头重叠0.4～0.5m，前后相邻两区段间纵向重叠0.8～1.0m。

- 压路机碾压不到的地方采用小型压实机械夯实，做到压实均匀，没有漏压、死角。

路基施工检测时，按下表的项目进行检测

土方路基实测项目

| 项次 | 检 查 项 目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) | 零填及挖方(m) |  | 0~0.3 | ≥96 | 按JTG F80/1-2004 附录B检查 密度法：每2000m2每压实层测4点 |
|  |  | 填方(m) | 上路床 | 0~0.3 | ≥96 |  |
|  |  |  | 下路床 | 0.3~0.8 | ≥96 |  |
|  |  |  | 上路堤 | 0.8~1.5 | ≥94 |  |
|  |  |  | 下路堤 | >1.5 | ≥93 |  |
| 2 | 弯沉值(0.01mm) |  |  |  | 不大于设计要求值 | 按JTG F80/1-2004附录I检查 |
| 3 | 纵断面高程(mm) |  |  |  | +10,-15 | 水准仪:每200m测4断面 |
| 4 | 中线偏差(mm) |  |  |  | 50 | 经纬仪:每200m测4点弯道加HY、YH两点 |
| 5 | 宽度(mm) |  |  |  | 符合设计要求 | 米尺:每200m测4处 |
| 6 | 平整度(mm) |  |  |  | 15 | 3米直尺:每200m测2处×10尺 |
| 7 | 横坡(%) |  |  |  | +0.3 | 水准仪:每200m测4个断面 |
| 8 | 边坡 |  |  |  | 符合设计要求 | 尺量:每200m测4处 |

- 7、检验签认

- 路基每层填筑压实后，及时进行检测，主要进行填筑厚度、平整度和压实密度。

- 路基平整度采用直尺检测，密实度采用灌砂法进行检测，确保路基压实质量。

- 各区段每层填筑厚度、填层面纵横向平整度、压实密度经自检合格后，报请监理工程师检查、认可后，方可进行上一层路基填筑。

- 8、 路面整形

- 路基填筑接近设计标高时，加强高程和中线测量检查，保证路基面的宽度、标高、纵坡、平整度及拱度、边坡符合规范和设计要求。

- 路基填筑达到设计标高后，按设计图纸要求，恢复各控制标桩和线路中心线，检查路基中线位置、宽度、路拱及相应的标高等，路基表面采用推土机刮平，清除大的块料，铲下的土不足填补凹陷时，采用与路基相同的填料填平夯实。

- 路基整修时，严格控制“三线、四度”（三线即中线和两侧边线，四度即密实度、拱度、坡度、平整度），达到检验标准要求，做到肩棱顺直、路拱、坡度符合规范要求。

- 9、 边坡整修

- 边坡采用挖掘机配合人工按设计坡率挂线整修，自上而下刷去超填部分，进行边坡整修夯实。

- 边坡压实采用边坡压实机压实，整修后的边坡达到转折处棱线明显、直线段平整、曲线段平顺。

- 边坡整修完毕后，进行坡面防护。

- 六、雨季施工措施

- 1、雨季来临前修建临时排水设施，防止积水淹没；每场雨后及时排除顶面积水，并对边坡和急流槽进行维护。

- 2、路基填料做到随挖随填，随填随压，且每层表面做成2％～4％的横坡。

- 3、整修路床时，在土路肩上每50m修筑急流槽并在路基两侧边沿修筑拦水埂，以利于雨水至急流槽排出。

- 4、经雨水浇淋的路基，在施工前重新碾压，并检测压实度。

- 5、采用覆盖法施工确保施工进度，同时加强便道维护保证雨季运料及时通畅。

七、质量保证措施

- 1、质量保证管理机构：

- 质量检查机构管理领导小组

- 组      长：

- 副  组  长：

- 质检工程师:

- 成      员：

- 2、确保工程质量的措施

- ①、强化质量意识，健全规章制度，做好职工岗前培训工作；

- ②、建立、健全施工组织设计审批制度；

- ③、建立、健全技术复核、隐蔽工程验收制度；

- ④、建立、健全技术、质量交底制度，制定治理质量通病的实施细则；

- ⑤、建立、健全二级验收及分部、分项工程质量评定制度；

- ⑥、严格现场材料质量管理，搞好原材料复试取样、送样工作。

- ⑦、加强对计量器具的管理，定期进行校对、鉴定；

- ⑧、实行工程质量奖罚制度，鼓励先进，鞭策落后；

- ⑨、建立工序交接制度。

- 3、材料控制

- 订货前，提取样品向驻地监理报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量及使用的工程部位等。监理工程师同意后订货、购料。

- ①、进场材料质量控制

- 按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作，并向监理工程师报告。

- ②、施工中材料质量控制

- 每次使用前，提前一天请示监理工程师，会同监理工程师现场察看，根据进场材料数量、规格及变化，在监理工程师指令下，做材料试验项目和测试频率，合格后方可使用。

- 八、安全保证措施

- 施工过程中要按项目部安全管理规定实行全员、全过程安全生产管理责任制，坚持以“安全生产”为中心，从项目经理到各职能部门、各工程队长、技术人员和各工序操作工人实行全员安全管理，定职、定责，使施工安全始终处于受控状态，确保全线施工安全。

九、文明施工措施

- 1、 加强文明施工教育

- （1）进场前及施工中，坚持对全员职工进行精神文明教育，常抓不懈，树立职工“爱岗敬业、热爱集体、珍惜企业荣誉”的良好风尚。

- （2）组织施工员工积极开展职业道德、职业纪律教育，制定并执行岗位和劳动技能的培训计划。

- 2、 强化文明施工管理

- （1）严格按照国家的政策、法规和我公司现场管理细则组织施工。

- （2）施工场地和生活场地做到整洁、平整，施工现场的道路及时修整，保持通畅、平整。

- （3）生产生活用电、用水按照建筑施工临时用电、用水要求，将用电线路、用水管路排列整齐，污水集中排放。

- （4）现场悬挂施工标志、安全标志、警示标志，做好施工安全宣传、防护工作。

- 十、环境保护措施

- 1、清淤过程中挖出的大量淤泥要卸入项目部划定的弃土场范围内，严禁乱卸。

- 2、各种车辆进出村镇，文明驾车、慢速行驶，遇地方车辆礼让三先，尽可能不鸣笛或少鸣笛，以免惊扰附近村镇居民。

- 3、各种运输车辆采取相应措施防止扬尘，污染空气。施工便道保持路面干净，经常洒水，减少扬尘。

- 4、紧邻村庄地段尽可能避开深夜施工，以免影响附近居民的正常生活、工作和休息。

- 5、施工废水集中排放，各种施工废油、废液集中储积，集中处理，严禁乱流、乱淌，污染水源，破坏环境。

- 十一、质量控制机构和创优规划

- 质量管理领导小组由项目经理、总工程师、副经理、质检部长、实验室主任等组成，按ISO9002质量保证体系的要求制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工部长、质检部长、工程部长、工程师组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

路 基 填 筑 施 工 工 艺 框 图

附表1

检查、整修

工程师审批

工程师审批

工程师审批

土的标准试验

各种试验数据测定及汇总

按〈规范〉频率和检查项目自检

及汇总所有碾压方式和遍数记录

下一层次路基填筑施工

施工测量放样

分层填筑

路基分层填筑至路基设计标高

自检各类数据及尺寸、横坡

路基填筑完毕

单项工程交验

整修或碾压

Y

N

Y

N

Y

N