编  制  依  据

1、工程地质勘察报告

2、工程施工图

3、招标文件

4、有关的施工与验收规范、规程、标准及定额

（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

（2）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

（3）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

（4）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）

（5）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

（6）建筑装饰工程施工质量验收规范（GB50210-2001）

（7）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

（8）屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）

（9）建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

（10）工程测量规范（GB50026-93）

（11）施工现场临时用电安装技术规范（JGJ46-88）

（12）浙江省建筑工程预算定额

（13）建筑地基处理技术规范（JGJ94-94）

5、公司质量体系文件：

（1）质量手册

（2）质量体系程序文件

（3）施工工艺标准（土建分册、安装分册）

（4）施工设备标准

（5）管理性文件汇编（《生产技术和质量管理办法》、《物资采购和管理制

度》《施工现场安全标准化管理实施细则》）

编 制 目 的 与 适 用 范 围

编制施工组织设计的目的是对整个工程施工进行统盘考虑、全面规划、用以指导全场性施工准备和有计划地使用施工力量、开展活动；是编制计划、安排人力、物力，开展建筑、安装施工活动的依据；是实施质量措施，保证质量目标实现的总纲；是对项目施工活动实行科学管理的重要手段。

本施工组织设计适用于××花园住宅楼工程中每一项建筑安装工程。

第一章、工 程 概 况

[提要] 本章简要叙述本工程的周围环境、工程的使用功能和布局及主体工程结构、建筑装修等概况。

××花园住宅楼工程总建筑面积为101580m2，共计33个单位工程，其中有高层5幢，小高层3幢，多层8幢，双联别墅17幢。由富阳富××房地产开发公司开发组建。

一、周围环境：

本工程位于富阳市富阳镇江滨西大道，本工程施工现场边道路畅通，现场场地宽大，施工便利。

- 工程功能及布局：

本工程主要为住宅及别墅组成，另外有少量的配套公建和商铺。

工程结构：

本工程高层、双联别墅采用框架结构，设防裂度为六度，抗震要求为四级，±0.000相对黄海绝对标高10.100米；多层住宅商铺、车库为框架结构，设防裂度为六度，抗震要求为四级，±0.000相对黄海绝对标高12.250米。

本工程钢筋编号：“φ”为Ⅰ级光圆钢筋；“Φ”为Ⅱ级月牙纹钢筋；混凝土标号：高层基础和地下室混凝土采用C40密实砼，抗渗等级为0.6MPa，混凝土中掺加10％水泥微膨胀剂UEA－H；；其它框架结构混凝土等级均为C25；砖混部分基础为25，其余均为C20； 高层基础采用承台基础地基梁连接，一层地下室底板厚400，高度3300；其它基础采用条形基础，半地下室底板厚250。

框架中的填充墙：外墙采用M5.0混合砂浆Mu10烧结多孔粘土砖，内墙采用M5.0混合砂浆砌加气混凝土砌块（容重≤850Kg/m3），±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌Mu10烧结多孔粘土砖。

地下室底板与墙板的施工缝宜留在板面上300，并作成钢板止水带，施工缝处在清除表面松散的混凝土后，冲洗干净用纯水泥浆涂刷后再浇捣混凝土。

工程建筑

本工程高层填充墙采用空心砌块墙体，其厚度为240mm及120mm；多层、别墅墙体除特别注明者外均采用多孔粘土砖，当采用轻质隔墙时，可由甲方自定墙体材料，如玻璃隔断，轻钢龙骨石膏板墙，木质隔断，塑钢墙等。

窗选用塑钢窗，套用图集号为99浙J5，其余见门窗明细表；立樘位置：塑钢门窗立樘位置除图中注明外，均居墙中；木质门除图中注明外，均与开启方向的墙体粉刷面平。

本工程卫生间、盥洗室、开水间、消毒间、厨房等地面较同层楼面标高降低30；凡上述各房间设有地漏者，地面应向地漏方向做出不小于0.5％的泛水坡；上述各房间墙采用砖墙者，均应在墙体位置（门口除外）用C15素混凝土做出厚度同墙体，高度为200的墙榄，所有管道井四周墙用素混凝土翻高200，宽度同墙厚。

室外装修：除图纸特别注明者外，外墙均先用1：3水泥砂浆打底，其面层作法根据图纸或说明施工。涂料外墙做法：外墙粉刷采用1：3水泥砂浆底，1：2水泥砂浆面，采用的水泥砂浆级配应满足抗裂要求；粉刷前的墙体必须保持湿润状态，尽可能将水浇透，并应避免在最炎热和冰冻季节施工。散水（自上而下）：600宽80厚C20混凝土面层，70厚碎石垫层，素土夯实，每六米设20宽分仓缝，散水与主楼脱开30，沥青胶泥嵌缝。

室内粉刷：内墙门抹灰时，凡墙（柱）面阳角及门洞转角处均做1：2水泥砂浆护角，由地（楼）面起1800高每边宽50的范围内，其面与粉刷面平，所有强弱电内壁用20厚1：3水泥砂浆随砌随抹，120砖墙送风井内壁用20厚1：3水泥砂浆随砌随抹，内外壁加钢丝网；凡内墙阴角及墙面平顶粉刷交接处（除图纸注明加做木质阴角线外）均用粉刷作出小圆角；在未做墙裙的部位设置的各种水池，靠墙处均需在所有墙体做局部1：2水泥砂浆墙裙，高1200，厚20，其范围大于水池500；住宅卫生间、厨房、阳台地面采用20厚1：3水泥砂浆底，1：2水泥砂浆面，楼梯间地面及楼梯踏步采用磨光花岗石，15厚1：2水泥砂浆找平，5厚1；1水泥砂浆粘贴，地下室及住宅、商场楼地面采用30厚C25细石混凝土随捣随抹光；踢脚线采用1：2水泥砂浆，高150，与墙面平。商场卫生间墙面采用16厚1：3水泥砂浆底，白磁砖贴面；住宅卫生间，厨房墙面采用1：3水泥砂浆底，1：2水泥砂浆面墙裙，高2400；住宅、商场内墙面采用18厚1：1：6混合砂浆，2厚纸筋灰面，白色涂料二度，地下室内墙采用12厚1：3水泥砂浆底，8厚1：2水泥砂浆面（掺15％建筑防水剂）。

门窗：本工程外门、外窗选用白色的塑钢窗。其采用的型材系列在甲方确定供应厂家后，厂家根据设计的窗口尺寸、窗的分格形式和开启方式及窗的安装高度提供图纸和计算资料，经设计院审核确认后方能定货和加工；当甲方不采用设计院选定的标准图集的内门门扇而另行选购时，施工方应根据甲方要求选定门用料并按设计院的门洞尺寸在砌墙时立好门樘。

屋面工程：坡屋面（自上而下）：英红瓦；30×40防腐木挂瓦条（间距按英红瓦尺寸）；25×40防腐顺水条间距400，顺水条中间25厚挤塑泡沫保温板；SBS防水卷材一层；20厚1：3水泥砂浆找平层；钢筋混凝土屋面板；3厚1：0.5水泥纸筋灰抹平，2厚细纸筋灰抹光；平屋面（自上而下）：40厚C20细石混凝土加浆随捣随抹平，内配φb4钢筋网纵距＠200，分仓缝处每36M设通气孔一个；SBS防水卷材，50厚（最薄处）膨胀珍珠岩保温层按2％找坡；20厚1：3水泥砂浆找平层；钢筋混凝土现浇板；板底基层处理后，水泥纸筋灰抹平，白色内墙涂料二度刷白；

第二章  施工条件及准备工作

[提要] 本章主要叙述工程的施工现场条件，以及工程开工前所必须做的施工技术、物资、劳动力组织等一系列准备工作。

- 施工条件

本工程建在富阳镇江滨西大道，开工前场地需回填道渣至公路面平，平整压实。施工用水，施工用电由施工单位自行解决。

- 施工准备

1.工前准备

1）组织部分管理人员和劳动力按需分批进场，进行施工及生活用房搭建，组织场地清理等前期工作，并进行施工现场总平面布置。

2）安排施工用各种机具设备，分批调度进场，根据平面布置就位，解决施工、生活用水用电。

3）办妥各项有关施工证件手续，执行国家和当地有关规定条例办法，做到有准备开工，按定开工。

4）计划主材来源，对各种材料、半成品等材料征得发包方同意后，进行订货供料合同和手续，并按施工进度计划提前进料供货，按指定地点堆放或进仓入库。根据设计、规范要求，认真组织施工放样。

2.施工技术准备

- 技术资料准备

在开工前及时收集和编制各种技术资料，包括工程地质资料，建筑红线图、建筑许可证、施工图、施工组织设计和施工预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。

- 施工技术准备

组织落实工作人员进行施工图熟悉、施工图会审及技术交底工作，编制和讨论施工方案及措施部署，安排出分段分期的施工计划目标和措施，做好图纸翻样工作。

- 物资准备

材料构（配）件、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在开工之前完成，根据各种物资的需用量计划，分别落实货源，提前订货，安排运输储备，使能满足连续施工的要求。

- 劳动力组织准备

建立工程项目的领导机构，设立现场项目部，调集精干队伍进场，进行施工组织设计，计划及技术交底。

- 人员培训准备

所有管理人员、特殊工种、操作人员都必须持证上岗，新工人进场后必须报公司组织培训，实行公司、项目部、班组三级教育。

- 针对工程所用的不同等级的砼进行配合比优化设计，做好试配工作。

- 建立并健全图纸自审、会审和管理制度、技术交底制度、施工组织设计管理、材料检验制度、工程质量检查与验收制度、工程动手术档案制度、技术责任制度、技术复合和审批制度等一系列制度。

第三章  施工组织管理体系及劳动力组织

[提要] 本章综合叙述本工程目标管理的措施和项目部管理人员的工作岗位职责、组织管理网络体系，以及本工程在分项工程高峰期施工的劳动力安排和调配。

- 施工组织管理体系

- 目标管理

我公司参加本工程的投标是建设单位对我公司的信任。一旦我公司中标，则把此项目作为一项最大的中心任务来完成，我们将不惜一切代价，以人力、物力、财力全力以赴投入工程建设。在建设单位的大力支持和配合下，以我公司现有的力量和管理机制努力拼搏，下定决心，排除万难，确保“优良”。

为确保工程的质量，按期圆满完成本工程的施工任务，我公司（项目部）特采取以下目标管理。

- 组建以项目经理为首的项目班子，以ISO9002控制程序为手段，加强对本工程的全面管理，从质量、安全、进度上进行监督和管理，公司技术质量安全部门落实专职人员进驻施工现场实行配合管理和检查。

- 配备项目部专职施工管理人员，由项目经理统一指挥和领导，创出安全、文明施工的双标化工程。

- 建立以班组为主的施工考核制度和奖罚制度，实施分项管理，落实生产岗位责任制，和经济密切挂钩。

- 制订切实可行的施工方案和施工计划，加强原材料采购和保管工作，加强施工现场的设备管理。

- 在每个每部分项工程中，都认真研究找出影响质量的通病，分析原因，确保基础、主体、装饰、屋面、楼地面、采暖卫生、电气安装工程分部为优良，并制定目标：分项工程一次合格率100%，优良率不低于60%。

2、项目组织管理网络

公司经理

总工程师

经营管理处

材料设备处

办公室

生产劳工处

财务处成果

技术质量处

项目经理

技术负责人

土建施工员

水电施工员

材料员

×××

材料员

安全员

木工翻样

钢筋翻样

泥工观砌

质检员

计量员

水电质检员

木工班

钢筋班

泥工班

稿

管道班

电气班

设备班

4、人员质量职责

1）项目经理质量职责：

（1）对项目工程施工中贯彻实施公司质量体系文件负直接责任；

（2）对所承建的工程项目从施工准备至竣工，工程保修全过程质量、安全进度、成本负责；

（3）负责不合格品（项）纠正和预防措施的具体实施；

（4）负责对顾客提供产品的控制

（5）负责施工过程中的产品搬运、贮存和保护。

2）施工员质量职责

（1）负责编制所施工项目的施工组织设计，交有关部门审定；

（2）协助项目经理做好质量体系贯彻实施工作，使其在现场能高效有序地运行；

（3）依据项目质量计划，组织好现场人员、材料和机具的管理与运用；

（4）对所承建的项目质量负技术责任，组织定期开展工程质量自检；

（5）做好工程技术资料及现场质量记录的收集、整理、保管工作，做到清晰、真实、准确、齐全、及时。

- 现场质检员职责

- 参加隐蔽工程验收和技术复核工作；

- 参加分项工程质量评定；

- 对作业班组的操作工艺、工程质量进行检查；

- 对不合格品的返修（工）进行监督；

- 及时处理、纠正影响工程质量的操作方法。

4）项目部材料员质量职责

（1）负责建立现场材料台帐，保存有关的材料凭证；

（2）严格做好现场进货物资的验证，做好记录并予保存；

（3）做好现场材料的标识工作；

（4）按材料物资的类别，根据施工现场场布合理堆放；

（5）因工程急需紧急放行的材料，必须按规定要求，经批准后方可放行，并做好标识和记录，以便追溯。

5）项目部专、兼职安全员职责

（1）负责执行各项安全生产的指令、标准和制度；

（2）负责落实和检查各项安全隐患整改条款；

（3）负责进行各种日常的安全教育、安全检查和监督；

（4）负责现场各项安全生产台帐的记录工作。

- 劳动力的组织和调配

（y）各工种高峰期人员数量如下：

| 工 种 | 木 工 | 泥 工 | 砼 工 | 钢筋工 | 架子工 | 管道工 | 土工 | 电 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 240 | 300 | 180 | 120 | 48 | 60 | 150 | 60 |

（三）建筑劳动力投入计划

劳动力投入计划

| 工 种 | 高峰人数 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木 工 | 240 | 开工即到场 | 主体完 |
| 泥 工 | 300 | 砌体开始 | 竣 工 |
| 砼 工 | 180 | 浇筑砼开始 | 主体完 |
| 钢筋工 | 120 | 开工即到场 | 主体完 |
| 架子工 | 48 | 主体结构开始 | 竣 工 |
| 管道工 | 60 | 开工即到场 | 竣 工 |
| 电 工 | 60 | 开工即到场 | 竣 工 |
| 合 计 | 1008 |  |  |

第四章  施工部署

[提要] 本章综合叙述本工程施工平面流水及总体施工顺序，工程关键部位工期按节点控制的进度计划

- 施工流水段的划分

根据工程实际情况，本工程分高层、小高层、多层、别墅四个施工区域，其中高层、小高层不分流水段，多层、别墅划分流水段实施流水同时施工。

二、施工流程

- 工程框架结构主导工序为混凝土工程（包括支模、绑扎钢筋、浇捣砼），次导工序为砌墙。砖混结构主导工序为砌墙。必须确保材料供应，以及合理安排劳动力，保证主导工序进度达到计划要求。

- 地基与基础工程施工顺序：放线—打工程桩—挖土—垫层——支模—扎筋—浇承台、基础柱砼→基础墙→回填土

- 主体框架工程施工顺序：放线—支模、扎筋、浇捣砼—砌体

- 高层、小高层待主体结构上到二层时，则进行基础土方回填工作；及时组织底层墙体及小砼构件自下而上进行施工，这样创造不同部位的工作面，进行穿插施工，合理安排，可以较大地缩短工期。

- 装修工程施工顺序：外装修采取自上而下顺序进行施工；内装修采取自下而上施工。要求工序搭接合理，尽可能安排交叉作业，避免返工费料、待工、误工现象存在。特别是涉及到下道工序工作的工序应尽早安排作业，以便扩大工作面，合理安排劳动力，加快施工进度。

- 工程的安装施工基本划分为四个阶段：前期准备阶段、配合土建预埋阶段、安装阶段、施工扫尾阶段。

- 预埋阶段以配合土建施工为主，大量预埋预留工作在本阶段完成，并做到留口位置准确，减少修整，防止返工，同时穿插进行电气管线盒箱暗敷。

- 安装阶段则集中劳动力进行立管安装，卫生设备安装，穿线灯具，暖通设备及风口等施工，逐点逐面安装工作。

- 施工中遵循“先地下，后地上”，“先土建，后安装”，“先主体，后围护”的施工原则，施工进度计划依据总体进度计划进行编排（详施工总进度计划网络图），作业顺序依据土建各有关工种的交叉施工，具体情况合理安排，避免施工中出现混乱现象。

- 在整个施工过程中，安装工程应根据土建工程的施工进度密切配合，做好预埋、预留工作，并在装饰工程前做好该层次的水、电、风、卫等安装工作，自始至终配合土建工作，同时土建工程应为安装工程创造良好的工作面，做到协调统一，目标一致，为本工程顺利完成创造良好条件。

- 垂直运输

本工程主体工程垂直运输高层、小高层采用塔吊、人货梯作垂直运输，多层、别墅采用物料提升机作垂直运输，水平运输采用人力翻斗车。

- 进度计划安排

按总进度控制计划，每月排月度计划，合理安排施工，进行立体交叉作业，确保按期、保质完成施工任务。

第五章  主要分部分项工程施工方法及技术措施

[提要] 本章详细叙述土方工程及上部主体工程的模板、钢筋、砼的施工方法及工艺和技术措施，以及屋面工程、内外装修工程、水电安装工程的施工方案。

一、土方工程

该土方工程量较大，采用机械挖土的方式。降水采用井点降水和集水井抽水两种方式，集水井截面为500×500，将地表水排入集水井，用水泵打出。施工过程中有效地组织施工力量抢进度，并及时做好验槽工作，尽量减短基底凉干时间，防止扰动基底土质。

本工程土方堆放在合理位置，以土方回填。土方堆放要注意放坡，防止土方坍踏。基础墙做好，立即进行土方回填。

二、上部主体结构工程

本工程采用框架结构，设防裂度为六度，抗震要求为四级。框架中的填充墙：外墙采用M5.0混合砂浆Mu10烧结多孔粘土砖，内墙采用M5.0混合砂浆砌加气混凝土砌块（容重≤850Kg/m3），±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌Mu10烧结多孔粘土砖。工程中的钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程为主要重点分项工程，严格按以下施工方法施工。

1、钢筋工程

- 钢筋工程做好如下几方面工作：把好进料关及做好复试工作；保证钢筋的制作加工质量；确保钢筋绑扎质量；在浇筑砼前后保证钢筋骨架整齐，防止人为破坏搞乱，影响钢筋混凝土的质量。

- 钢筋进场时外观质量检查必须符合要求，并有质量合格证。进场时根据规格、品种、数量按规范要求及时取样送公司中心试验室进行复试。接到复试合格报告后方可施工。

- 钢筋制作加工应按设计要求规格在现场进行，严格按设计、施工规范要求进行翻样，配齐规格、备足数量、按批量、规格堆放整齐，有计划的加工成形。钢筋的制作与绑扎是相辅相成的，必须在现场施工员及钢筋翻样的指导下进行。当钢筋需代换时，必须征得设计的同意。钢筋的焊接必须按规范要求进行操作，并按批量、规格、部位取样送公司中心试验室试验。钢筋加工制作经检查满足要求后方可进行绑扎。

- 现场钢筋绑扎安装在现场施工员及翻样的指导下，流水作业，保证钢筋间距、锚固长度、绑扎搭接和焊接接头位置按规范规定错开。绑扎铅丝要形成“八”字型，使钢筋绑扎牢固。垂直钢筋要用带铁丝的水泥块控制保护层。绑扎质量经现场自检后，会同各有关单位进行隐蔽工程验收，符合要求后方可浇筑砼。

- 钢筋制作、绑扎技术要求

- 柱主筋一律伸至基础底板，伸入长度不小于42d或按设计要求，如伸入长度不够时，可向侧向90度弯折来处理。

- 梁、板的底部钢筋，可在支座处搭接，上部筋在板中间1/3范围内搭接，搭接和长度均应按设计及规范要求。

- 混凝土浇筑过程中，应保证钢筋位置正确，应注意钢筋保护层的控制，可采用垫块或短钢筋等进行控制。梁柱钢筋相交点可采用点焊连接的方法来确保位置正确。

2、模板工程：

- 模板工程的质量将直接影响到结构砼的成形和外观质量，因此必须十分重视。本工程基础承台采用定型木模，主体梁底、楼梯侧板采用4cm厚松木，其它采用胶合板支模。钢管支架、方木支撑。模板施工同时必须与水电安装，预留预埋紧密配合。预留孔预埋件位置必须正确，遇到不统一时及时与有关部门协商解决。

- 模板材料要求提前准备，按翻样、施工进度安排的要求，配齐规格、数量，并要求新的胶合板制作，以提高混凝土成形质量。模板制作按施工图纸要求进行模板设计，按模板设计配制模板，力求配模合理用材。模板重新使用时，应将表面清理干净，破损处修补加固，保持表面平整，尺寸不变，涂脱模剂后才能重新使用。

- 模板支撑系统设计方案（专项）

- 模板安装应按轴线，标高控制，整体要求稳定、牢固。支撑架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受新浇砼的重量和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载。跨度大于4m的梁，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的2-3‰。

- 梁模制作安装应保证结构构件几何形态，尺寸准确，各梁相互间位置的正确性，接缝均应严密不得漏浆，表面平整，轴线位置正确。底模、侧模接缝应错位。主梁和次梁交接处，应先做主梁模，以主梁模控制次梁模，先底模后立侧模控制轴线进行支撑，梁模较高时应设Φ10对穿螺栓进行加固，防止侧模承受砼侧压力而变形。

- 现浇板模板制作安装就位在梁模安装固定后，校对标高和中心线位置无误后进行。根据标高，在梁侧模板上放置铺钉，模板表面应平整，接缝严密避免两模板之间有交差现象，表面涂脱模剂后安装钢筋。

- 模板拆除应符合设计及规范规定，不承重的侧模应在砼具有一定的强度等级能保证其表面及棱角不应拆除模板而损坏时方可拆除。

- 混凝土工程：

混凝土浇筑质量直接关系到结构工程质量，必须严格加强管理，严格按公司技术标准、施工规范要求进行施工及质量控制。砼浇筑前钢筋绑扎隐蔽工程验收必须合格，模板、轴线、标高、断面尺寸、支模刚度、稳定性必须复核无误后进行。在浇捣竖向结构的混凝土时，不得发生离析现象，如浇筑高度超过3m时应采用串筒或溜管。浇砼前底部应先填50-100厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。砼必须振捣密实，采用插入式振捣器时，捣实普通混凝土的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍。振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应避免碰撞钢筋、模板及预埋件等。施工缝的留设及处理严格按现行施工规范要求执行。

- 混凝土浇筑时必须按GB50204-92中的有关规定制作砼试块，并及时送公司中心试验室试压。砼浇筑后应注意养护，一般采用塑料薄膜和草包覆盖浇水养护。

4、砌体工程：

1） 工程砌筑方法采用“三、一”砌砖法，所用砌体原材料具有出厂合格证，强度等级符合设计要求。砌筑砂浆必须按公司中心试验室提供的级配单拌制，要求计量准确，严格控制水灰比及砂浆的和易性，计量准确。

2） 砖块提前浇水湿润，砌筑时视砖块的湿润情况再补充浇水，确保砌筑后的砂浆强度（粘土砖的湿润含水率为10％-15％，即湿润厚度15，其余轻质砖湿润率为5％-8％，即湿润厚度8）。

- 在砼梁和砼板上砌筑前应洒水湿润后再砌第一皮砖。

- 砂浆随拌随用，混合砂浆2小时内用完，水泥砂浆1小时内用完，当天砌完的墙体，次日应作浇水保养。

- 砌筑前必须事先设置好皮数杆，并拉通线砌筑。砌筑必须横平竖直，灰浆饱满，上下错缝，内处搭接，严禁留直槎，必要时留槎需埋拉结筋。为满足抗震要求，构造柱与墙体连接处，墙体留设马牙槎，并按规范要求放置拉结钢筋。

- 建立质量自检、交接检、专业检制度，确保墙体的平整度和垂直度。

三、屋面工程

为确保防水层施工质量，面层以下各道工序应严格按设计及施工规范要求予以施工。坡屋面（自上而下）：英红瓦；30×40防腐木挂瓦条（间距按英红瓦尺寸）；25×40防腐顺水条间距400，顺水条中间25厚挤塑泡沫保温板；SBS防水卷材一层；20厚1：3水泥砂浆找平层；钢筋混凝土屋面板；3厚1：0.5水泥纸筋灰抹平，2厚细纸筋灰抹光；平屋面（自上而下）：40厚C20细石混凝土加浆随捣随抹平，内配φb4钢筋网纵距＠200，分仓缝处每36M设通气孔一个；SBS防水卷材，50厚（最薄处）膨胀珍珠岩保温层按2％找坡；20厚1：3水泥砂浆找平层；钢筋混凝土现浇板；板底基层处理后，水泥纸筋灰抹平，白色内墙涂料二度刷白；

施工前必须对基层进行处理，要求基层平整、光滑、牢固、无松动现象。表面如有各种污物、油渍应清洗干净。施工完成后，应对整个屋面全面地、不间断的同时浇水2h以上，以无渗漏不积水为合格。如无条件作浇水试验者，必须作为不少于一次连续下雨2h以上的观察记录，以无渗漏不积水为合格。上述试验或观察，施工单位均应邀请建设单位代表参加。经检查合格后，双方在试验或观察记录上签字。

四、内外装饰工程

内装饰顺序应从下而上进行，室内先墙面后天棚、楼地面；外墙先抹灰后饰面，两道工序分别进行。

装饰阶段垂直运输采用井架运输砂浆等装修材料，室内运输采用手推车。

内装修主要施工工序为：放线—内墙冲筋—立门窗框—门窗护角——内墙天棚抹灰、墙裙—楼地面—安门窗扇—油漆玻璃。

- 内墙面及梁板天棚抹灰

- 平顶施工顺序：板底清理—贴灰饼—括底糙—通平顶四角—四角弹线修正

—抹面灰。

- 墙面施工顺序：核正门窗樘—墙面清理浇水—做水泥护角及窗台抹面贴灰饼及冲筋—满嵌门窗边缝—抹底灰二遍成活—修正墙面及阴阳角——抹罩面灰。

- 做水泥护角

室内墙面、柱面的阳角（高度不低于2米）和门窗洞的横竖边角，应作水泥护角。作法一般采用1：3水泥砂浆打底，1：2水泥砂浆罩面，压光做明护角。护角厚度与墙面一致，一般宜做成小圆护角，待面层砂浆收水稍干后用专用工具（呈小圆角的）捋成。如做成尖护角，虽观感挺直有力，但使用功能差，不宜采用。水泥护角的宽度：在墙面、柱面的阳角部位，每侧宽度为50mm，在其边部呈45度斜搓与白灰砂浆交接。水泥护角表面光滑顺直，与白灰墙面面层接槎平整，手模无捋手感，清晰美观。门窗两侧的水泥护角完成后应用清水及时刷洗沾污在门窗框上的砂浆。对塑钢门窗更应加强施工过程中的成品保护，以免水泥砂浆对PVC表面造成污染。

- 抹底灰

墙面抹底前，先要清理基层，提前1天浇水湿润墙面，确保砖墙浸水深度达8-10mm。对基层凹凸较大的部位必须剔凿铺平，过深凹坑要提前浇水，湿润墙面后分层补抹平（不要一次完成，以免产生墙面收缩裂缝），然后找规矩，贴灰饼，墙面冲筋，一般情况下，冲完筋2小时后即可抹底灰（间隔时间，不宜过长）。先薄抹一层底子灰，接着抹第二遍与冲筋找平（中层），用大杠刮平。对底子灰作全面检查（及时做好跟踪检查工作），查看底子灰是否平整，阴阳角（中级抹灰阴角方正可不检查）是否方正，阴角交接处，墙面与顶板交接处是否光滑平顺，必要时用靠尺刮平，用阴角器槎平顺，使室内四周做到方正顺直。底子灰抹平后，应由专人整修预留洞口，盒、槽、电气、消防箱周边的细部方法是将周边50mm范围内的白灰砂浆清理干净，然后用1：1：4水泥白灰砂浆把洞、箱、槽周边抹成方整光滑的洞口，厚度比底子灰略高出2mm，做好这些部位的细部至关重要。抹底子灰时还要注意埋设在墙上的过墙套管，保持墙面两侧齐口，做好与安装工程的配合。

在做墙面抹灰时，要对已完成的地面踢脚线等成品做妥善保护。

- 抹罩面灰

待底子灰六、七成干时，即可抹罩面灰。罩面也应两遍完成，赶光压实，最后应用塑料抹子压光，以做到不漏压、不漏底，表面光滑洁净，接搓平整，线角顺直清晰为好。对孔洞、槽、盒和底边后面的细部，便要精心操作务必做到边缘镶贴整齐、光滑，管道后面平整，并与其他墙面观感一致。

- 顶棚抹灰

顶棚抹灰前应做完上层地面及本层地面，将顶板清扫干净，对光滑的基层进行凿毛，或做“毛做处理”。顶板砼如有蜂窝麻面缺陷要用1：3水泥砂浆预先修补平整，凸出部位也要易凿平整。水电管道预先安装的管线部要有保护。顶棚抹灰前在靠近顶板的四周墙面弹出一条水平线，作为顶棚抹灰的水平控制线，然后按设计要求的作法分层抹压，做到表面顺平压光压实，不得有抹纹、气泡、接磋不平等现象。顶棚与墙面相交的阴角应呈有线，与管道交接处也要顺手。这类顶棚宜采用在砼基层上直接刮腻子刷浆的作法，效果较好。

- 油漆及内墙涂料

- 涂料应根据设计要求采购，应具有防腐、坚韧、附着力强，耐久性、抗腐蚀性能好，与底层结合好的产品。

- 基层表面应清理干净，基层的缺楞、掉角、麻面缝隙应修补填平，基层含水率必须符合以下要求，渗剂型80%，水乳型10%，木材面12%。

- 配料要符合以下要求，先做样板，待设计、建设单位确认后方可施工。

- 油漆涂料施工应在抹灰、电气等工程完成并验收合格，在温湿度符合涂料正常成膜条件时施工，严禁在尘土飞扬的环境中施工。

- 涂料、油漆施工完毕和施工过程中，应注意保护涂料、油漆成膜硬化条件及成膜硬化部分不受沾污，周围受沾污，在涂料干燥前及时清理干净。

3、楼地面工程：

1）结构层清理干净，在浇捣楼面前一天须对板面进行充分的湿润。

2）扫纯水泥浆增加粘结力，但需扫浆一间，细石砼跟随摊铺一间，滚压密实，保持平整度。

3）严格控制加浆厚度，直尺按标筋刮平，木蟹打透、打平，适时做好二次和三次压光。

4）认真做好保养和成品保护工作，浇水后用塑料薄膜覆盖，确保楼面不起砂、色泽一致。

5）严格控制原材料质量，黄砂过筛，投料计量，严格控制水灰比。

6）为防止楼地面起壳开裂，在门框的裁口位置留设变形缝。

7）楼梯踏步采用锐角踏步，阳角嵌铜条，挡水线，滴水线均做老鹰嘴，加高滴水槽工艺，防滑条高度要一致，且要平直。

4、门窗工程：

门窗的材质、规格、尺寸符合设计要求，制作安装应严格按照施工规范验收。本工程外门、外窗选用白色的塑钢窗。木门采用胶合板门，到质量靠得牢的木材厂制作加工，按设计图纸加工委托单加工。木材材质优质，保证木材干燥，含水率不得大于12%，对有节疤、髓心、裂缝等缺陷的木材严禁使用。木门成品进场，逐件按质量标准验收，合格方可入库，平整于室内。门樘固定用120×120×60木砖，刷防腐油，埋设位置按“杭州市提高建筑安装工程质量的若干规定”的要求施工。门樘安装挺拔，对角线相等。扇子安装挑选好施工队伍。施工员施工前认真做好交底工作。

五、安装分项工程主要施工方法

一）室内塑料给水管道安装：

- 施工准备：

a、室内埋地塑料给水管道敷设时，必须在土建工程回填土夯实后，重新开挖进行。铺设管道的沟底应平整，不得有突出的尖硬物体，必要时可铺100厚的砂垫层。

b、室内明敷管道应在土建粉饰完毕后进行安装，安装前应首先复核预留孔洞的位置是否正确。

c、管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留孔槽。

- 施工方法：

a、施工中应遵循以下施工工艺：弹线→安装支架或管卡→取料断管、进行试安装→胶水粘接安装→静置固化24h→给水配件安装→试压试验。

b、管道粘接前先对承插口的配合程度进行检验，将承插口进行                         试插，自然试插深度以承口长度的1/2-2/3为宜，并作出标记。

c、在涂抹胶水前先用干布将承、插口处粘接表面擦净，涂抹胶水时先涂承口，后涂插口，并应在20s内完成粘接。

d、粘接时将插口轻轻插入承口中，对准轴线，迅速完成。插入深度至少应超过标记。插接过程中，可稍做旋转，但不得超过1/4圈，不得插到底后进行旋转。

e、粘接完毕即刻将接头处多余的胶水擦净。初粘接好的接头，应避免受力，须静置固化一定时间，牢固后方可进行下步工序施工。

g、实验室地坪下水管保温材料应按相应管道的规格选料进行逐段保温。

- 应注意的质量问题：

a、严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中进行管道敷设。

b、塑料管出地坪处应设置护管，其高度应高出地坪100mm。塑料管在穿基础墙时，应设置金属套管。室内管道穿越楼板时，必须设置套管，穿越屋面时必须设置金属套管，套管均应高出地坪屋面不小于100mm。

c、螺纹塑料管件与金属管配件螺接，宜采用聚四氟乙烯生料带作为填充物，不宜使用厚白漆、麻丝。

d、塑料管应用专用管卡，管卡位置应准确，埋设牢固，管卡与管道接触紧密，不得损伤管道表面。若采用金属管卡固定管道时，金属管卡与塑料管间应采用塑料带或橡胶物隔垫。

e、在金属管配件与塑料给水管连接部位，管卡应设在金属管配件一端，并尽量靠近金属管配件。

f、管道安装完毕必须进行试压试验，验收合格后方可进行下道工序施工。

二）室内塑料排水管道安装：

1、施工准备：

a、预留孔洞、预埋件已完成。

b、安装管道处土建墙面刮糙或光面已完。

c、埋地管道敷设时，土建工程回填土已完成并夯实，管沟符合要求。

2、施工方法：

a、施工中一般按：管道预制→主干管道（埋地管道）安装→立管安装→支管安装的顺序进行。

b、管道系统安装时先将管材和管件承口试插一次，在其表面划出标记，粘接前先用干布将承口内侧和插口外侧擦试干净；粘接时涂刷胶粘剂先涂承口，后涂插口，涂抹应均匀，并立即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加挤压。当管端插入深度至标记处时保持静待2-3min后再进行下步工序施工。

c、支管安装时先根据坡度要求进行支、吊架安装，然后进行管道安装。

3、应注意的质量问题：

a、埋地管道安装时应在土建回填土并夯实后开挖管沟，沟底可铺100mm-150mm的砂

垫层。管道安装完必须进行灌水试验，并经验收合格后方可进行地面以上的管道安装。

b、管道回填土应分层进行，回填过程中，管道下部与管底间的空隙处必须填实。

c、立管及横支管均需设置伸缩节，设置位置符合设计、规范要求。伸缩节安装时不可

一插到底，应留有一定的空隙。横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件。

d、管材堆放、运输时应小心轻放，排列整齐，不得在烈日下曝晒，以防管材变形。

e、管道安装完毕，应将所有的管口封堵，防止杂物进入管中，并注意对已完工的成品

保护。

三）室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装：

1、施工准备：

a、土建装修粉饰工程基本完成后。

b、管道，预留孔洞的标高、位置、尺寸正确。

2、施工方法：

a、消火栓箱应符合消防部门规定的要求，安装时应固定牢固，标

高准确且横平竖直。

b、消火栓配件安装应在交工前进行。

c、水表安装也应在交工前进行，且应安装在易于抄表的地方。

d、水龙头、三角阀、淋浴喷头安装时应与墙面垂直，且进出应一

致。

3、应注意的质量问题：

a、消火栓安装好后应进行试压，防止消火栓有渗水现象。

b、卫生器具给水配件应完好无损，启闭部分灵活、安装端正表面

洁净，无外露油麻。

c、给水配件，管道附件安装后应关闭分户总阀，防止水量外流损

失。

四）卫生器具安装：

1、施工准备：

a、所有与卫生洁具连接的管道压力，闭水试验已完毕，并已办好

隐检手续。

b、卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行安装。

2、施工方法：

卫生器具安装的施工方法为：先对卫生洁具及配件进行检查、清洗；再安装卫生洁具（卫生洁具配件预装，然后卫生洁具稳装，卫生洁具与墙地缝隙处理）；最后对卫生洁具进行外观检查，合格后进行通水试验。

3、应注意的质量问题：

a、卫生器具应安装平整，防止左右倾斜。

b、洁具溢水失灵的需调换。

c、零件镀铬表层不能被破坏。

d、通水之前，应将污物清理干净，以免堵塞管道。

e、洁具在安装和搬运过程中应予保护，防止磕碰。

f、洁具安装完，门户应上锁。

五）室内配管及管内穿线工程：

- 施工准备：

a、配管阶段应根据土建施工进度进行。

b、先熟悉图纸，将图纸中要求的各种管材备齐，辅助材料均配齐。

c、穿线时应保持管路通畅，管口应垫护圈。

d、穿电线时电线应分色，并统一，A相采用黄色线、B相采用绿色线、C相采用红色线、N线采用淡蓝色线、PE线采用黄绿双色线。图纸中有要求阻燃的必须用阻燃电线。

2、施工方法：

a、明管敷设时先预制加工管弯、支架、吊架、测定盒、箱及固定点位置，再把支、吊架固定好，然后固定箱、盒，管路敷设并连接，最后焊接跨接地线，封好管口。

b、暗管敷设时先预制加工测定盒、箱位置再固定箱、盒，然后管路敷设并连接，最后接地跨接，封好管口。

c、穿线时应先选择好导线，穿好带线并扫管，再放线与断线，带好护口并连接导线，最后线路需经绝缘摇测并合格。

3、应注意质量问题：

a、钢管煨弯处不应出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。

b、暗管管路弯曲过多时，应按设计图要求及现场情况，沿最近的线路敷设，尽量减少弯曲处。

c、预埋箱、盒应平整，进出墙面应合理，支、吊架应平整。

d、预留管口的位置应准确。

e、管口应平整，不应有毛刺。

f、电线管在焊接跨接地线时，不应有漏焊或焊接不牢等现象。

g、明管敷设时固定点应牢固，不能有螺丝松动现象。

h、应注意保护已做好的电线管。

i、导线穿管时不应刮破。

j、多股铜芯线接头应进行搪锡处理。

k、导线连接接头应采用压接帽，采用绝缘带包扎应平整、严密。

l、电线穿管完后应立即进行绝缘电阻测试。

六）电气照明器具及其配电箱安装：

1、施工准备：

a、管线安装完毕，并经绝缘电阻测试合格。

b、土建装饰顶棚、墙面的抹灰工作，室内装饰涂料及地面清理工作均已结束。

c、照明器具及配电箱按图纸要求进货至现场。

2、施工方法：

a、开关、插座安装时应先将开关盒内清理干净，再接线，最后固定好开关、插座，使其紧贴墙面。

b、灯具安装应先检查灯具，再组装灯具，然后安装灯具，最后通电调试。

c、配电箱安装时应先弹线定位，再盘面组装，箱（盘）固定，然后摇测绝缘，合格后通电试验。

3、应注意的质量问题：

a、开关、插座面板应平整，并紧贴建筑物表面。

b、插座的接地（零）保护措施必须符合施工验收规范的有关规定。

c、成排灯具安装时，必须拉线，以保证灯具成一直线。

d、采用木结构安装灯具时，导线接头和普通塑料导线裸露，应采取防火措施。

e、配电箱安装后应采取保护措施，避免碰坏，弄脏电具、仪表。

f、配电箱接地、接零必须单独设汇流排，箱体开孔必须采用机械开孔。

g、电气工程上所有紧固螺栓都必须是镀锌制品，平垫片、弹簧垫片应齐全。

七）避雷网及接地装置安装：

1、施工准备：

a、接地装置焊接应在土建扎好钢筋之后，但在浇捣混凝土之前。

b、避雷网应在接地体和引下线都完成，并做好支架后敷设。

2、施工方法：

a、利用建筑物基础底板钢筋主筋和桩主筋可靠焊接作为共用接地体，用不小于Φ10镀锌圆钢或40×4镀锌扁铁引出作备用接地或引上线，重复接地的第一节点必须从接地装置处用不小于Φ10镀锌圆钢或40×4镀锌扁铁单独引上，引入箱、柜内必须明露，并用导线与PE汇流排可靠连接，做好隐检记录。接地体施工完应进行接地电阻测试并做好记录。

b、利用建筑物柱子主筋可靠焊接后作为接地干线（防雷引下线），其下端与接地体可靠焊接，上端应预埋至屋面适当位置留出头子以备避雷网连接，并做好隐检记录。

c、屋顶避雷网明敷安装前应先将圆钢调直，在弯角处弯角不小于90°，弯曲半径不小于10d。避雷带支撑件间距应均匀分布，水平直线部分间距为1m，偏差为20mm，转角处必须对称，一般为250-300mm，避雷带高度为150mm，支撑件与避雷带应采用螺栓卡接，不得进行焊接固定。避雷带敷设在女儿墙上时，当女儿墙宽度≤300mm时，避雷带居中敷设；当女儿墙宽度>300mm时，避雷带距墙外沿150mm敷设。凡利用金属钢管作避雷带，必须与防雷接地干线或避雷带有明显的连接部位，且连接部位不小于两点。

3、应注意的质量问题：

a、接地电气设备，器具的接地分支线必须直接与接地干线连接，严禁串联连接。

b、避雷网支持件安装位置应准确，防腐良好。

c、接地焊接长度应符合规范要求。

d、钢门窗，铁栏杆应焊接地引线至避雷带或接地干线上。

e、镀锌扁铁（圆钢）的搭接不得成“T”字型，严禁直接对接。搭接长度不小于扁钢宽度的2倍（圆钢直径的6倍），且不得少于三个棱边焊接，其中两个长边必焊。

f、焊缝应饱满，无虚焊。焊缝严禁用砂轮机打磨。

第六章 质 量 目 标

[提要] 本章叙述了本公司的质量方针以及本工程的质量、工期、双标化、成本等。

为体现我杭二建公司“科学管理、质量创优、真诚服务、用户满意”的质量方针，该项目将采用先进的管理机制、科学的技术手段、严格的质保体系，按公司ISO9002质量保证体系运作，为业主提供一流的质量、一流的服务，为企业创一流的信誉。本工程确定目标如下：

工程质量目标：确保优良工程。

安全文明施工目标：确保公司级“双标化”工地。

工期目标：确保在540天内完成。严格按施工组织设计施工，确保计划完成。

成本控制目标：对成本进行目标管理，使人工、机械、材料的用量达到最省的程度。

第七章 工程及材料检验和试验计划

[提要] 本章详细地叙述了项目部对工程及材料检验和试验的控制方法和具体计划。

- 工程检验和试验计划

- 工程检验计划

- 施工准备检验：工程开工前，施工员根据施工总平面图进行定位放样，填写“测量定位记录”复核无误后，请业主代表签证。

- 技术复核：主要内容有：龙门板；基础灰线；桩基定位；模板轴线、断面尺寸和标高；预制构件安装；砖砌体；楼梯大样图；管道标高和坡度等。在施工过程中，施工员应会同质检员对上述内容进行技术复核，无误后在技术复核记录中签字，方准许进行下道工序施工。

- 隐蔽工程验收：主要内容有：基础工程；钢筋工程；主体结构工程；防水工程、暗配管道、管线；防雷接地带等。施工员应填写验收记录，并组织班组自检合格后请有关单位或部门验收，签证后方可进行下道工序施工。

- 分项、分部工程质量检验评定：分项工程由作业工序班组按“不合格不得交下道工序”的原则进行自检，在此基础上由单位工程负责人组织有关人员进行评定，由专职质量员核定等级，分部工程质量由分公司主任工程师组织评定，在此基础上分公司技质科进行复查核定，方报技质处核定。

- 结构验收：基础工程，主体工程施工完毕后，由主任工程师组织顾客代表、设计、质量监督、监理和施工等单位进行中间结构验收并签证。

2、工程过程试验

- 钢筋焊接工作完成后，试验工应及时将标准试件送中心试验室试验，施工员接到合格报告后方可组织施工。

2）混凝土工程：混凝土工程施工前，施工员应根据设计要求填写“砼配合比申请单”，试验工提供送样材料并送中心试验室，施工现场按中心试验室出具配合比报告施工。混凝土工程按《砼结构工程施工及验收规范》制作、保护、养护、留置试块。

3）砌筑工程：控制类同混凝土工程。

- 浇水、蓄水试验：严格按《杭州市提高建筑安装工程质量的若干规定》第32条及第48条，对屋面进行浇水试验。

- 卫生过程试验：内容有：给水管道试压试验：系统清洗试验，排水管道灌水、通水试验等。试验合格后，施工员填写记录，质量员签字，请顾客代表签证。

- 电气安装工程过程试验：内容有：电气设备试验：绝缘、接地电阻测试。测试合格后，施工员填写记录，质量员签字，请顾客代表签证。

- 最终检验和试验：

工程施工完毕后，项目部对工程进行全面检查复核无误后上报分公司技质科，分公司技质科根据工程实体质量对观感进行评定，对工程质量保证资料进行核实并记录，经主任工程师批准后报公司生产计划处，经批准后才能进行最终检验和试验，技质处组织有关职能部门及分公司主任工程师、质检员及工程项目管理人员（必要时邀请顾客代表、监理、质检站参加），按合同要求和工程质量检验评定标准，逐荐进行评定。参加人员在“最终检验和试验会签单”上签字确认。最终检验和试验未完成或有关数据未完全认可前，产品（工程）不得交付使用。

二、材料试验和检验计划

公司材料设备处负责对A类物资进行验证，分公司材料设备负责对B类物资进行验证，项目部负责对C类物资进行验证。公司、分公司材料部门提供项目部A、B类物资合格分承包方名录，项目部严格按合格分承包方名录选择供方。材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包方提供的有关规格、数量、质量等文件，清点查验进库材料，填写“进货验收记录表”，并按规定标识，标识分四种颜色标签，白色代表未经检验和试验待检状态，绿色代表合格状态，黄色表示已检待判定，红色表示不合格状态，需做复试检验的材料，由项目部员填写“材料送样单”及时送检，它主要包括钢材、水泥、红砖。钢材进场后应按批进行检查和验收，每批重量不得大于60T，每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成，水泥进场后，应认直核对质保单，进行外观检查，当对其质量有怀疑时，必须做复试报告。红砖进场后，认真核对质保单，进行外观检查，并按生产厂进场分批试验，每批应做抗压、抗折试验，工程总组数不得小于2组，所有材料进场后必须做好贮存，搬运交底及控制工作。

| 备 注 | 需经业主代表复核签证 | 需业主代表签证 | 需业主代表、设计代表签证 | 需业主代表签证 | 施工员负责、观砌签发 | 需业主代表、设计代表签证 | 需业主代表签证、技质处派员参加 | 施工员负责、翻样签发 |  | 隐蔽验收需业主代表签证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生的质量记录 | 测量定位记录 | 隐蔽工程验收记录 | 地基基槽验收记录 | 隐蔽工程验收记录 | 技术复核记录 | 桩工程竣工验收记录 | 隐蔽工程验收记录 | 技术复核记录 | 隐蔽工程验收记录、混凝土质量评定表 | 隐蔽工程验收记录 |
| 参加人员 | 施工员、观砌 | 施工员、质检员、业主代表 | 施工员、质检员、业主代表、设计代表 | 施工员、观砌、质检员、业主代表 | 施工员、观砌、质检员 | 施工员、观砌、质检员、业主代表、设计代表 | 施工员、质检员、业主代表、质监站代表 | 施工员、质检员、翻样 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员 |
| 质量验评依据 | GB50026-93 | 图集、图纸 | GBJ201-833 | GB50209-95 |  | GB301-88等 | GB50204-92 | GB50204-92 | GB50204-92 | GB303-88等 |
| 分部分项或工序名称 | 定位及高程平面位置控制 | 桩钢筋笼制作隐蔽验收 | 土方开挖基槽验收 | 砼垫层隐蔽验收 | 桩位技术复核 | 桩工程竣工验收 | 基础钢筋隐蔽工程验收 | 基础轴线及模板技术复核 | 基础砼工程 | 基础接地焊接 |
| 序号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

| 备 注 | 技质处核定 | 技质处、业主代表、设计代表签证 |  |  |  | 需业主代表签证 |  | 技质处核定 | 业主代表、设计代表、技质处签证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生的质量记录 | 分部评定表 | 结构中间验收记录 | 砖砌体质量评定表 | 技术复核记录 | 技术复核记录 | 隐蔽验收记录 | 砼工程分项评定表 | 分部评定表 | 结构中间验收记录 | 沉降观测记录 |
| 参加人员 | 主任工程师、施工员、质检员、技质处 | 主任工程师、施工员、质检员、技质处、业主代表、设计代表、质监站代表 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、观砌、质检员 | 施工员、杠翻样、质检员 | 施工员、钢筋翻样、质检员、业主代表、质监站代表 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、主任工程师、质检员、技质处 | 主任工程师、施工员、质检员、技质处、业主代表、设计代表、质监站代表 | 施工员、观砌、质检员 |
| 质量验评依据 | GBJ300-88 | GBJ202-83等 | GBJ301-88 | / | GB50201-92 | GB50204-92 | GB50204-92 | GBJ301-88 GB50204-92 | GBJ301-88 GB50204-92 | / |
| 分部分项或工序名称 | 基础分部评定 | 基础结构中间验收 | 砖砌体质量评定 | 轴线、标高、皮数杆技术复核 | 现浇梁板、梯、柱、模板技术复核 | 现浇梁、板、梯、柱、钢筋隐蔽验收 | 现浇梁、板、梯、柱砼工程 | 主体分部评定 | 主体结构中间验收 | 沉降观测 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 备 注 | 技质科核定 | 技质科核定 | 技质科核定 | 技质科核定 |  |  |  |  |  |  |
| 产生的质量记录 | 分项评定表 | 分部分项评定表 | 分部分项评定表 | 分部分项评定表 | 技术复核记录 隐蔽工程验收记录 | 技术复核记录 | 技术复核记录 | 技术复核记录 | 技术复核记录 | 分项评定表 |
| 参加人员 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 |
| 质量验评依据 | GBJ301-88 | GBJ301-88 | GBJ301-88 | GBJ301-88 | / | GBJ303-88 | GBJ302-88 | GBJ302-88 | GBJ303-88 | GBJ302-88 |
| 分部分项或工序名称 | 一般抹灰分项评定 | 楼地面质量评定 | 屋面工程质量评定 | 门窗制作安装质量评定 | 预埋件预留洞 | 绝缘电阻测试 | 管道试压试验 | 管道安装及通试水试验 | 每层管线暗埋 | 室内设计管道安装评定 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 备 注 |  |  |  |  |  |  | 技质处、生产计划处签证 | - 需经质监站核定、公司法人代表、企业技术负责人签单、盖企业法人章。 - 业主代表、设计代表签证、盖企业法人章。 - 三个具备资格的质检员签证 - 盖公司技质处章。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生的质量记录 | 分项评定表 | 分项评定表 | 分项评定表 | 分项评定表 | 分项评定表 | 分项评定表 | 最终检验和试验签单 | - 单位工程综合评定表 - 单位工程竣工验收记录 - 单位工程观感质量评定表 - 质量保证资料核查表 |
| 参加人员 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 施工员、质检员、班组长 | 主任工程师、施工员、质检员、技质处、生产计划处 | 主任工程师、施工员、质检员、业主代表、设计代表、质监代表、技质处 |
| 质量验评依据 | GBJ302-88 | GBJ302-88 | GBJ302-88 | GBJ302-88 | GBJ303-88 | GBJ303-88 | / | / |
| 分部分项或工序名称 | 室内排水管道安装评定 | 卫生器具安装评定 | 给水管道附件及卫生器具给水配件安装评定 | 配管及管内穿线评定 | 电气照明器具及配电箱安装评定 | 避雷网及接地装置安装评定 | 最终检验和试验 | 交工验收 |
| 序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

第八章  保证工程质量组织措施

[提要] 本章详细叙述轴线、标高、材料、技术资料、成品保护、质保体系健全等的具体措施。

一、严格控制轴线和标高措施

对轴线、标高测设，垂直度控制认真严格管理，及时复核，以确保轴线、标高、垂直度的准确性，具体做法是：

1、轴线控制：在桩基前，将各轴线引出基坑外控制点上，基础施工完成后，在±0.000时将轴线用红漆标在构造柱或墙上。

2、标高控制：保护好BM控制点，现场再做二级BM控制点二个，基础出±0.000后，在±0.000外整个建筑物外墙，弹出水准标高墨线并加以保护，每层高度用钢卷尺丈量，并经复核验收签证。

3、大头角垂直度控制：用重磅垂球引垂直度，并用经纬仪控制。定专人、定仪器负责此项工作。ꗬÁ‹Љ30勰¿3030က3030Ѐ30办

橢橢쿽쿽313131313131313131ࠄ춇ꖟ31ꖟ31ꖩ313131Ġ31313131313131ß313131_xffff_¤31313131_xffff_¤31313131_xffff_¤3131313131313131l3131Ǹ313131Ǹ31Ǹ313131Ǹ313131ਨ313131ਨ313131ਨ31µ3131313131਼313131쏠313131쏠313131쏠31831쐘31¤31쒼31ӄ31਼313131먼 ʾ31즌313131즌3131즢313131즢313131즢313131313131313131313131룯 31룱 3131룱 3131룱 3131룱 3131룱 3131룱 3131볺 Ƞ31뼚 R31룱 ą313131313131313131ਨ313131313131313131313131313131મ31313131313131313131룱 31行下道工序的施工。对隐蔽工程和结构中间验收等工程质量评定检验，须先请监理公司驻工地代表检验，征求他们的意见，同意后，通知质检部门、建设单位、公司技术质量处等有关单位验收。

三、材料质量控制措施

1、A类、B类物资在公司合格物资分承包方名录中采购。

2、原材料、构件等进场持有出厂合格证，进场后按规定进行试验、化验，经复核合格后，方可用于工程。如发现复验不合格的材料作退场处理。

3、钢筋焊接根据有关规定进行焊接试验，经试验后方可在工程中使用，同时在实际施工中加强对焊接质量的管理，保证焊接质量全部符合要求。

4、小厂水泥和对有怀疑的地方性材料，经过公司中心试验室复验合格手，方可使用。

5、主要材料和装饰材料采购前，现取样品，征求监理、设计、建设单位意见，同意后方可采购。认真做好原材料、构件、成品、半成品的质量检验、验收工作。

6、加强对砼的管理，砼施工中，严格按砼配合比控制材料用量，确保工程重量；砼浇捣前，制订详尽的施工方案，明确职责、奖罚措施，责任到人。

7、加强计量管理工作，严格控制砼、砂浆配合比和塌落度，并按配合比要求，做到原材料过磅。派专人制作、管理砼试块和砂浆试块，试块按规定数量留置，及时送公司中心试验室养护、试压。

四、严格按图施工，加强技术交底工作

1、认真组织有关管理人员进行图纸学习、自审、会审工作，仔细领会设计意图和设计要求，按设计图纸要求，仔细做好交底工作。

2、在每道工序施工前，工地技术负责人或有关技术人员要对施工图纸、施工材料、施工工艺、工艺配合、施工规范、质量标准进行技术交底，并要求以局面形式进行；对可能出现的质量问题和质量通病采取预防措施，减少和避免质量事故。

3、严和按图纸和会审纪要施工，施工中发现对图纸有异议和要求协商事项以及合理化建议等，办好设计变更联系单，要经监理方、建设、设计单位同意，才能实施或变更。

4、严格按施工顺序、施工规范组织施工，若超常施工，必须要有书面联系单报监理方，取得一致意见后，方能施工，施工中制订各项分项工程施工计划，各分项工程应指定专人负责技术质量监督，同时将责任落实到每一个人。

五、加强计量工作

1、现场拌制混凝土、砂浆在搅拌棚挂配合比牌。

2、严格按配合比配料，并根据气候和砂石含水率变化相应调整配合比。

3、严格执行《杭州市建筑工程“二材、二块”旁站取样见证办法》。

4、按计量器具配置计划配齐计量工具，并按检定周期及时校准，确保计量工具准确有效。

5、搅拌棚搭设台，磅称的搁置等做到美观、整洁、统一，具备适宜环境，纳入现场文明的一个控制点。

六、加强过程产品和最终产品的成品保护工作

1、水泥砂浆地面施工完楼层出入口用拦杆封闭，并落实专人看管，施工一层防护一层，室内做涂料前，地面用塑料薄膜遮盖保护，防止污染。

2、水泥砂踢脚线、滴水线、鹰嘴等施工完用报纸粘贴，防止污染。

3、木门框钉木条（主要是500mm处）保护。

4、门窗玻璃及小五金安装完毕，应派专人看管，并负责经手开启窗扇，防止偷盗和坡坏。

5、楼梯踏步粉完面层，用角铁或木条护角，防止掉角。

6、卫生洁具安装好后，须上门锁保护。

7、加强对各工种作业人员的交底，提高成品保护意识，搬运材料注意避免碰撞建筑成品。

8、在楼层设置小便处，禁止随地大小便。

七、加强技术资料管理措施

1、认真做好记录、施工技术总结和各项原始资料归、存档管理，技术资料随工程进度收集、积累，做到技术资料真实、及时、准确、齐全。

2、做好原始沉降观测点，基础完工后，上第一层即及时进行首次观测，上主体工程时每一层观测一次，装饰阶段观测二次，竣工交验前必须观测一次，派专人负责进行沉降观测，并做好记录，如发现有异常情况，及时向监理、设计、建设、质检等有关单位反映。

八、经济奖罚措施

严格执行公司制订的经济和质量挂钩的奖罚制度，定人定岗，明确责任，优质优价，奖优罚劣，牢固树立起质量第一的思想。

九、新材料、新工艺、特殊设备施工措施

列出本工程施工的新材料、新工艺、特殊设备；制定新材料、新工艺、特殊设备施工质量控制方法。

第九章  季节性施工技术措施

[提要] 本章概括叙述砼及其它分项工程在雨期、夏季施工时的一系列措施。

为了保质按期完成该项目的施工任务，采取各项有效的措施，搞好季节性施工，是重要的一环，因此在综合考虑施工进度时，应考虑气温等条件要求较高的分项工程，尽管根据当时的气候条件，进行合理安排，及时与气象部门建立联络关系，随时掌握天气的变化，为整个项目创造有利条件。

一、 雨期施工措施

1、雨期施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，确保雨期正常的进行生产，不受季节性气候的影响。

2、对一般不进入雨季施工的工程，力争雨期前完成一定部位，同时考虑防雨措施。

3、阴雨天气浇筑混凝土时，水灰比要适当减小，浇好混凝土如遇大雨应用草包、油布覆盖保护，以免雨水冲刷，影响混凝土浇捣质量。

4、预先根据气候情况，预防雨天而造成混凝土的浇筑困难，确定合理的施工缝留设位置。

5、用塑料布遮盖砖块，防止砖块内水份饱和，以保证砖墙工程正常施工。

6、适当减少砂浆稠度和灰缝厚度。

7、已做好的屋面工程要及时将雨水管做好接地，防止雨水无组织流至场面而造成污染。

8、雨期施工应保持现场排水畅通，排水设施完善，及时把场内积水排除干净。

二、夏季施工措施

1、在夏季施工前，按现场情况编制切实可行的夏季施工方案。

2、在夏季施工前，现场水管：每幢楼配置一根主管登高到施工作业面；水平方向每层设置一个水龙头。并设置高压水泵、蓄水池及足够的塑料软水管。确保硷浇筑后有充足的水养护。

3、准备足够的草包等，以作养护用。

4、准备足够的医药用品，采取防暑降温措施，食堂每天免费供应咸菜汤及充足的开水，以防止民工中暑。

5、采取灭蝇灭蚊措施，以确保食堂卫生。

6、加强台风季节施工时的反馈工作，收听天气预报，台风到来前进行全面检查，并及时作好防范措施。

7、对外架进行细致地检查、加固。竹笆和围网增加绑扎固定点，外架与结构的拉接要增加固定点，同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。

8、台风过后对各机械和安全设施进行一面检查，确认无安全隐患时才可恢复施工作业。

第十章、降低成本措施

[提要] 本章主要叙述项目整个施工过程的成本控制，对施工中的人工、材料、机械、进度等采取可行性降低成本措施。

控制成本、提高经济效益是工程项目管理的最终目的。如何能降低项目成本，是我们项目管理所要攻克的目标。必须制定“看得见、摸得着、能操作”的实施性文件。

坚持开源与节流相结合的原则，在降低成本，增加收入的前提下，要求做到，每发生一笔金额较大的费用，都要查一查有无与其相对应的预算收入，是否支大于收，在经常性的分部分项工程成本核算和月度成本核算中，也要进行实际成本与预算收入的对比分析，以便从中探索成本超的原因，纠正项目成本的不利偏差，提高项目成本的降低水平。

工程按以下三个方面逐步进行控制

一、施工前期的成本控制

（1）认真熟悉图纸和有关技术资料，组织管理人员对施工方法、施工顺序、作业组织形式，机械设备造型，技术组织措施等进行认真的研究分析，并运用价值工程原理，制定出科学先进，经济合理的施工方案。

（2）制定成本目标，以分部分项工程实物工程量为基础，联系劳动定额，材料消耗定额和技术组织措施的节约计划，在优化的施工方案的指导下，编制明细而具体的成本计划。

（3）在劳动力的准备中，尽量选择优秀的班组。

二、施工期间的成本控制

施工期间把成本控制的主要目标放在基础、结构、装饰等主要施工阶段上，在各个阶段上，按以下的成本控制方法进行控制。

（一）以施工图预算控制成本支出及资源的消耗。

在施工项目的成本控制中，可按施工图预算，实行“以收定支”。具体方法如下：

（1）人工费的控制。研究图纸，进行人工拆算，分析成本，制定包清工合同协议及奖罚制度，在施工中严格按合同协议要求，进行控制。做好分部工程后验收（包括实际工程量验收和工作内容、工程质量、文明施工的验收），结帐实行会签制度。明确实际支出与收出的差值。

（2）材料费的控制。严格按预算工料分析单对进场材料量的控制，特别是钢材、水泥等量大材料的控制。材料员要根据施工的进度要求制订采购计划，分阶段统计进场材料的数量，交施工员进行成本分析。

材料员在采购材料时，要在“价”上进行严格控制，经常注意材料市场的价格变动，并积累系统详实的市场信息。以预算价格来控制地方材料的采购成本。每月对施工现场进行剩余材料盘存，以控制材料总用量。

现场施工管理人员要对现场的材料浪费进行严格控制，制定材料消耗量控制计划，对各班组在合同协议条款中详注奖罚措施，部分材料一次性包干，并实行结帐会签制度，使每个班组都认识到浪费材料跟自己的收入是有关的，从而逐步改善以往的浪费现象，达到节约成本的目的。

（3）周转材料的控制，按施工图预算，控制钢管等周转材料的进场量，施工过程中，不需用的周转材料及时清退，减少租金。

（4）施工机械使用费的控制。合理的布置机械，合理的利用机械，以施工图预算的机械费来控制实际的机械损耗和租费。

机械进场定专人进行验收，不合格的机械当场清退，现场使用的机械定专人负责管理，定期检查维修，小型机械与各班组一次性承包。

（二）加强质量管理，控制质量成本。

控制质量成本是比较复杂的手段，它对成本有着很大的影响具体采取以下控制措施。

（1）降低返工，停工损失，将其控制在占预算成本的1%以内，加强班组的技术培训，每道工序施工员都要事先进行技术质量交底。项目质检员对每道工序进行复检和验收，建立严格的质量奖罚制度，调动班组积极性。

（2）减少质量过剩支出。施工员要严格掌握定额标准，力求在保证质量的前提下，使人工和材料低消耗，不超过定额水平。施工员和材料员要根据设计要求和质量标准，合理使用人工和材料。

（3）健全材料验收制度，控制劣质材料额外损失。材料员在对现场材料和构配件进行验收时，发现劣质材料时要拒收，退货，并向供应单位索赔，根据材料质量的不同，合理加以利用以减少损失。

（4）增加预防成本，强化质量意识。建立从班组到管理人员的质量TQC攻关小组。合理地增加质量奖励，调动施工班组的积极性。

（5）严格按施工规范施工，正确控制标高、轴线、墙体偏差，高质量的施工水平降低因质量偏差影响的成本、开支。

（三）提高施工工艺水准，控制成本。

精心编制施工组织设计，合理的制定分部分项工程的施工方案。

施工员在平时的工作安排中，要科学的调动，防止班组的窝工现象，不同的施工阶段，合理的安排施工顺序。

每周管理人员班组会议上，负责管理每个班组的管理人员，要对班组的下道工序工艺要求作出交底，不断的改进工艺，使其科学化。

（四）安全生产、文明施工成本控制。

本工程确保公司级双标化工地。确定目标，并按照目标制定预算成本。

（1）节约场地硬化，美化环境等材料的成本。严格控制水泥的用量。

（2）节省劳动力的投入。合理的安排施工顺序，防止出现逆向施工。

（3）对工人进行安全生产方面的技术交底，及特殊工种的培训。使每位操作的工人都有安全意识，确保安全事故的零。

（五）施工工期的控制

施工工期的控制是工程成本控制的重大要素，按合同工期的要求，制定出合理的总进度计划，详细的月进度计划，配备足够的劳动力，如有天气等原因影响工期，在下个月的生产中，调动劳动力追回进度。

增强每位管理人员，每个班组的工期意识，使其明确工期延误产生的经济损失，并与每个班组制定详细的包清工合同。明确工期延请愿书措施。

（六）抓好工程决算工作，做好资料

工程的决算直接影响工程成本，工程做到那里决算工作就跟到那里，决算书要算的准确，详细，不得漏算。及时上交审核。

资料工作跟到位，做到真实、准确、清晰，工程竣工后一周的上交技质科。

三、竣工验收阶段的成本控制

精心安排、干净利落地完成竣工扫尾工作。从现实情况看，很多工程一到竣工扫尾阶段，工作拖拖拉拉，战线拉得张长，机械设备无法转移，成本费用照常发生，使在建阶段取得的经济效益逐步流失。因此，一定要精心安排。采取“快刀斩乱麻”的方法，把竣工扫尾时间缩短到最低限度。

第十一章  施工总进度保证措施及各项需用量计划

[提要] 本章主要叙述本项目部对该工程的总进度安排和保证本工程按期、保质完成所投入的各项需用量计划和措施。

一、施工总进度网络计划（详见附件）

二、保证工期措施

- 施工技术保证措施

- 建立健全组织管理体系，推行以项目为对象，以项目经理负责制为依据，以经济承包责任制为内容，以合同工期为目标的项目法施工。由项目经理全面负责管理本工程，及时解决施工中出现的矛盾和问题，以土建工程为主导工序，进行立体交叉平行搭接施工方法。

- 加强施工准备，包括技术准备、现场准备、劳动力、机具、材料、构件和加工半成品的准备等。

- 学习先进经验，科学组织施工，总结本公司以往快速施工经验，大力推广“十项”新技术。

- 认真组织工程技术施工人员和班组长熟悉施工图纸，周密编制分部分项工程施工方案，严格按审定的施工进度计划实施。

- 做好图纸会审工作，严格按施工程序施工，按进度逐级做好技术交底、安全交底、资料收集整理等工作。

- 施工进度控制措施

- 生产指挥者深入实际、调查研究，作出准确预见，做到生产指挥有主动性、变通性、计划性。

- 服从工程项目部统一指挥，按期参加生产协调会，以合作诚意处理好同建设单位、质检单位、居民、派出所、电力局、自来水公司、城管等的配合，搞好协作关系。

- 认真落实计划全面执行监督、检查工作，做到日常检查和定期检查相结合，根据总进度网络要求，经常进行工程生产要素的优化配置、实行动态管理。

4）施工前全面编制项目总工期、阶段工期和作业工期三级网络计划，并向涉及工期施工队伍分解落实。预期的网络计划，一旦破网，应采取紧急的补救措施。

5） 保证及时供应材料措施：该工程所需的主要材料、构件、半成品等供应按工程总进度计划，相应编制主要材料、构件、半成品等供应计划，材料部门按供应计划，保质、保量供应到施工现场。

- 保证资金到位措施：工程实行专款专用，按时支付进度款、确保工程顺利进行。

- 工期奖罚措施：为确保工程如期完成，将工期指标落实到操作班组，同各工种的操作班组签订工期合同，按期奖励，逾期处罚。

- 组织好分部分项工程的流水施工程序，各工种之间采用立体交叉作业。本工程实施主体结构和安装预留预埋、装饰工程和安装工程等同时立体交叉作业的施工程序。对主体工程将分两次组织结构中间验收，以便及时开展装修施工。

- 施工中考虑到用水用电对工程的影响，必须做好适当安排，避免发生停工、窝工现象。

三、各项需用量计划

1、工程材料进场计划

施工中根据实际情况，逐月编制需用量计划，报材料采购部门，采购部门编制材料采购计划（需经项目经理确认），确保工程顺利施工。

2、主要材料投入量及安排

| 序号 | 周转材料名称 | 规 格 | 需用量 | 进/退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | ＠48*3.5 | 600t | 开工后陆续进场 |
| 2 | 扣件 | 十字、旋转 | 60000只 | 开工后陆续进场 |
| 3 | 九夹板 | 930*1800*18 | 6000张 | 开工后陆续进场 |
| 4 | 松方木 | 60*80 80*100 | 200立方 | 开工后陆续进场 |
| 5 | 脚手立人板 | 3500*300*50 | 1000块 | 基础完后陆续进场 |
| 6 | 竹脚手板 | 1000*1500 | 4800张 | 基础完后陆续进场 |
| 7 | 安全密目网 | 1800*6000 | 2000张 | 基础完后陆续进场 |
| 8 | 安全平网 | 3000*6000 | 200张 | 基础完后陆续进场 |

2、施工机械需用量计划

| 序号 | 机 械 名 称 | 规格型号 | 额定功率 （kw） | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水泵 | QB110 | 1.1 | 30 | 基坑排水 |
| 02 | 砂浆机 | C-200 | 3.5 | 20 | 砂浆拌制 |
| 03 | 砼搅拌机 | 250 | 5.5 | 20 | 砼拌制备用 |
| 04 | 插入式振动机 | 50 | 1.1 | 30 | 砼振捣 |
| 05 | 平板式振动机 | PZ250 | 0.5 | 12 | 现浇板振捣 |
| 08 | 物料自控提升机 | JNS-100 | 11 | 8 | 垂直运输 |
| 09 | 木工圆盘锯 | 500 | 4.5 | 12 | 模板制作 |
| 10 | 钢筋切断机 | GB40B | 5.5 | 8 | 钢筋切断 |
| 11 | 钢筋弯曲机 | 6-40 | 7.5 | 8 | 钢筋弯曲 |
| 12 | 砂轮切割机 | 400 | 2.2 | 12 | 切料 |
| 13 | 照明太阳灯 |  | 1 | 100 | 照明 |
| 14 | 交流电焊机 | BX3-300 | 21 | 12 | 焊接 |

- 计量及检测器具配备计划

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水准仪 | DS3 | 台 | 10 | 用于水平测量 |
| 02 | 经伟仪 | J1 | 台 | 5 | 用于安装定位 |
| 03 | 台 秤 | 1000kg | 台 | 48 | 用于计量 |
| 04 | 百格网 | / | 块 | 12 | 检测砂浆密实度 |
| 05 | 小榔头 | / | 把 | 24 | 检查粉刷质量 |
| 06 | 水平尺 | / | 把 | 24 | 检查水平度 |
| 07 | 靠 尺 | 2m | 把 | 12 | 检查平整度 |
| 08 | 塞 尺 | / | 把 | 12 | 检查平整度 |
| 09 | 游标卡尺 | / | 把 | 5 | 计量 |
| 10 | 接地电阻摇表 | 2C-8 | 台 | 5 | 测量接地电阻 |
| 11 | 绝缘电阻摇表 | 2C25-4 | 台 | 5 | 测量绝缘电阻 |
| 12 | 钢卷尺 | 30m | 把 | 10 | 长度测量 |
| 13 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 50 | 长度测量 |
| 14 | 线气锤 | 5kg | 只 | 12 | 检查垂直度 |
| 15 | 线 锤 | 1kg | 只 | 48 | 检查垂直度 |

第十二章  安全生产、文明施工管理及保证措施

[提要] 本章主要叙述有关安全生产、文明施工管理法规为准则，根据现场实际情况来确保工程安全生产及创双标化所采取的一系列措施。

一、安全生产措施

一）健全安全管理系统

1、项目经理（工程负责人）对所承包工程项目的安全生产工作负全面责任，认真贯彻执行国家安全生产方针，严格执行各级组织有关安全生产、劳动保护政策、法令、制度及公司的《工程项目管理办法》，树立“安全第一，预防为主”的思想。

2、项目经理（工程负责人）在落实责任制时，应根据本工程的施工生产特点，制订具体的安全岗位责任制，并将有关人员的责任条款用镜框第挂在施工现场的办公场所。项目领导班子（现场领导小班子）每日有专人轮流值日，并做好安全日记。

3、施工现场应采用省建设厅印制的十五本安全生产台帐，要落实专人负责，及时按内容要求填写；工程结束后，台帐由工程项目所在分公司生产劳工科收集保管。

4、施工项目开工前，按规定统一向分公司财务科缴纳1%的安全保证金。

5、分公司与项目经理（工程负责人）订立的承包合同，必须要有明确的安全标准和包括奖罚办法在内的安全保证措施。工程项目分项对外分包（含包定额用工）时，所签订的分包合同，必须配套签订公司统一印制的《安全施工责任书》。

6、分公司分管经理及专职安全员应按月对各工程项目进行检查和平时巡视、巡查，及时发现隐患，提出整改意见，按“三定”原则限期改进，并定期跟踪复查。在工程竣工时，对安全工作应进行全面考核，对照合同各条款实行奖罚。

二）加强安全教育措施

1、招收的新工人经公司、项目部（项目负责人）、班组二级安全教育，交底人和被交底人签名，统一由施工现场保管，并建立各工种人员花名册、二级安全教育卡备查。

2、施工现场对特种作业人员，除按规章进行安全教育外，建立特种作业人员登记表，记录此类人员的自然情况、操作项目。操作证号和发证机关，以便统一管理。

3、安全教育要务实，内容应包括国家安全生产法规，公司安全制度，本工种安全技术操作规程和岗位责任制。新工人受教育后，现场安全员发给个人“新工人安全生产教育单”，经本人签字后上交项目部。

4、施工现场经常对职工进行安全教育，结合“百日安全活动，典型事例”等开展多种形式的安全教育活动，要组织、指导各班组根据班组人员的现场施工情况、气候条件和事故苗子时安排教育内容，并将学习活动情况记录于安全活动台帐中。

5、变换工种时，对新工种人员进行安全教育后，方可上岗作业，此项工作由现场负责进行，若变换特种作业人员的，按规定上报，经有关部门培训、考核合格后，才能上岗，并在安全有关台帐中记录备案。

6、在工程施工中，从事施工生产的每一个人，必须熟知本工种安全技术操作规范，自觉遵守安全规章制度，对不安全作业能及时指出意见，并有权拒绝违章指令，发生事故或有事故苗子时应立即向现场负责人报告。

三）建立分部（分项）工程安全技术交底制度

1、单位工程开工前，进行安全技术总交底。分部、分项工程对各个工种作全面、具体、有针对性的书面安全技术交底，交底人与被交底人双方履行签字手续。

2、现场中分部（分项）工程的安全技术交底，应由现场施工员向该工程项目的班组长或负责人交底签名，并督促他们根据交底内容对操作人员作具体落实。

3、施工现场水源、电源、火源有专人负责。施工危险区域设置醒目的安全警告标志；夜间设红灯示警，并根据安全活动的需要张挂必要的横幅和标语牌，以增强安全意识。

4、现场需有防火管理制度，建立防火责任制，明火动用审批制度，有专人负责，在施工层按市有关规定配备消防专用器材，并在木工车间、宿舍、食堂、电气焊工场等特定场所配备消除器材。

5、施工现场设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。所设置的食堂、浴室须按有关规定设，达到卫生的要求，并力争做到生活区和工作区分离。

6、施工现场做道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好，不积水。做到进出大门地面、架下硬化，建筑构件、砂、石、钢筋、周转材料等材料堆放严格按现场布置要求整齐有序，各工种在施工中应及时做到工完场清，建筑垃圾集中堆放，及时处理。

四）坚持特种作业人员持证中岗制度

1、施工现场的电工、电焊工、架子工、卷扬机、拌和机和灰浆机工，均要持证上岗。除“三机”人员外，其他特种作业证均为有效期，超期的必须严格使用。

2、施工现场内分包工程的特种作业人员，由分包单位派有操作证的人员上岗，包清工队伍的开机工（拌和机、灰浆机、卷扬机）应由分包单位选派有证人员开机，无证人员须委托施工现场上报培训，考试合格后持证上岗作业。

3、上岗操作证随身携带，以各查验。施工现场应统一保管特种作业复印件（其复印件应经公司生产劳工科验证盖章），在安全检查时由专管人员携带备查。

五）坚持安全检查制度

1、公司每月组织一次对工程项目的安全检查，对存在的问题要提出整改意见，限期改进。检查汇总后书面通报，并在公司每月一次的安全业务例会上汇报。

2、施工现场坚持每周一次的安全自检，把检查情况及时记入安全日记和安全检查台帐或备查。对查出物问题应及时自觉地落实人员限期整改。并注意对特殊气候和较复杂施工情况，采取相应的安全技术措施及监督检查。

六）开展班前安全活动

1、施工现场对各施工班组建立上岗前安全交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”制度。并有落实负责此项活动的责任人，不断地对班组进行抽查，对检查情况应做好记录，好的给予表扬鼓励，差的提出改进意见。

2、班前安全交底，对当天施工任务危险性进行预测和安全技术交底。对特种工种（如搭拆井架、脚手架、维修电器）等工作前，由施工现场施工员专门指定人员进行专项技术交底，落实专人负责监护，并做好交底记录。

七）“三宝”及“四口”防护

1、安全帽

进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。安全帽不准乱抛、乱扔、用于坐或垫，不准使用缺衬、缺带或破烂的安全帽。

2、安全网、安全带

（1）三米以上悬空作业要系好安全带，扣好保险钩，安全带应高挂低用，要挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。

（2）在搭拆井字架、金属爬架、挑排架和脚手架，均应重视使用安全带。

（3）安全带使用后，应有专人负责，妥善保养，存放于干燥、通风的仓库里，损坏的绝对不可以再使用。

3、“四口”防护

（1）施工现场凡在2m以上，有可能发生坠落的楼板处、阳台处、电梯井边、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时，都必须四周设护拦和下设安全网，护拦高1m，设二道水平围护杆。

- 施工现场的楼梯口设临时护拦。楼面、屋面等临边须设防护拦杆和立挂安全网封闭，防护应严密。

八）施工机具安全措施

1、平刨压刨及圆盘锯

（1）平（压）刨和圆盘锯的外露传动部位有防护罩，露天放置时有防护棚，平刨刀刃处有护手防护装置，压刨设有回弹安全装置。接地和接零保护并安装触电保护器，做到灵敏有效。

（2）施工现场使用锯（刨）机械，选用坚实干燥有工棚的场地使用，严格放置在脚手架上或支模架钢管上使用。

2、拌和机（含砂浆机）

（1）拌和机和砂浆机应搭设防护操作棚，机体安装要坚实稳固并设好排水沟，并挂安全操作规程牌和做到一机一闸一保一箱。

（2）离合器、制动器灵敏可靠防护罩安全有效，钢丝绳不毛损。

（3）料斗的保险挂钩要齐全，停止作业或停车检查时均应挂好保险钩。

（4）严格实行定人定机，持证上岗制度，经常保持机械和工作场所清洁、润滑和运转良好。

3、电焊机

电焊机做到一机一闸一保一箱，机体外壳有良好的接地，进出线防护要安全严实，焊把及把线绝缘良好，电焊机在露天使用时，有防护措施和配有1211灭火机在动火审批后进行，操作人员持证上岗。

4、其它机具

（1）手持电动工具（振动器、打夯机、磨石机、砂轮机、切割机、绞丝机、电钻、电刨等），应具有防护罩壳齐全，橡皮线不得有破损，要有接地或接零保护，并单独配置灵敏有效的触电保护器。

（2）钢筋机械（切割机、弯曲机、点对焊机等）有保护接地或接零，并装设触漏电保护器，传动部分要有防护罩。机械动转中严禁用手直接清除刀口、压滚、插头等附近的钢筋断头和杂物。

（3）钢筋工棚内的电线不得随地拖拉，要固定悬空挂设或暗埋地缆。

（4）倒链的链轮盘、例卡、链条不得有变形和扭曲，操作时人不准站在例链的正下方。

（5）潜水泵电源不得破损、老化、接地或接零良好，有灵敏可靠的触电保护器。

（6）射钉枪应确定专人使用，严格按先装钉后装药的顺序操作，不得用手掌抵住枪口。

二、文明施工、标化管理措施

- 文明施工管理措施

- 现场主要道路地坪硬化，平整无积水，排水畅通。

- 形象设计有特色，“七牌二图”齐全完整，亮化、美化工地环境。

- 所有材料设备堆放均按总平面图布置，材料分类标识做到整齐有序。

- 施工区、办公区、生活区安排合理。

- 来工地施工人员必须交验有效身份证、就业登记卡、计划生育证、照片，并进行工前治安、管理、质量、安全教育，通过体检合格，才能予以发放上岗证，准许上岗。

- 脚手架采用全封闭，必须使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围护牢固整齐。

- 食堂应远离厕所等污染源，并严格按食品卫生制度管理，食堂人员有健康证，食堂有卫生许可证。设置冷冻、消毒器具、生熟食品分开存入，防蝇设施完好。

- 注意场容场貌和环境卫生，认真落实门前三包。现场防蝇、防鼠、防蟑措施到位，建筑垃圾、生活垃圾分类围档堆放，及时清运，做到生活垃圾不隔日。

9、厕所应以瓷砖贴面，自动水箱冲洗，采光通风，有专人打扫，无蝇无蛆无异味，楼层施工设置小便桶。

10、设置简洁、通畅的男女浴室及洗衣房，方便职工生活，提高职工生活质量。

11、对施工区域或危险区域应做到标志明确醒目，“三宝”使用严肃认真，“四口”和临边防护严密周到。

12、施工中做到操作落手清和工完场清，施工现场专人打扫，保持场地整洁无积水积灰。

13、遵守国家有关环境保护的法律及规定，积极采取措施控制对环境的污染和危害。

- 计划生育管理

- 签订计划生育目标管理责任书，设立计划生育专管员，对计生工作进行指导与监督。

- 按规定办理计生报表和办理年检工作。

- 利用黑板报、宣传栏等，定期宣传计生工作。

- 新录用工人按《新工人上岗前须履手续登记表》进行审查，确保计划生育无死角，无计生证明的育龄妇女一律不予聘用工作，不得留宿，杜绝违反计划生育的现象发生。

- 文明施工实施方案

- 建立《文明施工管理条则》和《职工文明守则》，健全各项规章制度规定、条例，制定各职能部门和职员的岗位责任制，坚持照章行事。

- 健全文明施工管理体系，实行项目部及班组齐抓共管，并由项目经理与职工签订《全员规范管理责任状》，把文明施工的工作要求作为各项目合同、协议的主要条款督促实施。

- 坚持持有项目部制作的《职工上岗证》上岗，按各不同部门和班组分别不同的颜色，便于管理，并把《职工上岗证》作为工作联系及门卫管理之必须证件。

- 加强监督管理，建立以办公室为主，各有关部门、班组参与的文明施工工作内容的策划与实施，检查和考核的组织体系。

第十三章  消防安全管理及保证措施

[提要] 本章详细叙述为确保本工程的消防安全管理所采取的一系列做法及具体的保证措施。

- 消防职责

- 消防安全领导小组职责

- 在项目部消防责任人领导下，把工地的消防工作纳入生产管理中，做到生产计划、布置、检查、总结、评比“五同时”。

- 负责工地的防火教育工作，普及消防知识，保证各项防火安全制度的贯彻执行。

- 每月组织一次消防检查，发现隐患及时整改，对项目部解决不了的火险隐患，提出整改意见，报公司级防火责任人。

- 督促配置必要的消防器材，要保证随时完整好用，不准随便挪用。

- 发生火灾事故，责任人提出处理意见，及时上报公司或公安消防机关。

- 每月召开各班组防火责任人会议，分析防火工作情况，布置下月防火安全工作。

- 义务消防队队员职责

- 积极宣传消防工作的方针、意义和安全消防知识。

- 模范地遵守和执行防火安全制度，认真做好工地的防火安全工作，发现问题及时整改或向上级汇报。

- 要熟悉工地的要害部位，火灾危害性及水源、道路、消防器材设置等情况，并定期进行消防业务学习和技术培训。

- 做好消防器材、消防设备的维修和保养工作，保证灭火器的完整使用。

- 严格动火审批制度，并实行谁审批准谁负责原则，明确职责，认真履行。

- 训练掌握各种灭火器材的应用和适用范围，每年举行不少于二次的灭火演习。

- 实行全天候值班巡逻制度，发现问题及时处理整改或向领导小组汇报，定期向消防领导小组书面汇报现场消防安全工作情况。

- 班组级防火责任人职责

- 贯彻落实消防领导小组及义务消防队布置的防火工作任务，检查和监督本班组人员执行防火安全制度情况。

- 严格执行项目制订的各项消防安全管理制度、动火动气制度及有关奖罚条例等。

- 督促做好本班组上下班的防火安全检查工作，做到工完场清，不留火险隐患，杜绝事故发生。

- 发现问题及时处理，发生事故立即补救，并及时向义务消防队和消防领导小组汇报。

- 消防安全管理制度

- 严格遵守浙江省及杭州市有关建筑工地防火管理各种规定，认真做好消防管理工作。

- 与各分包单位、工班签订消防管理责任协议书，以明确消防防火的重要性，防患于未然。

- 现场设有回车道，并能满足消防登高作业要求。

- 木工棚、木料仓库、易燃易爆物品储存处严禁烟火，并悬挂或张贴有危险字样的明显警告标志牌。

- 使用乙炔气发生器必须离明火10m以上，氧气瓶与乙炔发生器之间最小距离须在5m以上。

- 动用明火必须遵守工地动火制度。

- 电焊工需在危险区域焊接（易燃器或易爆设备处）要定出有效措施，并派专人值班；在通风管道内焊接时，要把风道盖密，电焊火花不得丢在通风道内，严防火灾事故发生。

- 严禁使用电炉等，并不准使用电灯取暖。

- 床上禁止吸烟，不准乱拉电线和各种电具。

- 凡发生火灾事故，危及人身和设备安全时，除首先积极抢救外，需及时报告并保护现场，以便查明原因，做到“三不放过”，即原因没有查清不放过，责任没有处理不放过，教训没有吸取不放过。

- 对消防工作及时总结，以便进行必要的奖励或处罚。

- 消防器材管理和使用规定

为了进一步落实“以防为主”、“防消结合”的消防工作方针，在落实防火制度和各项安全制度的基础上，结合本工地实际，特对消防器材的管理和使用规定如下：

- 消防器材的管理

- 凡工地的消防器材，由义务消防队成员负责管理、检查和保养。

- 消防器材要安放在指定位置，不准随意移位和挪用。

- 要加强检查和保养，每月检查一次，每半年保养一次。消防器材（柜）损坏、缺少和动用要及时上报，以便及时恢复使用。

- 防火器材要保持充足、干燥，缺少和潮湿要及时处理或更换。

- 消防器材的使用

- 根据起火情况使用不同类型的消防器材，不得乱用。

- 凡动用过的消防器材，要及时填写《火灾事故及消防器材使用情况》，并及时上报。

- 仓库保管员防火安全管理制度

- 热爱仓库工作，做到既是物资保管员，又是消防安全检查员。

- 仓库内外要保持清洁，可燃废物要及时清除。

- 仓库内物资储存要分类、分堆，材料堆放整齐，取用方便。

- 仓库要有足够的消防器材和充足的消防水源，在消防设施附近严禁堆放其它物品，仓库保管员应会使用消防器材和报警。

- 库房内禁止吸烟、用火，不准使用电炉、火炉、碘钨灯等电器设备。

- 装卸易燃化学物品要轻放，严禁滚撞；化学易燃品与一般物品及性质互相抵触和灭火方法不同的物品必须分库储存，并标明物品的名称、性质。

- 严格遵守危险品的领用制度。

- 动用明火及危险品规章制度

- 建立实行工地消防领导小组和义务消防队监督管理下的动火管理，实行“一批三定”，即定人定点定措施，动火必须审批，并应远离易燃物，备有消防器材。

- 设立动火审批办公室，由义务消防队正副队长专职审批，并实行谁审批谁负责制度，落实看火人员，明确其职责，认真履行。

- 严格按照有关规范、规程使用、存放如乙炔、氧气、油类、油漆等易燃危险物品，并配备足量有效的消防器具、器材，落实责任人员，安全标志醒目。

- 氧气要注意安全运输，进工地后由焊工负责保管，氧气瓶应作好标记，不准堆放。

- 现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育，持有特种作业操作合格证，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准擅自离开岗位。

- 防火安全检查制度

- 义务消防队由队长专职负责，成员每天巡查，设立专册登记簿。

- 岗位、班组防火检查由操作工结合清洁、文明等对本岗位的防火安全随时进行检查。

- 消防领导小组防火检查每月不少于一次，由组长组织成员会同义务消防员和班组防火责任人参加，并做好检查结果登记。

- 平时消防安全检查可结合各级安全生产检查进行。

- 在每次的协调例会中，对防火用电进行集中检查小结。义务消防队要把每次消防安全检查情况进行记录，并把火险隐患的整改措施，立案登记存入防火档案。

- 消防设施、器材的配备

- 利用地下室水池作消防水池，指定一台增压泵专门确保水量及水压力。垂直向供水管采用施工，消防分开方式。每层设置消防检，配置水带和水枪。

- 施工用电设置消防专用线，对起动高压泵、安全电梯、安全通道及紧急情况下使用的电器设备进行供电。

- 施工现场各区域设置灭火器材。临时设施每100平方米配两只灭火器、木工间、油漆间、机具间每25平方米配置一品种类合运的灭火器，且每层均设在相同的位置。

- 防火管理目标

工程确保消防事故为“零”。

第十四章 环境保护措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止工地造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，必须做好建筑施工现场的环境保护工作，使得建筑工地环境清洁化、工地花园化。我公司针对施工现场的污染，提出如下措施：

A、防空气污染

1、所有建筑垃圾采用升降机吊运，集中堆放，及时处理，消除施工现场尘土飞扬现象。

2、施工工地推行硬化地坪施工，白天多洒水，减少现场道路浮尘。

3、散装水泥进场时，在水泥桶的水泥进口用软性材料包扎，以减少扬尘。

4、食堂大灶要设置消烟除尘设备。

5、现场不准焚烧有毒有害及污染环境的物质。

B、防止水污染

1、统一规划与布置工地现场用水，合理安排废水、污水排放。搅拌站前台及运输车清洗处设置沉淀池。

2、临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水道排放要经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染环境。厕所、浴室污水经过发酵处理后排放到下水道，完工后化粪池处理后填埋。

3、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

C、防噪声污染

1、强噪声机械的降噪控制措施：

（1）牵涉到产生强噪声的成品、半成品等，尽量放在场外完成。减少施工现场制作产生的噪声。

（2）尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（3）白天施工时，不猛敲猛砸，采用木模板，严格控制噪声。

2、强噪声时间的控制：

严格控制作业时间，晚间作业时间不超过21时，早晨作业时间不早于6时，特殊情况作业期间，除高考期间外，对特殊情况作业，尽量采取降噪措施。并通知周围住户，以减少因施工而对周围居民学习生活造成种种不便。

D、防垃圾污染

1、生活区所有垃圾采用塑料袋装，由保洁员负责清运。采取灭蝇灭鼠措施。施工作业区做到场完地清，统一规划施工垃圾的处理，并组织外运，保持现场良好的卫生。

2、车辆运输：项目部规定上下班高峰期间禁止车辆运输，并把这些规定对土方外动车辆驾驶员、施工材料采购明确交底，严格执行。

E、绿化现场

在大门口两侧、生活区、办公区实施绿化布置。

F、宣传教育

1、在现场围墙及黑板报上，用图片、标语对环境保护作宣传。

2、与各工种班组、专业队伍签订环境保护协议。

3、在施工前项目部对全体人员进行交底，制订环境保护条例及奖罚措施；施工过程中，每月进行检查管理。

4、业主另行发包委托施工的专业安装、设备队伍进场前请业主、监理单位牵头，签订环境保护协议。

第十五章  现场施工用电方案

- 施工用电管理目标

工程为创公司级标化工地，按照现场实际情况，从附近引进电源，合理布置临时设施，为确保施工现场安全用电，保证工作顺利进行，该工程场内按部标《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）规范的要求，采用三相五线制，实施TN-S保护接零系统，确保安全用电，积极创建“文明施工”“安全生产”的标化工地。

- 现场施工机械配备

详见施工机械计划表

三、临时施工用电安全管理措施

- 制定安全用电及管理的制度和措施，并落实责任人，由专人负责。

- 组织学习JGJ-46-88规范及用电管理制度，经常对职工进行安全教育，遵守用电管理的各项制度，提高对安全用电管理重要性的认识。

- 认真组织做好各阶段、各部位，有针对性的安全操作技术交底，严格遵守安全操作规程，明确工艺要求和程序，确保用电设备安装质量。

- 总配电箱及分配箱条用铁壳箱，电缆线路以箱底部进出，工作零线、保护零线分别设置端子板，每只配电箱箱体和设备机壳有可靠接零保护，配电箱有防雨设施和有锁并专人管理。

- 机械设备和移动电气设备实施一机一保一闸，移动电的设备和加班照明电源，采用电缆线，澡用护套线，花线及交质线。

- 临时施工用电的全部电器设备和各种材料的质量符合国家产品质量的要求。

- 使用和安装相应容量的熔断器和保险丝，严禁使用其他金属丝代用。

- 建立定期和不定期检查、检修制度，检修时不带电作业，对破损的电气材料和成旧设备及时修理、调换，不带“病”工作。

- 操作和维修等安装特殊工种持证上岗。

施工用电和生活用电各自采用单独线路，动力与照明保安器单独设置。

第十六章 货用升降机搭拆方案

- 概况：

监控楼工程沿口最高高度约9m，泵房沿口高度约4.2m，变电所沿口高度约4.8m。为满足工程施工要求，采用四台SSE100A型货用升降机作为工程施工的垂直运输工具。

二、安装与拆卸：

- 架体安装

- 提前15天按生产厂家提供的基础图纸，制作砼基础，并预留接地线。

- 找平基础，安装底架，两根长与两根短的底节立角钢对角安装。底架成形后，用水平仪，校准底架四角水平。

- 安装三节标准层杆件，包括标准节立角钢、长横杆、短横杆、斜杆等，至6m高左右，再次用水平仪找平底架，各角高差不超过1mm，然后用压板固定底架。

- 将吊笼整体吊入或推进架体内，用钢管搁在底架上。

- 继续安装井架标准节至需要高度。到15m高度后，必须在离地9-10m处安装附着装置，使架体和建筑物可靠附着。以后每隔6-9m拉一道附着装置。

- 架体悬臂高度控制在9m以下。

- 到需要高度时，安装顶节短立角钢，使立角钢顶处于一个平面，安装顶架，包括天梁、支撑梁、天滑轮组等。

- 安装井架入口的安全门。

- 全面拧紧一遍紧固件。

- 安装卷扬机：

- 卷扬机就位在专用基础上。卷扬机的卷筒长度中心对准井架长横的中心；卷扬机卷筒应保持和井架平行；卷扬机机座应保证水平。

- 卷扬机固定于基础上，可采用预埋螺栓法固定，或直接用电焊将卷扬机底盘与预埋件焊接。

- 穿绕钢丝绳：

- 将钢丝绳从卷扬机中放出，穿过滑轮，将绳头从井架处侧引上，经天梁上的滑轮引下到吊笼的滑轮再向上引回天梁的固定绳座上，用3个以上ф11绳夹紧，每个绳夹之间的距离为70mm左右。

- 安装电缆滑轮架及两根轨道钢丝绳。将二根电缆滑轮架的细钢丝绳（一般为ф6）用专用绳夹固定在井架高度中部以上的专用架子上，下端穿过滑轮架导管拉紧后固定在井架底架上的旋转索具上，并用旋转索具将其收紧。多余的钢丝绳、电缆捆好后放于井架外的一个安全处保存。

- 电气的安装：

- 固定好电源箱，按电路图连接好各处电缆和引线。

- 检查电动机和电路的绝缘电阻值，应大于等于1MΩ，检查金属外壳、井架、吊笼的接地电阻值不应大于4Ω。

- 检查各限位开关、安全开关和极限开关的接线，应正确无误和牢固。

- 拆卸：

货用升降机拆卸方法与安装方法相同，工作程序与安装相反，拆卸时风力应低于四级，特别注意人身安全。

- 安装、拆卸的基本安全规则：

- 升降机安装和拆卸作业人员经过有关升降机安装、拆卸方面的技术培训，并持有上岗证。

- 在安装、拆卸过程中有统一的现场指挥。

- 对作业人员在作业前进行安全、技术交底。

- 作业人员在作业中戴好安全帽，高空作业系好安全带、穿戴各种必要的防护用品。

- 在装、拆场地范围设置警示标志，非有关人员不得入内。

- 严禁高空抛物、洒后作业等违章行为。

- 使用安全技术：

- 卷扬机安装完毕后先进行空运转试验，确定机器处于正常状态后，方可负载运转。

- 卷扬机及其工作范围内不得放置有碍机器正常运转的物器。

- 运转过程中，运转部分温升不得超过70℃，否则应切断电源，停机检查，机器不得浇水冷却。

- 运转过程中出现异常声响，立即停机检查。

- 工作时，卷筒上余绳不得少于3圈。

- 整机接地电阻不得大于4Ω，接地导线面积不得小于下面的规定：

明设的裸铜导线：4平方毫米

绝缘铜导线：1.5平方毫米

- 严禁接地与三相四线制的中线连接。

第十七章 模板支撑系统设计方案

- 方案选择

工程支撑立杆，横杆采用48管径钢管，直角扣件联接，方木采用6080九合板18厚，假定立杆横向间距1.2m，纵向间距1.5m进行承载力验算。

二、负荷计算

1、直角扣件承载力验算（采用双轧）

平板模板及小楞自重              0.3KN/m2

新浇筑砼自重                    240.12=2.88KN/m2

钢筋自重                        1.10.12=0.132KN/m2



gk=3.312 KN/m2

施工人员及设备活载              g`=1.0 KN/m2

荷载设计值G=1.2gk+1.4g`=1.23.312+1.41.0=5.37 KN/m2

在假定间距内：P=5.371.21.5=9.67KN=967kg[P]=5002=1000kg

所以假定中西符合要求。

- 立杆承载力验算

楼板板及其它支架自重                 0.75KN/m2

新浇筑砼自重                         240.12=2.88KN/m2

钢筋自重                             1.10.12=0.132KN/m2

gk=3.762KN/m2

施工人员及设备活载g`=1.0 KN/m

荷载设计值G=1.23.762+1.41.0=5.914KN/m

在假定间距内：P=5.9141.21.5=10.646KN=1.06t[P]=1.2t

假定间距符合要求。

第十八章  脚手架搭拆方案

- 施工准备

- 施工前对钢管扣件、脚手片等进行检查验收。合格后方能使用。同时按照不同的品种、规格、型号分类堆放。

- 消除地面杂物，设置排水沟。

- 脚手架的搭设：

搭设标准：基本要求为横平竖直、整齐清晰、图形一致，连接牢固，受荷安全，有安全操作空间，不变形、不摇晃、不积水，立柱上的对接扣件应相互错开。两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开距离不应小于50cm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立柱的搭接长度不小于1m，用不少于两个旋转扣件固定，扣件至杆端距离不应小于10cm。

- 落地杆置于坚硬的砼基础上，向外坡度宜大于2%。脚手架四周设置排水沟，并设置纵横相交的扫地插。

- 立杆离墙20cm，若大于20cm必须铺设站人片，不得留有探头板。

- 大横杆置于小横杆上，其接长搭头用一字扣件连接，并相互错开。

- 剪刀撑在转角两端处每隔6-7根立杆必须设一道，与地面夹角为45°—60°从底到顶连续布置。

- 在圈梁或框架中每高4m，水平间隔不大于7m设一道拉接点，拉接一端用预埋φ10元钢并与短钢管焊接。

- 脚手片材质必须符合要求，且应满铺，用18号铅丝四角绑扎不得有探头板。

- 脚手架搭拆前应书面安全技术交底。

- 脚手架拆除：

- 全面检查架体的扣件连接，支撑体系是否符合安全要求。

- 拆除安全技术措施，应自主管人员逐级进行技术交底并履行签字手续。

- 在拆除部分设警戒区，周围设围栏或竖立警戒标志，派专人指挥，严禁非作业人员入内。

- 作业人员必须戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋，严禁酒后作业。

- 拆除顺序遵循自上而下、先搭后拆，后搭先拆的原则。严禁上下同时作业。先拆脚手片—栏杆—剪刀撑—斜撑，后拆小横杆—大横杆—立杆等。并按一步一清的原则进行。

- 所有连墙杆，斜拉杆必须随脚手架层拆除，同步下降，不准先行拆除。

- 所有的铺垫板拆除自外向里竖向搬移，防止自里向外翻起铺板，垃圾直接从高处掉落。

- 拆下的材料用塔吊或人货电梯运送，严禁抛掷。拆下的材料应按指定地点分类堆放整齐。

- 在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，须将拆除情况交待清楚方可离去。

- 安全措施：

- 作业人员必须经专门培训并持证上岗，凡患有高血压、心脏病者不得上架操作。

- 严禁酒后上班，作业时要戴好安全帽，扣好帽带。工具及零配件要放在工具袋内。穿软底防滑鞋。裤口、袖口要扎紧。作业时，严禁在架上戏闹和坐在栏杆上休息。

- 上下脚手架必须走设安全防护的出入道口，严禁攀登脚手架上下。

- 仔细检查吊运机械，索具是否安全可靠。

- 遇强风、雨、雪、雾等特殊气候，要停止作业。

- 操作层上的施工荷载应符合要求，不得超载。严禁将钢木模及其它建筑材料堆放于架体上。架体只允许每段二步作业。

- 施工现场带电线路无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架。

- 吊运钢管要用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆放平稳。

- 脚手架四角应有接地保护及避雷装置。

避雷针用直径不小于12mm的镀锌钢筋制作，设在房层四角脚手架的立杆上，高度不小于1米，并将所有最上层的大横杆全部接通，形成避雷网络。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30。

- 文明施工和标化管理

- 所有钢管，扣件涂刷二色防锈漆。

- 脚手架外侧采用密目网进行全封闭围护且每层进行挂牌验收制度。

- 项目部对操作人员进行文明施工交底，明确责任。

第十九章  重点部位施工方法

[提要] 本章主要叙述本工程的重点部位的施工注重点，即轴线控制、屋面节点施工。

一、严格控制轴线和标高措施

对轴线、标高测设，垂直度控制认真严格管理，及时复核，以确保轴线、标高、垂直度的准确性，具体做法是：

1、轴线控制：在桩基前，将各轴线引出基坑外控制点上，基础施工完成后，在±0.000时将轴线用红漆标在构造柱或墙上。

2、标高控制：保护好BM控制点，现场再做二级BM控制点二个，基础出±0.000后，在±0.000外整个建筑物外墙，弹出水准标高墨线并加以保护，每层高度用钢卷尺丈量，并经复核验收签证。

3、大头角垂直度控制：用重磅垂球引垂直度，并用经纬仪控制。定专人、定仪器负责此项工作。

二、屋面节点防水措施

1、 出入口的防水构造

屋面垂直出入口卷材防水层的收头应压在混凝土压顶圈下；水平出入卷材防水层的收头应压在混疑土踏步下，见图 1-5-5，并使防水层在变形缝部位形成U槽，以适应变形要求，在泛水处应设炉墙和台阶踏步。

水落口杯宜采用塑料或铸铁制品，水落口杯与基层接触部位应预留宽20mm、深20mm凹槽，并用密封材料封严。

2、 变形缝的防水构造

变形缝内宜填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填充聚乙烯泡沫塑料衬垫棒材，再用卷材封盖严密，必要时可在顶部加扣混凝土盖板或金属盖板。

3、 伸出屋面管道周围的防水构造

第二十章  施工总平面布置

[提要] 本章主要叙述本工程的施工机械布置、交通道路及施工临时道路布置；生活、生产用房的布置及材料堆放场地安排；施工、消防用水及临时用电的布置。

- 施工机械布置

（一）运输、搅拌机械

根据本工程的特点，在高层设置塔吊和人货梯，在多层及别墅分别设置一至二台卷扬机，并在人货梯或卷扬机边合理布置搅拌机械。

（二）加工机械

钢筋加工机械、木工加工机械布置在钢筋棚、木工棚内。

- 临时设施及材料堆放场地安排

（一）生活用房间

由于工程场地宽敞，生活用房布置在以后施工不相矛盾的位置。

（二）生产用房

根据工程结构特点及平面布置，办公室、材料间、生活用房布置在一块。木工棚、钢筋棚搭设在施工便利位置。

（三）材料堆放位置

材料堆场设置在砼搅拌机、砂浆搅拌机旁边，尽力考虑材料堆放的合理性。

- 施工用水

在现场四周选择合理的取水点，打井供水。

- 施工用电

施工用电经现场调查后，设置变压器，引入时装置总配电箱，总配电箱中安置空气开关、触电保护器、总闸刀及插座，施工现场电线为立杆架线，沿建筑物四周架设，立杆间距为10m，高度为8m，每立杆处自上引下绝缘软线装置，做到一机一箱和一机一闸，配电箱为统一铁壳可上锁。

劳动力投入计划

| 工 种 | 高峰人数 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木 工 | 240 | 开工即到场 | 主体完 |
| 泥 工 | 300 | 砌体开始 | 竣 工 |
| 砼 工 | 180 | 浇筑砼开始 | 主体完 |
| 钢筋工 | 120 | 开工即到场 | 主体完 |
| 架子工 | 48 | 主体结构开始 | 竣 工 |
| 管道工 | 60 | 开工即到场 | 竣 工 |
| 电 工 | 60 | 开工即到场 | 竣 工 |
| 合 计 | 1008 |  |  |

劳动力资源动态分布

| 人 数 每 格 60 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |