### 目  录

一、工程概况	3

二、	施工准备	3

1、技术准备	3

2、现场准备	4

3、桩机准备	5

4、材料准备	6

三、主要技术经济指标	6

1、工期指标	6

2、安全指标	6

3、质量指标	6

4、降低成本率	6

四、施工计划	7

1、劳动力需求计划	7

2、机具需用计划	7

3、施工材料需用计划	8

4、施工进度计划	8

五、施工方案	8

1.施工工艺	8

2.单桩工艺流程	9

3.施工方法	11

六、施工质量目标及质量控制措施	12

1.灌注桩施工质量目标：	12

2.施工质量工序控制网络	13

3.各道工序质量控制点及检测技术标准	13

4.筋笼制作质量	16

5.钢筋笼吊运安装质量	16

6.混凝土拌制质量	17

7.混凝土水下灌注质量	17

8.成桩质量	18

9质量控制措施	18

七、施工组织管理	21

1.项目管理方式	21

2.施工技术质量管理	22

八、工期保证措施	24

1、总体管理与协作	24

2、加强计划控制的严肃性	24

3、设计与变更	24

4、施工设备与工艺保障	24

5、外围保障工作	25

九、安全保证措施	25

十、季节性施工措施及特殊施工措施	31

1. 雨期施工	31

2.冬期施工	32

3. 地下管线及其它地上、地下设施加固措施：	32

十一、文明施工	33

1.文明施工有形建设	33

2.场内文明施工	33

3.现场环境管理	34

- 项目组织机构图

- 施工进度计划

- 施工平面布置图

- 质量控制一览表

# 一、工程概况

××大楼基础打桩工程由中国××集团天津市公司投资兴建，由天津市××建筑设计研究院设计，位于天津××路与××交口。工程桩分为主楼工程桩和裙楼工程桩两部分。主楼工程桩为Φ600钻孔灌注桩429根，其中工程桩414根，试桩3根，锚桩12根，试桩和锚桩均为工程桩，工程桩桩长21.5米，桩身通长配筋，主筋10Φ16长16米，桩顶标高为—2.100m，试桩与锚桩桩长22.0米，主筋采用10Φ16长22米，桩顶标高为现场地表标高，工程桩单桩竖向承载力655KN，试桩单桩竖向承载力为1310KN。裙楼工程桩152根，桩径Φ600，其中工程桩138根，试桩2根，锚桩12根，工程桩单桩竖向承载力为645KN，试桩单桩承载力1290KN，桩配筋同主楼桩配筋。桩身混凝土属于Ⅲ类，标号为C25，水泥采用抗硫酸硅酸盐水泥。

# 施工准备

## 1、技术准备

（1）、根据建筑物场地的《地质勘察报告》详细了解场地地层分布及起伏变化，地下水水位和水质情况，并绘制场地地层分布图。

（2）、仔细审阅经会审确定的桩基施工图，包括桩位图，桩身详图，了解设计要求及施工内容。

（3）、搜集有关建筑物场地及附近地上、地下管线.建筑物、构筑物的资料，对可能受影响的要制定相应的保护措施。

（4）、施工需求的桩孔施工机械及配套机具的相关技术性能资料，制定施工机具需用计划。

（5）、选取合理的成桩工艺，了解相应的技术要求。

（6）、该工程试桩的有关资料。

## 2、现场准备

- 踏勘现场三通一平情况，根据现场具体情况，对施工现场进行合理的规划与布置。

- 根据规划提供的工程定位基线及水准点，完成施工现场建筑物的测量定位、高程引测，并报有关单位复验。

- 根据施工平面布置图的布置，完成施工现场泥浆循环系统、搅拌站、钢筋笼制作平台设置工作。

- 根据施工平面图的布置，完成水、电、临时设施的设置工作。

- 施工用水：

①、施工用水

本工程泥浆护壁成孔用水和搅拌站用水：

(ΣQ1×N1)×K2          （100×1000+200×200）×1.5

Ｑ1＝K1×────────＝1.15×

8×3600                         8×3600

＝8.4L/S

②施工现场生活用水

施工现场施工人员按80人计算。

Ｑ2＝P1×N2×K3／(8×3600)＝80×50×1.5／(8×3600)＝0.2L/S

③、消防用水

参考有关定额，消防用水：Ｑ3＝10L/S

施工现场总用水量为：

Ｑ＝Ｑ1＋Ｑ2＝8.4＋0.2＝8.6L/S >Ｑ3＝10L/S，取Ｑ＝10L/S

d=〔(4Q)/(πυ1000)〕1/2

=〔(4×10)/(3.14×1.5×1000)〕1/2

=0.092m

经计算管径D=92mm，取管径D=100mm供水管供水。

（6）、施工用电

根据施工机械用具表，计算总用电量：

146

P1＝0.6×────+0.6×226=252KVA

0.75

变压器选择SL-315一台。

## 3、桩机准备

（1）、根据本工程工程桩的特点，根据地质勘察报告，提供的场地地质、水文情况，经比较各种钻机的技术性能及优缺点，决定选用GW-1800型回转工程钻机施工工程桩。该钻机适用于回填土层、淤泥层、粘土层、粉土层、砂土层等地层，最大成孔直径1800MM，最大成孔深度80000M，钻机自身成孔垂直精度2%。在施工中具有以下特点：成孔精度高，护壁效果好，成孔质量有保证，施工噪音小、振动小、无挤压；机具设备简单，故障相对较少，工艺技术成熟，操作方便，工程费用较低。

（2）、组织桩机及配套机具进场组装调试，并完成施工机械检验工作。

（3）、施工前，必须试成孔，以备核对地质资料，检查所选设备，工艺以及技术要求是否适宜，不能满足施工要求时，会同有关部门研究，采取措施或更换工艺。

## 4、材料准备

- 依据设计图纸要求的材料品种、规格计算材料需用量，编制材料需用计划。

- 依据材料需用计划及进度计划编制材料供应计划，落实材料货源，合理即时进场。

- 组织材料进场，按施工平面图的布置堆放，并完成材料的抽样、复试检验工作。

# 三、主要技术经济指标

## 1、工期指标

该工程招标文件要求20××年3月26日开工，20××年5月26日竣工，总工期为62天。根据工程实际情况及我单位的施工力量和技术素质，确定本工程开工日期为20××年3月26日开工，竣工日期为2××0年5月20日竣工，比招标文件要求日期提前6天竣工。

## 2、安全指标

根据我单位有关安全的规定，该工程在整个施工过程中，死亡事故率必须为零，工伤事故率每月不得超过10/00，无安全事故发生为最佳。

## 3、质量指标

工程质量达到天津市优良标准。

## 4、降低成本率

根据单位有关文件规定及该工程的实际情况，本工程的成本降低率必须达到2%以上。

# 四、施工计划

## 1、劳动力需求计划

劳动力需求计划

| 班组 | 工种 | 人数 | 班组 | 工 种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井班 | 机长 | 2 | 灌桩班 | 班 长 | 2 |
|  | 钻井工 | 14 |  | 操作工 | 18 |
| 钢筋班 | 钢筋工 | 8 | 混凝土 班 | 搅拌机长 | 2 |
|  | 对焊工 | 2 |  | 混凝土 工 | 14 |
|  | 电焊工 | 6 |  |  |  |

## 2、机具需用计划

机具需用计划

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩机 | GW-1800 | 80KW | 2 |  |
| 2 | 钢筋调直机 | JJMW3 | 7.5KW | 1 |  |
| 3 | 钢筋切断机 | CQ-40 | 4.5KW | 1 |  |
| 4 | 钢筋成型机 | GW-40 | 7.5KW | 1 |  |
| 5 | 钢筋对焊机 | UN-100 | 100KVA | 2 |  |
| 6 | 电焊机 | BX3-500 | 126KVA | 6 |  |
| 7 | 吊车 | 16 t |  | 1 |  |
| 8 | 排污车 | 10t |  | 4 |  |

## 3、施工材料需用计划

施工材料需用计划

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | Φ10以内 | t | 见预算 | 石子 |  | t | 见预算 |
| 钢筋 | Φ10以外 | t | 见预算 | 砂子 | 中砂 | t | 见预算 |
| 水泥 |  | t | 见预算 | 防腐剂 |  | t | 见预算 |

## 4、施工进度计划

该工程招标文件要求20××年3月26日开工，20××年5月26日竣工，总工期为62天。根据工程实际情况及我单位的施工力量和技术素质，确定本工程开工日期为20××年3月26日开工，竣工日期为20××年5月20日竣工，比招标文件要求日期提前6天竣工。与招标文件相同，详见附施工进度计划。

# 五、施工方案

## 1.施工工艺

本次施工选择GW-1800型回转工程钻机，采用正循环自然造浆泥浆护壁钻成孔的施工工艺，如下图所示：

## 2.单桩工艺流程

按照正循环自然造浆泥浆护壁钻成孔的施工工艺，单桩施工流程如下图所示：

钻孔灌注桩工艺流程图

钢筋笼制作应防变形，吊装符合工艺要求，入孔后有效固定

护筒位置正确其中心与桩位偏差不大于10 mm

埋设护筒

钻机定位

钻机平面位置及垂直度均符合要求

钻     进

第一次清孔

泥浆沉淀池

泥浆循环排放

泥浆比重控制在

1 .1-1.2 沉渣厚度〈100mm

终孔验收

吊装钢筋笼

吊装导灰管

第二次清孔

灌注混凝土

成桩质量检查

导管垂直、密封性好距孔底控制在30-50cm

沉渣厚度〈100 mm

混凝土浇筑要连续进行，灌注量子不小于桩身体积

## 3.施工方法

A.成孔

埋设护筒：护筒采用4-6mm厚钢板制成，护筒直径大于设计桩径100mm，埋置深度不小于1000mm，护筒中心与桩位中心最大偏差不大于10mm。

钻机定位：采用吊车移动钻机定位，使钻头中心对准桩位中心，最大偏差不大于10mm，用水平仪检查底座水平度，用多功能垂直度校正器检查钻塔及钻杆垂直度，钻杆垂直度偏差不大于2‰。钻进成孔：依据该场地地层土质情况，拟采用原土造浆护壁成孔，钻进过程中，依据地层情况控制钻进速度及泥浆比重。泥浆比重的控制：在一般粘性土层控制在1.1-1.3t/m3，在砂层或其它易塌孔层，控制在1.3-1.5t/m3。（见上页回转钻机正循环工艺成孔示意图）

一次清孔：采用循环换浆法清孔。即钻至设计深度后，空钻不进，更换轻质泥浆（泥浆比重在1.1t/m3左右）。

B、钢筋笼的制作与吊装

钢筋笼所用原材料严格执行双控，合格后方准使用，电焊工持证上岗。

钢筋笼制作：主筋采用对焊搭接。

钢筋笼制作前，铺设钢筋笼制作平台，安装钢筋笼制作胎具，依据钢筋笼制作大样图，按设计图纸及规范JGJ94-94要求制作，钢筋笼几何尺寸允许偏差：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±10mm，钢筋笼保护层厚度±10mm。

钢筋笼吊装：钢筋笼的起吊采用滑动索具二点起吊。

钢筋笼的固定：采用可调式螺栓插杆孔口固定工艺固定。

C、混凝土的搅拌与灌注

本工程采用Ⅲ类C25混凝土，应按《天津市预防混凝土碱集料反应技术管理规定（试行）JJG—2000》进行施工和验收。

混凝土搅拌：采用商品混凝土。

混凝土所用原材料严格执行双控，合格后方准使用。

混凝土配合比按业主及监理要求，委托相应资质的试验部门试配，按试验部门提供的施工配合比施工。

混凝土的搅拌严格按配合比，采用自动配料，确保计量准确，严格控制搅拌时间，每盘搅拌时间水小于1.5-2分钟，塌落度控制在160-200mm，按要求留置试块。

混凝土的水下灌注：混凝土的水下灌注采用回灌法，灌灰管采用3-4mm厚钢板制成，法兰或丝口连接，连接处设密封胶垫或胶圈。灌灰管直径依据所灌注桩钢筋笼直径确定，保证钢筋笼直径大于灌灰管接头外径100mm 以上，安装好的灌灰管距孔底控制在300-500 mm，以便隔水栓顺利排出，隔水栓采用球胆。

灌灰管安装完毕后二次测定孔底沉渣泥浆厚度，达不到规定要求时二次清孔，达到规定要求时，立即灌注混凝土。

依据孔深、孔径确定初灌量，初灌量不小于1.2m3，保证一次埋管深度不小于1000mm。

水下混凝土的灌注要连续进行，为此在灌注前需作好各项准备工作，同时配备发电机一台，以防停电造成事故。

水下混凝土灌注过程中，勤测混凝土面上升高度，适时拔管，最大埋管深度不大于8m，最小埋管深度不小于1.5m 。

桩顶超灌高度控制在800-1000mm ，既保证桩顶混凝土强度，又防止材料浪费。

4.试桩

根据设计要求进行试桩，试桩做静载和动载试验。具体方法与设计单位、业主进行协商再定，试桩合格后向甲方报验竣工。

# 六、施工质量目标及质量控制措施

## 1.灌注桩施工质量目标：

- 工程质量达到天津市优良工程标准。

- 桩的施工应严格按照《建筑桩基技术规范》，《灌注桩基础技术规程》进行施工，桩的垂直度、桩位允许偏差必须符合国家规范标准。

- 成桩桩身结构完整，无缩颈、夹泥、断裂等质量缺陷；桩土界面无泥皮（稠泥浆形成）。

- 桩身有效长度和入岩深度达到设计要求，孔底沉渣厚度应小于100mm 。

- 桩身钢筋笼配置正确，符合设计要求。

- 桩位准确，偏差在《工业与民用建筑灌注桩设计施工规程》允许范围以内。

## 2.施工质量工序控制网络

灌注桩施工质量

（三）钢筋笼制作质量

（一）成孔质量

（五）砼拌制质量

（四）钢筋笼吊运安装质量

（二）清孔质量

（六）砼水下灌注质量

（七）成桩质量

## 3.各道工序质量控制点及检测技术标准

(1)桩点定位与护筒埋设

A、工程定位

- 定位依据：

由规划或勘察部门提供测量基准点和基准线，以及基准水准点。

由设计单位提供的建筑物总平面布置图。

由设计单位提供的桩位平面布置图和首层平面布置图。

图纸会审记录，设计变更及会议纪要。

- 定位实施：

测量班依据以上定位依据测量定位，同时将基准点引测到施工现场。

定位控制桩的设置：数量满足施工需要，设置位置应放在不受施工影响处，控制桩用砌块围护，混凝土固定，外设钢筋防护栅保护，确保在整个施工过程不受破坏，个别控制桩糟受破坏时，即时复核恢复。

水准点的设置：数量满足施工需要，位置设置在视线无障碍，稳固不变形不沉降处。

控制桩设置后，由测量班首先闭合复核，自认无误后报请有关部门复验，合格后方可进行下步工序。

测定桩位

①定位依据

1：位测量成果报告。桩位平面布置图和首层平面布置图。

2：图纸会审纪要，设计变更，会议纪要等。

②.定位实施

1：由桩基施工单位测量人员依据以上测量依据测定桩位。

2：桩位标志桩用直径16MM-25MM长500MM左右的钢筋头打入土中，地面露头10MM左右。

3：桩位测定完毕后，首先自验，检查是否有漏放，多放以及所放桩位偏差是否在允许范围（10MM）之内，检查无误后，在每个桩位上撒上白灰做出标识，同时绘制桩位测量放线成果报告，报请有关单位或人员复验桩位，合格后方可进行下步工序。

B、埋设护筒

1：依据地质报告提供的场地表层土质情况，确定埋设深度为1.0-1.5M。

2：护筒用6MM厚钢板卷成，直径大于设计桩径100MM以上。

3：护坑开挖前，依据桩位标志桩中心在纵横两个方向上对称引出桩位临时控制引桩，自检复核无误后，开挖护坑，护坑直径大于护筒直径200MM以上。

4：护坑开挖好后，依据桩位临时控制引桩将桩位中心引测到护坑内，安置护筒，护筒应高出地面15-20MM，使护筒中心线与桩位中心线重合，最大误差小于10MM。

5：护筒位置定好后，临时固定，四周均匀对称回填。回填土用粘土，不准用稀泥或砖瓦等杂物回填，分层夯实，分层厚度30mm。

6：护筒埋好后，在临时控制引桩上挂上白线绳，纵横两条白线的交叉点既为桩位点，由此引导钻机定位。

7：清理平整护坑口，对已埋设好的护筒的桩位编号做好记录，防止漏桩。

(2)、成孔质量

1、成孔质量要求：不塌、不斜、孔深允许偏差+50mm，垂直度允许偏差1%。

2、成孔直径控制：用井径仪来测定钻孔直径，以便调整钻头直径，控制钻孔直径。

3、成孔垂直度控制：GW-1800型回转钻机自身成孔垂直精度为千分之二，保证钻机底座水平，钻塔垂直，用多功能垂直校正仪在钻机定位，成孔过程中对钻塔，底座和钻杆进行检测校正。

4、成孔深度控制：通过计算确定成孔实际深度，确定所用钻杆数量，用测绳控制钻孔深度。

5、泥浆控制：用泥浆比重计来检测泥浆稠度变化，用砂率仪检测泥浆含砂率。

6、终孔验收标准：孔深符合设计要求，沉渣厚度小于100MM，泥浆比重在1.10-1.20之间.

（3）、清孔质量

清孔注意事项：泥浆比重适当、保持水头、防止塌孔；

孔口泥浆比重：1.10～1.20。

孔底沉渣：用沉渣厚度测定仪检测，清孔后小于50mm。

临灌混凝土前小于100mm。

## 4.筋笼制作质量

几何尺寸符合设计要求（尺量检查）：

采用模具制作以保证主筋位置准确，成笼垂直度好，无扭曲现象，几何尺寸允许偏差：

主筋间距：+10mm；钢筋笼直径：±10mm；

箍筋间距：+20mm；钢筋笼长度：±100mm。

主筋除锈、调直，加劲环筋要求助正园（长径--短径差不大于10mm）；箍筋与主筋之间采用焊接；主筋焊接接头错开1000，同一截面接头数目不多于主筋根数的50%。

钢筋“耳朵”用Φ100混凝土块制作，高50mm，均匀分布（每六米一道）。

主筋应有合格证和复验单。

## 5.钢筋笼吊运安装质量

钢筋笼分类制作，分类堆放，挂牌标记，由钢筋班长负责实施，自检合格后报上级有关人员组织隐检。

钢筋笼的吊装准备

钢筋笼准备：钢筋笼吊装运输前，由技术员核对钢筋笼是否与桩相应，以免发生错误.

起吊运输：将钢筋笼水平运输至孔口附近，起吊前根据需要采用杉木杆加固，防止发生变形或脱焊，同时注意运输过程的安全。

孔口准备：清除孔口杂物，安放操作面跳板和钢筋笼横担枕木。

插杆准备：根据孔口标高计算送桩深度，调整插杆长度。

钢筋笼搭接准备：电焊机及操作人员到位，搭接段所需钢筋到位。

钢筋笼吊装搭接

实行“一二三”的原则，既一个人观察指挥，二个人井口焊接，三个人扶导入孔。

钢筋笼吊装:按照下中上的顺序分节起吊，起吊后保持垂直，对准孔中心，由人工扶导，缓缓入孔.井口搭接时保证钢筋笼垂直，对准搭接位置，调整搭接长度达到10D，开始焊接.

钢筋笼固定：沉入孔中的钢筋笼由保护层垫块来固定其位置，保护层垫块采用砂直径100MM的砂浆块，厚50MM，沿钢筋笼自上而下每6M设置一道，每道对称设置4块；送桩插杆到位后，用横担钢管在孔口枕木上担住插杆，然后吊装灌灰平台压住钢管，既防止钢筋笼的下沉，又防止上浮。

## 6.混凝土拌制质量

拌制混凝土的材料应符合有关标准要求，水泥应有出厂证明和复验单；砂的含泥量小于3%；石子的含泥量小于1%，针、片含量小于15%，最大粒径小于钢筋最小净距的1/4和导管内径的1/6-1/8。

混凝土应进行配比试验，强度不低于C25；塌落度为16-22cm，最好控制在世8-20cm ，流动度保持率（塌落度降至15cm的时间）不小于1小时，初凝时间不小于3小时并应大于灌注时间，必要时可加缓凝剂，缓凝时间由试验确定。

混凝土在运输过程中不容许失水和离析，已产生离析和失水的混凝土不得灌注。

## 7.混凝土水下灌注质量

导管连接牢固顺直，接口严密不漏泥浆，在500Kpa 压力下不渗漏。

准确计量导管长度及下放深度（以护筒上口标高为准），下口与孔底的距离以能顺利排出隔水栓和混凝土为度，一般为300-400mm 。

导管下放到位后，立即测定孔底沉渣厚度及泥浆比重，如沉渣厚度超过100mm 或泥浆比重超过1 .2时，应进行处理，合格后方准灌注水下混凝土。

在灌注首批混凝土前，在导管中的泥浆上表面应放置符合要求栓塞。首批混凝土的灌注量至少应能足以将导管下口埋入混凝土中1.0m 。

首批混凝土灌注完毕后，应立即检测孔内混凝土面标高并计算导管下口埋置深度，同时探测导管内是否有泥浆回流或漏入，如无疑问则可继续正常灌注；如发现导管内大量进水或出现其它灌注事故，应暂停灌注，由施工及监理单位的值班负责人共同拟订紧急处置办法，施工员和监理员都要对事故的发生和处理的全过程做好详细记录备查。

灌注混凝土要连续进行，尽量缩短灌注时间。灌注时间为由第一盘加水拌合起至灌注结束止。一般20-30 长的桩，至多不超过混凝土的初凝时间，以防桩孔内顶层混凝土失去流动性，顶升困难，造成质量事故。混凝土的初凝时间应通过试验确定。

灌注过程中，应随时注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况，及时检测孔内混凝土面高度。随着孔内混凝土面的上升，及时提升和分段拆除上端导管。导管下口在混凝土内的埋置深度一般控制在2-3m，在任何情况下不小于1m，不大于6m。

在提升导管时，应保持轴线竖直，位置居中，防止法兰盘卡挂钢筋笼。

为确保桩顶质量，混凝土的顶面应高出桩顶设计标高0.5-1.0m ，在探测证实混凝土面确已达到上述要求后方可停止灌注。

在灌注完成后，最后拔出导管时，应缓慢拔出，使混凝土得以弥合，防止快拔，造成泥浆混入，形成混泥桩芯。

每根桩由施工单位留1组试块。混凝土试块应及时按桩位编号与桩同条件养护，由检测单位和施工单位各试验一组。试压结果记入档案。

相邻两桩施工距离应大于4d或临桩混凝土强度达到50%以后，以防引起串孔、塌孔或断桩。

## 8.成桩质量

开槽后核验桩位:在桩顶设计标高处世，桩位允许偏差小于d/6且大于200mm。

核验桩顶混凝土强度:在桩顶标高处用回弹仪检验桩身混凝土实际强度，其强度等级应不小于C25。

进行桩的动、静荷载试验，超声波检查桩身有无严重质量问题及桩的承载能力能否达到设计要求。

## 9质量控制措施

### 9.1质量控制体系

业  主

项目经理

技术负责人

质量工程师

灌桩班队

工      长

钢筋班

实验工程师

砼  班

测量工程师

材料主管

### 9.2、ISO9001体系认证

我单位是国内最早通过ISO9001体系认证的建筑企业之一，有完整的质量保证运行体系：项目班组有兼职质量检查员，项目经理部有专职质量检查员，项目经理和项目工程师对质量全面负责，在整个施工过程中，严格按质量技术实施细则进行，全面实行质量责任制。坚持“抓质量求效益，以质量创信誉”的经营方针，运用全面质量管理的原理、思想和方法，开展全面质量管理的宣传教育，强化全员质量意识，形成了全员、全方位，全过程的质量管理网络，将管理程序贯穿于全过程的施工各工序、各环节、各部位的技术质量中。

### 9.3、各种质量管理制度

本项目将严格落实我单位以下质量管理制度（程序）：

#### 9.3.1 技术质量责任制

由项目经理和项目工程师对工程质量全面负责，班组要保证分部分项工程质量，个人要保证操作面和工序质量，施工每一道工序，都要认真把关，以严格的工作纪律和处罚措施来保证施工质量。

建立健全质量保证体系，工程项目负责人对工程进行全面负责，对质量工作进行全面领导。项目工程师主要负责技术、质量工作，对工程质量进行全面管理。

设专职质量检查员，对工程的各工序进行跟踪检查，严格按施工图纸、国家验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准执行。各班组设兼职质检员，对各道工序进行认真地自检、互检、交接检，坚决杜绝质量管理失控现象的发生。

#### 9.3.2 原材料、构配件的试验和检测制度

凡进入工地的原材料和构配件，必须先检查合格证，再按有关要求取样复验，合格者方可使用。严禁不合格的原材料的构配件进场。

强化检测机构，切实做好测量仪器和计量器具的复核校正工作，确保其准确性。

抓好原材料、半成品、机具设备的采购、进场、保管等各环节的质量管理工作，对没有合格证的原材料、半成品、机具设备等不得进入施工现场，对经复试不合格的材料等不得使用，并立即运出施工现场。

#### 9.3.3 质量岗位制度

严格执行“三检制度”，即自检，互检和专职检查。班组在分项工程施工完毕后，必须进行自检和互检，并评定分项工程质量等级。没有自检，互检或自检互检不合格者，专职质量检查员不予核验质量等级，不准进行下道工序施工。

认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技术、工艺、质量交底并与经济挂钩，交接双方必须在书面交底资料上签字。

#### 9.3.4 质量预控制

认真进行图纸会审，提前发现和纠正图纸中的问题。

每个分部分项工程开始前，逐级进行技术交底。

对工程的关键部位、关键环节从技术方面就制定出质量保证控制要点。

从“三检”制入手进行质量控制，做到“五不”，即：无方案不施工；不合格材料不使用；检测计量数据有怀疑不施工；上道工序的质量不合格下道工序不施工。

#### 9.3.5 质量跟踪检查制

施工现场设专业质量检查员，发现问题，及时指导操作工人分析原因，找出薄弱环节，制定对策，达到以预防为主的目的。

#### 9.3.6 工程资料管理制度

为了充分满足工程质量的可溯性，总包方将按照工程资料管理制度中规定的内容和格式在质量管理过程中留下详尽的包含材料证明和检验报告、工程验收等证件，质量管理过程中的行文，以及照片和实物资料供业主及其他各方调用。此方面的工作将由质量工程师总协调。

# 七、施工组织管理

## 1.项目管理方式

- 在施工项目管理中，实行项目经理负责制，以下各职能部门、各专职人员分工明确，通力协作，从各方面保证施工的顺利进行。施工五大员都持证上岗。

- 项目管理组织机构

项目经理

工程负责人

技术员

工长

材料员

质检员

电

工

后勤员

机械员

安全员

计量员

试验员

放线员

## 2.施工技术质量管理

- 质量、技术管理方式

在施工全部过程中，关于施工技术和施工质量由单位总工程师统领，以下层层分责，具体要落实到各工序班长，将质量意识贯彻到每一位工人，在施工现场由工程负责人负责，实行统一管理。

- 施工技术、质量管理机构

总工程师

项目经理

现场负责人

工长

技术员

材

料

员

质

检

员

试

验

员

计

量

员

测

量

员

挖

坑

班

长

钻

孔

班

长

灌

灰

班

长

制

笼

班

长

搅

拌

班

长

# 八、工期保证措施

## 1、总体管理与协作

强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对施工队与各个供货商的协作，并明确各方各个个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方各个人员充分调动统一，共同完成工期总目标。

## 2、加强计划控制的严肃性

同业主达成共识，制定严格的奖罚措施，对完不成计划的班组和的单位严肃处理。

## 3、设计与变更

相关人员反复认真读图并相互协作，及早发现、研究、纠正图纸中的问题。

与业主紧密协调减少临时和事后变更数量，并尽可能地提前通知变更内容，使工程的施工在及时、确定、正确的方案指导下进行，避免混乱、更改和延误。

## 4、施工设备与工艺保障

- a：安排一名技术优秀的机修工施工现场昼夜值班，确保机具运转良好，加快物料运送速度。

- b：优化混凝土的配比，在混凝土中掺加高效减水剂，提高混凝土的早期强度，缩短施工工期。

- c：针对该工程特点，制定详细有效的管理措施和严格的管理制度。

d.：保证钻机正常工作数量，实行24小时连续作业。

- e：实行单桩成桩小流水作业，以成孔作业时间为主导作业时间

## 5、外围保障工作

加强施工安全及消防、文明施工、现场与环保、治安保卫工作以及与政府建管、质检等部门的联系，提供完善的总包管理和服务，减少由于外围保障不周或事故而对施工造成的干扰，从而创好造良的施工环境和条件，使施工人员能够集中精力搞施工，施工过程能够不间断地快速进行。

九、安全保证措施

### 1. 管理方针

1）管理方针

在施工管理中，我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，以安全促生产，以安全保目标。

2）管理目标

杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在1.5‰以下，确保安全生产。

3）管理目标分解图

管  理  目  标

综合得分85分以上(优良)

杜绝重大人身伤亡和机械事故

轻伤事故率控制在1.5‰以下

争创“天津市安全文明工地”称号

### 2. 安全管理体系

施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、审核和保持“安全第一，预防为主”方针和安全管理目标所需的组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。

施工现场安全生产管理体系的建立不仅是为了满足工程项目部自身安全生产的要求，同时也是为了满足相关方（政府、投资者、业主、保险公司、社会）对施工现场安全生产管理体系的持续改善和安全生产保证能力的信任。

1）组织机构

以项目经理为首，由执行经理、安全负责人、区域责任工程师、专业安全工程师，各专业分公司等各方面的管理人员组成本工程的安全管理组织机构。

地方或上级

安全主管部门

公司主管经理

相关部门

各施工方

项目经理

安全责任人（工程部）

区域责任工程师

专业安全工程师

项目总工程师

机电负责人

各专业分公司

2）安全管理制度

（1）安全技术交底制

根据安全措施和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

（2）班前检查制

区域责任工程师和专业安全工程必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。

（3）外脚手架

大中型设备安全实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

（4）周一安全活动制

经理部每周一组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

（5）定期检查与隐患整改制

经理部每周组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改消项记录。

（6）管理人员实行年审制

每年由单位统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

（7）实行安全生产奖罚制与事故报告制

危急情况停工制：

一旦出现危及职工生命财产安全的险情，要立即停工，同时，立即报告有关部门，及时采取措施排除险情。

持证上岗证：

特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

3）安全生产责任制

（1）项目经理

全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全。

（2）项目副经理

直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并按规定组织检查、做好记录。

（3）项目总工程师

制定项目安全技术措施和分部工程安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

（4）安全责任人

督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目部安全活动及安全教育的开展，监督劳保用品的发放和使用。

（5）机电负责人

保证所使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械进行安全检查。

（6）施工工长（专业工程师）

负责上级安排的安全工作的实施，制定分项工程的安全方案，进行施工前的安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。

（7）其他部门

劳资部门保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合；财务部门保证用于安全生产上的经费；后勤、行政部门保证工人的基本生活条件，保证工人健康；材料部门应采购合格的用于安全生产及劳防的产品和材料。

4）安全教育

安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分，也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。

（1）安全教育的特点

① 安全教育的全员性：安全教育是企业所有人员上岗前的先决条件，任何人不得例外。

② 安全教育的长期性：安全教育贯彻了每个工作的全过程，贯穿了每个工程施工的全过程，贯穿了施工企业生产的全过程。因此，安全教育的任务“任重而道远”，不应该也不可能是一劳永逸的。

③ 安全教育的专业性：安全生产的管理性与技术性结合，使得安全教育具有专业性要求。

安全教育的内容

安全教育的内容

| 类别 | 安全教育的主要性 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全思想教育 | 安全生产的思想基础 | 尊重人、关心人、爱护人的思想教育，党和国家安全生产劳动保护方针，政策安全与生产辩证关系教育，三热爱教育、共产主义协作风格教育、职业道德教育 |
| 安全知识教育 | 安全生产的重点内容 | 施工生产一般流程；环境、区域概括介绍，安全生产一般注意事项；企业内外典型事故案例简介与分析；工种岗位安全生产知识。 |
| 安全技术教育 |  | 安全生产技术 安全技术操作规程。 |
| 安全法制教育 | 安全生产的必备知识 | 安全生产法规和责任制度，法律上有关条文；安全生产规章制度；摘要介绍受处分的先例 |
| 安全纪律教育 |  | 厂规厂纪 职工守则 劳动纪律 安全生产奖惩制度 |

管理人员安全培训

特种工人培训教育

新工人三级教育

班前教育技术交底

邀请专家讲课、安全资料下发、考试并填写培训档案

集中授课查验上岗证，填写教育卡

三检查、班前工具检查、日安全注意事项

安全资料下发，批阅教育试卷填写教育卡

组织安全教育

上报企业总部

上报安全负责人备案

现场责任工程师监督检查

上报安全负责人备案

（3）施工现场安全教育程序

### 3. 安全防护措施

- 坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝重大伤亡事故、机械事故、火灾事故，轻伤事故频率控制在每月2.5‰以下。

- 建立以项目经理为首的安全保证体系，设质量安全监督科，配备有丰富安全施工管理经验的专职安全员，强化安全施工管理。

- 建立一系列的安全生产管理制度，如安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全奖罚制度等，指导安全生产按要求进行，并经常性地对施工人员进行安全教育，各分部、分项工程开工前要进行安全交底，并做好书面记录。

- 专业技术人员、电焊工、气焊工、起重工等特殊工种均持有效上岗证件，并持有劳动部门的安全操作证，方能上岗操作，严禁无证上岗。

- 进入施工现场的所有施工人员均接受安全生产教育，签订安全生产责任书。现场所有施工人员必须配戴安全帽。

- 进入施工现场的所有机械设备均经检修保养合格，严禁带故障和隐患的机械设备进入施工现场或投入使用。对吊装机具须经安全检查认可后方能投入使用。

- 电动工具、机械设备必须有良好的接地装置，所用电源有可靠的触电保护器。阴雨天气及在潮湿部位工作所使用的电动工机具、机械、工作人员的劳保用品必须符合有关的要求，确保施工安全。

- 所有机械设备设专人管理，按机械安全规程操作，并定期维护检修。传动部位或危险部位须设防护装置，各种安全装置必须安全完好。

- 焊接作业时要注意防火、防爆工作，在多人作业场所或交叉作业场所要设置防护遮板。

- 起重吊装严格按批准的吊装方案进行吊装作业，除遵从机械本身的技术操作规程外，还应遵从《起重机械安全规程》的有关规定，操作人员须经专门培训，持证上岗。

- 起重作业时不得将生产性建筑物等做锚点，同时也不得利用场区管道、管架和机械设备等做锚点。

- 加强用电管理，施工用电严格按批准的临时用电施工方案进行，遵循“三级配电，两级保护”的原则。

- 经常性开展安全生产检查、评比工作，做到警钟长鸣，把事故隐患消灭在萌芽状态之中，争创安全生产标准化工地。

- 在现场备有急救箱，以便发生意外时及时救治。

# 十、季节性施工措施及特殊施工措施

## 1. 雨期施工

### 1.1 雨期施工准备

- 雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，根据雨季施工项目编制雨期施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好。

- 建立防汛领导小组，制定防汛计划和紧急预案措施。

- 项目夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

- 应做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。

- 检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

- 现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。

- 施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修，保证道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

- 在雨季到来前，作好各高耸塔吊、脚手架防雷装置，质量检查部门在雨季施工前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷。

- 雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，水泵等设备应提前检修。

- 雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

### 1.2 雨季施工措施

1）原材料的储存和堆放

- 水泥全部存入仓库，没有仓库的应搭设专门的棚子，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。

- 砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入。

- 材料要求入库存放、随用随领，防止受潮变质。

- 各种需防潮防雨的材料应按物质保管规定，入库或覆盖防潮布存放，防止变质失效。

## 2.冬期施工

本工程安排在20××年3月26日开工，20××年5月20日竣工，施工阶段基本上不在冬季施工区域，冬期施工在此不做叙述。

## 3. 地下管线及其它地上、地下设施加固措施：

为了保证施工顺利进行，安全施工，应对路边管线及沿路高压线作如下保护加固措施：

- 路边大门口处管线部位，应先垫15-25厚普通钢板，上面浇注200厚C25混凝土，有效承受车载重压；

- 对路边高压线或变压器，要用木杆、竹巴片等绝缘材料进行遮挡、封闭，保证用电设备安全；

- 在基础开挖前要会同建设、规划等部门，对现场认真进行勘察，如果有地埋物，要加以标识，并采取措施加以保护和妥善处理。

- 测量放线用水准点，要设立永久性和半永久性水准点，并按不同要求进行加固和保护、妥善保管，经常进行复测和校正。

# 十一、文明施工

在保证工程施工质量、进度和安全的同时，施工现场按中建总公司CI战略的要求，做到文明施工。生产、生活区域清洁整齐，施工中不扰民，不污染环境，为市民创造良好的生活空间。推行现代化管理，科学组织文明施工，做好施工现场的各项管理工作。具体措施如下：

## 1.文明施工有形建设

a.保持现场平整，根据现场土质情况，确定场内道路的铺设。

b.现场设电热水壶并以整洁的器具为施工人员提供清洁卫生的开水饮用。

c.食堂将采用贴瓷砖、安装纱门纱窗、生熟食分房间等措施，提高卫生水平，防止疾病和食物中毒，保障职工健康。

d.如需建临时厕所，男女厕所将加纱门，冲水设施。

e.办公室、机械、库房、操作场所、墙边路将设置工程及相关各方介绍牌和各种安全制度、管理制度、规章制度、操作规程。

f.工地现场将保持设置文明施工和安全标语、标志、标识，警示牌，以及道路标识、场所标识、物料标识，连同上述工程介绍规章制度牌，达到既实用又美观的目的，给人留下一种井井有条的印象，并使整个工地处于一派蓬勃向上的气氛当中。

g.所有临时用电供应设备、围墙、及上述所有工程介绍和规章制度牌、标语标识、办公系统将起用中建CI系统。

## 2.场内文明施工

a.我方将对施工现场进行封闭式管理，无胸卡不得进入施工现场。来客必须理由充分并进行登记。

b.所有现场占用应按业务批准的平面布置计划进行，平面布置计划应及时根据工程情况调整；临时住所、临时仓库、临时堆料地点等场所占用必须事先向项目部申请空间和时间范围及报业主备案，并堆码整齐。

c.对业主指定施工现场外的场地和道路占用，必须经过业主批准，堆码整齐并尽量为行人提供方便。

d.尽量减少夜间施工，并采用屏蔽等方法，减少噪声的排放量。

e.禁止乱扔乱堆垃圾，现场施工和生活垃圾应及时清扫、集中堆放和及时清运。

f.禁止随地大小便，厕所每日进行冲洗、清扫，并及时清运，及时进行厕所和其他地区域蚊蝇的防治和灭杀。

g.禁止高空抛物；预防和禁止扬尘。

h.节约用水并处理好废水废液的排放。

## 3.现场环境管理

(1)遵守国家有关环境保护法规的规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

(2)妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。

（3）水泥浆需运至甲方或有关部门指定地点排放，严禁随意排放污染环境。