# 1.本项目施工总体概述

在中标后我公司将根据工程对象需求，组建项目经理部，加强现场施工管理，进行项目承包，是公司主要的施工组织形式。

项目经理部，实行项目经理领导下的分工负责制。项目部设项目经理一名，施工经理、项目副经理和总工程师各一名，构成项目经理部决策层。下设器材部、工程部、质保部、技术部、合同部、综合部、财务部、安全部共八个部门，构成项目经理部的管理层。下设木工班、钢筋班、混凝土班、架子班、水暖班、电气班、装修班、油漆班及抹灰班、测量组等专业班组,各专业班组分工协作共同完成工程施工。

本项目生活营地采用彩钢活动板房的形式进行搭建，考虑施工现场的管理、协调方便，初步定在施工现场的东部搭设施工人员的生活区，在施工现场的南部搭设施工管理人员的办公区。

为了便于现场的统一管理和协调, 在施工现场的南侧开6m宽的大门并利用现场规划的道路与施工区域相通。办公室在道路两旁采用活动板房进行搭设，内设业主代表（监理）办公室一间，承包商项目经理办公室一间，三间为承包商员工办公室，最大的一间分为会议室。

根据我公司现场查勘资料，我们将钢筋、模板、砌体、水泥等材料堆放在现场。钢筋、模板的原材料堆放在相应的作业场内，砌体、水泥等材料主体阶段施工总平面图所示的位置堆放。钢筋、模板采用露天堆放，堆放支架采用钢管搭设而成，钢管的横距和纵距均为3m。水泥堆放仓库采用钢管搭设，石棉瓦围护，屋面采用彩钢瓦。

在主体施工阶段现场设QTZ400型塔吊1台解决施工垂直运输，塔吊安置在建筑物“L”型的拐角处，还在塔吊附近设置一台UJZ350型砂浆搅拌机，详见施工总平面图。

为达到现场文明施工的要求，在施工现场各区内设一个集中建筑垃圾堆场，每个垃圾堆场分为可回收与不可回收二部分；每天下午下班前将场内垃圾运到业主指定垃圾场内。

施工现场地内临时供电为TN-C-S型。临时供水用钢管接到每一子项工程旁边；各供水点的用水可用胶管接到位。

在质量管理方面，将严格按照我们公司ISO9001质量管理体系的要求，和公司《质量手册》要求，逐步建立健全文件化的项目质量管理体系，编制《吉林省卫生监督应急指挥中心项目质量保证计划》和相关的管理程序、工作程序，明确质量目标并进行分解，对质量管理体系要素进行部门分配，明确体系的过程控制、程序运行、方法及组织间的相互关系和作用。在本工程中我们的目标是：分项工程质量检验合格率100%；分部工程质量检验合格率100%；单位工程竣工一次交验合格率100%。

在安全管理方面，我们将严格遵守国家相关法律法规、地方相关法律法规、行业标准、公司《职业健康安全及环境管理手册》要求及业主对本工程的健康安全及环境管理的要求。用我公司以前的施工安全生产管理经验和教训进行指导，力求正确处理安全生产与法治、经济、文化的关系，掌握职业健康、安全、环境三大技术，通过科学的安全管理理论，对本工程施工中的危险因素进行识别和风险分析，制定有针对性的预防措施，并在生产中对安全问题进行计划、组织、控制与协商，合理利用人、财、物，杜绝重大伤亡事故，保障劳动者的安全与健康，不污染环境，使各项与健康、安全、环境有关的活动处于受控状态。我们在本工程的安全管理目标为：力争做到事故为“零”；即：杜绝发生人身死亡及以上的责任事故；轻伤安全事故为0；杜绝发生重大交通安全责任事故；杜绝发生火灾事故；杜绝发生集体食物中毒事件；杜绝发生流行性传染病；杜绝发生重大环境污染事件；杜绝发生对施工区附近的安全生产造成重大影响的事件；杜绝发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失。

在施工工期管理方面我司承诺：如无招标人或其它不可抗力原因，我公司将于2009年6月15日开工，确保2009年11月30日工程正式竣工验收，总工期165天。

桩基础、地下室墙、顶板及±0.000以上结构均分两个流水段平行流水作业，施工缝设在轴两方向建筑物处，即∽右为第一流水段、左∽右为第二流水段、流水段划分如图示。

施工用脚手架工程方面，室外采用双排绑扎脚手架，室内施工采用绑扎双排或单排脚手架。自然地坪上的水平运输由汽车和机动小翻斗车解决，栋号内的材料水平运输由人力单（双）轮车解决。工程主体施工阶段的垂直运输由塔吊解决。

钢筋工程采用现场设钢筋加工车间集中制作，手工现场绑扎工艺。竖向钢筋直径≥16mm采用电渣压力焊，钢筋直径＜16mm采用绑扎联接；水平钢筋直径≥16mm采用搭接焊，钢筋直径＜16mm采用绑扎联接。

模板采用18mm厚双面复膜胶合，木枋作龙骨。在现场设木模板加工车间集中制造,施工现场安装工艺。现浇板及屋面板采用碗扣式脚手架加可调快拆支撑头支设，100×100木枋做龙骨，18厚胶合板作面板的散支散拆体系。

根据施工进度计划，在结构施工期间，给排水、消防、电气等安装专业应积极配合结构施工，做好预留洞和预埋管件的施工。同时根据装修安排，全面开始各专业的安装工作。

在安排主体施工的同时，做好室外给排水、电气施工，合理安排安装施工人员，对非主线路的安装进行施工，以确保整个工程工期的顺利完成。

# 2.编制依据、说明及管理目标

## 2.1 编制依据

◆ 吉林省卫生监督应急指挥中心工程施工招标文件

◆《土方及爆破工程施工及验收规范》

◆《砌体工程施工及验收规范》

◆《地基与基础工程施工及验收规范》

◆《混凝土结构工程施工及验收规范》

◆《建筑装饰工程施工及验收规范》

◆《建筑工程冬期施工规程》

◆《采暖与卫生工程施工及验收规范》

◆《电气装置安装工程施工及验收规范》

◆《通风与空调工程施工及验收规范》

◆《建筑机械安全技术规程》

◆《建筑施工高处作业安全技术规范》

◆《施工现场临时用电安全技术规范》

◆ 长春市《建筑安装分项工程施工工艺规程》

◆《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

◆《石板干挂工程施工及验收规范》

◆《屋面工程技术规范》

◆《建筑地面工程施工及验收规范》

◆ 长春市施工现场管理有关文件和标准。

◆ 甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。

◆ 施工现场状况及对周围环境的调查。

## 2.2 管理目标及承诺

### 2.2.1 质量目标

保证满足或超越顾客期望，完全符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）和相关的专业建筑工程施工质量验收规范规定的“合格、观感质量好”的要求，杜绝一切重大质量责任事故，坚持质量第一，以质量求生存，求信誉，求发展，求效益。对本工程实行科学管理，精心施工，合理安排，确保该工程质量达到合格，其中可测量目标为：

（1） 检验批验收质量一次合格率90%；

（2） 分项工程质量检验合格率100%；

（3） 分部工程质量检验合格率100%；

（4） 单位工程竣工一次交验合格率100%；

（5） 观感质量达到“好”；

（6） 业主满意：竣工验收无不合格品；工程回访，业主无抱怨。

（7） 工程资料：工程记录资料完整，满足国家标准和业主的要求。

（8） 合同履约率100%。

我司承诺：保证以上目标的实现，整体工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）的合格标准，同时满足业主在招标文件中的期望质量，并提供一套符合国标的竣工资料。

### 2.3.2 工期目标

本工程开工日期2009年06月15日，竣工日期2009年11月30日，总工期为165天。根据业主设立的工程关键里程碑，我司制定了各里程碑计划完成日期，详见工程施工进度计划表。

我司承诺：保证各里程牌节点的完工日期，且保证2009年11月30日工程竣工验收。

### 2.3.3 施工安全目标

安全生产直接关系到企业的经济效益及社会声誉，同时它标志着现场文明施工的程度，体现公司的管理水平。我司贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“施工安全，重在教育；措施明确，落实责任；强化管理，标本兼治”的原则。

### 2.3.4 文明施工及环境保护目标

（1） 文明施工目标：施工现场内外整洁，道路畅通，无污染源，物料堆放有序，施工人员衣容整洁，讲文明，讲正气，争创长春市“环保及文明施工双优工地”。

（2） 环境保护目标：工地内外道路通畅整洁，不堵塞交通，不妨碍工地外市政道路，不影响正常交通秩序，无污染现象，工地外貌整洁，文明施工标语得当，符合市文明形象。

# 3.工程概况

## 3.1 工程名称

工程名称：吉林省卫生监督应急指挥中心办公楼工程

建设单位：吉林省卫生厅

设计单位：吉林省建筑科学研究设计院

## 3.2 工程地点

吉林省卫生监督应急指挥中心工程位置位于长春市景阳大街3145号，省疾控制中心院内。

## 3.3 工程范围

吉林省卫生监督应急指挥中心工程包括办公楼的土建、安装、装饰、电气、暖通、给排水、喷淋等工程施工。

## 3.4 现场条件

### 3.4.1交通条件

施工现场紧邻景阳大街，施工车辆主要由原疾控中心南侧通道进出。

### 3.4.2 水、电、通讯条件

必须在业主指定的位置和规定的方式接驳施工用电，从指定水、电源点到施工区的施工设施（包括水泵、水管、电缆、电表等，以及连接）均由承包商负责，并需具有相应的专业施工资质，施工用水、电需按相关规定交纳水、电费。现场接驳施工用电、用水的相关费用包括在投标报价中。通讯由承包商自行解决并需保证正常的工作联系。

### 3.4.3临建设施

承包商在现场合理布置生产、生活临建设施，不能在拟建建筑区以外随意破坏植被而布置生产临建，位置在施工总平面布置中向业主申报。承包商必须保证施工区域内的整体性，整个施工区域与外界需要有完整可靠的隔离，可以根据现场的实际情况在施工区域内修建新的临时围墙或利用现有的边界和围墙来实现。修建新的临时围墙的形式为蓝色彩钢瓦、钢管固定围墙，高度超过2.0米，相关费用（包括建设和拆除、施工过程的迁移新建拆除、围墙上的宣传内容制作）包括在本次投标报价中。施工完毕后将场地清理干净，恢复原貌，按时退场。

#### 3.4.4建筑垃圾场

建筑施工垃圾必须倾倒至正式的垃圾场或弃土场。垃圾场或弃土场由承包商自己负责寻找。

# 4．施工管理及部署

## 4.1 组织机构

### 4.1.1 组织机构设置的目的

在吉林省卫生监督应急指挥中心工程施工过程中，形成集中统一的指挥体系及完善的责任制和信息沟通体系。

### 4.1.2 组织机构设置原则

#### 4.1.2.1 目的性原则

严格按照本工程项目特点，施工现场成立独立的项目部和相应的组织机构，由项目领导班子全面负责。财务自主，自负盈亏；按照组织机构设立岗位；按照岗位拟定编制；按照编制拟定人员；根据岗位职责授予相应权力，使相应的机构和人员职责分明,做到各尽其责,并充分发挥其主观能动性。

#### 4.1.2.2 合理性原则

项目施工组织机构设置,力求精干合理。一方面，要满足施工项目的施工需要：另一方面，又要避免分工过细，机构庞大。人员配置力求合理；人员素质高、中搭配；员工年龄上新、老结合；使用和学习锻炼相促进，既满足项目施工的要求，又有利于人才培养。

#### 4.1.2.3 精干高效原则

由于该工程施工项目施工质量、安全的要求较高，特别是工期要求较紧，必须建立精干高效的组织织机构与之相适应，以保证工程项目的高效、有序推进。

#### 4.1.2.4 人员素质原则

充分考虑本工程项目管理的各方面要求,成立专门的职能部门，配备高素质人员，力求一专多能，对相应事务进行对口处理。实行合理分工，团结协作。力求做到人尽其才。

根据我公司有关规定和类似工程的施工经验，充分考虑本工程的实际情况，建立如下所示组织机构。

钢 筋 班

混凝土    班

架 子 班

水 暖 班

木 工 班

电 气 班

机 械 班

装 修 班

抹 灰 班

油 漆 班

项目副经理

工 程 部

合 同 部

财 务 部

安 全 部

器 材 部

技 术 部

综 合 部

项目总工程师

项目施工经理

项目经理

公司总部

质 保 部

权力线                        检查线

## 4.2 项目经理部职能分配及职责

项目经理部在公司总部的领导下，设项目经理一人，项目总工程师一人，项目施工经理一人和项目副经理一人，构成项目经理部决策层。下设安全部、器材部、工程部、质保部、技术部、财务部、合同部、综合部，构成经理部的管理层。经理部下设木工班、钢筋班、混凝土班、架子班、水暖班、电气班、机械班、抹灰班、装修班、油漆班、等专业班组。各专业班组分工协作共同完成工程施工。公司总部、经理部领导、管理部门、施工班组的职责如下：

### 4.2.1 公司总部

为保证本工程项目的顺利进行，公司总部委派一名副总经理和建司技术总工程师分管本项目。对项目的重大工程活动和技术环节进行指导、把关。项目开工前，针对项目具体情况，帮助项目经理做好整个项目“五大控制”的整体策划。指导项目部技术人员对《施工组织设计》进行优化、修订、报批。针对业主批复的《施工组织设计》，督促项目总工程师组织项目部管理、技术人员培训学习。施工期间，将经常性亲临现场，对重大技术方案和工程活动进行决策和指导，并预见性地指导解决施工中可能出现的重大技术问题。竣工期间，指导项目部进行工程施工技术总结，为公司今后发展积累技术财富。

### 4.2.2 项目经理

全面主持本工程项目经理部工作，是本工程项目施工期间的质量、安全和文明施工的第一责任人。

参加外部单位召开的重要会议（活动），负责对主要事宜作出决策和承诺。

为本工程项目配备各类合格人员，建立健全质量保证体系、安全生产、环境管理保证体系，并保证其有效运转。

控制工程成本，负责资金和资金使用计划的统一管理，集中使用，保证生产经营活动的需要。

批准质量保证大纲、相关管理程序和岗位责任制及三级施工计划，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

### 4.2.3 项目施工经理

在项目经理领导下，主管器材部、工程部，对施工进度、质量、健康安全、环境等负有直接管理责任。

配合项目经理管理施工生产，在施工中严把安全、质量关，抓好施工中的安全、质量工作，把安全、质量生产责任制落实下去。

抓好施工生产计划的落实，处理施工中出现的具体问题；做好文明施工管理工作。

负责组织并批准工程部和器材部编制的工作程序，负责组织编制、审核三级作业计划，批准四级施工计划，并使之有效运行。

### 4.2.4 项目总工程师

在项目经理领导下，主管质保部和技术部，负责质量管理和土建、安装的技术管理工作，组织、审批和编制技术方案，并监督检查实施情况。

全面负责本标段工程项目的施工技术、试化验及计算机管理工作。

组织编制施工组织设计和技术方面的程序、细则、施工方案（含措施）及质量计划等，解决施工中的重大技术问题，推广和应用新工艺、新材料、新技术。

组织编制批准试化验及计算机管理方面的工作程序，负责组织编制、修订和实施“质量保证大纲”。

代表项目部对工程中重要的技术问题进行决策，参与重大采购合同谈判，并提出建议。

### 4.2.5 项目副经理

在项目经理领导下，主管合同部和安全部，负责建立、健全安全和环境管理体系。

组织成本核算，参与经营决策，负责年月预算报表和施工统计报表的审批，对外工程任务开发。

组织编制批准安全管理方面的工作程序，负责组织编制、修订和实施“安全和环境管理手册”。

### 4.2.6 安全部

在项目副经理的领导下，主要对施工现场安全生产和施工现场标准化进行管理。

负责依据安全目标制定本标段整个工程的安全管理工作规划，编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施。

处理施工安全事故，组织每周、每月安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。

负责安全检查督促，负责对危险源（点）提出预防措施，定期对施工班组进行安全教育，对关键工序提出安全施工防范的技术交底。

检查施工现场文明施工和环保情况。

负责编制本部门的管理及工作程序。

### 4.2.7 器材部

在项目施工经理的领导下，负责材料采购，材料、设备管理工作。

根据物项需用计划编制物项、设备购置计划，提供采购物项的质保见证文件，并对其进行验收标识、供应、发放和贮存保管。

负责机械设备的购置、验收和管理，制定本工程项目的物资管理办法，根据施工生产计划的需要，平衡、调整机械设备；参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。

参加本工程项目的验工计价工作，对各施工班组的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

### 4.2.8 工程部

在经理部施工经理的领导下，负责工程施工、施工安全及现场施工测量。

负责编制本部门的管理程序和工作程序，并负责实施。

按质保和工艺施工顺序，编制、下达三级施工计划，审批下达五级施工计划。

按时向业主报送有关报表和资料，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。

负责协调各施工班组关系及人员机械设备调配，负责召开施工调度会，安排生产任务，解决施工中存在的矛盾和问题，搞好各工序的衔接，缩短工序循环时间，提高生产效率，组织分部分项工程质量评定、组织交工验收。

### 4.2.9质保部

在项目部总工程师的领导下，负责工程的质量控制工作和工程的试化验工作，对分部、分项工程质量目标进行控制管理和检查、验收。

负责编制、修订本部门的管理程序和工作程序，并负责实施。

对各部门定期和不定期进行质保监查；对潜在能力的供方进行资格评价和选择，并报业主认可。

分析质量趋势，编制质量趋势分析报告，负责对质量形成过程的检查和控制，为施工过程和“产品”最终质量核定等级。

负责对不符合项的组织调查、分析和判定工作，不符合项处理的实施过程检查、验收及关闭。

负责计量器具的登记建档、标定和定期送检，定期对各计量器具使用部门或人员的使用情况进行检查。

对本全部工程质量进行检查指导；负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。

### 4.2.10技术部

在经理部总工程师领导下，负责编制本部门的管理程序和工作程序，编制不符合项处理方案，编制物项需用计划和物项采购技术规格书，贯彻执行国家技术规范、规定、标准、质保大纲和程序。

负责施工前编制质量计划，技术、安全等方面的书面交底工作，组织已完物项的分项、参与分部工程质量评定工作。

负责交工资料的收集、汇总、整理和审核；指导新工艺、新材料、新技术的应用，并对其进行总结。

负责原材料进厂复验及现场施工成果检验，并对结论负责。

负责微机系统管理，计算机事件管理和计算机网络系统的管理。

### 4.2.11 财务部

在项目经理的直接领导下，编制本部门的管理程序和工作程序，并负责实施。

依据采购计划、签订采购合同并采购，负责编制年、月对外预、结算报表和施工统计报表。

编制财务计划，财务报表，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

参加工程项目的验工计价，指导各施工单位开展责任成本核算工作。

### 4.2.12 综合部

在项目经理的直接领导下，是负责经理部人劳、保卫、后勤、党政、工会、文秘档案等方面的归口管理。

编制本部门的管理程序和工作程序，并负责实施。

负责组织人员资格的考核与评审，管理人员和特种作业人员的证件管理。

组织经理部人员教育、培训、考核工作；负责招聘经理部临时需用的满足各岗位规定的合格工人。

负责经理部保卫、消防及后勤工作；负责项目经理部的党、政、工团方面的工作。

负责文书档案、科技档案的管理，负责内部文件资料的翻译工作，负责建立经理部的文件目录清单。负责文件的接口，承办文件的收发。

### 4.2.13 合同部

在项目副经理的领导下，是合同造价和合同管理的归口职能部门。

负责施工合同谈判和签订、协调解决合同方面的纠纷。

负责工程施工的预结算工作，以及施工过程中产生的经济签证等索赔事务。

负责工程施工的验工计价工作。

### 4.2.14 施工班组

在经理部经理的统一指挥和生产经理直接领导下，完成本标段工程的土建、安装施工任务。

严格履行质保大纲和相关管理程序、工作程序，并予以实施。

参与本施工班组发生的不符合项调查，并根据处理方案或纠正措施实施及时进行整改，直到不符合项关闭。

负责施工中不符合项的标识和成品、半成品的维护保养。

教育本组职工坚持安全第一，预防为主的方针，确保质量，提高质保意识，有责任搞好各种必须的服务保障。

负责施工过程中的自检、互检，并对施工中的安全等方面进行书面交底。

负责分项工程措施的编制与实施。

## 4.3 现场管理制度

### 4.3.1 接口管理制度

#### 4.3.1.1 纵向管理制度

在公司总部领导下，建立由项目经理全权负责的项目经理部。项目经理部设总工程师、施工经理、项目副经理。下辖安全部、工程部、器材部、技术部、合同部、财务部、综合部、质保部构成项目管理体系。纵向实行四个层次管理。

第一层次：公司总部。公司总部分别指派一名副总经理和技术总工分管本工程项目。公司总部作为本项目的坚强后盾，为确保本工程的高效、优质实施，对项目的重大工程活动和技术环节进行指导、把关。在项目开工前，针对项目具体情况，帮助项目经理做好整个项目“五大控制”的整体策划。指导项目部技术人员对《施工组织设计》进行优化、修订、报批。针对业主批复的《施工组织设计》，督促项目总工程师组织项目部管理、技术人员培训学习。施工期间，公司总部分管领导将经常性亲临现场，对重大技术方案和工程活动把关，并预见性地指导解决施工中可能出现的重大技术问题。竣工期间，指导项目部进行工程施工技术总结，为公司今后发展积累技术财富。

项目经理。全权负责项目部的各项工作。是工程进度、技术、质量、安全和商务管理的第一责任人。并直接管理财务部和综合部。接受业主的领导。项目经理的指令为项目部最高指令，一般通过文件形式或口头（特殊情况下）向下传达，通过项目班子到职能部门到作业层实施，再反馈回项目经理。必要情况下，项目经理可直接指令职能部门或作业层直至操作人员，除非有可以预计的严重安全隐患时，职能部门、作业层或操作人员必须遵照执行。

第二层次：总工程师、项目施工经理、项目副经理。对上接受项目经理领导，完成项目经理交与的相关任务，收集有关信息，对施工提出自已的见解，协助项目经理进行工作决策；对下分工负责管理各个职能部门。指导职能部门开展工作，对各职能部门的具体工作提出要求，并监督落实。对各职能部门之间不一致的意见进行裁决。

第三层次：各职能部门。各职能部门在项目管理体系中，处于承上启下的作用。对上接受分管领导的领导，完成分管领导安排的任务，并负责收集、分析相关信息，根据分析结果制定相应的应对措施，重大事件及时向分管领导汇报；对下按各自分工贯彻落实项目部的各项指令，按事先制定的各项技术和其它相关文件，指导作业层顺利施工。

第四层次：施工班组。作为项目部的基层，接受职能部门的直接领导，按照项目部的各项技术和其它相关文件，保质、保量、安全地完成各项工作。对作业过程中发现的问题，有义务向职能部门反映，涉及到安全和质量的重大问题，有权越级上报。

#### 4.3.1.2 横向管理制度

横向管理接口,主要指纵向的第二、第三层次本身的横向关系。

第二层次：总工程师、项目施工经理，项目副经理，作为项目班子的组成人员，在项目经理领导下，相互之间是分工协作关系。总工程师分管技术、质保；施工经理分管工程施工、器材；项目副经理分管合同、安全。虽然分工不同，但关于分工范围内的重大事项，应以会议的形式，形成共同意见报项目经理批准后组织实施。有不同意见，报项目经理裁决。

第三层次：各职能部门作为第三级管理层次，承担不同的具体管理内容，是相互协作的关系。也只有密切合作，各部门的工作才能顺利开展。因为职能部门在项目管理的每一个要素上，都有各自不同的责任。职能部门之间对施工出现的问题的处理,按归口管理部门为主的原则进行处理(须征求其它部门意见),各职能部门之间有争议时,报分管领导裁决。

### 4.3.2 人员管理制度

现场管理贯彻以人为本的思想，以人力资源为第一生产要素。选用高素质人员组成项目部，制定严格的考核制度，对项目部班子、部门和作业层进行考核，实行重奖重罚。对考核不合格的，将按照有关规定给予处罚，直到调离本工作岗位。

凡参与本项目的工作人员,都必须具备与其工作相适应的技能(包括语言能力)、知识、学历、经验和必要的身体素质。各部门应根据本部门职责设置工作岗位，并制定岗位职责和上岗人员的资格要求。

新进场人员必须经过三级安全教育培训和质保、技术等相应的教育培训，培训合格后才能上岗工作。

无论以何种方式进场的外来分包队伍或劳务人员，都应先将劳务人员名单报综合部备案，由综合部通知项目部各相关部门（或队）办理施工证件和根据用工协议享受劳保待遇。

对工人在工作中确因工作需要而调换工作岗位的必须由本人申请，用人单位推荐，综合部按建司人员管理权限对其进行重新评定定岗。

对专业技术人员及管理干部的工作调换，按建司干部管理权限重新评定定岗。

特殊作业人员，必须持有关部门颁发的岗位合格证书，且岗位合格证书必须是在有效期以内的，如有一年或一年以上时间未从事已取得证书范围内的工作，应重新评定。

施工过程中对各级人员要定期进行相关技能培训和安全教育，质控、质保人员有条件应安排适当的外部培训，不断提高整体人员的业务素质。

为保证现场施工标准化管理，各部门、施工班组人员要统一着装，佩戴安全帽，安全帽统一进行编号，颜色上按部门职责予以区分。

为保证安全生产，上班时各作业人员和管理人员都必须按要求穿戴劳动防护用品。

加强劳动纪律管理，上班过程中不得从事与工作无关的活动，杜绝无故迟到、早退或旷工行为。对违反者予以警告、处罚，直到调离本岗位。

加强法制教育管理，杜绝酗酒、闹事和打架、斗欧的行为，对违法乱纪反者予以重罚，情节严重的移交司法机关处理。

鼓励先进，开展劳动竞赛，倡导积极向上的拼搏精神，对工作中表现突出或为项目管理作出重要贡献者，予以重奖。

实行绩效管理，由综合部组织定期对各部门和施工班组进行绩效考核，奖励先进，处罚落后，对一些考核不合格的人员予以换岗或调离。

### 4.3.3 技术管理制度

#### 4.3.3.1 安全技术管理制度

安全管理，实行项目副经理和施工经理负责制。除按有关安全规定执行外，主要遵守业主的现场安全规定及相关要求。

项目实施之前及实施过程中，对项目部各项作业活动进行危险源辨识、策划和评价，建立危险源清单。然后根据危险源清单中的重大危险源（主要包括但不限于拆除工程、土石方工程、高空作业、施工用电、垂直运输、危险品使用、钻孔、爆破、台风、防火等重要活动中出现的危险源）编制管理方案及应急预案。并预备必要的安全防护设施及用品。

成立安全管理机构，建立相关的安全管理规章制度。负责组织审核施工安全生产技术方案，负责组织有关部门分析、处理各种安全事故。

安全部作为安全工作的归口管理部门，全面负责施工作业安全管理工作。制定落实安全工作计划，建立危险源清单。组织有关安全检查，负责调查处理各类安全事故，发现问题可直接向项目经理报告。

工程部按照施工安全生产技术方案、重大危险源管理方案及应急预案组织生产，做好生产与安全防护的协调工作。同时，根据危险源清单的重大危险编制管理方案及应急预案，并责任到人。在技术交底的同时，进行安全技术交底，使作业队中的每一个人都了解安全措施要求。

器材部根据安全技术方案、重大危险源管理方案及应急预案，按批准的重要物项的采购技术规格书和需用量计划，做好劳保、安全防护用品、设施的采购，确保安全防护设施到位。

#### 4.3.3.2 质量管理制度

质量管理,实行项目总工程师负责制。

项目经理是质量管理第一责任人，全面负责质量工作。贯彻执行国家有关法律、法规、规范、标准，确保实现建设工程达到既定质量目标。

质保部是质量的归口管理部门。负责编制和修订质量管理措施及管理要求、管理程序和本部门工作管理程序及其它质保文件，并监督检查、验证质量管理措施运行的有效性；负责对工程项目全过程的质量监督与检查验收。同时，负责各单位之间及项目部与业主、监理之间的质保接口工作。

质保部负责工程施工的试验工作。负责工程项目的检验和试验任务，对所出具的检验和试验报告负责。

工程部协助质保部做好质量监督管理，负责完成工程量的统计及有关统计报表的上报工作。工程部负责工程施工测量，做好施工测量记录。

器材部负责进场材料的检验验证，并保存与质量有关物项检验的合格证件，发现进场材料不合格，及时通报质保部验证，办理清退出场手续。

财务部协助质保部搞好质量管理，确保质量保证资金及时到位。

综合部协助质保部做好有关外事活动，全面负责文件归口管理，包括对所有文件的接收、复制、分发、保管及对外文件的处理等工作，并做好文件编码和内外传递通信渠道的管理。

#### 4.3.3.3 工程进度管理

进度管理，实行施工经理负责制，施工经理对项目经理负责。

根据工程项目的控制性工期及总进度要求，编制并修订各级进度计划，并按时提交业主审查。编制的进度计划包括总进度计划、分部分项工程进度计划、月计划（部分关键项目提交专项和日计划）。

在工程进度管理中，实行“目标管理”。目标管理以里程碑工期为依据，将施工任务落实到每一个施工班组，并直接与工人的利益挂钩，提高每一个人的劳动积极性。

工程部定期或不定期召开生产调度会，检查计划执行情况，协调施工现场矛盾。当实际进度与计划出现偏离时，根据实际情况制定赶工计划，包括调整资源投入或修改分部工程计划，以满足工程总进度计划要求。

施工经理负责组织制定工程总进度计划和物资采购计划，并主持生产协调会，布置施工任务和节点目标，全面负责施工现场的施工管理工作。

工程部是进度的归口管理部门。按照进度计划组织施工，负责各工程项目和部门的接口协调工作，发现问题及时向生产经理报告。

技术部根据合同进度计划要求，编制出有关的施工方案和作业指导书，并进行技术交底工作；同时，根据进度计划，编制重要物项需用量计划，提交给器材部。

器材部根据技术部编制的技术规格书和物资需用计划，编制物资采购计划报生产经理批准并及时采购；同时，对进场材料进行验收和检验，发现问题及时通报质保部并上报施工经理。

质保部根据进度计划要求，做好工程项目全过程的质量监督与检查验收工作，确保不因验收不及时影响进度。

#### 4.3.3.4 施工技术管理制度

技术管理，实行总工负责制，在项目经理领导下。总工程师负责全面技术工作。组织制定总的工程施工组织设计、专项施工方案及作业指导书。对重大技术问题组织有关部门提前进行研讨定案，必要是请示公司总部分管技术总工程师。

在工程施工之前，总工程师或技术部门组织有关人员分段、分层次进行技术交底。根据工程复杂程度和具体内容，技术交底采用技术通知单、方案图表、现场演示或会议和口头形式。

技术部是施工技术的归口管理部门，全面负责对设计图纸和设计文件进行会审，发现有疑问，以书面形式报告业主；编制各项施工活动的作业指导书，进行技术交底工作，并在施工活动中根据需要进行技术指导。

工程部按照工程施工组织设计组织生产，并协调各部门与作业之间的接口工作，发现问题及时反馈。

质保部负责监督技术方案的实施，并在技术方案实施过程中，对不符合项及时进行纠正，防止出现不符合品。并全面负责制定和完善各项安全、技术规章制度，并监督落实。发现问题及时向生产经理和总工程师报告，直到从安全、技术上能够保证施工为止。

## 4.4劳动力计划与人员培训计划

### 4.4.1劳动力用工计划

本工程所需的技术工人均由我公司总部统一配备齐全，部分普工由本地劳务供应商按我公司要求提供，所有进场人员必须接受公司和本项目规定的安全、技术培训，培训合格上岗，特种作业工人持证上岗。根据本工程的施工工期和施工进度计划安排，核算月需完成工程量，我公司对所需劳动力的数量、种类进行了月分配，安排进场计划。目前我公司已严格按照原定动员计划安排管理人员和施工人员及时、有序进场。

### 4.4.2管理人员进场计划

管理人员进场计划

| 序号 | 职务 | 2009 |  |  |  |  |  | 来源 |  | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 2 | 总工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 3 | 土建工程师 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 4 | 水暖工程师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 5 | 电气工程师 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 6 | 预算员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 7 | 质检员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 8 | 安全员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 9 | 施工工长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 10 | 财务人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 10 | 材料员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 11 | 测量员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 12 | 取样员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 13 | 资料员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自有 |  | 2009.06.01 |
| 合计人数 |  | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |

### 4.4.3普通工人进场计划、动态图

普通工人进场计划

| 序号 | 工种 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 钢筋工 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 |  | 自有 |
| 2 | 木工 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | 自有 |
| 3 | 混凝土工 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 |  | 自有 |
| 4 | 瓦工 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |  | 自有 |
| 5 | 架子工 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 15 | 自有 |
| 6 | 抹灰工 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |  | 20 | 自有 |
| 7 | 装修工 | 0 | 5 | 20 | 50 | 80 |  | 80 | 外源 |
| 8 | 机械工 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 自有 |
| 9 | 电焊工、铆工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 自有+外源 |
| 10 | 水暖、电气 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 自有 |
| 11 | 防水工 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 自有 |
| 12 | 普工 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 自有 |
| 合计人数 |  | 323 | 318 | 393 | 293 | 278 |  | 248 |  |

### 4.4.4 劳动力的来源及人力动员

#### 4.4.4.1 劳动力的来源

针对本工程的特点，结合我公司多年类似工程施工经验，我公司在投标阶段已根据施工进度计划、施工方案等对本工程的劳动力进行了周密的安排。

目前我公司承担的多处工程项目施工均已进入装修阶段，可抽调大批技术过硬、作风优良的工程技术人员和普通职工到本工程项目中，人员数量完全可满足本工程的施工需要。

#### 4.4.4.2 劳动力动员

根据本工程的施工工期和施工进度计划安排，核算月需完成工程量，我公司对所需劳动力的数量、种类进行了月分配，安排进场计划。中标后，将严格按照进场计划安排管理人员和施工人员及时、有序进场。

### 4.4.5 人员培训计划

#### 4.4.5.1 人员培训概述

为提高本工程全体施工人员的整体素质，确保每一个职工所承担的工作都能达到岗位所规定的质量要求，按照公司员工培训计划和相关工作程序，结合本工程的实际，制订本工程项目员工培训计划，工程施工期间，对职工定期或不定期进行安全、质量意识教育，在职工中树立起“安全第一，质量为本”的施工理念。

新工人入场后必须进行三级安全教育。注意对持有“考核证”的人员转入另一工程项目时必须进行的转场教育及对改变工种和变换工作岗位的工人必须进行的变换工作教育

开工前以及施工过程中，项目总工程师组织工程技术人员对现场管理人员进行相关业务的培训，做到熟悉建筑业的相关法律、法规、技术规范，并了解本工程的施工组织设计，所有人员应持证上岗。

针对本工程的实际情况，加强各级员工的培训工作，对主要工种人员进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证各工序施工质量的业务能力和相关技能，同时质量检验人员和特种作业人员必须持证上岗。

项目部总工程师亲自主抓技术交底工作，并组织关键或特殊工序的作业人员进行经常性的学习，严格贯彻执行制定的工作程序和技术措施，不断提高各级人员的技术素质。

#### 4.4.5.2 人员培训的方法和要求

对按国家有关规定必须经有资格的单位或上级有关部门主办的培训，均派人员到外培地点培训（教育）取证。

对其他人员一般采取集中培训或培训骨干，以骨干带全员的方式进行。

凡承担培训的部门或人员，要认真负责，尽力搞好培训的全过程工作。

受培部门的负责人要严格按照要求选派受培人员。

受培人员要遵守培训纪律，不得无故迟到、早退和旷课。

培训结束后，有关培训的资料由综合部负责整理保存，以备查阅。

## 4.5项目施工总体部署

### 4.5.1概况

原场区相对平坦，场区内有一篮球场地需要拆除，原疾控中心水源可供施工使用，场区东北侧有一变压器可供施工临时用电。

### 4.5.2施工总体部署

本工程室外采用双排扣件式钢管脚手架，室内施工采用双排扣件式钢管脚手架或单排扣件式钢管脚手架。自然地坪上的水平运输由塔吊解决，栋号内的材料水平运输由人力单（双）轮车解决。工程主体施工阶段的垂直运输由塔吊解决。

钢筋全部在现场进行机械和手工制作成型，由塔吊运至绑扎点。竖向钢筋直径≥16mm采用电渣压力焊，竖向钢筋直径＜16mm采用绑扎联接；水平钢筋直径≥16mm采用电弧搭接焊，水平钢筋＜16mm采用绑扎连接。

模板采用18mm厚双面覆膜胶合板，木枋作龙骨。在现场设木模板加工车间集中加工，施工现场安装工艺。现浇楼板及屋面板采用碗扣式钢管脚手架加快拆可调支撑头支设，100×100木枋做龙骨18厚胶合板作面板的散支散拆体系。

根据施工进度计划，在各楼层结构施工期间，给排水、消防、电气等安装专业应积极配合结构施工，做好预留洞和预埋管件的施工。同时根据装修安排，全面开始各专业的安装工作。

### 4.5.3施工段的划分及施工顺序

工程总体施工顺序为，主体施工从下向上逐层到顶；装修工程从上向下；屋面防水由上向下进行。

#### 4.5.3.1 ±0.000以下部分工艺流程

土方开挖→清理基槽 → 桩基定位放线 → 验线 →静压预制混凝土管桩→截桩→桩基检测→打混凝土垫层 → 砌防水保护墙 → 做防水保护层 → 放线 → 验线 → 绑扎底板及剪力墙-0.600以下钢筋 →安装止水板→ 二次放线，在底板上层筋上画出插筋位置 → 插柱及剪力墙筋 → 验筋 → 浇筑基础底板及-0.600以下混凝土 → 养护 →剪力墙模板安装 → 验模 → 浇筑墙体混凝土 → 拆墙体模板 → 支顶板模 → 绑扎顶板筋 → 验筋 → 浇筑顶板混凝土 → 养护 → 首层。

#### 4.5.3.2  ±0.000以上部分工艺流程

首层柱预留钢筋调整复位 → 放线 → 柱钢筋绑扎、接头 → 验筋 → 专业管线、盒、箱、洞预埋预留 → 钢筋内杂物清理 → 合模 → 隐检 → 验收 → 柱混凝土浇筑 → 拆模 → 柱混凝土修整 → 顶板支模 → 验收清理 → 板底钢筋绑扎 → 专业管线、盒、洞预埋预留 → 绑扎板负弯筋 → 清理、隐检 → 顶板混凝土浇筑 → 养护 → 进行下一循环。

# 5.机具设备及材料管理

## 5.1 施工机具设备的储备概况

我公司的施工设备、机具和周转工具完全能够满足本工程的需要，主要机械设备如下：

| 本公司能投入本工程使用的主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 功率 | 生产厂家 | 生产日期 |
| (一) | 垂直运输机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊 | QTZ400 | 台 | 1 | 32.5kw | 四川建筑机械厂 |  |
| (二) | 土石方机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打夯机 | DHJ-3.0kw | 台 | 10 | 3kw | 山东建筑工程 机械厂 |  |
| 2 | 轮式装载机 | ZL40B | 台 | 1 |  | 广西柳工机械股份有限公司 | 1999年8月 |
| 3 | 内燃式冲击夯 | HCR75 | 台 | 1 |  | 湖南资江机器厂 | 2001年6月 |
| 4 | 反铲挖机 |  | 台 | 2 |  | 日本小松 | 1999年11月 |
| (三) | 混凝土机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂浆搅拌机 | JZC350 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土泵车 | IPF-85B | 台 | 2 |  | 湖北建筑机械厂 | 1995年7月 |
| 3 | 混凝土拖泵 | NCP50100SD | 台 | 1 |  | 日本新泻 | 2000年9月 |
| (四) | 钢筋机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 3 |  | 石家庄市机床 修理厂 | 1988年5月 |
| 2 | 钢筋切断机 | GQB40*5.5kw | 台 | 5 | 5.5kw | 合肥工业大学建筑机械厂 |  |
| 3 | 调直机 | TZ4—10 | 台 | 6 |  | 广东 |  |
| 4 | 对焊机 | UN1—100 | 台 | 3 | 100kw | 华东电焊机厂 | 1999年10月 |
| (五) | 抽水机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QS型潜水电泵 | QS40/2—40/2—7.5 | 台 | 3 |  | 上海人民电机厂 | 1999年5月 |
| 2 | 离心泵 | 2B31型 | 台 | 20 |  | 上海明星泵阀厂 | 1998年12月 |
| (六) | 木工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工压刨机 | MB106A | 台 | 5 |  | 上海江佳木工机械设备公司 | 2000年4月 |
| 2 | 圆盘锯 | MJ224 | 台 | 1 |  | 上海江佳木工机械设备公司 | 2000年4月 |
| (七) | 焊接及切割设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流弧焊机 | YK—505FL4HGE | 台 | 5 |  | 唐山松下产业机器有限公司 | 2003年8月 |
| 5 | 交流电焊机 | YK305AA1HGE | 台 | 1 |  | 唐山松下产业机器有限公司 | 2000年9月 |
| 8 | 对焊机 | UN100 | 台 | 5 | 100kw | 河北衡水市焊接 设备厂 |  |
| 9 | 逆变直流弧焊机 | YD—315AT1HGE | 台 | 1 |  | 唐山松下产业机器有限公司 | 1999年4月 |
| 10 | 手工焊机 | ZX7-400B | 台 | 15 |  | 杭州时代新技术 公司 | 2000年4月 |
| 11 | 氩弧焊机 | WS-400B | 台 | 5 |  | 杭州时代新技术 公司 | 2000年4月 |
| (八) | 试验仪器及设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准仪 | DSZ2 | 台 | 1 |  | 苏州第一光学 仪器厂 | 1999年3月 |
| 2 | 水准仪 | DS3—Z | 台 | 1 |  | 南京大西洋仪器 有限公司 | 1999年5月 |
| 3 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |  | 上海惠佳仪器 有限公司 |  |
| 4 | 全站仪 | TC1800 | 台 | 1 |  | 瑞士徕卡 | 1999年10月 |
| (十) | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手钢管在库量 | 48*3.5 | 吨 | 614.00 |  |  |  |
| 2 | 脚手扣件在库量 | 48型 | 万个 | 9.88 |  |  |  |
| (十一) | 小型工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | TK308-2 | 部 | 17 |  |  | 2002.7.12 |
| 2 | 手电钻 | GBM13-2RE | 把 | 1 |  |  |  |
| 3 | 平板振动器 | 700 | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 纤维吊带 | FB 2T×8m | 根 | 2 |  |  |  |
| 5 | 振动棒 | ф50×4m | 根 | 27 |  |  |  |
| 6 | 振动棒 | ф35×6m | 根 | 1 |  |  |  |
| 7 | 振动棒 | ф35×4m | 根 | 5 |  |  |  |
| 8 | 振动棒 | ф50×8m | 根 | 2 |  |  |  |

## 5.2 设备保证措施

### 5.2.1 进场保证措施

根据施工准备计划的时间要求，确保按时将机械设备投入使用。为此项目经理部器材部负责组织设备进场、安装和管理设备，落实资金、人员、运输设备以及现场设备安装的条件状况，确保设备按时进场安装并投入使用。

### 5.2.2 使用保证措施

#### 5.2.2.1管理措施

编制机械设备、机具的进场计划时间表，并对进场设备从技术性能、能源消耗、安全、适用、配件供应、维修操作等方面综合考核后确定，以防技术性能差、存在安全隐患、能耗高、效率低下，淘汰落后的设备进场。

编制机设备的强保计划，做好机械设备的定期、不定期检查工作，督促机械操作人员按“十字作业法”做好机械设备日常维护保养工作。

#### 5.2.2.2操作人员

所有机械操作人员必须持证上岗，上岗前和工作期间必须加强岗位培训，大型机械设备做到定机、定人、定岗制度。

#### 5.2.2.3机械设备的维修

施工现场配备有维修技能的工人组成设备维修班，对机械经常出现的故障及时进行维修。出现突发事故应及时了解情况，由操作人员协助维修人员进行检修，并做好维修记录，便于日后的检修工作。

#### 5.2.2.4机械设备使用

设备的使用必须按照设备的操作规程进行操作和日常的维护保养，整个操作过程必须建立设备运行状况表，及时了解设备的运行状况和机械设备的完好率。

### 5.2.3 机械设备退场保证措施

机械设备的退场，应根据施工方案和实际的施工进度编制设备机具退场计划，并经业主批准后实施。

机械设备退场后，应及时清除遗留在现场上临时支撑物，恢复原地貌，清除场地上的垃圾和废弃物。

## 5.3 主要施工机械进场计划

主 要 机 械 一 览 表

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 性能参数 | 新旧程度 | 设备进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 1台 | qtz400 | 2007年 | 2009年6月 |  |
| 2 | 钢筋切断机 | 2台 | GQB40×5.5kw | 2005年 | 2009年6月 |  |
| 3 | 钢筋弯曲机 | 2台 | GWB40×4.5kw | 2007年 | 2009年6月 |  |
| 4 | 直流电焊机 | 4台 | BX3-500-2 | 20037年 | 2009年6月 |  |
| 5 | 电渣压力焊 | 4台 |  | 2007年 | 2009年6月 |  |
| 6 | 调直机 | 2台 | TZ4-10 | 2005年 | 2009年6月 |  |
| 7 | 台式圆 锯 机 | 4台 | MJ106 | 2005年 | 2009年6月 |  |
| 8 | 平刨机 | 2台 | MB574 | 2002年 | 2009年6月 |  |
| 9 | 插入式振动棒 | 20台 | HZ6X－50 | 2004年 | 2009年6月 |  |
| 10 | 搅拌机 | 1台 | JZC350 | 2003年 | 2009年6月 |  |
| 11 | 真空吸水泵 | 2台 | JK112 | 2006年 | 2009年6月 |  |
| 12 | 平板振动 器 | 6台 | P152 | 2003年 | 2009年6月 |  |
| 13 | 冲击夯 | 6台 | HW-60 | 2002年 | 2009年6月 |  |
| 14 | 挖掘机(反铲) | 2台 | PC220 | 2005年 | 2009年6月 |  |
| 15 | 自卸汽车 | 10台 | ST118 | 2005年 | 2009年6月 |  |
| 16 | 经纬仪 | 1台 | J6 | 2002年 | 2009年6月 |  |
| 17 | 水准仪 | 2台 | DS3 | 2002年 | 2009年6月 |  |
| 18 | 50米钢卷尺 | 2把 | 田岛牌 | 2004年 | 2009年6月 |  |
| 19 | 现场用车 | 2台 | 轻卡 | 2002年 | 2009年6月 |  |
| 20 | 对讲机 | 12部 | T108 | 2004年 | 2009年6月 |  |
| 21 | 高压水枪 | 2台 | 海欧牌 | 2004年 | 2009年6月 |  |

现场照明设备一览表：

| 序号 | 工作内容 | 灯具名称 |  | 规格型号 |  | 单机容量（KW） |  | 电器数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内照明 | 日光灯 |  | 40W |  | 0.04 |  | 30 |
| 合计 | 1.2KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外照明 |  | 碘钨灯 |  | 1KW |  | 1 | 20 |
| 2 |  |  | 镝灯 |  | 3.5KW |  | 3.5 | 4 |
| 合计 | 34.48KW |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4 现场物资及设备管理方案

### 5.4.1材料质量保证措施

对物资的采购依据建设公司材料管理规定按其重要程度分为A、B、C三类物资。对于A、B类物资原则上选用卫生厅已确认的合格供应商，并经重新评价报业主认可；C类物资的供方评价不需报业主认可，但项目部需货比三家，以材料质量证明资料为依据进行择优采购，并建立供货记录。

对需增加的A、B类物资由器材部组织质保/技术等相关部门人员对供方进行评价，评价合格后报业主认可，方能成为合格供方。

器材部对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建档备案，及时修订和建立项目部合格供方名册，并在其中选择采购。

材料、设备的使用部门/队依据图纸/规范和有关技术要求编制“物资需用计划”经总工程师批准后报器材部。

器材部依据“物资需用计划”编制“物资采购计划”施工经理批准后组织采购。

采购合同或协议应明确规定物资品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等，经施工经理审核，报项目经理确认后实施。

### 5.4.2材料质量控制手段

### 5.4.2.1材料采购过程的流程

进 货 验 收

合      格

质 量 追 溯

结   束

合格否

注销不合格供 应 商

不合格品

退 货

合 同 执 行

主 管 经 理 审 批

合 格 供 应 商 确 认

采  购  合  同  签  订  和  审  批

采 购 计 划

调 整 AJAJ划

选择供应商

开  始

确认否

供应商合格否

1.用料申请单

2.原材料采购计划

3.周转设备材料采购计划

4.分承包方业绩和信誉情况表

5.分承包方选择申报审批表

6.合格分承包方资质评定表

7.合格分承包方名录

8.工矿产品购销合同

9.周转设备材料租赁合同

10.产品准用证

N	11.产品合格证

12.质量保证书

Y

13.原材料复试报告

14.收料日记

15.原材料质量追溯跟综卡

#### 5.4.2.2检验与试验标准流程控制

物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样,待合格后方能入库。

检验和试验状态标识控制工作流程图见下表:

不 合 格 品

退        货

转 入 使 用、下 道 工 序、交 付

结      束

不合格状态标识识标YYKK识

已检待定标识

合 格 状 态 标 识

处    置

开  始

进场物料、在施品、成 品

已检否

未（待）检 标 识

检      验

合  格  否

#### 5.4.2.3物资贮存

a) 物资保管

◆ 验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况。

◆ 库内贮存物资根据仓库的实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状态、进场日期等。

钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码，实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌。

◆ 钢材、木材、水泥的储存。

——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地。线材采用侧立码放，以一层为宜，鱼鳞式码垛，高不超过1.5 米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐。按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过2.5米，高度不得超过1.5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米。分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放。

——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等。

——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放。

◆ 砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物。

◆ 为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求 离墙不少于30公分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准。

b) 物资的发放

◆ 物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位。由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记“物资出库明细台账”（见附表八）。

◆ 物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月），发放数量限制在核定之内的原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库。物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱。

◆ 调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发放。

◆ 各组领用物资后，应建立“三级明细账”（只建数量），便于真实地反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析。班组领用材料时，以“领料小票”的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立 “明细账”时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据。及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立“物资出库台账”（见附表八）“物资验收记录台账”（见附表四），并于每月月未27日前编制“物资收发与结存动态报表”报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况。并作好编制物资统计报表的依据。

◆ 焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、保管、烘干、发放、回收工作程序》执行。

◆ 器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存。

c) 物资退库

◆ 各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量。

◆ 因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续。

d) 物资清查与盘点

◆ 对于保管过程中的各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清：物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报“物资收发与结存动态报表”。盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报“盘盈盘亏报表”，“多余积压处理报表”，经审批后调整库存量，如发现品种、规格混淆按规定进行调账。

◆ 对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写“报废物资申请表”，待批准后冲减库存量。

◆ 凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档。

e) 仓库防火安全

◆ 仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置。保管员要会使用并懂得其性能和操作方法。

◆ 仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60W，并做到人走灯灭。

### 5.4.3现场施工机械使用及安全管理

#### 5.4.3.1资料的管理

建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。

#### 5.4.3.2 使用和维护管理

a) 为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带“病”的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

b) 施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

d) 机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。

e) 对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照“十字作业法”进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。

#### 5.4.3.3大型机械设备的安全

a) 大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。

b) 大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

d) 大型施工机械设备安装完毕后，经调试、试运行和安装队（组）负责人、机械负责人、技术员、安全员、会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查，经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌“机械性能”牌方可投入施工生产运行。

# 6.施工总平面布置

6.1施工现场总平面布置原则

现场平面随着工程施工进度进行布置和安排，阶段平面布置要与该阶段施工重点相适应。在平面布置中，充分考虑施工机械设备、办公、道路、现场出入口。

中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

本工程应着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。

本工程重点加强环境保护和文明施工管理力度，使工程现场始终保持整洁、卫生、有序、合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。

执行ISO14001标准，控制粉尘、排污、废弃物处理及噪声设施。

设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

### 6.2现场临建设施的布置

#### 6.2.1现场办公室

为了便于现场的统一管理和协调, 同时也为了尽量减少对场区内水电管网施工的影响，将办公区分成两个区布置在南部的空地处， 整个办公区范围内设置2m高的铁丝网墙，用碎石进行硬化, 在两个办公区的中间开6m宽的大门并利用现场规划的道路与施工区域相通。办公楼采用彩钢活动板房进行搭设，内设业主代表办公室一间，承包商项目经理办公室一间，承包商员工办公室三间，最大的一间为会议室。

#### 6.2.2材料堆放场

为了便于大型的成品材料的倒运，我们将钢筋、模板、砌体、水泥等材料堆放在现场。钢筋、模板的原材料堆放在相应的作业场内，砌体、水泥等材料主体阶段施工总平面图所示的位置堆放。钢筋、模板采用露天堆放，堆放支架采用由管搭设而成，钢管的横距和纵距均为3m。水泥堆放仓库采用钢管搭设，石棉瓦围护，屋面采用彩钢瓦。

#### 6.2.3钢筋和模板作业场

整个施工现场设置一个钢筋作业场和一个木加工车间。钢筋作业场和木料加工场分别设置在施工现场的最北侧的两个空地处，整个工程的模板及钢筋加工都在些完成。

#### 6.2.4土石方及垃圾的弃置

开挖过程中，将开挖多余的土方在场内就地消化，在开挖的基坑旁边留置小部分作为日后回填之用。为确保现场整洁，将在办公区设置2个容积为6 m3的垃圾池，一个为不可回收垃圾池，另外一个为可回收垃圾池，并定时进行垃圾清理。

### 6.2.5施工总平面布置图

总平面图布置如下：

## 6.3施工现场临时水电布置

本工程施工现场用水分为现场施工用水、现场施工机械用水、现场生活用水和消防用水四部分。施工用水接水点必须按照业主指定的位置和方式接驳，接驳点在场区内原疾病控制中心西侧。施工现场用电须在场区原疾控中心北侧的变压器按照业主指定的方式接驳施工用电，并且装设经校验的电表，380V/220V供电系统应为三相五线制系统，所有用户的低压配电系统均必须为三相五线制，采用三级配电、两级漏电保护。

### 6.3.1施工用水布置

#### 6.3.1.1施工供水计算

a)施工用水区域划分

施工用水接水点必须按照业主指定的位置和方式接驳，接水口供整个场区的施工用水和生产临建用水。在搅拌站和每一栋单体和水泥砂浆搅拌机的附近安装一个接水口，接水口尽量靠近砌体堆放场，以便施工前浇水润湿。

临时施工供水量计算：本工程现场用水分为现场施工用水、现场施工机械用水、现场生活用水和消防用水四部分。根据现场实际情况，混凝土采用现场集中拌制，施工用水量以主体阶段用水进行计算。

现场施工用水按下式计算

q1=1.1×K1∑(Q1·N1)/ t×8×3600

=1.1×1.15×(400×3941+250×3022+250×604+190×58855) /（360×8×3600）

= 1.66L/s

其中：q1为施工用水量（L/s）

K1为未预计的施工用水系数，取K1=1.15

Q1为工程量, N1为施工用水定额，该两项可以以下两项计算：

混凝土全部用水N11= 400L/m3 ，根据工程量计算得Q11=3941m3

砌砖工程全部用水  N12= 250L/m3      计算得Q12=3022m3

浇砖用水  N13= 250L/千块   暂按Q13=3022×200/1000=604千块

抹灰用水     N15= 190L/ m2    暂按Q15=58855 m2

T1取为施工工期, 即为T1=60d

t为每天工作班数t=1.5 (若人员配备不足,必要时将昼夜施工)

K2用水不均衡系数   K2=1.5

现场施工机械用水按下式计算

q2=K1∑[(Q2·N2)×K3/8×3600]

=1.1×(300×2+700×6+350×3)×2/（8×3600）

=0.45L/s

其中：q2为机械用水量（L/s）

K1为未预计的施工用水系数，取K1=1.1

Q2为同一种机械台数, N2为施工用水定额：

挖土机N21= 300（台班·立方）Q21= 4

汽车N22= 700（台班·t）   Q22= 6

点焊机75型 N24= 350（台班·t）   Q24= 3

K3为施工机械用水不均衡系数K3=2

b)现场生活用水

用水定额取60L/人.天；现场人数取300人/班；不均衡系数取1.3；

q3=（300×60×1.3）/（8×3600）=0.81L/S

消防用水

取q4=10L/s

总用水量Q计算

q1+q2+q3=1.66+0.45+0.81=2.92L/s

q1+q2+q3＜q3

考虑到施工时可能漏水，所以Q=1.1  q3=11L/s

#### 6.3.1.2给水管道管径

d=[4Q/(π×v×1000)]1/2

= [4×11/(3.14×1.5×1000)] 1/2

=92mm

取DN100镀锌钢管

其中：d为配水管直径（m）

Q为耗水量（L/s）

v为管网中的水流速度取v=1.0 m/s

如果我公司中标, 要求业主提供一个DN100临时用水接入口。

#### 6.3.1.3施工现场临时供水施工

a)管沟开挖

测量人员和放线工按照施工现场管线走向进行定位放线，管沟开挖深度不得小于1000mm，开挖时采用机械开挖。

开挖后的管沟找平后在沟底铺设中粗砂或石粉垫层，粒径不大于25mm，厚度为150mm。

b)管道安装

施工时，给水管的管线长度以放线后的实测距离为准。

供水管道采用DN100镀锌钢管，焊接接口。焊件对口时应做到内壁齐平，局部错口值不应超过壁厚的10%，且不大于1mm。对口结束后，应认真检查对口装配尺寸是否符合要求，合格后方可进行点焊工作。

对口时应检查对口处的平直度，合格后就可对管道进行点固焊，点固焊的长度应为10~15mm，高度为2~4mm，且不超过管壁厚度的2/3。

焊接处应对焊口进行防腐处理，防锈漆二道，沥青漆二道，埋地过公路管加大于管径二号套管做保护管。

管子下沟应在沟槽地基开控尺寸和标高、坐标等符合设计要求后进行。水流方向相反的原则依次排管。

c)管道试验

◆ 管道试压

消防管道的试验压力按设计规定要求进行，不得小于1.0MPa。

管道试压按管网区域分段进行，管路最高点应装排气装置，最高最低点各装一块经校准的压力表，上满水后查管路有否渗漏。如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，强度试验压力为工作压力的1.5倍，试验时间为10分钟，升压由手动或电动试压泵缓慢进行，不渗不漏，无变形，强度试验合格，再降至工作压力，进行严密性试验，逐个接口或焊口检查，无渗漏即试压合格。

升压后出现泄漏的应做好标记，卸压后进行处理，必要时泄水放空后处理。

◆ 管道冲洗

消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作，冲洗前先将系统中的流量减压孔板拆除（冲洗合格后重新装好），冲洗的水质和排出的水质应一样，即认为合格。

管网冲洗的水流方向应与灭火时的管网水流方向一致。

冲洗合格后应将管内的存水排除干净，并办理验收手续。

d)室外消火栓安装

室外消火栓按设计要求采用地上式。地上式消火栓大部分露出地面，应沿着道路设置，并宜靠近十字路边。距路边不应超过2 m，距房屋外墙不宜小于5 m。

e)管沟回填

管沟回填采用室外管沟开挖时的原土进行，分层回填分层夯实。严格控制回填厚度，并且每一层都要用振动夯或压路机夯实。

#### 6.3.1.4现场施工用水总平面布置

现场施工用水布置详见施工总平面布置图

## 6.3.2施工临时用电设计

现场线路布置采用埋地敷设，整个配电系统采用TN-C-S系统敷设，室外分段用总分配电箱接至用电设备，开关箱由末级分配电箱配电，动力和照明分路设置，各大型用电设备做重复接地。

6.3.2.1配电线路

具体布置见《施工总平面布置图》。

（1）本项目在每个施工用电区域分别设置独立的TN—C-S接地保护系统，在总配电柜处作重复接地，并在配电线路中间处及未端处做重复接地，当部分总箱与分箱间距大于50米以上时，应增加一组重复接地。接地线应与保护地线（PE线）可靠连接。正常情况下，所有配电设施，用电设备的不带电金属外壳，均与PE线可靠连接。

（2）专用保护地线由配电柜的地线和第一级漏电保护器电源侧地线引出，单独敷设，不作他用，材料选用黄绿双色多组铜芯线，其截面要求不小于工作零线，与设备连接的保护地线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m，其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后，应做接地电阻测试，

并做好记录归档，接地电阻阻值应不大于10Ω，其中配电总配电柜处接地电阻阻值应不大于4Ω。

6.3.2.2配电装置

本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统，配电装置主要有总配电柜，分配电箱（即二级配电箱）和开关箱（即三级配电箱）三级，同时本系统遵循动力与照明系统分开的原则，分配电箱又分照明与动力两种。

配电箱（包括总配电箱、分配电箱）和开关箱箱体采用δ=1.2--2mm的钢板制作，其进、出线口设置在箱底部，且为光滑圆孔。

配电箱、开关箱均设PE端子板（可与箱体连接），以及加装N线端子板（与箱体绝缘），并必须设箱门配锁。

此外配电箱开关箱骨架为L30×30角钢制作，箱体为全封闭，箱门上方设10cm的挑檐，以防雨水落入。根据固定式配电箱开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m，移动式的配电箱、开关箱的下底与地面的垂直高度宜大于0.6m，小于1.5m的规范规定，配电箱与开关箱下方设采用L50×50角钢制作的支脚，支腿高度固定式为1.3m，移动式为0.6m，箱体内外防腐，且外部统一刷黄色调和漆，并设电气标志。

总配电箱的电器配置：设总隔离开关1个，总空气开关1个，下设若干分路，每个分路设隔离开关1个，漏电开关1个，漏电开关具有短路过载、漏电保护功能，其中总路隔离开关和空气开关为三级，分路

漏电开关为4极（带工作零线），进线为三相四线，出线为三相五线。

分配电箱的电器配置与接线：分配电箱分为照明和动力两种，对于动力分配电箱，考虑到三相负荷及单相用电机具的通用性，设置总隔离开关及空气开关1只，若干三相四线动力分路，及一个单相二级动力分路，进出线均为三相五线，单相照明分配电箱，设置三相总隔离开关1只，三相空气开关1只，下设若干分路，每个分路设置双极隔离开关，及空气开关各1只，进线为三相五线，出线为单相三线。

开关箱的电器配置与接线：开关箱是临时用电工程的未级配电装置，根据其负载的不同，其配置分为二种型式，即：三相负载型，单相负载型，均设置隔离开关1个和具备短路、过载及漏电保护功能的漏电开关1只，进出线分别为三相五线和单相三线。

本工程采用二级漏电保护，一级为总配电箱漏电保护，另一级为开关箱漏电保护，根据规范规定，地上主体结构开关箱选用额定漏电动作电流不大于30mA漏电开关，对于在地下室等潮湿场所使用的开

关箱，应选用额定漏电动作电流不超过15mA的漏电开关，漏电动作时间不超过0.1s。

根据“二级漏电开关的额定漏电动作电流和漏电动作时间，应作合理配合，使之具有分级分段保护能力”以免出现误动作的原则，总

配电箱内漏电开关，宜选用额定漏电动作电流为50mA或100mA）动作时间小于0.2s 的漏电开关。

6.3.2.3负荷计算

现场施工用水布置详见施工总平面布置图

a)主要用电设备

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率(KW) | 数量(台) | 合计(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ400 | 32.5 | 1 | 32.5 | 自有 |
| 2 | 搅拌机 | JZC-350 | 7.5 | 1 | 7.5 | 自有 |
| 3 | 钢筋切断机 | GQB40 | 5.5 | 1 | 5.5 | 自有 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 1 | 3 | 自有 |
| 5 | 调直机 | TZ4—10 | 2.8 | 1 | 2.8 | 自有 |
| 6 | 圆锯 | MJ106 | 3 | 1 | 3 | 自有 |
| 7 | 生活及生产用电 |  | 15 |  | 15 | 自有 |
| 9 | 电焊机 | YK—505FL4HGE | 20 | 2 | 40 | 自有 |
| 12 | 插入式振动棒 | HZ6X－50 | 1.1 | 3 | 3.3 | 自有 |
| 13 | 水泵 | DY18－25 | 2.2 | 10 | 22 | 自有 |

b)总负荷计算

负荷功率因数取0.75；

K1——全部施工用电设备同时使用系数，10~30台时，K1=0.6；

K2——全部施工电焊机同时使用系数， K1=0.6；

K4——室外照明设备同时使用系数，K4=1；

P=1.1[(K1∑P1/cosф)+ K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4]

=1.1×[(0.6×154.6/0.75)+0.6×40+1×15]

=118.48KVA；

P变压器取大于160KVA即可；

根据现场实际情况，要求业主提供一处大于160KVA的低压配电装置供施工现场用电。

c)施工现配电分区域

根据施工现场实际情况施工现场供分四路分配用电，塔吊、搅拌站、木工、钢筋各分一路。

d)临时供电配电箱系统图

分路配电计算

a)第一路配电PX1

◆ 配电设备

塔吊32.5KW；插入式振动棒3×1.1KW=4.4KW；电焊机2×20=40KW；其他用电40KW；搅拌机7.5 KW；

◆ 负荷计算

PX1=1.1×(k1∑p1/cosφ+k2∑p2+k3∑p3+ k4∑p4)

=1.1×（0.6×40/0.75+0.6×40+20）

=83.6KVA

I1线=（（83.6×1000）/（1.732×380））=127A

b)第二路配电PX2

◆ 配电设备

钢筋切断机1×5.5=5.5KW；钢筋弯曲机1×3=3KW；调直机2.8×1=2.8KW；圆锯1×3=3KW；电焊机2×20=40KW；其他用电20KW；

◆ 负荷计算

PX4=1.1×(k1∑p1/cosφ+k2∑p2+k3∑p3+ k4∑p4)

=1.1×（0.6×14.3/0.75+0.6×40+20）

=61KVA

I2线=（61×1000）/（1.732×380）=93A

#### 一级配电箱的选用

根据分路负荷计算，I1线=127A，I2线=93A，一级配电箱可选用两种类型。

a)配电设备选型PX1

根据I1线=127A，由箱变到一级配电箱选择使用YJV22-3×50+2×35mm2的电缆。

主开关：隔离开关250/3一台；断路器DZ20-200/330一台；分开关：漏电断路器DE20LE-100/430  100A  4台；漏电断路器DE20LE-50/430  50A  1台；

b)配电设备选型PX2

根据I2线=93A，由箱变到一级配电箱选择使用YJV22-3×50+2×35mm2的电缆。

主开关：隔离开关300/3一台；断路器DZ20-300/330一台；分开关：漏电断路器DE20LE-100/430  100A  4台；漏电断路器DE20LE-50/430  50A  1台；

#### 施工现场用电总平面布置图

施工现场用电总平面布置详见施工总平面布置图。

#### 临时用电施工

a)配电箱定位

一级配电箱PX1设置于塔吊附近，一级配电箱PX2设置于木工作业区与钢筋作业区之间。配电箱检查如下：箱内空气断路器、开关等设备齐全完好；配线及设备排列整齐，压接牢固，操作面无带电体外露；配电箱外壳设接地保护、箱内设接零、接地端子板。配电箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳必须作保护接零，保护接零应通过接线端子连接。

b)电缆敷设

由于施工现场大部分在塔吊的作业半径内，因此施工电缆敷设采用地埋形式，电缆埋设沟槽宽度不小于600mm，接埋地敷设的深度为1000mm，并应在电缆上下各均匀地铺设不小开100mm厚的细砂或软土，然后覆盖砖等硬质保护层，穿过施工道路时应套厚壁金属管保护。直埋电缆回填之前，应经隐蔽工程验收合格，回填土分层夯实。

c)二级配电要求

二级配电为各子项工程使用的移动式室外防雨防尘型配电箱，可根据现场实际情况及施工进度需要，确定箱内开关元件和数量。

夜间施工照明

为保证工期，我们将会在施工高峰期实行二班流水，作业时间为6：00～23：00。为确保夜间作业的安全和质量，施工现场室外照明采用固定式，在塔吊上的休息平台四方各安装一台3.5KW镝灯，由一级配电箱敷设电缆YJV-5×6mm2到塔吊照明配电箱1台，由照明配电箱沿塔吊爬梯每个镝灯敷设YJV-5×2.5mm2电缆。断路器DZ47LE-50/4P   1台；分开关漏电断路器DZ12LE-15/4P   5台；

施工场所的局部照明采用移动防水的1000W镝灯临时照明。

夜间照明的灯光尽量投射在作业人员稠密的地方，尽量降低光污染。

.通讯系统的布置

固定电话的布置部位，在每个办公室配置一部并在综合部布置一部有传真功能的电话。

现场使用移动电话或对讲机的配置来弥补固定电话无法覆盖的区域通讯，按工作性质和工作区域不同，配移动电话的人员有：项目经理、副经理、各部门经理、各施工队长、副队长，各工程技术负责人、材料采购、生产调度、小车班司机，以及因工作需要并经项目经理批准需要使用移动电话的人员。

6.3.2.4安全用电组织措施

（1）建立技术交底制度；

（2）建立安全检测制度；

（3）建立电工维修制度；

（4）建立安全用电责任制；

（5）对临时用电工程各部位的操作、监护维修分机落实到人。

6.3.2.5现场用电措施

（1）施工现场严禁使用电炉，使用碘钨灯时，灯与易燃物间要大于30CM，室内不得使用功率超过100W的灯泡；

（3）使用焊机时要执行用火制度，施焊周围不能存在易燃物件，并备齐防火设备；

（4）存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备、导线敷设、灯具安装，导线与设备连接均应满足有关规范要求；

（5）配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫；

（6）施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍；

（7）施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具；

当扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子；

（8）配电箱采用铁质箱体，外壳采用接零保护，开关箱采用玻璃钢箱体，配电箱内开关电器必须完好，必须有过载，短路、漏电保护并且统一刷成黄色，并有闪电标号，有统一的编号及负责人姓名，箱体必须配锁，并且有专人负责箱内设有线路图，并且在开关上标有回路标记，以防误操作，熔断器熔丝必须与用电设备配套，箱体有防雨措施，箱体底标高在1.0m左右。

6.3.2.6现场电气操作电工要求

（1）施工现场内临时用电的施工和维修，须由经过培训取得岗位证书的专业电工完成。

（2）现场所有的配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修，使用和维修时必须穿戴绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

（3）检查和维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志，严禁带电作业。

（4）总分配电箱门应上锁，配电箱和开关箱应指定专人负责，施

工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁，电箱内不允许放置任何杂物，应保持清洁。

（5）熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

（6）各类用电人员应做到：

使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；

停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

## 6.4施工现场垂直、水平运输

### 6.4.1塔吊的安装和拆装

#### 6.4.1.1设备性能及操作人员的配置

QTZ400塔式起重机是一种上回转、小车水平变辐、自升式塔式起重机。最长组合臂45米，最大起重量8吨，标准节尺寸：1.6*1.6*3.0米，地基承载力：20T/M2。

本工程的塔机工作型式采用固定式，即安装在独立固定式基础上，塔吊的安装高度以建筑物的高度确定。我们将我公司专业安装队进行塔吊的安装及拆除。

#### 6.4.4.2安装准备

a).塔吊基础

◆ 本工程采用固定塔机,塔吊基础拟采用独立基础。基础长5.6米， 宽5.6米，高1.4米，面筋和底筋均为双排φ20的钢筋, 间距均为200，面筋和底筋之间用φ16的钢筋以1.2m的间距进行拉接，混凝土保护层为40mm。塔机安装在塔吊基础上, 地锚螺栓预紧力矩为2200N·m。基础边缘5m范围内，不得进行深度的基坑开挖。 如下图：

b).准备工作

◆塔机运到现场后，检查零部件是否齐全。

◆对安装人员进行技术交底，派专人指挥交通，以最大限度地减少辅助汽车吊的现场使用时间。

◆准备好辅助吊装设备，索具和常用工具。

◆根据塔机的回转半径和施工现场情况确定塔吊位置。

◆每组安装人员配备4台对讲机，每个安装人员都配备安全带。

#### 6.4.4.3塔机的安装和拆装

a).安装工艺

安装固定基础节→安装下塔身→安装爬升架→安装回转部分→安装塔顶→组装平衡臂→吊装平衡臂→组装起重臂→穿绕变幅钢丝绳→吊装平衡重块第一块→安装起重臂→安装起重臂拉杆→穿绕起升钢丝绳→电气系统的安装和调试→检查和试运转→塔身标准节的安装→附着架的安装

b).安装方法

◆安装固定基础节

把四块承重板装入已经预埋好的地锚螺栓中，通过调整螺母，将四块承重板调到一个水平面内，保证固定基础节的垂直度不大于1/1000，并在承重板下塞入所需厚度的钢制垫板将固定基础节吊装在承重板上，用螺母固定，扭紧力距为2200N·m。

用经纬仪检测垂直度，控制在1/1000范围内。用接地摇表测试电阻，要求不小于4Ω。

◆安装下塔身

在地面先将一节基节和一节标准节III用8根M39高强度螺栓组装好。将组装好的塔身吊装到底架基础节上，同样用高强度螺栓连接起来，注意塔身有踏步的一面，要对着电缆卷线器的方向。

◆安装爬升架

在地面上将液压泵站组装在爬升架上。将爬升架吊起来，套在已装好的塔身上，注意装有油缸的一面要对应塔身有踏步的方向。

◆安装回转部分

在地面把平台、司机室、回转塔身安装在上支座上，成为一个整体，吊起回转部份与装好的塔身连接。

◆ 安装塔顶

把已安装好梯子和平台的塔顶吊起、用Φ60销轴与回转塔身连接好。把出厂时安装在塔顶上的起重臂杆滑轮组拆下来。

◆ 组装平衡臂

将平衡臂的臂节I和臂节II用Φ45销轴连接起来，安装好走台、栏杆，用Φ45销轴将平衡臂拉杆与平衡臂连接好，并用麻绳固定在左右栏杆上，检查起升机构、排绳装置安装情况是否牢固。

◆ 吊装平衡臂

将在地面上组装好的平衡臂吊装在回转塔身上，并用Φ60销轴连接起来，然后用手动葫芦拉住平衡臂拉杆，使之与塔帽相连，再用2-Φ60销轴销上。

◆ 组装起重臂

将起重臂在地面按所需长度组装好，载重小车出厂时零部件均已安装好，此时只需把载重小车装在臂架根部，并将其与起重臂相互固定牢。装起重臂拉杆，并放在上弦杆的支架中，长、短拉杆一端分别与拉杆座用销轴固定，将滑轮组与长短两根拉杆用销轴联接好，置于根部节上。

◆ 穿绕变幅钢丝绳

前牵引绳经过滑轮和臂端滑轮，固定在载重小车张紧用的卷筒上。后牵引绳经过臂根滑轮，固定在载重小车的固定支耳上。钢丝绳在变幅机构卷筒上保留1～3圈。

◆ 吊装平衡重块第一块

当起重臂、拉杆组装完成，变幅钢丝绳穿绕好，准备安装起重臂之前，先根据起重臂长度，确定平衡重块，选其最重一块，吊装到平衡臂上安装固定好。

◆ 安装起重臂

可先将起重臂吊起，离开地面一定高度，吊点位置为0.239L，吊起的起重臂将臂根的铰点与回转塔身的铰点用Φ60销轴连接起来。

◆ 安装起重臂拉杆

吊起起重臂时，利用手动葫芦拉起起重臂拉杆，使拉杆滑轮组低速接近塔顶，逐渐拉向塔顶，使起重臂拉杆与塔顶联板相连接，并用销轴固定好。

一般用汽车吊安装塔机时，在顶升前的安装过程中，不需要向塔机供电，如用起升机构来吊装起重臂拉杆时，则应向塔机供电。具体安装方法是：把主卷扬钢丝绳从塔顶两个滑轮中的一个绕到起重臂拉杆滑轮上，然后又绕回到塔顶，再绕到起重臂前端吊起，低速开动主卷扬使起重臂拉杆与塔顶联接板连接，并用销轴固定，松脱滑轮组上的钢丝绳，使拉杆处于拉紧受力状态。

◆ 吊装平衡重块

根据起重臂长度确定平衡重块的重量，用起重机吊装到平衡臂上，用连接板将各平衡重块连接起来，使它们成为一个整体。

◆ 穿绕起升钢丝绳

将起升钢丝绳按下图穿绕，绳头用四个Y-15绳卡固定在臂端的防扭装置上，绳卡之间距离不少于90mm，绳头距最后一个绳卡的距离不少于140mm，并用细钢丝捆扎牢。

◆ 电气系统的安装和调试

电控系统主要由电源，行走控制箱、卷扬电控箱、卷扬电阻箱、回转小车电控箱、回转电阻箱，以及驾驶室电控箱、联动操作台及被控电机和辅助电器等组成，且联接电缆将其联接成一个有机系统。

开机前检查工地电源状况，电缆线是否有破损及漏电等现象，检查合格后再合闸送电。合上行走控制箱内刀开关、行走部分主电路、探照灯、障碍灯和驾驶室电源插座带电、电笛回路，再合上驾驶室空调开关，联动台上三相电源指示灯亮，为主回路和各控制回路通电作好准备。操作时先将两手柄置于零位，再按下起动钮，控制电路及各主电路均得电，此时操作联动台左右两手柄便可使塔机四大机构按指令运行。

回转机构操作时，应注意加速和减速时逐档操作，就位时，可用反接制动的方法帮助停车，即当手柄回零后，待电机转速已经降到很低时，可低速打反转帮助停车。操作台上“回转一制动” 开关仅用于有风状态下，工作时固定塔机不转，严禁用制动器停车。

塔机停用后，将各操作手柄置于零位，切断空调开关，刀开关和塔机的电源。

◆ 检查和试运转

当吊装完毕，应对各部件及连接处进行一次检查，看是否正确可靠，并检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态，再进行电气系统的检查，最后检查整机的安装能否正常的试运转。

- 先对起升机构进行试车，将吊钩上下运行三次；

- 对小车变幅机构进行试车，让小车前后运行三次；

- 对回转机构进行试车，让回转部分左右旋转三次，一次转一圈。

- 试车完毕后，看各部位的情况是否正常，如一切正常则进行下一步工作。

◆ 塔身标准节的安装

将起重臂旋转至塔身节引入的方向，回转制动，销住起重臂。调整好爬升架上16个导轮与塔身主弦杆之间的间隙，一般以2-5mm为宜。吊起一节塔身节，并将小车开到引进框架的上方，再将四个引进滚轮分别安装到塔身节下方的四个角上，将塔身节落到引进梁轨道上。调整小车位置，使塔机的上部重心落在顶升油缸的位置上，操作中观察爬升架上的四个滚轮基本上与塔身标准节不接触，即为理想的位置。

C).拆装方法

◆ 拆卸工艺：

拆卸标准节→降低塔身→拆除吊钩滑轮组→卸下平衡臂的一部分配重→拆下起重臂→卸下平衡臂的配重→卸下平衡臂→卸下回转总成（塔帽、司机室、回转机钩等）→卸下套架→拆卸基础节→拆卸底架。

◆ 机具

塔机拆卸机具及辅助工具与安装相同。

#### 6.4.4.4安全使用和保证措施

a).安全保护装置

◆ 零位保护

塔机开始工作时，将左、右操作手柄置于零位，按下ST总起动按钮，主接触器KMI吸合，塔机各机构才能起动，这样可以防止塔机的错误动作。

◆ 断路器保护

在卷扬机、小车牵引机构和回转机构的供电线路中装有总断路器QF1脱扣电流为125A，若线路负载超过125A，可自动切断电源。在各控制电路，照明电路等也都装有小型断路器作短路保护。

◆ 过电流保护

在卷扬电机、回转电机和小车牵引电机电路中分别装有过流继电器，作为电机的过载、过流保护之用，过流继电器安装在驾驶室控制箱内。

◆ 电源指示装置

司机室内操作台上有三相电源指示灯和主回路通电指示灯。

◆ 高度限位器

在起升卷筒旁装有DXZ—4/7多动能限位器，用于起升超高限位，卷筒运转时，通过齿轮带动限位器，当某一凸块压住相应触点时，该限位开关断开，起到限位作用。

◆ 变幅限位器

变幅行程限位器用于防止操作失误，使小车在碰到起重臂头部或根部前停车。变幅行程限位器有一减速装置，通过一个小齿轮与固定于卷筒上齿圈啮合，根据记录的卷筒转数即知卷出的绳长，减速装置带动凸块，凸块挖制断路器，从而停止小车运行。

◆ 回转限位器

回转限位器是用来控制起重机正转或反转圈数（3/2圈）来保护电缆的。回转限位器有一减速装置，通过齿轮与回转大齿轮啮合，记录起重机回转圈数，减速装置带动凸块，凸块拔动开关从而控制回转圈数。

◆ 力矩保护

为了保证塔机的起重力矩不超过额定力矩，本塔机设有力矩保护装置。当起重力矩达到额定值的80%时，KT6动作，装在操作台上的报警器SHI亮，发出报警信号，当起重力矩超过额定值并达到额定值的105%时KT4.5动作，停止卷扬机在起升方向及变幅小车向外方向的动作，这时可将吊钩下降和小车向内变幅，然后再驱动卷扬机。

◆ 超重保护

塔机卷扬机的工作方式分轻载高速、中载中速、重载低速三档，每一档都规定了该档的最大重量。为了使各档起重量在规定值以下，本塔机设有起重量限制器。

◆ 障碍灯

本塔机装有红色障碍灯两个，一个装在塔顶，另一个装在臂架头部，工作现场探照灯一个，开关均装在联动台上，司机室各有空调机，供司机夏季使用。

◆ 回转限值

本塔机设有回转限位器，正反转都只能转1.5圈。

◆ 电笛

作为塔机开车信号，用电笛音响通知周围工作人员。

◆ 安装注意事项

- 本机在三相四线制电网中使用零线不能接塔身。

- 塔机的起重臂工作范围以外的5～10m不应有高低压电线杆（低压5m，高压10m）。

- 安装前应首先测试各部分对地绝缘电阻，电动机的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧，导线间，导线对地绝缘电阻值不能低于1兆欧。

b)安全使用和保证措施

◆ 一般规定

塔吊在使用时，若与安全因素发生矛盾时，应保证安全第一。

塔吊操作人员必须经过严格训练，应了解本塔机的构造和性能，熟知塔机的保养和安全操作规程。

使用塔机时，地面指挥人员也应经过训练，并取得合格证。

◆ 操作规则

操作人员在得到指挥信号后，方可进行操作，操作前必须鸣笛。

起重机必须按规定的性能作业，不允许超负荷工作。

严禁使用塔机运行斜拉，斜吊物品和起吊埋设在地下或绕接在地面的物品。

起重的物品，应捆扎牢靠。

起重机在雨天工作时，应先试吊、证明制动可靠后，方可进行作业。

严禁关掉起重量限制器，起重力矩限制器和行走限位器等安全保护装置，并检查其工作是否可靠。

操作人员在超重机的臂长变化时，应按要求调节超重力矩限制器，务必尽可能保持准确。

下降时，不要让吊钩落到地面上或物品上，以防钢丝绳松弛，跑出滑轮圈。

制动器使用当中，应坚持检查制动器工作情况，如发生嗡嗡声，说明电磁铁过热或制动不可靠，应立即停止使用，直到故障排除。制动器的电磁线圈应保护不受干扰。

## 6.5施工区排水排污措施

6.5.1对于有害性污水，我们将用1m（高度）×0.4m（口径）塑料罐进行存放，并将它放置在危害性材料库内，每天上班后外运一次。

6.5.2无危害性污水将和雨水一起排放，我们将在四周、道路的两侧、各作业场的周边修建排水沟，在过路排水沟上设置盖板。

6.5.3排水沟的位置尽量结合永久排水沟进行布置。对护坡等部位，在施工期间必须在护坡顶部及底部设置排水沟，以防止雨水冲刷对土体的破坏。

6.5.4施工机械的清洗不得在现场进行，防止污染施工现场环境。

6.5.5施工机械停放区域，必须配置废油桶等装置，以保证维修期间及时回收废油、废棉纱等废弃物。

6.5.6基坑四周的排水汇集到沉沙井内，由沉沙井排入市政排水管道。

## 6.6粉尘及噪音的控制

### 6.6.1粉尘的控制

对于施工道路，一天洒水一次，减少灰尘对周围环境的污染。禁止在现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润或在仓库内进行。

### 6.6.2实际隔离、噪音的控制

6.6.2.1为了避免施工对外界环境造成影响，我们将把工程中的施工区域用围墙全封闭的围住，围墙的形式为蓝色彩钢瓦、钢管固定围墙，高度超过2.0米。现场办公室采用用隔音效果好、低辐射活动板房。

6.6.2.2每天工作时间为早6点至晚11点。若出现工期紧张，确实要在夜间进行有噪音作业，应向业主施工管理部申请，核准后才能开工。

## 6.7雨季、冬季施工措施

### 6.7.1防雷击措施

本工程工期跨越四季，易出现雷暴天气。施工过程中，为保证施工人员、设备等安全必须做好相应措施。

6.7.2.1塔吊在基础施工时，将基础钢筋与塔吊的接地极进行焊接，并伸出基础表面。塔吊安装完后，及时将避雷引下线与塔吊进行连接。

6.7.2.2根据天气预报，在雷暴天气或雨天不得进行脚手架的搭设工作；脚手架按照主体施工进度每搭设一段高度并经验收合格后，须将工程实体避雷接地线与脚手架进行连接。

6.7.2.34及时做好天气预报工作，对雷暴天气及时做出预报，以便施工现场提前做好准备，停止高空作业，对施工区域实行临时停电等措施。

6.7.2.4施工现场的电器、施工机具等均必须做好漏电保护措施。

6.7.2.5塔吊的避雷接地安装完后，必须进行接地电阻的测试，接地电阻不得大于4Ω。

### 6.7.2雨季施工措施

6.7.2.1及时疏通管沟保证现场排水系统畅通，明沟断面尺寸足够大，配置足够数量的潜水泵、污水泵（有备用）及时排除雨水，保证厂区不形成内涝。

6.7.2.2设备组合、堆放场地，设备高度不小于200mm，重要设备必须安置在道木上，距地面不小于400mm，周围必须单独设置排水沟。设备上方搭设专用防雨棚，棚内放置湿度计，专人定时巡视，做好湿度的记录。对电气设备要定期做好（每周一次）设备的绝缘监督工作，发现问题立即汇报，以便及时处理。

6.7.2.3露天安装的设备就位后，立即搭设防雨棚，对马达等重要设备，还应用塑料布严密包扎，以防受潮，并要做好定期防雨监督工作。对轴承等精密部件应用橡胶或木质材料垫起，并盖上干净的塑料布，防止设备在潮湿的空气中锈蚀。

6.7.2.5现场已经安装好的盘、柜、箱在不工作时要关好箱盖，安装阶段各房室内精密仪器设备对空气湿度有要求的，采用临时除湿设备控制湿度。

6.7.2.6雨季在室外进行氧、乙炔焰或等离子切割作业时，搭设专用的雨棚，切割好的板材或管材在未冷却的情况不能遭雨淋。

6.7.2.7配备三防油布，禁止雨天露天进行焊接和热处理作业。雨季采取有效措施防止配制好的坡口生锈，对已组对好暂时不焊接的管口，及时采取有效措施进行密封。

6.7.2.8经常对施工现场的临建设施及机械均应进行修善和加固，要及时检查、整修、加固。

6.7.2.9做好天气预报，在降雨来临前对施工现场进行专项安全检查，将不固定的模板等建筑材料进行加固。

6.7.2.10脚手架地基用C10混凝土进行硬化处理，地基周围设置排水沟以保证脚手架地基稳固。

6.7.2.11对材料仓库，特别是水泥仓库应定期进行检查，以防止屋面或四周围护渗水，造成材料变质，影响施工进度和施工质量。

### 6.7.3冬季施工措施

### 6.7.3.1冬季施工定义

在深秋、初春季节，对冬施有如下规定：

砖石砌体工程：在预计10天内的平均气温低于5℃，即进入冬季施工阶段。
    混凝土工程：室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时，混凝土施工进入冬季施工。
    抹灰工程：当环境最低气温低于＋5℃时即按冬季施工的有关规定执行。

### 6.7.3.2冬季施工工程项目

本工程可能在冬季施工的项目主要有：屋面工程及装饰工程三大分部，包括保温、室内、外装饰装修工程等分项。

### 6.7.3.3冬季施工准备工作

- 组织措施
  (1)进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。
  (2)进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员，应专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。
  (3)与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。
  (4)安排专人测量施工期间的室外气温，暖棚内气温，砂浆、混凝土的温度并作好记录。

- 图纸准备

凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比，横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题，应通过图纸会审解决。

- 现场准备

(1)根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。
(2)搭建加热用的锅炉房、搅拌站，敷设管道，对锅炉进行试火试压，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
(3)计算变压器容量，接通电源。
(4)工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
(5)做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比.

### 6.7.3.4冬季施工技术措施

根据冬季施工特点，分轻重缓急，对不适合冬季施工的分项工程如室外抹灰、屋面防水等，可适当安排，拖后或前移，对必须在冬季施工的工程，一定在针对性保证措施的条件下，采取集中突出的方法完成。

- 砌体工程

(1)砌筑前应清除块材表面污物、冰霜等，遭受浸冻的块材不准许使用。

(2)砌筑砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制，石灰膏防止受冻，如遭冻结，应经融化并重新拌合后方可使用，受冻脱水，风化的不准使用。

(3)适当的增加砂浆的稠度和适当延长砂浆搅拌时间，砂浆在使用时的温度不低于5℃，(可加热砂、水等方法)保证要采取措施尽量减少砂浆运输，储放过程的温度损失。

(4)砌筑时铺灰长度尽量缩短，防止砂浆温度过快散失。收工前砌体顶层不铺砂浆，同时用草连片等保温材料将砌体苫盖。

(5)冬期砌筑要加强质量控制，在施工现场留置砂浆试块，除按常温规定要求外应增设不少于两组与砌体同等条件养护试块分别用于检验，各龄期强度和正常28天的砂浆强度。

- 钢筋工程

钢筋在负温条件下，伸长率会降低，脆性增加，所以冬期施工要加强对钢筋加工的管理和检查，注意防止撞击，刻痕等缺陷。

(1)  钢筋在负温下焊接应尽量安排在室内，如必须在室外焊接，其环境温度不能低于-20℃ ，同时应有防雪挡风措施，焊接后的接头严禁立刻碰到冰雪。

(2) 钢筋冷拉温度不宜低于－20°C, 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。

(3)钢筋在负温下电弧焊，调整电弧焊焊接参数，防止接头热影响温度梯度突然增大，出现烧伤，咬肉、裂纹等缺陷。在进行帮条焊或搭接焊时，第一层焊缝应从中间引弧，以使接头端部的钢筋达到一定预热效果，在以后各层焊缝焊接时采用分层控温焊接。

(4)钢筋在负温下电渣压力焊，接头药盒的拆除时间宜延长２分钟左右，接头渣壳宜延长５分钟左右，方可打渣，焊接过程中适当增大焊接电流和延长通电时间。

(5)冬季钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后，方可正式施焊。

- 混凝土工程

——冬期施工混凝土对原材料的要求
(1)、水泥优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸水泥，应注意其中掺合材料对混凝土抗 冻、抗渗等性能的影响，水泥强度等级不应低于32.5号，混凝土的水泥最小用量不应少于300kg／m3，水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铅水泥。
(2)、混凝土所用骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中，骨料中不得混有活性材料，以免发生碱－－骨料反应。
(3)、在冬季浇筑的混凝土工程，根据施工方法，合理选用各种外加剂,应注意含氯盐外加剂对钢筋的锈蚀作用，宜使用无氯盐防冻剂，对非承重结构的混凝土使用氯盐外加剂中应有氯盐阻锈剂这类的保护措施。氯盐掺量不得超过水泥重量的1%，素混凝土中氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。
(4)、拌合水，一般饮用的自来水及洁净的天然水都可作为拌制混凝土用水，但污水、工业废水、ph值小的酸性水、硫酸盐含量(按so4)超过水重约1％的水，不得用于混凝土中。为了减少冻害，应将配合比中的用水量降低至最低限度.办法是：控制塌落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。

——混凝土的搅拌
(1)冬期混凝土搅拌应制定合理的投料顺序，使混凝土获得良好的和易性和使拌合物湿度均匀，有利于强度发展。
(2)其投料顺序一般先投入骨料和粉状外加剂，干拌均匀再投入加热的水，等搅拌一定时间后,水温降至40℃左右时投入水泥，拌合均匀.注意搅拌时要绝对避免水泥遇到过热出现假凝现象。
(3)混凝土的搅拌时间应比常温延长50％并符合有关规定。

——混凝土运输
    混凝土搅制好后，应及时运到浇灌地点，在运输过程中，要注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。在运输距离长，倒运次数多的情况下，加强运输工具的保温覆盖。保证混凝土入模温度10℃左右，最少不低于5℃。当通过热工计算，混凝土的入模温度达不到5℃以上时应对搅拌水及骨料加热。

——混凝土浇筑后保温

在混凝土达到抗冻临界强度之前，混凝土表面应覆盖，具体措施：柱子可用一层塑料布、二层草垫包裹,楼板可用一层塑料布、二层草垫覆盖等

——混凝土试块的留设
 按规范应较常温至少多留置2组同条件养护试件，一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度，另一组用作检验28d的强度，混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件的室内停放，解冻后再进行试压，停放时间需4-12h。

——模板拆除
    模板和保温层,应在混凝土冷却到5°C后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20°C，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。对承受荷载的构件模板，应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。

- 屋面工程
  (1)屋面工程的冬季施工，应选择无风晴朗天气进行，充分利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。
  (2)屋面各层施工前，应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。
  (3)用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于－10℃时施工，用水泥石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。如气温低于上述要求，应采取保温防冻措施。雪天和五级风以上天气不得施工。   
  (4)找平层为水泥砂浆时，砂浆的强度等级不得小于M5，砂浆中可掺入氯化钠作防冻剂。

(5)找平层为沥青砂浆时，基层应干燥平整，先满涂冷底子油1～2道，干燥后方可做找平层。
  (6)防水层采用卷材时,可用热熔法或冷粘法施工.热熔法施工气温不应低于－10°C,冷粘法施工时气温不应低于-5°C.当采用涂料做防水层时必须使用熔剂型涂料,施工时气温不应低于-5°C。

### 6.7.3.5冬季施工安全措施

(1) 冬季施工时，要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。

(2) 大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。

(3) 施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤；使用氯化钙、漂白粉时，要防止腐蚀皮肤。

(4) 各种有毒物品、油料、氧气、乙炔等应设专库存放、专人管理，并建立严格的领发料制度。

(5) 采用火炉取暖时，应注意加强消防和防止煤气中毒。

(6) 电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。

(7)冬季施工中，凡高空作业应系安全带，穿胶底鞋，防止滑落及高空坠落。

(8) 施工现场水源及消火栓应设

# 7.施工方案

## 7.1 施工测量方案

### 7.1.1控制网的建立

7.1.1.1本工程建筑物外形呈“L”字形，基底标高为－4.25. m；地上十二层，屋顶标高为42.90m。本工程±0.000相当于绝对高程227.90 m。

7.1.1.２施工测量的准备工作:

（１）熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。

（２）对照总图，现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。

（３）测量仪器准备：光学经纬仪（DJ2）；激光铅垂仪；自动安平水准仪（DS1）一台；50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格，确保测量数据的准确。

（４）测量人员配备：测量工2～3人，验线员1人。

7.1.1.３建筑物定位放线：

（１）本工程进场后进行控制点的检测，并放出基坑的开挖边线，认真进行复核，做好原始记录，验线人复查合格后报工程监理查验。

（２）依据本工程定位和高程点，建立本工程轴线控制网和相对高程控制网，轴线控制桩点按流水段的划分设置。将建设单位提供的原始点坐标和标高，引至施工现场附近，施工控制测量的成果，必须在地面上精确的固定下来，因而要设稳定牢固的标桩，这是施工测量的一项重要工作。

平面控制点的标桩采用永久性标桩，考虑到在施工和生产中能长期保存，不致发生下沉和位移，标桩的埋设深度１.5m，标桩顶面以高于地面设计高程0.1m。标桩的型式要用钢筋桩，顶部磨平，在上面刻划十字丝作为标点。标桩固定后用灰砂砖、混凝土、盖板加以保护。详见下图：

（３）经纬仪观测采用正倒镜取中定点，水准仪测量采用往返闭合测量方法，误差小于等于1.5 mm。距离丈量采用同一把钢尺往返丈量一次，拉力为50 N丈量结果当中应加入尺寸、温度、拉力、倾斜等改正数。

（4）轴线控制网的精度要求。根据规定本工程布网精度为二级，其中测角中误差±12，边长相对中误差1/15000。

（５）控制点布置好后，用经纬仪进行检测，确保观测点在控制点的方向上，若有个别观测点未在控制线方向上，用经纬仪测设方向，用直尺测量出该点与控制方向的距离，将测量结果作为初次观测，记录下来。

7.1.1.４基础施工测量:

（１）进场后，要立即将相对标高返至基坑的侧壁上，由于本工程基底标高为-4.95 m、-5.15m，用塔尺抄测故采用悬挂钢尺法进行传递，其高程传递允许误差为±10 mm。

（２）垫层施工前，以坑底轴线控制桩为依据两侧挂小线，用线坐标将各轴线点吊至坑底，全长复核后，放出垫层外边线及消防水池、集水坑边坡线。

（３）垫层上测量：

垫层上测量放线前，首先对轴线控制网进行校测，然后架经纬仪（DJ2）于坑边轴线桩上，依次用正、倒镜方法向下投测轴线点投测允许误差3 mm。

投测后，架经纬仪于垫层上，盘左、盘右转角校核角度，大钢尺往返丈量闭合尺寸。

弹出所有墙、柱边线、洞口线、后浇带、集水坑位置线等，并将各轴线点返至底板防水护墙上，重点部位用红“▲”做上标记。

（４）顶板测量放线方法同上述第3条，但增加了柱边、墙边控制线，电梯井、楼梯间控制线，以确保框架柱、墙、井等位置准确。

（５）地下室高程控制:

在墙、柱合模后，架水准仪（DS1）于自然地面上（或临时平台上），后视临时高程控制点，返出该层＋50线读数，抄测在墙、柱主筋上，用红漆做标记，做为打混凝土找平用的依据。

顶板模板安装完后，再对模板的平整度进行抄测，跨度大的梁、板中间应起拱。

7.1.1.5主体施工测量:

（１）地下室顶板封顶后主体施工前，要先对建筑物的控制网进行全面校验，合格后再进行首层定位放线。

（２）首层定位放线:

利用建筑物四周及中间轴线控制桩，架设经纬仪向首层地面投测轴线，用钢尺复核建筑物轴线尺寸，误差在允许范围内（±10 mm），中间轴线整尺分出，依轴线放出柱边线、电梯井、楼梯间边线及控制线。

（３）楼层测量:

１）楼层竖向投测：

首层柱拆模后将各轴线弹在柱身上，逐层向上投测，起始点始终以首层轴线为后视，柱身轴线弹至顶层。

２）楼层高程传递：以首层柱身＋50 cm线向上排尺，依次得出各层标高，每流水段不少于2个楼层高程点，高程竖向传递允许误差每层为±3 mm，全高为±5 mm。

（４）楼梯测量放线:

楼梯放线时，要先复核楼梯间尺寸，然后依据上下楼层＋50 cm线，确定中间平台上下标高和平台长度，梁位置在两侧混凝土墙上弹出墨线（注意应扣除建筑做法的厚度），依上下平台标高及踏步高宽弹出各个踏步。

６、装饰施工测量:

（１）围护砌筑过程中，随时将＋50 cm线抄测到墙身上，弹上墨线，以此做为地面面层施工，门窗框安装，吊顶施工的标高控制线。

（２）外墙面装饰测量主要依据结构柱上轴线按设计图纸尺寸，分出窗口两侧控制线及外墙分格控制线。依据首层外±50 mm分出窗口上下控制线。允许误差为±3 mm。

（３）建筑四大角吊铅垂钢丝用以控制大角及墙面垂直，平整度。

### 7.1.2竣工测量

建立竣工测控网为变形监测施工放样提供稳定的测量基准以便控制施工进度，为建筑物的安全施工、维护和和使用提供数据。

沉降观测的每个区域，至少有三个稳定可靠的点为基准点，并严格按设计布置沉降观测点。各建筑物需设置垂直位移观测点，观测点埋设在室外地坪以上300~500mm的地方，观测点用φ14圆钢制作。观测点设置完毕后，应立即进行零位测量。每次沉降观测时，应尺量采用相同的观测路程和观测方法，采用同一仪器设备，固定观测人员，在基本相同的环境条件下工作。

工程竣工验收后，将测量成果交于业主委托有资质的测量单位继续作好沉降观察工作，直到沉降稳定为止。建筑物在施工期间如发现异常不均匀沉降时，应及时上报业主及设计单位以便共同分析原因，商讨对策。沉降观测资料（沉降观测成果表，沉降点平面布置图等）应及时整理和妥善保存。

## 7.2土方工程

### 7.2.1土方开挖

本工程在井点降水完，地下水位满足开挖要求后，进行基坑土方的开挖，在土方开挖之前，要放出开挖边线，在开挖过程中，架好水准仪随时测标高。本工程土方开挖采用2台反铲挖掘机开挖，对于开挖深度4.2m，按1：2放坡；预留150㎜左右由人工进行清土，基坑上边线6m内不允许放置重物，防止基坑边坡塌方；必要时采用土钉或复合土钉型式进行边坡支护。

因基坑开挖后要进行预制混凝土管桩的静压施工，因此基坑底部边线的位置要给静压机预留出足够的空间，以便设备的安置，基坑的边线和外围管桩的中线间距为2m，确保静压机能够顺利的工作。基槽（坑）开挖时间处于雨季，故开挖时，应在基坑底四周开挖排水沟，在基坑四周设多个集水坑和三级沉砂井及时将基坑内积水排入沉砂沟内。

开挖后，要用钢管做好基坑维护工作和爬梯，护拦的高度约1.2m，爬梯的搭设斜度以15°为适宜。

基坑开挖后，清理完表面浮土后，进行预制混凝土管桩的放线工作。

7.2.2回填土施工

1.土料要求

填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。

2.基底处理

场地回填应先清除基坑中积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。

3.填土含水量

土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干,换土回填。掺入干土或其它吸水性材料等措施。

4.回填土运输

回填土采用散体物料运输车从指定土源运输到现场。卸料后，采用手推车水平运输到基坑边，最后采用在坑边搭设的溜槽运到回填地点。

5.填土方法

1）采取分段填土

由于地下室基坑周长较长，因此采取在基坑底每隔30M左右，先用M10在砂砖和M5水泥砂浆砌400厚挡土墙（墙体每次砌筑高度1.5M左右），然后分段回填土方。

2）填土应从最低处开始，由下向上整个宽度分层铺填夯实。

3）基坑周边回填采用人工和蛙式打夯机相结合的方法分层夯实。粘性土每层虚铺厚度不大于25CM。

4）打夯之前，应将填土初步填平，打夯要按一定方向进行，均匀夯打，不留间隙。每层土压实3-4遍。

6.质量控制和检验

1）一般采用环刀法取样测定土的干密度，求出土的密实度，或用小轻便触探仪器直接通过锤击数来检验干密度和实密度，符合设计要求后，才能填筑上层。

2）基坑回填每20～50M取样一组，且每层均不少一组，取样部位在每层压实后的下半部。

3）填土压实后的干密度应有90％以上符合设计要求,其余10％的最低值与设计值之差，不得大于0.08t/m3,且不应集中。

### 7.2.3 井点降水

1）井点系统的布置
根据本工程地质情况和平面形状，轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位，表层土挖去0.5m，则基坑上口平面尺寸为20m×64m，布置环形井点。总管距基坑边缘2m，总管长度
                 L=[(20+2)+(64+2)]×2=176(m)
水位降低值
                 S=7.5-1.5+0.5=6.5(m)
采用一级轻型井点，井点管的埋设深度（总管平台面至井点管下口，不包括滤管）
                 HA³H1 +h+IL=7.0+1.5+  ×(  )=8.5(m)
采用9m长的井点管，直径40mm，滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m，埋入土中8.8m（不包括滤管）大于8.5m，符合埋深要求。
井点管及滤管长9＋1＝10m，滤管底部距不透水层1.70m（（1+8）-（1.5+4.8+1)=1.7），基坑长宽比小于5，可按无压非完整井环形井点系统计算。
2)．基坑涌水量计算
按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式（式1—23）进行计算
                           Q=  
先求出H0、K、R、x0值。
H0：有效带深度，按表1－16求出。
     s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据     查1－16表 ，求得H0：
              H0 =1.85（s¢+1）=1.85（4.8+1.0）=10.73（m）
              由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m)，取H0=H=7.5（m）
K：   渗透系数，经实测 K=8m/d
R：   抽水影响半径，  （m）
x0：   基坑假想半径，x0 =  （m）
将以上数值代入式 1—28，得基坑涌水量Q：
        Q=  =1.366×8×  （m3/d）
3）计算井点管数量及间距
单根井点管出水量：
             q=65pdl  =65×3.14×0.05×1.0×  =20.41（m3/d）
井点管数量：
               n=1.1  »31（根）
井距：
               D=  »2.1（m）
取井距为1.6m，实际总根数40根（64÷1.6=40)。
4）抽水设备选用
抽水设备所带动的总管长度为64m。选用W5型干式真空泵。所需的最低真空度为：
                    hk = 10×(6+1.0) =70(KPa)
所需水泵流量：
                 Q1 =1.1Q=1.1×570.6=628（m3/d）=26（m3/h）
所需水泵的吸水扬程：
                  Hs ³6+1.0=7(m)
根据Q1、Hs查1－16得知可选用2B31型离心泵

具体井点的布置见图如下：

## 7.3桩基工程

7.3.1施工程序

管桩的施工程序为：测量定位一桩机就位—)复核桩位一吊桩插桩一桩身对中调直一静压沉桩一接桩一再静压沉桩一送桩一终止压桩一桩质量检验一切割桩头一填充管桩内的细石混凝土。

7.3.2施工要点

(1)静力压桩单桩竖向承载力，可通过桩的终止压力值大致判断，但因土质的不同而异。桩的终止压力不等于单桩的极限承载力，要通过静载对比试验来确定一个系数，然后再利用系数和终止压力，求出单桩竖向承载力的标准值?κ，即?κ＝k?s。如判断的终止压力值不能满足设计要求，应立即采取送压加深处理或补桩，以保证桩基的施工质量。

(2)压桩应连续进行，采用硫磺胶泥接桩间歇不宜过长(正常气温下为10～18min)3接桩面应保持干净，浇注时间不应超过2min；上下校中心线应对齐，偏差不大于10mm；节点矢高不得大于1％桩长。

(3)垂直度控制，调校桩的垂直度是沉桩质量的关键，须高度重视。插桩在一般情况下人土30～50㎝为宜，然后进行调校。桩机驾驶人员在施工长的组织、指挥下，掌握好双方角度尺两个方向上都归零点，使桩机纵横方向保持水平，调校垂直在规范允许值以内才能沉桩。在沉桩过程中施工员随时观察桩的进尺变化，如遇地质层有障碍物、桩杆偏移时，应分一二个行程逐渐调直。

7.3.3 沉桩线路的选定

预应力桩基施工时随着人桩段数的增多，各层地质构造土体密度随之增高。土体与桩身表面间的摩擦阻力也相应增大，压桩所需的压入力也在增大。为使压桩中各桩的压力阻力基本接近，入桩线路应选择单向行进，不能从两侧往中间进行(即所谓打关门桩)，这样地基土在人桩挤密过程中，土体可自由向外扩张，即可避免地基土上溢使地表升高，又不致因土的挤压而造成部分桩身倾斜，保证了群桩的工作基本均匀并符合设计值。

工程管桩与承台采用刚接。管桩的桩头均采用专用工具锯断，断口平齐，故不能利用桩身内的钢筋伸入承台作为连接的钢筋。在桩头的桩管内填充4200mm高的C30细石混凝土，并在混凝土中均分插入6ф14钢筋与承台连接。

7.3.4管桩施工中应注意的事项

(1)适当限制压桩速度，沉桩速度一般控制在lm／min左右为宜，使各层土体能正确反映其抗剪能力。当地基表层中存在大块石头等障碍物时，要避免压偏。

(2)压桩机应根据土质情况配足额重量或选用相应的液压桩机。

(3)若采用焊接法接桩时，须分层均匀地将套箍对焊的焊缝填满，为加快施工速度，减少接桩时间，可设2～3名焊工同时施焊，焊毕停约lmin即可进行沉桩。

(6)管桩身不受损坏；桩帽、桩身和送桩的中心线应重合；压同一根桩应缩短停息时间。

(7)压桩机的液压入桩有一定的垂直行程高度，如YZY360桩机的垂直行程为1．5m，即每入桩1．5m即松开抱桩器。开动油泵使之上移，再抱桩固定压入，循环作业。在开始的第一二个行程，要特别注意控制桩身的垂直度。

(8)记录入桩行程深度及相应压力值，以判别入桩情况正常与否及桩的承载能力。

(9)为减少静力压桩的挤土效应，应采取如下措施：

7.3.5经常出现的问题

（1） 挤土效应和振动影响

原因分析：

静压法施工预应力管桩属于挤土类型，往往由于沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动，改变了土体的应力状态，产生挤土效应；桩机施工过程中焊接时间过长；桩的接头较多而且焊接质量不好或桩端停歇在硬夹层；施工方法与施工顺序不当，每天成桩数量太多、压桩速率太快、布桩过多过密，加剧了挤土效应。

防治方法：

（1） 控制布桩密度，对桩距较密部分的管桩可采用预钻孔沉桩方法，孔径约比桩径小50－100MM，深度宜为桩长的1/3－1/2，施工时应随钻随打；或采用间隔跳打法，但在施工过程中严禁形成封闭桩。

（2） 控制沉桩速率，一般控制在1m/min左右；并制定有效的沉桩流水路线，并根据桩的入土深度，宜先长后短、宜先高后低，若桩较密集，且距建筑物较远，场地开阔时，宜从中间向四周进行；若桩较密集，场地狭长，两端距建筑物较远时，宜从中间向两端进行；若桩较密集，且一侧靠近建筑物时，宜从相邻建筑物的一侧开始，由近向远进行；桩数多于30根的群桩基础，应从中心位置向外施打；承台边缘的桩，待承台内其他桩打完并重新测定桩位后，再插桩施打；有围护结构的深基坑中的静压管桩，宜先压桩后再做基坑的围护结构，这样的施工顺序可以避免由于基坑四周的围护结构使压桩的土体无法扩散，造成先施工的管桩被后施工的管桩挤上来，使桩的承载力达不到设计要求，又避免了在基坑的压桩过程中土体扩散而挤坏四周的围护结构及降低基坑围护结构的止水效果；同时应对日成桩量进行必要的控制。

（3） 设置袋装砂井或塑料排水板，消除部分超孔隙水压力，减少挤土现象；设置隔离板桩或地下连续墙；开挖地面排土沟，消除挤土效应。

（4） 沉桩过程中应加强临近建筑物、地下管线的观测、监护，对靠近特别重要的管线及建

筑物处可改其它桩型。

（5）控制施工过程中停歇时间，避免由于停歇时间过程，摩阻力增大影响桩机施工，造成沉桩困难。同时，应避免在砂质粉土、砂土等硬土层中焊接，制定合理的桩长组合。桩机施工时应注意同一承台内的群桩，需接桩的接头不宜在同一截面内，应相互错开，避免产生土压力以及水压力效应较大时，对整体桩身产生剪切破坏；同时应认真查看地质报告，了解土层分布情况，合理确定桩体组合长度，避免接头处于土层分界处及土层活动较多处，以防土层活动时对桩身的破坏。

7.3.6沉桩时遇到浅层障碍无法继续沉桩

原因分析：

由于地质勘察报告中未能特别强调浅层障碍物及局部的土层分布深度和性质，导致沉桩时遇到浅部（3－4M）的老基础、大孤石，较深部（20M左右）的硬塑老粘土和非常密实砂层、沙砾石层等情况无法施工。

防治办法：

（1） 打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解，并安排进行探桩施工；对浅层障碍物可采用挖土机挖除，当无法操作施工时，可采用钻机将障碍物钻穿，然后在孔内插桩后沉桩，严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。

（2） 当桩已入土较深，桩无法拔出时，可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔，将障碍物钻穿后继续沉桩。

（3） 选用的桩机能量大小应与设计要求、桩径、桩长及地质条件相匹配，即桩机选型、配重应符合施工要求。

7.3.7斜桩

原因分析：

（1）静压桩机机械维修不及时，如液压系统漏油导致桩机支撑下滑；

（2）静压桩机自重加配重总重量大，桩机基础如不平整坚硬，沉桩过程中，桩机容易产生不均匀沉降，桩身极易发生偏移；

（3）施工中桩身不垂直，桩帽、桩身不在同一直线上；

（4）接桩时桩身、桩帽不在同一直线上；

（5）施工顺序不当，导致应力扩散不均匀；尤其是有地下室深基坑的承台相邻桩身过近过密，使先施工的一边已有孔洞，再施工一面时桩身极易滑动。

（6）沉桩过程中遇到大块坚硬物，把桩挤向一侧；

（7）采用预钻孔法时，钻孔垂直偏差较大，沉桩过程桩又沿着钻孔倾斜方向发生偏移；

（8）桩布置过多过密，沉桩时发生挤土效应；

（9）基坑开挖方法不当，一次性开挖深度太深，使桩的一侧承受很大的土压力，使桩身弯曲变形。

防治方法：

（1）静压桩桩机施工前注意机械设备的维修，以避免影响施工质量；

（2）场地要平整坚硬，在较软的场地中适当铺设道渣，不能使桩机在打桩过程中产生不均匀沉降，静压桩桩机对施工场地要求较高，由于桩机及配重达500吨以上，为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压对桩位的影响，影响施工质量及施工安全，必须对施工场地进行局部回填平整，采取必要的措施提高地基承载力，使其达到静压桩施工要求。

（3）施工过程中要严格控制好桩身垂直度，重点应放在第一节桩上，垂直度偏差不得超过桩长的0.5％，桩帽、桩身及送桩杆应在同一直线上，沉桩时宜设置经纬仪在两个方向上进行校准。

（4）尽量减少接桩，预制管桩接头不宜超过3个，接桩宜在桩尖进入硬土层后进行。接桩时上、下段桩的中心线偏差不宜大于2mm，节点弯曲矢高不得大于桩段的0.1%。

（5）制定合理的施工顺序，桩基施工后的孔洞应及时回填，施工过程中加强对垂直度的控制。

（6）当遇到障碍物时应及时排除后再进行沉桩；沉桩时发现不垂直应及时纠正，必要时应把桩拔出重打，桩进入一定深度后，不宜采用移动机架进行校正，以免发生断桩，应采取其他措施。

（7）采用预钻孔法时，严格控制钻孔垂直度。

（8）合理布置桩位，桩与桩的中心距不小于3倍桩径。

（9）桩基施工后应在停歇期后再进行基坑开挖施工，基坑开挖应分层均匀进行，必须加强围护措施，防止土体对桩的侧压力在桩身上产生附加弯矩，以确保桩基工程的桩身结构的完整性。

7.3.8桩身破坏：

原因分析：

（1） 施工过程中由于斜桩现象的出现或桩端、送桩杆不平整导致桩端应力集中，使桩帽滑落或桩头爆裂。

（2） 桩机施工压力值超高。

（3） 桩机施工过程中桩机擅自移动机架进行校正桩位、桩身垂直度，导致桩身断裂；施工结束后人工凿桩野蛮施工以及桩机施工后不合理的土方开挖。

（4） 桩身材料质量；

防治方法：

（1）选用桩机合理有效的施工方法，控制桩身的垂直度，避免斜桩的发生。

（2）控制好桩机施工终止条件，对纯摩擦桩，终止条件宜以设计桩长为控制条件；对长度大于21m的端承摩擦桩，宜以设计桩长控制为主，终压力值作对照；对长14—21m静压桩，应以终压力达满载值为控制条件，开挖后采用截桩处理；当压力值未能达到设计要求，但桩顶标高已达到设计标高，宜继续送桩（1m范围内），直至压力值达到设计要求，施工结束后及时与设计单位联系，出具处理方案。

（3）桩机施工结束后合理的进行土方开挖以及凿桩施工，必须强调土方开挖过程中的施工质量与水平，将直接关系到桩基成功的关键，施工过程中要慎之又慎。

（4）施工过程中应加强对桩身原材料的检查验收。

施工中发生桩身破坏，宜采用小应变等有效的手段检测桩身情况，确定处理方法。

7.4地下室工程

8.4.1地下室外墙模板

地下室外墙模采用18 mm胶合板配制，模板竖楞采用60mm×90mm木枋，横向间距为400 mm，横楞采用Φ48×3.5mm钢管，纵向间距为500mm；模板支撑采用普通钢管脚手架。为了保证模板的侧向刚度和地下室外墙的防水需要，在模板中间加设一次性的φ12止水对拉螺杆，对拉螺杆的纵横向间距为500mm，同时采用钢管做斜撑。详见下图所示。

7.4.2 地下室内墙模板

地下室内墙模板采用18 mm胶合板配制，模板竖楞采用60mm×90mm木枋，横向间距为400mm，横楞采用φ48×3.5mm钢管，纵向间距500mm,模板支撑采用钢管脚手架。为保证模板的侧向刚度，在模板中间加设φ12对拉螺杆，对拉螺杆间距按600mm×500mm布设。同时采用钢管做斜撑。详见下页图示。

7.4.3柱模

方形柱支模拟采用18 mm厚胶合板配制模板，加50mm×100mm木枋竖楞和短钢管抱箍加固，木枋竖楞的横向间距按250~350mm设置，木枋抱箍的竖向按500mm设置，施工要结合实际情况做到上疏下密。为保证柱线角顺直，木枋条定位必须准确。为保证柱模的侧向刚度，宽度大于600mm的柱模上设置双向Φ12对拉螺杆，间距按400~500mm设置。同时采用木枋作斜撑。详见下图所示。

7.4.4梁板模

该工程结构平面较复杂。为便于配模板，采用18 mm厚胶合板配置梁板模，以满足不同结构形状的配模要求。模板支撑均采用WDJ碗扣架搭设室内满堂脚手架，钢管立杆下端加设可调支座。地下室因层高较大，钢管支撑的立杆纵横向间距在板底为1500×1500mm，在梁底为1200×1200 mm，在距离楼地面600 mm左右设第一道水平杆，并根据层高加设3-4道水平杆，同时设剪刀撑加强脚手架整体刚度，在梁底纵横向设一道水平支模杆，并在板底纵横向设一水平支模杆；对于净高大于800mm的梁，在梁中增设Φ12对拉螺杆，对拉螺杆的间距按500mm设，对拉螺杆外加设Φ15硬塑套管，便于螺杆的重复使用。梁板支模时应按设计或规范要求将梁板起拱。

## 7.5钢筋工程

### 7.5.1施工准备

#### 7.5.1.1作业场地准备

钢筋要分类堆放在专用场地上，堆放场地用石子进行硬化并做好排水设施。钢筋距两端1/6长度处用通长的100mm×100mm木方垫起，雨天用彩条布遮盖。

钢筋堆放要进行挂牌，标明使用的部位、规格等。标识牌形式如下：

钢筋原材标识牌示意图            成品钢筋标识牌示意图

| 名 称 | 钢 筋 |  | 名 称 | 钢 筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  | 钢筋规格 |  |
| 钢筋型号 |  |  | 钢筋简图 |  |
| 进场日期 |  |  | 数 量 |  |
| 状 态 |  |  | 使用部位 |  |

#### 7.5.1.2钢筋原材的检查与验收

- 原材料检查

进厂钢筋应按照炉罐（批）号及直径分批检验，检验内容包括查对标志、外观检查，并按照现行国家标准的规定抽取试样做力学性能试样，合格后方可使用。

进厂钢筋应有出厂质量证明书（试验报告单），每捆（盘）钢筋均有标牌，验收人员应把标志牌上的钢筋炉罐（批）号标在出厂质量证明书或试验报告上，并检查其含碳、锰量是否符合规定。

钢筋直径符合规定，平直，表面清洁无油污、颗粒或片状锈蚀，无裂纹、结疤和折叠。

- 力学性能实验

每批进场钢筋按现行国家规范规定抽取试样作力学性能试验。

- 钢筋的抽样

钢筋有出厂证明书或试验报告单的，同批次根据进场吨数不超过60吨作为一个取样单位，每个取样单位任意选出两根钢筋取两套试样，一根钢筋作抗拉试验，一根钢筋作冷弯试验。

- 取样方法

从材料端部沿轧制方向切取，如端部轧制头未切去者，须离端部500mm处切取。

- 试样标准

钢筋拉力试件尺寸：L≥5d+200mm。

钢筋冷弯试件尺寸：L≥5d+150mm。

- 试验结果

钢筋的屈服强度、抗拉强度、弯曲试验均符合现行国家规范规定，且钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25，钢筋屈服强度的实测值与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3。

以上拉力、弯曲试验如有一项不满足要求，应取双倍数量进行复试，如果复试仍不满足要求，则该批钢筋为不合格产品，对不合格产品给予封存和退货，内部做好记录，严禁用于工程中。

- 钢筋的加工

- 钢筋的弯钩、弯折和调直

HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直长度部分不应小于钢筋直径的3倍。

当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时，HPB335级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分应符合设计要求；

钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足上述的规定外，尚不应小于受力钢筋直径；

箍筋弯钩的弯折角度应为135°，弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。

本工程采用冷拉方法调直。HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%，HPB335级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

- 钢筋加工的允许偏差：

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯起位置 | ±20 |
| 箍筋净尺寸 | ±5 |

### 7.5.2钢筋的安装

#### 7.5.2.1钢筋搭接和锚固要求

本工程框架柱竖向钢筋直径大于等于Φ16小于Φ25采用电渣压力焊焊接，大于等于Φ25的采用直螺纹连接。梁板水平钢筋直径大于等于Φ16小于Φ25采用电弧搭接焊焊接头，大于等于Φ25的采用直螺纹连接。

受力钢筋接头的位置：应相互错开，错开距离不得小于35d且不小于500㎜（d为受力钢筋的最大直径），一般情况下接头区段内受力钢筋接头截面积不大于50%钢筋总面积。

钢筋的接头应设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于直径的10倍。钢筋焊接接头应全数进行外观检查，检查合格后用红油漆注明。

#### 7.5.2.2柱钢筋的施工

- 工艺流程

修整预留插筋→绑2根箍筋→画竖筋分档标志→立2~4根竖筋→画箍筋分档标志→绑主筋、箍筋。

- 施工方法

钢筋在绑扎前，弹柱模内边缘线，绑扎时，严格按照弹线位置绑扎钢筋。

钢筋施工前，修整预留插筋；画横筋分档标志；箍筋的接头交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均扎牢。

柱的纵筋2层搭接一次，为防止造成钢筋偏位，在每层露出楼面1m的部位，用定位箍固定。柱定位筋详见下图：

梁宽范围之外的柱纵筋无法锚入梁内时，应将这部分纵筋锚入现浇板中，无法锚入梁内或板内的柱纵筋应互相焊接。边柱及角柱钢筋尺寸见下图：

#### 7.5.2.3梁钢筋的施工

- 工艺流程

在楼面模板上绑主梁钢筋笼→绑次梁非加密区钢筋笼→放入模板槽内→固定预埋件→放置加密箍→主、次梁间钢筋的交错→绑扎加密区受压筋→穿插板筋

- 施工方法

为了方便操作，在楼面模板上先绑扎好主梁钢筋笼和次梁非加密区钢筋笼，放入模板槽内，同时在两脚垫上垫块，垫块的纵向间距为1.2m。然后在次梁底排受拉筋上布置加密箍，加上排受压筋压在主梁面筋上，绑扎加密箍，最后穿插板筋。

梁钢筋构造详见下图：

#### 7.5.2.4板钢筋安装

- 工艺流程

清理模板→模板上画线→底筋绑扎→预埋件埋设→放置马镫→面筋绑扎

- 施工方法

清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。模板上表面刷涂脱模剂后，放出轴线及上部结构定位边线。在模板上划好主筋，分布筋间距，用墨线弹出每两根主筋的线，依线绑筋。

按弹出的间距线，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合。

楼板上孔洞应预留，除按结构施工图外，还应按电气设备专业预留，当孔洞宽≤300时，洞边可不设置附加钢筋，钢筋从洞边绕过不得切断;洞宽>300时，洞边附加钢筋。

其余各交点必须满绑。为确保上部钢筋的位置，应在两层钢筋间以1.2m×1.2m的间距加设马镫，马镫两脚下必须放置垫块。

### 7.5.3质量保证措施

钢筋安装完毕后，应检查下列方面：

根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确；特别是要注意检查负筋搭接的位置；检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定；检查混凝土保护层是否符合要求；检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；钢筋表面不允许有油渍和颗粒状（片状）铁锈；

钢筋位置的允许偏差，不得大于下表中的规定：

| 7.5.4成品保护 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长与宽 |  | ±10 |
| 2 | 绑扎网眼 |  | ±20 |
| 3 | 骨架宽度、高度 |  | ±5 |
| 4 | 骨架长度 |  | ±10 |
| 5 | 受力筋间距 |  | ±10 |
| 6 | 受力筋排距 |  | ±5 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | ±20 |
| 8 | 箍筋、构造筋间距 |  | ±10 |
| 9 | 焊接预埋件 | 中心线位置 | 5 |
|  |  | 水平高差 | +3，-0 |
| 10 | 受力筋保护层 | 梁、柱 | ±4 |
|  |  | 板 | ±2 |

钢筋堆放时，不可避免淋到雨水，因此，钢筋使用前，检查钢筋是否生锈，对生锈的钢筋做除锈处理，以保证混凝土对钢筋的握裹力。

成型钢筋应按总平面布置图指定地点摆放，垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。

在浇筑承台或楼面混凝土时，竖向钢筋会受到混凝土浆的污染，因此，在混凝土浇筑前用塑料布逐根把钢筋包裹严实，并用20#铅丝绑扎，浇筑完毕后，把塑料布去掉。

在有梁板钢筋安装之前，模板要经过彻底的清理，本工程采用大功率的吸尘器进行模板清理。

支撑马凳绑牢固，防止操作时蹬踩变形。严格控制马凳加工精度在5mm以内，防止底板、顶板上部混凝土保护层偏差过大。

严禁随意割断钢筋。如果因预埋套管，必须切断钢筋时，应按设计要求设置加强钢筋，绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

浇筑板混凝土时，通道也需设铁马凳，上铺跳板，边浇边撤。不得踩在钢筋上。

## 7.6模板工程

### 7.6.1施工准备

#### 7.6.1.1技术准备

认真熟悉相关单位工程施工图纸及设计交底等文件，编制相应施工技术方案，并按照基础、柱（墙体）、梁板的划分制定材料计划、加工计划、机具设备使用计划等。对子项工程各阶段施工进行安全、技术交底。

#### 7.6.1.2材料、机具和人力的准备

- 模板加工

模板自行加工，加工模板的场地必须平整和有足够的强度。与混凝土接触的新木方必须经过压刨刨平，方可用于加工。模板接缝采用对接拼缝，在接缝处必须附加一根50×100木方。

各工区模板作业场的2/3部分设置原材料堆放区、成品堆放区及钢管扣件堆放维修区，并有标识。

- 模板存放

模板加工完毕，应首先照模板加工图尺寸检查它的拼装，然后检查其背楞是否符合模板设计要求，模板的编号与所用部位是否完全一致。经检查合格后方可运至堆放区存放。

要求木模堆放区地面硬化，平整度要好。每个堆放区设2个出入口，左、右两侧各设一标识牌，标明模板适用范围、倒运、保养方法、使用安全、质量等施工中注意点。在堆放区设置一工具架，用于放置自制角尺、拖布（用于模板清理）、清洗桶、工具柄、铁铲子、扫帚（用于扫除积水等）等维护、保养用具。

拆模后及时清理浮浆，用扁铲铲除杂质，再用滚刷脱模剂，并对模板进行外观检查，对表面破损、边角损坏的模板进行修补或裁边。

对处理好的模板应放入堆放区并摆放好，设专人负责模板堆放和标识工作，模板堆放应分规格、分类型集中堆放。模板用红漆在背面标注其编号。模板堆放必须在其下部垫上通长的100×100木方，以保证底层模板离地100以上距离，堆放高度≤2m。若重叠放置，要在层间放置垫木，在模板距两端1/6长度处垫起，模板与垫木上下齐平。

#### 7.6.1.3现场准备

安装前，应将加工好的模板倒运到现场，准备好圆锯、电钻、平刨等机具。

安装柱和楼面模板前，保证塔式起重机正常运转、现场供电正常。安装挡土墙模板时，要派专人指挥起重机。

安装承台地梁或柱模板时，班组长应根据承台或柱的数量分组作业，小组的人数根据模板的大小决定；安装楼面模板时，则应根据楼面面积直接安排人力。

### 7.6.2模板安装

#### 7.6.2.1  柱模板安装

- 工艺流程

弹外边缘线→施工缝处理→钢筋隐蔽验收→安装柱模→调整模板位置→安装背方、对拉螺杆、支撑→调整垂直度。

- 安装方法

加工柱模板时，严格按照300×300的间距背60×90的木方一道，应在模板的下边缘预留100×100的清扫孔。在装完模板、用水冲洗钢筋槽内杂质后，再用同尺寸的模板背60×90的木方将该孔密封，支撑和背方连接处应用铁钉钉牢。

对于宽度大于600的柱体，应用对拉螺杆在ф12背方外侧加固，对柱两侧的模板进行拉结。小于600的柱体，可在第一道木方后再加一道，间距为400，无须对拉螺杆加固。安装模板之前，应用海棉条将模板的拼缝密封，若缝隙过大，应先使用小木条填缝再行密封。为防止浇注混凝土造成柱体整体偏位，安装完模板后，在柱的四角各加一道斜撑加固。

在安装模板时应用水平尺校核模板的垂直度，若发现偏差，要及时调整。浇注混凝土之前，在模板的内侧弹出混凝土浇注高度直线，并检查支撑件松紧情况。

安装模板之前，应用胶带将模板的拼缝和因周转使用而留下的对拉螺栓洞口密封，若缝隙过大，应先使用海绵条填缝再行密封。

安装完模板后，应使用ф14的对拉螺杆以600×600㎜的间距，对柱两侧的模板进行拉结，并使用钢支撑进行加固。

安装模板之前，应用水将模板内侧润湿，然后涂上脱模剂。

- 墙、柱设计计算书

- 侧压力

振捣混凝土时产生的荷载：取为4.0KN/m2.

新浇筑混凝土对模板产生的侧压力：

t0=200(T+15)=200(25+15)=5.0(小时)

式中：t0——混凝土的初凝时间

T——混凝土入模温度，取T=250C

F=0.22γc⋅t0⋅β1⋅β2⋅v12=0.22×24.0×5.0×1.0×1.15×1.01/2=30.36(KN/m2)

式中：γc——混凝土的重力密度（KN/m3）

v ——墙体混凝土浇筑速度（m/h）

β1——外加剂影响修正系数；不掺外加剂时，取β1=1.0；

β2——混凝土坍落度影响系数；110-150mm时，取β2=1.15;

F=γυ．H=24×2.7=64.8（KN/m2）

式中：H——混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的总高度

本工程最低的柱高为2.7，取上述两式中最小值为新浇筑混凝土对模板的侧压力。

故Fmin=30.36(KN/m2)

混凝土浇筑对模板产生的水平荷载；取为2.0KN/m2。

因此，柱模板承受的侧压力为：

F'=4×1.4+30.36×1.2+2×1.4=44.832(KNm2)

- 对拉螺栓验算

对拉螺栓采用Φ14@600;则对拉螺栓承受的拉力为

N=44.832×0.60×0.60×0.85=13.719(KN)

而Φ14螺栓的净面积为：A=105(mm2)，对拉螺栓的应力：

δ=NA=13.719×103105=130.653Nmm2

满足要求。

- 模板强度验算

采用Ι类18mm厚，1200×1800-2400mm胶合板，胶粘剂为酚醛树脂，树种为落叶松，主要技术参数：抗弯曲强度：15.0 N/mm2，弹性模量：5200N/mm2.抗剪强度取为1.9N/mm2，模板后支承方木50×100@300.模板承受的线荷载：

q=44.832×1.2×0.9=48.419(KN/m)（取胶合板宽）

式中：0.9---荷载折减系数。

模板抗弯强度验算：

偏安全考虑，按简支板验算：

Mmax=18ql2=18×48.419×0.32=0.545(KN⋅m)

惯性矩，按板宽计算：

I1=112bh3=112×1200×183=583200(mm4)

截面抵抗矩：

W1=16bh2=16×1200×182=64800(mm3)

b=MmaxW=0.545×1000×100064800=8.41(Nmm2)，

满足要求。

模板抗剪强度验算：

偏安全考虑，按二等跨验算：

Vmax=0.625ql=0.625×48.419×0.3=9.079(KN)

面积矩：S1=12A1⋅14h=12×1200×18×14×18=48600(mm3)

τ1=VS1I1b=9.079×1000×48600583200×1200=0.63(Nmm2)

满足要求

模板饶度验算：按三等跨验算

W=0.677×ql4100EI1=0.677×48.419×1000÷1000×3004100×5200×583200=0.876

满足要求

- 模板后竖向木方强度验算

计算简图如下：

q=0.3×48.419÷1.2=12.1(KN/m)

支承方木采用50×100mm，主要技术指标：抗弯强度13N/mm2，弹性模量：10000N/mm2，顺纹抗剪：1.5N/mm2

木方强度验算：按二等跨验算

方木惯性矩：

I2=112bh3=112×50×1003=4166667(mm4)

截面抵抗矩：

W=16bh2=16×50×1002=83333(mm3)

Mmax=0.125×ql2=0.125×12.1×0.62=0.545(KN⋅m)

δ=MmaxW=0.545×1000×100083333=6.534(Nmm2)

满足要求

方木抗剪验算：

Vmax=0.625×ql=0.625×12.1×0.6=4.538(KN)

面积矩：Si=18A⋅h=18×50×100×100=62500(mm2)

τ2=VS2I2b=4.538×1000×625004166667×50=1.361(Nmm2)

满足要求

方木挠度验算：按三等跨计算

W=0.677×ql4100EI2=0.677×12.1×1000÷1000×6004100×10000×4166667=0.254(mm)

符合要求

- 模板后水平方木强度验算

模板后水平承载主方木由2×50×100方木拼合而成。

方木抗弯强度验算：按二等跨计算，计算简图如下：

方木惯性矩

I3=112bh3=112×50×2×1003=8333333(mm4)

截面抵抗矩：

W=16bh2=16×50×2×1002=166666(mm3)

F=12.1×0.6=7.26(KN)

Mmax=0.188FL=0.188×7.26×0.6=0.819(KN⋅m)

δ=MW=0.819×1000×1000166666=4.914(Nmm2)

满足要求

方木抗剪验算：

面积矩：S3=18Ah=18×50×2×100×100=125000(mm3)

Vmax=0.688×FL=0.688×7.26×0.6=2.977(KN)

τ3=VS3I3b=2.997×1000×1250008333333×50×2=0.45(Nmm2)

满足要求

方木挠度计算：按三等跨计算

W=1.146×FL3100EI=1.146×7.26×1000×6003100×10000×8333333=0.215(mm)

满足要求

#### 7.6.2.2梁、板模板安装

- 工艺流程

搭设底模支撑和外脚手架→铺顶板面板→复核顶板尺寸、标高→安装梁模板→清理梁板模内杂物。

- 加工和安装方法

板模拼缝采用硬拼法，因此在裁板时每边应大出2mm，用刨子找直后再刷封边漆。加工模板时，以300 mm间距先配置一道横方，然后以1000 mm的间距配一道纵方，安装板模时以900 mm（横）×1000 mm（纵）的间距布置立杆，以1200 mm的间距布置水平杆，水平杆与梁底的立杆相连。

每块模板均应方正，并应使模板接缝在一条直线上，平板铺完后，用水准仪测量模板标高，进行校正，并用靠尺、塞尺检查平整度和拼缝宽度。

加工梁侧模时，在模板背后以300 mm的间距背一道水平方，然后以600 mm的间距背一道竖方；加工底模时以600mm的间距背一道水平横方即可。

安装时，对于高度小于600 mm的梁，用木方以400mm的间距对侧模进行支撑；对于高度大于600 mm的梁，应用对拉螺杆对两侧模板进行拉结，螺杆的间距为500mm（竖）×600mm（横），然后加钢支撑以600 mm的间距进行加固；对于梁底模，以600mm（横）×600 mm（纵）的间距布置立杆。

安装示意图：

- 板模板设计计算书

在该节我们仅对模板构架的稳定性进行演算，如果满足要求，则其它的构架也满足要求。

- 荷载

钢筋混凝土重量：25.0×0.12=3KN/m2

模板及方木：0.5KN/m2

施工荷载：2.5KN/m2

荷载组合：（0.5×1.2+2.5×1.4+3×1.2）×0.9=6.93(KN/m2)

- 模板强度验算

采用Ι类18mm厚，1000×1800mm胶合板，胶粘剂为酚醛树脂，树种为落叶松，主要技术参数：抗弯曲强度：15.0 N/mm2，弹性模量：5200N/mm2.抗剪强度取为1.9N/mm2，模板后支承方木50×100@300.模板承受的线荷载：

q=6.93×0.915=6.34(KN/m)（取胶合板宽）

——模板抗弯强度验算

偏安全考虑，按简支板验算：

Mmax=ql2/8=0.0656 KN·m

惯性矩，按板宽计算：

I1=112bh3=112×915×183=444690(mm4)

截面抵抗矩：

W1=16bh2=16×915×182=49410(mm3)

b= Mmax/W=0.0653*1000*1000/49410=1.32(N/mm2)＜15N/ mm2

满足要求。

——模板抗剪强度验算

偏安全考虑，按二等跨验算：

VMAX=0.625ql=0.625*6.34*0.3=1.19KN

面积矩：S1=12A1⋅14h=12×915×18×14×18=37057.5(mm3)

τ1 =VS1/I1b=1.19*1000*37057.5/444690*915=0.108N/mm2＜1.9N/ mm2

满足要求

——模板挠度验算：按三等跨验算

W=0.677*ql4/100EI1=0.677*6.348*3004/100*5200*444690=0.15＜L/250=300/250=1.2mm

满足要求

- 模板下支承方木方验算

模板下支承方木采用50×100方木，间距为300mm，采用Φ48×3.5钢管配Φ48扣件作方木支承时，支承方木的水平钢管的跨度取为1000mm，方木主要技术指标：抗弯强度13N/mm2，弹性模量：10000N/mm2，顺纹抗剪：1.5N/mm2

方木计算简图如下：

q=0.3×6.93=2.08(KN/m)=2.08（N/mm）

——木方强度验算：按二等跨验算

方木惯性矩：

I2=112bh3=112×50×1003=4166667(mm4)

截面抵抗矩：

W=16bh2=16×50×1002=83333(mm3)

MMAX=0.125*ql2=0.125*2.08*12=0.2392KN·m

δ=MMAX/W=0.2392*1000*1000/83333=2.87N/mm2＜13N/ mm2

满足要求

——方木抗剪验算

VMAX=0.625ql=0.625*2.08*1=1.30KN

面积矩： S2=18A⋅h=18×50×100×100=62500(mm3)

τ2 =VS1/I1b=1.30*1000*62500/4166667*50=0.39N/mm2＜1.5N/ mm2

满足要求

——方木挠度验算：按三等跨计算

W=0.677*ql4/100EI1=0.677*6.93*10004/100*10000*4166667=1.13＜L/250=4mm

符合要求

- 支承方木方、水平钢管强度验算

采用抽拔套管钢管作竖向支撑时，50×100@300方木下水平支承采用2×50×100方木组拼进行支承，管套管支撑立杆双向间距为900×1000mm。水平连系杆步距为1.2m.抽拔套管上段为Φ48×3.0钢管，销钉为Φ12。Φ48×3.5钢管主要技术参数：面积A=489mm2，截面抵抗距W=5.08×103（mm3），回转半径i=15.8mm.惯性矩I=Ai2=15.8×489=122074(mm4)

——水平支承方木强度验算

计算简图如下：

F=2.08（KN）

q4=7*0.05*0.1*0.9*4=0.126

MMAX=FL/4+q4L2/8=2.08*1/4+0.126*12/8=0.709KN·m

I4=112bh3=112×50×2×1003=8333333(mm4)

W=bh2/6=166666

δ=MMAX/W=0.709*1000*1000/166666=4.25N/mm2＜13N/ mm2

满足要求

方木抗剪验算：

面积矩：S4=18Ah=18×50×2×100×100=125000(mm3)

VMAX=0.688*F*L+0.625ql=0.688*2.08*1+0.625*0.126*1=1.50KN

τ2 =VS1/I1b=1.50*1000*125000/8333333*50=0.45N/mm2＜1.5N/ mm2

满足要求

方木挠度验算：按三等跨验算

W=1.146*FL3/100EL+0.677*ql3/100EI

=1.146*2.08*10003/100*10000*8333333

+0.677*0.126*10004/100*10000*8333333

=0.0105＜L/250=4mm

满足要求

方木局部承压验算：

δC=F/AC=2080/50*100=0.416N/mm2＜2.9N/ mm2

满足要求

水平支承方木在立杆支托处的局部承压验算：

δC1=2F/AC1=2*2080/100*100=0.926N/mm2＜2.9N/ mm2

满足要求

立杆顶端传来集中荷载：

F4=2F+0.126×1=2.08×2+0.126=4.286(KN)

水平连系杆荷重：

0.0384×1×2+0.0132×3）×4×1.2=0.56(KN)

立杆自重：0.0384×5.08×1.2×3=0.702(KN)

——立杆强度验算

取上下杆连接处为上段立杆验算截面：

截面上所承的力：

N=4.286+0.56+0.702=5.55（KN）

i=12α12+α224=12×482+4224=15.945

l0=1200+250=1450(mm)

λ=l0i=145015.945=91

查表得：Φ=0.654

δ=N/ΦA=5550/0.654*489=17.35N/mm2＜205N/ mm2

满足要求

——销钉抗剪验算

τ=N/AC=5550/113.1*3=16.35N/mm2＜170N/ mm2

满足要求

### 7.6.3模板拆除

#### 7.6.3.1模板拆除时混凝土强度要求

各构件模板拆除的时间根据同条件下养护的混凝土试块强度确定，模板拆除时混凝土强度见下表：

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 混凝土要求 |
| --- | --- | --- |
| 竖向结构侧模 |  | 混凝土强度≥1.2Mpa |
| 悬臂构件底模 |  | 混凝土强度≥100% |
| 梁底模 | ≤8 | 混凝土强度≥75% |
|  | ＞8 | 混凝土强度≥100% |
| 板底模 | ≤2 | 混凝土强度≥50% |
|  | ＞2，≤8 | 混凝土强度≥75% |
|  | ＞8 | 混凝土强度≥100% |

#### 7.6.3.2柱模板的拆除

首先应拆除对拉螺杆， 然后自上而下卸掉支撑件， 并用撬棍轻轻撬动模板，使模板与混凝土表面分离开， 最后将模板拆下运走清理。

在拆卸、搬运模板过程中应轻拿轻放，避免碰坏混凝土表面，模板拆除后及时保护柱或墙的角边。

#### 7.6.3.3梁、板模板的拆除

首先应拆除支架部分水平杆，下调楼板模板支柱顶翼托螺旋100左右，使模板下降，再分段分片拆除板底连接性的木方和模板，最后拆除剩余的水平杆和支撑系统。

在拆除模板的过程中应注意轻拿轻放，保护下部的柱、墙表面不被模板碰坏。对于拆下的模板、木方和加固件，应及时组织人员清出现场，修整清理后统一按规格堆放。

### 7.6.4质量保证措施

#### 7.6.4.1模板制作允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 板面平整 | 1 | 用2m靠尺检查 |
| 模板拼缝高差 | ±0.5 | 用2m靠尺检查 |
| 模板高度 | +3、-5 | 用钢尺检查 |
| 模板宽度 | ±0、-1 | 用钢尺检查 |
| 对角线长 | ±3 | 对角拉线， 用直尺检查 |
| 模板边平直 | 3 | 拉线， 用直尺检查 |
| 模板翘曲 | L/1000 | 放在平台上，对角拉线并用直尺检查 |
| 孔眼位置 | ±2 | 用钢尺检查 |

#### 7.6.4.2施工质量要求

安装后的模板要求符合下列要求：

| 模板安装允许偏差 | 轴线位置（mm） |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 底模表面标高（mm） |  | ±5 |
|  | 截面内部尺寸（mm） | 基础 | ±10 |
|  |  | 柱、墙、梁 | +4，-5 |
|  | 层高垂直度（mm） | 不大于5m | 6 |
|  |  | 大于5m | 8 |
|  | 相邻两板表面高低差（mm） |  | 2 |
|  | 表面平整度（mm） |  | 5 |

#### 7.6.4.3施工中应注意的主要问题

浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板安装班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

混凝土吊斗不得冲击底模，造成模板几何尺寸不准。

模板及支承必须有足够的强度、刚度和稳定性，不允许发生下沉和变形现象，接缝一定要严密，不能漏浆。

在拆模时要遵循后支先拆的原则，若模板与墙体难以脱开，可采取在模板底部用撬棍撬动模板。严禁在模板上口撬动、晃动和用大锤子砸模板。

#### 7.6.5成品保护

不得在配好的模板上随意践踏和让重物对它进行冲击；应分类堆放木方；若在支好的顶板上焊接钢筋（固定线盒），必须在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料；在顶板上打弯预埋管线时不得直接以模板为支点，须用木方作垫进行。

根据图纸精心设计模板，尽量少木方的拼接。

将多余扣件和钉子装入专用背包中，按要求回收，不得乱丢乱放。

将拆除模板按标识倒运到模板堆放场地，由模板保养人员及时对模板进行清理、修正、刷脱模剂，标识不清的模板应重新标识；作到精心保养，以延长使用期限。

## 7.7混凝土工程

### 7.7.1 施工准备

### 7.7.1.1混凝土强度概况

地下室部分：基础承台及地下室底板混凝土强度等级C30抗渗混凝土（抗渗等级0.6Mpa）

框架柱、抗震墙（剪力墙）混凝土强度等级C40抗渗混凝土（抗渗等级0.6Mpa）

框架柱、抗震墙（剪力墙）：一层~五层顶C40，六层~七层顶C35，八层~九层顶C30，十层~顶层C25

梁、板：地下室为C30，以上各层均为C25

楼梯及其他次要构件为C25

注：二类环境混凝土最大碱含量应小于3KG/M3；最大氯离子含量应小于0.2%，最小水泥用量275KG/M3；一类环境混凝土最大氯离子含量应小于1.0%，最小水泥用量225KG/M3；预应力构件混凝土中的最大氯离子含量应小于0.06%，最小水泥用量300KG/M3。

#### 7.7.1.2机具、材料和人员

施工前，确保施工用的机具、人员准备充分。

机具有：塔式起重机、混凝土输送泵、尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣棒、木抹子、铁抹子、铝合金塔尺等。

所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查，同时配备专职技工，随时检修。在混凝土浇筑期间，与业主及供电供水部门联系，要保证水、电、照明不中断。技术员要对混凝土工进行技术交底，班长应将扶泵管、推斗车、提振动棒、收光抹面、做试块的工人安排好。

施工前算好水泥、砂、石的用量并做好充足的材料储备。

#### 7.7.1.3施工前提条件

在柱模板安装前，要凿除施工缝处的浮浆、清除松动石子，将钢筋槽内的渣土用高压空气泵清理干净。

混凝土浇注层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕后，检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，检查模板支撑的稳定性以及接缝的密合情况。检查混凝土垫块是否垫好，在清除杂物及积水后再封闭墙柱模板的清扫孔。

浇注前，技术员应根据施工方案对操作班组进行全面施工技术交底。

### 7.7.2混凝土拌制

#### 7.7.2.1混凝土配合比

混凝土的配合比可在送混凝土原材料的委托试验中心试配，调整确定，在施工现场严格掌握混凝土配合比，并在搅拌机旁挂牌明示便于检查。

(1)混凝土原材料按重量计算，允许偏差不得超过下列规定：

水泥、外加混合料2％

粗、细骨料3％

水、外加剂溶液2％

(2)各计量衡器应定时校验，经常保持准确，粗细骨料含水率应经常测定， 雨天施工时应增加测定次数，以便调整加水量。

(3)对混凝土原材料的要求：

a)所有水泥应符合设计要求及国家标准的规定，进场水泥必须有出厂合格证和试验报告。对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月，应复查试验来确定其能否使用。临时存放水泥，必须上盖下垫防潮、防漏、堆垛高度不超过10袋，防止底层水泥受压过大造成纸袋破裂或水泥板结。水泥储存要保证先进先出，合理周转严禁用受潮变质水泥，不同品种水泥不得同时混合使用。

b)骨料石子应符合现行《建筑卵石或碎石质量标准及检验方法》GB/14685-2001，且石子最大粒径不应大于40mm，含泥量不大于1％，泥块含量不大于0. 5％，且所含泥块不得包裹石子表面，其吸水率不应大于1％，砂岩骨料不得使用， 使用前骨料石子应送试检。

砂应符合《建筑用砂质量标准及检验方法》砂含泥量不得大于3％； 泥块含量不应大于1％，且海砂不宜使用，在使用前也必须将实际用砂取样送检。

c)水：混凝土拌和用水采用自来水，如改用其它水源必须在首次使用前按规定进行检验。

d)外加剂：所用外加剂应具有出厂合格证及产品技术资料，并符合国家标准要求，在使用前必须经过设计，监理工程师同意，超过有效期或受潮变质的外加剂均不得使用。

#### 7.7.2.2混凝土搅拌要求

搅拌混凝土前必须将搅拌机进行检修，然后加水空转数分钟，将积水倒净，使搅拌筒充分湿润，搅拌第一罐时要考虑到筒壁粘上的砂浆损失，石子用量按规定减量，搅拌好的混凝土要做到基本卸净，在未倒净所剩混凝土前不得再投入拌和料，更不能边出料边进料的方法。

严格控制水灰比和坍落度，未经监理人员同意不得随意加减用水量。

### 7.7.3混凝土浇筑

#### 7.7.3.1工艺流程

作业准备→混凝土拌制→泵送至浇筑部位→混凝土振捣→养护

#### 7.7.3.2混凝土浇筑与振捣的一般要求

在浇筑柱、梁、楼板时，现场采用布料车送混凝土到各个部位，布料车送不到得地方采用塔吊带料斗进行输送。混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过2m时必须将管伸到柱的下部。

浇筑混凝土时要分段分层连续进行，浇筑层高度根据结构特点、钢筋疏密决定，控制在一次浇筑300mm高。插入时应遵循快插慢拔的原则，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，插入时间约20s，以混凝土表面均匀的冒出气泡拔出为宜，振捣间距为40cm左右，振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。

浇筑混凝土要连续进行。如就餐时间或其它原因，由两班人员换班，现场不得中断。如果必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝前，将该层混凝土浇筑完毕。

浇筑混凝土时应派木工、钢筋工随时观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件和插筋等有无移动，变形或堵塞情况，发生问题应立即处理并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。柱混凝土施工缝处要进行剔凿，清除表面的浮浆及松动的石子（参照下图），方可进行下次浇筑。进行上层浇注前，在施工缝上刷一层素水泥浆。

#### 7.7.4.3基础梁的浇注

基础部分，将采用泵车浇注，浇注垫层用平板振动器振捣，用铝合金塔尺压实搓平，地梁钢筋绑扎之前应在模板槽内铺一层2cm的砂浆找平。梁间接点和地梁和承台接点部位的箍筋过密，不好插振动棒，可在接点的周边各插一次，插入时间约20s，以混凝土表面均匀的冒出气泡拔出为宜。

#### 7.7.4.4柱、梁、板混凝土的浇筑

本工程所有楼层柱、梁、板混凝土一起浇注。在绑扎梁钢筋的时候，用8000目的密目钢丝网将梁柱节点箍住，以防节点混凝土外泄。浇筑柱时，混凝土通过泵管直接卸料到柱头，一条振捣棒在柱头送料，另一条振捣棒插入柱中振捣密实。

浇筑柱时，每根柱安排2名工人用小锤敲击模板，辅助振捣密实。

浇筑前对模板支撑、对拉螺栓等部位进行仔细检查。浇筑完后应随时将伸出的锚固钢筋整理到位。

浇筑板，混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，在浇注1h后，用平板振动器在混凝土表面拖动两次，不允许用振捣棒铺摊混凝土。混凝土初凝前，用铝合金塔尺将混凝土表面搓平，在初凝之后终凝之前，要用木抹子压实，并用铁模子收光。

#### 7.7.4.5楼梯的浇筑

楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振捣底板，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。浇注的高度为楼梯与上层楼梯梁交接处的标高。

#### 7.7.5混凝土试块的制作

每次混凝土浇筑时，每一个工作班或每100m3制作一组抗压试块，尺寸150×150×150mm，一组3块，养护条件20℃，相对湿度90%以上，一组养护期7d，另一组养护期28d；另外，再做一组同条件养护的试块。

### 7.7.6混凝土的养护

各部位混凝土浇筑完12h后，进行浇水养护；对于楼板必要时在其表面盖塑料布，防止水分蒸发过快而使混凝土失水。普通混凝土浇水养护期不少于7天。

### 7.7.7质量保证措施

混凝土的原材料在使用前必须按批量检验，并进行试配，合格后方可制备混凝土。

混凝土拌制时，每灌搅拌配合比要按整袋水泥配制，投料数量要严格执行配合比，认真计量投放，并经常检查砂石上料机的电子计量装置，混凝土搅拌时间不应低于两分钟。

检测泵送混凝土在浇筑地点的坍落度，混凝土坍落度损失值控制在规范允许的范围内。

垫块要与钢筋连接牢固，质检员要对各个部位的垫块进行检查，防止垫块位移、漏放、钢筋紧贴模板等现象。

不要过早拆模，防止构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

对于钢筋较密的部位混凝土，要振捣密实，杜绝未经振捣就继续上层混凝土的浇筑。

浇筑时，防止混凝土冲击洞口模板，在浇筑洞口两侧混凝土时要两侧浇筑振捣要对称、均匀，防止洞口移位变形。

| 若发现混凝土泌水比较严重，应在浇注标高线上钻孔，在混凝土表面刨出排水槽，将多余的水排出，然后用海绵条将孔堵住。 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置： | （1）底板 | 8 |
|  |  | （2）墙、柱、梁、板 | 5 |
| 2 | 垂直度 |  | H/1000但不大于30 |
| 3 | 标高 |  | ±20 |
| 4 | 截面尺寸 |  | +5， -3 |
| 5 | 表面平整度（2m长度上） |  | 5 |
| 6 | 预埋设施中心线位置 | (1)预埋件 | 8 |
|  |  | (2)预埋螺栓 | 3 |
|  |  | (3)预埋管 | 3 |
| 7 | 预留洞中心线位置 |  | 12 |

现浇混凝土结构的允许偏差。

### 7.7.8成品保护

在混凝土达到设计强度之前， 不得在其表面堆放过量建筑材料。

在拆模板时，遵循轻拿轻放的原则， 注意保护混凝土的边角。

在柱墙混凝土浇注完后，要派人及时清扫底板上的杂质。

## 7.8砌体和抹灰

### 7.8.1砌体工程

#### 7.8.1.1施工准备

- 测量放线

根据设计所提供的图纸进行测量放线工作。要放出墙身位置线及门窗洞口的位置线。

当墙体砌至60±10cm高时，根据原结构1.0m平面控制线及时在结构柱上抄设（建筑）窗台标高、过梁标高、水电预留洞口标高、混凝土腰带的标高控制线。

测量人员自检合格后要及时报验，待甲方验收合格后方可开始砌筑。

- 技术准备

砌筑前，技术人员要编写技术安全交底，班组长要根据砌体的工程量，分配好拌和砂浆、搭临时脚手架、砌筑的工人。

- 材料、机具的准备

本工程采用陶粒混凝土空心砌块；砌筑前，班组长准备好筛子、铁锹、灰桶、托线板、将砌体、钢筋搬运到楼面。

#### 7.8.1.2砌体工程

- 施工工艺

  - ±0.00以下

测量放线→±0.00以下墙体砌筑→防潮层施工→检查验收→砌筑上部墙体。

  - ±0.00以上

测量放线→墙体下部砌筑→检查验收。

- 墙体砌筑

砌块宜提前2d以上适当浇水湿润，待砌块表面无浮水时方可进行砌筑。

采用铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm；砌块上下皮灰缝相互错开，内外搭砌。

砂浆灰缝厚度10mm（最大不能大于12mm，最小不能小于8mm）。水平灰缝应平直、砂浆饱满，饱满度不应低于80%。竖向灰缝应采用加浆方法使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满度不宜低于80%。

砌筑砂浆必须拌和均匀，随拌随用，盛入灰桶内的砂浆如有泌水现象，则重新拌和。砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3H和4H内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在拌成后2H和3H内使用完毕。

墙体与框架柱交接处每隔600mm设一道拉结筋与框架柱进行拉接，第一道拉接筋设在离地面600mm处。

门窗洞口留置时，左右口及上口比门窗尺寸各多留出20mm。

砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

在室内地面下一皮砖设防潮层，防潮层采用25厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。

填充墙砌至梁、板附近不足200mm时停止砌筑，待所有砌筑完毕7d后，从上层往下逐层用红砖斜砌封闭。砂浆与砌块砂浆相同，斜砌必须逐块敲紧挤实，填满砂浆(详见下图)。

砌筑里脚手架采用双排式脚手架，墙高大于＞5m时，采用双排脚手架（见右图），立杆纵距1500mm，立杆横距1200mm，大横杆步距1200mm，里排立杆外侧距墙外表面200mm，脚手板采用200×100mm的木方。

- 过梁混凝土浇筑

在浇筑混凝土前，必须将砖墙浇水湿润，并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。

浇筑混凝土时，要分层捣实。振捣时，振动棒不能直冲钢筋和砌块，严禁通过墙体传振，以免灰缝开裂。

### 7.8.2抹灰工程

#### 7.8.2.1施工准备

- 材料准备

根据施工图纸计算抹灰所需材料数量，提出材料进场的日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照供料计划分期分批组织材料进场，材料的加工要集中解决。

- 机具准备

根据工程特点和抹灰工程类别准备抹灰工具，并按照现场平面布置图进行搭设室内外脚手架。砂浆搅拌机等机械设备调试合格，台称等计量器具标验合格。

- 技术准备

认真熟悉施工图纸及设计交底等文件，编制施工技术方案，并按抹灰施工进度提制相应的材料计划、加工计划、机具设备使用计划等。对抹灰施工主要工序进行安全技术交底。

- 现场准备

抹灰工程的开工时间应安排在主体结构分段完工之后，该段主体结构验收签字。抹灰开始后主体结构要求分段断水，不得使污水污染已抹灰的墙面。要求内外脚手架验收合格。按照施工方案在现场布置好工程材料的堆放场地。

#### 7.8.2.2操作工艺流程

基层处理→外墙柱与砌体交接处钉纤维网格布→贴饼冲筋→阳角找方正抹护角→抹底灰（抹中层灰）→抹面层灰→清理。

#### 7.8.2.3基层处理

所有管线槽均用1：3水泥砂浆分层填嵌密实；墙体上留洞及砌体不到位时的均应事先修补完整；灰尘污垢等处理干净并浇水湿润；以水浸入砌体内层深约10mm为宜；对混凝土基层用1：1水泥砂浆掺水泥重10%的108胶水薄刮一层并扫毛，养护2天；柱与砖砌体交界处钉钢丝网，宽50cm，外墙壁钉纤维网格布。

#### 7.8.2.4抹灰

- a)贴饼冲筋

用靠尺板、线锤、方尺、拉通线等方法进行吊直，套方找规矩贴灰饼。先贴上灰饼 再贴下灰饼，然后用托线板找正垂直。测饼间距1.2～1.5m。离阴角处100～200mm处开始做。下灰饼同时亦是做踢脚板。灰饼宜用1：1：6水泥混合砂浆须做成5cm见方，再依据贴饼进行冲筋工作。

- b)做护角

距地面2.0M以下的室内门窗口的阳角，和墙面、柱面的阳角均应抹水泥护角。先刷水重10%的108胶水素浆一道，紧跟抹1：3水泥砂浆打底，接着用1：2水泥砂浆抹第二遍，与贴饼冲筋平。待砂浆稍干后用1：1水泥砂浆做明护角，比底灰高出一个罩面灰的高度，其高度不应低于2m，每则宽度不小于50mm。过梁底部要方正。门窗口护角做完后应及时清理门框上的水泥浆。

- c)抹底灰

一般情况下冲完筋约4h左右就可以抹底灰，注意不要过早或过迟。先刷10%的801胶水泥素浆胶一道，2~4h后抹第一遍1：1：6混合砂浆，厚度约5mm，接着抹第二遍，厚度约8mm，然后用刮尺刮平，用木抹子搓平，局部底凹处用砂浆增补搓平。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管后和阴角交接处，墙与顶板交接处是否光滑平正，并用托线板检查墙面垂直平整情况。地面踢角板与水泥墙裙及管道背后应及时清除干净。修抹墙面上预留孔洞，电气箱槽、盒子口抹成方正，光滑平整。

- d)抹罩面灰

抹混合砂浆罩面灰，当底子灰约五六成干时，即可进行抹罩面灰（如底子灰过干应浇水湿润），先刷10%的108胶素水泥胶浆一道，紧跟1：0.3：3水泥混合砂浆，厚度约5mm，分二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄刮一遍，一人随后抹平，然后用铁抹子干光压实。

#### 7.8.2.5混合砂浆顶棚面施工

- 操作工艺流程

基层处理→弹线、套方、找规矩→抹底灰→抹中层灰 →抹罩面灰→清理。

- 基层处理

混凝土基层表面凸凹太多部位事先进行凿除，或用1：3水泥砂浆找补平齐，混凝土表面应凿毛；

灰尘、污垢、油污、袋纸等处理干净，并浇水湿润。

- 施工方法

  - 弹线、套方、找规矩

根据原水平线用墨斗在顶板梁下10cm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰水平控制线。

  - 抹底灰

平顶抹底灰前必须隔夜充分浇水湿润，用1：1水泥砂浆（内掺水泥重量10%的108胶水）薄刮一遍并扫毛，喷洒清水养护2天。

  - 抹中层灰

用1：1：6混合砂浆中层灰，如抹灰过厚必须分层赶平，每层控制在7～9mm，时间间隔12小时。抹完后用刮尺抹顺平，用木抹子槎平。

  - 抹罩面灰

待中层灰六七分干时，洒水湿润，用纸筋灰罩面压光，要求分二遍成活，厚度不得超过2mm。

- 质量要求

各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓；面层无爆灰和裂缝等缺陷。

表面光滑，洁净，颜色均匀，无抹纹，线角，灰线平直，方正，清晰美观。

墙面刮水泥浆：对于刮素水泥浆的墙面要预先进行基层处理，对混凝土错台、麻面、穿墙螺杆等要用1：2水泥砂浆进行处理，然后经验收合格后刮素水泥浆。

### 7.8.3砌体及抹灰工程抗裂防渗措施

砌块堆放场地应压实，平整并做好排水。砌块应保持干净，避免粘接泥土、脏物。砌体组砌方式应正确，拉接钢筋安放及留槎应符合设计及规范要求，砌筑砂浆稠度宜控制在5~7cm，砌块砌筑前应向砌筑面适量浇水，铺灰长度3~5m，立缝处应先支设模板，然后将灰浆插捣密实，超过3cmr垂直缝应用C20的细石混凝土灌实，水平和竖缝灰浆砂浆应饱满。设计规定的洞口、沟槽、管道和预埋件应于砌筑时预留和预埋。

每层砌体每次的砌筑高度应按规范要求不超过1.5m，砌块砌完后应及时进行水平和垂直灰缝的勾缝工作，勾缝深度3~5mm。砌体抹灰前应将砌体墙面清理干净，并在前一天洒水湿润，门窗框于墙的交接处应嵌填密实。外墙钢丝网应钉牢绷直，边角到位。外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶等上面要做流水坡度，下面应做滴水线和滴水槽。抹灰操作时，抹灰分层厚度应控制在3~5mm之间，砂浆不要过厚，以避免产生空鼓，裂缝，每层砂浆抹完后，用喷雾器喷水养护2~3天，待底层6~7成干时，喷水湿润，进行下一层施工。

### 7.8.4质量保证措施

- 砌块的质量要求

该工程使用陶粒混凝土空心砌块。应有出厂证明及复试报告。每1万块为一检验批，不足1万块按一批计，每组10块。

砌块应保证有28天以上龄期。

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检查方法及工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏 | 长度 | ±3 | 用尺量检查 |
| 2 |  | 宽度 | ±3 | 用尺量检查 |
| 3 |  | 高度 | ±3 | 用尺量检查 |
| 4 | 缺掉棱角 | 个数不大于 | 2 |  |
| 5 |  | 三个方向投影尺寸之最小值不大于（mm） | 20 | 用尺量检查 |
| 6 | 裂纹延伸的投影尺寸不大于（mm） |  | 20 | 用尺量检查 |

砖砌块的外观质量标准：

- 砌筑砂浆的质量要求

本工程采用Mb7.5。砌筑砂浆用的水泥、水、砂等必须复核现行国家标准和有关规定：水泥：采用PO32.5普通硅酸盐水泥、按出厂日期分别堆放并进行复试，并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

砂：用中砂，并过5mm孔径的筛子，不得含有草根等杂物，含泥量≤5%，含水量≤2%，使用前进行复试。

石灰膏：块状生石灰熟化成石灰膏时，应用孔洞不大于3mm×3mm网过滤，熟化时间不得少于7d。沉淀池中贮存的石灰膏，应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。

同砂浆强度等级，同配合比，同种原材料每250m3砌体留置3组标准养护试块（6块/组）。同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间应不少于2min。

筑砌体的技术要求、允许偏差与检验方法见下页表：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 10 | 用直尺检查 |
| 2 | 垂直度（每层） | 5 | 用2m的托线板检查 |
| 3 | 表面平整 | 5 | 用靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗洞口宽度 | ±5 | 用直尺检查 |
| 5 | 外墙上、下窗口偏移 | 20 | 用吊线检查 |

### 7.8.5成品保护

对暖卫、电气管线及其他预埋件，应注意成品保护，不得碰撞损坏。

对墙体内埋置的拉结筋要加强保护，不得随意踩倒弯折。

运输砌块及砂浆材料的手推车，应平稳行驶，防止碰撞墙体。

内脚手架搭设和拆除时不得碰坏砌体的门窗角。

施工前，在地面上铺一层塑料纸，防止砂浆直接掉在楼板上。

## 7.9装修工程

### 7.9.1室内装修

#### 7.9.1.1室内乳胶漆顶棚施工

- 施工准备

  - 材料准备

根据施工图纸计算涂料、油漆所需材料数量，提出材料进场的日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照供料计划分期分批组织材料进场，需要加工为半成品的材料要集中解决。油漆等易燃进行场时要注意防火。

  - 机具准备

根据工程特点和涂料的性质类别分别准备不同的施工工具，并按照脚手架施工方案的要求进行搭设室内外脚手架。打磨机、排风机、滚筒、铁皮抹子、钢卷尺、棉线、口罩。

  - 技术准备

认真熟悉施工图纸及设计交底等文件，编写材料采购技术规格书，编制施工技术方案，并按涂料施工进度提制相应的材料计划、加工计划、机具设备使用计划等。组织施工操作人员的进场培训。

  - 现场准备

油漆涂料工程的开工时间在墙面地面抹灰完成之后开始。

按照施工方案及技术交底的要求，在现场布置好施工用材料的堆放场地。必须做到清洁、安全整齐。

- 施工方法

  - 操作工艺流程

基层处理→找平→刷涂料。

  - 基层处理

墙面基本干燥，基层含水率不大于10%。门窗安装完毕，地面施工完毕。环境温度保持在+5℃以上。

——清理墙面

将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

对水泥砂浆墙面修补采用5厚1：3水泥砂浆打底扫毛，罩面在底灰（或中灰）5-6成干时进行，用1：1水泥砂浆做罩面5厚。压实赶光。

  - 找平层

——刮腻子

应刮三遍腻子，腻子重量配比为乳液：滑石粉：纤维素=1：5：3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，后一刮板紧接前一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后打磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所有材料同方法及第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

  - 刷乳胶漆

——刷第一遍乳胶漆

涂刷顺序先顶板后墙面，墙面是先上后下，先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔或长毛滚子涂刷。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加稀释剂稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用细砂纸磨光，清扫干净。

——刷第二遍乳胶漆

第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加稀释剂或少加稀释剂，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

#### 7.9.1.2乳胶漆内墙装修施工

- 施工准备

  - 材料准备

根据施工图纸计算涂料、油漆所需材料数量，提出材料进场的日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照供料计划分期分批组织材料进场，需要加工为半成品的材料要集中解决。油漆等易燃进行场时要注意防火。

  - 机具准备

根据工程特点和涂料的性质类别分别准备不同的施工工具，并按照脚手架施工方案的要求进行搭设室内外脚手架。打磨机、排风机、滚筒、铁皮抹子、钢卷尺、棉线、口罩。

  - 技术准备

认真熟悉施工图纸及设计交底等文件，编写材料采购技术规格书，编制施工技术方案，并按涂料施工进度提制相应的材料计划、加工计划、机具设备使用计划等。组织施工操作人员的进场培训。

  - 现场准备

油漆涂料工程的开工时间在墙面地面抹灰完成之后开始。

按照施工方案及技术交底的要求，在现场布置好施工用材料的堆放场地。必须做到清洁、安全整齐。

- 施工方法

  - 操作工艺流程

基层处理→找平→刷涂料。

  - 基层处理

墙面基本干燥，基层含水率不大于10%。门窗安装完毕，地面施工完毕。环境温度保持在+5℃以上。

——清理墙面

将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

对水泥砂浆墙面修补采用12厚1：3水泥砂浆打底扫毛，罩面在底灰（或中灰）5-6成干时进行，用1：2水泥砂浆做罩面8厚。压实赶光。

  - 找平层

——刮腻子

应刮三遍腻子，腻子重量配比为乳液：滑石粉：纤维素=1：5：3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，后一刮板紧接前一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后打磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所有材料同方法及第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

  - 刷乳胶漆

——刷第一遍乳胶漆

涂刷顺序先顶板后墙面，墙面是先上后下，先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔或长毛滚子涂刷。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加稀释剂稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用细砂纸磨光，清扫干净。

——刷第二遍乳胶漆

第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加稀释剂或少加稀释剂，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

#### 7.9.1.3卫生间贴墙面砖防水墙面施工

- 基层处理

将墙面杂物浮灰清理干净并洒水湿润。

检查墙面垂直度平整度并按要求做水泥砂浆标点、标筋。

抹15厚聚合物防水砂浆。底子灰干燥后，再洒水抹第二遍1∶2.5水泥砂浆面层，要求面层平整抹毛不得压光。

- 瓷砖铺贴

根据瓷砖大小在墙面弹线，确定所贴墙面的瓷砖模数，不得使用小于半砖的瓷砖上墙。

底灰抹完后1~2d后即可镶贴面砖，面砖宜从阳角开始，并由上而下进行，并用拉线或靠尺校正平整度。

瓷砖铺贴前应充分湿润不得干砖上墙，粘贴时要注意瓷砖中部是否有未湿润部分。

粘贴时先在瓷砖背面均匀地涂抹上粘合剂，用粘合剂将瓷砖粘贴于墙面，缝隙应为十字，严禁使用丁字缝。

粘合剂干燥后用白水泥擦缝。要求缝隙均匀墙面干净。

#### 7.9.1.4楼梯栏杆施工方法

- 埋件检查等放线

对安装埋件按设计的尺寸及标高进行检查，弹出埋件中心的尺寸，记录埋件的中心和标高的偏差值。

对实测结果进行分析，对偏差在允许偏差范围的埋件，通过增加垫铁和调整立柱尺寸来确保安装尺寸。对在允许偏差范围之外的埋件，将埋件凿除后重新安装，埋件安装时通过采取埋件的加固，混凝土振捣和检查措施，避免缺陷的存在。

- 下料

根据调整后的数值和不同的材料规格进行下料，下完后勤工作立柱\扶和经检查平直度和尺寸偏差要在允许的范围内，端部要经打磨处理，检验合格后，喷漆。

- 安装

根据设计要求依次焊接立柱、栏杆、扶手、钢化玻璃，立柱安装时应先安装端部两立柱，校核好后拉线，再安装中部立柱、栏杆、扶手安装时应先在立柱上弹线，按线安装钢化玻璃应先装入一侧立柱槽口内，然后再将另一侧立柱，嵌入已安装好的钢化玻璃内，栏杆的焊接严格按照工艺评定和焊接工艺卡的要求进行，检验后质量符合规范要求。

- 嵌缝和补漆

栏杆安装完毕后，在钢化玻璃的嵌入槽口外和栏杆焊接处进行嵌缝和补漆工作。

### 7.9.2室外装修

#### 7.9.2.1外墙抹灰施工

- 施工准备

  - 材料准备

根据施工图纸计算抹灰所需材料数量，提出材料进场的日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照供料计划分期分批组织材料进场，材料的加工要集中解决。

  - 机具准备

根据工程特点和抹灰工程类别准备抹灰工具，并按照现场平面布置图进行搭设室内外脚手架。砂浆搅拌机等机械设备调试合格，台称等计量器具标验合格。

  - 技术准备

认真熟悉施工图纸及设计交底等文件，编制施工技术方案，并按抹灰施工进度提制相应的材料计划、加工计划、机具设备使用计划等。对抹灰施工主要工序进行安全技术交底。

  - 现场准备

抹灰工程的开工时间应安排在主体结构分段完工之后，该段主体结构验收签字。抹灰开始后主体结构要求分段流水，不得使污水污染已抹灰的墙面。要求内外脚手架验收合格。按照施工方案在现场布置好工程材料的堆放场地。

- 墙面抹灰

  - 操作工艺流程

基层处理→贴饼冲筋→阳角找方正抹护角→抹底灰（抹中层灰）→抹面层灰→清理。

  - 基层处理

所有管线槽均用1：3水泥砂浆分层填嵌密实；

墙体上留洞及砌体不到位时的均应事先修补完整；

灰尘污垢等处理干净并浇水湿润；以水浸入砌体内层深约10mm为宜；

对混凝土基层用1：1水泥砂浆掺水泥重10%的108胶水薄刮一层并扫毛，养护2天。

  - 抹灰

——贴饼冲筋

用靠尺板、线锤、方尺、拉通线等方法进行吊直，套方找规矩贴灰饼。先贴上灰饼 再贴下灰饼，然后用托线板找正垂直。测饼间距1.2～1.5m。离阴角处100～200mm处开始做。下灰饼同时亦是做踢脚板。灰饼宜用1：1：6水泥混合砂浆须做成5cm见方，再依据贴饼进行冲筋工作。

——做护角

距地面2.0M以下的室内门窗口的阳角，和墙面、柱面的阳角均应抹水泥护角。先刷水重10%的108胶水素浆一道，紧跟抹1：3水泥砂浆打底，接着用1：2水泥砂浆抹第二遍，与贴饼冲筋平。待砂浆稍干后用1：1水泥砂浆做明护角，比底灰高出一个罩面灰的高度，其高度不应低于2m，每则宽度不小于50mm。过梁底部要方正。门窗口护角做完后应及时清理门框上的水泥浆。

——抹底灰

陶粒混凝土砌体墙抹底灰一般情况下冲完筋约4h左右就可以抹底灰，注意不要过早或过迟。先刷10%的801胶水泥素浆胶一道，2~4h后抹第一遍1：1：6混合砂浆，厚度约5mm，接着抹第二遍，厚度约8mm，然后用刮尺刮平，用木抹子搓平，局部底凹处用砂浆增补搓平。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管后和阴角交接处，墙与顶板交接处是否光滑平正，并用托线板检查墙面垂直平整情况。地面踢角板与水泥墙裙及管道背后应及时清除干净。修抹墙面上预留孔洞，电气箱槽、盒子口抹成方正，光滑平整。

——抹罩面灰

抹水泥砂浆罩面灰，当底子灰约五六成干时，即可进行抹罩面灰（如底子灰过干应浇水湿润），先刷10%的108胶素水泥胶浆一道，紧跟1：2水泥砂浆，厚度约5mm，分二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄刮一遍，一人随后抹平，然后用铁抹子干光压实。

  - 质量要求

各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓；面层无爆灰和裂缝等缺陷。

表面光滑，洁净，颜色均匀，无抹纹，线角，灰线平直，方正，清晰美观。

孔洞、槽盒的表面尺寸正确，边缘整齐，光滑平整。

立面垂直2mm。表面平整2mm，阴阳角垂直2mm，阴阳角方正2mm。

#### 7.9.2.2外墙保温施工

a) 主体结构与材料
    外墙保温施工应避开主体结构墙的应力变形期，在其变形基本稳定后再进行外保温施工。挤塑聚苯乙烯保温板生产后放置7周以上，充分固化稳定，为增加表面聚合物砂浆粘结能力，可以将挤塑聚苯乙烯保温板双面拉毛；玻纤网格布必须具有良好的耐碱性。另外，当外墙饰面层为涂料时，宜优先采用中弹防水抗裂涂料。
b) 施工条件
    基层墙面已验收合格，且模板楞木洞已按规定填塞，门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。保温施工前要求外墙挂线抹灰找平，面层拉细毛，平整度用2米尺检查，最大平整度偏差不得大于4㎜。待基层墙体及找平层干燥后方可施工。另外，外墙保温施工期间室外温度应高于5度，风力不大于5级。雨天施工时应采取措施，避免墙面淋雨。
c) 施工技术要点

  - 基底准备。
    在施工前，首先应对基层墙体进行清理、修补。应彻底清除墙体表面的油、灰尘、污垢、脱模剂、风化物等有碍粘贴强度的材料。

  - 基层找平
    平整度用2米尺检查，最大偏差若大于4㎜，则用1：3水泥砂浆找平，表面细拉毛。用2米尺检查使最大偏差小于4㎜，并保证无空鼓、脱层和裂缝等缺陷。

  - 配制专用粘结剂
    (1)将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持电动工具搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。
    (2)将配制的粘结剂静置5分钟，再搅拌即可使用，配制好的粘结剂在1小时内用完。
    (3)专用粘结剂的配制只许加入净水，不得加入其他添加物。

  - 挤塑聚苯乙烯挤塑板的粘贴
    (1)挤塑板宜采用点粘法，用抹子沿挤塑板的四周边涂敷一条平均宽50㎜厚5㎜-7㎜梯形带状聚合物砂浆，并同时涂8块厚5㎜-7㎜直径为100㎜的点状物，均匀分布在板中间，外饰面为涂料时，聚合物砂浆与挤塑板粘贴面积之比不小于30%。
    (2)涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立刻粘贴在墙面上滑动就位，以防止混合物砂浆表面结皮失去粘结作用，粘贴时应轻揉，均匀挤压。挤塑板应自上而下沿水平方向横向铺粘，每排版应错缝1/2板长，局部最小不得小于100㎜。
    (3)门窗洞口脚部的挤塑板，应采用整块挤塑板裁出，不得拼接。遇到有突出墙面的建筑构配件时，应用整幅挤塑板套割，其切割边缘应顺直、平整，使其与建筑构配件完全吻合，不得用零板拼凑。

  - 固定件安装
    挤塑板粘贴牢固后，一般在24-48小时以后安装固定件，固定件个数按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10㎜，钻入基层墙体深度约为60㎜，固定件锚入基层墙体的深度约为50㎜，以确保牢固可。在阳角、孔洞边缘处加密。紧固件的构件圆盘与挤塑板表面取平或凹一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

  - 打磨
    挤塑聚苯乙烯保温板接缝处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

  - 作装饰线脚
    根据设计要求用墨线弹出需做线脚的位置，并进行水平和竖向校正。凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口最薄处不小于15㎜。凸线角应按设计尺寸切割后，在线脚及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘结剂，使其粘接牢固。

  - 抹底层聚合物砂浆
    聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。将配制好的聚合物砂浆均匀地涂在挤塑板上，厚度为2㎜。

  - 压入网格布
    (1)网格布应按工作面的长度要求裁剪，并应留出搭接宽度，网格布的裁剪应顺经纬向进行。
    (2)在门窗等洞口四周网格布应翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
    (3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。
    (4)将整幅网格布沿水平方向绷直，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100㎜，垂直方向搭接宽度不小于80㎜，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布空鼓、翘边。
    (5)在凹凸线脚处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，整幅网格布应在窄幅网格布之上，搭接宽度80㎜。
    (6)在墙身阴、阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200㎜。

  - 聚合物砂浆面层
    抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不沾手时，开始抹面层聚合物砂浆。抹灰的厚度宜控制在2.5-3.0㎜，厚度过大宜于开裂。抹灰时应将网格布压埋在底层砂浆内，不允许暴露在砂浆之外。另外，为提高底层外墙抗冲击能力，应采用加强网格布。

  - 变形缝、界格缝的处理
    墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘结前按设计要求定位并与基层墙体固定牢固。
在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发泡聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50%-70%。密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。

  - 饰面层的施工
    当饰面层采用水融性中弹涂料时，施工前应修补聚合物砂浆不平处，并用砂纸打磨，然后进行涂料施工。
d) 施工中要注意的问题
    (1)外墙保温施工期间室外温度应高于5摄氏度，雨天施工应采取措施，避免墙面淋雨；
    (2)阳角与阴角的垂直接缝处挤塑板应交错排列，门窗洞口角部要加贴45度斜向网格布；
    (3)挤塑板上墙后，要用橡皮棰轻敲或揉拍，防止虚粘；
    (4)挤塑板接缝不平处，应用砂纸磨平，打磨动作为柔和的圆周方向，不要沿着与挤塑板接缝平行方向打磨；
    (5)首层窗台以下，要再加贴一层网格布，以增加其抗冲击性；
    (6)底层墙外表面在墙体防潮以下，要做防潮处理，以防止地面水分通过毛细作用被吸收到保温层中影响保温层的使用寿命；

(7)对墙面损坏处应安排专人进行细心修补，否则宜出现渗漏、脱落现象。

#### 7.9.2.3外墙涂料施工

- 材料要求

符合设计要求的工程所用涂料和半成品均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。涂料工程所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应坚固，并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。

- 施工要点

施工前应根据产品说明书及厂家技术指导书了解涂料的性能及使用要求，编制施工操作工艺；基层应坚固，表面应平整，应无油污、灰尘、溅沫及砂浆流痕等杂物；含水率和相对湿度应满足规范或厂家技术指导书要求。涂料工程施工前，根据设计要求应先做样板，一直保存到竣工时为止。对涂料进行挑选，发现深浅颜色不一时，应分别堆放、贮存，分别使用，使用前应搅拌均匀，并应根据材料性质和环境温度控制好涂料的工作粘度或稠度，不可过稀、过稠，使其在施涂过程中不透底、不流挂、不显刷纹。施涂过程中不得任意加水或其它溶液稀释；外墙涂料施涂时，应以分格缝、墙的阴角或水落管为分界线分段进行；涂料的施工质量应符合施工及验收规范的规定要求；

## 7.10楼地面工程

### 7.10.1卫生间地砖防水地面施工

#### 7.10.1.1施工方法

- a)素土夯实

根据施工图设计的地面构造层情况，确定回填土标高，并将标高线弹在室内墙面上，室内回填土选用粘土，人工分层夯填，分层厚度30~40cm，回填压实系数0.9。

a）100厚C15混凝土垫层

混凝土垫层按房间进行浇筑，用小推车运入，人工摊铺，浇筑前应清除基层杂物并洒水湿润。

在混凝土初凝前，须对表面进行拉毛；浇筑完毕后，应在12h内用草帘等加以覆盖和浇水养护，少于7d。

b）聚氨酯防水涂料一道

刷前应先将混凝土表面清理干净，然后用棕刷从里至外均匀刷一遍。做到无漏刷。

素水泥浆一道

c)在做砂浆找坡层前，为防止砂浆层与基层粘接不牢而产生空鼓，应先在混凝土垫层上刷一层素水泥浆，素水泥浆在使用前按1：0.05：适量水的重量比予先拌好，并在混凝土初凝前使用完。

填装砂浆前仔细检查和清理预留周边，并用干硬性细石混凝土填塞密实。应根据房间的标高线按设计要求和坡度要求在墙面和地面做控制线和控制点，将拌和好的砂浆由里及外装填并用刮尺按坡度要求刮平拉毛。

聚氨酯防水涂膜四周沿墙卷起300高，门口铺出200宽

找平层应洁净、干燥，含水率符合施工要求，涂刷均匀无底，厚度符合设计要求。

d)20厚1：2.5水泥砂浆保护层扫毛

按房间进行浇筑完成，施工时随捣随抹，上撒1：1水泥砂子压实赶光；浇筑时，用木拉板拍实搓平；浇筑后12小时内加以覆盖和浇水养护。

e)用水泥砂浆铺贴8~10厚防水地砖，素水泥浆勾缝。

#### 7.10.1.2质量要求

- 材料要求

防水地砖面砖外形尺寸及色泽应一致，其边角方正，且无翘曲、裂纹和缺棱掉角等缺陷；

基层水泥砂浆结合层表面应粗糙、洁净和湿润，并不得有积水现象；

面砖铺贴前应首先对基层进行清理，弹出台阶的标高线以控制面砖标高；在铺贴前对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等要进行预选，面砖应提前充分湿润后晾干待用；

面砖铺贴前，先在混凝土面上刷素水泥浆一道；

面砖铺贴时，应拉线找中方，并按标准拉线镶贴，并随时做好各道工序的检查和复验工作，以保证铺贴质量；用素水泥砂浆勾缝。整个工程完工后，可用棉纱清理地砖表面。

- 施工质量要求

地砖铺贴完后，面层应坚实、平整、洁净、线路顺直，不得出现错缝，不应有空鼓、松动、脱落和裂缝、缺棱、掉角、污染等缺陷。

### 7.10.2地砖楼面施工

#### 7.10.2.1施工方法

将基层上的泥土、浮灰、浆皮、灰渣清理干净。基层水泥砂浆结合层表面应粗糙、洁净和湿润，并不得有积水现象；

按控制标高和坡度，先在房间四周基层上做好灰饼，房间中间每隔1.5m左右用1：3干硬性砂浆做一道冲筋。有地漏的房间，应有四周向地漏方向做放射壮冲筋，并按设计找好坡度。冲筋厚度不宜小于20mm。

冲筋后，在基层面均匀洒水湿润，然后刷一度水灰比0.4~0.5素水泥浆，一次面积不宜过大，必须随刷随铺找平层。用木抹子拍搓抹平，使其具有一定的强度；

放线由中心向两边进行，尽量符合整砖模数，当尺寸不合格整块的倍数时，可裁半块砖用于边角处。尺寸相差教小时，可在允许范围内调整缝宽；

在铺贴前对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等要进行预选，面砖应提前充分湿润后晾干待用；

面砖铺贴前，先在找平层刷素水泥浆一道，在抹粘结层砂浆，砂浆应随拌随用；

按线位从里向外逐排、逐列循序退着铺砖；

勾缝擦缝应在24h内进行，用1：1水泥砂浆，要求缝隙密实，平整光洁；

灌浆擦缝完24h后，应用干净湿润的锯末覆盖，喷水养护不少于7天。养护期间不准上人、碰撞、堆重物。

#### 7.10.2.2质量要求

在铺贴前对砖的尺寸，外观质量，色泽等要进行预选，并预先湿润晾干后待用；

面层铺贴前应先弹出地面标高线，以控制地面平整度，放线后要先铺几条面板作为基准，起标筋作用；

铺砌的板材要四角同时下落，并用木锤敲击平实，注意随时找平找直，要求四角平整，纵横缝隙对齐，表面平整。

### 7.10.3花岗岩地面

#### 7.10.3.1施工方法

基层水泥砂浆结合层表面应粗糙、洁净和湿润，并不得有积水现象；

面砖铺贴前应首先对基层进行清理，先在台阶混凝土面上刷素水泥浆一道，然后做30厚1：4干硬性水泥砂浆找平层，用木抹子拍搓抹平，待其具有一定的强度；

铺贴前对花岗岩板块，按图案、颜色、拼花纹理进行试拼。然后按编号码放整齐；

按拉好的十字线，抹上30mm厚的水泥砂浆结合层，拍平压实找平；

面砖铺贴时，用水润湿找平层，用水灰比为0.4~0.5的素水泥砂浆一度，然后随即由上到下摊铺砂浆，放砖，并随即用木拍、木外向锤或橡胶锤拍平、拍平拍实。并随时做好各道工序的检查和验证工作，以保证铺贴质量；

面砖铺贴完1~2H后用素水泥沙浆2/3灌缝，再用与面板相同颜色的水泥浆擦缝。整个工程完工后，可用干锯末拭净擦亮；

灌浆擦缝完24H后，应用干净湿润的锯末覆盖，喷水养护不少于7天。养护期间不准上人、碰撞、堆重物。

#### 7.10.3.2质量要求

在铺贴前对砖的尺寸，外观质量，色泽等要进行预选，并预先湿润晾干后待用；

面层铺贴前应先弹出地面标高线，以控制地面平整度，放线后要先铺几条面板作为基准，起标筋作用；

铺砌的板材要四角同时下落，并用木锤敲击平实，注意随时找平找直，要求四角平整，纵横缝隙对齐，表面平整。

## 7.11防水工程

### 7.11.1地下室外墙的防渗漏

本工程为地下车库，剪力墙暗梁和桩基承台，本工程底板、地下室防水设计等级为二级，采用柔性防水和刚性防水相结合的方式。柔性防水设计做法为SBS（聚脂胎）型4mm厚改性沥青油毡柔性防水外防外贴法，SBS防水卷材粘贴方法采用热熔法。

7.11.1.1施工准备材料及要求

SBS防水卷材见下表。

| 厚度（mm） | 宽度（mm） | 长度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 2.0 3.0 4.0 5.0 | ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 | 20 10 10 10 |

SBS防水卷材技术性能见下表

| 项 目 |  | 单位 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚酯胎 | 麻布胎 | 聚乙烯胎 | 玻纤胎 |
| 拉伸 性能 | 拉力 | N | ≥400 | ≥500 | ≥50 | ≥200 |
|  | 延伸率 | % | ≥30 | ≥5 | ≥200 | ≥50 |
| 耐热度 |  |  | 85℃受热2h不流淌，涂盖层无滑动 |  |  |  |
| 低温柔性 |  |  | -15℃绕规定直径圆棒，无裂纹 |  |  |  |
| 不透水性 |  | 压力/ 保持时间 | 0.2MPa/30min |  |  |  |

7.11.1.2 配套材料：

氯丁橡胶沥青胶粘剂，氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。

橡胶沥青乳液：用于卷材粘结。

橡胶沥青嵌缝膏：用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。

主要用具：

清理用具：高压吹风机、小平铲、笤帚；操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管（铁、塑料）、划（放）线用品。

7.11.1.3作业条件：

施工前审核图纸，编制防水工程施工方案，并进技术交底。地下防水工程必须由专业队施工，操作人员持证上岗。

铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，并经养护后干燥，含水率不大于9%；基层应平整、牢固，不空鼓开裂、不起砂。

防水层施工涂底胶底（冷底子油），应将基层表面清理干净。

施工用材料均匀易燃，因而应准备好相应的消防器材。

7.11.1.4操作工艺

工艺流程：

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层

基层清理：施工前将验收合格的基层清理干净。

涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应匀，不透底。

铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

铺贴卷材：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用φ30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm，条粘法搭接宽度为100mm。

热熔封边：卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

保护层施工：平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层；立面防水层施工完，应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

7.11.1.5质量标准

保证项目：

高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。

卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

防水层严禁有破损和渗漏现象。

基本项目：

基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。

改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等现象。

卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求；分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。

卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

7.11.1.6成品保护

地下卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

卷材防水层铺贴完成后，应及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层；外贴防水层施工完后，应按设计砌好保护墙。

卷材平面防水层施工，不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。

7.11.1.7应注意的安全和质量问题

上岗前班组长应先向组员进行安全和技术交底及防火注意事项；

班组长要随时检查，特别是结点部位、复杂部位要重点检查，发现发现问题及时纠正，

所有进场的作业人员必须是身体健康,且技术训练的工人。

卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓；施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材接搭长边不小于100mm，短边不小于150mm。

空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的施工质量。

防水卷材应有产品合格证，现场取样复试合格资料。 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。

隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。

### 7.11.2基础部分外墙的防渗漏

基础砌体浇水润湿后方可使用要严格按照砌体砂浆的砂浆配合比配制砂浆，水平灰缝饱满，竖缝灰浆采用挤浆和加浆的方法，不得出现明缝。

砌体抹灰前应将其表面残留的砂浆等污物清理干净，浇水冲洗。抹灰时先抹一层素灰层，用铁抹子用力抹刮抹，使素灰填实表面空隙，抹完后用湿毛刷在素灰层表面轻轻涂刷一遍，在素灰浆初凝后抹水泥砂浆找平层、钉铁丝网、抹纤维砂浆找平层和聚合物砂浆面层。层与层砂浆在抹前均需在上一层上刷一遍聚合物防水净浆，各层砂浆应分2~3遍成活。阴阳角部位抹成圆角，圆角在阴角时直径为50mm，在阳角时，直径为10mm。防水砂浆抹完后应及时保护，加强养护，养护时间不少于14天。

底板80厚C10细石混凝土垫层振捣要密实，与墙壁交接处和边角处的混凝土要仔细振捣，面层抹压应用木抹子和铁抹子抹压多遍成型。

按设计要求在砖墙外壁、底板内壁、转角内外壁刷水泥基渗透结晶防水材料。

回填土时在砖墙外侧先回填300宽粘性土，粘性土采用人工回填，每300厚一层，夯填密实。

### 7.11.3阳台卫生间防水

阳台、卫生间楼板在混凝土浇筑时必须按设计的要求在与房间砖墙交接处留设150mm高的混凝土坎边，在预留洞四周预留100mm坎边，穿越房间的预埋套管必须有止水环且高出地面30mm。

预留洞塞填用膨胀混凝土，且与原混凝土交接处的施工缝应进行凿毛处理，填塞后的混凝土应密实，表面应抹压平整。

找平层、防水涂膜和面层的施工应按要求无误，且质量严格按规范要求控制。

楼地面、阳台坡度正确，无积水现象产生。

楼面穿墙管的柔性防水材料应填塞密实。

### 7.11.4外墙及门窗洞口的防水

砌体砌筑前应先将底部混凝土基层用水冲洗干净、晾干后方可砌筑，砌体的灰缝应饱满，竖向缝宜用临时夹板夹住后灌缝。砌体砌到上层梁板时，宜用烧结普通砖斜砌挤紧，砖倾斜60°左右 ，砂浆应饱满。

塑钢门窗框与墙间的缝隙，应用泡沫塑料条或硅胶橡胶条嵌填，沿门窗四周填塞密实。内墙抹灰后，在框和墙面抹灰的缝隙用防水油膏密封，填嵌后刮平。

外墙面抹灰时，应在窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶顶顶等，上面做流水坡，下面做滴水线和滴水槽，滴水槽的深度和宽度不应小于10mm，并整齐一致。

### 7.11.5 屋面SBS改性沥青卷材防水

7.11.5.1材料要求
a)4mm厚高聚物改性沥青防水卷材两道

b）高聚物改性沥青油毡技术性能要求
       聚酯胎    麻布胎    聚乙烯胎    玻纤胎
拉力    N    ≥400    ≥500    ≥50    ≥200
延伸率    %    ≥30    ≥5    ≥200    ≥50
耐热度    ℃    85℃受热2h不流淌，涂盖层无滑动。
低温柔度    ℃    －15℃绕规定直径圆棒，无裂纹。
不透水性    压力    MPa    不小于0.2

c）配套材料：

氯丁橡胶沥青胶粘剂：由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成，为黑色液体

橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缝。

保护层料：石片、各色保护涂料。

70号汽油、二甲苯，用于清洗受污染的部位。

d）主要机具：

电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

e）作业条件：

铺贴防水层的基层，将表面尘土、杂物彻底清除干净。

基层坡度符合设计要求，表面顺平，阴阳角处做成圆弧形，基层表面干燥，含水率不大于9％。

卷材及配套材料经验收合格，规格、技术性能符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料避开火源

#### 7.11.5.2施工工艺

a) 工艺流程(热熔法施工)：
清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层

b）清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

c)涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。

d)附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。

e)铺贴卷材：卷材的层数、厚度符合设计要求。多层铺设时接缝错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。

f)热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

g)防水保护层施工：防水层表面涂刷银色反光涂料。

7.11.5.3质量标准
a)保证项目：

高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比，符合设计要求和有关标准的规定。
 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,卷材防水严禁有渗漏现象。
b)基本项目：

铺贴卷材防水层的基层，泛水坡度符合设计要求，表面无起砂、空裂，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处呈圆弧或钝角。

聚氨酯底胶涂刷均匀，无漏刷和麻点等缺陷。

卷材防水层铺贴、搭接、收头符合设计要求和屋面工程技术规范的规定，且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

卷材防水层的保护层结合紧密、牢固，厚度均匀一致。
7.11.5.4成品保护   
 a)已铺贴好的卷材防水层，采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，做好后及时做防水层的保护层。

b)穿过屋面、墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。

c)屋面变形缝、水落口等处，施工中进行临时塞堵和挡盖，以防落进材料等物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。

d)屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。   
7.11.5.5应注意的质量问题
 a)屋面不平整；找平层不平顺，造成积水。施工时找好线，放好坡，找平层施工中拉线检查，做到坡度符合要求，平整无积水。
 b)空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓。铺贴卷材掌握好基层含水率，不符合要求暂不进行铺贴卷材，同时铺贴时做到平、实，压边紧密，粘结牢固。
 c)渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，从卷材剪配、粘贴操作，使附加层紧贴到位，封严、压实，不得有翘边等现象。   
7.11.5.6 质量记录   
 本工艺标准具备以下质量记录：
 高聚物改性沥青卷材及胶结材料有产品合格证，材料进场前进行复试并有资料。

胶结材料配制资料及粘结试验。
 隐检资料和质量检验评定资料。
7.11.5.7安全措施

改性沥青防水卷材是易燃品，在运输、贮存和施工中注意防火，施工现场准备可靠的灭火工具。

改性沥青卷材及辅助材料均有毒素，操作者施工时戴好口罩、袖套、手套等劳保用品。吃饭、喝水、抽烟前洗手。

## 7.12门窗工程

### 7.12.1施工准备

#### 7.12.1.1材料准备

根据施工图纸计算安装门窗所需材料数量，提出材料进场的日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照材料计划、加工计划组织好材料的采购、进场、验收、加工等工作。

堆放时，堆放场地必须有防雨，防水措施，并保持干燥，不能直接搁置在地面上，以防构件锈蚀和沾染泥土脏物。

#### 7.12.1.2机具准备

根据工程特点和安装门窗工程类别准备安装门窗工具。卷扬机、焊机、滑机、切割机、倒链、链钳、管钳、力矩扳手、千斤顶、丝锥等。

#### 7.12.1.3技术准备

技术人员及其它相关人员在熟悉图纸、技术规格书及其它相关资料的基础上，编制设计问题澄清单；

参加图纸会审会议及时与设计人员沟通，澄清对设计问题的不明之处；依据技术规格书、门窗表和说明书、工程进度要求及其它设计资料编制物项采购技术规格书；提出门（包括门锁）、窗的采购计划和物项采购技术规格书；编制工作程序并报批。

#### 7.12.1.4现场准备

清理安装场地，根据土建结构图，对现场门洞的留设情况进行复核。

不符合门洞口安装尺寸的部位或土建结构图有矛盾的部位，及时提出图纸问题澄清单，按设计处理意见进行处理。

按门窗的安装进度安排，从器材部仓库领出门窗，并检查门窗在运输和储存过程中是否有缺项、损坏及变形，门的五金配件及附件是否配套、齐全、完好，所有压紧机构运动是否正常，密封圈、防烟条固定是否牢固，有无损伤及老化现象，门铰链运动是否正常，如有缺陷必须通知厂家修复或更换，合格后方可运至现场进行安装。

地面夯实平整，密实度需能承受脚手架荷载及工作平台上荷载。地面夯实平整，密实度需能承受脚手架荷载及工作平台上荷载。预埋件尺寸、大小以及位置的准确程度。

### 7.12.2塑料钢框门窗施工方法

#### 7.12.2.1安装施工工序

窗框定位→窗框安装→玻璃安装→窗扇安装→清理。

#### 7.12.2.2现场准备

扇安装的时间，宜选择在室内外装修基本结束后进行，以免施工时将其损坏。

安装窗框前，应逐个核对窗洞口的尺寸，与窗框的规格是否相适应。

按室内地面弹出的50线和垂直线，标出窗框安装的基准线，作为安装时的标准。要求同一立面上窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差，应及时调整、处理。

#### 7.12.2.3窗框安装

- 窗框就位

按照在洞口上弹出的窗位置线，根据设计要求，将窗框立于墙的中心线部位或内侧，使窗框表面与饰面层相适应。

- 窗框临时固定

将窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再将锚板固定在窗洞口内。

- 窗框固定

窗框上的锚固板采用燕尾铁脚固定。锚固板应固定牢固，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于500mm。带型窗、大型窗的拼接处，如需增设角钢或槽钢加固，则其上下部要与预埋钢板焊接，预埋件可按每1米间距在洞口内均匀设置。

- 窗框嵌缝

窗框与洞口的间隙，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面留5～8mm深的槽口，填嵌密封材料，在施工中注意不得损坏门窗上面的保护膜。

#### 7.12.2.4窗扇安装

窗扇安装应在室内外装修基本完成后进行。

推拉门、窗扇的安装：将配好的门、窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道的外滑道内，然后再后再用同样的方法安装内扇。

对于可调导向轮，应在门、窗扇安装之后调整导向轮，调节门、窗扇在滑道上的高度，并使门、窗扇与边框间平行。

平开门、窗扇的安装：应先把合页按要求位置固定在门、窗框上，然后将门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在合页上，必须保证上下两个转动部分在同一个轴线上。

### 7.12.3木质门施工方法

#### 7.12.3.1施工工序

施工准备→门框安装→门扇安装→玻璃安装→清理。

#### 7.12.3.2现场准备

门扇安装的时间，宜选择在室内外装修基本结束后进行，以免施工时将其损坏。

安装门框前，应逐个核对门洞口的尺寸，与门框的规格是否相适应。

按室内地面弹出的50线和垂直线，标出门框安装的基准线，作为安装时的标准。要求同一立面上门的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差，应及时调整、处理。

#### 7.12.3.3门框安装

门框安装的时间，应选择主体结构基本结束后进行。

门窗框的安装采用后塞口，安装前应进行校正规方，并钉好斜拉拉条予以固定，防止其变形，安装时要抓好平面位置与方向、标高、水平与垂直三个关键问题。平面位置要严格按照设计规定的开启方向和位置立口。安装标高要根据室内抄平弹出的基准线测量决定。门框还要保证大面平和垂直，否则会影响门扇的安装和开启的灵活性。

#### 7.12.3.4门扇安装

门扇安装的时间，应选择内装饰工程基本结束后进行。

平开门扇应关闭严密、间隙均匀，开关灵活，扇与框搭接量符合设计要求。

门五金附件应安装齐全，位置正确、牢固，灵活适用，端正美观，达到各自的功能。

门窗扇的安装应平直方正，上下左右的缝大小合适，颌剔槽平整、深浅一致，五金安装位置适当、牢固灵活，安装质量应符合允许偏差范围。

## 7.13 玻璃幕墙

### 7.13.1幕墙制作安装主要施工工艺流程

#### 7.13.1.1工艺流程

放线定位 → 安装钢件 → 安装立柱 → 校正 → 固定 → 安装横梁 → 校正 → 固定 → 玻璃的加工制作 → 防雷处理及测试 →防火封层  →  隐检 →  玻璃的安装 →  校正 → 固定 → 密封处理 → 封边封顶 → 清洁 → 交验。

#### 7.13.1.2幕墙施工流向

幕墙立柱安装施工流向由下往上，从中往两边；玻璃安装施工流向由上往下，从中到两边；幕墙施工，采取不同立面的分项工程投入充分的人力、物力，工种协调配合，加强各工序控制，形成有节拍的流水作业施工；总之，装饰施工应尽可能配合土建施工进行，尽可能和土建不在同一立面施工。

### 7.13.2幕墙安装的施工方法

#### 7.13.2.1初步测量和检查

根据幕墙图纸和主体结构图纸初步测量，检查幕墙能否按图施工，可提前知道幕墙安装出现的问题。根据主体结构图纸中建筑物轴线派专职测量人员对建筑物外型进行认真、精确的测量，同时按幕墙图纸进行放线，确定幕墙外表平面线和幕墙立柱分格垂直线。测量放线后，检查建筑物的结构边线在允许偏差的范围内，则可进行幕墙的施工工作。如果建筑物的结构边线超出允许偏的范围，应及时分析原因，解决问题。偏差过大的原因及处理方法见表1。

#### 7.13.2.2 测量放线

测量放线是铝合金玻璃幕墙立柱安装施工中的重要工序，测量放线的准确性决定幕墙的质量。在幕墙施工前根据图纸先测量幕墙的外表平面线，再测量幕墙立柱分格垂直线。

铝合金立柱一般从下向上逐层安装。玻璃幕墙的安装施工规范要求：立柱轴线前后偏差不应大于2 mm，左右偏差不应大于3 mm.如果以主体结构施工的各层轴线为基础，确定玻璃幕墙每层立柱的外表平面线和分格垂直线，从测量放线上已经难达到立柱安装要求，在立柱安装施工中更难以调整出符合要求的幕墙立柱。

通过分析实际存在的情况，在幕墙立柱施工测量放线时，不采用主体结构施工的各层轴线，而利用在同一平面中垂直于同一条直线的平行直线来控制立柱安装，通过立柱安装位置全高上下拉线办法进行测量放线：

①根据幕墙图纸的立柱外表平面，在幕墙最底层的楼面测量出外表平面的初始控制线，用垂准经纬仪直接向上投测到幕墙顶层，形成顶层外表平面的控制线。由顶层控制线和初始控制线两条平行线形成一个平面，即立柱外表平面。按一个平面施工，各层测量放线引起的立柱轴线前后偏差的问题就不存在了。

②确定立柱的外表平面后，根据幕墙图纸在初始控制线上测量出每根立柱的分格垂直位置，采用垂准经纬仪向上投测到幕墙顶层控制线上。在初始控制线和顶层控制线之间的分格垂直位置上下拉线，在外表平面的一个平面中，形成了每根立柱的分格垂直线。按一条直线施工，各层测量放线引起的立柱轴线左右偏差的问题也不存在了。

③采用配有90°弯管目镜的DJ6-C8垂准经纬仪测量，一测回垂准观测中误差不大于±6″，即100 m高处平面误差为±3 mm内。所以30 m以内幕墙立柱全高垂直度测量在同一个平面中，偏差一般能控制在±2.5mm内，符合铝合金框架构件安装完成后，幕墙垂直度的偏差不超过10mm的要求。

分析经纬仪或拉线作为安装测量工具遇到的一般问题，进行比较见表2.

通过分析比较，采用拉线的办法安装立柱工作面宽，工效高，安装快。

上下拉线的长度在50—60 m，要求拉线的材料具有一定的抗拉强度和抵抗侧向风力的弹性并能被拉成一条直线。一般的线绳或胶丝的抗拉强度低，容易被拉断而无法使用。采用钢丝作为拉线材料，具有一定的抗拉强度和弹性，并能被拉成一条直线。根据公式：F=0.85πd2fy/4（F——设计沙包拉力；0.85——钢丝安全系数；d——钢丝直径，一般选用0.6——1 mm；fy——钢丝强度设计值）。

确定沙包拉力、钢丝强度、钢丝直径，使钢丝能抵抗侧向风力的作用而不位移，只振动而不被拉断。用3－5个沙包装沙，每个沙包装20％－40％的设计总重量，逐渐增加沙包达到设计值。注意因钢丝的扭曲变形不能通过钢丝旋转消除，钢丝可能在扭曲部位产生断裂。用经纬仪检查侧向风力对钢丝的作用，当受到风力影响时，可通过增加控制线固定钢丝而消除风力的影响。

结合经纬仪的准确性和用钢丝拉线的直观性进行测量放线。以经纬仪测出的幕墙顶层的立柱外表平面控制线为基础，在外表平面控制线上用经纬仪测量出每根立柱的分格垂直位置。在立柱外表平面控制线和分格垂直线的重合位置，用吊沙包的钢丝作为立柱安装的外表平面和垂直控制重合位置线。在沙包重力作用下将钢丝拉直，作为悬吊的沙包起到线坠作用，进行钢丝初步定位，但要避免侧向风吹和震动。在风力1-2级时利用经纬仪的垂直度准确性对钢丝进行调整，用经纬仪瞄准上部和下部的重合位置点在同一条直线上，检查钢丝与上面两点在同一条直线上，即可上下固定钢丝。如果检查钢丝中部或底部不在同一条直线上，应考虑是否风力影响或钢丝扭曲变形，应在中部增加外表平面和分格垂直控制线固定钢丝而消除风力影响或钢丝变形。

#### 7.13.2.3立柱的安装

按上面方法测量出的外表平面和垂直控制重合位置线，根据重合位置的钢丝为标准安装立柱，给施工安装人员一个容易观测、校正的标准。安装立柱时，通过与建筑物连接件对每根立柱进行三维方向调整，使每根立柱中央对准重合位置的钢丝。每层立柱安装完，质检人员根据重合位置的钢丝或经纬仪对立柱进行检测，如果立柱安装偏差超出规范要求的，必须进行三维方向调整或重装，每层立柱安装误差应及时消除不得积累。

#### 7.13.2.4横梁的安装要求

将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、接缝严密；

相邻两根横梁的水平标高偏差不大于lmm，同层标高偏差不大于5mm，同时应与立柱的嵌玻璃凹槽．一致，其表面高低偏差不大于lmm；

同一层的横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。同层横梁标高差不应大于5mm(宽度35m以下)、7mm(宽度35mm以上)。

横梁一般为水平构件，是分段在立柱中嵌入连接，横梁两端与立柱连接处应垫弹性橡胶垫，橡胶垫应有20％-35％的压缩性，以适应和消除横向温度变形的要求。

#### 7.13.2.5玻璃板材的安装

在安装前，要清洁玻璃，四边的铝框也要清除污物，以保证嵌缝耐候胶可靠粘结。玻璃的镀膜面应朝室内方向。

当玻璃在3m2以内时，一般可采用人工安装；玻璃面积过大，重量很大时，应采用真空吸盘等机械安装。

玻璃不能与其他构件直接接触，四周必须留有空隙；下部应有定位垫块，垫块宽度与槽口相同，长度不小于lOOmm，厚度不小于5mm。

幕墙构件下部要设两个金属支托，支托不应凸出到玻璃的外面。

#### 7.13.2.6耐候胶嵌缝

玻璃板材安装后，板材之间的间隙必须用耐候胶嵌缝，予以密封，防止气体渗透和雨水渗漏。

常用的嵌缝耐候胶是硅酮建筑密封胶(硅酮耐候胶)。 嵌缝耐候胶注胶时应注意：

充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。应充分清洁粘结面，加以干燥。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝内应充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒)。

为避免密封胶污染玻璃，应在缝两侧贴保护胶纸。

注胶后应将胶缝表面抹平，去掉多余的胶

注胶完毕后，将保护胶纸撕掉，必要时可用溶剂擦拭。

注意注胶后养护，胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。

嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝宽度，因为当板材发生相对位移时，胶被拉伸，胶缝越厚，边缘的拉伸变形越大，越容易开裂。

耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结，不要三面粘结，否则胶在受拉时，容易被撕裂，将失去密封和防渗漏作用。为防止形成三面粘结，在耐候硅酮密封胶施工前，用无粘结胶带铺于缝隙的底部，将缝底与胶分开。

#### 7.13.2.7细部的处理--墙顶处理

幕墙顶部的处理，也是屋面端(边)部防水处理的—部分，按建筑构造形式的不同有

挑檐处理：将幕墙顶部与挑檐板下部之间的间隙用嵌缝材料填实，并在挑檐口做滴水，以免雨水顺檐流下。

封檐处理：一般做法是用钢筋混凝土压檐或轻金属板盖顶。

本工程属于封檐处理，需要用轻金属板将幕墙顶部盖住，并朝屋顶方向留有坡度，以免雨水将带有灰尘的玻璃表面污染。

### 7.13.3 质量通病控制措施

#### 7.13.3.1幕墙概述

幕墙是悬挂或支承在主体结构上的外墙，幕墙构件主要起围护作用，不分担主体结构作用的受力构件。

并不是大面积玻璃就等同于幕墙，幕墙必须具备以下条件：

幕墙必须由板材、梁、柱(或相当的支承构件)组成一个独立的分部结构。

幕墙应在主体结构的外部，包封主体结构。

幕墙一般应悬挂在主体结构上(个别情况下支承在主体结构上)，相对于主体结构有一定的位移。

所以，固定玻璃窗面积再大，由于不具备上述特点，也不能称之为玻璃幕墙。砂浆粘结的外墙石板装饰，既不是独立的结构，也无法相对于主体结构运动；因此也只能是外装不是石板幕墙。由此，幕墙是比较复杂的结构系统。

#### 7.13.3.2幕墙的主要破坏类型

墙板与主体结构采用了刚性连接，限制或约束了墙体与主体结构的时位移，墙板被迫跟随主体结构变形，造成墙板破坏或脱落。

由于外墙板之间间隙过小，墙板之间挤压碰撞而破坏。

连接方式不妥，可动连接布置不合理，也会产生变形后墙板相互挤压和碰撞。

板材本身抗风、抗震承载力不足，在水平力作用下破坏。

连接件设计不当，各部件、焊缝的承载力过低。

#### 7.13.3.3解决措施

为了解决上述存在的问题，确保建筑幕墙的质量与安全，充分发挥其效益，保证建筑幕墙的质量与安全，在幕墙的设计、加工、安装和监理中，应考虑以下的技术措施，这些措施包括：

作为建筑物外围护结构使用的建筑幕墙，不宜建在抗震设防烈度大于8度的地方。

幕墙附件为优质不锈钢材料，碳素钢材必须经防腐处理。

对于可能直接造成人身伤害的玻璃幕墙应采用安全玻璃。

玻璃幕墙所用耐候胶在施工安装应严格检查出厂日期，凡超过使用日期的胶，严禁在幕墙工程中使用。

建筑幕墙均应由国家认定的检测机构进行抗风压变形、抗空气渗透、抗雨水三项基本性能检测，根据功能要求还可进行其他性能检测。

玻璃幕墙不应承受主体结构的内力。

幕墙与主体结构之间应采用螺栓与埋件连接。当采用后加螺栓连接时，膨胀螺栓均须有出厂检验报告和试验记录，后加螺栓应采用不锈钢材料或镀锌。

### 7.13.4幕墙性能试验

在正式制作安装前，应对幕墙系统进行性能测试。试验以实际样本和模拟状况测试幕墙各种性能。试验在国家认可的幕墙检测中心实验室进行。试验样本使用与工程相同材料及制作安装方法。样本安装于试验箱中模拟实际状况。

#### 7.13.4.1幕墙三项性能试验检测依据

幕墙的抗风压变形性能试验检测方法依据GB／T15227-94《建筑幕墙风压形性能检测方法》进行。检测标准依据GB／T5225-94《建筑幕墙物理性能分级》。

幕墙雨水渗透性能试验检测方法依据GB／T15228-94《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》进行。检测标准依据GB／T5225-94《建筑幕墙物理性能分级》。

幕墙空气渗透性能试验检测方法依据GB／T15226—94《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》进行。检测标准依据GB／T5225—94《建筑幕墙物理性能分级》。

#### 7.13.4.2试验设备

使用压力计、测压计、空气流量计和水流量计测量试验箱内压力电子风机提供气流。电子传感器测量构件变形。

#### 7.13.4.3幕墙性能试验的具体方法

- 空气渗透性能试验

按JGJl02-96《玻璃幕墙工程技术规范》、GB／T15226《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》检测，开启部分与固定部分的空气渗透量分为0.015m3／(m·h)和0.0024m3／(m·h)，根据GB／T15225《建筑幕墙物理性能分级》为I级标准。

- 雨水渗透性能试验

根据JCJl02-96和GB／T15228《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》进行试验。

静态雨水渗透试验中开启部分窗角加压至16COPa后6min开始渗水；开启部分拉手在加压至1600Pa后6min开始渗水；固定部分加压至350Pa后5min及1600Pa后2min出现水点；加压至2500Pa后7min出现水滴。

动态雨水渗透试验，开启部分窗角及窗底加压至2500Pa后4min开始渗水；固定部分加压至250Pa后2min个别点出现轻微渗水。

根据GB／T15225之分级标准雨水渗透性能为Ⅰ级。

- 风压变形试验

根据JGJl02-96，本次试验进行子风压变形试验、风压反复受荷试验、风压安全检测和150％超负荷测试。幕墙设计风压为±3.75kPa。试验结果为施加安全荷载后，试验样本无任何损坏。风压变形性能根据GB／T15225为Ⅲ级标准。在施加150％超负荷载后，样本无任何损坏。

### 7.13.5幕墙的安全检查及清洗方案

#### 7.13.5.1建筑幕墙的安全检查

- 在幕墙交付使用后应根据实际情况有针对性地对其进行安全检查。

- 幕墙结构的检查

与单元板块连接的铁件有无变形，连接螺栓有无松动；

结构的焊接部位有无脱焊现象；

焊接部位的防腐漆有无脱落，有无生锈现象；

主梁与横梁的连接螺栓有无松动，主、横梁有无变形。

- 幕墙装饰面的检查

检查玻璃、金属板板块有无松动、损坏；

检查密封胶缝有无开裂；

检查幕墙的装饰面有无整体凸出的现象。

- 其它方面的检查

检查窗锁、窗铰等配件是否齐全、完好；

检查幕墙内部有无污迹；

在雨后要检查幕墙的各个部位有无渗漏现象；

当遇到台风、地震、暴雨、火灾等灾害后，应对幕墙进行全面的安全检查，视损坏程度进行维修加固

幕墙在正常使用时，每隔一定时间应进行一次全面检查，特别对玻璃、密封胶条、密封胶、结构硅酮密封胶进行重点检查，这些项目的检查应选在最不利的位置进行。

#### 7.13.5.2建筑幕墙的清洗

幕墙清洗的主要对象包括：玻璃、金属板、铝型材的装饰面。

幕墙室内装饰面(包括：玻璃的内装饰面、铝型材的装饰面)的清洗要不定期进行。

幕墙外装饰面的清洗周期

根据本工程所在地点的空气污染程度，我公司建议清洗周期：一至三年.

幕墙外装饰面的清洗方法：

幕墙的清洗一般使用专门的清洗设备——擦窗机来进行。擦窗机属于非标准产品，选用擦窗机时应保证其各项性能指标、参数与建筑物的构造相适应，同时要兼顾经济、使用和维修方便。

幕墙用清洁剂一般选用无毒中性清洗剂，严禁使用强酸、强碱溶剂对幕墙进行清洗。清洗剂带有的一定的挥发性更佳。

幕墙清洁一般按从上到下的顺序进行。幕墙的清洗要使用柔软的棉布进行，严禁使用尖利的金属进行刮削。如幕墙饰面确有固体硬物难以清洗，可考虑使用木制薄片轻刮。在使用中性溶剂清洗后要迅速用清水进行冲洗，保证无清洗剂留在幕墙的表面。

幕墙的清洗后需尽快将室内外的队伍来进行，以免在清洗的过程中出现损坏幕墙装饰面的现象。

幕墙的清洗应请专业的幕墙清洗队伍来进行，以免在清洗的过程中出现损坏幕墙装饰面的现象。

### 7.13.6幕墙制作及质量控制

#### 7.13.6.1幕墙构件加工制作

本公司对该工程实行全过程的全面质量管理，从方案设计到工场装配置至现场施工，全过程实行ISO9001国际质量标准管理。

#### 7.13.6.2构件加工的一般要求

幕墙构件的加工制作应严格按设计施工图进行，应对已建建筑物主体进行复测，及时调整幕墙的设计并及时修改设计施工图，合理安排组织幕墙构件的加工组装。

幕墙使用的所有材料和附件，都必须有产品合格证和说明书以及执行标准的编号；特别是主要部件，同安全有关的材料和附件，更要严格检查其质量，检查出厂时间、存放有效期，严禁使用不合格和过期材料。

加工幕墙构件的设备、机具应能达到幕墙构件加工精度的要求，定期进行检查和计量认证，对量具应按计量管理部门的规定，定期进行计量鉴定，以保证加工产品质量和精确度。

幕墙构件加工环境要求清洁、干燥、通风良好，温度也应满足加工的需要，冬季应有暖气，夏季应有降温措施。

#### 7.13.6.3型材的加工

- 加工工艺流程

断料→划线→打孔→攻牙→质检→按发料次序堆放。

- 幕墙构件加工技术要求

幕墙结构杆件截料前应进行校直调整；

幕墙横梁长度的允许偏差应为±0.5mm，立柱长度的允许偏差应为±1.0mm，端头斜度的允许偏差应为-15＇；

截料端头不得因加工而变形，并不应有毛刺；

孔位的允许偏差应为±0.5mm，孔距的允许偏差应为±0.5mm，累计偏差不得大于±1.0mm；

铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》(GB 152.1)的规定;

沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《沉头螺钉用沉孔》(GB 152.2)的规定；

圆柱头、螺栓的沉孔尺寸应符合现行国家标准《圆柱头、螺栓用沉孔》(GB 152.3)的规定；螺丝孔的加工应符合设计要求。

幕墙构件中，槽、豁、榫的加工应符合下列规定：

| 铣槽尺寸允许偏差(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | a | b | c |
| 允许偏差 | ＋0.5，0.0 | ＋0.5，0.0 | ±0.5 |

构件铣豁尺寸允许偏差应符合下表的规定：

| 铣豁尺寸允许偏差(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | a | b | c |
| 允许偏差 | ＋0.5，0.0 | ＋0.5，0.0 | ±0.5 |

构件铣榫尺寸允许偏差应符合下表的规定：

| 铣榫尺寸允许偏差(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | a | b | c |
| 允许偏差 | 0.0，－0.5 | 0.0，－0.5 | ±0.5 |

幕墙构件装配尺寸允许偏差应符合下表的规定：

| 构件装配尺寸允许偏差(mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 构件长度 | 允许偏差 |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±2.0 |
|  | >2000 | ±2.5 |
| 构件对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | >2000 | ≤3.0 |
| 构件对角尺寸差 | ≤2000 | ≤3.0 |
|  | >2000 | ≤3.5 |

- 其他装配要求

铝型材装配应牢固，各连接缝隙要进行可靠的密封处理。连接采用的自攻螺丝应采用不锈钢制造。螺丝不宜尖部突出框槽内，以防局部挤压玻璃而使玻璃破裂。制作好的副框型材，装配成品应整齐码放。对于活动扇，还应检查窗撑等五金件的安装质量。

#### 7.13.6.4工艺质量控制点

型材断料（包括竖、横梁）在切割机上加工，加工前应严格控制断料尺寸，并在开机后，对加工的第一根型材，进行尺寸复核，要求立柱的加工允许偏差为±1.0mm，横梁的加工允许偏差为±0.5mm，端头斜度的允许偏差为-15′，断料端头应注意不允许有加工变形，不应有毛刺。

型材(包括立柱及框料)的孔加工必须在装有与该系列幕墙相配之钻模的钻床上进行。严禁采用目测定位的方法，要求孔位的允许偏差为±0.5mm，孔距的允许偏差为±0.5mm，累计偏差不应大于±1.0mm。

7.14干挂花岗岩

7.14.1干挂花岗岩施工主要分以下几部分：

7.14.1.1石材选材和表面处理：首先，根据设计图纸，结合结构施工实际情况、石材留缝、阴阳角处理等做出石材排版图。石材排版时，注意将边部石材提料适当增大一点，以防结构偏差较大时石材长度不够。其次，在选定石材厂家后，要摸清厂家石材加工能力和本石材矿藏情况，以免影响施工工期。由于石材受大气污染、雨水浸湿等影响，为防止石材老化、返碱或石材表面出现浸渍等，在石材正面和侧边刷“保石洁”养护剂，背面用环氧树脂粘贴玻璃丝布。

7.14.1.2预埋铁件：铁件预埋分两部分。在混凝土结构处，直接将铁件预埋其中。在加气混凝土砌块处，做混凝土配筋带，将铁件预埋其中。

7.14.1.3焊接型钢骨架：型钢骨架分主次钢龙骨。竖龙骨一般为槽钢或角钢，和预埋件焊接。由于墙面平整及预埋件偏差，竖龙骨找垂直后，和预埋件之间有一定空隙。根据空隙大小，可分别采用垫铁板或角钢帮焊等。施工时，从上到下吊垂线，控制龙骨垂直偏差；水平方向拉通线，控制龙骨出墙厚度。竖龙骨和预埋铁件先点焊，校测垂直度，满足要求后（参考结构规范，垂直度允许偏差为H/1000），再根据焊接规程操作工艺进行满焊。水平龙骨采用角钢，其型号、长度由竖龙骨间距确定。水平龙骨由石材排版图，根据石材钻孔位置，预先在我处机械厂进行冲孔，孔制成椭圆形，可左右调节偏差。由于水平龙骨安装偏差直接影响石材安装质量，此步应严格控制。其垂直偏差不超过2 mm，横向构件水平度小于L/1000，同一高度总偏差小于7 mm，相邻构件水平高差为1 mm。龙骨做好后，用钢丝刷除锈，刷防锈漆两道。

7.14.1.4干挂石材：干挂石材用不锈钢挂件在厂家定做，挂件端头焊舌形钢板。根据水平角钢孔位（孔位基本在石材两边1/4处），石材在相应部位用角磨机磨舌形槽。安装时，拉水平线控制水平和出墙偏差，在两端头挂垂线控制垂直偏差。石材扶正后，用水平尺检查平整度，满足要求后，固定上部固定件。其中石材槽内用大理石胶和舌板粘牢。打胶时，为防止嵌缝胶污染石材，先在石材缝隙两侧粘纸胶带，待打胶完毕并凝固后，再撕去纸胶带。

（５）质量要求：

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 1 |
| 2 | 立面垂直 | 2 |
| 3 | 阳角方正 | 2 |
| 4 | 接缝平直 | 2 |
| 5 | 接缝高低 | 0.3 |
| 6 | 接缝宽度 | 0.3 |

7.14.２外墙铝合金挂板：

（１）放线：首先将支撑骨架的安装位置准确的按设计图纸要求弹到结构墙体上，并详细标定，为骨架安装提供依据。放线、弹线前应对结构主体进行检查，保证基层的垂直度及平整度满足骨架安装的要求；

（２）安装固定连接件：连接件与墙体的预埋件固定，连接件必须牢固可靠，安装固定后，应做隐蔽工程验收记录，必要时做抗拉、抗拔测试，以保证达到设计强度；

（３）安装固定骨架：骨架安装前必须先做好防锈处理，安装位置应正确无误，安装时应随时检查标高、中心线位置，保证铅直和平整，为安装面板创造条件；

（４）安装铝合金挂板：挂板的安装固定采用螺栓连接在骨架上。

## 7.15外脚手架工程

### 7.15.1施工准备

#### 7.15.1.1现场施工准备

该工程±0.00以上主体施工正值雨季，为防止雨水浸泡外脚手架基底，在土方回填时里侧略高，并将脚手架搭设区域用C10的素混凝土硬化，且在脚手架外侧挖设排水沟，使水能顺坡度排入排水沟内。

#### 7.15.1.2材料、机具的准备

各单体土方回填时，要保证脚手架钢管、扣件、安全网和脚手板进场，并整齐的堆放在模板作业场内。

搭设脚手架时，准备好安全带、砂轮切割机，拉索，保证塔式起重机正常运转。

#### 7.15.1.3人员及技术准备

要求所有架子工必须具备《特种作业操作证》或《特种作业临时操作证》、《安全资格上岗证》等准许施工证件，技术员应更根据本章施工方案编制技术交底和脚手架搭设示意图，并在开工前1天对架子班进行交底，搭设过程中，安全员应根据示意图随时监督。

### 7.15.2施工方法

#### 7.15.2.1施工工艺

放立杆位置线→50mm厚木方垫板→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖底排立杆→装设横向扫地杆并与立杆固定→在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆→在这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆→待每边竖起4根立杆后装设第一步大横杆和小横杆→校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求→按45±5KN·m力矩拧紧扣件螺栓形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设直至第一步架交圈完成→设置连墙杆→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→装设剪刀撑→装设作业层间横杆、铺设脚手板→装设作业层栏杆、铺挡脚板→挂安全网进行封闭。

#### 7.15.2.2基本设计和搭设方法

- 立杆

立杆长6m及3m，起步用6m及3m杆将接头错开，以后均用6m杆。立杆横距为1000mm，纵距为1500mm，竖立杆时，杆件长短要搭配使用；采用对接扣件连接立杆接头，对接扣件交错布置，两个相邻立杆上接头不能设在同步、同跨内；各接头中心距主节点≤600mm。搭接长度Ld为1000mm， 用不少于两个旋转扣件扣牢， 扣件外边缘与杆端的距离为100mm。

立杆应沿其轴线搭设到顶，且超过一层顶板边栏板高度1.2m，且必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮200mm处的立杆上，横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上，立杆的垂直偏差不大于75mm。

- 大横杆

大横杆长度为6m，约束立杆，与立杆用直角扣件扣紧，不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里侧。大横杆采用对接扣件连接，接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开，不得出现在同一跨间内，水平间距≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于50mm， 大横杆步距为1500mm。

- 小横杆

每一主节点处必须紧贴立杆用直角扣件扣紧在大横杆上搭设小横杆，该杆轴线偏离主节点≤150mm。施工中不得拆除贴近立杆的小横杆，操作层底的小横杆水平间距为500mm，非操作层为1500mm。

- 剪刀撑

除在两端设置剪刀撑外，中间每隔12m设一道 。剪刀撑联系4立杆及4大横杆。斜杆用旋转扣件扣在立杆上，旋转扣件中心距主节点≤150mm，斜杆的接头均采用搭接连接，搭接长度不应小于1000，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不少于100㎜。

- 脚手板

脚手板采用200×50的木方拼合，并在铺设层中间加设一根大横杆。在架子宽度内全部铺严、铺满，脚手板内外两侧设通长的250mm高挡脚板。脚手板用8#铅丝与大横杆绑扎牢固，上面绑扎防滑条，严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板，脚手板应层层进行铺设，脚手板底挂大目安全网。

- 连墙杆

本工程采用柔性连墙件，即拉筋和顶撑相配合的附墙连接方式。

靠近主节点设置，偏离主节点≤300mm，从首层第一根大横杆处开始设置，竖向为每层设置，横向间距4.5米设一道，采用梅花型布置。

- 抛撑

开始搭设脚手架时，在架子四周外围设局部临时抛撑，横向撑住架子，与地面呈

60°角的斜杆。安装完连墙件后，方可拆除临时抛撑。

- 门洞

为方便人员的出进和材料的倒运，在第一层每隔35m挑出一根立杆设一门洞，具体做法见下图。

- 马道

马道搭设在脚手架外侧，每跑净宽1.2m，净长2.5m，净高为层高的一半，马道主要用于人行走。马道两侧及平台外围，设防护栏杆和挡脚板，满挂立网，立网与斜道绑扎牢固。斜道上铺设防滑脚手板，斜道两侧及端部设剪刀撑。

在斜道转向接点处设置连墙杆，在楼板上予埋Φ20的钢筋，将连墙杆与之连接。

由于斜道上铺设的脚手板处于倾斜状态，脚手板要铺满、铺平、铺牢，搭设位置选择在两个休息平台之间，斜长的脚手板顺铺。

马道入口必须搭设护头棚，护头棚上满铺脚手板，并在马道入口处明显位置挂安全标志牌，搭设方法见下图。

### 7.15.3质量保证措施

脚手架搭设前，依据建筑物形状放线，并按照纵横距排好立杆。

大横杆必须在角部交接位置与立杆连接固定，要求周边铺板高度一致，角部应增设立杆和纵向水平杆（与3根立杆连接）。

拧固扣件时要用力矩扳手，扭力矩控制在45±5KN·m，防止用力过大，螺栓溢扣。各杆件相交伸处的端头均≥100mm，防止杆件滑脱。

作业层搭设1200mm高的防护栏杆， 外排杆内侧满挂密目安全网，用12#铅丝与立杆固定。

脚手架搭设时，按照下表进行质量控制：

| 项次 | 项 目 |  |  | 技术要求 | 允许偏差(mm) |  | 示意图 | 检查方法及工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫 板 |  |  | 不晃动 |  |  |  |  |
| 2 | 立杆垂直度度 | 垂直度偏差 Hmax=40m |  | H/400 | ±100 |  |  | 吊线、卷尺或经纬仪 |
|  |  | 搭设中垂直度 偏差的高度 |  |  | 不同设计高度允许偏差△（mm） |  |  | 吊线、卷尺或经纬仪 |
|  |  |  |  |  | 40 m | 20m |  |  |
|  |  | Hmax=30m |  |  | ±100 |  |  |  |
| 3 | 间距 | 步距偏差 |  |  | ±20 |  |  | 钢板尺 |
|  |  | 纵距偏差 |  |  | ±50 |  |  |  |
|  |  | 横距距偏差 |  |  | ±20 |  |  |  |
| 4 | 纵向平杆高差 | 一根杆两端 |  |  | ±20 |  |  | 水平仪或水准尺 |
|  |  | 同跨大横杆高差 |  |  | ±10 |  |  |  |
| 5 | 小横杆外伸长度偏差 |  |  | 外伸500 | ≤50 |  |  |  |
| 6 | 扣件安装 | 主节点处各扣件 距端点间距离 |  | a≤150 mm |  |  |  | 钢卷尺 |
|  |  | 同步立杆上两个 相邻对接扣件高差 |  | ≤500 |  |  |  |  |
|  |  | 立杆上对接扣件 距主节点距离 |  | ≤h/3 |  |  |  |  |
|  |  | 纵向水平立杆的接头距主节点的距离 |  | ≤L/3 |  |  |  |  |
| 7 | 扣件螺栓的拧紧力矩 |  |  | 40—50N·m |  |  |  | 扭力扳手 |
| 8 | 剪刀撑斜杆与地面夹角 |  |  | 60O |  |  |  | 伸长 |
| 9 | 脚手板 外伸长度 |  | 对接 | 100< a≤150 |  |  |  | 卷尺 |
|  |  |  | 搭接 | a≥100 |  |  |  | 卷尺 |

### 7.15.4脚手架拆除

本工程外脚手架为施工装修脚手架，架子必须在装修完成以后方可拆除。

#### 7.15.4.1拆除前必须完成以下工作

拆除前，工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。

拆除脚手架时，地面设围栏和警戒标志，并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。

全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆安全牢固度。清除脚手架上杂物及地面障碍物。

#### 7.15.4.2拆除应符合以下要求

拆除时，遵循先搭后拆的原则，应逐层拆除连墙杆，严禁将连墙杆数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步，如高差大于2步时则应增设连墙杆进行加固。

当脚手架拆至下部最后一层时，应先以3m的间距搭临时抛撑，后拆连墙杆。

拆除架子时，地面要有专人指挥，随拆随运， 禁止高空抛扔脚手架料具。

### 7.15.5脚手架的安全防护

必须戴好安全帽和佩挂安全带。严禁在脚手架上垫其它物品，以增加操作高度。

上下必须走安全防护的斜道，严禁攀援脚手架上下。

在架面上设置的材料应堆放整齐稳固，不得影响施工操作和人员通行。

收工前应清理架面，将材料堆放整齐，垃圾清扫运走，必须将多余材料、物品移至室内，在任何情况下，严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。

在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。禁止将地线搭在脚手架上，利用脚手架当地线。

8.水暖、消防施工方案

### 8.1给排水专业

### 8.1.1施工准备

施工专业负责人组织施工班组认真熟悉图纸，吃透设计意图，对设计图中的问题及时与设计、建设、监理单位联系，以使问题能及时解决，并做好图纸会审记录。

配合好土建施工，根据图纸要求做好预埋工作和预留孔洞的配合工作，对土建结构图上标注的预留孔洞的位置、尺寸进行认真核对，发现问题及时与甲方监理部门联系。

进场设备和材料应有质保书和产品合格证书，并经监理办公室检验合格后方可使用。对不符合要求的设备和材料，不得随便接收，随设备供货的有关试验报告、安装使用说明书、备品备料等，应按程序进行开箱检查，经甲乙双方认可合格后方可进行安装，保管好随设备带来的有关资料。本工程按相关验收规范执行，质量评定标准按〈〈建筑给排水及采暖工程质量检验评定统一标准〉〉执行。

8.1.2工程重点分析

（1）消防水泵与稳压装置为消防系统的动力装置，它能否正常工作是扑灭火灾的重要保证。在安装时必须做到以下几点:

a.安装必须指定专人负责。

b.设备的所有参数必须符合设计及规范的要求，必须有合格证、质保书等质保资料。

c.施工人员必须根据施工图纸及生产厂家设备安装大样图合理安排施工。

（2）喷淋系统水力报警装置的安装：

报警装置安装位置必须合理；

阀门安装水流方向正确；

安装后有明显的标志。

8.1.3施工方法及技术措施

（1）消防及喷水灭火系统管道安装方法

a.工艺流程图

安装准备

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层千支管、消火栓及支管安装

水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装

管道试压

管道冲洗

喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）

节流装置安装

报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装

系统通水试调

b.支架、吊架制作

支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作,支架、吊架制作应遵守的规定:

支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。

支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。

支、吊架焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应予矫正。

制作合格的支吊架，应进行防腐处理，妥善保管。

c.支吊架安装

1)确定支吊架间距时，应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应变，不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决定。当设计无要求时，其最大间距见表：

水平钢管支、吊架间距

| 管径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架最大间距（m） | 保温 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|  | 不保温 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |

2)坡度、标高的确定

支吊架的坡度、标高必须符合设计要求，坡度应根据两点间的距离的大小，算出两点间的高差，然后在两点拉一直线，按照支架的间距，在墙上画出每个支架的位置。

3)支、吊架固定和调整

管道安装时，应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正确，安装要平整牢固。管子与支架接触良好，一般不得有间隙。

4)支、吊架的安装

预埋钢板焊接支架:钢筋混凝土构件上的管道支架，可在预制或现浇混凝土时，在各支架的位置预埋钢板后将支架横梁焊接在预埋的钢板上。焊接时，要把焊接处污物除去，焊接牢固。

直接埋入预留洞槽内的管道支架:支架埋在墙内深度应按设计要求而定，一般不小于是120mm，洞口不宜过大。埋设前，应清除孔洞内的碎石及灰尘，并用水将其浇湿。填塞使用1：3水泥砂浆，或细石混凝土，再将已防腐的支架插入，并加入碎石卡紧支架，再填实水泥砂浆。但注意洞口应稍低于墙面，以便修补饰面层时找平。

膨胀螺丝栓固定:膨胀螺丝栓常用规格有M8、M10、M12三种。钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行，钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径相等，用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧，螺栓被向外拉动，螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开，使螺栓和套管一起紧固在孔内。这样就可以在螺栓上安装支架横梁。

5)支吊架安装注意事项

立管管卡安装，层高小于或等于5m，每层须安装一个；层高大于5 m，每层不得少于2个。管卡安装高度，应离开地面为1.5-1.8m,但每一楼层宜设在同一高度.两个以上管卡可均称安装。

管道的焊缝不应在应力集中的支架上,应离开一定距离(一般为50~200mm)。

固定在建筑结构上的支、吊架安装高度,不得影响结构的安全。

弹簧支、吊架的弹簧安装高度,应按设计要求调整,并作记录.弹簧的临时固定件,应待系统安装、试压、保温完毕后方可拆除。

各种支、吊架选择应按设计要求和参照有关图集进行。

d.消火栓系统管道安装

1)消火栓系统管道安装工序

安装准备   干管安装   立管安装   消火栓及支管安装   消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装   管道试压   管道冲洗   消火栓配件安装   系统通水调试

2)对选用的管材、管件做相应的质量检查，合格后清除管内污物。

3)根据施工图，确定地下管道位置。

在地沟内铺设时，用米尺放线后，按规范栽好支托架。

根据各管段长度及排列顺序，预制地下管道。预制时，注意管件方向。

管段预制好后，复核支、托架间距、标高、坡度、砂浆 强度都要满足要求后，再用绳索或机具将其放入沟内或地沟内的支架上，核对管径、管件及朝向、坐标。其均无误后，接至各分岔立管阀门上。

立管甩头时，应注意管外皮距墙面装饰的间距。

引入管直接埋入地下时，其埋设深度应由土壤的冰冻深度及地面荷载情况而定，一般不低于冰冻线以下200 mm。

引入管穿越基础孔洞时，应按规定预留好基础沉降量（不少于100 mm），并用粘土将孔洞空隙填实，外抹水泥沙桨封严。

地下管道按要求应有一定的坡度，坡向引入口处。并且引入口处应设泄水阀，其阀一般设置在水表井或阀门井内。

地沟内敷设的管道，应布置在热水管道的下边，当其与排水管道平行时， 两管间最小水平净距不得小于1 m。与排水管道平行铺时，两管间最小水平净距不得小于500 mm；交叉铺设时，垂直净距为150 mm。应铺设在排水管的上面，如必须铺设排水管下面时，应加其长度不小于排水管径3倍的套管。与煤气引入管水平距离不应小于1 m。

当有防腐要求时，应进行防腐处理。

经有关人员检查合格后，填写隐蔽工程记录，然后才进行回填。

4)立管安装

每层从上至下统一安装卡件， 将预制好的立管按编号排出，顺序安装。 在安装中，核实预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣或焊口应刷好防锈漆。支管甩口应加好临时堵头，立管阀门朝向应便于操作和维修。

对于竖井内的立管安装，应在管井口设置型钢，上下统一吊线安装卡件。

安装 在墙内的立管应在结构施工中预留管槽，立管安装后吊直找正，用卡件固定。

在下层楼板封堵完后，再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位，造成立管距离太远时，可采用冷弯或用弯头调整立管位置。

对暗装立管安装，应在隐蔽之前做水压试验，合格后隐蔽。

对防腐、防露要求的立管，应按相应施工工艺防腐防露。

5)横支管安装

根据横支管设计排列情况及有关规范，确定支、吊架的位置及数量。

将预制好的支、吊架按规范加以固定。

临时固定卡栽好后，将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后，按设计要求及有关规范调节其坡度。支管如装有水表先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管，安装水表。

支管暗装时，在确定其位置后，剔出管槽，将预制好的支管放入槽内，找平找正后用勾钉固定。

用水泥砂浆封堵穿墙管道周围孔洞，注意不要突出抹灰面。

冷、热水管上下平行安装时，热水管道应在冷水管上面。

6)管道防腐

管道支架应作防腐处理，所有铁构件油漆前应作预除锈，并及时作防锈底漆，然后再作第二道底漆和二道面漆。

所有消防管道，应根据消防规范作红色或红色环色标志，以区别其他管道。

e.室内消火栓箱安装

室内消火栓箱阀门中心距地面1100mm，允许偏差20mm，阀门距箱侧为140mm，距箱后，内表面为100mm，允许偏差为5mm。室外消火栓的安装应保证符合消防设计和施工及验收规范的要求。

f.自动喷水灭火系统安装

1)自动喷水灭火系统安装（喷洒管道、设备）工序：

安装准备   干管安装   报警阀安装   立管安装   喷洒分层干、支管安装   水流指示器、水泵、水箱等安装    管道试压   喷洒头支管安装   节流装置安装   报警阀、喷洒头安装   系统通水调试

2)喷洒管道安装

管网安装前应校直管子，清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。

在具有腐蚀性的场所安装管网前，应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

自动喷水灭火系统的管网安装，管子公称通径为小于或等于100 MM的管道时，应用螺纹连接；其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式，均不得减小管内通水横截面积。

螺纹连接管道变径时，宜采用异径接头，在转弯处不得考虑采用补芯。

管道安装位置应符合设计要求，管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表：

管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离

| 公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离mm | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |

管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长度不得小于墙厚，或应高出楼面或地面50mm，焊 接环缝不得置于套管内。套管与管道之间的间隙应用不燃材料填塞。

系统的管道宜设有0.002～0.005的坡度，且坡向排水管，当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采用相应的排水措施；当喷头数少于5只，可在管道低处装设堵头，多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。

管道在安装中断时，应将敞口封闭。

3)报警阀组安装

报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管，应保证水流方向一致。报警阀应安装在明显且便于操作的地点，距地面高度宜为1.2m,应确保两侧距墙不小于0.5 m,正面距墙不小于1.2 m,安装报警阀的室内地面应有排水措施。警阀附件安装应符合下列要求:

压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

水源控制阀应便于操作,其规格、安装部位应符合设计图纸要求,安装方向正确,阀内清洁无堵塞、无渗漏.且有明显开闭标志和可靠的锁定设施.隐蔽处的控制阀应有指示其位置的标志。

4)喷头安装

喷头安装应在系统管网试压,冲洗合格后进行。

安装喷头用的弯头、三通等宜采用专用管件。

安装 喷头,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

喷头的安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架拧紧喷头，喷头的框架、溅水盘变形或释放原件损伤时应更换喷头，且应与原喷头规格、型号相同。

安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩.

喷头与大功率灯泡或风口的距离不得小于0.8m.

5)水流指示器安装

在管道试压冲洗合格后方可安装,其规格必须与管径相匹配。在设有信号阀门时,应安装在该阀之后的管道上。

水流指示器应牢固安装于水平管道上,其动作方向应和水流方向一致，安装后水流指示器的桨片、膜片动作灵敏,不得与管壁发生碰撞、摩擦。

g.试压和冲洗

1)水压试验环境温度不宜低于5C，当低于5C时，水压试验应采取防冻措施。

2)试验用的压力表不少于2只，精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5～2倍。

3)对于不能参与试压的设备﹑仪表﹑阀门及附件应加以隔离或拆除；加设的临时盲板应有突出于法兰的边耳，且应做明显标记，并记录临时盲板的数量。

4)试压和冲洗方案已经批准。

5)当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

6)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05MPa。

7)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。

8)管道冲洗的水流速度不宜小于3m/s；其流量不宜小于下表的规定，冲洗应连续进行且应与灭火时管网的水流方向一致；管网冲洗结束应将管网内水排除干净，必要时可采用压缩空气吹干。排放的水应妥善排至室外排水沟。

(2)给排水工程

给排水工程设备、钢材、管材、管件及制品，在进场后使用前应认真检查，必须符合国家质量标准和技术要求，并有出厂合格证书。各种管件不得有砂眼、裂纹、偏口、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规范无损伤，阀体严密性好，阀杆不弯曲，安装前按设计或规范规定进行强度和严密性试验。

a.给排水施工程序

施工准备——预留孔洞——套管安装——支架安装——管道安装——填堵孔洞——水压、闭水试验——通水、冲洗——调试——交工

b.管道预制加工

根据施工图纸，核对预留孔的位置及大小；再确定管道走向，并均匀设置好支架，距离一般为1～1.5m，支架的固定应使用膨胀螺栓或膨胀管。

断管：根据现场测绘的草图，在选好的管材上画线，按线断管；

用砂轮断管，断管后要将管断面的管膜，毛刺清除干净；

用手锯断管，锯口要锯到底，不允许扭断或折断，以防管断面变形。

配装管件：根据现场测绘的草图，将已套好丝的管材，装配管件。

管段调直：将已装好的管段，在安装前进行调直。

在土建施工时配合预留凹槽，凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物。穿墙时可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。施工安装时首先要复核水管压力等级和使用场合，然后按施工图纸所需尺寸切割管材，必须使端面垂直于管轴线。切割管材使用管道切割机和钢锯，断面处的毛刺和毛边应去除。管道连接前管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

给水及消防管道穿越抗震缝、伸缩缝、沉降缝时设置金属波纹管，长度为50cm

c.排水施工

1）室内排水管采用铸铁排水管、雨水管采用PVC管道，粘接连接。	所有UPVC管材进场后，经检查合格后方可进库存放。管材外壁均应有明显标志、生产厂家和生产日期。

管道施工工艺：施工准备～预制加工～管线定位、固定管卡～干管安装～立管安装～支管安装～闭水试验～管道冲洗～连接器具～成品保护。

UPVC管道粘接时，管口必须先用砂皮打毛，再均匀涂胶，插入轻轻转动，并将挤出的胶水拭搽干净，待粘接牢固后，再安装管道固定支架。

UPVC管线安装应做到“横平竖直”并在支管敷设时设置一定的坡度。遵循支坡主，主坡干，干坡立的原则。试验合格后预留孔分两次封堵

UPVC管材敷设不得半明半暗，按照规范规定设置伸缩节、检查口等。设置伸缩节时应留有一定的余量，防止气温变化引起管道变形等现象。检查口的朝向应便于清扫。

排水立管在穿越楼板，且De≥110时，立管在穿越楼板处设防火套管

所有需要隐蔽的工程，由质检部门提前一天邀请监理进行隐蔽验收。

d.卫生洁具安装

一般规定：卫生洁具的连接管、煨弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷，卫生洁具的安装宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓，如用木螺栓固定，预埋的木砖须做防腐处理，并应凹进净墙面10mm，卫生器具支、托架的安装须平整、牢固，与器具接触应紧密，安装完毕应采取保护措施。位置应正确允许偏差单独器具10mm,成排器具5mm,安装应平整,垂直度的允许偏差不得超过3mm,试验时应注满水再启动。

1）洗脸盆安装：

首先安装脸盆下水：先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下，将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内，下水口内的溢水口要对准脸排水口中的溢水口眼，外面加垫好的油灰的垫圈，套上眼圈，带上跟母，再用自制板手卡住排水口十字筋，用平口扳手上跟母至松紧适度。

然后安装脸盆水嘴：先将水嘴根母、锁母卸下，在水嘴根部垫好油灰，插入脸盆给水孔眼，下面再套入胶垫眼圈，带上根母后左手按住水嘴，右手用自制的八字死扳手将锁母紧至松紧适度。

接着进行脸盆安装：先进行支架安装，按照排水管口中心在墙上画出竖线，由地面向上量出规定的高度，画出水平线，根据盆宽在水平画出支架的位置，然后将脸盆支架栽牢在墙面上，再把脸盆置于支架上找平找正，将架钩钩在盆下固定孔内，拧紧盆架的固定螺栓，找平正。

然后安装洗脸盆的排水管：在脸盆排水丝口下端涂铅油，缠少许麻丝，将存水弯上接拧在排水口上（P型直接把存水弯立节拧在排水口上），松紧适度，再将存水弯下节的下端缠油麻后插在排水管口内，将胶垫放在存水弯的连接处，把锁母用手拧紧后调直找正，再用扳手拧紧至松紧适度，用油灰将下水管口塞灰浆桶、抹平。

最后安装洗脸盆的给水管：首先量好尺寸配好短管，装上角阀，再将短管另一端丝扣处涂油、缠麻，拧在预留给水管口（如果是暗装管道带护口盘，应先将护口盘套在短节上，管子上完后将护口盘内填满油灰，向墙面找平、按实，清理外溢油灰）直松紧适度。将铜管（或塑料管）按尺寸断好，将角阀与水嘴的锁母卸下，背靠背套在铜管（或塑料管）上，分别缠好油盘根绳或铅油麻线，上端插入水嘴根部，下端插入角阀中口，分别拧上、下锁母至松紧适度，找直、找正，并将外露麻丝清理干净。）

2）大便器安装

首先进行大便器配件安装：先将虹吸管、锁母、根母、下垫卸下，涂抹油灰后将虹吸管插入水箱的出水孔，将管下垫、眼圈套在管上，拧紧根母至松紧适度，将锁母拧在虹吸管上，虹吸管方向、位置视具体情况自行确定；然后把漂球拧到漂杆上，并与浮坏连接好；接着把拉把上螺母眼圈卸下，将拉把上螺栓插入水箱一侧的上沿（侧位方向视给水预留口情况而定）架垫圈紧固，再安装扳手，将圆盘塞入背水箱左上角方孔内，把圆盘上方螺母内用管钳拧至松紧适度，把挑杆煨好勺弯，将扳手轴插入圆盘孔内，套上挑杆拧紧顶丝。

然后安装大便器，将大便器预留排水管口周围清理干净，取下临时管堵，检查管内有无杂物；将大便器出水口对准预留排水口放平找正，在大便器两侧固定螺栓眼处画好印记，最后上角阀：其安装方法与洗脸盆安装角阀类同。

f.管道试压

管段试压一般分分段试压和系统试压两种。

分段试压是总干管安装完成以后，或隐蔽部位的管道安装完成以后，按设计或规范要求进行的水压试验，系统试压是在全部干、立、支管安装完成以后，按设计或规范要求进行的水压试验。

试压前应将各预留口堵严，关闭入口泵阀门和泄水阀门，打开各分路及主管阀门和系统高处放气阀门。

打开水源进水阀，往系统内灌水，水满后排净空气并将放气阀关闭。

检查全部系统，如有泄漏处做好标记，卸压后进行修理，修理完毕再充水加压复查，管道无渗漏，并持续到规定的时间，压力降在规定的范围以内，表示合格。应通知有关单位验收并办理验收手续。

拆除试压泵和水源，把系统内的水排尽。

g.排水管道的闭水试验

室内排水管道的埋地敷设及吊顶、管井内敷设的隐蔽工程在封顶、回填土前必须先做闭水试验。试验以前应将预留口堵严，在系统最高处留有灌水口。

将闭水试验的管道灌满水，按设计和规范的规定对系统中的管材、管件及接口处进行全面检查。如有渗漏应及时修理，修理完毕重新试验，复查无渗漏，并持续到规定的时间，水面降在规定的范围以内，表示合格。应通知有关单位验收并办理验收手续。

h.管道系统的冲洗

管道系统的冲洗应在试压合格后，调试、运行以前进行。

管道冲洗的进水口应设在适当位置，并能保证系统内的杂物冲洗干净。排水口应接到排水井或排水地沟。

冲洗时，系统内的压力和流速不小于设计或规范规定的压力与流速。检查排水口流出的水的水色、透明度与进水能达到一致为合格。

8.2暖通空调专业

8.2.1工程重点和难点分析

（1）系统噪音对舒适度的影响

a.为保证在末端消声器之后的风管系统不再出现过高的气流噪声，在管道拐弯处应采用曲率半径大的弯头。

b.消声器、消声弯头应单独设置支、吊架，不能使风管承受消声器或消声弯头的重量，且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

c.为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递，各种传动设备的进出口管均应设柔性连接管，风管的支架、吊架及风道穿过围护结构处，均应有弹性材料垫层，在风管穿过围护结构处，其孔洞四周的缝隙应用不燃纤维材料填充密实。

d.为便于现场对设备减振基础进行平衡调整，在设备安装时应在减振器上带有可调整的校平螺栓。

e.消声器内的穿孔板孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板径钻孔或冲孔后应将孔口的毛刺挫平，因为如有毛刺，当孔板用作松散吸声材料的壁板时，容易将壁板内的玻纤布幕划破；当用作共振腔的隔板时也会因空气流经而产生噪声。

f.对于送至现场的消声设备应严格检查，不合格产品严禁安装，在安装时，要严格注意其方向。

g.对于风管及支、吊架应用相应的防隔振结构与措施。

h.严格风管的密封性措施，杜绝由于风管系统漏风的噪声形成。

8.2.2通风空调风管施工

（1）镀锌钢板风管和法兰的制作工艺流程

领料——展开下料、法兰下料打眼——咬口制作、法兰组对焊接——风管折方——成型——铆法兰——翻边——成品油漆——检验——安装

（2）镀锌钢板风管和法兰的制作安装

a.质量要求:

风管制作按原设计图纸减板厚度加咬口量下料，用料不得串规，成型后风管外边长允许-1～2mm;

法兰口的角咬缝倒角长度，按该管段法兰宽度+10mm，拼缝处法兰口风管翻边倒斜角深度为10～15mm，不得出现八字缺口；

制咬口必须平直，宽窄一致，拼缝必须平整，光滑紧密，不得有铁锤敲打凹坑现象；

尽量避免横向拼缝，纵向拼缝错开不少于50mm，杜绝十字拼接；

风管与此同时法兰翻边处，尺寸应为6～9mm，翻边尺寸应标准，还需平整，不得有孔洞；

法兰大边立筋超出部分应倒角，成型后内边长允许+1～2mm，两对角线允许-2～3mm，法兰平整度偏差小于2mm，对接焊缝处允差1mm；

法兰螺栓孔距为120～140mm之间，铆钉孔距尺寸相同，其孔径分别按法兰边宽确定，∠25×3角钢螺栓孔7.5mm，铆钉孔6.5mm，其余角钢螺栓孔为9.5mm，铆钉孔6.5mm;

法兰螺栓孔和铆钉孔无论冲制或钻制，反面的毛刺不得大于0.2mm，同规格法兰的螺栓孔必须具有互换性，法兰角第一个铆钉孔距不大于40mm，铆钉孔、螺栓孔位应错开，在按角钢宽度减厚度取其1/2的地位布置；

按设计图主、支管走向和标高经测定后，配制吊杆，其下端丝牙长度不应少于50mm，不得坏牙，保温风管吊杆长度根据其保温层厚度相应放长；

托架比法兰大一号，托铁长度按管段宽度A加角钢宽度B的三倍来确定，即L=A+3B。保温风管托架长度按相应厚度增加，即L=A+3B+2d，吊孔按A+50mm确定，保温风管的吊孔孔距再加厚度的2倍(d为厚度)；

沿墙、靠柱的支、托架按测定的实际尺寸和载荷确定固定点和用料大小，按不同形式参照国标T607制作，要求尺寸准确，横平竖直，焊接牢固锐角无毛刺；

法兰和支、吊、托架防腐涂漆前必须除锈，刷净铁锈污物，涂漆须均匀，螺栓孔、铆钉孔和棱角边不得有滴挂现象；

风管运到安装点不得有碰坏、撞瘪现象，吊装前必须清除管内污物；

按设计图纸、支管走向和风口孔位尺寸进行准确的排管，须考虑垫料厚度，避免多口相接后，支管和风口位置偏移；

风管水平安装，水平度的偏差每米不大于3mm，总偏差不大于20mm，风管垂直安装，垂直度的偏差每米不大于2mm，总偏差不大于20mm。

风管支、吊、托架的间距、水平安装不大于3m，垂直安装不大于4m，每根立管的固定件不少于2个，悬吊的风管应在适当处设置防晃吊架，另外，为保证风管横平竖直，打吊点时宜拉线；

风管调节阀的操纵装置，应安装在便于调节的部位，防火阀的易熔片的位置应正确，且必须系统安装后放入；

风管支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门处，吊架不得直接吊在法兰上，阀部件、消音器应有单独的支、吊架；

在地面组装较长的管段，整体吊装的绳索捆扎点必须加设托板，防止损坏风管，吊装时，操作人员不得站在风管顶上工作，严禁人在风管上走动，防止风管变形；

吊装到位后，及时装好支、吊、托架，吊杆下端必须加双螺母，以防丝杆滑牙；

风管与部件可拆卸搭接口，不得装在墙和楼板内，法兰垫料需搭接平整，不得凸入管内；

连接法兰的螺栓的螺母应在同一侧，紧固时受力均匀，两片法兰的间距应均匀；

保温风管的支、吊、托架应设在保温层外部，不得损坏保温层；

软接口采用帆布制作，其长度为150～250mm，其结合缝应牢固紧密，安装后应有10～15mm(伸缩余量，其不得作为变径管使用)；

使用的所有材料都具有质保书和合格证，并进行质量验收。

风管予制下料前仔细检查核对、指定的材质、规格与同作设计要求相符、无误方可下料。予制好的半成品须复检合格后进行安装。

b.通风空调管道安装特殊安全技术要求

1)安装

多节风管和设备及其他重物吊装，不得架在梯档上，应用绳索拴在可靠的固定点；吊装用的千斤顶、绳索、倒链须经检查完好后使用。

2)水平搬运

板车拉薄钢板或风管半成品的片料，协助推车者须站在车的两侧，防止前后滑落伤人；

拖拉沉重的机械设备要有专人指挥，无底座的设备须加托板附滚筒滑动，超高的物体须稳住重心移动，防止滑翻。

垂直搬运

人力吊运机械设备和其他沉重物体，上面的固定点要牢靠，必要时经计算后进行，人不得站在被吊物体上拉葫芦，提升后，下方不允许走人，以防万一；

机械吊运设备及沉重物体，先检查千斤绳和固定点牢固性，起吊时要平稳受力，由专人指挥，起吊物上下不许有人，防止重物坠落伤人；

临时设施的电源安装由专职电工进行，其他人员不得乱拉乱接，更不得随便移动配电箱，机械设备用电，应接地良好，防止触电，用完必须切断电源。

3)机具使用

不懂机械性能和操作知识的人，无专人指导和监护，不得操作机械；

使用剪板机、冲床等机械需两人以上共同作业时，掌握操纵器的人员必须等一起工作的人员的手离开危险区域，得到开机信号后方可开机；

窄条板料机械推咬口，手不得靠近滚轮边，严禁戴手套操作；

使用卷筒机、煨弯机时，手不得随料前进，不得把手放在加工件上；

铆接法兰或在部件上冲眼时，配合工作的人员不得直视，防止铁屑飞入眼内；

使用电锤须戴好防护镜，若钻头被钢筋卡住，防止扭伤人的手和摔落的危险。

8.2.3风管部件制作安装

（1）阀门的制作与安装

三通调节阀的拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密；拉杆可在任意位置上固定；手柄开关应标明调节的角度；阀板应调节方便，并不得与风管碰擦。

防火阀的安装，方向位置应正确，易熔件迎向气流方向，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

排烟阀（排烟口）及手控装置的位置应符合设计的要求，安装后做动作试验，手动、电动操作灵敏、可靠，阀板关闭时应严密。

止回阀宜安装在风机的压出管段上，开启方向必须与气流方向一置。

（2）风口的安装

风口与风管连接应严密、牢固；边框与建筑装饰面贴实，外表面平整不变形，调节应灵活。

同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

条形风口表面应平整，线条清晰，无扭曲变形，转角、拼缝处应衔接自然，无明显缝隙。

### 9．电气专业施工组织设计

### 9.1电气专业概况

1、本工程为吉林省卫生监督应急指挥中心办公楼建筑工程，包括供配电系统、照明系统、动力系统、防雷接地系统设施的安装调试。弱电系统为综合布线系统、有线电视系统及声告警布线系统。其中需要与土建相配合的施工项目包括线缆预埋管、底盒、开关、插座孔洞、暗装配电箱的箱底的安装施工。

- 9.2工程供电电源及配线方式

本工程供电电源采用VV22电缆自室外负一米处埋地引入，电源电压为380/220V，室外为三相四线制供电，在进户总电源处做重复接地，入楼后形成TN-C-S系统供电，接地电阻R≤1欧姆。

- 9.3分项工程内容、施工依据

1．工程内容包括楼内配电、电气照明、防雷及接地、弱电工程的箱、盒、管安装及敷设。

2.本工程施工依据为吉林省建筑研究设计院设计的,吉林省卫生监督应急指挥中心办公楼电气施工图和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

9.4施工准备

施工负责人组织施工班组认真熟悉图纸，吃透设计意图，对设计图中的问题及时与设计、建设、监理单位联系，以使问题能及时解决，并做好图纸会审记录。

配合好土建施工，根据图纸要求做好预埋工作和预留孔洞的配合工作，对土建结构图上标注的预留孔洞的位置、尺寸进行认真核对，发现问题及时与甲方监理部门联系。

进场设备和材料应有质保书和产品合格证书，并经监理办公室检验合格后方可使用。对不符合要求的设备和材料，不得随便接收，随设备供货的有关试验报告、安装使用说明书、备品备料等，应按程序

进行开箱检查，经甲乙双方认可合格后方可进行安装，保管好随设备带来的有关资料。本工程施工标准按电气安装工程及验收规范执行，质量评定标准按〈〈建筑电气安装工程质量检验评定统一标准〉〉执行。

9.5工程重点和难点分析

（1）该工程的主体结构框架结构，地下-1层到十一层的电气、弱电、给排水、暖通等相关管线、桥架、风管等都集中在走廊吊顶内安装，其安装工艺难度较大，为了保证各专业安装工艺及整体美观，我单位将安排各专业工程师将各专业图纸汇总统一安排标高、位置，避免影响整体的安装工艺。

（2）接地系统的安装

本工程的防雷接地的安装很重要，该工程采用TN-C-S接地方式，建筑物防雷接地、电气设备，弱电信息系统等共用一接地装置总接地电阻小于1Ω，所以对接地系统施工提出更高的要求。

从建筑物的桩基工程开始到结构封顶，电气都要紧密配合，保证工程的质量。接地装置的焊接应采用搭接焊，扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，三面焊接；圆钢与圆钢搭接为直径6倍，两面焊接；圆钢与扁钢搭接为直径6倍，两面焊接；扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，角钢紧贴外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧焊接。

9.4施工方法及技术措施

（1）施工工序

预留预埋（包括管路隐蔽工程、接地隐蔽工程及其它） → 支架制安 → 线槽、桥架安装 → 防雷接地安装 → 动力配电盘柜安装 → 配管、管内穿线、电缆敷设 → 基础槽钢安装 →配电盘柜安装 → 用电设备的安装 → 各层插座安装 → 送电系统调试、验收、开通 → 动力系统单机试运行、验收、开通 → 竣工验收。

（2）主要设备、材料、成品和半成品的进场验收

a.所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格的检验结论记录。所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品报监理工程师检验。

b.经批准的免检产品或认定的名牌产品，进场验收时，可不做抽样检测。

c.低压成套配电柜、不间断电源柜、控制柜及动力箱检查项目有：1）产品带有合格证和随机文件，生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录。2）外观检查：有符合设计的铭牌，柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊，涂层完整，无明碰撞凹陷。

d.电动机和低压开关设备等检查项目有：

1）产品带有合格证和随机文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。

2）外观检查：有符合设计的铭牌，附件齐全，电气接线端子完好，设备器件无缺损，涂层完整。

e.开关、插座、接线盒及其附件检查项目有：

1）查验合格证,实行安全认证制度的产品，有安全认证标志。

2）开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全。

3）性能检测：不同极性带电部件间的电气间隙不小于3mm；绝缘电阻值不小于5 兆欧；用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10 次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象，金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常命使用。

4）对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异

议时，按批抽样送有资质的试验室检测。检测合格后方能使用。

f.电线电缆的查验：

1）按批查验合格证，合格证有生产许可证编号《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1～5023.7标准生产的产品有安全认证标志；

2）包装完好，抽检的电线绝缘层完好无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标；

3）按制造标准，现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径；线芯直径误差不大于标称直径的1%；工程中BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于下表:

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线芯线标称截面积（mm²） | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 绝缘层厚度规定值（mm） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |

4）对电缆电线、电线绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，按批抽样检测，合格后方能使用.

g.导管检查：

1)按批查验合格证；

2）可挠金属电线管及其附件的规格型号应符合国家规范和设计要

求；钢管无压扁、内壁光滑。镀锌钢管及管件镀层覆盖完整、表面无锈斑；
   3）按制造标准抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。

h.型钢和电焊条的检测：

1）按批查验合格证和材质证明书；

2）型钢无严重锈蚀，无过度弯曲、弯折变形；电焊条包装完整，拆包抽检，焊条尾部无锈斑。

i.镀锌制品检查：
1）按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书；
2）镀锌层覆盖完整、表面无锈斑，且配件齐全，无砂眼；
j.电缆桥架、线槽检测：
1）查验合格证；
2）部件齐全，表面光滑、不变形；钢制桥架涂层完整；无锈蚀。
k.电缆头部件及接线端子检测：

1）验合格证；

2）部件齐全，表面无裂纹和气孔。

（3）预留预埋及配管

a.预留预埋
    1）预留预埋的内容：桥架过墙沿、楼板；基础型钢固定之预埋件防雷接地；暗配管预埋及过楼板过墙套管预埋；嵌入式安装的配电箱等。
    2）施工要点：

埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不应小于15mm；钢管在现浇混凝土板中暗配时,在钢管下方适当加放15mm厚的混凝土垫块作为支撑。钢管穿屋顶板及外墙时,需做防水处理。暗埋高度及深度的确定，设备安装高度应是离最终地面的高度。
    b.配管施工程序
    1）暗管敷设的施工程序为
   施工准备 →预制加工管煨弯 → 测定盒箱位置 → 固定盒、箱 → 管路连接 → 变形缝处理 → 地线跨接
    2）明管敷设的施工程序为

施工准备 → 预制加工管煨弯、支架、吊架 → 确定盒、箱及固定点位置 → 支架、吊架固定 → 盒箱固定 →管线敷设与连接 → 变形缝处理 → 地线跨接
   c.暗管敷设

1）暗管敷设的基本要求为：敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、

管口、管子连接处应作密封处理；电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不应小于15mm；埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。
   2）预制加工：
   钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。

管子切断：用钢锯、割管器、砂轮机进行切管，将需要切断的管

子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

3）测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

4）固定盒、箱：先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。
   5）管路连接

可挠金属电线管之间的连接以及与钢制电线管、各类箱盒的连接时，均应采用其配套的专用附件。应做到；箱盒开孔排列整齐，孔径与管径相吻合，做到一管一孔，铁制箱盒严禁用电气焊开孔。
    镀锌钢管，必须用管箍丝扣连接，连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。
   管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。
   管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。
   6）管暗敷设方式：

吊顶内暗敷设时，管路可以敷设在主龙骨上。单独吊挂的管路，起吊点不应超出1米。箱盒两侧的管路固定点，不宜大于300㎜。
   随墙（砌体）配管：配合土建工程砌墙立管时，使用机械开槽，管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成900弯进入吊顶内，由顶板

向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先稳盒后接短管。
   现浇混凝土楼板配管：先找准确位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢固,然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎

牢。如果灯具超过3kg应加装专用吊杆。
   7）暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知业主及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。
   d.明管敷设
   1）管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。支吊架不得小于以下规格：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。
   2）测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的

具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-300mm，对于高空明配管建议采用弹簧钢片管卡固定安装。
    3）支、吊架的固定方法：根据工程的结构特点，支吊架的固定主要采用胀管法（即在混凝土顶板打孔，用膨胀螺栓固定）、抱箍法（即在遇到钢结构梁柱时，用抱箍将支吊架固定）和共用支架法（钢结构厂房，共架在檩条上生根）。

4）变形缝处理：穿越变形缝的钢管采用柔性连接。

5）接地焊接：用扁铁作整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应

有接地补偿装置。跨接地线两端焊接面长度不得小于扁铁宽度的2倍，三面焊接，焊缝要均匀牢固，焊接处要清除药皮并刷防腐漆；

e.金属软管的安装

钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管作保护管；金属软管的长度在动力工程中不大于0.8米，在照明工程中不大于1.2米。

2）金属软管敷设在不易受机械损伤的场所。当在潮湿场所使用金属软管时，采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管，其护套须经过阻燃处理。
    3）金属软管无退绞、松散；中间无接头；与设备、器具连接时，采用专用接头；连接处密封可靠；防液型金属软管的连接处封闭良好。
   f.施工要点
   1） 管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。
   2） 盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。
   3） 穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。
   4） 电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属

部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

（4）配电箱安装、接线箱、端子箱安装
    a.施工准备
   施工前须做好施工技术交底，尤其是配电箱的安装高度、安装位置、安装方式、位号、型号等。施工中充分了解配电箱尺寸，安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全。
   b.配电箱检查验收
   配电箱安装前，要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，满足设计规范要求。
   c.配电箱安装
根据设计要求现场找出配电箱位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。
   1）明装配电箱
   金属膨胀螺栓固定配电箱
   采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是

根据弹线定位确定固定点位置，用电锤在固定位置钻孔，孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜，孔洞应垂直于墙面。如配电箱安

装于钢柱上时，做支架固定配电箱；在墙或钢柱上固定明装配电箱时，采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干

净，然后将导线理顺，分清回路和相序，按回路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将配电箱调整平直后进行固定。
   2）暗装配电箱的安装
   先将箱体放在预留洞内，找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和

贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，门平正，螺丝垂直受力均匀。
   3）落地配电箱的安装
   基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上用电钻钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，设备安放好后，对成排安装的柜、箱，以中心单柜的垂直度、水平度为准，再分别向两侧拼装逐柜调整，少许误差可在框底部加钢垫片找平找正。使安装允许偏差符合下表规定：

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 垂直度 | ＜1.5 |
| 水平偏差、相邻两柜或箱顶部 | ＜2 |
| 全部柜或箱顶部 | ＜5 |
| 盘面不平度、相邻两柜或箱面 | ＜1 |
| 全部柜或箱面 | ＜5 |
| 柜或箱间接缝偏差 | ＜2 |

4）配电柜的水平调整可用水平尺测量。垂直情况的调整，沿柜面悬挂一磁力线锤，测量柜面上下端与吊线的距离，如果距离不等，可用薄铁片调整使其达到要求。柜体与柜体之间应用镀锌螺栓紧密固定，

柜体与基础型钢间采用焊接或螺栓连接，具体按设计要求。
   5）在柜体上安装的支架必须采用螺栓连接，在柜内安装的电缆要固定牢靠。对安装完毕后，所有开关柜必须有可靠的接地。
   6）设备定位后，对内部紧固件再次紧固及检查，尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕，用吸尘器清除柜内杂物，保持设备内外清洁，准确标识设备位号、回路号。
   d.绝缘摇测
   配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。
   安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱

盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。

连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在

同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。
   电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。
   (5)电缆桥架的安装
   当桥架与风管交叉时，桥架宜从风管的下方通过，距离符合设计要求；施工中应严格按设计要求的顺序及间距排列；施工中可统一安装支吊架。穿越伸缩缝处作伸缩处理。
   a.支架制作安装
   依据施工图设计标高及桥架规格，现场测量尺寸，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或檩条下吊架上安装。吊架采用在预埋铁上焊接，如在檩条下用螺栓锚接，靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距为1.25～1.5米，线槽垂直安装时，间距不大于2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
   b.桥架安装
   1）电缆线槽须在工地上切割，切割后电缆线槽的尖锐边缘加以平整，以防电缆磨损，切割面涂上防腐蚀漆。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
   2）桥架与支架间采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。
   3）跨越建筑物变形缝的桥架应按《钢制电缆桥架安装工艺》要求做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。

4）桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。
   5）金属桥架安装时的接地

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，具体规定如下：

金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地或接零干线相连接。

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线，接地线最小允许截面积不小于4平方毫米。

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。

在封堵电缆孔洞时，封堵应严密可靠，不得有明显的裂缝和可见的孔隙，孔洞较大时加耐火衬板后再进行封堵。

(6)管内穿线

a.管内穿线施工程序
施工准备 → 选择导线 → 穿带线 → 清扫管路 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 导线连接 → 导线焊接 → 导线包扎 → 线路检查绝缘摇测
   b.穿线

1）选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，

相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色软线作接地线，黑线作零线。

2）穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

3）清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

4）放线及断线

放线
   放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线

应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。
   断线
    剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开

关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度为1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

5）导线与带线的绑扎
    当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。
    6）管内穿线
    在穿线前，应检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如

有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：
    同一交流回路的导线必须穿在同一管内.
    不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。
导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。
    7）导线连接
    导线连接应满足以下要求：导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低原机械强度；不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求，在

导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。当导线通过接线端子与设备或器具连接时，采用压线钳压接接线端子。手压钳压接0.5～6mm2导线，10 mm2及以上导线可使用油压钳压接。
    8）导线焊接
    根据导线的线径及敷设场所不同，焊接的方法有以下两种：
电烙铁加焊，适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所（如吊顶内）。导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。
喷灯加热法（或用电炉加热）：将焊锡放在锡勺内，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度，以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。
    焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。
    9）导线包扎
    首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带（一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕）。而后在绝缘层上缠绕1～2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕。
    10）芯线与电器设备的连接
    截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备器具的端子连接。
    截面积在2.5mm2及以下多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。
     截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子后与设备、器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部必须拧紧搪锡。
    每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
    11）线路检查及绝缘摇测
   线路检查
    接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。
   绝缘摇测
    导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。
  （7）电缆敷设
    a.施工准备
   1）施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级

均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。
   2）电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。本工程中1kV以下电缆，

用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。
   3）电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。
   4）放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
   5）临时联络指挥系统的设置
    线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。
    建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。
   6）在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。
   7）电缆的搬运及支架架设
    电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。
    电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

b.电缆敷设

敷设方法可用人力或机械牵引。电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。
   c.挂标志牌
   1）标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。
   2）标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2 米挂一个标志牌，施工完毕做好成品保护。
   d.防范电气事故的几项措施
   厂房内有较多的电缆，电气设备，在施工阶段就要采取切实有效的措施，防范电气事故的发生，为电气系统安装运行打下基础。
工程中需切实注意的有两项内容：即电力电缆的防火；防止电弧事故产生及防止事故蔓延。
   1）电力电缆的防火技术措施
   为电缆创造良好的运行环境，避免因运行环境恶劣加速电缆绝缘老化和损伤。在施工阶段，仔细核查桥架内电缆的所占用的空间与电

缆桥架的截面是否匹配，电缆在桥架内应排列整齐，避免电缆拥挤杂乱，影响电缆通风和散热。另要有完善的防鼠蛇窜入的设施，防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。对于隐蔽于吊顶内的电缆往往因施工空间小，难于施工，难于检查，盖板难以盖好，从而留下质量隐患，因此施工中须切实加强隐蔽电缆验收工作。
   2）加强电缆的预防性试验
   电缆安装在交工前至少需做三次实验即材料验收阶段，接线前，运行前。电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格，还应该对数据进行比较和分析，既可以和相同电缆的试验数据进行比较、也可以

和本电缆历史试验数据进行比较，探求试验数据的规律。
   3）加强对电缆头的制作质量管理和运行监控
    据统计，因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占到电缆总事故的70％左右。要严格控制电缆头制作材料和工艺质量，所制作的电缆头的使用寿命不低于电缆的使用寿命，接头的额定电压等级及其绝缘水平不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平；绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值不得低于电缆护层绝缘水平的2倍；接头型式应与所设置环境条件相适应，且不致影响电缆的流通能力。但由于电缆头通常是在现场手工制作，受现场条件限制及手工制作分散性的影响，一般来说电缆头是电缆绝缘的薄弱环节，所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。
   4）在采用封、堵、隔方式中应注意以下问题：

用封、堵、隔的办法要能保证单根电缆着火不延燃到多根电缆，电缆进入电缆槽盒、电缆夹层的管口要严密进行防火封堵，防止单根电缆或少量电缆着火而引燃大量电缆；电气盘、柜着火不延燃到电缆桥架内；一个电气室着火不延燃到其它室。

必须保证防火封堵的严密性、厚度。防火封堵不严密就失去了封堵作用，特别是电缆集中的地方，最好用软堵料以保证封堵严实（如防火泥），维护检查中及时将破坏的封堵还原。封堵材料厚度不够，电缆着火后火势必会穿过封堵的材料串延燃烧，封堵材料的厚度与封堵面电缆根数成比例，电缆数量愈多封堵愈厚。

防火封堵有足够的机械强度。电缆着火特别是发生电气短路会引起空气的迅猛膨胀而产生一定的冲力，破坏机械强度低的防火封堵层，使防火封堵失去作用。所以防火堵料应有足够的机械强度，大空间的封堵一般应有钢筋等材料作骨架，楼板孔洞处设置的封堵层强度应达到能保证巡视人员检查作业的强度。
   5）防止电弧事故产生及防止事故蔓延
   一般采用以下措施：
   电气设备包括开关柜等的相线间的间距、相线对外壳的间距均应

符合产品标准；导线包括母排在内的相线间的间距、相线对地的间距均应符合设计及安装规程。
    管线安装时，要避免导线或电缆因拉力过大或管口、管壁粗糙，在导线穿入保护金属管时造成绝缘损伤。对已产生过电弧事故且残存有碳化物的保护金属管应予以清除，否则再敷设线缆时容易发生事故。
    对设备的裸露绝缘部分及支持绝缘子等应经常巡视，如发现污染，应予清理，避免产生电弧。
    导线与设备的端子连接时，应尽量拧紧，免因连接松弛造成局部过热，形成微小电弧而发展为电弧事故。
    安装电气设备及线路时，应防止金属工具坠落到带电部分造成电弧事故。
   应防止鼠害、虫害造成绝缘损伤。以及由这些小动物本身的导电作用形成的电弧。
    敷设在容易燃烧或延燃的场所，如高温地区、有强烈拔风作用的楼梯间等处，应采用耐火电缆、阻燃电缆或在线缆上加防火涂料（须设计院确认）。
  (8)电气设备接线及试运转
   a.电气设备接线
   1）接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ，如不符合应进行干燥处理。
   2）引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头，并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。
   3）引入导线色标应符合，A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，PE线－黄/绿，N相兰色（浅兰）相间色的要求。导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：
    截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。
截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。
    接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。
    仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C

三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。
   b.电机试运转应具备的条件
   1）建筑工程结束，现场清扫整理完毕；
   2）现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；
   3）电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。
   4）与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。
   5）电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。
   6）电机的绝缘电阻测试符合规范要求。
   c.电机试运转步骤与要求
   本工程中主要动力设备是热泵机组、风机、空调机及水泵等。一旦具备试车条件首先对电机进行连续2小时单机试运行。电机试运行前组织试车小组，小组至少包括电工、设备安装工及调试工在现场，每组不少于6人。
   1）拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外）盘车应灵活，无阻卡现象。
   2）有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。
   3）动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。
   4）试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。
   5）电机空负荷试运转时间为2h，应记录电机的空负荷电流值。
   6）空负荷试运转结束，应恢复联轴器的联接。
  (9)照明器具与开关插座安装

灯具安装

灯具的安装结合喷淋、通风空调、火灾报警等专业统一协调布置。力求做到美观。疏散指示灯采用分散式供电方式。通道疏散指示灯的批示方向严格按设计规定的疏散方向安装。

当灯具距地面高度小于2.4米时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零(PEN)。并用专用接地螺栓统一做好标识。

消防疏散指示灯和应急照明灯具的充电线路不受翘板开关的控制。

开关及插座安装

进行开关、插座的安装，施工中注意协调开关、插座及消防器具等集中安装的相对间距，避免同一空间同类器具的杂乱。
   a.施工程序
   清理接线盒 → 开关、插座接线 → 开关、插座安装
   b.施工方法
   1）清理
   用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。
   2）接线
   开关接线：灯具的相线必须经开关控制。同一场所的开关必须开关方向一致。
    插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。同一场所的三相插座，接线的相序一致。
    接地或接零线在插座间不得串联连接。
   3）开关安装
    暗装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应 ，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。
   4）插座安装
    暗装时，面板应端正、严密并与墙面平。在有隔墙、混凝土柱的办公室、通道及其它功能用房内，插座一般装于0.3米高或踢脚线上。

5）开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开

关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装无底盒），对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。
   6）开关、插座的面板并列安装时，高度允许偏差为0.5mm。 同一场所开关，插座的高度允许偏差为5mm，面板的垂直允许偏差0.5mm。

(10)变压器安装

a.变压器、搬运应由起重工作业，电工配合。

b.变压器、吊装时，索具必须检查合格，钢丝绳必须挂在油箱的专供起吊整体的吊钩上。

c.搬运时，应注意保护瓷瓶及变压器、箱式变电所不受冲击或严重震动。利用机械牵引时，牵引的着力点应在变压器、箱式变电所重心以下，以防倾斜，运输倾斜角不得超过15°，防止内部结构变形。

d.基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合，装有气体继电器的变压器，应使其顶盖沿气体继电器汽流方向有1％～1.5％的升高坡度（制造厂规定不需安装坡度者除外）。

e.变压器安装位置应正确。当宽面推进时，低压侧应向外；窄面推进时，油枕侧一般应向外。在装有开关的情况下，操作方向应留有1200mm以上的宽度。

f.装有滚轮的变压器滚轮应能转动灵活，在变压器、箱式变电所就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

g.变压器的安装应采取抗地震措施，安装固定牢固。用地脚螺栓固定的，应垫平垫圈、弹簧垫圈及螺母紧固。

h.变压器的一、二次联线、地线、控制管线均应符合设计要求。

i.变压器工作零线与中性点接地线，应分别敷设；工作零线应采用对地绝缘线；变压器中性点的接地回路中，靠近变压器处，应做一个可拆卸的连接点。

j.接地装置引出的接地干线应与变压器的低压侧中性点直接连接；接地干线与变电所的N母线和PE母线直接连接；变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地（PE）。所有接地连接应可靠导通，紧固件及防松零件齐全。

k.变压器试运行前应做全面检查，符合试运行条件时方可投入试运行。

l.变压器试运行应按批准的试运行方案进行，试运行应正常，并做好试运行记录。

(11)柴油发电机组安装

a.设备及主要材料

柴油发电机组的型号、规格容量等应符合设计要求，并应有出厂合格证、生产许可证、出厂试运行记录和产品技术文件；发电机及其控制柜应有出厂试验记录，其所使用的主要材料、成品、半成品应有出厂

合格证或质量证明文件。  柴油发电机组应有铭牌，注明制造厂名、出厂日期、型号、规格、容量、频率、电压、电流、接线方式、转速、温升、工作方法、工作介质、绝缘等级等有关技术数据。 柴油发电机组本体、控制设备等外观应无损伤及变形，涂层应完整，随机附件、专用工具、备品备件应齐全。各种规格的型钢应符合设计要求，并无明显锈蚀。除地脚螺栓外，均应采用镀锌螺栓，并配相应的平垫圈和弹簧垫圈。

b.柴油发电机组安装

c.安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查验收，其安装尺寸应符合设计要求和现场实际情况，并将设备基础的油污、泥土杂物和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

d.安装前应按设备说明书将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、

清洗，装配后应转动、调节灵活。

e.固定机组的地脚螺栓与混凝土基础应牢固地结合成一体，螺栓应无歪斜，机械强度应满足要求。

f.整体安装时，找正垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。设备安装后同一组垫铁应点焊在一起。找平的垫片不应超过三块，垫片与基础面接触应严密，底座安装完毕后应进行二次灌浆。

g.安装在有减震器的机座上时，地面应平整，各组减震器承受的

荷载压缩量应均匀，不得偏心，安装后应采取保护措施，防止损坏。

h.机轴必须保持水平，柴油机与发电机组用连轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。

i.供油系统、排烟系统、通风系统、排风系统、冷却系统的安装应按相关专业的要求进行施工。

j.馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

k.控制柜和配电柜的接线应正确，紧固件紧固状态应良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格应正确，验证出厂试验的锁定标记应无位移，如有位移应由试验厂重新标定。

l.发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV，时间15min，泄漏电流应稳定，无击穿现象。

m.发电机组中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件应齐全，且有标识。

n.发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地或接零可靠，且有标识。

o.柴油发电机组试运行应符合下列规定：

1)试运行按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验，机组连续运行12小时无故障，并做好试运行记录。

2)试运行中，如发现机组不能起动、起动时转速很低或声音不正常等现象，立即停止试运行，并查明原因；

3)各附属设备的工作情况正常，各部件的温度没有过热现象，发电机的振动符合有关规范规定；

4)对柴油发电机组本体的定子电路、转子电路、励磁电路和其它项目等进行交接试验，并做好记录；发电机交接试验应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 A的规定。

- 9.5电气保证质量技术措施

1  本工程质量目标为一次通过验收合格，为达到质量标准，必须严格把好质量关，树立质量第一的思想，严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》的规定并建立质量监督机构，由项目经理、技术员、质检员、监理代表共同组成，每道工序完后，先班组自检，然后由质量监督机构检查，不符合标准之处坚决返工修理，各分项工程必须有相应的质量保证措施,使工程施工达到设计要求及规范规定。

2  配备各种检测工具，各种材料进场必须符合国标。电器开关和插座进入施工现场后,应立即进行复试检测。各种材料、设配备的合格证应齐全有效，各种材料、设配备其表观质量达到合格，各种型材用游标卡尺检测，导线线径用螺旋测量仪进行检测，以保正导线线径能满足设计要求。

3  电气配管工程中，应在土建模板支好后，与放线工联系对管路与接线盒灯位盒，定位，土建底筋铺好后，将管材与钢筋用铁绑线绑牢，如果线盒模板过高，可将管弯成鸭脖弯，安装在楼板内的盒,用锯末塞满,灰袋纸包好，用铁绑线绑牢，并在模板上沿盒四周涂上墨汁，土建采用木模板时可在盒四角钉四个铁钉并用绑线绑扎在钢筋上，如采用钢模，灯位盒处换成木模板。这样可安盒方便，管盒不移位，保证管盒位置的准确。钢管的弯曲半径用角尺测量，保证弯曲半径不小于管外径的6倍，埋于地下或混凝土内不小于10D（其中D为管外径）另外主体工程中立上管带好丝堵，可避免杂物落入。保证管路的畅通，这样可避免以后发生刨沟现象，从而影响工程质量。

4  管内穿线时，管口必须戴好护口，以保证导线绝缘层不被损坏。导线进行锡焊连接时，所有连接导线的氧化层应除去，焊锡饱满，这样可以减少电气线路的短路与断路现象发生。

5  器具安装时，用尺及吊线坠控制开关，插座，配电箱的高度及偏差。开关插座盒与抹灰面平齐，使面板紧贴墙面，开关边缘距门框为0.15-0.2米，距地面1.5米，安全插座距地面0.3米，空调三孔插座及防溅插座距地面高度应符合设计要求,并列安装相同型号的开关插座，高度差<1毫米，同一室内安装的开关插座高度差<5毫米，用相序插座检测二孔插座接线，左零右火，或上火下零，三孔插座左零右火，上接地。吸顶灯具、灯泡不应紧贴灯具底板, 灯泡与绝缘盒中间距离小于5毫米时, 灯泡与绝缘盒中间铺垫3毫米厚的石棉布隔热，成排灯具拉通线定位，用尺检测中心偏差不大于5毫米，并根据建筑物的几何造型安装。这样可有效地提高照明器具的装饰效果及使用功能。

6  避雷网安装时，按闪器用的镀锌圆钢首先进行调直，并拉通线固定，支架间距1米，转角处支架间距为0.5米,接闪器与支架固定采用螺栓固定，支架采用燕尾式支架，埋设于女儿墙压顶内，这样可保证避雷网的美观性和实用性。接地装置采用焊接时，焊接处焊缝饱满无虚焊，用尺检测搭接长度，扁钢与扁钢搭接长度为2b，圆钢与圆钢搭接长度为6d，圆钢与扁钢搭接长度为6d，（其中b为扁钢宽度，d为圆钢直径）。采用螺栓连接时，接触面光洁，并有足够的接触压力和面积，这样可保证等电位连接的可靠性。

7  成套配电柜安装：成套配电柜安装时，用水平尺找正找平，基础型钢的平直度，每米长时应小于1毫米，全长时应小于5毫米，基础型钢的位置偏差不平度应小于5毫米，组立好的配电柜用吊线尺和塞尺测量垂直度,盘面平整度与垂直度不大于5毫米。

9.6、成品保护：

1  电气配管过程中，看守人员认真负责，土建混凝土振捣过程中，不要将管、盒碰歪损坏，立上管封口严密..

2  使用合梯穿线，器具安装时，注意不要碰坏设备和门窗、地面、墙面等。

3  成套配电柜（盘）应存放在室内，搬运和安装时，将易损件卸下。

4  配电箱在运输过程中，防止受潮或挤压变形，配电箱安装后，箱门加锁，防止箱内元件受损，照明器具安装后,油漆工补刷天棚和墙壁时，将灯具用塑料布包好，面板用胶带纸贴好防止受到污染。

9.7、施工进度计划（见土建）

9.8、安全施工及消防措施

1.1安全施工措施

1.1.1电工持证上岗, 进入施工现场必须戴好安全帽。

1.1.2施工人员应穿软底鞋, 禁穿高根鞋和托鞋。

1.1.3所有施工机具使用前应认真检验, 使用用电设备必须有可靠的漏电保护措施和接地(零) 措施, 电源线必须绝缘良好, 临时线路架设禁止“满地爬, 一把抓”。

1.1.4使用手动弯管器煨弯时, 操作人员面部一定要错开所弯的管子, 以免弯管器滑脱伤人。

1.1.5扫管穿线时要防止钢丝的弹力勾伤眼. 脸, 两人穿线时应协调一致, 一呼一应, 不要用力过猛以免伤手。

1.1.6使用的人字梯必须坚固, 距地面梯脚40-60厘米处设拉绳, 不准站在梯子最上一层作业, 梯橙上禁止放工具及材料, 层高较高部分, 应采用手推架子车, 架子车定位轮,要牢固, 且转向灵活, 架上作业时, 下面应有人员看护, 作业人员应系安全带。

1.1.7避雷网施工作业时, 随身携带的作业工具, 应放置在稳妥位置, 防止坠落伤人, 五级以上大风和雷雨天气不准到屋面作业.

1.1.8施工现场的外排脚手架及垂直运输设备必须用40*4的镀锌扁钢与建筑物的接地联接, 防止发生雷击现象。

1.1.9送. 配电系统进行调试作业时,清除现场多余人员,  专人指挥, 送电作业, 必须两人以上操作, 合闸时头偏向一侧, 防止弧光伤人。

1.2消防措施

1.2.1建立建全消防管理机构,设置防火用具,制定用火制度,坚持用火审批制度。

1.2.2水. 电焊作业严紧无证操作, 严禁在易燃易爆品附近和禁火区用火. 施工前应检查现场, 施工中应有救火措施和看火人员, 作业完毕后认真清理现场确认无火险后, 方可离开。

1.2.3用电设备及线路应经常检查. 定期维护, 以免引起火灾。

1.2.4防火人员必须认真负责, 发现不安全因素及时处理或报告主管部门处理, 排除火灾隐患。

- 9.9、降低成本措施

1 在配管. 穿线过程中, 合理下料, 施工作业完毕后, 场地清洁, 余料收回, 减少损失。

2 材料采购, 采取质高价优原则采购。

3 施工作业合理安排工序, 杜绝工序倒插. 窝工. 返工现象, 建立奘罚制度, 经常

施工人员进行技术指导, 使其熟练操作. 提高工作效率。

4 机械. 器具合理穿插使用, 提高利用率。

5 各种型材进场后, 应码放于棚内, 防止雨淋生锈, 所有中小机械设备(如卷扬机、电焊机、 切割机等) 应设防雨棚。

材料进场计划

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 5000 | 米 |
| 2 | 阻燃管 | 30000 | 米 |
| 3 | 塑料导线 | 30000 | 米 |
| 4 | 照明器具 | 1000 | 套 |
| 5 | 配电箱柜 | 30 | 台 |

劳动力计划

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高级技工 | 2人 |
| 2 | 中级技工 | 4人 |
| 3 | 初级技工 | 2人 |
| 4 | 力工 | 2人 |

11、施工设备配置及安排计划

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 1台 |
| 2 | 无齿锯 | 1台 |
| 3 | 套丝机 | 1台 |
| 4 | 冲击钻 | 2台 |
| 5 | 手枪钻 | 2台 |
| 6 | 台钻 | 1台 |

# 10. 施工计划

## 10.1 施工进度计划

### 10.1.1 编制依据

吉林省卫生监督应急指挥中心工程招标文件。

招标人提供的设计图纸、设计说明等技术文件。

招标人提供的问题澄清单汇总。

我公司现有技术力量、机具设备等资源整体配备。

### 10.1.2 编制原则及说明

按照招标文件主要工程施工程序和控制性工期要求，本计划按2009年6月15日工程开工编制，尽可能合理地从整体上规划工期，精心安排施工工序及施工进度，总工期控制在165天。确保招标人要求的节点工期和总工期能够按期实现。

结合施工强度排定施工进度，施工安排中力求实现均衡生产和流水作业施工，考虑到施工中可能存在的一些不可预见因素的影响，施工安排上既考虑紧凑，又留有一定的合理余地。

本项目工程及地下室工程，即要考虑分段流水又要考虑专业穿插，故要合理组织安排，均衡生产，涉及到有安装接口的施工部位要优先保证，确保工期。

在土建施工过程中，穿插进行埋管、接地、照明、暖通等施工，协调好交叉作业，相互间不影响施工进度。

结合本地的天气状况，要提前做好雨季、冬季措施，特别是雨季和冬季施工保证措施，不能因天气情况而较大影响工程进度。

本计划按节假日正常施工安排，特殊及工期紧的工段，工地实行二班倒制度。

### 10.1.3 施工总进度计划

本工程施工总工期为165天，工期总体要求较紧，具体的施工进度见施工进度计划表。

## 10.2 施工进度保证措施

本工程施工进度是以业主招标文件和施工图等技术文件为依据，以完整地形成生产能力和满足工期要求为目标，并尽量减少土建与安装的重大交叉作业为原则编制。

在本工程施工中我公司将全力以赴，保证本工程按期完工。本项目将充分利用我公司设备租赁分公司、劳务分公司和人力资源中心充足的后备资源，分别组织专业的土建、安装施工队伍和先进、完备的施工机械进场，运用我公司成熟的施工工艺和施工技术合理划分施工段，精心组织、精心施工，从组织、技术、人力资源、施工机械和材料等各方面来保证工程进度，同时，我们还将加大质量管理、现场安全文明施工管理和内外协调力度，为本工程的顺利进展创造良好的外部条件。

### 10.2.1 组织管理保证措施

在我公司总部的统一指挥下，我们将选择有资质的优秀项目经理、施工员、技术员、质检员、材料员等，设立专职进度计划工程师，组成高效、精干的项目班子，组织有类似施工经验的专业施工队伍和高素质的技术工人投入到工程施工中，形成高效的生产组织体系，以保证工程进度。

项目经理根据现场情况，定期召开平衡调度会，按月、周计划要求严格安排分项工程进度，及时解决劳动力、施工材料、设备调度等问题，确保工程目标按计划完工。

采取绩效管理和目标考核的办法充分调动各方面的积极性、责任性、协调性和创造性，从制度上保证优质高效的完成本工程。

为保证工期，一般性节假日照常施工，特殊及工期紧的工段，工地实行二班倒制度。

项目经理

项目施工经理

计划工程师

工程部

施工班组

工程进度控制管理组织机构图：

说明：计划下达路径

信息反馈路径

### 10.2.2 施工准备工作上保证

#### 10.2.2.1 人员及机械及时进场

一旦接到中标通知书，我公司将及时调派项目部人员到位。项目经理和各部门负责人在7天内迅速开展工作。布置施工场地、临时道路、生活住房，安排好各种材料供应工作。按照机械和人员进场计划，及时组织分批进场，与业主各相关部门开展接口，办理相关手续。

#### 10.2.2.2 先期技术准备

技术准备是施工的先导，由总工程师负责组织技术人员尽快完成如下工作：

熟悉和研究施工图纸，对相关技术文件和资料进行会审，发现问题及时向业主和设计澄清，避免影响施工进度。

在公司总部技术总工的指导下，项目部总工程师组织技术人员深化施工组织设计，针对各关键工序编制施工方案、质量计划、作业指导书等。保证工程的顺利开展。

项目总工程师组织向各部门、施工班组进行技术、质量、安全交底，避免盲目性施工造成工期延误。

### 10.2.3 施工技术保证措施

科技进步和技术创新是提高生产力的有效手段，在本施工中，若本工程施工涉及到的新工艺和新材料应用，我公司将充分运用已掌握的先进、成熟的施工工艺和施工技术并不断创新，为本工程的顺利开展提供强有力的技术支持。

充分利用现代化的信息技术，普遍采用计算机办公和信息化管理，用Project2002软件编制各级施工进度计划和平衡资源。

为确保计划的顺利实施，结合本地的气候特点，我公司将提前制定有效的冬、雨季施工保证措施，确保工程施工在不利气候条件下不受重大影响。

### 10.2.4 资源配置及资金保证措施

#### 10.2.4.1 机械设备保证措施

提高机械化作业程度是保证工程进度的重要措施。充分调用我公司已有的反铲、自卸式载重汽车、混凝土汽车泵、汽车吊等各类大中小型施工机械设备，保证施工需要，计划土方采用机械开挖，垂直运输采用塔吊和汽车吊、混凝土采用商品混凝土，布料车和塔吊浇注送入，钢筋、模板、钢构件加工在现场完成。

#### 10.2.4.2 人力资源保证措施

为满足业主对质量和进度的要求，我公司将挑选有经验和责任心强的施工作业人员作为本工程的主要施工人员，根据进度需要及时组织各专业施工队伍进场，保证满足工程需要。同时采用多种形式加强技术培训，不断的提高作业人员的技术水平。

#### 10.2.4.3 周转工具及材料保证措施

考虑平行施工作业较多，必须增加相应的周转工具的投入数量，配置充足的周转材料数量以保证现场施工需要，不因上道工序的周转材料下不来而无法开展下道工序。

在收到施工图纸后由技术人员及时提出材料计划，材料人员及时采购进场，满足工程进度需要。

充分利用我公司已建立的成熟稳定的采购网络和物资供应体系，确保本工程所需的各种材料及时足额供应，材料采购人员2009年6月1日进场，与各种材料供应商联系，建立合格的供应商名册。

#### 10.2.4.4 工程资金保证

根据工程结算周期合理安排资金计划，做到“专款专用”，以保证正常施工和各项应急措施的资金需求，不因资金紧张而影响工程进度。

#### 10.2.5 夜间施工措施

开挖作业区配置足够的照明，并派专人负责。

交通道路的弯道、陡坡等危险路段设置夜间警示标志，并根据实际情况设置安全护栏等防护设施，确保夜间施工安全。

合理安排夜间施工内容，尽可能安排白天施工。

#### 10.2.6 冬、雨季施工措施

施工现场做好积水坑和排水沟等排水设施，确保施工现场无积水。

土石方弃置区填筑面做成缓坡，确保积水能及时排走。

与当地气象站建立联系，及时获取气象预报资料，提前准备好现场防雨、防冻措施。

### 10.2.7 工期影响因素分析及预防措施

#### 10.2.7.1 工期影响因素分析

设备故障：现场施工设备，特别是大型施工设备故障率较高时，会影响工程进度。

供水、供电、道路及通讯：水通、电通、路通是工程保持正常施工的基础；现场与办公室，项目部与业主、材料供应商等相互之间的通讯畅通是工程顺利进行的保障。

气象：如高温、大风、暴雨、寒流等都有可能影响工程的正常施工。

材料供应：材料供应不足或滞后会直接影响到施工工期，甚至导致停工待料。

其它因素：包括设计变更，现场地质条件与设计不符，出现严重自然灾害或其它不可抗力因素等。

#### 10.2.7.2 预防措施

设备故障应急措施：关键项目制订重要施工机械出现故障的应急预案。机具配备时考虑一定备用数量，出现故障时及时组织力量抢修，设备投入使用前进行全面检修，做到勤检修、勤保养，保证设备的完好率。同时备足更换配件，一旦设备发生故障时，能够及时抢修，尽快恢复生产。

停水、停电应急措施：派专业人员进行水、电的维修、管理，施工过程中，电工值班待命，出现停电情况，及时抢修，及时恢复生产，必要时配备洒水车，避免停水而影响工程施工。

气象影响应急措施：编制冬、雨季施工保证措施，与当地气象台建立联系，及时了解天气变化情况，在不利天气出现时，提前做好应急准备，确保人员、设备、工程实体的安全性。

材料供应不及时或滞后应急措施：材料的仓储量必须大于工程3～5天的使用量。各种工程材料必须提前进场，确保仓库有足够的备用量。

不可预见因素的应急措施：对不可预见因素的影响，如不可抗力影响和设计变更等，充分发挥我公司丰富的施工经验和应对突发事件的能力，为业主和设计出谋划策，尽可能减少工程影响。

### 10.2.8赶工措施

施工计划执行过程中，如出现未能按期完成计划的情况时，应立即采取有效的赶工措施，赶工措施由项目经理部负责组织制订并实施。

在整个工程施工过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，按照雨天损失晴天补，“本月损失下月补”的原则追赶损失的工期，确保施工总计划的实现。

配置机具、人员时，考虑一定的富余能力，出现工期延误情况时，采用增加作业时间、加大人力、物力投入和增加必要赶工经费等施工措施，尽快追回损失工期。

# 11 质量控制

## 11.1 质量承诺

### 11.1.1 质量方针

本项目部坚决贯彻执行公司“以人为本、信守合同、技术领先、工程创优”的质量方针，建立符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系  要求》的质量管理体系来规范各项质量活动，确保工程质量合格、业主满意。

### 11.1.2 本工程质量目标

#### 11.1.2.1 工程实体的施工质量

保证满足或超越顾客期望，完全符合GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关的专业建筑工程施工质量验收规范规定的“合格、观感质量好”的要求，杜绝一切重大质量责任事故，坚持质量第一，以质量求生存，求信誉，求发展，求效益。对本工程实行科学管理，精心施工，合理安排，确保该工程质量达到合格，其中可测量目标为：

—— 检验批验收质量一次合格率90%；

—— 分项工程质量检验合格率100%；

—— 分部工程质量检验合格率100%；

—— 单位工程竣工一次交验合格率100%；

—— 观感质量达到“好”；

—— 业主满意是：竣工验收无不合格品；工程回访，业主无抱怨；

—— 合同履约率100％。

#### 11.1.2.2 工程资料

工程记录资料完整，满足国家标准和业主的要求，建立一套符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求竣工资料。

## 11.2  质量管理的组织

### 11.2.1 健全质量控制组织机构

为保证吉林省卫生监督应急指挥中心工程的顺利完成，根据业主和我公司质量管理相关要求，我公司结合本单位的特点和情况，制定项目部所承接的吉林省卫生监督应急指挥中心工程的《建筑施工质量保证大纲》及相应的管理制度，建立健全项目部的质量管理体系，从而保证工程的质量、安全。

由公司总部负责，在公司相关部门指导下，实行项目经理领导下的分工负责制，将职责落实到各部门（各施工班组），落实到每个人。做到领导严抓，各部门（各施工班组）团结协作，全员参与的良好氛围。

根据《建筑施工质量保证大纲》的要求，编制相应的管理、工作程序，建立拥有足够权力的质保部，负责项目的质量控制，质保部负责制定和有效实施合适的质量保证大纲，验证各种活动是否正确地按规定进行，同时根据图纸、规范和技术规格书等文件进行质量符合性的检查。质保部和其人员行使的职权可以向级别足够高的管理者报告，可不受经费和进度约束，该部门人员需具有一定的实际经验和资格，必须持证上岗。

本项目部质量控制组织机构

注：检查线：

监督线：

作业班组操作人员

土建兼职检查员（各班1名）

安装兼职检查员（各班1名）

质保部

质量保证

人员（QA）

1人

质量控制

人员（QC）

2人

试化验和计量人员

1人

## 11.3 质量管理制度

按照业主质量管理要求，结合我公司的实际情况，编制本工程质量保证措施。建立质量管理程序，设立以项目经理为代表的行政管理系统和以质保部主任为代表的质保控制系统，抓好施工全过程的质量控制、检查和监督。不断加强职工思想教育工作，提高全员的质量意思，实行工程质量“一票否决制”，即任何施工管理人员、质检人员、操作人员有权对违反质量要求的施工方案、方法和行为进行制止。在职工中确立“百年大年大计，质量第一”的理念，树立“人人争当质量卫士、处处皆以质量为先”的质量理念。

全面推行科学的质量管理方法，建立过程跟踪控制的检查方法，运用PDCA循环，抓好关键部位、关键工序的施工质量。坚持执行“三不”技术管理制度。即设计施工图纸未经审核不交付施工；施工方案未经批准不得施工；各工序施工未进行技术交底，不得开始施工，工序施工做到人人心中有数。

实行岗位责任制，项目经理与各部门、单位、个人层层签订质量责任书，把质量落实到个人，使参与本工程施工的人员均对各自工作质量负责。实行质量追究制度。对施工中出现的质量问题，分析原因，采取措施，追究相关责任人的责任。

联系实际，建立以下各项管理制度和管理办法，提高项目管理水平：

### 11.3.1 质保培训制度

人是生产过程的活动主体，其总体素质和个体能力，将决定着一切质量活动的成果。提高人的各方面素质是最重要，项目部通过入场质保教育、定期的质保培训和技能培训等手段来实现强化人员的质量保证意识，提高质量意识的目的。

增强全体员工的质量意识是创“精品工程”的首要措施，参与施工的各级人员准确理解和掌握有关规程规范、标准、工艺方法等是实现“创优良样板工程”的重要保证。因此，项目部针对工程特点，由质保部主任（必要时由项目总工程师）负责组织各部门人员编写质量培训计划并组织实施：

质量培训计划内容包括本项目质量目标、项目创优计划、管理制度、规范、规程、工艺方法和质量标准培训等内容。通过培训提高各类管理人员的质量意识与施工人员的专业技能，树立“百年大计、质量第一”的思想，贯穿于实际工作中，以确保实现工程质量目标。

### 11.3.2 健全质量检查验收和检验制度

——制定分项工程质量验收和项目检验计划

按照国家有关施工技术规范和质量验收标准以及业主和厂商确定的技术标准，在工程开工前编制分项工程质量验收和项目检验计划，经业主审核批准后，作为工程质量验收和检验的依据。在质量验收计划中对施工中重点控制对象和薄弱环节，如隐蔽工程、特殊关键工序、其他业主认为需见证的工序，列出通过业主和我方共同确定，需实施的见证点（W点）、停工待检点（H点）或记录审查（R）和旁站（S点）的见证控制模式，严格按照执行。

对本工程需检验的原材料、半成品及工艺试验在项目检验计划中列出试验项目、数量及计划送检时间，施工中按计划实施取样和送检，并请业主或监理全过程见证。

——加强施工过程的质量检验控制

本工程实施四级质量检查验收（包括业主验收）制度，即施工班组一级自检，施工工地兼职质检员二级复检，质保部QC人员的三级验收，业主的四级验收。所有的验收均与工程同步进行并且在国标检验批和ETF/QP中进行签字放行。

施工中QC人员进行过程的跟踪指导，在每个验收点工作结束后，必须是班组的自检和工地兼职质检员的检查合格后，由工长填写预验收通知单，QC人员按通知单内容进行项目部一级的质量验收，在验收合格的基础上通知业主方到现场验收，并完善各方签字手续。

对质量验收计划中确定的各项见证点，由质保部ETF办公室在施工中随时核对，业主方未验证或验证后未签字，将不得进行下道工序施工，保证所有签字手续均齐全的情况下开展施工。

### 11.3.6 质量例会和质量会诊制度

——质量例会制度

项目部每周召开质量例会，项目部质保经理要把质量讲评作为例会重点，对工程质量动态进行总结，明确指出施工中存在的问题以及解决问题的措施；措施要切合实际，有可操作性。例会要形成会议纪要，在下次例会时应逐项检查落实情况。

每月由质保主任组织专职质检员、子项工程师对在建工程进行质量检查，编写工程质量月报，通过质量月例会发至项目部领导、部门和专业班组。质量月例会中，对月报反映质量好的单位要予以表扬，对需整改的部位应明确限期整改日期，并在下次周质量例会或月例会（根据整改期限）上逐项检查整改情况；

——质量会诊制度

对工程施工中出现的质量问题、缺陷，应实行质量会诊制度，由质保经理协助总工程师按以下程序执行：

1、组织有关人员进行会诊，查找原因，并制定改进措施；

2、分清责任，追查责任单位和责任人；

3、责令责任单位（人）限期整改；

4、对整改结果进行验收；

5、及时总结，制定纠正、预防措施，防止类似问题重复发生。

经质量会诊的问题，须做好相关问题、缺陷鉴定记录和整改措施的收集，做为质量趋势分析的要素，质量会诊的实施可以和项目部决定开启的纠正措施同时进行。

### 11.3.7 质量奖惩制度

为使各部门、施工作业队或专业施工组在施工活动中的工作规范化，加强施工质量管理，进一步落实质量活动的责任，安全、优质、高效地完成施工任务，确保工程质量，树立企业形象，项目部实施施工质量管理奖惩制度。

在质量责任书中明确质量奖惩要求，施工质量与各人的经济效益挂钩，促使每个人都能够主动关注质量，在工作中形成人人充当质量卫士、事事皆以质量为先工作作风。

根据质量管理奖惩分明的原则，结合项目部具体情况，制定出以下控制内容，并按照实施的情况，项目部将给予相应的奖励和处罚（详见〈项目质量奖惩管理规定〉）：

1．对原材料的质量控制情况；

2．施工过程质量控制情况；

3．施工质量验收情况；

4．对施工跟踪档案（ETF）和质量计划（QP）的执行情况；

5．成品保护措施情况；

6．现场文明施工情况；

7．技术管理情况；

8．质量检查人员验证情况；

9．.收到业主的投诉或好评。

项目部质保部每月组织相关部门和人员对各级单位的质量管理工作、工程实体质量进行检查和考核，对严格执行规定和制度的部门和人员，严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未按质量要求和整改不合格的部门、班组、人员进行处罚，在质量月报中通报批评，对于质量问题上屡教不改者予以重罚直至退场。

## 11.4 施工质量控制指标

### 11.4.1 装饰装修、建筑地面面层的施工质量控制指标

装饰装修、建筑地面面层的施工质量验收执行企业标准，控制指标是：主控项目全部满足规范要求、一般项目中的合格率达到90％、允许偏差项目中的合格率达到90％、且超偏差的值不能超过新规范规定值的1.2倍；

对室内的装饰装修、地面、防水、外墙门窗、卫生器具、灯具等实行100％的检查，要全部达到以上的质量控制指标；

本工程的装饰装修、建筑地面面层中执行企业标准的主要分项工程有：地砖面层、花岗石面层、普通抹灰、饰面砖、玻璃幕墙、涂料涂饰工程、吊顶。

### 11.4.2 其余的分部分项工程施工质量控制指标

除地砖面层、花岗石面层、普通抹灰、饰面砖、涂料涂饰、吊顶分项工程以外的其余分部分项工程的施工质量验收，执行企业标准，标准的控制指标是：主控项目全部满足规范要求、一般项目中的合格率达到85％、允许偏差项目中的合格率达到85％、且超偏差的值不能超过新规范规定值的1.5倍，但是钢筋分项中，梁、板类上部纵向受力钢筋的保护层厚度合格率必须达到90％，且超偏差的值不能超过新规范规定值的1.5倍。

### 11.4.3主要的检验批、分项工程的施工质量控制指标

#### 11.4.3.1 土方开挖工程质量控制指标

在土方开挖之前，要放出开挖边线，在开挖过程中，架好水准仪随时测标高。本工程土方开挖采用1台反铲挖掘机开挖，对于开挖深度4m，按1：2放坡；预留150㎜左右由人工进行清土。

开挖后，要用钢管做好基坑维护工作和爬梯，护拦的高度约1.2m，爬梯的搭设斜度以15°为适宜。

若在开挖时遇到软土层，应挖掉软土层，用5~40均匀的碎石或级配料回填到设计标高，回填时，每一层的虚铺厚度为300mm，要分层夯实。采用机械回填时，分层厚度为400-500 mm，确保夯实后的密实度为93%。清理基槽后，立即进行垫层施工。

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱基 基坑 基槽 | 管沟 | 地（路）面基层 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 | -50 | -50 | -50 | 水准仪 |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | +200 -50 | +100 | — | 经纬仪，用钢尺量 |
|  | 3 | 边坡 | 符合设计或施工方案的要求 |  |  | 用尺量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 | 符合设计要求（必须需要设计验槽） |  |  | 观察或土样分析 |

#### 11.4.3.2 土方回填工程质量控制指标

在确定回填土的施工工艺后，依据试验确定要求回填土达到的压实系数，回填前清理基底的垃圾、积水、淤泥、有机物，并压实基底后，按照试验得出的技术要求以一定的分层厚度、压实遍数用打夯机压实，控制指标为：

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱基 基坑 基槽 | 管沟 | 地（路）面基层 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 | -50 | -50 | -50 | 水准仪 |
|  | 2 | 分层压实系数 | 符合设计或施工技术方案的要求 |  |  | 土工试验 |
| 一 般 项 目 | 1 | 回填土料 | 符合设计和施工技术方案的要求 |  |  | 取样检查或直观鉴别 |
|  | 2 | 分层厚度及含水量 | 符合施工技术方案的要求 |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 | 20 |  |  | 用靠尺或水准仪 |

#### 11.4.3.3 填充墙砌体工程的质量控制指标

本工程为框架-剪力墙结构，填充墙砌体的材料主要采用陶粒混凝土空心砌块，砌体工程应遵照以下规定：

砌筑前2天浇水湿润，砌筑时砌块的含水率加气混凝土砌块不超过15％、粉煤灰加气混凝土砌块不超过20％；

陶粒混凝土砌块砌筑时，其产品的龄期必须超过28天，并应向砌筑面适量浇水；

填充墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台，高度不小于200mm，砌筑过程中，除构造需要外，不应与其他砌块混砌；

拉结钢筋的设置位置和长度按照设计要求，竖向位置偏差不超过一皮砖的高度；

陶粒混凝土砌块砌筑时应错缝搭砌，搭砌长度不小于砌块的长度的1/3，竖向通缝不应大于2皮；

陶粒混凝土砌块砌体的水平及竖向灰缝的厚度和宽度分别宜为15mm和20mm；

填充墙砌至梁板底时，应留有一定的空隙，待填充墙砌筑完成并至少间隔7天后，再补砌、斜砖挤紧；

陶粒混凝土砌块填充墙砌体的砂浆饱满度水平缝≥80、垂直缝≥80；

填充墙砌体工程的质量验收标准如下表

| 项目 | 序号 | 项 目 |  | 允许偏差或允许值（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 砖，砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 2 | 轴线位移 |  | 10 | 用尺检查 |
|  |  | 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线尺量检查 |
|  |  |  | 大于3m | 10 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 2 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  | ±5 | 用尺检查 |
|  | 4 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 20 | 用经纬仪或吊线尺量检查 |

#### 11.4.3.4 模板分项工程的质量控制指标

a 模板安装

模板及其支架应严格按照施工技术方案的要求施工，拆除的时间、顺序及安全措施也必须按照施工技术方案的规定执行；涂刷模板隔离剂时，不得粘污钢筋和混凝土接槎处；

模板的接缝不应漏浆；在浇注混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不得积水。

模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰装修工程的隔离剂。

对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁板，其模板应按照技术方案的要求起拱，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且安装牢固，偏差应符合以下规定：

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线的位置 |  | 3 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10,0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10,0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 尺寸 | +10,0 |

现浇结构的模板安装的允许偏差及检验方法如下：

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | +4，-5 | 钢尺检查 |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

b 模板拆除：

底模及其支架拆除时的混凝土的强度应达到设计或技术方案的要求，当无要求时，应符合下表规定：

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率 |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 |  | ≥100 |

#### 11.4.3.5 钢筋分项工程的质量控制指标

a 一般规定：

当钢筋的品种，级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件；在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，内容包括：

——纵向钢筋的品种，规格，数量，位置等；

——钢筋的连接方式，接头位置，接头数量，接头面积百分率等；

——箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

——预埋件的规格、数量、位置等。

——原材料

钢筋的采购，应选择合格供应商，钢筋进场时，应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定。

当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。

b 钢筋加工的质量检验：

受力钢筋的弯钩和弯折应符合如下规定：

——HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；

——钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应大于钢筋直径的5倍。

除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩的形式按照抗震要求设置，具体如下：

箍筋弯钩的内弧直径应不小于2.5倍的箍筋直径，还应不小于受力钢筋的直径；

箍筋的弯钩弯折角度为135°；箍筋弯后的平直部分的长度不应小于10倍的箍筋直径。

钢筋的调直可用冷拉方法，HPB235级的钢筋冷拉率不宜大于4％；本工程的HPB335、HPB400级的钢筋不作调直，弯折的钢筋不用。

钢筋的加工形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合下表规定：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

c 钢筋的连接

根据本工程的设备情况，纵向受力钢筋直径不小于22mm时，水平筋采用闪光对焊或镦粗直螺纹钢筋接头，竖向筋采用电渣压力焊或镦粗直螺纹钢筋接头，其余直径的钢筋，可以采用搭接；

按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

采用钢筋镦粗直螺纹连接时，其加工、连接及检验要符合JG/T3057-1999 《镦粗直螺纹钢筋接头》的规定。

接头末端至钢筋的弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍；

在施工现场，应按照国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定对焊接接头的外观进行检查，其质量应符合规定；

本工程中焊接接头在同一构件内的接头相互错开，同一区段内的接头百分率不大于50％；

纵向钢筋的搭接连接的位置、长度、同一区段内的接头百分率必须按照设计图纸的规定执行；

框架柱、框支柱钢筋的接头，具体方式及要求按照设计执行03G101-1，且箍筋在搭接长度范围内加密，间距≤5倍的箍筋直径且≤100mm；

d 钢筋的安装

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  | 排距 |  | ±5 |  |
|  | 保护层 厚度 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 |  |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 水平高差 |  | +3，-5 | 钢尺和塞尺检查 |

上述梁板类的构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90％以上，且不得超过上表中数值的1.5倍。

#### 11.4.3.6 混凝土分项工程的质量控制指标

a 原材料：

按照招标文件的要求，采用商品混凝土。原材料的选择按照技术方案的要求执行，原材料的试验按照相应的标准执行，

b 配合比设计：

应满足设计图纸对本工程的具体要求，应注意设计对混凝土的耐久性做出的规定，设计要求：埋于地下的基础、柱墙的混凝土最大水灰比0.5、最小水泥用量300Kg/M3且不宜大于400Kg/M3、最大氯离子含量0.1％、最大含碱量3.0 Kg/M3；其它结构构件的混凝土最大水灰比0.6、最小水泥用量250Kg/M3、最大氯离子含量0.3％、最大含碱量3.0 Kg/M3。

本工程中使用配合比，按照招标文件的要求，经过试验室试配后，将配合比数据和试配结果报业主审批后使用。

c 混凝土施工：

强度等级必须符合设计要求，应按照规定要求在浇筑现场随机取样、留置试件；

混凝土的运输、浇筑及间歇时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按照施工缝进行处理；

施工缝的留置位置，应按照施工技术方案的要求留置，设计要求钢筋混凝土墙不允许留设垂直施工缝；

施工缝的处理：界面处的浮浆、松动的石子及杂物必须清理干净，并用压力水冲洗，接缝混凝土浇筑前充分湿润48小时；

混凝土的养护应按照施工技术方案的要求执行；

#### 11.4.3.7 现浇结构分项工程的质量控制指标

现浇结构的外观质量缺陷，应由业主、施工单位根据其对结构性能和使用功能影响的程度，按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002之表8.1.1来确定；现浇结构拆模后，应由业主、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查，做出记录，并应及时按照施工技术方案对缺陷进行处理。

外观质量检验验收标准

现浇结构的外观质量不应该有严重缺陷。已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，并重新检查验收；

现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后处理。对经处理过的部位，应重新检查验收。

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法如下表：

| 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线 位置 | 基础 |  |  | 15 | 钢尺检查 |
|  | 独立基础 |  |  | 10 |  |
|  | 柱墙梁 |  |  | 5 |  |
| 垂直度 | 层高 |  | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  |  |  | ＞5m | 10 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 全高 |  |  | H/1000且≤30 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 标高 | 层高 |  |  | ±10 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  | 全高 |  |  | ±30 |  |
| 截面尺寸 |  |  |  | +8，-5 | 钢尺检查 |
| 电梯井 | 井筒长宽对定位中心线 |  |  | +25，0 | 钢尺检查 |
|  | 井筒全高（H）垂直度 |  |  | H/1000且≤30 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 表面平整度 |  |  |  | 8 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋设施 中心线的位置 |  | 预埋件 |  | 10 | 钢尺检查 |
|  |  | 预埋螺栓 |  | 5 |  |
|  |  | 预埋管 |  | 5 |  |
| 预留洞中心线位置 |  |  |  | 15 | 钢尺检查 |

项目组织机构

钢 筋 班

混凝土    班

架 子 班

水 暖 班

木 工 班

电 气 班

机 械 班

装 修 班

抹 灰 班

油 漆 班

项目副经理

工 程 部

合 同 部

财 务 部

安 全 部

器 材 部

技 术 部

综 合 部

项目总工程师

项目施工经理

项目经理

公司总部

质 保 部

项目部质量管理体系职能分配表

| 质 量 管 理 职 能 ● 主办 ○ 协办 | 项目部领导和专业组/作业班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 总工程师 | 施工经理 | 项目副经理 | 工程部 | 技术 部 | 安全部 | 质保部 | 器材部 | 合同部 | 综合部 | 作业班 |
| 1．质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1总要求 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2文件要求 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1.2.1《手册》 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2.2文件控制 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1.2.3记录控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2．管理职责 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3．资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1资源的提供 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 3.2人力资源 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 3.3基础设施 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3.4工作环境 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4．产品实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1产品实现的策划 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 4.2与顾客有关的过程 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.3采购 |  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ● | ● |  | ○ |
| 4.4生产和服务提供 | ○ |  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.4.1生产和服务提供的控制 | ○ |  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.4.2生产和服务提供过程的确认 | ○ |  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.4.3标识和可追溯性 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ○ |
| 4.4.4顾客财产 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ○ |
| 4.4.5产品防护 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ○ |
| 4.4监视和测量装置的控制 |  | ● | ○ |  | ○ | ● |  | ● | ○ |  |  | ○ |
| 5．测量、分析和改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1监视和测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1顾客满意 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1.2内部审核 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1.3过程的监视和测量 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |  | ○ |
| 5.1.4产品的监视和测量 |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 5.2不合格品控制 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.3数据分析 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.4改进 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.4.1纠正措施 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.4.2预防措施 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

### 11.5施工验收及档案控制

#### 11.5.1施工验收管理

工程质量是干出来的，但检查与检验作用不容忽视。项目部QC要建立施工检查日志制度，认真记载日常检查、验证情况。

施工队的兼职QC要进行施工全过程的跟踪检查，对过程中存在的问题要在施工检查记录日志中详细记录，并发出过程整改单，对每个检验批都是在兼职QC检查合格的基础上，由项目部专职QC进行验证。

项目部专职QC在检查每一检验批时，对检查点做到百分之百检查，重要部位检查需由技术人员、施工负责人共同联检。如隐蔽工程（指上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。例如：工序中间环节验收、地基验槽、钢筋工程、地下混凝土结构工程、防水、防腐工程、地下埋设管道回填工程等）部位都属于重要部位。重点检查ETF/QP启动的先决条件，落实及严把各控制点的质量控制，在经过项目部QC的内部检查验证后，再通知业主检查认可。但QC人员的检查工作不能减轻或改变责任施工人员所承担的责任。

每项检查、验证和验收工作，项目部QC都要在国标资料中（如检验批、隐蔽、分项验收等）签字确认，同时在ETF/QP中的检查单和“W”＇“H”＇控制点后签字放行，检查记录中不应有涂改的痕迹。当检查验收过程中，发现有不符合项时，要按程序要求开启不符合项报告（NCR），当发现严重危及物项质量和安全的情况时，应立即制止其进一步施工，并向主管领导报告，必要时可先发停工令，同时立即向主管领导报告。

#### 11.5.2 施工跟踪记录档案和质量计划的管理

对于施工跟踪记录档案（ETF）和质量计划（QP）的管理，严格按相关程序执行，并满足以下要求：

在ETF中必须有控制单，控制单中内控栏中列出的各控制工序需要由工长和兼职QC进行验证签字，控制单中的外控栏中的各项验证由项目部专职QC签字放行。

对于混凝土施工、找平层施工、砌筑、贴砖、回填、灌浆、油漆、抹灰、堵洞、钢制作等作业均应建立检查单，在检查单中设立业主现场代表验证签字栏，保证每道工序在受控状态下。

ETF执行过程中的记录分为施工记录和检验评定记录两类。施工记录必须有施工负责人和执行者签字，检验评定记录必须有专职检查员、业主代表签字。

在QP中要填写作业的先决条件，它包括适用的文件（指图纸、程序等）、人员的资格，材料试化验报告、设备试验报告、工艺评定报告等；然后是设备、机具的选定、主要施工工序质量控制的项目及区域、主要工艺的跟踪见证及完工资料的验证，最后一项是质量计划的关闭。

QP开启后，作业队必须严格按已批准的质量计划执行，对于业主设置的控制点，责任作业班组应在物项施工完后，经过兼职QC检查合格由质保部专职QC进行验收。质保部验收合格签字放行后，由其通知业主设点部门验证、签字放行。

通过工程公司审批的ETF和QP由技术部ETF办公室负责管理，立即进行先决条件资料的收集，并在相关活动开工前7天通知质保部专职质检员进行先决条件检查，质保部专职质量检查员在作业活动开始前将ETF和QP进行开启，同时通知业主现场代表到ETF办公室进行开启放行。

对于H和W的控制点见证通知要求，严格执行业主方相关规定，施工记录档案和质量计划中的选点和签字放行必须都是原件，相同的施工层、段不得复印，最终形成的资料应包括（但不限于）：施工过程中的记录资料（检查单）、原材质单和各种试化验报告、不符合项处理记录等。

#### 11.6作业环境及自然环境控制

对影响工程质量自然环境进行有效控制，项目部与当地气象部门建立信息联系渠道，提前撑握气候条件，合理的安排工作，同时根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，在本地区沿海环境尤其注意雷雨季、炎热季节、风季的施工，应针对工程的特点，对混凝土工程、土方工程、高空作业等，拟定季节性保证措施，以免工程及人员受到台风、洪汛和雷雨等危害。根据自然环境制定工作程序，采取有效的措施严加控制。

对作业环境，尤其是施工现场，进行环境控制，每天施工任务完成后，做到工完场清，维护好施工作业环境。同时安排好施工顺序，可有效的减少各道工序相互之间的影响。应建立文明施工和文明生产的环境，保持材料、工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量、安全生产创造良好条件。做好施工平面图的合理规划和管理，规范施工现场的机械设备、材料构件、周转工具的布置位置，保证施工道路畅通。注意与各参建单位及有关方面的关系协调、沟通，以取得他们对施工造成的干扰予以理解配合，保护好已完施工工程的质量。

## 11.7.主要分项工程的质量控制措施

### 11.7.1土石方开挖工程质量控制措施

开挖基坑(槽)和管沟,土质条件好，地下水位低于其底面标高时，挖方深度5m以内不加支撑的边坡坡度在1:1.33～1:2，施工期较长，挖方深度小于2m以内时，应作成直立壁加支撑。

在坡顶上弃土、堆载时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离，应根据挖方深度、边坡坡度和土的性质确定。土质干燥密实时，其距离不得少于3m，土质松软时,不得小于5m。

机械开挖应离设计标高预留200mm的预留层采用人工开挖，严禁机械超挖，按照技术交底规定的开挖路线挖土；

开挖时，测量人员跟踪测量，及时设置水平标记桩，用水准仪控制标高，指挥开挖，确保坑底的标高误差在-50～0mm以内、平整度误差在20mm以内，用经纬仪复核基坑的长宽尺寸，控制在允许误差以内；

基坑周围应设排水沟，挖土放坡时，坡顶和坡脚至排水沟均应保持一定距离，一般为0.5～1.0m。对永久性挖方边坡上缘至山坡截水应保持5m距离。

基坑开挖时应逐层开挖，逐层放坡，并加深排水沟和集水井，随时检查边坡坡度，不允许偏陡。边坡上缘堆土或堆置材料时，至坡边应保持一定距离，一般在0.8m以上，堆土高度不超过1.5m。

人工开挖应逐层清底和出土，机械开挖应预留0.3m厚预留层采用人工开挖、修坡。

尽量不要挠动基坑的原土，超挖部分用道渣补填压实；

及时组织勘察设计、建设单位验槽，尽快浇筑垫层混凝土；

### 11.7.2  土方回填工程质量控制措施

严格选择好符合填土要求的土料。

在回填土时，应严格控制土的含水量，加强施工前的检验。含水量大于最优含水量时，应采用翻松、晾晒、风干方法降低，或采取换土回填，或均匀拌入干土，或采用其他方法来降低。含水量过低时应洒水湿润。

施工时还应严格控制每层铺土厚度、保证压(夯)实遍数、压(夯)实路线。

加强对土料、含水量、施工操作和回填土干密度的现场检验按规定取样，严格每道工序的质量控制。

基础两侧用细土同时分层回填夯实。两侧填土高差控制不超过30cm。如室内外回填标高相差较大，回填土时可在另一侧临时加木撑。基础墙体施工完毕,达到一定强度后再进行回填施工，同时避免在单侧临时大量堆料以及行走重型机械设备。

使用要求较高的大面积房心回填土，应先用机械将原自然土压密实，然后再回填土。

回填前落实回填土料是否符合要求，清理基底的垃圾、积水、淤泥、有机物，并压实基底。

测量人员用水准仪控制顶面标高和平整度，确保标高和平整度达到质量验收要求。

### 11.7.3 混凝土工程质量控制措施

—— 原材料

应选择业主指定或大厂家的商品混凝土，混凝土用原材料的选择按照技术方案的要求执行，原材料的试验按照相应的标准执行。

—— 混凝土施工

混凝土浇筑前，一定要掌握天气预报，避开恶劣天气，并做好必要的准备措施；

混凝土浇筑前，施工员一定要提前一天组织质检、混凝土工班组对模板的质量进行交接验收，混凝土班组熟悉浇筑环境，对难震捣的部位做出标识，必要时报告上级解决；清理干净模板内的杂物，做好浇筑前的准备；

混凝土供到浇筑地点后，需核对混凝土的技术指标，确定无误后，进行坍落度测试；

混凝土的运输、浇筑及间歇时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

为防止柱墙烂根，在浇筑混凝土前，先浇筑20～50mm厚的同配比的砂浆，然后浇筑混凝土；

振捣时，指定经过培训的专人负责指定区域，振捣操作规范、不漏振、欠振、过振，并安排质检人员旁站，监督。

施工缝的留置位置，应按照施工技术方案的要求留置，设计要求钢筋混凝土墙不允许留设垂直施工缝；

用水准仪控制混凝土的表面标高误差在10mm以内、楼板混凝土面应两次收压处理，防止产生干缩裂缝；

混凝土的养护应在浇筑的混凝土终凝后就开始，防止早期脱水，养护时间至少7天，对于掺加减水剂或抗渗混凝土养护必须满足14天

混凝土自由倾落高度一般不得超过2m。浇筑楼板混凝土时,自由倾落高度不宜超过1m。如超过上述高度,要采取串筒、溜槽等措施下料。

在竖向结构中(柱、墙)浇筑混凝土，应用铁锹入模，不得用料斗直接灌入模内。混凝土坍落度应严格控制,底层振捣应认真操作。

柱断面在40×40cm以内并有交叉箍筋时,应在柱模侧面开设不小于30cm高的孔洞,装上斜溜槽，分段浇筑，每段高度不得超过2m。

混凝土的振捣应分层捣固，插入式振捣器为振动器作用部分长度的1.25倍，平板振动为200 mm；捣实混凝土拌合物时,插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍，振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好,振捣棒应插入下层混凝土5cm。平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3～5cm。

浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动,应立即停止浇筑,并应在混凝土凝结前修整完好。

模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

木模板在浇筑混凝土前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密，如有缝隙,应用海绵条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严，防止漏浆。

在钢筋密集处,如柱梁及主次梁交叉处浇筑混凝土时，可采用豆石混凝土浇筑,使混凝土充满模板,并认真振捣密实。机械振捣有困难时，可采用人工捣固配合。

插入式振捣器应采用垂直振捣方法，振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与混凝土表面成一定角度,约40～45°。振捣器插点应均匀排列，可采用行列式或交错式顺序移动，不应混用，以免漏振。每次移动距离不应大于振捣棒作用半径(R)的1.5倍。一般振捣棒的作用半径为30～40cm。振捣器操作时应快插慢拔。

预埋件位置要考虑施工方便,施工前预埋件除锈和去污染处理。对有振动的预埋件,应做成预制块,表面做好防水处理,然后再与混凝土浇筑成整体。

混凝土浇筑后12h以内，应进行覆盖浇水养护。必须在混凝土强度达到1.2MPa以后,方可在已浇筑的结构上走动。

—— 施工缝处理

认真清理施工缝,凿掉表面上的浮粒和杂物,用钢丝刷或剁斧将老混凝土面打毛，并用水冲刷干净。

在施工缝处先浇一层与混凝土灰砂比相同的水泥砂浆，再浇筑上层混凝土。

施工缝不宜采用平口缝，应尽量采用不同形式的企口缝，以延长渗水路线。重要工程必要时可采取两道防线，即以刚性处理和柔性处理相结合的形式，加固施工缝。

两个标高不同的水平施工缝，其高低接合处应留成台阶形，台阶的高宽比不得大于1。

### 11.7.4 钢筋工程的质量控制措施

—— 原材料

钢筋的采购，按照技术部门提供的技术规格书的要求，选择合格供应商；

钢筋进场时，先检查表面质量是否合格，钢筋的直径和肋，应特别注意，其余应检查平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣，再按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能试验，抽样时，应由业主现场见证，封样。其质量必须符合有关标准的规定。

当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验。

钢筋的堆放一定要分类，用标识牌，写明钢筋级别、规格、是否验收。

—— 钢筋加工

制作的钢筋分类堆放，立标识牌，注明加工单编号、使用部位，每份钢筋应挂标识牌，严防用错；

不能随意代换钢筋，当钢筋的品种，级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件；

钢筋加工时，受力钢筋的弯钩和弯折应符合如下规定：

HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；

钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应大于钢筋直径的5倍。

除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩的形式按照抗震要求设置，箍筋弯钩的内弧直径应不小于2.5倍的箍筋直径，还应不小于受力钢筋的直径；箍筋的弯钩弯折角度为135°；箍筋弯后的平直部分的长度不应小于10倍的箍筋直径。

钢筋的调直可用冷拉方法，HPB235级的钢筋冷拉率不宜大于4％；本工程的HPB335、HPB400级的钢筋不作调直，弯折的钢筋不用。

钢筋的加工形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合下表规定：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

—— 钢筋的连接

钢筋的连接本工程拟采用绑扎搭接和等强机械连接及焊接的方式。

纵向受力钢筋直径不小于16mm时，水平筋采用电弧搭接焊或镦粗直螺纹钢筋接头，竖向筋采用电渣压力焊或镦粗直螺纹钢筋接头，其余直径的钢筋，可以采用搭接；

采用钢筋镦粗直螺纹连接时，其加工、连接及检验要符合JG/T3057-1999 《镦粗直螺纹钢筋接头》的规定。

按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

接头末端至钢筋的弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍；

在施工现场，应按照国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定对焊接接头的外观进行检查，其质量应符合规定；

本工程中焊接接头在同一构件内的接头相互错开，同一区段内的接头百分率不大于50％；

纵向钢筋的搭接连接的位置、长度、同一区段内的接头百分率必须按照设计图纸的规定执行；

框架柱、框支柱钢筋的接头，具体方式及要求按照设计执行03G101-1，且箍筋在搭接长度范围内加密，间距≤5倍的箍筋直径且≤100mm；

—— 钢筋的绑扎

向参与施工的人员进行施工技术交底，明确施工顺序，施工方法；

绑扎钢筋前，先分清主次梁，基础部分先绑扎次梁的钢筋，再绑扎主梁的钢筋， 主体部分先绑扎主梁的钢筋，再绑扎次梁的钢筋，注意梁柱交叉处的钢筋保护层，如果因次梁重叠多，导致最上层的钢筋保护层偏小，应向设计建议将次梁的钢筋放在主梁的中间；

绑扎板钢筋前，先按照图纸间距要求画线，板边的钢筋距离支座不超过设计间距的1/2且50mm，钢筋铺设后，先不要绑扎，检查钢筋的接头位置、品种、级别、规格和数量是否符合设计要求；

钢筋的纵横交点，采用点点绑扎，绑扎采用兜扣或方向交错的顺扣；

梁的箍筋开口位置在架立筋上，错开，柱的箍筋开口交错放在每根柱筋上，纵筋搭接处的箍筋按设计加密；

下层柱筋升到上层时，在楼板部位，应用小一个柱筋直径的箍筋收紧柱筋，以利于上层柱筋的搭接，采用电渣压力焊的除外；

架设钢筋马凳控制钢筋位置，特别注意悬挑结构的钢筋；

在浇筑混凝土之前，应做好钢筋隐蔽工程验收，内容包括：

纵向钢筋的品种，规格，数量，位置等；

钢筋的连接方式，接头位置，接头数量，接头面积百分率等；

箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

预埋件的规格、数量、位置等。

—— 钢筋焊接工序质量控制

对焊条（焊剂）的存放要满足规定要求，在焊前要烘焙；控制缝长、宽、厚度的要求；焊接过程注意接头的对中和焊接电流的大小，防止出现凹陷、焊瘤、裂纹、烧伤、咬边、气孔、夹碴等缺陷。

焊工必须持有效证件，禁止无证上岗；焊工施焊前，按规定进行焊接工艺试验。

每批钢筋焊接后，应进行自检，并按规定取样进行机械性能试验。专职检查人员在自检后对焊接质量进行抽查，对质量有怀疑时，应抽样复查机械性能；检查焊条型号。

### 11.7.5 模板工程的质量控制措施

模板固定要牢靠，施工时要特别重视将吊模固定好不得松动,以控制模板在混凝土浇筑时不致产生较大水平位移。

位置线要弹准确，认真将吊线找直，要及时调整误差，以消除误差累积，并及时检查、核对，保证施工误差不超过允许偏差值。

模板应稳定牢固，拼接严密，无松动；螺栓紧固可靠，标高、尺寸应符合要求，并应检查、核对，以防止施工过程中发生位移。

门洞口模板及各种预埋件位置和标高应符合设计要求，做到位置准确，定位牢固，检查合格后，方能浇筑混凝土。

支架的支承部分和大型竖向模板必须安装在坚实的地基上，并应有足够的支承面积，以保证结构不发生下沉，如在湿陷性黄土地基上安装支架时，必须有防水措施，防止积水而造成模板沉陷变形。

柱模板外面应设置柱箍，一般柱子底部混凝土水平侧压力较大，该处柱箍要加密。现浇框架群柱模板，宜左右拉结形成一个整体。

模板支设前，与钢筋工程进行交接检，检查施工缝的处理，要求施工缝的处理达到：界面处的浮浆、松动的石子及杂物必须清理干净，并用压力水冲洗。

要按照技术设计图加工模板，控制模板的加工精度，保证模板自身的强度与刚度，使用钢模，配件要齐全，不要用铁丝代替；

模板安装前，与混凝土的接触面应清理干净并涂刷专用的模板脱模剂，不得采用机油等影响结构性能或妨碍装饰装修工程的隔离剂。

涂刷模板隔离剂时，不得粘污钢筋和混凝土接槎处；

模板的接缝不应漏浆，柱墙模板的底部往往有较大的缝隙，采用快硬水泥砂浆封堵，模板与模板的接缝处，可采用粘贴海绵条来密封；

按照交底的要求，配置模板及支撑系统，模板定位的侧向支撑受力要明确，传力要简单、可靠；

不要利用外墙脚手架作为模板的支撑受力点、件；

对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁板，其模板应按照技术方案的要求起拱，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

模板支设过程中，对标高、平面位置经常进行复核；

支设完成后，必须由技术、质检人员验收；

底模及其支架拆除的时间应按照技术方案的要求，并必须获得技术负责人的书面同意方能拆除，至少混凝土的强度应符合下表规定：

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体 抗压强度标准值的百分率 |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 |  | ≥100 |

绘制关键轴线控制图，每层复查一次轴线标高，经纬仪检查控制垂直度；绘制预留、预埋图，复查预留、预埋是否符合要求；支撑面应根据荷载进行验算，加设垫块；重要部位模板支撑系统要进行计算，保证足够的强度和刚度；按规范要求检查验收模板尺寸偏差；施工前必须编制模板支撑系统专项施工方案，经批准后进行交底，模板支撑设计应包括强度、刚度、稳定性、柱倾覆验算，验算地基

### 11.7.6 砌体工程质量控制措施

本工程为框架-剪力墙结构，墙砌体的材料主要采用陶粒混凝土砌块，产品进场后，必须进行各项指标的检验，合格后，将向业主或监理报审批准后，才能使用；

本工程砌筑砂浆的强度等级为 M7.5混合砂浆，强度等级配比经过试配检验合格后，报业主的审批后使用；

陶粒混凝土砌块的的堆置高度不超过2m，防止雨淋；每天的砌筑高度不超过1.8m。

砌筑前2天浇水湿润，砌筑时砌块的含水率陶粒混凝土砌块不超过15％。

陶粒混凝土砌块砌筑时，其产品的龄期必须超过28天，并应向砌筑面适量浇水；

填充墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台，高度不小于200mm，砌筑过程中，除构造需要外，不应与其他砌块混砌；

拉结钢筋的设置位置和长度按照设计要求，竖向位置偏差不超过一皮砖的高度；

陶粒混凝土砌块砌筑时应错缝搭砌，搭砌长度不小于砌块的长度的1/3，竖向通缝不应大于2皮；

陶粒混凝土砌块砌体的水平及竖向灰缝的厚度和宽度分别宜为15mm和20mm；

填充墙砌至梁板底时，应留有一定的空隙，待填充墙砌筑完成并至少间隔7天后，再补砌、斜砖挤紧；

陶粒混凝土砌块填充墙砌体的砂浆饱满度水平缝≥80%、垂直缝≥80%；

砌筑前，要放线，验线，检查柱中预埋拉筋情况，做好技术复核；

有水湿的房间（如卫生间，水泵房等），墙体底部先做150mm高的C20素混凝土后，再砌筑墙体，以防墙底渗漏；

砌筑过程中，控制垂直度不超过5mm，平整度不超过8mm，门窗洞口位置、尺寸准确偏差不超过8mm；

### 11.7.7 抹灰的质量控制措施

本工程抹灰为水泥砂浆，待抹完底子灰后，第二天进行罩面，先薄薄抹一遍，跟着抹第二遍(两遍总厚度约5～7mm)，用刮杠刮平，木抹子搓平，然后用钢皮抹子揉实压光。当底子灰较干时，罩面灰纹不易压光，用劲过大会造成罩面灰与底层分离空鼓，所以应洒水后再压。

当底层较湿不吸水时，罩面灰收水慢，当天如不能压光成活，可撒上1:2干水泥砂粘在罩面灰上吸水，待干水泥砂吸水后，把这层水泥砂浆刮掉后再压光。

严控基层清理，特别要将基层上粘附的砂浆、混凝土等用剁斧或机械清理干净；

提前一天浇水充分湿润基层，再在基层上密点甩建筑胶水泥浆，并养护3天；

在不同材质的交界处，铺200宽的密目（8000目）钢丝网或耐碱玻钎网格布，用φ3～4mm长度30～40mm镀锌钢钉固定在墙上，网与墙面距离5mm左右；

在每面墙的两端吊线做灰饼，然后，以此为标准中间加密灰饼；

内墙的阳角要用1：2的水泥砂浆先做好护角，每边宽50mm左右，一定要使用阳角抹子，把阳角线条做挺直；

抹灰时，钢筋混凝土构件的基层先刷一道YJ-302混凝土界面处理剂，随刷随抹底灰，砖墙的基层先刷一道建筑胶水（1：4）溶液，封闭基层的毛细孔，随刷随抹底灰；顶棚抹灰时，先刮一层内掺5％建筑胶的水泥浆，随刮随抹底灰；

外墙的砂浆滴水线、滴水槽、分隔缝使用专用的分隔器压实压平缝内的砂浆；

到抹灰的面层时，一定要使用阴、阳角抹子，把阴、阳角线条做顺直；

天棚抹灰，在墙面上弹出水平线，依线抹灰，用阴角抹子，把阴角线条做顺直；

抹完后，浇水养生3天，在抹灰的施工过程期间，只要抹灰的间隔时间超过12小时，即要浇水养生，在夏季，应特别注意保持抹灰层的湿润。

### 11.7.8 地面找平层的质量控制措施

在应力集中、基层变形大的部位，如屋面板拼缝处等，先干铺一层卷材条作为缓冲层，使卷材能适应基层伸缩的变化。

找平层宜留设分格缝，缝宽一般为20mm，缝口设在预制板的拼缝处。当采用水泥砂浆材料时，分格缝间距不宜大于6m，分格缝处应附加200～300mm宽的卷材，单边点贴覆盖。

严控基层清理，特别要将基层上粘附的砂浆、混凝土等用剁斧或机械清理干净，基层必须毛糙；

在墙上弹出标准标高线，按照标高要求做好灰饼，并经过技术复核；

做地面找平层前，穿过楼板的管道、预埋套管必须安装到位；

做地面找平层前一天，对基层浇水，使之充分湿润后，组织业主对基层进行隐蔽验收；

清理干净地面的积水后，先用水灰比在0.4～0.5的水泥浆扫浆，再铺设找平层水泥砂浆或混凝土，摊平后用力压实；

收水后，再用抹子收压一遍，上面做水泥基防水层时、表面压光，上面做地砖面层时、表面拉毛；

表面硬化后，即开始浇水养护，至少7天。

### 11.7.9 地面地砖、花岗岩面层的质量控制措施

向参与施工的人员进行施工技术交底；

铺贴前，找平层后，穿过楼板的管道、预埋套管安装到位，管道周围的防水施工完成。

严控基层清理，特别要将基层上粘附的砂浆、混凝土等用剁斧或机械清理干净。

铺贴地面砖或花岗岩面层前一天，对基层浇水，使之充分湿润，地面砖或花岗岩泡水2小时后阴干，第二天使用。

控制水平或坡度、预贴标砖，带线铺贴；

铺贴完成12小时后水湿润养护7天。

### 11.7.10 墙面砖、粘贴的质量控制措施

安装的管道施工完，检查抹灰的质量；

严控基层清理；

铺贴砖前一天，对基层适当浇水湿润，挑出尺寸一致、无掉磁、无破损的砖泡水2小时后阴干，第二天使用；

在墙面排版、弹线；

阴阳角两边贴标砖或挂线，保证垂直度及阴阳角方正；

地面有地面块料面层未贴的，底排砖预留不贴，待地面砖贴完后，再补贴；

施工时经常检查垂直度，水平直线度，平整度；

外墙面层宽贴时，应采用勾缝的工艺，这样勾缝的砂浆顺、光；

### 11.7.11 外墙涂料的质量控制措施

基层清理干净，无灰尘；

确定外墙涂料的涂层配套系统，做出书面技术交底；

检测基层含水率，要达到涂层系统的基层含水率的最低要求；

先用专用腻子找补明显坑洼处；

腻子批完后打磨平整，近观检查无气孔、砂眼、无裂缝、线条挺直通顺，手摸检查应光滑无粗糙感，顺光检查平整无明显起伏；

清理干净腻子表面的浮灰；

必要时检测腻子层的含水率（如涂层系统要求）；

外墙涂料涂刷前，检查空气湿度，满足要求，方可施工；

底涂、中涂、面涂的材料、间隔时间要符合涂层系统的要求；

做分色线时，先弹线后按照线贴胶带纸，与面砖的交接处，在面砖上贴上胶带纸，防止涂料污染面砖，并分界清晰；

涂料涂刷最好采用无气喷涂；人工涂刷时，使用短羊毛滚筒滚涂后，应使用质量好的软羊毛刷再批一遍，防止漏涂、流坠、刷痕明显，阴阳角处特别要注意检查；

检查涂料完成后的观感质量，要站在1~2m处近观检查，不合格处立即返工，直到合格。

### 11.7.12 门窗质量控制措施

本工程涉及木门窗、铝合金门窗和塑钢门窗，对门窗的的加工、五金件的配置，要由生产厂家提供图纸，经过我项目部、业主或设计的审核认可；

门窗的五金件的连接应使用不锈钢材料；

门窗框安装后，与墙体之间的缝隙要使用水泥聚合物砂浆填充密实，再抹洞口侧面的水泥砂浆，门窗不能与水泥砂浆直接接触，每边应留3～5mm的缝隙，用防水密封胶密封；

检查固定门窗框的固定件材料、间距、立框的位置、垂直度；

检查门窗的五金配件是否齐全；

### 11.7.13 屋面防水工程质量控制措施

选用合格的卷材,腐朽、变质者应剔除不用。

卷材铺贴前,其表面应加以清理,并反卷过来。卷材搭接宽度应符合施工规范的要求。卷材铺贴后,不得有粘结不牢或翘边等缺陷。

严格处理底层(垫层或基层)，认真清理表面的浮灰、浆膜以及其它污物,并冲洗干净。如底层表面过于光滑,则应凿毛门口处砖层过高时应予剔凿。

控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止厚薄悬殊过大,造成凝结硬化时收缩不均而产生裂缝、空鼓。

面层施工前1～2d,应对基层认真进行浇水湿润,使基层具有清洁、湿润、粗糙的表面。

找平层应平整、清洁、干燥,冷底子油涂刷均匀,这是防止卷材起鼓的主要措施。

原材料在运输和贮存过程中，应避免水分侵入，尤其是要防止卷材受潮。卷材铺贴应先高后低，先远后近，分区段流水施工，并注意掌握天气预报，连续作业，一气呵成。

防水层施工前,应将卷材表面清刷干净;铺贴卷材时,胶结料应涂刷均匀,并认真做好压实工序,以增强卷材防水层与基层的粘结能力。

不在雨天、大雾、大风或风砂天施工,防止基层爱潮。

在屋面工程施工以前，凸出屋面的结构，穿过屋面板的管道应该施工完成；

层清理干净，提前一天湿润，按照最底处20mm、坡度按设计的要求，做出找坡层的灰饼后，施工找坡层；

找平层应设置伸缩缝，间距小于6m且设置在屋面楼板的支座处，做灰饼后施工找平层，控制平整度，在屋面的突出物的阴、阳角，做出20～50mm的圆角或八字角；

本工程中，高出屋面的钢筋混凝土女儿墙，建议在防水层的上部300mm的地方做出100mm宽的挑沿，以便防水层翻起后的收口；

先铺贴防水卷材的附加层，注意阳角的附加层应单边粘结固定，所有卷材的外露口、边使用密封胶密封；

### 11.7.14 管道质量保证措施:

认真贯彻执行本工程的质量计划书，做到工程质量分级管理，把好质量关，在竣工验收时达到一次交验。

必须充分理解和消化施工图纸和设计意图，做好设计交底工作，配合土建及电气通风等专业施工，严格按设计要求做好所有预埋管道和预留洞施工。

在施工图上详细准确地测量管道的位置、尺寸、坐标、标高， 对结构楼层、墙面所留管道、预留孔、预留管槽必须认真核对图纸，复核孔洞、管槽尺寸、位置、标高是否正确，复核管道安装是否有交错打架、重叠现象，从支架安装到管道安装和卫生器具安装，都应将每道工序都严格地控制在施工规范允许偏差内,以保证下道工序施工的准确性。

管道安装过程中，应防止沥青、油漆涂料、砂浆等污染管道，安装一旦间断或完毕的敞口处应随时封堵。

给水管道安装完毕，必须进行管道试压。管道系统试压后，发现渗漏水或压力下降超过规定值时，应及时查出所有渗漏部位并及时排除，然后在按规定重新试压，直到符合规范要求。

雨水、污水排水管安装时，将坡度按水流向严格控制在设计和规范要求的范围内，严禁管道倒坡现象。

及时堵死封严管道的甩口,防止杂物掉进管膛。

卫生器具安装前认真检查原甩口、并掏出管内杂物。

管道安装时认真疏通管膛,除去杂物。

保持管道安装坡度均匀,不得有倒坡。

生活排水管道标准坡度应符合规范规定。无设计规定时,管道坡度应不小于1%。

合理使用零件。地下埋设管道应使用TY和Y形三通,不宜使用T形三通;水平横管避免使用四通;排水出墙管及平面清扫口需用两个45°弯头连接,以便流水通畅。

立管检查口和平面清扫口的安装位置应便于维修操作。

施工期间,卫生器具的返水弯丝堵最好缓装,以减少杂物进入管道内。

### 11.7.15 电气质量保证措施:

必须充分理解和消化施工图纸和设计意图，做好设计交底工作，配合土建及给排水通风等专业施工，严格按设计要求做好所有预埋管道和预留洞施工。

在施工图上详细准确地测量各配电系统及电管敷设平面图(动力、照明、电视、电话、消防等预埋配管) ，每敷设完的回路在施工图纸上做出标注，以避免敷设的配电回路过多而发生遗漏。

严格按设计施工图施工，在楼板及墙面预埋的配管及灯位盒、开关盒、插座盒、各接线盒位置准确，同一场所的高度一致，不同场所将偏差控制在规范允许范围内，以保证各种用电器具安装的位置准确。

各种配电器具安装接线前，必须使用500V、1000V兆欧表测试电缆、电线的绝缘电阻，满足规范要求。

接地系统是保证用电安全的一项重要措施，因此在施工中，必须严格按设计及规范要求施工，保证接地回路畅通，接地电阻符合设计要求。

金属线管连接地线在管接头两端应用4镀锌铁(铅)丝或6以上的钢筋焊接。

干线管焊接地线的截面积应达到管内所穿相线截面的1/2,支线时为1/3,地线焊接长度要求达

到连接线直径的6倍以上。

金属线管刷防腐漆(油),除了直接埋设在混凝土层内的可免刷外,其它部位均应涂刷,地

线的各焊接处也应涂刷。直接埋在土内的金属线管,管壁厚度须是3mm以上的厚壁钢管,并将

管壁四周浇筑在素混凝土保护层内。浇筑时,一定要用混凝土预制块或钉钢筋楔将管子垫起,

使管子四周至少有5cm厚的混凝+保护层。金属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。金属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。

剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳。剥切橡皮绝缘层时,刀刃禁忌直角切割,要以斜角剥切。

铝导线并头连接时,4mm2以下的导线,采用螺旋压接帽拧紧连接6mm2以上的铝导线,初步

用铝套管压接或用气焊连接。气焊焊接如用铝焊粉,则在焊好后趁热用清水将残留的焊药洗净,擦干冷却后再包缠绝缘层。

# 12施工安全组织设计

前      言

安全生产事关人民群众的生命财产安全，事关改革发展和社会稳定大局。做好安全管理工作，切实保障了人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，反映了先进生产力发展的要求和先进文化的前进方向，是坚持以人为本、全面建设小康社会、统筹经济、社会全面发展的内在要求，是实施可持续发展战略的组成部分，是企业生产和发展的基本要求，也是本工程建设的基本要求和重要保证。

本工程施工过程中，必须严格遵守国家相关法律法规、地方相关法律法规、行业标准JGJ59-99、ISO14001、ISO18001、公司《职业健康安全及环境管理手册》要求及业主对本工程的要求。用以前类似工程施工安全生产管理经验和教训进行指导，力求正确处理安全生产与法治、经济、文化的关系，掌握健康、安全、环境三大技术，通过科学的安全管理理论，对本工程施工中的危险因素进行识别和风险分析，制定有针对性的预防措施，并在生产中对安全问题进行策划、组织、控制与协商，合理利用人、财、物，杜绝重大伤亡事故，保障劳动者的安全与健康，不污染环境，使各项与健康、安全、环境有关的活动处于受控状态，防患于未然，实现本建设的总体目标。

本项目职业健康安全和环境管理方针为：以人为本，遵章守纪，绿色生产，开拓创新。

以人为本：人是最宝贵的财富，是生产力中最重要、最活跃的因素。以人为本就是要关心人、保护人，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，通过有效的安全培训，不断增强全员安全意识、环保意识、预防事故，保障人身健康安全，控制和消除环境污染，走全员健康可持续发展的道路。

遵章守纪：在生产、生活中要严格遵守法律、法规和规章制度。在安全和环保管理上真正做到有法可依、执法必严、违法必究。

绿色生产：地球是人类赖以生存的家园，保护蓝天、绿地，创造安全文明的工作环境，为员工提供健康安全保障，在生产中做到安全文明施工、使用清洁的产品和能源，减少环境的污染、材料的浪费、废物的排放，加强废物的综合利用，生产符合环保要求的产品，我们责无旁贷。

开拓创新：是公司发展的必由之路，社会在发展、人类在进步，企业内外环境不断在变化，职业健康安全和环境工作也要适应市场和社会的变化，不断持续改进。

## 12.1 职业健康、安全和环境管理目标、指标及承诺

### 12.1.1 安全和环境管理目标

a)不发生人身死亡及以上的责任事故；

b)不发生重伤及以上交通事故（造成1人重伤及以上的交通事故）；

c)不发生火灾（造成直接经济损失1万元人民币的火灾）；

d)不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

e)不发生流行性传染病（无甲型传染病、其它常见传染病，未形成多人同时患病）；

f)不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）

g)不发生对施工区附近核电站的安全生产造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人身伤害、安全执照事件或停机、停堆事件等）；

h)不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）；

i)不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失（直接损失一次超过10万元人民币）。

j)采取有效的措施，控制能源和物资的消耗，减少资源的损失和浪费。

### 12.1.2 安全和环境管理指标

14.1.2.1 死亡事故为0；

14.1.2.2 造成1人重伤及以上的交通事故为0；

14.1.2.3 年度重大火灾、爆炸事故为0；

14.1.2.4 年度重伤事故(损失工作日在105天以上及国家相关标准规定为重伤的事故）发生频率为0；

14.1.2.5 年度轻伤事故（损失工作日在1天以上，105天以下及国家相关标准规定为轻伤的事故）发生频率为6 ‰以内；

14.1.2.6 未遂事故事件（损失工作日在1天以下，有可能造成人员伤害或财产损失的意外事件等）发生频率：项目部总体控制在5件以内；

14.1.2.7 大于1万元的盗窃事件发生率为0；

14.1.2.8 隐患事件项整改率100%；

14.1.2.9 违章和违纪事件整改率100%；

14.1.2.10 职业病年发生率≤0；

14.1.2.11 施工安全不符合项纠正和预防措施实施率达100%；

14.1.2.12 重大设备、交通事故发生率为0。

14.1.2.13 废水排放达标率100%；

14.1.2.14 施工噪声排放达标；

14.1.2.15 固体废物控制：生活营地生活垃圾应分类在指定的地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或者堆放，有可能发生渗漏的应装入防泄漏的垃圾桶内；在施工中产生的建筑垃圾，应按有毒、无毒、无害、可回收利用等在指定地点分类堆放、统一由工程部安排回收或进行外运。

14.1.2.16 项目部计划在施工全过程中投入“施工安全措施费” 918000 元。

14.1.2.17 节能降耗创造价值不少于项目部年总产值的1%。

### 12.1.3 承诺

承诺在本项目中全面实施职业健康安全和环境管理体系；

承诺把职业健康安全和环境管理放在第一位；

承诺严格遵守与职业健康安全和环境管理有关的法律、法规和其他要求；

承诺按计划对员工进行培训，提高员工的职业健康安全和环境意识，掌握必要的职业健康安全和环境知识和技能；

承诺在施工中系统的控制危险源和环境因素，预防安全事故、污染事件及职业病，做到“无救援工地”，争创“安全文明施工样板工程”、“环境保护先进单位”。

## 12.2安全管理组织职能、人员配备及资格

### 12.2.1组织体系

全面职业健康、安全和环境管理

职业健康、安全和环境目标制度措施的制定

现场施工过程控制

职业健康安全和环境培训

进场安全教育

现场管理制度教育

特殊工种培训

健康、安全和环境资料

职业健康安全和环境管理

机械管理

临时用水、用电管理

现场防火

健康、安全和环境技术交底

劳动防护

健康、安全和环境检查、监测

塔吊管理

井架管理

其它机械管理

临时用电管理

临时用水管理

消防措施制定

消防设施管理

健康、安全和环境整改措施的拟定

健康、安全和环境监督

### 12.2.2 安全施工管理组织机构

钢 筋 班

混凝土    班

架 子 班

水 暖 班

木 工 班

电 气 班

机 械 班

装 修 班

抹 灰 班

油 漆 班

项目副经理

工 程 部

合 同 部

财 务 部

安 全 部

器 材 部

技 术 部

综 合 部

项目总工程师

项目施工经理

项目经理

公司总部

质 保 部

## 12.3 人员基本素质

14.5.1身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其它影响正常工作的严重疾病。

14.5.2 进场前无刑事案件牵连。

14.5.3 无吸毒、酿酒、赌博、嫖娼等恶习。

14.5.4 文化程度与所从事的工种相适应。

14.5.5 工作经验与所从事的工种相适应。

14.5.6只要参与容易造成身体伤害的打闹、恶作剧、打架和赌博、拥有武器、或者拥有未经许可的药品都将被终止合同并开除出工地。

14.5.7 服从项目部各部门的管理。

14.5.8进场前三级安全教育考核不合格者不得进场。

## 12.4职业健康与卫生防疫管理

项目部的职业健康与卫生防疫管理主要涉及职工体检、工时控制、卫生防疫、医疗保健、食品卫生安全等方面的内容。项目部在职业健康与卫生防疫方面将采取以下措施：

### 12.4.1职工体检

特种作业人员、食堂餐饮工作人员、医务人员等进场作业前必须进行身体检查，上述人员还必须每年接受复检，凡检查出与所从事的工作有禁忌症患者，不得安排其从事与身体健康有禁忌工作。

对从事高处作业人员，接触粉尘、危险化学品的相关人员、进入密闭空间作业人员、应急救援（义务消防队员）等相关人员，适当安排进行相应的体检。

### 12.4.2员工健康保障计划

项目部将为员工提供卫生、整洁的生活居住条件（在临建设施中已有计划），配备所需的生活用品；

在生活营地内为员工提供相应的娱乐场所、体育活动场所和设施（在临建设施及安全投入计划中已考虑）；

项目部将为员工提供相应的学习场所，设置图书室、读报栏、宣传栏、黑板报，通过订阅报刊杂志等，为员工提供学习的条件。

在法定节假日或适当时候，由项目部组织职工开展娱乐活动、体育比赛，丰富职工的业余文化生活。

### 12.4.3医疗急救服务计划

在现场设置医疗室（在临建设施中已考虑），配备相应的应急药品、救护器材，负责协助实施对在事故中受伤害的员工的进行紧急救护。

在生活营地设置卫生所（在临建设施中已考虑），配备相应的常用药品、医疗器材，负责疾病预防、治疗，以及生活营地的卫生消毒、灭虫等卫生防疫工作。

生活营地医务所设置传染病人临时隔离间，以用于临时隔离急性传染病人。

### 12.4.4膳食卫生管理计划

项目部的膳食卫生由综合部负责管理，综合部成立食堂卫生管理小组，制定完善相关的膳食卫生规章制度，规范食堂卫生管理，预防病从口入，杜绝传染病和食物中毒事故发生，保证就餐人员身体健康。

严格贯彻执行《食品卫生法》等要求，由综合部负责向当地卫生防疫部门申请办理职工食堂的《卫生许可证》，统一组织食堂餐饮工作人员进行体检，并办理《健康证》。

食堂的餐饮工作人员必须经体检合格，持有效的《健康证》，经综合部培训并考核合格后方可上岗。

食堂的餐饮工作人员必须每年进行体检复查，凡体检不合格者不得继续安排其在食堂从事餐饮或服务工作。

综合部应加强对食堂餐饮工作人员进行，服务意识、服务技能、职业道德教育等宣传教育，树立全心全意为广大职工服务的思想。

食堂餐饮工作人员在上班时，必须穿戴专用工作衣、口罩、手套、帽子用品，并正确佩戴胸卡，定期搞好个人清洁卫生。

食堂地面、墙面、吊顶等装修必须符合相关建筑规范要求，灶台、案板、卖饭窗口等也应符合相关规范要求。食堂用具应使用便于清洁的不锈钢用具，燃料应使用电、煤气（燃油）等清洁燃料。

食堂加工生、熟食要专用刀具、专用案板，生、熟配餐所用工具必须专用，并有明显标志。生、熟食、半成品的加工和存放要有明显标志，分类存放，不得混放。

严格执行饮食卫生“五四”等制度，即：

“四不”：对霉烂、变质、过期等食品做到，采购员不买、保管员不收、加工人员不用、服务员不卖。

“四定”：环境卫生定人、定物、定时间、定质量。

“四勤”；勤理发、剪指甲、勤洗手、勤洗澡，勤洗衣服、被褥，勤换工作服。

“四隔离”：食品存放生、熟隔离，成品与半成品隔离，食品与杂物、药品隔离，食品与天然冰隔离。

“四过关”：餐具实行一洗、二刷、三冲、四消毒。

定期做好操作间的通风、清扫和使用紫外灯消毒等工作。

保持仓库整洁，库存食品应做到有分类、有标志，离地、离墙保管。

及时做好垃圾的分类清理工作，食堂、餐厅应配备一定数量的垃圾桶，垃圾桶应有盖、防渗漏、有标记，并做到每天定时清理。

搞好“六防”（防苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、防毒、防盗）工作。

### 12.4.5生活营地卫生防疫计划

#### 12.4.5.1食堂卫生防疫计划

食堂内墙面全部刷白，厨房的地面用集水沟集中排水，食堂窗户全部用窗纱密封，防止蚊蝇进入。在食堂墙面醒目处悬挂《食品卫生法》、《食品卫生管理制度》等宣传牌及食堂工作人员的健康证。食堂内严禁住宿。

食堂厨房应保持环境整洁，并配备有餐具消毒设备。食品柜、菜板应按生熟食品分开，食品应和炊具分开放置，生食、冷食、加工前、加工后的食品应分开，严禁混杂。食品加工前均应洗涤干净，餐具已消毒，保证加工出的食品符合《食品卫生法》的要求。

食堂饭厅应保持环境整洁，并配备有就餐用桌椅，要求所有职工都在食堂饭厅内就餐。饭厅内设洗手池和垃圾桶，供职工用餐前后洗手和倒剩菜剩饭使用。严禁将剩菜剩饭随意倒在水池或其他别处。

#### 12.4.5.2宿舍卫生防疫计划

管理人员宿舍每2人一间，工人宿舍每8人一间，宿舍楼每层均设有厕所和盥洗间，盥洗间配备洗衣机，供工人洗衣用。

每间宿舍均统一配备钢制床架，床铺、衣柜、桌椅、蚊帐、个人洗漱用品，并配一盏40W日光灯、一台吊扇、一套插座。

除宿舍内统一配备的电器具以外，任何人都不得私自增加任何电器或乱接电线。

宿舍外设晒衣架，宿舍内应保持清洁，卧具、用具应摆放整齐；每天应安排值日，清扫宿舍，使室内无蚊蝇、老鼠、蟑螂等害虫。

生活营地澡堂安排专人管理，定期冲洗、清扫。

生活营地内设置垃圾箱，供生活营地内垃圾集中堆放，并安排专人、定期将垃圾箱内垃圾清理运走。

生活营地内建筑物周围均设置绿化带，种植花草树木进行绿化。

项目部将依据国家相关卫生法规、业主相关规章制度，制定卫生防疫管理规定，并定期组织开展卫生防疫检查，检查将按相关规范及表格（见附四）进行检查及评分。

## 12.5安全培训与授权管理制度

在施工生产过程中，员工即是保护的对象，又是安全生产的具体实施者。在提倡以人为本的安全管理理念，充分尊重员工的同时，还必须充分调动其主观能动性，通过对各类人员，包括领导、工程技术人员、管理人员、班组长和操作工人，在安全生产政策、法律法规、安全技术、管理、技能等方面，进行有计划、有步骤地组织教育培训，全面提高各类操作人员的安全环保意识、知识和技能，提高安全文明施工和持续改进的自觉性，提高安全生产技术水平，养成良好的工作习惯，确保每一名员工都能达到所从事工作岗位规定的素质要求，进而把安全政策、法规与安全行为准则转化为员工的自觉行为规范，从根本上杜绝不安全行为，防止事故的发生。

### 12.5.1安全培训实施

安全教育培训将根据工程进展、劳动力需求以及施工作业特点和职工入场情况，有计划，有层次、有步骤地推进，做到有计划、有落实、有总结分析。只有经过培训、并考核合格的人员才有资格获得授权进入现场作业。

项目部的安全教育培训工作由综合部负责实施，综合部具体负责实施项目部的安全教育培训组织、培训有效性评估等工作。

综合部负责根据各班组提交的培训需求，汇总后编制项目部90天滚动培训计划，审核和组织实施，经项目经理批准后实施。质保部、安全部负责对实施过程及效果进行协助、监督、检查。

### 12.5.2安全培训计划

项目部各部门结合施工作业计划以及本班组的人员结构等实际情况，提出职工安全培训需求，报综合部汇总。

各单位提供的培训计划包括对新进场人员“三级安全培训”、特种作业人员证件复审培训、应急救援人员、义务消防队员、治安保卫人员、兼职安全管理人员年度培训以及其他相关人员等的安全培训计划。

综合部劳资培训组负责根据各单位提出的培训需求计划进行汇总，编制年、季、月培训计划，经副经理批准后实施。

### 12.5.3培训对象及培训意识和能力要求

所有需进入施工现场的人员都必须先接受“入场三级安全教育”，经考核其意识和能力达到要求后，方可为其办理准入证，安排其上岗作业。

特种作业人员必须是接受过地方劳动管理部门组织的专业安全知识和安全操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业资格证后，方可持证上岗作业，但其入场前同样需接受相关入场前的“三级安全教育”以及考核，经考核合格全，方可为其办理准入证，同时要求其持证上岗操作。

对实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，综合部、技术部以及安全部必须协同，对相关人员进行有针对性的技能、安全环保培训，必要时应对培训效果进行考核，对考核合格者，方可安排其上岗操作。

对与工程质量、安全、环保有影响的关键性岗位的管理或施工人员（如质保、质检、施工人员、安全监督检查、治安保卫、应急救援、消防保卫、材料设备管理、仓库管理、食堂餐饮人员、卫生所医务人员等）必须先培训后上岗，同时每年应根据国家有关法律法规的要求，安排其接受相应的安全培训教育。

临时调整工作岗位或离岗三个月以上六个月以下需重新上岗时，要重新进行岗位（班组）安全环保教育培训。职工离岗六个月以上者需重新上岗时，需重新进行三级安全环保教育培训及考核。

从事特种作业的人员按国家规定进行专门的安全知识与操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业资格证后，方能上岗工作，并根据国家相关法规规定定期进行复训。

项目经理、总工程师，施工经理及各级管理人员必须接受国家法律法规所规定的安全环保教育。

#### 12.5.4 内部培训

在项目部范围内组织培训班，聘请地方政府、公安机关、业主以及项目部职能部门相关的专家、有经验的专职管理人员进行授课，开展的各种施工安全、劳动防护、治安保卫、卫生防疫等方面的安全培训。

教师的聘用：根据培训的内容和形式，由综合部与相关部门协商选聘。并填写《职工培训教师登记表》(见附五)。

教材的选定：由综合部根据培训计划，以及相关职能部门的要求负责选购。

#### 12.5.4.1 特种作业人员的培训

由综合部编制《特种作业人员培训取证审验换证名册》，综合部负责到期特种作业人员操作证的复审、换证工作。

#### 12.5.4.2 培训资料、证件管理

综合部负责培训资料的整理、存盘工作。

对经过培训合格后所取得的培训合格证原件，由综合部统一登记、保存、复印，其复印件交本人使用。

#### 12.5.5劳务工的管理

项目部综合部负责对劳务工进行管理，负责对相关劳务工进行有针对性的入场培训教育，并做好记录；

项目经理部人劳部、工程部要对劳务工的施工安全管理进行全过各有针对性的控制，使其按公司/项目经理部和业主的安全施工管理的有关规定进行规范作业。如有违反，按合同/协议书规定进行处理；

劳务工享有与公司员工同等的职业安全健康保障的权利，并应按合同、协议书要求创造条件，采取措施，使劳务工减少或杜绝伤亡事故的发生；

#### 12.5.5.1在对劳务工的安全管理中应确保以下各方面：

不使用童工，保障妇女的劳动保护权益；

劳务工工资按时足额发放，不克扣、拖延；

劳务工的工作时间合理，不超量加班，以免因疲劳过度而致工伤事故的发生；

劳务工的工作与基本素质相适应，并对其做针对性的安全培训和技术培训；

劳务工的劳动保护满足法律、法规和相关规定的要求；

为劳务工提供卫生、整洁的生活、文化设施条件；

劳务工享受本公司员工的现场医务急救服务；

劳务工享有工伤保险待遇。

分包商的安全管理符合相关法律、法规要求。

分包商的安全管理符合职业健康安全和环境管理要求。

## 12.6风险管理及事故预防

### 12.6.1 危险源辩识与风险评价流程图：

危险源辨识

风险评价

判定风险程度

重大危险源

一般危险源

运行控制

应急预案与响应，运行控制，事故、事件、不符合、纠正与预防措施

目标

记录

记录和记录管理

### 12.6.2 危害识别主要采取的方法：

危害源调查表法；

专家会议法（由各专业工程师组成）；

现场观察法和面谈法；

查阅文件和记录法；

### 12.6.3 危害识别

项目部在开工前对本项目的危害识别和生产、生产安全事故风险分析报告，并报业主方。识别范围应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，并覆盖以下方面：

生产经营活动、产品和服务的全过程；

所使用的产品或服务中可以施加影响的；

三种状态：正常、异常、紧急；

三种时态：过去、现在、将来。

危害识别应充分考虑项目（合同约定的项目）施工活动中存在危害，其中包括以下（但不限于）方面：

水平面上滑倒或跌倒；

人从高处跌落；

器具或材料从高处滑落；

不充足的净空高度；

与工具和材料手工处理相关的危害；

来自装置和机械的组装、试车、运行、维修、改造、修理和拆卸有关危害；

机动车辆伤害；

火灾和爆炸方面；

对员工的暴力行为；

可能吸入、吸收或摄取的物质；

可能损害视力的物质或试剂；

有害的能量；

频繁重复性作业所引起的与工作有关的上肢损害；

不适当的热环境；

作业环境照明；

光滑的、不平整的地面及表面；

不适当或无防护的护栏以及扶手、楼梯及台阶；

进入受限空间；

人为因素危险；

物的不安全状态。

危险源的分类可参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》标准，对人的不安全行为、物的不安全状态进行分类；综合考虑起因物、引起物的先发诱导性原因、致害物、伤害方式对危害进行分类。

## 12.7施工临建安全管理

施工临建设施分为生产性和生活性两类，生产性临时设施主要包括木加工车间、钢筋加工车间、气瓶库、以及各种材料、半成品堆放堆地等。生活临时设施主要包括：员工住宅楼、食堂、洗浴间、开水间以及行政管理用房等。

临建其规则应遵循使用方便、有利生活、施工、保证安全的原则,遵循龙岗区人民政府的相关安全要求和中广核工程有限公司对消防、用电安全、卫生防疫卫生、防抗台风、暴雨、雷击等的要求。

生产、生活临建平面布置见施工现场平面布置图。

施工营地位置选在鹏城龙井,在施工过程中要保留施工临建设计、建设、验收的相关记录。

按建筑面积1：50配置消火器具（每50平方米设置一个3公斤的化学干粉灭火器，设置消防栓、消防桶、消防揪、消防斧，并在施工营地张挂消防器具分布图，成立急救小组，定期经常进行演习。

临建区域内要有路灯和应急灯，标出警急撤离线路。

临建区域内布置绿化，尽可能保护原有绿化，必须拆除时应向业主方申请,临建的各区域应整洁。

1每个员工宿舍内张挂施工营地安全管理制度（制度附后），对不遵守人员进行50-200元的经济处罚。

施工现场临建设施要本质安全，即临建设施自身就要抗震、防台、防雷、防暴雨、应急逃生、消防、安全距离、应急照明、通风、卫生、安全标志、防盗等要求。对用于高风险的厂房还要配置专项安全装置。

本项目临时设施内使用的特种机械要符合国家强制标准和特种设备的安全监查要求，危险材料储藏室建在业主指定的位置,要分类存放，满足安全距离要求，并符合国家相关安全规定要求。

现场的一切公用安全设施（如消防水、安全围栏、安全标志、沟道、洞口盖板、供电设施、消防通道等）不得私自拆除，必须时向业主安全质保处申请。施工区域移交给其它施工单位，但相应的安全设施不经业主安全管理处同意，不得拆除。

本项目的一切临建设施只从与事本项目相关的活动，所有人员不得在现场做私活，违反者将从重从严进行处罚。

建立施工区域安全管理制度（如下），保证本项目各项安全管理目标的实现。

#### 12.8 施工安全用电的技术措施

项目开工前应编制专项安全用电技术交底，用于指导施工安全用电和对施工安全用电进行有效的控制，安全用电技术措施包括两个方面：一是安全用在技术所采取的措施；二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上采取的各种措施，它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。

a)电气设备的操作（电工）与维修人员的资格要求:

施工现场内临时用电的电工和维修人员必须经过培训后取得上岗证书的专业电工完成，电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应，初级电工不允许进行中、高电工的作业；

各类用电人员应做到：掌握安全用基本知识和所用设备的性能；使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品；报告并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。临时用电设施、装置、电缆必须完好，无裸露部分。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱，发现问题及时报告解决；搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

b)保护接地:

将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。其作用是当电气设备外壳带电时，如果人体触及此外壳时，用人用的电阻远大于接地电阻，从而使大部分的电流经接地体流入大地，减少了人体触电事故的发生，其保护接地的电阻不大于4Ω。

保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中，将用于设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接，其作用是当电气设备的金属外壳带电时，切断电源，保证人身安全。

设置漏电保护器,施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器，且两级漏电保护器的额定漏电动作电源和额定漏电动作时间应符合配合、使用具有分级保护的功能。开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除保护接零外，必须在设备负荷的前端安装漏电保护器。

漏电保护器应装在配电箱电源隔离开关的负荷侧,漏电保护器的选择应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器〈剩余电流动作保护器〉》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，动作时间应小于0.1S。

c)安全电压:

安全电压:应严格按GB3805-83《安全电压》中的规定执行，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。当电气设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施，对以下特殊场所应使用安全电压照明器具：

在高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压不应高于36V；

在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不大于24V；

在特别潮湿的场所，导电良好的地面，金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

d)安全用电组织措施

建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底资料上履行交底签字和被交底人的签字手续，说明交底日期。

建立安全检测制度。从临时用电工程施工开始，定期对临时用电工程进行检测。主要内容是：接地电阻值、电器设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检查记录。

施工临时用电检查表

| 分项 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 配电箱 | 配电箱能防雨、防尘，箱门处于关闭状态 |  |
|  | 不用的电器设备处于断电状态 |  |
|  | 漏电保护器动作灵敏 |  |
|  | 配电箱周围无杂物（特别是可燃物） |  |
|  | 到配电箱及配电箱到用电机械的通道畅通 |  |
| 电缆 | 无割伤，缺口或外皮破损的电缆应使用内部涂上密封剂的热缩套管 |  |
|  | 220V使用三线制，380V使用五线制 |  |
|  | 所有接地线和零线在配电箱中的接地端子上连接 |  |
|  | 电缆连接使用符合要求的插座和接头、电缆头要使用压力钳加工 |  |
|  | 电缆连接处要使用自粘性绝缘胶带 |  |
| 机械 | 通电的金属电气元件有接地和接零保护 |  |
|  | 接地端正常工作 |  |
|  | 机械标签上有检查日期和主管的签名 |  |
|  | 电器设备，均由业主方检验合格 |  |
|  | 用电机械未达到要求禁止使用 |  |
| 接地 接零 | 钢结构是否接地 |  |
|  | 用电设施是否接地、接零 |  |
|  | 有金属外壳的照明灯具是否接地 |  |
| 管理 | 是否符合电危害控制程序 |  |

施工单位：                              检查人：            检查日期：

建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现隐患和消除，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

建立工程拆除制度。工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

建立安全检查和评估制度。项目经理部的安全用电管理部依据JCJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及其他相关规范，定期对现场用电安全情况进行检查评估 。

建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

根据项目的90天滚动作业施工计划对各类用电人员和专业电工进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

#### 12.9在用电设施用线路上挂设相应的安全标志牌：

### 12.10 施工用水控制

施工现场的临时水线路要布局合理、适当、尽可能降低路线损耗。

施工过程（如混凝土养护、砂浆搅拌等）中产生的废水必须经沉淀池沉淀，沉淀后的水根据实际情况二次利用。

施工废水未经沉淀不得直接排入城市管网中。

混凝土可选用麻袋布覆盖后再浇水养护，浇水以麻袋布保持湿润为宜。利用麻袋布养护有涵养水份达到节水的目的。

工长应经常巡视检查工地，加强管理和维护， 防止线路私接滥用，防止跑、冒滴、漏现象发生，杜绝常流水。

### 12.11 施工用料控制

钢筋加工时应按经审批后的下料单进行，且应集中下料、合理配料，最大限度地利用边角余料；对不能用掉的钢筋废料应按要求分类堆码并挂牌标识，达到一定数量即时就近送钢筋回收单位。

合理使用大型周转工具，提高使用周转率。对租赁的周转工具及时做好退租工作。

在生产/施工过程中严格贯彻“质量第一”、“安全第一”的方针，严把质量安全关，按照设计图纸和规范要，控制好每一道工序的质量，避免因质量事故而造成返工，最终导致物资、材料浪费。

搞好成品、半成品的防护工作，增强防护意识、对已施工完的成品要加以隔离、覆盖、避免二次污染，对半成品要轻拿轻放，施工时避免碰撞，减少损坏。

在装饰抹灰施工过程路严格按质量技术交底执行，上道工序完成经验收合格后方能进入下一道工序，坚持做到“三检一验”。对落地灰要及时收集利用；在砂浆搅拌过程路严格按配合比配料过磅，不得随意投料，造成浪费并影响工程质量。

仓库保管员应对有保质期要求的物资要精密计划，在质量有效期内安排使用，避免积压、变质造成浪费。

生产、生活临建施工要先有规划，按平面布置图进行，施工完要有质量验收。设计、施工、验收不能一人说了算，以确保临建施工质量及适用性，减少滥砍滥建、因质量缺陷的返工消耗。

工长及任何派任务的管理人员，必须在收到已盖受控章的技术文件后才能安排班组施工，无受控红章的文件不得指导施工。

安排零星清理、拆除等活前，工长必须向班组讲明施工内容、完工标准，施工完必须亲自进行验收。验收合格的应即时开出施工任务单；验收未通过的应要求班组返工，所花工日由班组承担。现场严格控制零星用工，尽量减少任务的签认，确实存在的，一定要坚持“有进才有出”的原则。

## 12.12 施工火源控制

由于施工现场的可燃物质较多，而且涉及的各种动火作业也较多，电（气）焊作业的火焰及高温铁碴以及雷击放电等，因而施工现场失的危险性是很大的，为此，除了做好各类易燃物质和区域的防火措施外，在现场的动火作业必须严格执行动火作业审批制度，对动火作业进行有效的控制。

### 12.13施工现场的防火要求

严格执行《中华人民共和国消防法》，把防火工作落到实处。做好施工现场和生活区的消防，设置匹配的灭火器，并进行消防报建。

控制火源，整个施工现场禁止随意动火。对易燃易爆品要放入专用的危险材料储藏室。在现场要有专门的吸烟区。吸烟区必须设置灭火器、烟头桶、垃圾桶及醒目的吸烟区标志。凡是不在指定地点吸烟的人员将给予一定的经济处罚。

现场的灭火器具有灭火器、消防砂、消防桶、消防斧，要定期检查，不得用着它用。动火时要有专人观察整个工作现场，确保火源、火花、熔渣被控制且工作正常进行。

将现场消防器具分布图张挂现场，定期进行消防演习。施工现场应明确划分动火作业区域，易燃、可燃材料堆放区域、仓库废品集中区域和生活区域等。

施工现场的道路应畅通无阻，夜间应设照明，并加强值班巡逻。不准在高压线下面搭设临时性建筑或堆放可燃物品。

乙炔气瓶与氧气瓶的存放之间的距离不得小于2M，使用时两者之间的距离不得小于5M。

用可燃材料做保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，应采取切实可靠的防火措施。制定施工现场火灾事故应急预案及紧急救援措施。每个施工作业班组都设有消防员，定期不定期检查，发现火灾隐患，必须立即消除。

### 12.14 施工机械、机具的安全管理

#### 12.14.1 施工机械设备的进场安全管理

无论是自有、新购还是租赁的施工机械，项目经理部的设备管理人员均应在进场前对其机械性能和安全性能进行确认，合格后方准进入施工现场。对租赁的机械设备和施工机具，应向业主提供相关的资料。

#### 12.14.2 机械设备的操作人员

机械设备的操作人员经安全生产教育和相关培训合格后，须持有国家法定单位颁发的资格证书上岗，严禁无证操作。设备管理部门定期对设备管理和作业人员进行安全生产教育和培训，制定教训计划和培训内容，保证他人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。特种设备操作人员还必须取得特种作业资格证书。

#### 12.14.3 警告标志和安全实体围栏

按照施工现场安全要求，在机械设备作业点设置警告标志和安全实体围栏，各类施工机械应在其醒目位置悬挂安全操作规程牌，并落实到机械责任人。

#### 12.14.4机械设备的检验

对起重机械、机动车辆、索具、压缩气瓶等，应按照国家法规和标准进行检测和试验，并取得法定部门出具的检验证书或准用证，并将其复印件交到业主安全管理部门备案。

#### 12.14.5 机械设备人员的劳动保护

项目部应根据劳动保护用品配备及使用的有关规定，为设备人员配备符合国家标准的个人劳保用品。特种设备作业人员必须配备与之相应的劳动保护用品。

对纳入地方法定部门归口管理的特种设备如塔式起重机，在安装自检合格后提请法定单位检验，合格并取得规定的检验和批准后方可投入使用；

对机械的检查分为日查、月查、季查，都必须做好书面记录。日查由操作者完成，月查由器材部完成，季查由项目部安全小组完成，只有合格的机械才可贴标签（如下）。在日查、月查中发现机械有故障，必须撕下“合格”标签，挂上“禁止使用”标牌，在解除故障后，由安全小组检查合格后才可重新贴上“合格”标签，并做好维修记录。当发现机械出现很大的隐患，无法进行维修时，必须验明原因后，报项目经理批准后进行报废处理。

机械设备检验标签

设备名称：

设备编号：

检验人员：

检验结果：

有效期限：06/01/01-06/03/31

（红色）

机械设备检验标签

设备名称：

设备编号：

检验人员：

检验结果：

有效期限：06/04/01-06/06/30

（黄色）

机械设备检验标签

设备名称：

设备编号：

检验人员：

检验结果：

有效期限：06/07/01-06/09/30

（蓝色）

机械设备检验标签

设备名称：

设备编号：

检验人员：

检验结果：

有效期限：06/10/01-06/12/31

（绿色）

#### 12.14.6 设备按安装、调试、使用、维护、拆除

对起重机械的安装、使用、拆卸、运输、轨道敷设等，都要严格遵守有关规定。塔式起重机的拆装、运输应由具有资格的拆装专业班组负责进行。

器材部负责制定专业管理程序和安装拆卸方案、安全技术交底书，由负责安、拆的设备技术人员向全体装、拆人员进行交底，并形成签字后存档；

#### 12.14.7在机械醒目位置及通道口挂设相应的安全标志牌：

## 12.15现场作业基本安全条件

现场作业的基本安全条件就是必须符合以下方面要求：

### 12.15.1 入场指导

《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》规定所有的体力和非体力职工，无论初次雇用还是再次受雇，至少都要接受一次基本的新职工职业健康、安全和环境入场指导培训。

### 12.15.2 来访者

所有来访者都将在进入任何施工工作区域之前发给一顶安全帽和其它适当的个人劳保用品。

陪同或准许来访者到现场的人员有责任监督该来访者是否正确穿戴着必要的个人劳保用品并已经接受了入场安全职业健康、安全和环境入场指导培训。

### 12.15.3 个人劳保用品

使用“三证”齐全的安全帽（生产厂家有生产许可证、安全许可证，每个安全帽有产品合格证），禁止使用无使用期限或寿期超过30个月的安全帽，禁止敲打安全帽、坐在安全帽上，禁止卸掉下颌带或不系下颌带。

项目经理戴(红)                           管理人员戴(白)

特种作业人员人员戴(篮)                   现场普通工人戴(黄)

焊工在焊接作业时必须戴安全帽，只有在施工经理的批准下可以戴软帽进行焊接或切割。

在项目中除下述地方之外都要求一直戴着安全帽：办公室（办公室工作）、午饭、没有工作的中间休息时间内在休息的地方。

安全帽不可以以其它任何方式改装，除了在电焊作业时间，其它时间帽檐必须朝前。

所有打磨操作均要戴上能防护整个面部的护罩和安全眼镜或护目镜。

进入现场要穿安全鞋或安全靴，禁止拖拉安全鞋，禁止将安全鞋当雨鞋使用，禁止使用硬底鞋作为登高作业鞋。

在无措施（如：强制通风）的温度大于40度的环境中作业或者直接接触80度以上物体时应穿戴隔热服、隔热手套、冰背心等。

在大于85分贝的高噪音环境中作业应正确使用护耳器（如耳塞、耳罩），严禁以作业交流为由不使用护耳器。

在接触酸、碱腐蚀物品作业时使用防酸碱面罩、衣服、手套、鞋子，禁止用耐腐蚀等级低的耐酸碱用品从事高腐蚀风险工作，禁止使用破损、划伤的防护用品，禁止将其用作防机械强度的防护用品。

打磨、切割作业应使用护目镜、防溅面罩，严禁无护目措施从事或在有飞射物场所作业，禁止将近视（老花）眼镜用作护目镜。

在密闭或窒息场所应使用测氧仪、正压式呼吸器，严禁无措施在密闭场所从事焊接作业（密闭场所包括地井、地下沟道、涵管、密闭容器等），严禁在缺氧（氧含量小于19%）环境中直接作业。

### 12.15.4 所有职工要求穿统一工作服

所有职工要求穿统一工作服，在本项目为每个职工发春秋装二套，夏装二套。

春秋装为蓝色“三紧”式工作服，夏装为紧口式蓝色衬衣，整个现场只有二种款式，衣服上绣有公司标志。

禁止将工作服敞开，袒胸露背。

禁止穿破损严重或剪掉袖子、裤腿或其上开口的工作服。

在运动机械附近工作的人员必须防止衣服和身体部分被运动部件夹住。

不可穿着渗有油脂、油漆、稀释剂、溶剂等物质的工作服。

对于穿其他单位颜色与本项目相近的工作服进入工地的的人员给予一定的经济处罚，有其它目的交相关部门处理。

### 12.15.5现场用电及照明

现场用电按临时用电施工组织设计进行布置。

现场使用的电压种类有：380V、220V、36V、24V、12V。

现场照明灯具有镝灯、有罩碘钨灯、防爆灯及各种低于36V灯具，有金属外壳的灯具要做保护接地。

密闭场所、有高温、粉尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压不应高于36V；

在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不大于24V；

在特别潮湿的场所，导电良好的地面，金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

### 12.15.6高处作业

在无防护区域工作及面临潜在的1.8 米或更高的坠落可能的人员要使用坠落防护设备。防护设备可以是安全带、工具吊带、缓降器、速差器等，但必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》等相关规定。

在本项目使用英标全身式安全带和国标双背式安全带，高风险作业使用英标全身式安全带，低风险作业使用国标双背式安全带。

禁止使用断股破损的安全带，禁止将安全带挂在活动的部件和设备上，禁止将安全带低挂高用。

现场无挂设安全带条件时设置生命线（安全挂绳），垂直方向上下移动过程中采用速差器。

在一次坠落可能导致刺穿或其它伤害（如：在热工艺区域、运行中的设备上方作业等）情形下不管可能坠落的高度是多少都要使用坠落防护设备。

竖直的可刺穿物体，如钢筋要在顶部用木块、钢筋帽或者其它适合物盖住。

职工坠落防护设备必须由使用者在使用之前进行检查。

全身式安全带套件、系索和其它个人用品要由安全部门指定的有资格的人员每半年检查一次。

坠落防护辅助设施（如固定缆索、周边保护或其它合适的设施）要在职工作业之前安装到位。

要给职工提供到所有工作区域去的安全通道并使用“安全通道→”或“←安全通道”标志标明，任何人员在未经批准的情况下禁止移动或拆除。

一旦有人被发现未使用坠落防护设备将被记住并通知相关的主管，职工则要遭受纪律处分直至终止合同。

职工必须使用发给的全身用的安全带。

个人劳保用品的维护，任何方式的更改而降低其效力的个人劳保用品将被没收和修理或销毁。

安全部应对职工正确检查、使用、维护和存放个人劳保用品进行培训。

### 12.15.7 标志和标牌

标志和标牌的用途、颜色、位置、措词、尺寸要符合《安全标志》GB2984-1996规定和各种要求。

安全部负责批准有关警告、预防措施、通知标志的设置、以及其它与人员、道路入口引道和关闭有关的信息。

标志和标牌的挂摘实行谁挂谁摘的原则。

### 12.15.8吸烟区

现场在办公区域设置吸烟区，其它区域禁止吸烟。

吸烟区采用钢管搭设，上面盖蓝色彩板瓦，设置避雷接地，四角采用钢丝绳斜拉防止台风侵袭。

吸烟区要保持干净、整洁，面积不得小于12m2，能够作临时休息用。

吸烟区设置烟头桶、垃圾桶、灭火器及醒目的吸烟区标志，任何人不得将设施移动用作它用。

### 12.15.9作业平台

高处作业要搭设好操作平台，并经过验收挂牌，不符合要求的禁止上人作业。

作业平台上使用的脚手板为5cm厚的木板，其宽度不小于20cm，并且在铺设过程中不得出现探头，损坏的要及时更换。

禁止使用木枋、模板、铁钉组合的凳子用于本施工现场。

验收挂牌上要标明验收人、验收日期、搭设人、作业平台的承重量、验收结论及相关人员的联系电话。

### 12.15.10作业信息牌

在每个分项工程开工之前，由该分项工程负责人到安全部办理作业信息牌，如无作业信息牌则禁止施工。

办理作业信息牌之前必须对从事的进行专项安全技术交底，建立作业区，风险大的作业要有围护，否则，不予办理作业信息牌。

作业信息牌要标明该项作业的负责人、技术员、质检员、安全员等相关作业人员的姓名、联系电话。

作业信息牌要挂在现场，同时避免雨淋。

作业中，安全员要全过程在现场进行监控，如要离开，只能将安全员袖章交给该项作业负责人。

### 12.15.11 听力保护与噪声控制

当噪声超过下表所示水平时将利用切实可行的工程技术或行政管理控制手段来对职工进行保护。

噪声声级与接触时间表

| 持续时间，小时/天 | 声级，dB(a)慢作用 |
| --- | --- |
| 8 | 90 |
| 6 | 92 |
| 4 | 95 |
| 3 | 97 |
| 2 | 100 |
| 1 | 102 |
| 1 | 105 |
| 1/2 | 110 |
| 1/4或更少 | 115 |

当工程技术控制手段不能将噪音降低到表中所示极限值以内，则要提供和使用听力保护装备。

### 12.15.12 厕所

本项目施工现场设置固定厕所1处，按周围工作的人数来确定内部的配置：20 或更少的人员按一套设置；20 或更多人员按每40人一个蹲位；200 或更多人员按每50人一个蹲位。

厕所要有顶、有门、有窗、有照明，并且离施工的构、建筑物一定的距离，防止高处落物造成上厕所人员的伤害，如果现场厕所不能满足安全距离时，要在厕所上设置防护棚或者在构、建筑物的外脚手架上设置防坠板。

在厕所张挂“节约用水”、“爱护公共设施”、“讲究卫生”等标志。

厕所每天上、下班派专人打扫，并定期进行消毒。

夜间在危险区域设置警示灯。

对指挥交通人员进行专门培训。

### 12.15.13围护设施

#### 12.15.14.1 临边防护

临边防护必须遵循《建筑施工高处作业技术规范》的要求。

临边用脚手架钢管搭设1.2m高防护栏杆，设上中下三道扶栏，并刷上红白相间油漆，用密目式安全网作围挡，下部设置20cm高的踢脚板。

立杆间距不得大于3M，所有钢管必须做到横平竖直成一条直线。

搭设的防护栏杆要做到牢固美观，能承受1000N的力不倾倒、不变形。

#### 12.15.14.2洞口防护

洞口防护必须遵循《建筑施工高处作业技术规范》的要求。

预留洞口小于0.5m×0.5m的直接用木板固定作防护。

预留洞口小于1.5m×1.5m大于0.5m×0.5m先用间距不大于200mm钢筋网片作第一层防护，其上加盖木板固定作第二层防护。

预留洞口大于1.5M×1.5M的按脚手架要求搭设钢管脚手架。

#### 12.15.14.3安全通道

井字架进出口和建筑物出入口要搭设4m×4.7m×6m安全通道。

安全通道要符合脚手架要求,立杆间距不大于2M,侧面设置斜撑。

安全通道上部设双层防护，第一层距地面4M，第二层距地面4.7M，两层全采用5cm厚木板满铺，当需要进行大型设备时，其安全通道的大小以能安全通过大型设备为宜。

#### 12.15.14.4 水平挡板防护

当建筑物的附近为临时道路时,设置水平挡板。

水平挡板采用在外脚手架上用钢管挑升的方法，长度为3M。

水平挡板上要满铺5cm厚的木板。

木板要绑扎结实，定期检查，在台风来临时，要仔细检查，防止木板落下伤人。

### 12.15.15 拆除作业

本项目在开工初期和完工阶段有部分设施要进行拆除，拆除的准备工作和安全要求如下：

a)拆除将选择有资质的班组进行。

b)拆除前将待拆建筑内物品和设备搬迁，同时做到断水断电。

c)向过往人员讲明情况，出示安全告示，危险区域设置“警戒区”标志，派专人看守。

d)拆除采用人工和机械相接合的方法，但不得人工和机械在同一区域同时作业。

e)拆除应按自上而下的顺序，不得同一垂直方向多人同时拆除。

f)人工拆除不得采用推倒法和挖墙脚的方法。

g)拆除作业要严格控制噪声和粉尘，只有上午8：00-12：00和下午2：00-6：00才可进行拆除作业，并派专人从事洒水工作。

h)局部危险作业要给工人配备安全带，风险大的作业要搭设脚手架围护或操作平台。

i)拆除作业做到工完场清，每天派人清理拆除区域和附近有影响的区域。

### 12.15.16工伤保险

本项目郑重承诺“为在本项目工作的每一个职工购买工伤保险”。

办理保险工作由各施工队报名单，由安全部汇总后到深圳市劳动局办理。

新进场人员经过培训授权后，由安全部在其进入现场前为其购买工伤保险。

在本项目如使用分包商，其资格将报业主进行审查，其工伤保险由项目部为其购买，本条将在分包合同中给予说明。

如因因工程需要，使用临时劳务工，也必须在上岗前为其办理工伤保险。

## 13.文明施工与环保管理

### 13.1 文明施工

#### 13.1.1 文明施工的目标

创长春市文明工地。

#### 13.1.2 文明施工的具体内容

a施工道路：

（1）保证施工现场道路硬化(混凝土路面)、交通畅通、适量湿润无大量扬尘，道路无大面积的积水。保证场内道路设置连续、道路排水系统畅顺，组织排水合理。

（2）警示标志完备、醒目、重点地段及恶劣天气设置专项的安全防护设施。在本项目施工道路上挂设的安全警示标志有：

b施工现场：

◆ 现场生产临建保证安全美观、整洁。现场建筑物必须采用活动板房或集装箱+活动房，活动房采用蓝顶白墙。

◆ 编制环境保护管理程序，对施工过程中的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动从源头进行控制，减轻其对环境的污染和危害。

◆ 做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在施工现场建立和执行防火管理制度，依据《消防法》设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。水电线路设置按《现场临水、临电平面布置图》进行布置。

◆ 设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

c施工管理人员

◆ 职工队伍建设好。

◆ 生活设施齐全、卫生。

◆ 营造良好的与邻边居民或其他承包商的友好关系。

◆ 严格履行职工劳保福利政策要求，制定完备的重大事故预防、应急、处理措施。

◆ 所有管理人员在施工中要充分重视环境工作，不破坏现场绿色植被，尽可能的在施工现场及施工营地种植花草树木，绿色生产。

◆ 有完备的管理条例，严格透明的执行制度。

d施工设备：

◆ 施工设备的使用、停放整齐有序。

◆ 确保设备性能安全、可靠。

◆ 操作人员证件有效且齐全，规范操作。

◆ 配备完善的设备检修、保养、清洁设施及制定严格的检修、保养、清洁责任制。

e工完场清：

◆ 合理的现场平面布置，科学的施工计划。

◆ 严格完善的材料计划供应制度。实行材料定额管理，减少现场清理工作。

◆ 保持整齐、清洁的工作环境，做到工完场清。

◆ 成品、半成品堆放整齐有序。

#### 13.1.3文明施工的具体措施

a）施工道路

◆ 临时道路横断面面向路两侧一定的坡度，并沿道路两侧设排水边沟。

◆ 施工现场出入口设置一座门卫室派保安4人值守（贯穿施工的全过程），与施工无关的人员、车辆禁止出入。

◆ 施工区内道路，设置必要的标准道路标牌。车辆必须在规定地点停放，严禁乱停乱放。

◆ 在车辆出入施工区口道路处铺设长15M，宽5M的洗车台，对车辆予以冲洗。运输装料适量，严禁超载。

◆ 道路清扫养护工2人对道路进行清扫、养护及洒水保证道路湿润无扬尘。

◆ 道路排水局部汇集处，依地形修建疏导沟渠。确保无大面积的积水。

b）施工现场：

◆ 施工区现场实行局部封闭管理，采用安全网分隔，进出现场主要道路设置安全保卫室，安排4名保安。禁止无关人员出入。

◆ 在主要施工区及路口设立标牌一套，标明项目名称、施工单位和工程负责人姓名等内容。

◆ 按施工组织设计的总平面布置图要求对施工现场进行规划，按图布置各施工区域，划分责任区，分片包干，做到机具材料整齐有序，无积水，无杂物。

◆ 成立专职安全保卫部门，并按《消防法》要求配备符合要求的消防，保持完备状态。在施工区建立和执行防火、保卫联防制度。组织职工成立消防、保卫义务消防队（由现场管理人员、队长、兼职安全员及部分工人组成），采取专职、兼职相互协调，干部、群众互相配合的方式确保施工区安全。

◆ 针对施工现场情况在出入口的的醒目位置设置安全宣传栏和黑板报（2m*6m的不锈钢宣传栏），但在制作前应征的业主相关部门的批准，并适时更换内容，切实起到鼓舞士气，表扬先进，批评落后的作用。

◆ 施工营地设施齐全，实行区域包干的安全、防火综合治理制度、卫生清除的轮值制度。食堂办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷消毒，生熟食品分开存放，食物无腐烂变质，厨房垃圾贮存在密闭的容器内，用杀虫剂喷洒污染的地面，喷洒次数以不发生苍蝇和其他害虫公害为准。厨房炊事员持证上岗，穿规定的工作服（白大褂、白帽子），设置3个垃圾桶，污物和生活垃圾集中堆放在垃圾桶内，及时外运，发现不符合要求情况，处罚当天卫生值班员。

◆ 生产区及施工营地设置的厕所，天天派专人打扫，每星期撒石灰一次或打药一二次（药品使用要经中广核工程有限公司批准），消灭蝇蛆，有积水的区域用批准的药品消毒。

c）施工人员：

◆ 所有职工均须接受统一培训，强化思想教育。各作业队按期开展文体活动，建设优良的职工队伍。

◆ 生活设施齐全、卫生。确保吃热饭、洗热水、有干净的休息环境，完善的学习、娱乐环境（在施工营地设置篮球场、羽毛球场、乒乓球台、职工活动室、健身室等）。使职工以健康的身体、饱满的精神状态投入工作。

◆ 营造良好的与邻边居民及其它承包商的友好关系，尊重当地各行政主管部门和公安机关，开展“共创文明工地”“创建安全文明小区”活动，建“爱民、便民、不扰民”工地。

◆ 施工现场主要管理人员，在施工现场必须佩戴证明其身份的出入证。进入施工现场的施工人员必须按要求着装，对没按安全要求着装的人员门卫不得允许其进入施工现场。

◆ 严格依照国家法律法规，履行职工劳保福利待遇，配备必须的劳保用品，按时交纳职工各项保障金，使职工无后顾之忧。

◆ 制定重大事故预防、应急、事后处理措施，成立领导小组，依据国家《安全生产法》、《劳动法》开展经常性检查以预防事故，保持应急组织网络畅通以应付意外事故，执行严格的制度以对事故正确处理。

◆ 经常开展健康向上的文化体育活动，营造良好的生产生活环境。

◆ 严格执行各项规章制度，并在施工区内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工公示。对先进公开表场，落后予以批评和罚款，并接受群众监督。

◆ 严禁酒后进入现场工作，严禁在现场随地大小便，禁止随地吐痰、乱丢杂物，禁止在工作现场吃零食，严禁在作业现场吵闹、打架斗殴，严禁在非吸烟点吸烟。

d）施工设备：

◆ 施工机械的停放，按照施工总平面布置图规定的位置和线路，不得任意侵占场内道路。遵守机械安全规程，经常保持机身及停放处周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置、安全标志可靠。

◆ 施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格后方能使用。并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

◆ 施工机械操作人员建立机组责任制，统一配备完善的设备检修、保养、清洁设施。机长对设备的定期检修、保养、清洁负责，并及时申报大修。

◆ 严禁破坏现场设施、设备，特别是安全围护设施、安全标志牌等。

e）工完场清：

◆ 建立班组责任制，班组长对操作地点和周围的清洁整齐负责。做到活完脚下清，工完场地清。

◆ 对现场使用的周转性材料和小型机具分类码放，及时排除现场积水，保证施工场地整洁有序，杜绝安全隐患。

◆ 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场设置保证施工安全要求的夜间照明，布置碘钨灯、镝灯盏。

◆ 根据月进度计划编制相应的物资采购计划，分批采购，及时调整。对分部分项工程制定相应的材料消耗定额，并以此为依据控制材料的发放，减少现场材料浪费。

◆ 施工现场的成品、半成品堆放整齐有序、有标示牌，标示牌标明其数量、重量属性等。

#### 13.1.4 检查具体要求

施工期间“五有”：即有宣传标语黑板报，有工程概况，计划进度平面布置，管理制度，场容分片包干等标语牌。

场内布置“四整齐”：即脚手工具堆放一头齐，各类材料构配件分类堆放整齐，临时设施安放整齐。

“四净”：即操作点周围整洁干净，各种材料清洁干净，门窗管道暖卫电器上残留灰浆清净，临设工程室内外干净。

“四清”：即工完场清，活完脚下清，当日作业当日清，搅拌机台刷洗清。

“四不见”：即不见零星建筑材料、构件、工具等，不见杂物、烟纸盒，不见剩灰浆、刨花、废铁丝、短管等，不见电线、焊把线随地走。

“三好”：即安全生产好，正确使用好“三宝”，搞好“四口”“五临边”防护施工，秩序好，成品、半成品保护好。

### 13.2 环保管理

#### 13.2.1环境保护目的和意义

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本工程招标文件的有关规定，做好施工区的环境保护工作，通过可行的方案和具体的施工措施，减少或避免施工对自然环境的破坏。从而达到保护环境的目的。

#### 13.2.2环境保护目标和承诺

a)环境保护目标：

确保施工区大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）要求的二级标准。

确保施工期废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求的一级标准。

确保施工区噪声在《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）以内，施工营地噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1类标准。

b)环境保护承诺：

我们郑重承诺：创建“长春市环境保护及文明施工双优工地”。

我们严格遵守招标文件中提出的有关环境保护的要求，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等一系列国家及地方颁布的各项环境保护法律、法规、条例和制度，坚持“以防为主、防治结合、综合治理、化害为利”的原则，制定环境保护实施方案的具体措施，确保生态环境不受破坏。

#### 13.2.3 环境保护项目

a废(污)水处理：

废(污)水处理，主要包括：对生产废(污)水和生活废(污)水的处理。生产废（污）水，包括：冲洗车辆废水，基坑及养护过程中产生的含硅酸盐等有害物质的废（污）水等。生活废（污）水主要是施工营地产生的冲厕污水、盥洗用水、食堂污水等。

b废气控制：

废气控制，主要是对大气污染源的控制。包括开挖爆破、交通运输车辆、土方设备等重型设备尾气排放及房屋拆除等。

c噪声和粉尘控制：

噪声控制，主要包括：房屋拆除、交通运输、开挖爆破、修理加工、钢结构制作、安装及混凝土浇筑等强噪声源的控制。粉尘控制，主要是对爆破钻孔粉尘、施工道路扬尘、房屋拆除及建筑垃圾清理等的控制。

d垃圾处理：

垃圾包括工业废料和生活垃圾, 工业废料包括可回收工业废料和不可回收工业废料，不可回收工业废料又分为有毒有害工业废料和一般工业废料。对一般工业废料和施工营地及现场临建区产生的生活垃圾装入有盖垃圾桶，要分开存放，定期运至中广核工程有限公司指定的垃圾场集中处理。可回收工业废料由有资质的回收公司进行回收处理。有毒有害工业废料应送至中广核工程有限公司或者当地环保部门集中处理。

e积水处理：

积水处理，主要是指对现场区域内的积水的排除和化学处理，防止蚊蝇滋生，导致疾病的产生和传播。

f边坡保护和防止水土流失：

边坡保护和水土流失防治，主要是对施工营地、施工场地、渣场，采取设排水沟、护坡等措施，保护边坡稳定和防止水土流失。

g景观与视觉保护：

景观与视觉保护主要是指对现场区或内的美化和规划及工完场清。对在施工场地内的古树，要专门搭设钢管架围栏，其顶上搭设防护棚进行保护，对现场的其它树木及花草要清除时，上报业主批准，由业主安排人员进行移植。绝不允许擅自破坏树木及植被。

#### 13.2.4 环境保护的具体方案和措施

a)废(污)水处理：

针对工程施工期间产生的污水、废水净化处理，同时对施工营地生活产生的污水、废水进行净化处理，以避免对环境造成严重污染。排放水质标准：

COD≤100mg/L

BODS≤20mg/L

SS   ≤70mg/L

NH3-N≤15mg/L。

b)生产废(污)水处理：

现场废水由混凝土养护水、雨水、砂浆机冲洗等水组成。所有废水通过排水沟经沉淀池排入主干道管网，然后进入当地市政管网。排水沟进入主干道管网时修建一个埋入式沉淀池，池长×宽×深设计为6.0m×2.0m×1.5m，处理后水流排入市政管网。池中沉积物定时采用人工（2人）和一辆4.5吨自卸车配合转运至业主指定的位置。工程完工后进行拆除，直至业主满意为止。

冲洗车辆废（污）水的产生是由现场安装冲洗车轮设施的冲洗台形成，冲洗台处设置15米长5米宽25cm厚的C25水泥路面，路面向两边排水，路面边设排水沟及6个固定的冲洗水管及2台加压泵和2个高压水枪，水流经路面两边的水沟引入沉淀池，在冲洗台附近分别设置一个埋入式沉淀池长×宽×深设计为4m×2m×1.0m处理后水流入通过排水系统排入当地地市政管网。池中沉积的泥砂每星期分两次采用人工（2人）和一辆4.5吨自卸车配合转运至弃渣场。工程完工以后进行拆除，直至业主满意为止。

严禁向废水处理系统倾倒表面处理产物、化学洗涤溶液或系统冲洗溶液。必要时按施工管理部提出的要求另行处置。

c)废（污）水排放检测：

每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水或功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

d)废气控制：

废气控制主要是对大气污染源的控制。包括：交通运输车辆、土方设备等用油设备尾气排放等。

e)设备排放的尾气控制措施：

设备尾气控制主要通过预防为主。用油设备排放的气体要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关指标时，该设备才能投入使用。否则，必须检修或停用。

运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体排放量。

f)废弃物燃烧处理措施：

为确保空气质量，防止废气污染，生产区及施工营地严禁焚烧垃圾，严禁使用烧煤设施。

g)噪声和粉尘控制：

◆ 噪声控制

空压机、混凝土输送泵、混凝土振动棒等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间，并为相应机械设备操作人员和临近的工作人员配发噪声防护用品（耳塞、耳罩、护耳器等）。

合理分布动力、机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多动力机械设备。

合理安排作业时间，避免在夜间、休息时间进行作业。

本项目正常作息时间为上午8：00-12：00、下午14：00-18：00和晚上19：00-23：00，如因施工需要，必须超过上述时间段施工，要得到中广核工程有限公司相关部门的书面批准。

生活营地的所有车辆，除紧急情况外，禁止鸣喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响人员学习和休息。

拆除工程合理安排作业时段，避免多机具同时作业，最低限度消除噪声的影响。

机械设备尽量选用低噪音或装有消音装置的机械设备，降低噪音的影响。

◆ 粉尘控制

施工作业产生的粉尘，除作业人员配备必要的防尘劳保有品外，采取湿作业等防尘措施，防止灰尘飞扬，使粉尘公害至最小程度。

拆除工程时，对粉尘量较大时，要适当在施工区域的空气中喷洒水雾，减少粉尘的飞扬及扩散。

对易引起粉尘的细料、散料进行遮盖，运输时有帆布、雨布等覆盖材料进行遮盖，防止粉尘飞扬。

本工程施工车辆较多，道路车流量较大，车辆行走将产生较大灰尘，为降低或防止尘土飞扬对大气的污染，项目部配备1台洒水车对各施工道路按顺序进行洒水2-4小时洒水一遍，确保施工时施工道路保持潮湿，防止车辆跑动引起的灰尘对大气造成污染，确保空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准制要求。

h)垃圾处理：

施工弃渣和固体废物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

对施工营地和生产区统一规划，保持施工区和施工营地的环境卫生防止疟疾等疾病的发生和传播。在施工区设置9个垃圾桶，施工营地设置10个垃圾桶（每个桶上标明所装垃圾的名称），定时清除垃圾，并将其运至业主施工管理部指定地点，每次填写好垃圾外运记录表，并按业主规定要求进行处理。搞好环境工作，营造良好的生活、生产环境。在工程完工时对垃圾桶进行回收，直至为业主认可为止。

在厨房设置一个密闭的垃圾贮存器及餐具消毒器一套，用杀虫剂喷洒污染的地面，喷洒次数以不出现苍蝇和其他害虫来决定。

施工道路安排2个道路养护工管理、维护，及时清理散落在地面的土、石。

在施工现场设置固定厕所1处，每天派专人定时清理，每处厕所都配有化粪池，到指定的允许地点排放，禁止排入大海等非指定地点。

在施工区和施工营地配备专职环卫人员，制定环卫制度，每天定时清扫、清运垃圾，并运到业主施工管理部指定的垃圾处理处置场，严禁在施工区、施工营地周围随地倾倒垃圾、焚烧垃圾。

开展卫生检查评比活动，项目部每月组织一次环境卫生大检查，对环境卫生搞得好的施工队进行表彰；对环境卫生搞得差的施工队进行批评，限期整改，整改不及时或者多次环境卫生搞的差的施工队进行经济处罚。

i)积水处理：

积水处理，主要是对现场区域内积水的排除和化学处理，防止蚊蝇滋生，导致传染性疾病的产生和传播。

对于现场区域内的大量积水，通过道路两侧的临时排水沟等排水系统或潜水泵抽排等方式汇集至临时排洪沟进行排放。

对于其他少量积水，至少每周使用经业主批准使用的杀虫剂处理一次。

对于现场易积水处，包括已开挖地、管沟等，进行遮盖等处理，以防止其中积水。

j)边坡保护和防止水土流失：

按设计和合同要求合理利用土地。不得因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地。如情况特殊，需向业主提出申请，批准后方可使用。施工作业时，表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

边坡开挖前，要求在开挖轮廓线外5M处设置挡水堤，防止外来水对开挖边坡的冲刷影响。

边坡开挖要严格按设计要求进行，自上而下分层开挖，严格控制边坡的坡度、表面平整度，确保边坡稳定。

及时对形成的边坡按设计要求进行边坡支护，确保边坡的稳定。

安排专人负责修建和维护排水设施、挡水堤，坡脚设集水井。并配备充足排水设备，保持工地良好的排水状态。

k)景观与视觉保护：

在工地四周插印有公司标志的彩旗，在醒目位置挂安全标语。

精密布置、精心施工，在每个施工区和工程施工完成后，及时拆散各种临时设施施工临时占地及时恢复植被或本来用途。

各种临时停放的机械车辆停放整齐有序。

临时住房、仓库、厂房等临时施工设施，在设计及建造时，按业主有关规定的要求考虑美观和与周围环境的协调。临建设施必须采用活动板房或集装箱，活动房使用蓝顶白墙。

布置现场设施时，不得砍伐和损伤现场的树木、植被，必要时要经过业主方批准。

## 13.3劳动保护配置配置标准

### 13.3.1 目的

为了加强劳动防护用品的管理，保障劳动者的安全与健康，合理发放、正确使用职工个人劳动防护用品，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，确保安全生产。

### 13.3.2 依据

《中华人民共和国劳动法》

《劳动防护用品配备标准(试行)》国经贸安全［2000］189号

《劳动防护用品选用规则》GB11651-89

### 13.3.3 原则

劳动防护用品是保护职工在生产过程中的安全和健康的一种预防性辅助措施。使劳动者在生产过程中免遭或减轻事故伤害和职业危害。

### 13.3.4 劳动防护用品的标准配置

根据施工作业、安全生产、防止职业性伤害的需要，按照不同工种、不同劳动条件，发放防护用品，具体配备如下表：

劳动防护用品配置标准

| 序号 | 类别名称 | 使用范围 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 进入施工现场必备 | 劳动保护 |
| 2 | 工作服、裤 | 进入施工现场必备 | 劳动保护 |
| 3 | 安全鞋 | 进入施工现场必备 | 劳动保护 |
| 4 | 安全带、安全绳 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 5 | 手电筒 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 6 | 手套 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 7 | 雨衣 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 8 | 雨鞋 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 9 | 防异物眼镜 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 10 | 普通口罩 | 根据需要配发 | 劳动保护 |
| 11 | 眼镜带 | 根据需要配发，防止眼镜落入容器、水池 | 劳动保护 |
| 12 | 工具吊带 | 根据需要配发，防止工具坠落 | 劳动保护 |
| 13 | 电焊工特殊保护用品 | 专用衣服、面罩、眼镜、鞋、鞋套、手套 | 劳动保护 |
| 14 | 脚手架工特殊保护用品 | 手套、安全带、绳、软底鞋 | 劳动保护 |
| 15 | 油漆工、喷沙工特殊保护用品 | 联体服、喷沙专用服和头盔、专用面罩、帆布手套 | 劳动保护 |
| 17 | 起重工特殊用品 | 司索、指挥、安全监护员、司机专用反光背心标志 | 劳动保护 |
| 18 | 电工特殊用品 | 护目镜、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘手电筒、安全带 | 劳动保护 |
| 19 | 机动车贺驶员特殊保护用品 | 太阳镜、纱手套 | 劳动保护 |
| 20 | 马路清扫工特殊保护用品 | 遮阳帽、反光背心 | 劳动保护 |
| 21 | 装卸、搬运工特殊保护用品 | 帆布手套、皮鞋、围裙、袖套 | 劳动保护 |
| 22 | 实验室人员特殊保护用品 | 根据实验室性质配备，通常有白大褂、联体服、防静电服等。 | 劳动保护 |
| 23 | 特种化学防护用品 | 橡胶手套、乳胶手套、皮围裙、皮袖套、过滤面罩、各类过滤盒（如甲醛、腐蚀性蒸汽）防溅面罩、防溅眼镜 | 劳动保护 |
| 24 | 特种高温防护用品 | 隔热手套、消防隔热服、铝箔隔热服、冰背心 | 劳动保护 |
| 25 | 特种核清洁防护 | 白大褂、布鞋套、塑料鞋套、白沙手套 | 劳动保护 |

### 13.3.5 劳动防护用品的管理

劳动防护用品由安全部预算、选型、提采购计划，其管理流程图为：

劳动防护用品管理流程图

预算、选型、提采购计划

采购

入库

库存管理与控制

施工经理审批

施工队劳动防护用品申请

施工队领料、发给现场工人

现场投入使用

安全部职责

器

材

部	          施工队职责     	安全部监督管理

职

责

施工经理职责

施工队职责

严格按各工种劳动防护用品汇总表为每个员工配发劳动防护用品。

在施工大门口挂劳动防护用品正确穿戴图并要求工人正确使用，必要时由安全部人员进行现场指导，对于多次不按要求使用劳动防护用品或人为损坏劳动防护用品的人员按安全、文明施工、环保奖惩制度给予一定的经济处罚。

按劳动防护用品的说明书要求确定其使用期限，并按期限及时更换。

每天早上由保安在大门口对人员的劳动防护用品进行检查，不符合要求的禁止进入现场工作。

在适当的位置，根据工作区域的需要，挂设有关劳动防护用品的标志牌：

### 13.3.6 承诺

承诺给进入施工现场的所有员工提供所需的劳动保护用品；

承诺配置的劳动保护用品一定符合国家质量要求；

承诺绝不因劳动防护不当而出现安全事故。

## 13.4 出入管理与保卫管理

### 13.4.1 出入管理

人员出入施工区域和生活区域时，应向保安人员出示工作牌,经过验证方可出入。

保安人员有权对使用他人工作牌经予没收。

所有材料的进出都要有进出证，由授权的人员批准。

### 13.4.2 保卫管理

施工现场的治安保卫工作由保安负责,保安由综合组主管。

保安必须全天二十四小时在现场巡视，发现异常情况要用时汇报。