目   录

# 编制说明

## 前言

我公司承蒙××公司基建部、杭州××咨询估价监理有限公司和上级有关部门的支持和信任，获得参与××生产基地工程施工投标的机会，对此我们表示衷心感谢！

## 工程目标

我公司在仔细地阅读了招标文件及相关资料，在完全同意招标文件对招标方的各项要求的前提出下，结合本工程的实际情况及我公司的施工能力，向业主××公司基建部作出以下投标承诺，并同意在中标后将每项承诺以合同的方式全面确定下来，确保在施工过程中完全履行。

- ¤质量目标

按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）要求，确保优良。

- ¤工期目标

自正式开工日起，确保在330个日历天内完成招标范围内的全部工作内容；并力争再提前竣工。

- ¤安全目标

杜绝重大伤亡事故，实现安全标化达标。

¤文明施工目标

按双标化现场要求组织施工，安全生产和文明施工的各项措施落实到位，现场施工文明有序。确保施工不扰民，不污染周围的环境。创杭州市安全文明施工“双标化”工地。

¤管理目标

严格按照ISO9002质量管理的各项要求及建设主管部门和我公司制定的各项规章制度，采用现代化的管理技术，以一流的管理水平，对本工程施工的质量、进度、安全生产、文明施工等进行严格的管理。积极采用“十项新技术”和其它先进的施工工艺、新方法、新材料、新设备，利用现代化的管理技术，提高工程质量，加快工程进度。

¤服务目标

讲信用重合同；认真协调各方关系，密切配合，接受业主和监理方的控制与监督；竣工后按国家规定标准保修服务。

## 编制依据

¤××生产基地工程招标文件。

¤由××电子院设计有限公司设计的全套施工图纸。

¤施工现场实地勘察。

¤我公司ISO9002质量保证体系。

¤有关劳务、计生、治安、环保、环卫、城建等制定的政策、法规。

¤《杭州市提高建筑安装工程质量的若干规定》。

## 本工程执行的主要规范清单

本工程施工过程中主要执行规范如下：

¤《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）

¤《建筑桩基技术规范》（JGJ94—94）

¤《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120—99）

¤《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）

¤《地下工程防水技术规范》（GBJ108—87）

¤《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92）

¤《混凝土质量控制标准》（GB50164—92）

¤《混凝土强度检验评定统一标准》（GBJ107—87）

¤《泵送混凝土施工技术规程》（JGJ/T10—95）

¤《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）

¤《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18—96）

¤《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）

¤《屋面工程技术》（GBJ50207—94）

¤《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46—88）

¤《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—86）

¤《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）

¤《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）

¤《工程测量规范》（GB50026-93）

¤《无粘结预应力混凝土结构技术规程》（JGJ/T92-93）

¤《预应力用锚具、夹具和连接器应用规程》（JGJ85-92）

¤《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》（JGJ108-96）

¤其他（国家和地方规范、法规等）。

# 工程概况

## 基本情况

¤工程名称：××生产基地

¤建设单位：××公司

¤设计单位：××电子院设计有限公司

¤监理单位：浙江××工程建设监理有限公司

¤招标代理单位：杭州××咨询估价监理有限公司

¤批准文号：杭高新（174）号

¤工程简述：本工程作为作为公司的科研生产基地，其生产工艺先进，建筑风格独，

内含生产厂房、办公楼、职工餐厅及多项生产辅助设施，总建筑面积

70831m2。

¤工程地点：本工程位于杭州高新区××工业园内

建筑概况

××生产基地工程，包括生产厂房、办公楼、食堂及多项生产辅助设施和室外围墙、绿化等附属工程。项目总用地面积132646平方米，建筑占地面积39334平方米，总建筑面积70831平方米。

生产厂房、办公楼和食堂是本工程的三个主要建筑物。生产厂房为二层现浇钢筋混凝土预应力框架结构，屋顶设采光天窗，层高6.0m，檐高12.87m，主体仓库为单层现浇钢筋混凝土预应力框架结构，檐高21.0m，生产厂房建筑面积56996m2（包括主体仓库）；办公楼由二幢三层（局部四层）现浇钢筋混凝土框架结构组合而成，中间为三层高共享空间，上设钢屋架及采光天窗，层高4.50m，檐高16.09m，局部20.50m，办公楼建筑面积8567m2；食堂餐厅为单层现浇钢筋混凝土框架结构，厨房为二层现浇钢筋混凝土框架结构，层高为6.0m和5.0m，檐高6.30m，局部12.63m，食堂建筑面积3850m2。

本工程外墙以玻璃幕墙和铝挂板为主，局部采用石材饰面；小型生产辅助设施其建筑物外墙以喷涂外墙涂料为主。

本工程屋面防水等级Ⅱ级，设两道防水层，一层为三元乙丙防水卷材，另一层为C20细石混凝土刚性防水层。屋面保温隔热采用硬质聚苯乙烯泡沫塑料板，并采用倒置式构造方案，将隔热层置于防水层之上。

因生产工艺对厂房地面有严格的防潮、防裂痕、防静电要求，厂房地面采用架空钢筋混凝土梁板结构，板下满涂聚氨酯防潮涂料。办公楼及食堂餐厅部分，在钢筋混凝土底板下，做APP改性沥表防水层。

## 环境场地条件

本工程位于杭州高新区之江工业园区，施工场地开阔，周边无施工障碍，交通比较便利。施工现场已经完成“五通一平”，施工水、电均已经接到现场，建设单位提供施工变压器容量1000KAV，施工用水管径DN100，目前正在进行钻孔灌注桩的施工。

# 施工部署

## 施工部署原则

- ¤目标管理原则

按本项目招标文件确立的工期、质量和其它要求，配置生产诸要素，实现合同目标，确保优良等级、工期要求，确保工程的社会效益。

- ¤程序管理原则

按“先地下、后地上，先结构、后装饰”的建设程序，按照工程结构特点遵循施工固有规律组织施工。

- ¤过程控制原则

明确制定施工控制网络，强化动态管理，控制关键线路，保证关键工序点完成。关键线路见施工进度网络计划。

- ¤均衡施工原则

- 以提高企业综合经济效益为目的，保证工程效益，合理组织生产要素，达到均衡施工。

## 施工组织

我公司具有多次类似工程的丰富施工经验，并且我公司拥有高素质的项目施工管理人员，在人员组织上具有广泛的选择性。根据本工程的性质和特点，为加强工程人、才、物等各项资源的调度与管理，成立以公司总经理为项目总指挥，总工程师为副总指挥，公司财务部、技术部、设备部、质量安全部等各个部门经理为主要成员的工程项目指挥部，同时成立施工经验丰富、质量意识强的项目经理部具体负责工程施工的各项工作，并将严格按照杭州市有关工程质量、安全文明施工标化要求来进行该工程的管理。

我公司一贯坚持质量第一的原则。影响工程质量的因素很多，关键在于控制“人”的因素。在该工程上，公司将通过ISO9002质量保证体系严格的保证措施和技术工人的精心操作，在用样板开路，严格“三检”的基础上，虚心听取建设单位、设计单位、工程监理、质监部门的意见并及时整改，确保质量目标的实现。工程质量是企业的生命，质量管理必须牢固树立“质量第一求效益，用户至上创信誉”的精神，遵循“每位员工，做每件事，都要预防为主；每个工程，每项服务，都位顾客满意”的质量方针，正确处理好质量、工期、成本、安全四者关系。坚持“三级监督、五步到位”的质量控制标准，消灭返工现象，以工作质量保证产品质量。

公司设备部

财务后勤组

各分包单位

图   工程组织机构图

项目总指挥

项目副总指挥

公司财务部

公司质安部

公司技术部

项目经理部公司财务部

技术组

材料设备组

质量安全组

各专业工种班组长

钢筋工组

架子工组

装饰工组

木工组

混凝土工组

泥工组

普工组

油漆工组

安装工组

切实保证各项工程管理目标的实现

统计核算组

施工测量组

安全组

工程质量目标

工程技术负责人

项目质量安全组

公司ISO9002贯标办公室

工程质量特点

总工程师

项目经理

项目技术组

项目施工员

项目质检员

方针目标

达到质量目标

图      工程质量保证体系

质量责任制

项目管理

检察验收

质量信息反馈

各专业班组

奖优罚劣

## 项目法管理

本工程如蒙中标，将列入我公司重点工程之一，由公司直接领导，严格按照项目法组织施工。公司将设一项目经理部，执行全面责任承包制，在有限的空间、有限的时间和有限的资源条件下负责将各种生产要素有机结合在一起，肩负高效率地实现项目效益的重大责任。项目经理部作为施工管理过程中的决策部门，是整个工程项目施工管理过程中的组织者、管理者和协调者。

在组建本工程项目管理班子时，公司将选派曾施工过类似工程并具有丰富施工经验、责任心强，懂经营、会管理，技术全面、年富力强的人员组成项目经理部管理班子，协调好与分包单位的工作，行使总包职权，确保整个工程在施工全过程的连续性，从而实现全面管理、全面控制和全面协调，为创造工程的高质量高速度提供条件。项目经理和项目班组成员名单及证件、简介详见有关附表。

## 施工总体安排

充分发挥一级建筑安装施工企业管理和技术装备优势，贯彻项目法施工并实施经济与管理责任目标考核，依靠企业实力，并以质量保证体系和ISO9002质量认证为保证，本着急业主所急，为业主经济效益和社会效益着想的精神，信守合同，竭诚服务，以“优质、高速”为工程整体的出发点和归宿并贯穿施工的全过程，组织强有力的项目班子，投入精干能打硬仗的施工班组，精心组织，精心施工，为××公司的建设发展作出我公司应有的贡献。

1）以生产厂房、办公楼和食堂为主要施工工期控制线。生产厂房跨度大（柱距为12m×16m），建筑总长度达204m，总宽度为177m，纵横向均设有3至4条后浇带，楼盖（屋盖）主次梁均采用无粘结预应力，结构较复杂，施工难度较大，用工量大，是本工程最主要的建筑物。

2）本工程安装工程量较大，分包内容众多、工程量大，因此，必须加强土建与安装、总包与分包的协调管理，尽量使安装（或分包）工程与土建进行有序的穿插施工，确保工程按期竣工。

3）施工区段划分：本工程定额用工量较大，每天平均现场施工人员在800人以上，量高峰达1000人以上。为确保工程进度，将整个工程划分为三个施工区段，分别由三个施工队承包施工，即包进度、包质量、包安全、包成本。

4)钢筋连接：本工程主次梁配筋较大，对>Φ25的钢筋，采用套筒挤压连接技术。

三个施工区段如下：

第一施工区段：生产厂房，包括主体仓库。

第二施工区段：办公楼、食堂及生产辅助设施（指建筑物）。

第三施工区段：围墙、绿化、道路、停车场等附属设施。

各施工区段的控制网络进度见附图。

施工时配备足够的高素质劳动力、性能优越的机械设备和周转材料，合理调度各工程种垂直运输使用时间，穿插各工种的操作工序，有效地控制计划的落实时间，做到计划部位不拖延，上道工序推迟的时间由下道工序抢回来。

施工过程中要科学地安排各工序的先后搭接关系，紧抓基础和结构的施工，给安装和装修等施工留出较为充裕的时间精工细作。为保证工程质量，确保合同工期的实现，在施工阶段水电暖要紧密配合、预制预埋与土建穿插施工。与建设单位、设计院、质监站、监理公司和各分包单位密切配合，及时组织对各项隐蔽工程验收，以利达到抢工期的目的。

## 施工场地总平面布置

### 施工现场总平面布置的原则

¤施工道路畅通

考虑进场物资、设备的入口和出口，车辆出入通畅，物资、设备可用塔吊起吊、堆放在指定地点。确保消防道路畅通。

¤生活区和生产区分开，食堂远离厕所，满足防火规范和安全，文明双标化现场要求。

¤场地布置中，要避免土建、安装、装修单位相互干扰，并满足业主的要求。

¤临时设施尽量一次到位就能满足不同施工阶段的需要。

¤施工用电满足施工规范要求。

¤施工用水满足施工要求和建筑施工、消防要求。

¤便于施工便于管理，便于安全生产、文明施工。

### 场地、道路及排水

场地分生产、生活区，进场后应以标化要求进行布置。施工使用场地内浇筑混凝土硬地坪，在施工场地周围布置排水沟。根据设计总平面图确定的厂房区道路网，尽量做到永久性道路与临时性道路相结合考虑，施工现场形成环形通道。

### 大门、围墙

根据场地位置和施工要求，拟在六和路一侧和新生路一侧各开设一个大门，作为主要的出入口。大门处设置灯箱、七牌一图，标明施工概况、组织体系、安全措施等内容，以扩大影响，接受社会监督。围墙采用砖砌（以永久性围墙为主），墙外立面写标语。

### 办公及生活用房

办公和生活用房主要布置在场在西南绿化带内，办公用房拟与建设监理单位统一考虑，搭设二层彩钢板活动房，作为现场办公室和会议室。宿舍采用二层活动房为主，也可采用空斗墙砌筑单层宿舍，共计2500M2左右（按市标要求不小于2.5平米/人）。

食堂为一层砖混结构建筑，浴室厕所设专人负责清扫，施工作业区设置数个临时厕所，定人定时清扫。

### 生产区

根据就近方便、便于管理的原则进行布置。

1）材料堆放：设立砂浆、混凝土集中搅拌站。该厂房区现场较大，单位工程众多，考虑场地的中央部位，即在生产厂房的西侧、食堂的南侧布置集中搅拌站，用2台翻斗车可将砂浆、混凝土分别送至各单位工程的施工地点。其优点是：便于材料、机械、电器设备的管理，有利于文明施工、安全生产和材料节约。

2）红砖等其它材料仍按就近使用地点堆的原则布置。

3）预制构件主要集中堆放于现场西侧空地，要分类堆放。堆放地点事先就用压路机辗压2～3遍，不得堆放在自然松土上，防止土层雨后下沉造成预制构件断裂事故。

## 施工用水用电方案

### 施工用水方案

¤用水量计算

本工程现场用水有施工用水、消防用水、生活用水和机械用水四部分。用水量计算如下：

1.施工用水q1：以连续施工现浇混凝土量为最大。根据招标文件要求，本工程采用商品混凝土，现场拌制混凝土仅为零星混凝土，因此，混凝土搅拌用水量可忽略不计，仅考虑混凝土养护用水量（每立方米混凝土养护用水量750L，按养护120立方米混凝土计）。砌筑用水按照两班每班20立方米，每立方米用水量180L计。

q1=1.15×（120×750+20×180×2）×1.5/8×3600=5.82（L/S）

- 2.生活用水：现场施工高峰人数以1000人计算，每人每天用水量以40L计算（夏天最大用水量）

q2=Q2×N2×K2/（8×3600）=1000×40×1.5÷（8×3600）=2.08（L/S）

- 3.施工机械用水：主要考虑对焊机耗水量：

- Q3=K1 Q3 N3 K3 /（8×3600）

式中：

q3 ：机械用水量

K1 ：未预计施工用水系数，取1.15

Q3 ：同一种机械台数，1台对焊机

N3 ：对焊机台班用水定额，取300L/台、小时

K3 ：施工用水不均衡系数取1.00

q3 = 1.15×8×300÷（8×3600）=0.19L/S

- 4.消防用水q4根据规定，消防用水按10L/S考虑。

- 5. 现场用水总量：根据规定q1+q2 +q3 ＜q4 时，取Q总=q4 ×1.10的原则，现场总用水量为： q4×1.10=10×1.1=11（L/S）

供水管径：D=[4Q/（π U 1000）]0.5，其中U为管网中水流速度1.5m/S，则D=92mm，选用D=100mm的铸铁管作供水管可满足需要。

管网布置如施工平面布置图所示。为便于施工，本工程采用沿现场四周环形布置的方法，从建设单位指定的水管接入口（位于场地西南端），分两路布置管线。施工现场管网主线路上每隔30米设三通龙头，以方便接水，竖向管网沿主体往上安装，视施工方便，每层竖向管用管卡固定在墙上，每层设水龙头。楼层水平供水采用水平管与橡皮管结合。

### 施工用电方案

¤用电量计算

施工用电采用分路布置，照明线与动力线路分开，塔吊、对焊机设专用线。计算如下：

- 高峰用电临时用电负荷计算表

| 序号 | 机械名称 | 额定功率Pe KV·A | Kx | cosφ | tgφ | 有功功率Pjs1 Pjs1=Kx×Pe | 无功功率Qjs1 Qjs1=Pjs1×tgφ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 92.7 | 0.30 | 0.70 | 1.02 | 27.81 | 28.37 | 电焊机功率换算系数0.701； 对焊机单独放线 |
| 2 | 搅拌机 | 34.0 | 0.70 | 0.68 | 1.08 | 23.80 | 25.70 |  |
| 3 | 电焊机 | 100.2 | 0.45 |  | 1.98 | 45.10 | 89.20 |  |
| 4 | 钢筋机械 | 35.0 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 24.50 | 24.99 |  |
| 5 | 木工机械 | 21.0 | 0.70 |  | 0.88 | 14.70 | 12.94 |  |
| 6 | 对焊机 | 100.0 |  |  |  | 22.40 |  |  |
| 7 | 振捣捧组 | 23.5 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 16.50 | 16.80 |  |
| 8 | 水泵 | 22.5 | 1.00 | 0.70 | 1.02 | 22.50 | 23.00 |  |
| 9 | 卷扬机 | 45.0 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 31.50 | 32.13 |  |
| 10 | 其余机械(估) | 20.0 | 0.50 | 0.70 | 1.08 | 10.00 | 10.80 |  |

总的有功功率Pjs1=238.8KW    照明用电 P=Pjs1×10%=24KW   总的无功功率Qjs1=263.9Var

总的视在功率sjs=(238.8+24)2+263.92=372.4KVA

总的计算电流  Ijs=sjs3V=372.43×0.380=565.9A

- ¤施工用电总体布置

1）根据本工程特点，施工用电平面和立面分开布置，平面上生活区用电与生产区用电分开布置。

2）施工临时用电已经接通，临时配电房位于场地西侧，在业主提供总电源上设总计量表。

3）在临时配电房引出七路输电电缆，五路线供生产区使用，另两路线供生活区使用。

4）生活供电线路分成两路：一路为办公室用电，另一路为施工现场照明及生产区照明及其它用电。

5）为方便夜间管理，在生产区域现场四周布置若干照明灯。

¤布置要求

一般用木桩架空敷设，局部地段敷设于电缆沟内；楼层干线电缆沿内筒壁设予埋套管，干线电缆穿于管内，干线电缆选用BXF型铜芯橡皮绝缘电缆；照明线路室内采用塑料护套线，用电设备接零保护线采用截面积大于2.5mm2的BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。

总配电箱的位置选择符合下列要求：靠近电源，便于线路引入和引出；保证不受冲浸，不积水，地面排水坡度不小于0.5%；电缆穿越场地外侧采用线杆过渡。埋设电缆线路时，埋设电缆线路的沟槽采用砖砌，深度0.2-0.7m，沟底铺砂100厚；在同一档距内，一根导线的接头不得多于1个，同一条线路在同一档距内接头不应超过2个。

## 施工协调

如本公司有幸中标并被业主确定为中标单位，我公司将采取切实有力措施，与建设单位、监理单位、总分包单位共同组成现场指挥部，由总包单位全面负责本工程内的协调工作，切实履行总包职能，加强对各个分包队伍的管理，共同完成工程各项管理目标，对业主保证质量、工期、安全文明施工等各方面投标承诺的实现。

同时，我公司将全面负责处理好施工现场与周围单位、居民的各种关系，建立与当地派出所良好关系，保证工程顺利进行。

# 资源供应

## 主要施工机械配备计划表

| 序 | 机械设备名称 | 规 格 型 号 | 数量(台) | 额定功率 （KW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | QTZ60 | 2 | 30.9 |  |  |
| 2 | 井点设备 |  | 5 | 7.5 |  |  |
| 3 | 物料提升机 | JMS-100 | 7 | 7.5 |  |  |
| 4 | 反铲挖掘机 | PC200 | 1 |  |  |  |
| 5 | 混凝土输送泵 | HBT-60A | 2 |  |  | 柴油泵 |
| 6 | 混凝土搅拌车 | HBT6 | 12 |  |  |  |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 350L | 2 | 7.5 |  |  |
| 8 | 灰浆搅拌机 | UJ325 | 4 | 3 |  |  |
| 9 | 电渣压力焊机 | GZH-36C | 2 | 10 |  |  |
| 10 | 钢筋挤压连接机 | GS-40 | 2 | 11 |  |  |
| 11 | 对焊机 | LP-100 | 1 | 100 |  |  |
| 12 | 电焊机 | BX2-300 | 2 | 23.4 |  |  |
| 13 | 钢筋弯曲机 | GW-40A | 2 | 3 |  |  |
| 14 | 钢筋切断机 | GQ-40A | 2 | 3 |  |  |
| 15 | 预应力张拉千斤顶 | YCN-23 | 4 |  |  |  |
| 16 | 手动油泵 | SCD | 4 |  |  |  |
| 17 | 卷扬机 | JJK0.5 | 1 | 5.5 |  |  |
| 18 | 木工园盘机 | MJ114 | 3 | 3 |  |  |
| 19 | 木工刨板机 | MB1043 | 2 | 4 |  |  |
| 20 | 软管振动机 | ZN50C | 12 | 1.1 |  |  |
| 21 | 平板振动机 | PZ-50 | 3 | 0.5 |  |  |
| 22 | 砂轮切割机 | JC3-400 | 3 | 2 |  |  |
| 23 | 潜水泵 |  | 4 | 2.8 |  |  |
| 24 | 污水泵 |  | 2 | 5.5 |  |  |
| 25 | 蛙式打夯机 | HW-201 | 2 | 2 |  |  |
| 26 | 钢筋挤压连接机 | YJH-32 | 3 | 2.2 |  |  |
| 27 | 套丝机 | 2吋，4吋 | 4 | 1.1 |  |  |
| 29 | 折边机 |  | 2 | 1.1 |  |  |
| 30 | 液压弯管机 | 4吋 | 3 |  |  |  |
| 31 | 多功能咬口机 |  | 2 | 1.1 |  |  |

## 计量检测办公器材配备计划表

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J2 | 1 | 测量组 |
| 2 | 电子测温仪 | JDC-2 | 1 |  |
| 3 | 水准仪 | DS2或DS3 | 2 | 测量组 |
| 4 | 钢卷尺 | 50m，5m | 3,50 | 测量组 |
| 5 | 角尺 | 200×200mm | 15 | 班组、质检 |
| 6 | 游标卡尺 | 150mm |  |  |
| 7 | 水平尺 | 450mm | 20 | 工长、质检 |
| 8 | 靠尺 | 2000×100×15mm | 2 | 质检、班组 |
| 9 | 塞尺 | 楔形120mm | 3 | 质检 |
| 10 | 百格网 | 115×240mm | 2 | 质检 |
| 11 | 托线板 | 2000×150×15mm | 10 | 质检、班组 |
| 12 | 线锤 | 1kg,0.5kg | 2,10 | 班组 |
| 13 | 坍落度桶 |  | 3 | 质检 |
| 14 | 混凝土试模 | 15cm | 10×3 | 试验组 |
| 15 | 混凝土抗渗试模 | 175×185×165 | 3×6 | 试验组 |
| 16 | 砂浆试模 | 7.07cm | 2×6 | 试验组 |
| 17 | 台称 | TGT-30 | 2 | 测量组 |
| 18 | 磅秤 | TGT-500型 | 3 | 称量 |
| 19 | 温度计 |  | 1 | 气温测量 |
| 20 | 电脑、打印机、相机 |  | 1套 | 办公管理 |

## 周转材料配备计划表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 800 | T | φ48×3.5 |
| 2 | 扣件 | 15 | 万只 |  |
| 3 | 模板 | 8500 | 张 | 九胶板 |
| 4 | 方木 | 300 | 立方 | 60×80、 40×60 |
| 5 | 安全网1.8×6 | 2300 | 张 | 阻燃、密目 |
| 6 | 竹脚手片 | 12000 | 片 | 1.0×1.5m |
| 7 | 施工翻斗车 | 90 | 辆 | 手推 |
| 8 | 散装水泥罐 | 4 | 只 |  |

## 消防灭火器材配备计划表

| 序号 | 布置位置 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工间 | 二氧化碳灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 2 | 配电间 | 二氧化碳灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 3 | 仓 库 | 二氧化碳灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 4 | 食 堂 | 二氧化碳灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 5 | 办公室 | 二氧化碳灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 6 | 建筑楼梯处 | 泡沫灭火器 | 1个/每层 |  |
| 7 | 宿舍处 | 2111灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 8 | 机电间 | 干粉灭火器 2111灭火器 | 1个/25M2 |  |
| 使用方法： 1、二氧化碳灭火器：一手拿喇叭筒对着火源，另一手打开开关。 2、干粉灭火器：提起圈环，干粉就可喷出。 3、2111灭火器：拔下铅封或横销，用力压下压把。 |  |  |  |  |

## 劳动力组织及投入计划

施工劳务人员是工程施工的直接操作者，也是工程质量、进度、安全和施工的直接保证者。为确保工程顺利进行施工，在本工程劳务人员组织时，我公司将安排具有良好的质量、安全意识、技术素质较高的，且有类似工程施工经验的操作工人选场施工，施工人员进场前，统一经过公司培训，考核后上岗。

项目施工劳务按三类进行组织：

（l）专业性强的技术工种类：根据工程施工进度要求，确保工程正常施工，主要包括机械维修、机械操作、架子工、现场电工、电焊工等工种，这类工种人员均经过我公司培训中心定期培训、考核后，持有相应上岗证上岗。

- （2）普通技术工种类：这类工种有：木工、钢筋工、混凝土工、泥工、粉刷工等。公司将派曾施工过类似工程的施工人员进场，根据工程施工需要，安排人员进场，具体详见主要劳动力投入计划。

- （3）非技术性普通工种类：这类工种是我公司长期施工的配合工人，具有较高的技术、质量、安全素质。

本工程劳动力组织由公司根据项目部的月度劳动力计划，在公司内进行调配，确保项目部对各种劳动力的需要，确保施工进度计划的完成，劳动力配备计划详见劳动力投入计划。

### 劳动力投入计划表

| 序 | 工 种 | 基 础 | 主 体 | 装 饰 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥工 | 100 | 130 | 25 |  |
| 2 | 普工 | 130 | 160 | 150 |  |
| 3 | 石工 | 10 | 3 | 5 |  |
| 4 | 木工 | 150 | 180 | 20 |  |
| 5 | 钢筋工 | 90 | 90 | 10 |  |
| 6 | 架子工 | 20 | 35 | 15 |  |
| 7 | 抹灰工 |  | 20 | 240 |  |
| 8 | 防水工 |  |  | 20 |  |
| 9 | 装饰木工 |  |  | 70 |  |
| 10 | 油漆工 |  |  | 70 |  |
| 11 | 电焊工 | 10 | 10 | 3 |  |
| 12 | 电工 | 3 | 3 | 2 |  |
| 13 | 水电暖工 | 15 | 25 | 45 |  |
| 14 | 机修工 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 塔吊电梯司机 | 6 | 6 |  |  |
| 16 | 其它 | 20 | 25 | 25 |  |

注：劳动力的配备根据进度需要随时作相应调整，特殊工种须持证上岗；本表中不包括分包工程施工人员。

# 工程进度保证措施

## 工期总体安排

针对该工程的工程可特点，为尽能缩短工期，并使劳动力及机具投入均衡，根据施工段的划分及各施工阶段的施工顺序，施工进度计划考虑如下：本工程遵循先深后浅，先地下后地上，各区、段同时展开，装饰工程立体交叉施工的原则安排施工。施工过程中将通过科学合理地安排各工序的先后搭接，紧抓基础工程和主体结构的施工，给内、外装饰与专业分包单位的施工留出较为充裕的时间，使得装饰工程等能有充足的时间精工细作，保证创优夺杯目标的实现。同时，要紧抓形象部位节点工期，使工种按时顺利交接，安装、内外装修等分项及时穿插，同时要注意加强各专业工种间协调关系，保证整个工程如期交付使用。

## 工期保证措施

为确保如期地完成该工程，我们拟采取以下措施：

### 生产组织体系

- 生产管理组织体系

公   司

生产经理

技术经理

生产部

质安部

技术部

项目经理部

项目经理

现场生产负责

保证工期进度目标的实现

分包单位协调控制

钢筋工组

架子工组

装饰工组

木工组

混凝土工组

泥工组

普工组

油漆工组

安装工组

施工测量组

- 施工进度计划管理控制图

协调专业分包工程，统一制定施工总进度计划

协调专业分包工程，统一制定月、旬进度计划

月、旬计划审查

得出意见及建议

调整月、旬计划

编制周施工计划

确定周施工计划

周施工计划审查

计算工程量

计算工日总数

现有劳动力总数

解决存在的问题

制定专业工程日计划

项目经理、技术负责人对计划员进行计划监督

在项目经理的组织下施工员把周计划分解成日施工计划并按排各个施工班组

计划实施

追查原因

处理解决

发现问题调整

周计划完成

周计划未完成

工期目标

送建设、监理、分包单位工期计划

### 严密组织管理，保证计划兑现

1.组织强有力的现场施工指挥班子，加强调度及时解决施工中的各项问题。

①实行项目法施工，施工现场成立以项目经理为代表的项目经理部，全面负责项目的工程施工管理，搞好施工中的平衡协调，确保质量、工期、安全和文明施工等各项计划的全面实现。项目部下设生产安全组、技术质量组、材料设备组、成本核算组和生活后勤组等职能部门。各职能部门对项目经理负责，做到分工明确、各负其责、互相协作、紧密配合，形成有效的管理层。派出实力雄厚、善于打硬仗、屡建窗口工程的项目经理部承担该工程的建设，项目部主要施工技术人员均为有类似工程施工经验的人担任，一般技术人员也均持证上岗，从组织机构上保证该工程的顺利进行,保证施工队伍的素质。全部使用本公司的基本职工，选派善、打硬仗的班组进场施工，

②按项目法施工，实施条块管理，项目经理对公司负责，公司授于项目经理以人力、物力、财力全部调度指挥权、奖罚权、形成指挥权威，项目部自成体系，能独立处理工地的各项事务，以利现场的生产调度。

③项目部协调工地的工作，要每天召开生产“碰头会”，月（周）末月（周）初召开计划检查下达会，协作单位，专业单位的交叉施工配合会，及时解决有关事宜。

④公司将该工程列为重点工程，选派有丰富施工经验，善于打硬仗的项目经理，选派理论知识扎实，实践经验丰富的高级工程师任项目技术总负责，建立起精干有力的项目领导班子，并配备足够的施工技术人员和技术工人，从组织领导和施工力量上保证工期按期实现。

2.根据本工程特点，安排全方位的平行流水，立体交叉作业，包括土建工程与安装工程，土建与分包的交叉作业，同时优化施工进度网络，集中人力、物力，保证关健线路上各道工序的按时完成，从而保证整个工程的工期，为此进行交叉作业前均先绘出交叉作业三级网络，以低级网络保证高级网络直至全部网络计划的顺利实施。

3.本工程体量较大、任务重、工期紧、质量优、土建、安装必须有足够的投入，管理人员、生产工人要具有较高素质，机械设备，周转材料齐全，资金备足，做到专款专用。公司要当好“后勤”，在人力、物力、财力上给本项目以优先，尤其在机械配备，专业工种，资金上给以充分保证，按项目部的计划预以平衡和调配。

4.采取双班施工，尤其在基础与主体施工阶段，必须连续施工，日夜兼程，不能停顿，遇双休日工地不停工，分别用调休，发加班工资，另配人顶岗等办法解决。主要工种一律配双班，如木工、钢筋工、混凝土工、泥工、电工、焊工等，以充分利用工作面和工作时间；同时还要根据工作对象的不同特点，安排好夜间施工项目，以保证质量、安全和工效。如弹线、立模尽量放在白班，钢筋、混凝土浇注则可在夜间施工。

5.装修收尾时，组织混合收尾小组，采取逐层逐间配套修补的办法，以加快收尾进度。

6.充分考虑施工资源对工期的影响，本项目施工中，要提高机械化施工程度。施工时投入足够的机具设备，以保证施工进度对半成品及材料运输的需求。采用新技术、新工艺、新材料，在保证质量的基础上可以显著地加快进度。要逐月编制劳力、机具、材料调配、供应计划，设专人负责保证调配到位和采购，运输供到现场，要贮备一定数量的机具易损件，大型机具（如塔吊、物料提升机等提升设备等）定机定人保养、保修，保证做到不停工待料，或停工等机械等人现象。

7.按照现代管理的思路和方法，加强现场管理的科学性、计划性、预见性、系统性，抓住关健部位，关健工序将计划按季、月、旬、日分解，并按分部分项编排，落实到各施工班组，根据现场具体情况，由项目经理总调度，公司生产部经常督促检查，日保周、周保月、月保季、季保总进度。根据本工程的特点，紧紧抓住影响本工程进度的主控线，集中力量，确保本工程的施工进度。利用经济杠杆和竞争激励机制（公司与项目部签订奖罚合同，同样项目部亦与班组签订奖罚合同），加大节点部位的奖罚力度；使现场形成一股强烈的创高效优质工程的施工气氛，以便有效地激发管理人员的工作积极性。

8.做好管理部门、业主、监理、设计以及各专业等单位的配合协调工作。认真做好图纸会审，尽量将图纸上的问题解决在施工之先，如在施工中遇到问题，及时和相关单位协商，防止设计变更多而影响施工，项目部要主动与他们搞好关系，争取他们的支持，接受他们的帮助，了解他们的意图，在此基础上定期召开协调会议，统一步调，及时解决问题和矛盾，防止相互扯皮推诿和工作不衔接，而影响工期。切实履行总承包方的管理责任，每周组织召开协调会，加强管理，组织各个工种的交叉流水施工，提前为二次装饰、设备安装创造进场条件。加强过程控制，加强对分包单位的质量监督，杜绝返工对工期和质量的不利影响。

9.项目部管理人员坚守岗位，施工员、质检员、班组长、关砌、翻样坚守在施工现场第一线，落实每天工作任务，跟踪检查每道工序的施工质量和安全情况，把问题消灭在施工过程中，通过强化质量管理，减少返工现象，同时做好现场保护、防止糟蹋成品，以质量保工期。

10.开展劳动竞赛、现场宣传鼓动工作，办好工地黑板报，及时表扬好人好事，以最大限度的调动职工积极性来提高工效，缩短工期。

11.办好工地食堂、工地文娱室，开展文明宿舍活动，搞好环境卫生，使职工始终有旺盛的精力投入工作，使工期得到保证。

### 做好施工准备，确保工期

- 1.做好技术准备，尽量将技术图纸问题解决在施工之前：

①认真熟悉和审查图纸，检查图纸是否完整和齐全，各图间的尺寸对应是否一致，有无矛盾，熟悉各部做法，做到心中有数，减少和杜绝施工差错。

②在领会设计意图、明确各部做法的基础上，进一步提前制定出各分部工程详细的施工技术组织方案，对原编的施工组织设计做进一步的补充和完善，以确保施工质量和施工速度。

③详细编制施工预算，工料大表，为施工管理提供依据。

- 2.做好物资准备，为连续高强度施工创造条件。

①建筑材料准备，要根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场以及组织运输提供依据。

②构配件和制品的加工准备，要根据施工预算所提供的构（配）件和制品加工要求，编制相应计划，为组织运输和堆场提供依据以保证不误现场需要。

③建筑机具准备，要根据施工方案和进度要求，编制机具需要量计划，按期或提早调配、租凭、购买到场，保证施工需要。

- 3.劳动组织准备

①中标后立即按本工程的要求，成立工程指挥部和项目部，按既定的指挥部、项目部人员名单调配到位，开展工作。

②尽快组织施工力量、机具进场。

③对进场的职工及时做好入场教育。为落实施工计划和技术责任，应按管理系统逐级进行交底。把工程施工进度计划和月、旬作业计划、各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施、质量标准和验收规范要求以及设计变更和技术核定事项都应详细交底，同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育，使职工思想明确。

- 4.做好施工现场准备，创造较好的施工条件，使工程能顺利施工。

①及早进行施工现场测量控制网的验收复验，设置场区永久性，测量标桩（点）为开工放线做准备。

②做好四通一平，确保施工现场的水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整，所有主要干道及料场均作简易混凝土地面，采取硬地坪施工。

③快速建造施工设施，按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造各项施工设施，为正式开工和开工后的顺利施工创造条件。

- 5.搞好施工场外协作，争取社会支持。

①根据各项资源需要量计划，积极同建材加工和设备制造单位取得联系签订供货合同，保证按时供应。

②做好分包劳务安排，签订劳务协议，保证劳力供应，主要有土方开挖、回填与运输、商品混凝土的供应、各土建专业工种如木工、钢筋混凝土、泥工、电工、管工等清包队伍的协议。

### 优化施工部暑、缩短施工工期

采取流水施工、工程网络计划技术和其他管理方法，组织均衡和连续施工，以缩短施工周期。

¤根据本工程的特点，紧紧抓住影响本工程进度的主控线，集中力量，确保本工程的施工进度。实行节点部位控制，制定一个科学的、合理的、能充分反映土建、安装施工的综合网络控制计划，将总工期分解为主要节点部位控制工期，实行主要节点部位的有效控制，采取得力措施，利用经济杠杆和竞争激励机制（公司与项目部签订奖罚合同，同样项目部亦与班组签订奖罚合同），加大节点部位的奖罚力度；使现场形成一股强烈的创高效优质工程的施工气氛，以便有效地激发管理人员的工作积极性。

¤水、电配管必须紧跟土建穿插施工。土建也要为专业安装尽早投入创造施工条件，双方都要保护对方成品，并按排好的交叉施工进度配合施工，还要定期召开协调会议，解决配合中的有关事宜。

¤垂直运输采用塔吊、物料提升机，并按最大运量选型和配置，以保证材料的快速充足地提运。

¤混凝土采用商品混凝土，混凝土运输车和输送泵均按照一次最大浇注量配置。

¤钢筋加工，集中配料，用闪光对焊，电焊压力焊，调直机、弯曲机、切断机保证制作质量与速度。

¤支模工具化、装配化，柱模、梁模、板模定型配制，按编号就位组装，用定型对拉螺栓、钢管横栓、柱箍、支撑，以加快支拆速度，并节约材料。

### 质量、安全保证工期

项目部管理人员明确职责，各负其责，施工员、质检员、安全员、班组长、观砌跟班检查每道工序的施工质量和安全状况，把问题解决在施工过程中。同时做好现场保护，防止糟塌产成品。通过强化质量、安全管理，减少返工现象，杜绝事故发生，以质量、安全保工期。

# 工程重点难点

## 无粘结预应力结构施工

### 工程概况

本工程生产厂房二层楼盖和屋盖的主次梁均采用无粘结预应力结构，厂房轴线尺寸204.1m×177.7m，基本柱网尺寸为12m×16m，主梁和次梁设计为无粘结预应力混凝土结构，主梁断面900×600或1050×750，次梁断面700×400或850×400，主梁内配有8束3Øj15或2 Øj15，非预应力钢筋采用Ø25-32的Ⅱ级钢筋。每束预应力长度为2～3跨，分为梁端张拉和梁面张拉两种形式。

### 混凝土结构施工

本工程横向设有三条后浇带，纵向设有四条后浇带。

一、模板工程

按施工图后浇划分，将每层梁板底模分13～14个施工段流水作业。采用Ø48钢管作支撑，梁采用九夹板，下设垫木格栅，梁底模支撑时，按规范1/1000～3/1000起拱。梁的张拉端采用木模作穴模，楼板模板在大梁预应力张拉前拆除，梁底支撑在主、次梁预应力张拉后拆除。按施工规范要求，预应力钢筋应在混凝土达75%的设计强度以上时才可开始张拉，为加快模板、钢管的周转，除后浇带处的预应力筋可先行张位，后浇带部位的预应力筋在后浇带浇筑并达到要求的强度后再张拉。

二、钢筋工程

1、预应力主要材料

1）钢铰线：预应力筋采用低松弛高强度钢绞线，其标准强度为1860N/mm2，运至现场后，经材性和无粘结包裹层检查合格后下料。

2）锚具：固定端锚具选用Zp型锚具，张拉端采用Z15-1型夹片锚具，使用前需经静载试验，应满足《混凝土结构及施工验收规范》（GB50207-92）的《预应力筋用锚具、夹具和联结器》（GB/T14370-90）Ⅰ类锚具的要求。

2、预应力施工工艺流程

预应力筋下料→搭梁、板钢管支架→铺梁底模板、起拱和校下梁底标高→梁钢筋骨架→确定预应力筋曲线座标位置、焊定位钢筋→穿入无粘结预应力筋→固定无粘结筋→安装、固定端部垫板→安装梁侧模和楼板底模→绑扎楼板钢筋→作隐蔽工程检查→浇筑混凝土并养护→拆梁侧模和板底模→张拉无粘结预应力筋→拆除梁底模板及支架→切割端部预应力筋和端部封裹。

预应力筋制作和铺放：预应力筋的下料长度通过计算决定，张拉端预留工作长度不小于350mm。下料应用砂轮机切割，夹片锚固系统制作时剥去不大于100mm长外皮，穿入锚垫板后用专用挤压机挤压成型，要求尾部钢绞线外露，钢丝饱满。

梁底非预应力筋绑好后，先铺放主梁钢绞线，再铺放次梁钢绞线，在铺放第二施工段次梁钢绞线时，把第一段铺放剩余长度的钢绞线全部摆放到已浇筑好的屋面混凝土板上，以方便作业，预应力钢绞线在起始点、反弯点、跨中位置及每间隔1m焊一道Ø10架立筋固定在箍筋上，张拉端预应力筋与钢垫板的切线相垂直。张拉端及固定端各设置的一道Ø6螺旋加强筋，位置应固定牢靠。

预应力张拉：混凝土强度符合张拉要求后，即进行预应力筋张拉。

张拉设备采用YCN-23型前卡式千斤顶单根张拉。张拉前千斤顶与压力表均应做好配套校验。

张拉程序和顺序：张拉顺序为分批、对称张拉，全部预应力均采取一端张拉。张拉程序为0→1.03σcon。

张拉应力和张拉力：σcon=0.7fptk=1302N/mm2。单根预应力筋张拉力为：1302×140=182.3KN。等混凝土达到设计强度的75%后进行张拉。

预应力筋张拉伸长值：张拉时采用应力控制，并校核伸长值，实侧伸长值与计算值相比，应在+10%～-5%以内。

锚具端头封固：预应力张拉完毕，拆除模板，切割多余长度预应力筋，分两次将锚固端用内掺10%UEA微膨胀剂细实混凝土封闭，两次相隔时间3d。

## 粗钢筋套筒挤压连接

本工程所用钢筋直径D≥25mm时，其连接采用套筒挤压连接为主。钢筋套筒挤压连接具有如下特点：1）接头强度高、性能可靠；2）操作简便；3）无明火作业，操作不受气候影响；4）施工速度快。其施工工艺如下：

一、钢筋准备

1、在挤压连接之前，应清除钢筋端部连接部位的铁锈、油污、砂浆等附着物。

2、钢筋端部应平直，影响钢套筒安装的马蹄、飞边、毛刺应予以修磨或切除。如遇纵肋过高及影响钢套筒插入时，可适当修磨纵肋。由于钢筋横肋对接头性能有重要影响，因此施工时严禁打磨横肋，若因为横肋过高影响钢套筒插入，可针对性选择使用内孔直径正偏差的钢套筒。

3、钢筋端部应按规定要求用油漆划出定位标记和检查标记两条线。标记线应横跨纵肋并与钢筋轴线垂直，长度不宜小于20mm。标记线不宜过粗，以免影响钢筋插入深度的准确度。

二、挤压操作

挤压操作前，对挤压设备必须检查，并根据压接工艺要求，调整相应的工作油压。按连接钢筋规格和钢套筒型选配压模。

挤压操作应做到四个一致，即被连接钢筋的直径、钢套筒型号、压模型号及检验卡板型号一致，严禁混用。特别注意不同直径钢筋相连接时，所用钢套筒型号、压模型号、挤压道数、最小压痕直径及检验卡板应严格按要求执行。

挤压操作步骤如下：

1）将钢筋插入钢套筒内，其插入深度应按钢筋定位标记确定。

2）挤压时，钢套筒应靠在压模刃口圆弧中央，注意保持压钳轴线与钢筋轴线垂直。

3）挤压时，应调整压钳，使压模刃口对准钢套筒表面的压痕标志。挤压顺序必须是由钢套中部的压痕标志依次向钢套筒两端挤压。严禁由两端向中间挤压。

4）压接时，应尽可能使压模压在钢筋横肋上，以便压接出的钢筋接头具有最佳性能。

5）操作换向阀手柄进行挤压时，压力的控制应满足规定的最小压痕直径，即用检测卡板检测合格时的压力即为合适的压力。

6）每个套筒挤压完毕后，都用检测卡板进行检验。挤压深度、道数不符合要求的，应予以补压或切除。

7）钢筋挤压连接可分为地面预制和工位连接。地面预制可先在地面上完成钢筋一侧的压接（或把两根钢筋蹭完成全部压接，并完成其中一根钢筋一侧的压接），再在工位上完成另一侧的压接（或剩余的压接）。竖向钢筋连接时，应先在地面上完成待接钢筋一侧的压接，在工位上完成已生根钢筋端部的压接。

在地面上，把两根钢筋中间全部压接完成后，应将上压模退到极限位置，取出下压模，把连接完毕的钢筋由压钳中取出。在工位连接竖向钢筋时，应事先将上压模退到极限位置，取出下压模，把挤压钳机架插入到等接钢筋中，装好下压模，将下压模挡铁与挤压钳机架色信再按上述要求进行挤压，挤压完毕后，将上压模退至极限位置，抽出下压模，挤压钳U型机架即可由钢筋中抽出。

# 主要施工方案

## 主体工程施工方案

主体结构的施工工序：清理→定位、弹线→柱钢筋绑扎及管线预埋→隐敞工程验收→柱模板安装→柱混凝土浇筑→梁底模安装→梁钢筋绑扎（预应力筋绑扎）→梁侧模及板底模安装→板钢筋绑扎及管线预埋→隐敞工程验收→清理和浇水湿润→梁板混凝土浇筑→混凝土养护→（预应力筋张拉）→（后浇带混凝土浇筑）→后浇带部位预应力筋张拉

预应力结构施工见前述有关章节。

### 主体结构模板工程

生产厂房由于单层面积很大，又设有多条后浇带，因此，以后浇带为界划分为多个施工段进行流水作业，模板按照一层配置量向上周转使用。柱、梁模板采用组合木模板，楼板模板采用胶合板。

一、柱模板施工

¤柱模板施工前，先弹线，沿模板边线用1：3水泥砂浆找平，按位置线在柱四边离地5—8公分处的主筋上焊接支杆，从四面顶住柱模板，防止柱模产生轴向位移。清理干净柱下部的垃圾及松动的石子、浮浆等杂物。

¤柱模应先按柱子的大小做成一面一片，每一片的一边带一个 角模。柱模整体拼装时，先用铁丝把四边的四块模板与柱主筋绑扎固定，然后用U形卡将相邻的两片模板卡紧。

¤外边用100×80mm通长方木伸至柱顶，间距不大于300mm。方木外套Φ48钢管箍，间距500mm。对截面边长800mm以上的异形柱，沿柱子高度每隔600mm每边对拉1─2根Φ12螺杆。为防止柱模根部在浇筑混凝土时移位，在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头，作为柱脚模板支垫固定点。柱底部要留清扫孔。

¤柱模支好以后，用楼板的满堂红脚手架较正柱模的垂直度并固定柱模板。如在支柱模板时还来不及搭楼板的脚手架，可采用下述方法较正柱横的垂直度并固定柱模板：在浇下层的楼面混凝土时，在柱子四周距柱边3／4柱高处预埋钢筋拉环，柱模板支好以后在柱模的每边设两极拉杆固定在钢筋环上，然后用花篮螺杆调整柱模的垂直度。用未调整柱模垂直度的拉杆宜与地面成45度的夹角。

¤柱模垂直度调整合格并固定完毕后，将柱模内的各种杂物清理干净，封闭清理孔，办理柱模板技术复核手续。

¤柱模板安装时，应注意以下事项：

柱模的长度保证符合模数，不符合部分到节点部位处理；或以梁底标高为准，由上往下配模，不符模板部分放到柱根部位处理；高度在4m和4m以上时，应四面支撑。当柱高超过6m时，不宜单根柱支撑，宜几根同时支撑连成构架；

¤柱模根部要用水泥砂浆堵严密实，防止跑浆；柱模的浇筑口和清扫口，要配模时应一并考虑留出；

¤梁、柱模板分一次支设，最上一段柱模应开缺口，以便于与梁模板连接；

¤按照现行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92），浇筑混凝土的自由倾落高度不得超过2m的规定，因此当柱模超过2m以上时设门子板。

¤柱模设置的拉杆每边两根，与地面呈45°夹角，并与预埋要楼板内的钢筋环拉结。钢筋环与柱距离为3/4柱高；柱模的清渣口应留置在柱脚一侧，对柱子断面较大的，为了便于清理，亦可两面留设。清理完毕，立即封闭。

二、框架梁模板安装

¤在柱顶弹出轴线、梁位置线和水平线。

¤梁模板支撑采用双排φ48的钢管，钢管间距80公分，支撑在距地面25公分处设一道水平杆，向上每隔1.6米设一道水平杆，最顶上的一道水平杆同时起着龙骨的作用。在梁竖向支撑的中间要加一道剪刀撑。

¤梁板支模架搭好以后，在支援架子的立杆上划出楼层结构面向上一米的标高线，然后再按设计标高调整好竖向支撑的顶标高，安装梁底板模板，并拉直线检查梁底板是否顺直。当梁跨度大于4米时，梁底应按设计要求起拱，如设计无要求，应按跨度的l—3／10O0起拱。梁支架的排列、间距要符合模板设计和施工方案的规定。支撑若支承在基土上时，应对基土平整夯实，并满足承载力要求，并加木垫板或混凝土垫块等有效措施，确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。

¤按设计标高调整支柱的标高，然后安装钢管龙骨，铺上梁底板，并拉线找平。

¤梁底板经检查合格后就可开始安装侧模板，安装侧模板时，要把梁侧模板与底模板相交处连接牢固。梁侧模板用钢管固定，钢管水平间距为75公分。梁侧模支好后要在梁的上口用定型卡子固定，当梁高大于60公分时，应在梁中间加拉片。

三、楼板模板施工

¤楼板模板采用φ48的钢管搭的满堂脚手架支撑，钢管纵横间距为1.2米，在离地面25公分处设一道扫地杆，在最顶部及中间再各设一道水平支撑。

¤支架经检查能满足强度、刚度及稳定性的要求后，就可从边跨一侧开始安装大小龙骨，所有的龙骨均为6×8公分的松方。

¤大小龙骨安装完毕后，通过调整立杆螺栓或在立杆下面打入木楔的方法调整立杆的高度，将小龙骨上表面找平，并调整龙骨表面的标高到符合设计要求。

¤楼板模板全部采用胶合板铺设，在铺楼板模板时，要将模板与下面的龙骨钉牢，模板接缝处应严密，模板接缝的方向应垂直于小龙骨的方向，在接缝的两边都要用钉子把模板与龙骨钉牢。在楼板模板与梁例模板相交处，要把楼板模板压在梁侧钢模板的上面，用铁丝把楼板模板与梁侧钢模板扎牢。

¤楼板模板辅好以后、要用水平仪测量板面的标高，进行较正，发现有不平或标高不正确的地方要及时调整。

¤楼板模板经检查合格后，委派专人负责检查、修补梁、柱节点处的模板，检查支柱是否牢固，然后将楼面清扫干净。

¤底层地面应夯实并铺垫脚板。采用多层支架支模时，支顶应垂直，上下层支顶应在同一竖向中心线上，而且要确保多层支架间在竖向与水平向的稳定。

四、楼梯模板安装

楼梯模板的安装：楼梯模板支设顺序为：安装休息平台梁模板→安装楼梯模板斜楞→铺设楼梯底膜→安装外帮侧模和踏步模板。

安装模板时要特别注意斜向支柱（斜撑）的固定，防止浇筑混凝土时模板移动。楼

- 四、模板的安装及拆除要求

- （1）安装质量要求

模板安装完毕后，应按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB502092）和《组合钢模板技术规范》（GBJ214—89）的有关规定，进行全面检查，合格验收后方能进行下一道工序。

模板的组装必须符合施工设计的要求。

各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固。模板拼缝要严密。各种预埋件、预留孔洞位置要准确无误，固定要牢固。

- （2）模板的拆除

模板的拆除，除了侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时（混凝土强度大于1N/mm2）方可拆除外，底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92）的有关规定执行。

模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计的规定，遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位以及自上而下的原则。拆模时，严禁用大锤和撬硬砸硬撬。

拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片（段）模板全部拆创造后，方准将模板、支架、配件等运出堆放。

拆下的模板、配件等，要有人接应传递，按指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷隔离剂，以备待用。

### 主体结构钢筋工程

在该工程施工中，水平钢筋的搭接，主要采用对焊、电弧焊、绑扎搭接的形式，竖向钢筋的搭接，主要采用电渣压力焊、绑扎搭接的形式，当钢筋直径大于25mm时采用钢套筒挤压连接技术。

各种规格钢筋的进场都必须有出厂质保书或合格证，并在使用前抽样做钢材机械性能试验。各种钢筋焊接都必须做焊接件机械性能试验，合格后方可成批焊接，并按每300个接头各一组标准进行试验，焊接Ⅱ级钢采用E50焊条，Ⅰ级钢采用E40焊条。

电弧焊焊缝要求：双面焊搭接长度为5d，单面焊搭接长度为10d。施接头影响区域必须除锈，两筋交叉间缝3mm，焊接时焊缝要求宽0.75d，高0.30d。见图。表面清洁、无焊渣、漏焊和脱焊，并做好焊接试验。

闪光对焊要求：钢筋对焊前，应将钢筋15cm范围内的铁锈污物等清除干净，以免在夹具和钢筋间因接触不而引起“打火”，并钢筋端头保持顺直，使两筋处在同一轴线上，钢筋对焊时进行预热闪光二次闪光成型：即第一次闪光，闪平为准，预热充分，频率要高，第二次闪光要短、稳。钢筋闪光对焊的轴线偏差不大于0.1d并不大于2mm。

手工电渣压力焊采用直接引弧法，施工时先将上钢筋与下钢筋接触，通电后，即将上钢筋提升2～4mm引弧；然后，慢慢提升几毫米，使电弧稳定燃烧；之后，随着钢筋的融化，上钢筋逐渐插入电渣池中，此时电弧熄灭，转为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生大量的电阻热，使钢筋端部继续融化；钢筋端部融化到一定程度后，在切断电源的同时，迅速进行顶压。持续几秒钟，方可松开操纵杆，以免接头偏斜或结合不良。如若发现电渣压力焊接头有偏心、弯折、咬边、未融合、焊包不匀、气孔、烧伤、焊包下流等缺陷，应及时采取防止措施，并按有关规定进行外观检查和拉力实验。

钢筋绑扎时，先在模板上弹出钢筋排布位置，确保主筋间距准确。柱钢筋安装绑扎临时架力筋，使柱骨架截面尺寸准确，不受挠度弯曲变形，梁板钢筋绑扎时的板筋伸入支座内不得少于梁截面尺寸一半，按规范做弯勾不少于板厚2/3。扎好后严禁上人踩踏，以免变形、移位，影响结构。整个楼面绑扎好后，必须全面检查一遍，特别注意梁上负筋及主次梁的上筋，不得漏放，并搭设监时走道，确保钢筋骨架及钢筋网清洁和整齐一致。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距，以利灌筑混凝土之需要。

钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

1）受拉钢筋最小锚固长度La:（非地震）

| 混凝土等级 |  | C20 | C30、C35 | ≥C40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø级钢筋 |  | 30d | 20d | 20d |
| Φ级钢筋 | d≤25 | 40d | 30d | 25d |
|  | d>25 | 45d | 35d | 30d |

考虑地震作用的框架梁柱、剪力墙、地下室底板最小锚固长度LaE=La+5d

2）搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处；板内双层钢筋应采用用钢筋撑脚，视板筋直径大小及间距而进行布置。现浇楼板的钢筋撑脚采用φ8～12钢筋制作，间距按1.0m布置。钢筋撑脚高度H=板厚-D-保护层厚。见图。

3）受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ级钢筋可不做弯钩；

- 4）直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍；

- 5）钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；

- 6）板连续通长配筋位置，上部钢筋在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋在支座搭接。

- 7）受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应有关规范的规定，受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度0.7倍；

- 8）受拉焊接骨架和焊接网片绑扎接头的搭接长度应符合规范的规定。

- 9）板、次梁、主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。见图。

施工注意事项：

- 1.避免工程质量通病

（1）钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形；

（2）保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋；

（3）钢筋骨架吊装入模时，应力求平稳，钢筋骨架用“扁担”起吊，吊点应根据骨架外形预先确定，骨架各钢筋交点要绑扎牢固，必要时焊接牢固。

（4）钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁线应绑成八字形，左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

（5）柱子箍筋接头若无错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误立即纠正。

（6）浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。

（7）同截面钢筋接头数量超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量，如超出规范要求，要作调整高才可绑扎成型。

主要安全技术措施

（1）搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。

（2）起吊或安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所雷雨时不准操作和应选好位置站稳，系好安全带。

钢筋工程产品保护：

（1）成型钢筋应挂牌编号，有利于搬运方便，进行堆放。钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木放整齐，防止压弯变形。

（2）成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。

（3）运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

（4）成型钢筋长期放置末使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。

其余同地下室钢筋工程。

### 主体结构混凝土施工

本工程所有混凝土均采用泵送商品混凝土。主体结构混凝土每次浇注安排一台混凝土输送泵，现场质检人员在接收混凝土时作坍落度检查。

施工混凝土浇筑前，应仔细检查模板的标高、位置尺寸、强度和刚度是否满足要求，补严模板缝隙，对模板、钢筋、预埋件进行复核。清除模板上的垃圾，浇水湿润模板，但不允许留有积水，封闭清扫口并在楼面上500—600mm高搭设操作马道，防止踩踏钢筋。

#### 一般要求

¤混凝土自吊斗口下落的自由高度不得超过2米，如超过2米，必须采用串筒、斜槽或其他措施防止混凝土离析。

¤浇混凝土时应分段分层进行，每层浇筑的高度应根据结构特点及钢筋的疏密程度决定，一般情况下分层高度不超过震动器作用部分长度的1.25倍，且不宜超过50公分。在本工程浇混凝土时，每一分层厚度的35公分。

¤使用插入式震捣器时应快插慢拔，插点要均匀布置，逐点移动，倾序进行，不得遗漏，做到震捣均匀，每点震实，移动点间距为35公分。分层浇混凝土，在震捣上一层的混凝土时，应插入到下层混凝土中约5公分，以消除两层混凝土之间的接缝。平板震捣器震捣时，应保证震动器的平板能完全覆盖已震实的混凝土。要特别注意边梁处、墙、柱插筋处等平板震动器难以到达的部位的震捣质量。

¤浇筑混凝土应连续进行，不到预先确定的施工缝位置不得在中间留施工缝。如中间必须间歇，应尽量缩短间歇时间，并应在间歇前浇筑的混凝土初凝前开始浇筑。当出现意外情况，间歇时间超过2小时时，应按施工缝处理。

¤混凝土浇筑过程中应经常观察模板、钢筋、预埋件、预留插筋、预留孔等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题立即停止浇灌并在已浇筑混凝土初凝前修整完毕。

#### 柱子混凝土的浇捣

¤柱子混凝土浇捣前，应用高压水把底部冲洗干净，以20—30mm厚与所浇混凝土成分相同的水泥砂浆套浆，柱子混凝土应分层浇捣，使用插入式震动器震捣，每一分层厚度应不大于50公分。用插入式震动器震捣时，要求快插慢拔，要注意震动棒不得触动钢筋及预埋件。在柱子混凝土浇捣过程中，下面要有人随时敲打柱模板，检查混凝土的浇捣质量。振到混凝土表面浮浆泛起为止。在振捣上一层时，应将振动棒插入下一层50mm左右，以消除两层之间接缝，

¤柱高在三米以内时，可直接在柱顶浇混凝土，柱高超过三米时，应采取措施，可用串筒或在柱模上开门子板分段烧筑。

¤柱子混凝土应一次浇筑完毕，中间不得留施工缝。一般情况下，柱子的施工缝留在主梁以下3—5公分处。框架顶层的柱子的施工位置应在能保证顶层梁钢筋向下锚入柱子中的前提下尽量留高。

¤梁与柱子的混凝土同时浇捣，在柱子混凝土浇完后停歇l—1．5小时，使柱混凝土初步沉实后，再浇梁板混凝土。

#### 梁板混凝土浇捣

在柱子混凝土浇完后停歇l—1.5小时，柱混凝土初步沉实，开始再浇梁板混凝土。现浇梁板的浇筑，采用插入式振动棒和平板式振动器配合振捣，振动棒做到快插慢拔，每一插点时间不宜过短（如少于10秒，则不易振实）或过长（振捣时间过长，可能引起混凝土产生离析现象）。振动棒的插点可按行列式或交错式的排列次序移动，每次移动的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般500mm左右）。平板振动器在每一位置上连续振动时间应控制在25—45秒。振动器的前后位置及与排间相互搭接长度应有30—50mm。

¤楼面梁板混凝土应同时浇筑，浇筑时应由一侧开始，用“赶浆法”浇筑，即先将梁分层浇成阶梯形，当达到底板位置时，再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前推进。

¤和板连成整体的大截面梁可以单独浇筑，施工缝在板以下2—3公分处。浇捣时，浇筑与震捣必须紧密配合，第一层下料应慢些，梁底充分震实后再下第二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石于向前推进，每层均应震实后再下料，梁底及梁侧部位要注意震捣密实，震捣时不得触动钢筋及预埋件。

¤梁柱节点处钢筋较密，浇筑此处的混凝土时可用同强度等级的细石混凝土代替，并用小直径的震动棒震捣。

¤浇筑板时混凝土的虚铺厚度应略大于板的厚度，用平板震动器沿垂直浇筑方向震捣，板厚较大时可先用插入式震动器顺浇筑方向拖拉震捣，然后再用平板震动器震捣，并用铁插尺检查板的浇筑厚度是否符合设计要求。板混凝土浇好后，要用长刮尺及木抹子抹平，重点要抹平剪力墙周边、柱子周边的混凝土，该处混凝土表面的平整度应严格控制在2毫米以内，以便能与上层墙柱的模板结合紧密。浇楼板混凝土时，不允许用震动棒铺摊混凝土。

#### 楼梯混凝土浇捣

（l）楼梯段混凝土应自下而上浇捣，先震实底板的混凝土，达到踏步时，再与踏步混凝土一起震捣密实，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

（2）楼梯混凝土应连续浇捣，多层楼梯的施工缝应留在梯段板跨中l／3的跨度内。施工缝平面应垂直于梯段的模板面。

- （3）楼梯踏步混凝土抹平后，要根据设计要求，及时安装焊接扶手栏杆用的预埋件。

#### 混凝土养护

混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖和浇水养护。混凝土浇捣后要派专人看管养护，保持混凝土处于湿润状态。夏天要覆盖草包，浇水养护不少于7昼夜。

### 主体砌筑工程

☆  施工准备

砌筑前应根据工程施工图的具体情况，结合砌块的具体规格尺寸绘制列图，按图施工。

砖的品种、标号必须符合设计要求，并应规格一致。

砖墙砌筑等该层混凝土模板拆除后即可进行，在砖墙砌筑前，要先清理基层，浇水湿润，砖块在砌筑前一天，也要用水湿润，含水率宜为10~15%。

柱与填充墙体连接可采用2Φ6@500拉筋，拉筋伸入填充墙内长度不应小于墙长的1/5且不应连接筋锚入小于700，柱内沿全高分布。

☆  多孔砖砌筑

1、施工准备

砖的强度等级必须符合设计要求，并应按《承重粘土空心砖》JC196-75进行检验和验收。拌制砂浆的水应符合《混凝土拌合用水》JGJ63-89的要求。

多孔砖在运输装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。经验收的砖，应按强度等级堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

常温条件下，砖应提前1~2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率宜控制在10%~15%（含水率以水重占干砖重的百分数计）。

控制砂浆及混凝土的水泥，如标号不明或出厂期超过3个月，应经试验鉴定后方可使用。

砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物。砂中含砂量，对于水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%。

拌制砂浆应采用石灰膏、粘土膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料，严禁使用干石灰或干粘土。

砂浆的配合比应采用重量比。配合比应事先经试验确定。如砂浆的组成材料有变更，其配合比应重新确定。试配砂浆，应按设计强度等级提高15%。砂浆稠度宜控制在70~90mm.

2、施工要求

砌体应上下错缝、内外搭砌，宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。

砌体灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝和竖向灰缝宽度可为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住灌缝，使其砂浆饱满，其饱满度不应低于80%，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，填充墙纵横交接处转角处均应错缝搭砌。无构造柱处用钢筋拉接。

砌筑用砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌后3h和4h内使用完毕；如施工期间最高气温超过30。C，必须分别在拌成后2h的3h内使用完毕。

砂浆拌合后和使用时，均应盛入贮灰器内。如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前在贮灰器内再次拌合。

砌体宜采用“三一”砌砖法砌筑，即一铲灰、一块砖、一挤砖、一挤揉，并随手挤出砂浆刮去。操作时砖块要放平、跟线，并经常进行自检，如发现有偏差及时纠正，严禁事后撞砖修正。采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过500mm。

砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。

临时间断处的高度差，不得超过一不脚手架的高度。

砌体接槎时，必须浆接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

砌筑时应注意及时预埋木砖。木砖应经防腐处理，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度确定。洞口高度在1.2m以内时，每边放2块；高度在2~3m时放4块。预埋木砖部位一般在洞口上下四皮砖处开始，中间均匀分布。

雨天施工时，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，砌体顶面应予覆盖。

冬期施工时，尚应符合现行规范冬期施工的有关规定。

墙砌体要当天砌筑，当天检查验收。砌筑时还要与水电、消防、暖通密切配合，接口处理正确。

3、撂底摆缝做法

1）、窗间墙壁排砖施工要点：当设计窗间净距与砖模数不符合时，在不影响使用功能、并与其它工种无矛盾情况下，可适当调整窗口位置；为保证墙面整体灰缝大小一致，不应采用调整窗间墙竖缝大小来达到此目的。

2）、窗口排砖施工要点：丁头（七分头）应留在窗口中间，窗角两侧对称，并且成七分头。

# 安全生产、文明标化保证措施

## 安全生产保证措施

为了使本工程在施工过程中顺利进行，杜绝事故的发生，实现安全标化达标的管理目标，必须树立“安全第一，预防为主”和“安全为了生产，生产必须安全”的思想，整个施工期间，都必须严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》及有关《安全技术规程》、《施工现场标准化管理规定》、《施工现场文明生产管理规定》等法规、规程的要求执行并实施，不违章作业，同时，根据本工程的施工特性，制定以下具体的安全生产措施，确保安全生产，消除一切事故。

### 安全生产管理体系

在本工程施工过程中，成立以项目经理为主管，安全员具体负责的安全生产管理系统，确保在本工程施工过程中不出安全事故。

- 安全生产组织体系

公司有关职能部门

项目经理

技术负责人

生产负责人

专职安全员

施  工  员

生产调度负责人

机械管理负责人

消防管理负责人

劳务管理负责人

项目全员安全活动、安全教育

安全检查

监督处理安全事故

劳保用品，配备使用

编织项目安全技术措施

落实安全技术措施

解决施工中不安全的技术问题

安排生产计划符合安全要求

组织安全技术措施实施

施工机械安全运行

监督安全制度落实

组织消防教育

消防检查

消防设施工具配备

组织消防队，消防工作

保证进场人员安全技术素质

进场安全技术教育

劳务作业按规程要求

制定分部分项安全技术措施

各施工班组

实现安全生产零事故

### 现场安全管理内容

#### 现场安全组织

1、工程项目经理是安全生产的第一责任者，设置质安管理部，综合治理部，并根据有关规定设专职安全员2名，班组设兼职安全员，加强安全的管理工作。

2、成立以项目经理为主的，以施工员、班组长等参加的安全管理小组，并组成安全管理网络。

3、建立由工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及班组安全制度、安全规程、安全设施等的落实情况，并作好安全值日记录，处理监理单位，建设单位及地方行政有关安全生产的事宜。

4、建立健全各类人员的安全生产责任制，根据公司有关制度细则落实，项目经理要与公司签订安全责任书（包括奖罚），班组要与项目部签订安全责任书，项目部要与分包单位签定安全责任和协作配合议定书，一切经营活动，包括劳务合同，双方均要明确安全义务与职责。

5、安全生产执行总包负责制，对分包单位要实行统一领导，综合管理，吸收分包单位主要管理人员参加现场安全领导小组，统筹、协调、管理施工现场的安全管理，分包单位要明确安全负责人，负责分包单位的安全管理工作，并服从总包单位的安全监督检查。

#### 安全生产责任制

1、项目经理：项目安全生产的第一责任人，全面负责本工程的安全生产工作。认真执行国家关于安全生产方面的政策和规定以及公司对安全生产的要求，负责对管理人员和工人的安全教育，组织安全生产管理活动，保证施工现场的安全和现场一切安全防护设施的完整有效。

2、项目副经理：在职责范围内，合理组织施工生产和后勤保障，认真执行各项安全生产规范、规程、标准及上级有关安全生产的规定。

3、项目技术负责人：负责施工组织设计中安全技术措施的编制、实施、检查和新工艺、新技术的安全操作规程、安全技术措施的制定和交底。对安全生产关键部位制定监控措施和落实人员。

4、专职安全员：在项目经理的领导下，认真做好日常安全管理工作，负责工地施工人员的安全教育，参加“四验收”和日常检查工作及整改复查，掌握安全动态，当好项目经理参谋，负责日常安全资料的整理收集工作。

5、施工员：按各自分工的职责范围，负责对施工班组的安全操作技术、规程、作业环境、区域的安全技术交底，检查督促班组按交底要求进行施工。

6、材料员：确保提供合格的安全技术措施所需的物资，且有符合规定要求的产品合格证，并经常检查，将废损不能使用的物料及时清退。

7、机管员：确保提供施工生产中所需要的机械设备，负责机械设备的日常维护、检查和修理，保证现场使用的机械设备符合安全使用标准的规定。

8、消防员：负责现场消防设施、器材的配置、检查，审查动用明火的申请。

9、班组长：带领本班组工人认真执行安全操作规程和有关安全生产制度，开好班前、班后安全会，做好对工人的安全交底，及时制止现场工人的违章操作行为。

10、班组兼职安全员：协助班组长进行安全教育，处理小事故，进行日常安全检查，维护和管理本班组的安全工具、设施、标志等器材，及时发现和处理事故隐患。

#### 安全教育和安全检查

1.对新工人（包括合同工、临时工、实习生）必须进行公司、项目部、班组的三级安全教育，经教育考试合格者准许进行生产岗位，对三级安全教育情况，项目部专职安全员要建立档案，新工人工作一阶段后，还要进行较复杂性的再教育以加深安全的感性和理性知识，增强自我防护能力。班组新调入工地时，亦要进行一次安全交底，这是减少安全事故的重要一环。

2.工地要结合施工进展情况，开展经常性安全教育，安全生产领导小组每月要组织一次不同课题的讲座，管理人员重点是法制教育，安全工作好不好，关健在领导，工人主要是技能教育，纪律教育，严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，是保障安全生产重要保证。

3.作好安全检查工作，消除不安全因素，采取对策，保证安全生产。

（1）定期安全检查：公司每月组织检查一次，项目部每旬组织检查一次，属全面性，考核性的检查，以标化工地要求整改。

（2）专业性安全检查，由各专业施工员组织懂安全技术，有实际操作和维修能力的人员参加，每周或不定期的进行检查整改，本工程重点项目是，脚手架与防护、电器线路、塔吊、高处作业防护、防火管理等。

（3）经常性检查：班组进行班前、班后岗位安全检查。各级管理人员在检查生产同时检查安全。安全员及安全值日人员日常巡回安全检查，班组与班组间自检互检，交接检查。

（4）季节性及节假日前后检查：这是一个事故多发期，检查应由项目经理亲自组织有关人员进行，认真检查安全，防患措施与组织措施落实。

#### 安全技术管理

1.专业安全员要根据，建设部颁发的JGJ59－99《建设施工安全检查评分标准》的要求，和公司安全生产管理规定，收集整理好单位工程安全技术管理基础资料。

2.作好安全技术方案，技术措施的编制和交底工作，工地工程技术部要根据施工组织设计的要求结合工地实际情况，编制可行的安全技术方案并交底，各专业施工员在下达施工任务的同时，要根据工程特点，施工周边环境，进行安全分析，评价、制定对策，提出可行的安全措施，组织实施与交底。

3.各项安全设施如脚手架、安全网、洞口、临边等的搭设及其围护设置完成后，必须组织验收，合格后才准使用。

4.各项安全设施，防护装置如确因施工工序中需要临时拆除或移动时，必须经有关主管人员批准后方可拆移，并采取其它的防范措施。

5.重要的施工作业面，安全设施，防护装置确认不再需要时，经批准后方可拆除，对塔吊、脚手架、物料提升机等危险性较大的设施必须有拆除方案和有关的拆除规定进行，并有安全监护，划定危险区域设立警告标志。

6.作好一般安全事故的处理，通过三不放过，达到改进，提高的目的。

### 现场施工用电的安全措施

电源就近设室内总配电箱（屏），采用保护导体和中性导体分离接地系统（TN-S系统）。

线路敷设：地平面电缆敷设于电缆沟内，过道路时电缆外套钢管保护；楼层干线电缆沿内筒壁设予埋套管，干线电缆穿于管内，干线电缆选用截面积为50mm2的BXF型铜芯橡皮绝缘电缆；照明线路室内采用塑料护套线，用电设备接零保护线采用截面积大于2.5mm2的BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。分配电箱至用电设备线路用软电缆。埋入地下的线管在转弯处和直线段每隔20米处应设线路走向标志，电缆直接埋地时，埋深不小于0.5米，并应盖砖保护。电缆穿越道路应敷设在钢管内，两端伸出路基2米。

接地装置：总配电板（屏）设接地板一组，接地板3×（＜50×５）×2500，每根板间距5米，接地母线－40×4扁钢，接地电阻不大于4欧姆。保护零线的未端和塔吊，施工货梯等设备各设接地板一根，用Φ50钢管，2.5米深作重复接地，可利用三相五线制中接地线连结，接地电阻不大于10欧姆。

防雷接地：塔吊、升降机、脚手架四角可利用建筑物接地线作可靠电气连接，接地电阻值不大于10欧姆。

●安全用电制度

（1）绘制施工用电规划总平面图，施工前向施工人员交底，安装好后进行验收。

（2）建立安全检测制度并作好记录。

接地电阻每月检测一次

绝缘电阻每月检测一次

漏电保护器半月检测一次

（3）电气维修应定时定人，每天1人进行值班，常到班组，现场检查，及时发现和消除事故隐患。

（4）所有电气设备金属外壳必须设有良好的接零保护。

（5）用电设备进行完工后，应及时拆除，入库以防受潮和漏电。

（6）定期对电工进行用电安全教育和培训，应持证上岗，严禁无证上岗或随意串岗。

（7）各种用电设备实行一机一闸一保护，必须施行三相五线制，遵循安全用电技术规范。施工现场的手持电动工具，必须选用Ⅱ类工具，配有额定漏电电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护器保护。

（8）施工现场的配电箱，开关箱应配置一级漏电保护，一般额定漏电保护动作电流不大于30mA。

（9）配电箱、开关箱应上锁，并专人负责，电气装置必须完好无损，装设端正、牢固、导线绝缘良好。

（10）检修人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，用绝缘工具。

●电气防火

（1）配电室地面安装绝缘地板，配置灭火器材，并禁止烟火，在电气装置和线路周围和线路周围不准堆放易燃易爆和腐蚀材料和物品。

（2）现场配置各种保护电器、电路、设备应有可靠接零或接地保护，加强电气绝缘，防止闪烁。

（3）加强电气防火教育，进行电气防火知识教育和宣传，建立防火检查制度，每月一次，发现问题及时处理。

- （4）在电气防火重点处设置禁火标志。

### 施工机械的安全管理

#### 塔吊

（1）三保险，五限位齐全有效，严格实行十不吊的规定。

（2）塔吊基础，应有经批准的专门设计，基础有较大沉降，应停止运行，并即时处理，。

（3）塔吊安装与拆除应有专题方案并交底，应由有资质的专业人员操作。

（4）塔吊安装后，在自验的基础上，经过有关部门通过试吊验收后方可运行。

（5）严格执行定机定人，定岗制度，人机固定，机长负责制，验收后方可运行。

（6）附墙装置撑杆布置高度按原厂规定，根据本工程实际情况与框架梁附着拉结，拉结点尽量靠近梁柱节点，本工程梁柱断面与配筋较弱，应与设计院联系加强，必须满足受力强度要求。

（7）塔吊顶升必须按说明书规定步骤进行，顶升后要进行垂直度测量，垂直度不超过1／1000，并经验收后才投入使用，四级以上大风应停止顶升。

（8）必须有良好的防雷接地装置，接地电阻小于欧姆。

（9）任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂等的高空部位检查或修理时，必须佩带安全带。

#### 井字架安全措施

（l）施工现场的井字架必须严格执行建设部部颁标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（ JG J88—92）。

- （2）井架基础要平整夯实，排水良好，架体必须安装在栓基础上，并用地脚螺栓或轧桩固定。

（3）附墙式井字架，应与建筑物作刚性连接，连接点垂直间距不大于6米，项部有加固措施；采用缆风绳的井字架，当架子高度不超过20米时设一组（4根）缆风绳，21—30米时增设一纽。缆风绳严禁用钢筋代香，缆风绳与地面之间的夹角为45—60度，在每一根缆风绳上都要安装与其拉力相适应的花蓝螺丝，缆风绳要通过花蓝螺丝固定在地锚上。缆风用的钢丝绳在端部用绳卡固定，绳卡不少于三只，绳卡安放在受力绳的一侧，缆风绳与架体连接要用吊耳或卸甲。缆风绳的地锚尽量采用水平式地锚，在土质竖实且地锚受力较小时可选用桩式地锚，采用桩式地锚时，要采用并排钢管桩，两根并排钢管桩的间距不小于0．5米，打入土中的深度不小于1．7米，上部用钢管将两根桩连在一齐，桩顶应有缆风绳防滑设施，缆风钢丝绳的直径不小于9．3毫米。

（4）井字架必须装有超高限位，下限限位装置，防断绳坠落装置，每层要有灵敏可靠的停靠装置，卷扬机绳子筒应有防止钢丝绳滑出的装置；井架架体三面用安全网围护，底层入口处设进料防护棚和安全自落门，吊盘进出料口设安全门和防护棚，每层的卸料平台要设安全防护棚。其中进料防护棚不少于要两层，两之间的间距不少于30公分。卷扬机的卷筒必须安装防护罩。井字架的各种安全防护装置每周要进行一次检查，并将检查结果记录到安全台账中去。

（5）铜丝绳的质量必须符合要求，不锈蚀、不缺油、断丝数量不超过规定，在运行时钢丝绳不得拖地，不得被水浸泡，穿越主干道时，应挖沟槽并加以保护。在钢丝绳的穿行区内，严禁堆放物料杂物。

（6）井架应有单独的避雷接地装置，接地电阻值不得大于10欧姆，对接地电阻要由电工定期测试，并将测试结果记入安全台账。井字架使用时要保证上下联络信号明确，各层次标志明显、醒目。卷杨机操作棚离开井架要有足够的距离，保证操作人员有良好的视野，操作棚应能防雨、防坠物打击。

（7）井字架搭设前，要进行专门的技术交底，搭设完以后，要立即通知验收，在验收合格并挂出验收合格牌以后方可使用。

（8）井字架在使用进程中要做到定人、定设备，操作人员必须持上岗证上岗。井字架的日常检查工作由项目安全员负责。

（9）井字架拆除前要仔细地检查如下内客：缆风绳或附墙架、地锚是否完好，架体与建筑物及脚手架之间的联接情况是否正常；查看架体上有无其他牵拉物；架体的基础是否完好。

（10）拆除架体之前，要在下方设警戒区，并派专人看管。拆除时，各种材料要从高处向下传递，严禁高空坠物。

（ll）在拆除缆风绳或附墙架前，要先设置临时的缆风绳或临时支撑，确保架体自由高度不超过八米。

（12）拆除作业要在白天进行，并且不得在大风天进行，如在拆除过程中因大风或其他原因而不得不暂时中断，要采取临时的加固措施。

#### 其它机械

（1）所有机械均必须作接零保护和有漏电保护装置。

（2）停机时应切断电源，拉闸加锁。

（3）露天操作均要搭设操作棚，外露传动部位均须有防护罩和防护栅。

（4）卷扬机禁用到顺开关，操作视线良好，凡用按扭开关，在操作人员处设有断电开关。

（5）木工机械设有灵活的安全防护装置。

（6）电焊机必须一机一闸装有随机开关，一、二次电源接头处防护装置，二次线使用线鼻子。

（7）机械发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理

（8）持证上岗，严格按单机安全技术操作规程操作，作好三保养工作。

### 脚手架安全技术措施

（l）脚手架所用钢管直径及壁厚必须与脚手架搭设方案的要求相一致，锈蚀严重、弯曲、压扁或有裂缝的钢管不得使用。立杆间距、步距、脚手架高度等技术要求必须与搭设方案的要求一致。脚手架的使用荷载不得超过搭设方案的要求。

- （2）脚手架所用的各种扣件的质量应符合建设部制定的《钢管脚手架扣件标准》的要求，采用有扣件生产许可证的厂家生产的产品，并且要有产品合格证，在使用时要注意检查所用扣件的规格与钢管是否一致，凡有脆裂、变形、滑丝等质量缺陷的扣件均不得使用。

- （3）脚手架地基土必须平整密实，有可靠的排水措施，立杆下用5公分厚30X30公分的混凝土预制块做基础。钢管脚手架要有单独的接地装置，接地电阻不得大于10欧姆。

- （4）脚手架外侧每隔九米，转角处每隔六—七报立杆必须设一道剪刀撑，剪刀撑要自上而下连续设置，与地面之间的夹角为45—60度。

- （5）钢管脚手架的立杆、大横杆、剪刀撑的搭接长度均不得小于四十公分，且不得少于两个扣件，立杆和大横杆的搭接点必须错开。

（6）脚手架在水平方向每隔七米，竖直方向每隔四米要设一点与建筑物刚性拉接，脚手架与建筑物的刚性拉接点在竖直方向上应相互错开，在转角处拉接点应适当加密；脚手架封顶处，里立杆应低于檐口五十公分，外立杆要高于檐口一米。

- （7）脚手片必须满辅三步（包括操作层），所有的脚手片必须绑扎牢固，脚手片铺设交接处要平整、牢固、无探头板，绑扎脚手片的铁丝不得细于18号。

- （8）脚手架搭设前要有书面的安全技术交底，使用前必须要分层分段地进行验收（一般情况下每三步验收一次），验收合格办理好各种验收签字手续后，在脚手架上挂出合格证才能使用。脚手架在使用过程中，由项目安全员定期进行检查，发现问题，及时整改，脚手架验收及平时的检查均要有书面的记录。

### “三宝”、“四口”防护措施

（l）施工现场高处作业必须严格执行建设部部颁标准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）的要求。

- （2）安全帽使用要正确，帽带要按规定扣好，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽，所有的安全帽均要从有安全帽生产许可证的厂家购买，所用的安全帽必须要有产品合格标志，并在有效期内使用。

- （3）脚手架外侧用有合格证的绿色密目阻燃安全网围护，外侧围护用的安全网要随施工层的升高而升高，并保持高出操作层不少于一米。

- （4）正确使用不同的安全网，立网不能代替平网，建筑施工时，从二层起设安全平网，往上每隔四层设一道平网，再设一道随施工高度提升的平网。安全平网每隔三米设一道支撑，支撑与水平面夹角45度，安全平网拼接要严密，网内的垃圾要及时清理。

- （5）安全带要有合格证书，生产厂家应是经劳动部门批准的有生产许可证的厂家。本工程施工中全部采用可卷式安全带。安全带使用时要做到高挂低用，要挂在牢固的地方，在使用过程中，不准将绳打结使用。安全带用后要有专人收藏，放在干燥、通风的地方保存。

- （6）各种预留洞口、预留坑，凡面积在l.5平方米以内的，可用固定盖板防护，面积在l.5平方米以上的，在四周设护栏并在下面放安全平网，设护栏时，护栏高度不小于一米，水平杆不少于两道。

- （7）在各种通道口都要搭设防护棚，棚顶满铺脚手片。

- （8）电梯井口应设高度不小于1．2米的固定门或双道防护栏杆，楼梯口要设临时防护栏杆。

- （9）阳台、楼面、屋面等临边处应设上、下两道防护栏杆或挂安全立网，间距大于两米时，应增加防护栏杆柱。

### 动火

①在易燃易爆的楼房、管道、设备和禁火区危险场所动火作业，必须按规定先申请输动火证，同时在有关人员审批同意并派监护人到场监护后，方准动火。

②动火负责人必须认真检查动火证填写内容是否符合现场的实际情况，发现内容有不完整的方面，必须向有关方面及时提出，严禁盲目施工。

③在危险场所高处焊接作业，要采取防止火花飞溅的措施，遇有六级以上在风时，应停止作业。

④对动火点的易燃物品，在动火前应清理干净。对沾有易燃可燃的材料、设备，动火前应冲洗干净。

⑤动火证要妥善保管，不准随意涂改、转让或转移动火地点。

⑥动火地点应有灭火器材、监护人员，动火完毕，待火种熄灭并检查确认后，方可离开现场。

### 冬雨季施工

①遇有雨、雪、霜、冻天气，作业前应将水、雪、霜、冻及时清理干净，同时采取防滑措施。

②遇有六级以上大风，禁止吊装和高处作业。

③施工现场以及存放易燃易爆物品的设施内，严禁烤火或使用电炉，防止发生火灾。

④雨天作业，现场焊接要设有防雨防风设施。

## 文明施工保证措施

### 文明施工目标

为确保本工程创杭州市安全文明施工双标化工地，实现预定的安全生产和文明施工目标，项目部成立安全文明施工领导小组，严格按国家安全标准规范和杭州市建筑工地文明施工的有关管理规定的要求进行施工组织与管理，负责对现场施工人员进行安全教育，制订现场安全、文明施工管理制度和具体措施，定期检查各项制度和措施的执行情况，纠正和制止违章违规行为，对有关责任人员进行批评教育和处罚，组织开展安全文明施工竞赛活动。

### 文明生产管理网络机构

根据该工程的特点及我公司现阶段的施工性质，确定文明生产管理网络，真正体现公司、工地、班组齐抓共管，保证工程顺利进行具体如下：

- 文明施工组织体系

### 文明施工管理措施

#### 场内标语、标志

①工地内显著部位，脚手架和井架等处悬挂工作方针要求的白底兰字标语和安全生产宣传牌。

②主要部位除应设置安全宣传标语牌外，危险部位还必须悬挂按照GB2893－82《安全色》和GB2984－82《安全标语》规定标牌，排水沟等夜间有人经过的坑洞等处还应设红灯示警。楼梯道口必须悬挂楼层标记。

③施工人员一律持证上岗，配戴胸卡（卡上书有持卡人姓名、单位、工种、职务、身份证号码、上岗证号码、暂住证号码等，并附有照片），胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一有序编号，并按照规定办理有关的出入证件。

④项目经理、安全总值班佩带袖章标志上岗。

⑤现场管理人员和各类操作人员戴规定颜色的安全帽。

⑥现场办公室应悬挂科室标牌，室内张贴卫生值日牌，物品实行定置管理。

⑦现场会议室保持整洁，墙上张贴工程目标图，组织机构图、质量保证体系图，安全保证体系图，形象进度表，气象记录图表。

⑧合理设置宣传栏、读板栏、黑板报、营造安全气氛。

⑨架子立杆必须油漆，通道立杆红白漆相间。

#### 施工用电

①施工用电严格执行三相五线制，线路设置可架空的必须架空，严禁随地拖设。

②分电箱、动力箱、照明开关箱均按标准制作，统一编号，刷红色危险标志，分配电箱周围0.8米严禁堆物。

③配电箱经常清扫，并保持安全装置齐全有效。地下室、通道、扶梯间等临时照明线尽量利用工程暗管敷设。

④地下室、宿舍照明必须采用36V电压，必须严格执行有关要求。

#### 材料堆场和堆放

①建筑材料、构件应按现场总平面图堆放，布置合理，堆放整齐，不得超高，堆料应分门别类，悬挂统一美观的标牌。

②一切建筑施工器材都应按平面布置或指定地点分类堆放整齐稳定。

③钢管分规格、层次一头齐，零件分规格入库存放。

④多余材料与物品要及时退场，无散乱物件。

#### 落手清

①每天组织检查打分，开展竞赛，检查结果及时颂，并与人工费单价挂钩。

②加强施工过程落手清的检查、考核和奖励，建筑垃圾必须及时清理完毕。

③推行清耗包干，明确班组承包责任。

#### 场地

施工现场作业区与办公、生活区明显划分，宿舍应统一布置。施工场地应推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须硬化，建筑物四周均应硬化并做好排水沟，统一布设场内排水系统，且自成体系，畅通不堵，设沉淀池，沉淀过滤后的水排入下水道。要求排水沟畅通，不积水、积垢，严禁污水外流。施工现场道路应畅通、平坦、整洁，无散落物，作业区严禁吸烟，吸烟应设单独吸烟处。

施工现场环境适当绿化，在生活区及办公区种植花草，沿围墙及周边、大门两傍摆盆栽植物，增加施工现场的绿地面积。

#### 教育

突出标准化、文明施工宣传气氛，挂设统一标牌，设置宣传栏，使每一个员工树立“文明施工标化管理在我心”的思想意识，从而自觉地付诸于实践的施工中。现场施工员工由所在班组统一进行文明施工的思想教育，提高思想觉悟和意识，做到文明施工，文明操作。

#### 服饰和标牌

现场施工人员着统一工作服、工作鞋，并按工种要求正确佩戴不同颜色的安全帽。安全帽统一印有公司标识和简称。

对施工现场所有工作人员均建立档案卡片，卡片包括姓名、文化程度、身高、配偶姓名、常住户口地址、安全三级教育、卫生防疫、体检等内容，卡片内客一律入微机储存，便于随时调阅和管理。

#### 七牌一图及围墙设置

施工现场必须设七牌一图（施工现场平面布景图，工程概况图，安全生产六大纪律和十项安全技术措施牌，安全生产记录牌，防火责任牌，管理人员名单及监督电话牌），标牌应规格统一，位置合理，字迹端正，线条清晰，表示明确，并固定在主要进出口处。项目部管理人员班子及主要班组要彩照上墙，姓名岗位明确。

施工现场必须实行封闭式施工，沿工地四周连续设置我公司规定的符合标化要求的围墙，砖砌围墙粉刷，主要路段和其它涉及市容景观路段的工地高度应不低于2.5m，其余部位不少于1.8m。并配以周围环境相适宜的油漆和宣传标语。工地四周应有与外界隔离的围护墙，围墙与大门按公司规定设置，入口处有门房门卫，使进入工地的人能对工程的概况有一个基本了解和注意安全的忠告。

#### 生活设施等

宿舍净高不得低于2.5M，进深不得低于3.5M，床铺应为双层木板床，第一层距地0.5M，第二层距每一层1M,距天棚不低于1M.一个房间不得超过30人,照明不得少于4个25W,电源线,灯头,开关均符合标准宿，全部采用低压电照明。舍内应有保暖、消暑、通风、防蚊虫叮咬措施。宿舍建立卫生管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。室内通风整洁，生活用品堆放整洁、无作业工具。严禁在宿舍内使用煤气灶、电炉、热得快、电饭堡等器具。室外设晾晒衣绳架,不得在室内晾晒衣服。

食堂应严格按照总平面图所示的位置设置，在整体布局上应能满足卫生、通风、照明、方使职工的要求。食堂有餐厅墙面及平顶全部刷白，食堂内应铺设地砖瓷片，在食堂的地面用集水沟集中排水。食堂和餐厅的窗户外侧全部用铜质窗纱密电封，防止蚊蝇、蟑螂等进入。在食堂的墙面上悬挂《食品卫生法》内容摘要，《食堂卫生管理制度》和食堂工作人员的健康证。食堂内严禁住人。食堂内应做到环境整洁，食品柜、菜板应生熟食分开，食品及炊具应分开放置，严禁混杂。生食、冷食、加工前、加工后的食品应分开。保证加工出的食品符合《食品卫生法》的要求。餐厅后方设餐具柜和剩饭剩菜盆，要求所有职工都在食堂餐厅内进餐，剩饭剩菜倒在指定的地点，饭后将餐具放在餐具柜内，严禁将饭菜带到宿舍内或将剩饭剩菜随意倒在水池内或其他别处的现象发生。使用燃油、电热灶具，配备冰箱冰柜。

设茶水亭，保证有充裕洁净的茶水供应，冬季保温，夏季配降署类饮料。

固定设置的男女分开的简易淋浴室和厕所，要求保证结构稳定、牢固、防风雨，地面用缸砖，墙面用1.5m高瓷砖。上面刷白，配置水箱，专人定时冲扫杀虫除臭，现场严禁大小便。主楼施工时均每层设置一个小便斗，每天专人清扫。

#### 文娱和保健设施

在生活区，开设文化活动室，有专人定期定时开放。室内配有电视机、象棋、围棋、扑克牌、乒乓桌等文化娱乐设施，并订阅《钱江晚报》、《民主与法制画报》等报刊杂志，丰富职工的业余生活，陶冶职工的情操，维系职工与企业的感情。

设置临时医务室，备些常用药品，做好对职工卫生防病知识的宣传教育工作，针对季节性流感、中暑、肠道传染等疾病，利用黑板报等形式向员工介绍防病知识与方法，并教育职工自觉增强健康保护意识，杜绝无谓的碰擦、跌损伤。医务人员对食堂、厕所、浴室、宿舍等公共场所不间断地进行检查督促，定期查看现场卫生情况。

#### 环境卫生

工地设有环境卫生宣传牌和责任区包干图，现场无积水。

防止蚊蝇孳生，落实各项除四害措施，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

建筑垃圾分类围挡堆放，及时清运。

工地的文明卫生检查为每天一巡查（专职文明施工巡察员），每旬一小查（后勤、医务人员），每月一大查（文明施工领导小组），季节性突击查（配合文明卫生、灭“四害”专项检查）。

设专职文明施工巡察员，佩带红袖章，实施文明施工巡回检查。在全工地拟派设1名巡察员，负责巡视全工地的文明施工执行情况。

巡察员对违反《文明施工奖罚实施细则》的人和事具有劝导教育权和奖罚处理权，使其有职、有权、有威信。

## 消防管理措施

- 3.1建立健全消防防火责任制和管理制度，现场要建立安全防火领导小组，吸收业主方参加，健全防火检查制度。要有教育培训计划和管理制度，每月经常开展活动，并有记录。要配备足够合适的消防器材及不小于职工总数10%义务消防人员。消防器材要指定专人维护管理。定期更新，保证完整好用。。

- 3.2施工现场应有统一规划的消防平面图、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员，易燃易爆品堆放间要重点防范，专人负责。电梯井、管井等处动火必须有明火监控管理，做好专职防火监护员监护工作和防止火星下落的措施。

- 3.3焊割工必须持证上岗。电焊、气焊、电渣压力焊等操作人员要严格执行“十不烧”规定。

- 3.4焊、割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得小于10米，与易燃易爆物品的距离不得小于30米，达不到上述要求应经批准并采取有效安全隔离措施。

- 3.5乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2米，使用时两者距离不得少于5米，与明火距离大于10米。

3.6办公室、在建工程楼层的每个层面和走道和扶梯口，脚手架的上下通道和电梯通道口，应成双悬挂灭火器材。

3.7配电房、木工棚、仓库等必须设有消防器材。

3.8主体结构施工时，在有模板的施工层面，应配备专职和兼职防火监督人员，巡回检查消防安全情况，有条件配备对讲机联络，进入装修阶段要适当增加消防器材、控制火源，规定吸烟点。

3.9施工现场严格控制使用电加热器，如情况特殊需要使用，必须按规定办理审批登记手续。经批准允许使用的电加热器，应集中在指定的安全地点使用，架设专用电线，落实防火安全措施，并指定专人负责管理。

## 治安保卫管理措施

4.1在施工现场设置专职治安保卫管理员，并建立现场治安管理小组，建立治安保卫责任制，认真落实施工现场的防火防盗防破坏及治安管理等安全措施。严禁盗窃、斗欧、赌博、醺酒，因地制宜，积极设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，注重精神文明建设。实行封闭管理，设置进出大门，制定门卫制度，严格人员进入登记。进入施工现场必须佩带工作卡。大门美观、大方并能上锁。

- 4.2加强各类物资的管理，施工现场使用的工具、设备、电缆、机械等要严格管理，落实专人保管，防止被盗，对操作人员先进行三级安全教育培训，先培训后上岗。外来劳务人员必须三证齐全，方可输相关手续。

4.3严格按照国家公安部公通字（1998）3号文件和浙公通字（1998）307号文件“关于重点建设项目治安保卫工作暂行规定”执行，切实作好现场治安保卫工作，保证工程正常施工。

## 环境保护措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的确良作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会主义现代化建设的发展，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场环境保护的基本内容有：

### 防止大气污染

（1）高层建筑施工垃圾，必须搭设封闭临时专用垃圾道或采作容器吊运，严随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（2）水泥等粉细散装材，应尽量采取封闭存放或严密遮盖，卸时要采取有效措施，减少扬尘。散装水泥桶下水泥口四周用彩色塑料布封闭，避免造成水泥四处飞扬，污染环境，水泥罐上口用滤网封闭，加水泥时，严格监视水泥罐的容量，防止水泥加满后从顶部飘出，造成粉尘飞扬的现象。黄砂、建筑垃圾等要用密封车运输，’施工现场其他可能被风吹起的材料要妥善地加以复盖。

（3）现场临时道路基面层应混凝土化，防止道路扬尘。黄砂、建筑垃圾等要用密封车运输，施工现场其他可能被风吹起的材料要妥善地加以复盖。

（4）尽量使用商品混凝土施工，并且在拌制现场设置除尘设备。

（5）施工现场使用的锅、炉，必须符合环保要求，要使用燃油锅炉和用电蒸汽锅炉，代替燃煤锅炉，减少粉尘排放。

（6）现场禁止焚烧有毒、有害物质。严禁在工地焚烧建筑垃圾或任意丢弃垃圾，严禁私自焚烧建筑垃圾或私自淹埋建筑垃圾。

（7）翻脚手片前要先洒水，防止粉尘飞起，围护安全网要定期冲洗。拆除之前要彻底冲洗干净。

### 防止水污染

（1）混凝土、砂浆拌制现场，必须设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政排污管道，亦可回收用于洒水降尘。

（2）施工污水严禁流出工地，污染环境。

（3）现场存放油料的库房，必须进行防渗处理。储藏和使用都要采取措施，防止跑、冒、漏、滴，污染水体。

（4）食堂应设置简易有效的隔油池、定期淘油，防止水污染。

（5）做好车辆进出现场的清洁工作，在门口设车辆清洗槽，保证净车出场，避免出现抛、撤、滴、漏等现象，不污染场外道路。

### 防止噪声污染

（1）施工现应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪的相应制度和措施。

（2）减小施工噪声污染，尽量避免夜间作业，减少施工噪声对居民的影响，当为了保证施工质量或因施工工艺需要，必须要在夜间施工时，应事先向环保部门提出申请，经批准并向周围居民作出解释后再实施。采取一切可行的措施，改进施工工艺，减少施工噪声，减少夜间施工的机械数量。必要时在施工现场周边安装噪声隔离屏，防止噪声传出。

# 总包协调管理措施

## 概述

任何基建工程的施工，除了土建施工外均离不开各专业工种的的分工配合。各工种分工、施工要求的不同，对总承包方和各专业分包单位之间的配合、进度协调、质量管理及产品保护提出了很高的要求。

根据招标文件和有关规定，本工程的电梯、二次内装饰等工程均由专业分包单位施工，如本公司有幸中标并被业主确定为中标单位，我公司将采取切实有力措施，加强对各个分包队伍的管理，协调各方面关系，切实履行总包职能，共同完成工程各项管理目标，对业主保证质量、工期各方面投标承诺的实现。

## 施工组织

本工程分包队伍众多，这给现场的施工管理提出了极高的要求，作为总包方，如不能切实地加强总包管理，工程的顺利施工将无从谈起。一旦我公司中标，将遵循工程项目经理部各项组建原则，实行项目经理负责制，其职责为直接接受业主指令，并对业主负责。总包项目部进场后，即时负起全面协调工程质量、进度、安全及文明施工等工作职责，对工程分包商和供应商进行直接管理和指挥，并协调两者关系。技术负责人、项目副经理和安装副经理组成第二管理层，其下设有生产部、质量安全部、材料供应部、综合管理部、技术管理部和后勤保障部等部门，同时针对本工程的特点，在管理体系中增设一个总包管理部，负责各单位的协调管理。

每周在现场召开办公会议，解决、协调、平衡工程进展过程中有关技术、资金、劳动力、机械材料等各方面的问题；对设计院积极参与设计交底，有关设计更改及时实施；对质监站、监理方面积极配合有关过程检测，及时提供施工资料；对分包方尽量通过立体交叉施工安排较充分的施工工期，尽可能满足其施工所需的场地、水电、临设等条件，并且在预埋、安装调试方面充分配合。确保工程快速、优质、顺利进行。

## 总承包管理的原则及方法

施工总承包管理的基本原则可归纳为“公正”、“统一”、“控制”、“协调”。施工总承包方在总承包管理中，无论在选择材料、选择分包方，还是在施工管理过程中面对的各种问题，都应以业主的利益、工程的利益为重，公正对待，以确保整个工程在施工过程中能顺利进行，只有完全落实这四大原则才有可能把整个工作做得尽善尽美。

为切实抓好本工程的管理，控制好质量、安全、进度和文明施工等工作，我们将采取“管、帮、促”的方法，真诚服务于本项目：

管——严格按合同要求管理督促各分包单位，合理组织好各分包单位的进退场工作；

帮——向分包单位提供服务，真心诚意地帮助分包单位解决施工中的实际困难，并为其提供后勤保障服务等；

促——切实促进分包单位提高管理与技术水平，落实各项施工进度计划。

对于整个工程的施工过程而言，所有分包方进入施工现场都应在总承包方的领导下统一管理，而分包方等则必须服从总承包方的统一管理，总承包方下达科学合理的批示、指令，分包方必须执行，并同时将采取一些适当的手段来予以保证。整个工程只有统一于总承包方的管理，才能更好地运转，为工程优质、高效、安全、文明地完成创造良好的环境和条件。

作为总承包方在总承包管理中，如何有效地控制各分包方的施工进度、质量、安全等能否保质保量按时完工的保证，只有对分包方进行严格的控制才能达到良好的交果。而总承包方如何控制？首先必须配备有各种专业人员进行监督，其次是深入现场进行施工过程的控制，结合合同条款的控制方式，最后必须对完成的产品有一个综合的评定。控制原则执行的好坏将直接影响整个工程的各项指标的完成。

总承包方在执行总承包管理过程中，应对分包方提出总目标及阶段性目标，这些目标应包括质量、进度、安全、文明施工等，在目标明确的前提下对各分包方进行管理和考评。

作为总承包方在总承包管理过程中，应根据各施工阶段的施工特点进行综合平衡，平衡目标的大小，平衡设备的使用，平衡施工面的展开及平衡进度的快慢。关键是要抓住重点，来平衡其它，使整个工程在施工过程中有重点、有条理。

## 总承包对施工协调的管理

施工总承包管理在整个工程的施工过程中，对工程内部施工的各单位及对工程周边的相关部门的协调管理是确保整个施工过程顺利完成的关键，也是确保工程质量目标顺利实现的关键。

为使工程施工顺利进行，总承包管理部应协调好与业主之间的关系，诚恳接受业主、监理对总承包分包管理工作的指导性意见和要求相互紧密合作，通过良好的合作确保本工程承包合同全面履行，确保工程顺利进行。其主要表现在：定期召开与业主的碰头会，讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系，从施工角度及以往的施工经验来为业主当一个好的参谋，及时为业主就工程本身而言使工程以最少的投资产生最好的效果；并在施工中为业主着想，达到业主提出的各种合理的要求。

总承包管理人员必须认真学习总承包与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终将其贯彻执行到整个总承包施工管理全过程中去，确保工程如期优质完成。根据合同规定的承包施工范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求，总承包编制详细、完善的施工组织设计，由公司总工程师签发后，进行实施。将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于总承包控制状态之下，确保工程如期完成。

对各分包单位，我们将通过合同及协议明确我们与各分包方之间的责任，以各种合同作为施工总承包管理的依据。施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总承包均以书面指示及时发给各分包执行。在施工中，我们将提供充分的施工作业面给各施工分包单位，提供文明施工的条件，制定切合实际的施工进度计划，合理安排各分包单位的施工流水节拍，并通过定期召开的协调会解决在施工过程中所出现的总、分包间及分包与分包间的各矛盾，以使整个工程能顺利地完成，并达到相应的各种指标。各个分包应按照与总承包签定的合同要求，编制出分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请总承包审批经同意后才能进行施工。

## 施工技术管理

施工技术是保证施工质量及今后交工验收的关键，而总承包部对各分包的技术管理落实得是否全面、仔细、完善将直接影响工程的各项指标的完成，总承包部只有发挥计划、组织、协调、指挥和控制功能，建立良好的总承包技术管理秩序，使管理过程符合技术规范、规程，科学有效地组织各项技术工程的顺利展开。

施工总承包部对施工技术的管理主要表现在：

¤熟悉图纸，组织参与各种设计交底、图纸会审及施工组织设计交底，通过审查图纸等工作，全面部署、重点考虑施工技术措施、工序搭接、重点关键部位的施工难点，对发现的施工技术操作、材料设备、图纸错误等问题，会同有关单位、部门及时解决，在各工序施工前将图纸上的问题及时解决。保持经常性的沟通，尤其是图纸和施工方案，工期进程安排上的充分沟通。

¤凡需预埋、预留构件，专业设备安装队伍应事先在协调会上提出（或在图纸中标出）。由总承包土建方协助解决，避免事后凿敲。

¤凡因工艺程序需要总承包尽快完成的分项工作或需腾出的作业面，专业安装队伍应事先在协调会上提出（或在图纸中标出）。由总承包根据总体进程安排，作相应调整。

¤凡通讯和专业设备安装施工后需土建做后序工种的，总承包无条件安排有关工种施工。

¤督促各分包单位在不同的施工阶段对不同的施工对象，提出相应的施工方案或作业指导书，并进行审查，充分研究后，由我们批准实施，并纳入总承包部的档案内。施工中我们将根据施工方案或作业指导书进行检查、落实。

¤及时做好总承包的各项技术资料汇总工作，定期归档，同时定期对各分包单位的技术资料进行检查，发现问题及时督促整改落实。

¤计量工作是企业生产和管理的技术基础工作，总承包根据施工实际情况，设置相应的计量管理机构，要求分包单位必须配备专（兼）职的计量管理人员，开展计量工作，总承包部定期检查，督促各分包单位按国家及当地有关规定及时做好计量器具的送检工作，确保工程的质量。

## 施工质量管理

我公司已通过了ISO9002质量体系认证多年，有着较为完善的质量做主体系，在施工过程中，我们将严格按照质量体系抓好质量管理。同时将根据工程特点，要求各分包单位提供符合总包要求的各自的质量保证体系，在分包单位施工过程中，要求各分包单位严格按其质量保证体系进行运转，同时对其质量保证体系进行监控。

质量控制是我们对分包单位进行质量管理的重点，对施工过程各阶段采取严密的质量控制是质量管理体系中最关键的环节，作为总承包单位，将从以下几方面进行有效的质量控制。

- ¤阶段性的质量控制要求

在施工过程中，我们将重点加强事前控制和事中控制，事前控制主要是对分包方所需的原材料、半成品、构配件进行质量检验和控制，并编制相应的检验计划，参与设计交底、图纸会审等，审核分包方的施工方案、施工流程、工艺及方法。

事中控制是指施工过程中的质量控制，是质量控制的关键，主要是：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围，及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题，进行处理和解决。

总包对专业分包的施工全过程进行质量的技术交底、检查与验收

●参与分包方的各工序间的交接检查，参与隐蔽验收工作；

●审核设计变更和图纸修改并发放给分包方；

●严禁施工中有异常情况出现，如未做隐蔽验收而擅自封闭，掩盖或使用了不合格的工程材料或擅自变更替换工程材料等。

- ¤施工过程中的质量控制要求

●以加强施工项目质量控制为主要目标，以人为核心，坚持“质量第一，客户满意”，以预防为主，坚持质量标准的严格检查，一切用数据说话；

●我们的质量部在对分包质量监督过程中，组织我们的施工管理人员熟悉各分包单位的施工部位及相关图纸，了解并审核对应的施工方案，以做到在检查是心中有数；

●加强对分包单位的材料、设备质量管理力度，凡工程所用的材料及设备必须符合国家、地方的规范或行业标准，任何分包单位的材料、设备进场必须提供相应的质量保证书，在有必要的情况下提供得试报告，同时我们将不期的抽检，以确保材料、设备的质量能达到相应的质量材料；

在施工过程中，我们将对分包单位的施工顺序进行严格的检查，要求各单位必须合理安排各自的施工顺序，并在施工中予以全面落实，当我们发现违反施工顺序或不按图纸施工、按方案施工、不按操作规程施工，我们的有关部门将无条件地制止下道工序的施工，督促其整改并进行复检，符合标准后才能继续施工。

●项目部将以各个指令，组织指挥专业分包施工单位，科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究赔误方的失责，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工程或造成经济损失。

- ¤其他的一些质量控制要求

●质量跟踪管理控制：

总承包方应根据工程特点对分包方制定切实可行的并经总包考虑确认达到的目标，并在工程施工过程中进行跟踪检查，发现问题立即下令整改，监督其整改过程，在分包单位的申请下进行复检，使所有问题解决在施工过程中，而不是发现在事后，从而保证工程的质量。不断加强对分包施工单位人员的教育，提请分包单位增强员工对产品的保护意识，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。

●施工计划的质量控制

总包方在编制完工程的总进度计划后，应要求分包依据总进度计划，依自身的特点编写阶段性进度计划，月施工进度计划直至周进度计划。施工中应以工程质量为最高宗旨，如果工期和质量两者发生矛盾时，就把质量放在首位。工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期。

## 施工进度管理

施工进度计划的完成情况是总承包对分包单位的重点控制指标之一，能否按时完成将直接影响到业主的利益。故作为总承包如何对分包单位的施工进度进行管理和控制将是至关重要的。

- ¤对分包单位施工进度目标的确定

●总目标的确定

作为总承包方在选择分包单位时，应把施工进度作为一个明确的目标予以在合同中确定，更有相应措施予以制约，而这个目标的确定将以总承包以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，按施工总进度计划来总体控制，总承包方必须考虑各分包之间的衔接，确定明确的开、竣工日期，同时在签定分包合同时必须明确，以有效的对工程进度计划进行总控制。

●阶段性目标的确定

在分包单位进场后，分包单位应提供其根据目标而制定的细化的施工总进度计划，交由总承包方进行审核，审核重点是各工序完成时间及与其他分包单位需穿插的施工日期，经过调整后，经总包及分包共同确认后，总承包方将以此细化计划来编制月计划，即阶段性计划，而分包单位则根据月计划的进度要求全面调配人、财、物，同时总承包单位将对分包每月安排进行综合评估，审核各分包单位的这些安排能否完成当月的阶段性施工任务。

●短期目标的确定

短期目标的确定由分包单位根据月施工计划编制，可以是旬计划也可以是周计划，在每旬或每周开始前2天交总承包处，总承包在分包单位实施过程中进行监控，并在每周或旬开始第一天对上周或旬的分包完成情况作出周或旬的评估报告交相应分包单位业主。

- ¤对分包方施工进度实施的管理

在总目标、阶段性目标、短期目标确定以后，总承包方必须对施工进度的实施管理进行明确，其中总目标由总承包项目经理进行全面管理，阶段性目标由分包单位的项目经理全面管理，短期目标则由分包方的专业工程师进行管理，以保证管理目标明确，管理范围明确，管理责任明确。

分包方的项目经理主要负责阶段性目标的制定，审定短期目标计划，并对阶段性目标计划的实施结果及过程编制评估报告，同时监督短期目标计划的实施。

分包方的专业工程师主要负责阶段性，短期目标的实施工作，并对短期目标计划的完成情况编制评估报告，监督每天的计划完成情况，及时反馈有关计划实施过程中存在的问题。

作为总承包方只有通过以上三级管理模式，才能更好地对各分包单位进行全面的管理，并取得良好的效果。

- ¤对分包单位施工进度计划的控制

在管理责任及范围、目标明确后，则无论是总承包方还是分包方必须按要求无条件完成，逐级完成施工进度计划，从而确保施工总进度计划的完成。

作为总承包方所派出的总包管理部负责人全权对业主负责，督促施工总进度计划的落实和完成。根据下属管理人员所提交的月、周或旬的评估报告及亲自观察的现象，及时要求未按计划完成的分包单位进行人、财、物的调整，而分包方在无异议的情况下必须无条件执行，同时总承包方将发函与业主及分包单位备案。

当阶段性施工进度计划未按时完成，则当月施工进度款将按余留工作量的2～4倍扣除，何时追上何时发放。而对进度拖欠而影响其它分包单位的施工则影响部分款项由该分包单位承担50%～100%。同时，有权要求分包单位撤换其派出的有关管理人员，直至更换分包单位。

对分包单位施工进度计划的控制主要体现在分包单位人、财、物、工作量、工作工序的总体控制来达到对分包方按时完成计划的控制，从而落实总承包方对业主所作出的工期承诺。

- ¤具体措施

●总承包每周定期与分承包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按照总承包周计划要求检查分承包每周工作完成情况并布置下周施工生产任务。

●总承包现场管理人员与分包管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖迟和延期。

●协调总包与分包，及分包与分包之间的配合工作，合理安排、调度施工工作面、施工机械设备、材料运输及交接验收等；

## 安全与文明施工管理

专业分包工程的施工，必须达到项目部“双标化”文明施工现场的标准要求。施工安全是任何一个施工现场必须重视并占相当地位的一个关键，只有安全生产做得好，才能更快、更好地进行施工。

而对于本工程，在施工安全方面，我们承诺施工安全目标为：杜绝死亡及重伤事故，并将安全事故频率控制在0.15%之内。

在施工安全管理过程中，我们主要采取“预防为主”的方针，通过加强安全教育，使安全第一的思想深入人心。

总、分包双方签订“安全管理协议”，明确双方的权利、义务和责任，确保工程施工安全。任何分包单位进入施工现场后， 总包对分包的施工全过程进行安全教育和技术交底与检查，实行安全验收制度；并对施工现场的一些特殊部位进行详细交底，同时记录在案；而各工种则由分包方进行安排教育，并将教育记录交总承包方处。

主要机械设备、临时设施，须按规定经专业安装及有关部门的验收合格后方可使用；对于施工现场的安全设施，总承包方每月全面检查一次，平时则随时检查，对不符合要求的设施，及时向分包单位提出并限时整入，在整改前及整改中贴上禁用标志，如有分包方强行使用，则总承包方有权要求其停工或要求分包单位把使用者清退出场，而所造成的一切后果由分包方自行负责。

总承包单位在安全生产会上制定一套完整的安全生产管理制度，落实安全生产责任，明确专人分管安全，对各分包进行控制检查，督促施工人员在生产操作过程中正确穿戴好劳动防护用品，严格遵守安全操作规程及建筑工地的各项规章制度。对违反安全生产人员所在的分包单位严肃处理，进行罚款及通报，屡教不改的则停止其施工。

文明施工作为总承包单位的形象的体现亦在施工中起到很大的作用，故作为总承包方必须对现场的文明施工进行统一的管理和控制。

首先，总承包方在对施工现场全面规划后各分包单位必须按规划要求堆放材料、布置场地，按照总承包指令做好场容场貌管理工作，建筑材料、设备划区域整齐堆放，施工现场做到工完料尽场地清。遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。保持工地卫生、文明，努力做好宿舍卫生工作。

其它，对所有现场划片分区，由各分包单位及总承包单位进行承包管理，哪个区域达不到文明施工要求，就由负责该片区的单位负责，并进行适当处理。

再次，对各分包方的自行施工区域必须做好各自的落手清工作，做到工完料尽地清。废弃物与垃圾的处理按总承包的场布要求集中到指定地点统一处理，否则由总承包安排他人予以处理，其费用由分包商承担。每天有专人进行检查，每周总承包方提出评估报告交总承包之项目经理及业主有关人员。

并要求做好消防与治安管理工作，开展消防与治安的教育工作，配合总承包做好安管理工作，严格执行动火申报制度。

最后，在文明施工管理和控制中将结合施工安全进行综合管理，并在施工安全中具体体现。

# 季节性施工措施

杭州市自然气象条件如下：

（1）经度东经120°10′,纬度北纬30°15′；

（2）最热月平均气温28.6℃,最高气温39.9℃,最热月平均相对湿度为80%,冬季最低气温-9.6℃；

（3）年平均降雨量为1409.4MM,日最大降雨量为189.3MM,基本雪压0.4KN/M2；

（4）平均风速冬季2.3M/S，夏季2.2M/S，30年一遇最大风速25.3M/S，基本风压0.4KN/M2。

鉴于本工程规模较大，层数较高，而施工周期相对较长，因此针对不同季节气候，我们将采取不同措施进行指导施工，以确保工程质量。

## 夏季施工措施

杭州地区，夏季气温较高，且空气湿度较大，因此夏季施工应以安全生产为主题，以“防暑降温”为重点，只有抓好安全生产，才能确保工程质量。

### 保健措施

l）对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查，凡检查不合者，均不得在高温条件下作业。

2）炎热时期应组织医务人员深入工池进行巡回和防治观察。

3）积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

4）对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料，含盐饮料。

5）施工现场设置茶水亭,休息室。宿舍等地方配置电风扇。配置常用防暑降温药品。

### 组织措施

l）采用合理的劳动休息制度，可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

2）改善宿舍，职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

3）根据工地实际情况，尽可能快速组织劳动力，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

### 技术措施

#### 混凝土工程

为防止夏季混凝土、钢筋混凝土施工时受高温干热影响，而产生裂缝等现象，施工时应采取以下措施。

¤认真做好混凝土的养护工作，混凝土浇捣前必须使木模吸足水份，遇到面积较大时，要用草包加以覆盖，浇水保持混凝土湿润。一般混凝土养护时间:采用硅酸盐水泥\普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土。不得少于七昼夜；掺加缓凝剂外加剂及有抗渗性要求的混凝土，不得少于十四昼夜。对供水不足的现场，应设置足够容量的蓄水池和配备足够扬程的高压水泵，确保高空供水。梁柱框架结构，应尽可能采取带模浇水养护，免受曝晒。

¤根据气温情况及混凝土的浇捣部位，正确选择混凝土的坍落度，必要时掺外加剂，以保持或改善混凝土的和易性、粘聚性，使其泌水性较小。

¤浇捣大面积混凝土，应尽量选用水化热低的水泥，必要时采取人工降温的措施，也可掺用缓凝型的减水剂，使水泥水化速度减慢，以降低和延缓混凝土内部温度峰值。

¤厚度较薄的楼面或屋面，应安排在夜间施工，使混凝土的水份不致因蒸发过快而形成收缩裂缝。

¤遇大雨需中断作业时，应按规范要求留设施工缝。

#### 砌筑工程

¤高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外，还应在施工前适当地浇水，使砖块保持温润，防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。

¤砌筑砂浆的稠度要适当增大，使砂浆有较大的流动性，灰缝容易饱满，也中在砂浆中掺入塑化剂，以提高砂浆的保水性与和易性。

¤砂浆应随拌随用，对关键部位砌体，要进行必要的遮盖、养护。

¤掺微沫剂的砂浆，必须严格遵照使用说明拌制。

#### 抹灰工程

¤抹灰前应在砌体表面洒水湿润，防止砂浆脱水造成开裂、起壳、脱落、抹灰后要加强养护工作。

¤外墙面的抹灰，应避免在强烈日光直射下操作。

¤砂浆张配要准确，应根据工作量，有计划地随配随用，为提高砂浆保水性，可按规定要求掺入外加剂。

¤对于加气混凝土填充墙的粉刷，要提前一天浇水湿润，适当控制每层粉刷厚度，并正确使用107胶。

#### 屋面工程

¤无论是刚性还是柔性防水屋面施工，均严禁在高温裂日曝晒下进行。

¤刚性屋面混凝土施工气温宜在5℃～35℃之间进行，尽量做到随捣随抹，施工完毕要根据气候情况及时覆盖草包，避免曝晒，及时进行浇水养护。

## 雨季施工措施

### 雨季施工管理目标

¤雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。

¤加强雨季施工信息反馈，对近年来发生的问题要采取防范措施设法排除。

### 技术措施

#### 土方工程

¤雨季开挖基坑或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。雨季施工的工作面不家过大，应逐段逐片的分期完成。基础挖到设计标高后及时验收并浇捣混凝土垫层。为防止基坑浸泡，开挖时要在坑内做好排水沟、集水井。基础施工完毕，应抓紧基坑四周的回填工作。

#### 混凝土工程

¤根据多年来的气象资料表明，杭州市暴雨、台风多发季节一般在8—10月份。混凝土在雨季施工中坍落度偏大，以及雨后模板，钢筋插铁淤泥较多，影响混凝土质量。因此，我们将尽量避免混凝土浇捣在雨天进行，如无法避免，则采取混凝土开盘前根据砂石含水率，调整配合比，适当减少加水量，合理使用外加剂等一系列措施，确保工程质量。遇到大雨应停止浇灌混凝土，已浇部位应加以覆盖。

¤模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报情况，防止隔离层被雨水冲掉。模板支撑下回填土要夯实，并做好垫板，雨后及时检查有无下沉。

#### 砌筑工程

¤砖在雨季必须集中堆放，不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不宜超过1M。雨季遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙顶盖一层干砖，避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受大雨冲刷的新墙体应翻砌最上二皮砖。稳定性较差的窗间墙、独立砖柱应加临时支撑，以增加墙体稳定性。雨后继续施工，应复核已完成砌体的垂直度和标高。

#### 装修工程

¤装修施工在施工同时，必须作好上层地面，并封闭好窗口及电梯井口，各层楼梯间作好挡水埂。

¤雨天不准进行室外抹灰，应至少预计1—2天的天气变化情况。

¤雨天不宜做罩面油漆。

¤外脚手架要设挡脚板，并随时清理架子上的污物，防止雨水溅污墙面。

¤高级外饰物及一般外墙涂料等雨施过程中要采取如塑料薄膜的保护措施。

¤已作好的屋面，要及时将雨水管接至地面，防止雨水沿雨水沟流至墙面而造成污染。

#### 屋面工程

¤屋面应尽可能在雨季前施工前安装好雨水管，以利排水。

¤防潮、保温材料不能淋雨，须妥善保管。

¤防水材料的施工，应确保其基层含水率符合要求。

#### 抹灰工程

¤雨天不能进行室外抹灰，对已经施工的墙面应注意雨水污染。

¤室内抹灰宜在屋面完成后进行。内墙粉刷时，可在砂浆内掺加早强剂，使粉刷容易干燥。

### 安全措施

¤场地排水：现场内主要运输道路两旁要作好排水沟，保证雨后通行不陷。对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通以保证水流畅通，不积水，并要防止四邻地区地面水倒入场内。

¤机电设备防护：露天使用电气设备，应设置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚，电源线路绝缘良好，保护接零要完善，要有可靠防漏措施。机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。塔式起重机的接地装置进行全面检查，其接地装置、接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求，并进行摇测。塔式起重机每日作业完毕，应按规定机械定位，防止遇大风雨移动。

¤材料防护：对木门、石膏板等怕雨淋的材料要采取防雨措施，并放入棚内或仓库内，要垫高让其通风良好。

¤大小设施检修及围护：临时设施检修，对现场临时设施，如：工人宿舍、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险临时建筑物须进行全面翻修加固或拆除；脚手架的拖拉绳需补齐绞紧，脚手架要加扫地杆，要经常检查，发现问题及时处理或更换加固。对一般不进入雨季施工的工程，力争雨季到来前完成到一定部位，同时考虑防雨措施。

## 冬季施工措施

常温转入冬季施工温度控制：当大气温度低于10℃时，室外日平均气温连续5天低于5℃时，即转入冬季施工。

冬季施工转为常温：凡次年初春连续7昼夜不出现负温时即转入常温施工。

### 冬季施工管理目标

¤加强冬季施工准备工作，提前作好物资准备。

¤加强冬季施工准备工作，提高冬季施工作业质量水平。

¤提高人的素质，为适应冬季施工管理的要求，对管理人员进行系统培训。

### 冬季施工准备工作

¤生产准备：结合施工特点将冬季施工准备所需的劳动力，材料，设备（包括热源设备）等均纳入生产计划。对冬季施工停工工程应进行维护与保管。临时设备与设施越冬维护，对现场搅拌机棚，卷扬机棚，消防设施及管道部分进行越冬防冻维护，保证冬季正常使用。施工现场积水积雪要清除，道路要畅通无阻。上水管、阀门、消火栓要做好保温。

¤技术准备：结合冬季施工原则及工程特点编写施工方案。要求技术可靠，经济上合理，能源消耗少。力求施工方法简单可靠，施工速度快，达到缩短工期降低成本的目的。在冬季施工前对技术干部进行专业培训。

### 技术措施

#### 土方工程

¤土方和基础挖土，要及时排出积水，并采取保温防冻措施，如遇霜、雪等冰冻天气时，可保留10-30cm厚土层待下道工序时再挖，一般不允许用冻土回填。

¤冬期回填每层厚度应比常温施工时减少20-25%，预留沉陷量应比常温施工时适当增加。

¤填土前，应消除基底上的冰雪和保温材料。

¤填方边坡表层1m内，不得用冻土填筑。

¤填方上层应用未冻的、不冻胀的或透水性好的土料填筑，其厚度应符合设计要求。

¤开挖基坑（槽）时，必须降止基底土遭受冰冻结。如基坑（槽）开挖完毕至地基与基础施工之间有间歇时，应在基底标高以上预留适当的厚度的松土或用其他保温材料覆盖。

#### 砌筑工程

¤为保证砌筑质量，砖砌体应严格按“三一”砌筑法施工，并采用满丁满条排砖法，灰缝应控制在10mm左右。

¤材料：砖和石材的砌筑前，应清除冰霜；砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制；石灰膏、粘土膏和电石膏等应防止受冻。如遭冻结，应经融化后，方可使用；拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块；拌和砂浆时，水的温度不得超过80℃；砂的温度不得超过40℃。

¤砌筑工程施工时，砌筑砂浆标号应按设计要求配制，一般不再提高标号。但不得低于M5.0。砂浆稠度应适当加大，一般可控制在约10—12cm，视气温和日照情况，砌体可少量浇水湿润。

¤冬期施工不得使用无水泥配制的砂浆。

¤基土为不冻胀性时，基础可在冻结的地基上砌筑；基土为冻胀性时，必须在未冻的地基上砌筑。在施工时和回填土前，均应防止地基遭受冻结。

¤砖石工程的冬期施工应以采用掺盐砂浆法为主。对保温、绝缘、装饰等方面有特殊要求的工程，可采用冻结法或其他施工方法。采用掺盐砂浆时，砌体中配置的钢筋应作防腐处理。

¤冬季施工用混合砂浆，采用热砂浆，水加热温度控制在60℃—80℃，砂浆温度不超过40℃，上墙温度不低于5℃，与墙体表面温差不宜超过30℃。砌筑工程应优先选取用外加剂法。

¤冬期施工中，每日砌筑后应在砌体顶上先平铺一皮砖后再用二层草包覆盖。

#### 混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前作好混凝土浇捣工作。

¤冬期浇筑的混凝土，在受冻前，混凝土的抗压强度不得低于下列规定；硅酸盐水泥或普勇硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的30%；矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的40%，但不大于C10的混凝土，不得小于5.0N/mm2。

¤冬期钢筋的焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时，其最低气温不宜低于-20℃，且应有降雪挡风措施。沓后的接头，严禁立即碰到冰雪。

¤配制冬期施工的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于425号，最小水泥用量不宜少于300Kg/m3（大体积混凝土最小水泥用量应根据实际情况确定），水灰比不应大于0.6。使用矿渣硅酸盐水泥，宜采用蒸汽养护；使用其他品种水泥，应注意其中掺合材料对混凝土抗冻、抗渗等性能的影响。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铝水泥。

¤在冬期浇筑的混凝土，宜合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合现行国家标准及产品说明书的规定。并注意检查骨料中活性二氧化硅的成份，防止发生碱骨料反应而导致混凝土破坏。使用无氯盐类防冻剂，对抗冻性要求高的混凝土，宜使用引气剂或引气减水剂。掺用抗冻剂、引气剂或引气减水剂的混凝土的施工，应符合《混凝土外加剂应用技术规范》的要求。

¤施工中所使用的混凝土骨料必须清洁、级配良好、质地坚硬，不得含有冰块雪团等冻结物及易冻坏开裂物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中，不得混有活性骨料。

¤对原材料的加热，搅拌，运输，浇筑及养护等应进行热工计算，并据此施工。运输和浇筑混凝土用的容器应具有保温措施。特别要注意在浇捣前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

¤对加热养护的现浇混凝土结构，混凝土的浇筑程序和施工缝的位置，应能防止在加热养护时产生较大的温度应力。

¤在混凝土施工时，一般情况下可采用蓄热法养护（用覆盖，包括挡风屏等措施，利用水泥在硬化过程中放出的水化热，使混凝土在正温条件下达到设计强度的30%以上）。当室外最低温度预计在混凝土施工后3—5天内可能达到-7℃~0℃时，应采用掺防冻外加剂及负温混凝土综合蓄热法养护。选择保温材料时，以导热系数小，密封性能好，坚固耐用，防风防雨，价格低廉、重量轻，便于搬运支设，能够多次重复使用者优先。

¤大体积混凝土施工时，采用综合蓄热法养护。综合蓄热法是利用原材料预热热量和水化热，通过保温蓄热加上外加剂的早强作用，延缓混凝土冷却，使混凝土在冷却到零度前，达到受冻临界强度，此后在自然环境下，凭借外加剂复合成分的防冻作用，确保混凝土强度继续增长。具体做法是在混凝土浇筑后，表面覆盖一层塑实薄膜，二层草包，再一层塑料薄膜来保温，利用原材料加势及水泥水化热的热量，延缓混凝土冷却，使混凝土温度降低到0℃前，达到一定的强度。

¤冬季施工不宜留置施工缝，如因技术或组织上的原因不能连续浇捣时，则应与设计协商。在施工缝处接着浇捣混凝土时，应先除掉水泥薄膜和松动石子，将表面湿润冲洗干净，并使接缝处原混凝土温度高于2℃，然后套浆浇混凝土。

¤预应力混凝土绑条焊接时，如遇有突然冰雪，应用石棉瓦或薄钢板，将焊接部分遮挡，以防冷淬。

¤模板和保温层应待混凝土冷却到5℃左右方可拆创造。当混凝土与环境温差太大时，拆模后混凝土的表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。模板宜优先采用木模板。

#### 抹灰工程

¤一般抹灰应尽量在冬季施工前完成。如必须进行冬季施工时，应尽量设法利用建筑物的正式采暖设施。凡不影响交工和使用的室外抹灰工程，宜推迟到初春化冬以后施工。

¤抹灰工程施工时，对室内抹灰宜采用保温的办法，事先将门窗洞口及出入洞口用麻袋、草帘等封闭挡风保温。当室内温度低于+5℃时，可加设炉子（需有良好排烟或采用无烟燃料）或碘钨灯适当加温，以保证砂浆在吸水前不致冰结，但必须指定专人值班，备有一定的消防器材，并密切注意防止煤气中毒和火警的发生。

¤室内抹灰完工后加强管理，并保持10℃以上窒温养护，15天方可停止供热。

¤外墙抹灰工程主要应掌握气温和适当的施工时间，有条件可以设一些遮挡覆盖物。室外抹灰多采用冷做法施工。砂浆内可掺入各种防冻及时性复合防冻剂，不宜掺入盐类抗冻剂，但必须具有出厂合格证书和使用证明，并检验合格后方准使用。

#### 水、电、风管工程

¤凡竣工工程内不通暖，卫生设备试水后须把其内部及存水弯中的水放净。铸铁水管用水泥捻口时应在正常温度下操作。

#### 油漆工程

¤冬季油漆工程应在采暖条件下进行，室温保持均衡，不得突然变化。应尽可能利用永久的采暖通风设施，室内相对湿度不大于80%，以防止产生凝结水。

¤木料制品含水率不得大于12%。刷油质涂料时，环境温度不得低于+10℃，刷水质涂料时，环境温度不得低于+3℃，并按产品说明书进行温度控制。冬季气温低，涂料会发粘不易涂刷，涂刷后漆膜不易干燥，漆的流动度增加而产生流坠现象。漆膜受冻后会长期不干，以至遭受污染使表面粗糙。冬季木材底层上的涂料、腻子不易干燥，内部存有水份，第二年春天气温转暖，内部水份蒸发，造成返工。

¤冬季施工时油漆应搅拌均匀，加盖，调配量恰好够一日使用的量。油漆在低温下易于稠化，应适当加热，可放在热水器中用水间接加热，以防着火。腻子在制配时可在加入的水中掺四分之一的酒精，调腻子的水用热水。油漆基层应干燥，湿度不超5%，不得有冰霜。受冻的木材如湿度不大于15%时，则应涂干性油并满刮腻子。应选择干燥无风天气施工。

### 消防、安全管理

¤以预防为主，加强对职工的安全教育工作，并严格执行安全生产责任制。

¤严格执行公司现场动火制度。任何人不准在现场明火取暖。如因工作需要使用焦炭或煤炉等进行升温时，必须事先办理申报审批手续，并加强防火措施，落实专人负责，严防火警和中毒事故的发生。只有在上述工作完全落实后，才允许实施

¤易燃品及时清理并远离施工地点堆放。

¤凡遇雨雪冰冻天气，施工现场的道路、斜道、脚手架通道、扶梯、平台等工作面上，必须扫清冰雪，做好防滑工作。

¤施工脚手架，特别是高层多排架子，应发冰雪前认真做好检查加固。脚手架原则上每隔三排应满铺一排，安全防护栏杆必须保留，不能因翻排而拆除。

¤高层建筑的四周必须按安全规程或施工组织设计（方案0的规定满挂安全肉或护栏，防止坠落事故。并根据工程进度，及时提升安全网或扎好护栏。沿街建筑要特别做好遮挡和过道的安全顶盖工作。

¤严禁从脚手架、井架上攀登上下和向下抛丢任何东西。

¤严格执行使用安全网、安全带、安全帽的规业，工作时间要集中思想，严肃认真，服从指挥。

¤对架空的临时电线线路，要认真地检查和加固，严防因风雪的超载而发生线路倒塌等不测事故。

¤亚硝酸钠极似食盐，有剧毒，要妥善保管，切勿，引起食物中毒。如用氯化钙、漂白粉作主抗冻附加剂，要防止腐蚀皮肤。不宜使用氯化物作防冻剂的构件和部位，未经审批严禁使用。

### 机械操作及防冻措施

¤为确保设备安全，非值班电工、操作工不准操作设备和电气装置。

¤机械设备进入冬季施工时，应更换冬季用润滑油和燃料以防加剧机器的不正常磨损。

¤机械设备在起动前应有水箱内加入温水。夜间停用后，必须将水箱内积水放掉，防止引擎、水箱等冰冻胀裂。

¤水泵停止使用前，应将水管提出水面，继续运转几分钟，以便排除泵内积水。

¤凡露天作业的机械、制动器应遮盖完好，以免霜雪落下而发生拓滑现象；电动机开关等电器设备，要加盖遮盖和防潮。

¤在冰雪路面行驶的运输设备，须装防滑链条，并用低档控制，禁止急刹车；下坡时，严禁踏上离合器滑行或脱档滑行

## 台风季节施工措施

¤加强台风季节施工时的反馈工作。收听天气预报，并及时做好防范措施。台风到来前进行全面检查。

¤对各楼层的堆放材料进行全面清理，在堆放整齐的同时必须进行可靠的压重和固定，防止台风来到时将材料吹散。

¤对外架进行细致的检查，加固。竹笆和围网增加绑扎固定点，外架与结构的拉结要增加固定点，同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。

¤塔吊和电梯的各构件细致检查一遍，同时塔吊的小车和钓钩均要停靠在最安全处，封锁装置必须可靠有效。对塔吊臂杆进行限位，并应将臂杆用缆风绳固定在可靠的结构上。驾驶室的门窗关闭锁好。

¤施工电梯停到地面，关好驾驶室门窗。

¤台风来到时各机械停止操作，人员停止施工。

¤台风过后对各机械和安全设施进行全面检查，没有安全隐患时才可恢复施工作业。

# 降低工程生产成本措施

（l）加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节支，定期进行成本分析，采取降低费用开支、增加盈利。

（2）加强现场材料管理工作，做到用料计划准确无误，按工程进度需要，组织不同品种、规格的材料分批进场。材料、设备的采购要货比三家，最后确定供货单位，批量材料争取由厂家直接供应，以减少中间流通环节，降低材料采购的成本。进场的材料的设备要减少露天堆放的时间，防止自然损耗的丢失，减小保管费用。施工时做到限量领料，合理用料，降低材料的损耗量。

- （3）加强劳动力的调度与管理，按工程进度的需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。

- （4）施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。

- （5）选用先进合理的施工工艺及施工方法，充分利用加工基地，扩大预制工作面，提高预制加工效率，减少工程费用。

- （6）合理组织施工，对安装工程来说，工程前期，施工配合工期长，耗工量大，后期工程量集中，工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取相应的措施，做到边配合，边预制，有安装条件的要抓紧施工，以分散施工高峰期的工作量，减轻工程后期对安装工作的压力，做到均衡施工。

- （7）在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。

- （8）注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。工程完工后，尽快拿出工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到体现，保证资金的正常回笼，加快资金的周转，降低财务费用。

- （9）充分把握图纸会审关，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。

- （10）加强现场总平面管理，进场材料、成品、半成品要按场地布置图堆放，做到合理、整齐，以减少二次搬运损耗。

- （11）抓材料的装却、运输、管理各个环节，降低物资消耗。

- （12）合理安排土方开挖程序。调配土方开挖与回填，节约工程费用。

（13）做好材料计量工作，做好落手清，合理回收利用减少原材料消耗。

（14）加强模板管理，做好模板的拆模、维修工作，增加周转次数。

（15）混凝土掺早强剂，缩短支模时间，加快模板周转。

（16）做好材料进场验收工作，验质量、验数量，减少进场损耗。

（17）加强机械设备管理、保养、维修，提高机械利用率。

（18）充分把握图纸会审关，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。

（19）提高计划管理水平，抓住计划编制，综合平衡和检查执行环节。加强生产管理工作，及时解决施工过程中的实际问题，以加快施工进度。

（20）加强现场总平面管理，进场材料、成品、半成品要按场地布置园堆放，做到合理、整齐，以减少二次搬运损耗。

（21）合理安排土方开挖程序，调配土方开挖与回填，节约工程费用。

（22）做好材料计量工作，做好落手清，合理回收利用减少原材料消耗。

（23）要求以预算收入控制支出，进行成本核算，制定目标成本。

（24）根据目标成本，进行成本倒算，确定各分部分项工程材料用量控制范围及各工种控制范围。实行成本否决。

（25）在确保安全的前提下，减少基槽土方放坡，可减少土方量，从而节约人工费及机械台班费。

（26）加强质量控制，一次验收通过，减少返工整改。

（27）严格样板开路，减少返工，降低成本。

（28）加强合同管理，降低合同风险。

# 新技术在工程中的应用

为确保本工程质量等级的实现，我公司将大力采用建设部重点推广的十大新技术，以体现新技术在保证质量、加快进度、节省投资方面的先进性。拟采用的新技术主要包括：

- 1、基础温差裂缝控制，现场动态管理

对地下室底板进行测温，使用建筑电子自动测温仪，运用温差裂缝控制技术，作到信息优化，保证地下室工程质量。

- 2、预拌、高性能混凝土应用

根据招标文件要求，本工程除零星混凝土为现场自拌外，其余均采用预拌混凝土，混凝土运输采用专用运输车，到达现场后采用混凝土输送泵直接送达浇捣作业面。与预拌混凝土厂家联系，在预拌混凝土中掺加磨细矿粉，一则可以降低混凝土的水化热，二则可以改善混凝土中的亚微观结构，提高粗骨料与砂浆之间的界面强度，充填混凝土内部毛细管，增强密实混凝土，同时也可以节约水泥。

- 3、粗钢筋的连接技术

对直径大于25的钢筋，采用套筒挤压连接技术。

- 4、新型模板应用

本工程柱梁板均采用新型胶合板作模板，其中墙板属大模板，柱梁楼板模板属早拆模板支撑体系，电梯井墙板采用筒式定型模板，以保证混凝土质量，加快施工进度。

- 5、轻质墙体建筑节能应用技术

本工程外墙多孔粘土砖。

- 6、建筑防水和塑料管应用技术

屋面和地下室防水采用自防水密实混凝土和防水卷材相结合的防水措施。

使用硬聚氯乙烯管材及铝塑复合管用于给排水管道。

- 7、计算机应用和现代管理技术

本工程配备PⅢ电脑和EPSON打印机一台，并配备相应的管理、预算、财务软件（例加强CAD、Execel，Access、专用工程管理软件梦龙系列），并与公司总部连网，用于对工程施工组织设计、网络计划优化、工程质量管理、项目部财务状况管理、报表文字处理、技术资料管理、钢筋优化下料、模板、脚手架CAD设计、基坑围护结构设计调整等施工技术和项目管理的各个方面，以提高工作效率。

- 8、电子监控和通讯系统

运用电子监控手段动态控制施工过程。在塔吊顶部安装摄象机，随时掌握施工作业面实际进度情况，工地物料提升机安装小型摄象机，监视提升机运行。

施工现场设置广播系统，配置对讲机，加强通讯联系，提高管理和技术素质。

# 服务及保修承诺措施

1.在施工过程中，我方无条件接受业主及监理单位的管理，接受业主委托设计部门提出的设计变更，参加业主组织的现场调度会，完成业主指定的工作。

2为了实施对建设单位的承诺，为顾客（建设单位）提供优良的服务，本工程施工过程及竣工交付使用后严格按“浙江省建筑业管理条例”，“建筑工程质量责任暂行规定”，“建筑工程保修办法（84）城建字第79号”等用关规定，将实施全方位的服务。

3根据工程进度情况，及时由公司生产经理组织质量、技术人员和项目部管理人员对建设单位进行回访，征得顾客对公司在工程质量、进度和合同实施等方面的意见，搞好双方配合协调，切实做好服务工作。

4工程竣工交付使用时递交建筑工程保修书和建筑工程质量修理通知书。

5工程自竣工交付起按有关规定：土建一年，安装半年，屋面防水工程三年保修。

6每年第三季度我公司将对保修期内工程组织一次质量回访。一般交工后半年内，以后每隔半年左右回访一次，直至交工后三年为止。调查掌握竣工后工程质量情况，了解业主的要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。

7对建设单位任何时间、任何形式提出的质量问题，我公司在接到通知三天内及时进行回访处理。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任总指挥，但当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，由公司专门派人前往维修，由公司总工程师主管，公司质安处具体落实。保修期内属保修范围的工作，我单位无条件给予维修，保修期外尽可能优价为业主不满意项进行改造和修缮

8工程质量保修措施:我公司在以往大量的工程施工中，建立了一整套有系统的工程质量保修体系。我公司将在本工程的施工任务完成并交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题做到随叫随到。选派资深技术人员和操作人员对质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报分公司质安科及公司质安处备案。

9在用户回访和保修工作中，注意建筑使用功能的质量信息的收集、汇总、分析与反馈，以提高建筑物使用功能。