济南××中心场地平整土石方工程第四合同段

实  施  性  施  工  组  织  设  计

一、概述

1.1编制依据

1.1.1济南××体育中心场地平整土石方工程招标文件和施工图纸。

1.1.2济南××体育中心场地平整土石方工程施工承包合同。

1.1.3现场有关情况。

1.1.4国家和建设部现行的市政工程施工规范、验收标准、安全规程等。

1.1.5我单位多年来积累的市政、铁路、公路、房建等工程项目的施工经验及现有施工能力、管理水平。

- 1.2、编制原则

1.2.1遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件规定的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制，使建设单位各项要求得到有效保证。

1.2.2服从生态、环保要求的原则。现场布置做到布局合理，节约用地，减少干扰，避免污染环境；充分考虑当地人民群众的长远利益，积极利用既有条件，合理安排临时工程设施，少占林地、保持生态平衡，减少固体废弃物产生，满足环保要求。

1.2.3遵循“安全第一、预防为主”的方针。严格施工安全操作规程，加强安保防护工作、从管理制度、施工方案、资源配备等方面制定切实可行的防范措施，确保施工安全。

1.2.4遵循贯标机制的原则。使IS09000质量保证体系、ISO14000环保体系和职业健康安全管理体系在本项目自始至终得到有效运行。

1.2.5遵循专业化队伍施工和综合管理的原则。在组织施工时，以专业化队伍为基本单元，配备必要的施工机械设备，同时采用综合管理手段，合理调配，以达到整体优化的目的。

- 1.3、编制范围

本施工组织设计编制范围为：济南××体育中心场地平整土石方第四合同标段施工爆破、挖、运土石方、回填至设计标高130.0m等。

1.4、采用的施工技术规范、规程及标准。

| 序号 | 技术标准名称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《测量规范》 | GBJ50026—93 |  |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300—2001 |  |
| 3 | 《爆破安全规程》 | GB6722—2003 |  |
| 4 | 《济南市市政工程文明施工管理规定》 |  |  |
| 5 | 《建筑工程质量检验评定标准》 | GBJ301—88 |  |
| 6 | 《中华人民共和国安全生产法》 | JGJ98—2000 |  |
| 7 | 《中华人民共和国建筑法》 | JTJ70—90 |  |
| 8 | 《中华人民共和国劳动法》 | GB/T3280—1922 |  |
| 9 | 《中华人民共和国环境保护法》 | GB/T718—82 |  |
| 10 | 《建设工程安全生产管理条例》 | GB/T706—88 |  |
| 11 | 《工程建设标准强制性条文》 | GB/T9787—88 |  |
| 12 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59—99 |  |

1.5、工程简介

1.5.1工程概况：济南××中心项目位于济南市经十东路龙洞地区，北起经十东路，南至体育南路（规划路），东起体育东路（规划路），西起体育西路（规划路）。场地内南北地势相对平坦，东西地势起伏较大，东部为废弃采石场，西部为转山山坡地，场址内为大片果园和少量居民及厂房，为了工程下步能顺利实施，对废弃采石场及场地进行平整，部分山体及采石场进行爆破；××中心占地100公顷，根据现有场地规划地块标高示意图及现状地形图估算，本标段土石方工程数量约31万立方米。

1.5.2.地质条件：岩体为石灰岩，表层节理、层理发育，层厚0.5~1.5m。岩石大部分裸露，覆盖层很少。岩质较坚硬。

1.5.3地形条件：本标段由于以前进行过石料开采，地形很不规整，有不少陡坎，东西地势起伏较大。

1.5.4爆破环境：爆区北侧和经十东路比邻，对爆破开挖有一定的影响，东侧有石灰场，距爆破区150m，附近无重要建筑设施，总体上说，爆破环境比较好。

1.5.5工程特点：工期紧，任务量大。本标段石方爆破量约31 m3，工期二个月；地形不规整，地势较大，影响钻爆效率；与本标段相接，钻爆、运输干扰大，特别是运输道路受到车辆多限制，容易造成赌塞现象，影响运输效率。

- 1.6、质量、工期、安全文明施工目标

1.6.1、质量目标：符合《工程施工质量验收规范》，达到合格标准。

1.6.2、工期目标：日历天数60天，该段工程工期目标是：计划2006年3月1日开工，2006年4月25日完工，2006年4月29日场地平整完毕，基本达到竣工验收条件。

1.6.3、安全文明施工目标：因工死亡事故、重伤事故为零，重大机械事故、重大火灾事故为零，实现安全生产、文明施工，符合《济南市市政工程文明施工管理规定》。

1.6.4环保目标：施工现场环保工作100%达标，绿色施工，严格执行ISO14000管理体系。

- 1.7、对业主的合理化建议

尽可能统筹安排爆破时间，统一对外关系协调、避免五个标段各自为战增加成本。

1.8、需要说明的其他内容，其中必须包括对爆破安全问题的处理及预防措施。

本工程施工组织的重点在于石方爆破，而爆破安全则是重中之重，针对爆破安全的处理、及防范我们采取了以下措施：

1.8.1、优化设计方案，增加安全系数从源头预防爆破安全。

1.8.1.1爆破振动控制措施

（1）严格控制每次爆破规模，限制单段最大起爆药量，当爆孔较深情况下，可以采用逐孔微差起爆技术，以减少或消除爆破振动叠加，以最大限度的减小振动；

（2）每次爆破选择良好的临空面，使爆破炮孔从外向内顺序间隔起爆，减少爆破的夹制作用，有效地降低爆破地震效应；

（3）控制起爆排数，加大起爆时间间隔，保证在良好的二个临空条件下进行爆破。

- 1.8.1.2控制爆破飞石的措施

由于与本标段相接，人员设备多，因此有效控制飞石是工程关键问题。主要安全措施如下：

（1）采用加强松动爆破的药量计算，使爆破岩石只产生破碎和适当位移，没有过多的能量对岩石产生抛掷作用；

（2）充分创造和利用临空面，尽可能使爆破梯段面，进行逐排剥离的微差爆破，减小夹制作用；

（3）严格控制钻眼质量，确保钻角和深度按设计进行。使同排炮眼轴线在同一平面上，避免出现孔底炮孔过近，药量相对集中而产生飞石现象；

- （4）优化爆破参数，使单孔爆破面积合理，单耗适当；

（5）严格控制堵塞长度和质量，避免堵塞长度过短和堵塞不实而产生冲炮现象。为增加安全感，每个炮孔可采装土草袋和荆笆覆盖。

（6）爆破指向应避开被保护目标，大爆破实践表明，爆破指向的背侧是不会有飞石的。

（7）要精心设计，前排炮孔抵抗线及各排起爆时间间隔，保证其合理化。

- 1.8.1.3爆破空气波及噪声控制

（1）采用加强松动爆破的药量计算方法，使炸药爆炸能量大部分用于破碎岩石，没有过多的能量释放以产生空气冲波及噪声；

（2）保证合理的设计堵塞长度，并重视炮孔堵塞质量，可以有效减少空气冲击波及噪声的产生；

（3）采用微差分段减少装药量，并控制每次爆破规模；

（4）二次大块解小采用风枪浅眼爆破法，禁止裸露药包；

通过以上措施安全可以把冲击波和噪声控制在安全范围内，以有效地减轻噪声扰民。

1.8.2、建立强有力的安全保证体系。

为了爆破安全顺序地实施，须成立一个爆破组织指挥系统。设总指挥、副总指挥各一个、下设四个智能组：即施工组、技术组、安全警戒组和协调工作组。其具体施工如下：

1.8.2.1总指挥：负责爆破施工全面的组织指挥工作。

1.8.2.2副总指挥：协助总指挥的工作。

1.8.2.3施工组：负责按设计布孔、钻孔、装药、堵塞等工作，做到在指定时间内安全、准确地完成各项爆破施工任务。

1.8.2.4技术组：负责爆破工作的各项技术工作，包括炮孔检查验收、核算药量、起爆体制作、网路连接、炮后检查、盲爆处理、爆破效果分析等。

1.8.2.5安全警戒组：负责爆破器材的领取、运输保管及清理退库等，并负责监督施工人员严格爆破安全操作规程作业，起爆时负责人员、车辆、机械设备的清场及警戒工作。

1.8.2.6协调工作组：负责周围单位、居民等的联系关系，炮前通知等工作，并负责万一出现爆破事故时的善后处理工作。

1.8.3爆破器材的购买、运输、存储、使用。

1.8.3.1爆破器材的购买与运输

购买与运输爆破器材必须事先向当地公安部门办理《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品购买证》和《爆炸物品运输证》，要有押运员押运，要使用符合安全要求的运输工具，性质相抵触的爆破器材不准同车运输。

- 1.8.3.2爆破器材的存储

爆破器材的存储由业主或当地公安部门指定炸药库进行存储。经有关部门批准可设时炸药库。

- 1.8.3.3爆破器材的使用

爆破作业使用爆炸物品工程中，必须作好爆破器材的使用情况记录，内容包括：爆破地点、爆破日期和时间、爆破器材的领取数量、使用数量、剩余数量、孔网参数、起爆网路、爆破效果等项目，有关人员进行签认。每次爆破后剩余爆破器材必须及时清退入库。

1.8.4、采用有效的安全防护措施。

1.8.4.1设置爆破安全警戒线：爆破安全警戒距离为距炮区300m范围，在此范围内的人员、车辆、机械设备爆破时必须撤离，爆破完毕确认安全并解除警戒后才能重新进入爆破区。

1.8.4.2为增加安全感，每个炮孔可采用装土草袋和荆笆覆盖防护。

1.8.5爆破安全事故的处理。

1.8.5.1爆破前由协调工作组与消防、急救等有关部门取得联系，万一发生爆破事故，有协调工作组及时组织救援、处理，作到有备无患。

（1）首先封闭事故现场，抢救受伤人员，并对现场进行有效地保护。

（2）按着事先指定的《应急救援预案》实施救援活动，并进行事故的调查与处理。

（3）及时向上级及有关部门进行汇报。

1.8.5.2若发现盲炮时，由技术组负责按《爆破安全规程》有关盲炮处理规定，及时妥善处理。

（1）网路未受破坏，且最小抵抗线无变化时，可重新连线引爆；最小抵抗线有变化且变化不大时，应重新验算安全距离，加大警戒范围，在连线起爆。

（2）最小抵抗线变化较大，不能重新起爆时，可在距孔口不小于10 倍孔径距离处打平行炮孔，装药引爆。

（3）使用硝铵类非抗水炸药时，可灌水使炸药实效。

（4）可远距离操作，用风管将炸药吹出，并收回可以重新使用的爆破器材。

- 二、施工总体部署及管理体系

2.1、现场施工组织机构与任务划分

我公司将于施工现场设立项目经理部，按照科学管理、节约投资、注重环保、有利施工的原则，实行在公司领导下的项目经理负责制。其组织机构见图3-1

项目经理部设经理、副经理、总工程师各1人；下设工程技术部、物资设备部、机械部、综合办公室、工地医务室、环保生态部等6个职能部门和2个专业作业队。

项目部主要领导及各部门职责见图3-2，各项目队任务划分见图3-3。

2.2、施工队伍的布置

根据标段设计文件及现场考察，计划设置二个施工队，各施工队布置和任务安排如下：

一施工队：负责全段的石方的爆破，以原有的东西向便道分成三个部分同时施工。

二项目队：负责全段的石方挖运及场地平整，与一施工队配合进行，随爆随挖运。

2.3、工程总体进度安排

图3-1   组织机构框图

图3-2    项目部主要领导及各部门职责

| 人员名称 | 数量 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 在公司总经理的领导下，负责该项目的全面工作，对项目各方面的重大事项作出决策及负责按照合同组织施工 |
| 项目副经理 | 1 | 负责调配各种施工资源，指挥现场施工队伍，组织施工计划的制定及其实施，组织现场文明施工和安全生产 |
| 项目总工程师 | 1 | 全面负责施工技术及技术管理工作，负责施工组织设计的编制和现场质量计划的制定及实施，监督现场各项质量管理活动的实施，检查质量保证体系的运行情况及效果 |

图3-3    各项队任务划分表

| 序号 | 项目队名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 爆破工程项目队 | 负责整个工程的所有爆破任务 |
| 2 | 土石方工程项目队 | 负责整个工程土石方的倒运工作 |

2.3.1、施工工期及安排原则

1、根据合同规定，总工期为60天，计划3月1日开工，4月29日完工，达到验收标准。

2、施工进度安排原则

（1）、充分利用现有采石场原有便道进行施工期间的交通组织。

（2）、加强与周边单位及居民联系，保证施工的顺利进行。

（3）、采用深孔梯段微差控制爆破的方法，合理组织爆破，爆破挖运交替转换场地，减少互相干扰。

2.3.2、联络协调系统

施工中，我们将成立以项目经理为核心的联络协调系统，层层负责，及时沟通与业主、监理和设计单位的联系，协调好施工中的各个环节，处理施工中出现的问题，使工程顺利进行。

联络协调系统见图3-5。

- 三、主要施工方案、方法

- 3.1、总体施工方案、主要施工方法

3.1.1、石方爆破总体施工方案、主要施工方法

3.1.1.1以中深孔控制爆破为主，风枪小爆破为辅的综合爆破方案。本标段可分3~5个工作面进行爆破和挖运作业，一般区域不分层，一次爆破到设计标高，对于个别较高地段可分两层进行爆破开挖。采用泰安中风压潜孔钻机钻孔，孔径Φ115。用小风枪进行大块解炮和基底找平。

3.1.1.2采用深孔梯段微差爆破施工方法，应用非电毫秒微差起爆技术，并采用有效的爆破技术措施控制爆破飞石、振动、冲击波和噪声等危害，利用宽孔距爆破技术和微差起爆技术优化爆破参数和爆破网路，保证爆破质量和施工工期的要求，配备足够的钻爆设备，进行合理科学的施工组织，确保按期保质保量地完成爆破施工任务。

- 3.1.2土石方装运总体施工方案、主要施工方法

3.1.2.1分断面集中运用大型土石方施工机械清、挖、运、推平的机械化综合施工方案。

3.1.2.2采用挖掘机挖装，15吨以上双桥自卸车运输，推土机推平的施工方法。

- 3.2、主要分部、分项工程的施工工艺、方法

3.2.1、施工测量方案

3.2.1.1施工测量准备

（1）编制施工测量专项方案，根据施工组织设计的要求，熟悉、校核设计图纸，编制测量方案，经总工审批后，作为本工程测量施工的指导文件；施工测量方案应具有规范性、针对性、可操作性，一经批准，应认真检查落实情况，确保施工过程自始至终受控。

（2）校核定位依据桩，对定位桩的坐标数据与设计条件进行校算；实地校测桩位精度应符合有关规范要求；对两个（或以上）水准点进行符合校测，进度符合要求后，取中值使用；定位桩经校测后采取保护措施，以保证施工期间正常使用。

（3）测量仪器、计算器具在使用前应按照《计量法》及测量仪器《检定规程》进行校验。

- 3.2.1.2施工测量

1、复测，在山体爆破开挖前，应对照所给资料进行导线、中线、水准点的复测，根据现场实际情况增设必要的导线、水准点。

2、验线，测量人员应根据设计单位交底的控制点先进行联测复测无误后，经监理工程师核准后，才可以进行施工测量防线。

3、使用高精度的全站仪和高精度水准仪，直接进行高精度的放样和检测，从而大幅度地提高测量的精度。

4、依据测量、计算结果根据实测的数据计算重新计算核对石方量，为爆破方案的编制提供可靠的依据。

5、划分爆破施工工作面，本标段分4~5个工作面测量，布置炮眼。

6、每个工作面要进行多个工作循环，每个循环在清挖后测量一次。

- 3.2.2、石方爆破施工方案

3.2.2.1爆破施工方法：主要采用深孔梯段微差爆破，一般区域不分层，一次爆破到设计标高。对于个别较高地段可分两层进行爆破开挖。采用泰安中风压潜孔钻机钻孔，孔径Φ115。用小风枪进行大块解炮和基底找平。

3.2.2.2爆破类型：采用加强松动控制爆破，使岩体松散破碎而不飞散。

3.2.2.3起爆技术：采用非电起爆系统，微差起爆技术。由于一次起爆排数较多，所以采用孔外逐排微差起爆，既孔内装高段别毫秒雷管，外孔用3~5段毫秒雷管连接，实现孔外微差起爆。

- 3.2.2.4爆破规划

1、本标段开挖必须保证3~5个爆破挖装作业面，以充分发挥钻爆效率，确保工期；

2、爆破规划总的原则是一层开挖自低向高处进行，对于个别较高地段可分两层进行爆破开挖。

3、钻爆应平行作业，钻爆作业能力和装运能力应大致平衡，避免窝工现象。

- 3.2.2.5钻爆设备配备及钻爆产量计算

本工程拟投入设备有：泰安中风压潜孔钻机6台（孔径Φ115），小型空压机4台，YT28小风枪6支。潜孔钻机用于主体工程爆破开挖，小风枪用于场地平整挖深小于2m的浅孔钻眼和大块解小。潜孔钻机开工前进场4台，开工10天内根据情况再进2台，其他爆破设备根据需要陆续进场。

钻孔采用2班制，每班工作10小时，每月工作时间按21天计；每班钻孔延米数为60m，每米孔爆破方量平均按13.5m3 计算，6台钻机月最高产量为：

- V=2×60×21×13.5×6=204120m3

按5台钻机正常工作，1台备用，5台钻机的日产量为：

- V=2×60×13.5×5=8100m3

本工程的石方爆破量为310000m3，5台钻机需要工作的天数为：

T=310000÷8100=38.3天

因此，配备6台钻机在二个月完成本标段的钻爆任务是有很大保证的，并有较大的储备力量。

- 3.2.2.6爆破施工准备

1、机械设备的安放；在施工场地，统一停放机械设备，保养和维修设备。

2、山体量测：施工开始前，要对控制点进行复测，同时放边桩并整理测量结果，并对工程量进行核对。

3、施工现场的封闭：施工期间，施工场地内施工机械多，且爆破作业频繁，为减少外界干扰和安全施工，有必要对施工现场进行封闭，禁止无关人员出入。

4、施工现场封闭应主要从两方面着手：一是在施工征地线上用红（旗上写宣传标语）插立封口，路口用警示牌封闭。二是施工及管理人员应着胸卡上班，由安全员对其封闭进行经常性检查。

- 3.2.2.7土方爆破设计

1、对土方爆破的技术要求：土方爆破应严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理规定》、《爆破安全规程》的有关规定，根据工程要求，地形地质条件，施工进度要求和施工机械等，合理选用爆破方法；土石方爆破施工时，应根据周围环境情况，有针对性地制定爆破方案，采取适当技术措施，保证周围民房、厂房的安全。

2、爆破技术措施：为了有效地破碎岩石，同时为了防止岩过分飞散，采用加强松动控制爆破的药量计算形式；为了提高岩石破碎度，采用非电微差爆破网路，并通过“V”形起爆方法实现宽间距梯段爆破；在靠进民房等建筑物附近部位爆破时，为防止爆破飞石和控制爆破振动，遵循“多打孔少装药、减少齐发药量、减小爆破规模”的原则，可采取使梯段爆破向临空面方向、适当减小炸药单耗、增炮孔堵塞长度和逐个炮孔微差起爆等技术措施。

3、爆破分层规划：石方爆破是控制挖、运、填的关键工序，采用梯段爆破分层开挖，可以尽可能多的开辟作业面，实现钻爆与装运平行作业，以充分发挥机械效率，提高机械效率，提高施工进度；本工程开挖高度均不大，最大爆破开挖高度不足20m，因此一般区域不分层，一次爆破到设计标高。对于个别较高地段可分两层进行爆破开挖。

4、深孔梯段爆破设计：

采用泰安中风压潜孔钻机钻孔，进行深孔梯段微差爆破为本工程的主要施工方法。

- （1）、深孔梯段爆破设计参数

- a、梯段高度H

根据爆区周围环境、岩石硬度、块度要求及钻爆装运机械设备情况综合，本工程取梯段高度H≤15m。

- b、钻孔直径D

- 采用泰安中风压潜孔钻机，钻孔直径D=115㎜，垂直钻孔。

c、超钻深度h

按h=0.1H考虑。当H=10m时，L=1.0m。

d、钻孔深度L

L=H+h=1.1H, 当H=10m时,L=11m。

e、前排炮孔底版抵抗线W1

W1=H/tag

式中a为台阶坡面角，一般取a=75°；B为从钻机中心至坡顶线的安全距离，取B=2.0m。当H=10m时，W1=4.7m。

f、前排炮孔单位岩石用药量q1

取q=0.30～0.45㎏/m3，一般取q=0.40㎏/m3可根据岩石硬度情况进行调整。

前排炮孔间距a1

当H=10m时, a1=4.5m

g、前排炮孔装药量Q1

Q1=q1a1W1H, 当H=10m时,Q1=84㎏..

h、前排炮孔堵塞长度I1当H=10m时,L1=11m，I1=3.8～4.2m

- i、后排炮孔单位岩石用药量q,

考虑到前排爆破岩石对后排炮孔的阻力作用，后排炮孔单位岩石用药量应略大于前排炮孔，取q=0.35~0.50㎏/m3，，可根据岩石硬度情况进行调整。

j、后排炮孔间距a、排距b

按三角形布置，a=4.0～4.5m，b=3.5～4.0m

K、后排炮孔装药量Q

Q=qabH, 当H=10m时, Q=71㎏

l、后排炮孔堵塞长度I′

I′≥b,当H=10m时, b=4.0m

m、深孔梯段爆破设计参数表1

表1深孔梯段爆破设计参数表

| 梯段 高度 H（m） | 钻孔 深度 L（m） | 前排底板抵抗线 W（m） | 前排炮孔间距 a1（m） | 前排炮孔装药量 Q1（m） | 前排炮孔堵塞长度 I1（m） | 后排炮孔间距 a（m） | 后排炮孔排距 b（m） | 后排炮孔装药量 Q（㎏） | 后排炮孔堵塞长度 I（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 4.7 | 3.5 | 84 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 71 | 4．0 |
| 8 | 8.8 | 4. | 3.5 | 46 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 54 | 3．5 |

注：每米炮孔装药量按11㎏/ m 计算；

n、深孔爆破用于形成作业平台开辟梯段临空面时，其爆破设计参数见表2。

表2  深孔爆破设计参数

| 爆破高度 H（m） | 钻孔深度 L（m） | 炮孔间距 a（m） | 炮孔排距 b（m） | 炮孔装药量 Q（㎏） | 装药长度 Lˊ（m） | 堵塞长度 I（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.4 | 3.0 | 2.6 | 18 | 1.8 | 2.6 |
| 5 | 5.5 | 3.0 | 2.6 | 22 | 2.2 | 3.3 |
| 6 | 6.6 | 3.5 | 3.0 | 36 | 3.7 | 2.9 |
| 7 | 7.7 | 3.5 | 3.0 | 42 | 4.3 | 3.4 |
| 8 | 8.8 | 3.5 | 3.0 | 48 | 4.9 | 3.9 |
| 9 | 9.9 | 3.9 | 3.4 | 69 | 7.0 | 2.9 |
| 10 | 11 | 3.9 | 3.4 | 76 | 7.7 | 3.3 |

注：1、钻孔直径D=115㎜，垂直钻孔，三角形布置；

2、每米炮孔装药按11㎏/ m计算。

- （2）、深孔梯段爆破孔布置

根据所选择的爆破设计参数进行炮孔布置，其立面布置见“深孔梯段爆破炮孔布置立面图”，平面布置见“深孔梯段炮孔布置平面图”达到最佳爆破效果，充分发挥钻爆装运机械设备的效能，同时也为了控制爆破规模，每次深孔梯段炮孔布置个数不超过30个，排数不超过3排。

深 孔 梯 段 爆 破 孔 布 置 平 面 图

深 孔 梯 段 爆 破 孔 布 置 立 面 图

（3）、深孔梯段爆破装药结构

采用连续装药结构，炸药品种为散装铵油炸药或Φ90㎜卷装乳化炸药（有渗水时），按设计药量从炮孔底部自下而上将炸药装填均匀密实，每个炮孔均装两发非电毫秒雷管装人起爆药包后，放入炮孔装药的中部。

（4）、深孔梯段爆破堵塞

炮孔堵塞时，应满足堵塞长度和保证良好的堵塞质量。

采用黄土或钻孔岩粉，按设计堵塞长度逐层捣实堵满为止。炮孔堵塞严禁装人石块，以免冲产生过远飞石。

对于有水的炮孔，应先将水处理掉，再进行回填堵塞。

（5）、深孔梯段爆破起爆网路

①孔内微差起爆网路：采用塑料导炮管非电微差起爆网，每个炮孔内均装双发非电毫秒雷管，通过“V”形起爆方法实现宽间距梯段爆破，这种采用孔内微差起爆技术，对于改善爆破效果和控制爆破振动都非常有利，采用“V”形起爆方法可以使炮孔密集系数既炮孔间距与炮孔抵抗线的比值达到3.5倍，同时也有利于爆破时岩石相互挤压碰撞，从而达到提高挖装运机械设备的工作效率。

②炮孔装药堵塞完毕后，在孔外双发一段非电雷管或用连通管将各炮孔导炮管分组联起来，组成孔外复式微差起爆网路，最后用电雷管起爆。

③孔内微差起爆网路：将所有的炮孔孔内均装高段别的毫秒雷管（10段以上），孔外用第3~5段毫秒雷管逐排或多孔连接，根据爆破振动检算允许的最大同时起爆药量的多少和炮区的位置，设计每段起爆的炮孔数量组成孔内外微差起爆网路，保证爆破振动安全。最后用雷管起爆。

5、风枪浅眼爆破设计

采用YT28风枪钻眼，主要用于爆破深度小于2m的岩体开挖、场平基底找平和大块解小等。（1）、浅眼爆破设计参数：

爆破高度H≤2 m

钻眼直径D=400㎜

炮眼深度L=1.05H

眼间距a=1.0～1.2m

炮眼排距b =0.8m

钻孔方式：三角形布置，垂直钻眼。

炮眼装药量Q= qabH

式中q为单位岩石用药量，取q=0.25～0.35㎏/ m3，可根据岩石硬度情况进行调整。

风枪浅眼爆破设计参数见下表

风枪浅眼爆破设计参数表

| 爆破高度H （m） | 炮眼深度L（m） | 炮眼间距a（m） | 炮眼排距b（m） | 装药量Q（㎏） | 装药长度L（m） | 堵塞长度I（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.05 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.65 |
| 1.5 | 1.58 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.78 |
| 2 | 2.10 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 2.5 | 2.63 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.03 |
| 3 | 3.15 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.15 |

注：装药量可根据岩石硬度情况进行调整。

（2）、风枪浅眼爆破炮眼布置

根据所选择的爆破设计参数进行炮眼布置，其平面布置见图

风   枪  浅  眼  爆  破  爆  眼  布  置  平  面  图

（3）、风枪浅眼爆破装药结构

采用连续装药结构，炸药品种为Φ32㎜装2号岩石炸药（有渗水时），按设计药量从炮眼底部自下而上将炸药装入，每个炮眼均装1发非电毫秒雷管，采用反反向起爆法将爆法将炸药装在孔底。炮眼堵塞采用略微潮湿得到黄土，逐层捣实堵满为止。

- （4）、风枪浅眼爆破起爆网路

采用塑料导炮管分电微差起爆网路，可以根据一次起爆数量多少将每排分成一个段别或数个段别，实现逐排或每排数段微差间隔起爆。在炮眼外用双1段非电雷管将各炮眼的导爆管分组联起来，组成孔外复式起爆网路，最后用电力爆。

6、钻爆作业施工工序

（1）、施工工艺流程图

测量布孔

钻  孔

检查清孔

清理作业面

核算药量

装药堵塞

连接起爆网路

安全警戒

起  爆

爆后检查处理

清  渣

爆破效果分析

（2）、钻爆施工工艺

a、清理作业面，用机械配合人工清理作业面上的覆盖层、松渣等，为测量布孔、钻孔作好准备。

b、测量布孔，由测量人员按爆破设计准确标出爆孔位置，其孔位误差不大于50㎜，并绘制实际爆孔布置图。

c、钻孔，由钻孔司机按标出的炮孔位置及设计钻孔深度、方向钻孔，其开眼误差不大于50㎜，钻孔角度误差不大于1°，炮孔深度误差不大于50㎜。

d、检查清孔，钻孔完成后，在装药前必须对所有爆孔钻孔质量进行检查，不合格或漏钻者应重钻补钻，并对实际钻孔参数进行记录，炮孔内有水或石硝杂物时，应用小于炮孔直径的高压分管向孔底输入高压风将水及石屑杂物吹净。

e、核算药量，由爆破技术人员根据实际钻孔参数和岩石硬度情况对各炮孔的装药量进行核算调整，并标出调整后的各炮孔装药量。

f、装药堵塞，由爆破人员根据爆破技术人员提供的调整后的炮孔装药量及雷管段别按照各炮孔的设计装药结构进行装药作业，炮孔堵塞应严格按设计堵塞长度，并堵塞密实，堵塞材料为黄土或钻孔岩粉，严禁装入石块，以免产生过远飞石。

g、连接起爆网路，装药堵塞完成后，由爆破技术人员严格按设计的爆破网路连接各炮孔，网路连好后要有专人进行检查，防止漏接错接。

h、安全警戒，爆破前必须作好人员、车辆、机械设备的撤离疏散工作，安全警戒距离为30m，在此范围内的所有人员、车辆、机械设备爆破时必须撤离。

i、起爆，警戒开始后，由爆破人员将起爆电雷管绑扎好，确认警戒完成后在规定时间准时起爆。

j、爆后检查处理，爆破完毕并达到规程规定的时间后，先由爆破技术人员进入现场检查，确认后解除警戒，若发现有盲爆应按《爆破安全规程》有关盲爆处理的规定及时进行处理，若有危石等应及时进行排检。

清渣，爆破网毕确认安全后，开始机械清渣运输工作。

k、爆破效果分析，由爆破技术人员根据爆破和请渣情况及时对爆破效果进行分析，必要时应修正爆破设计参数。

- 3.2.2.8爆破技术控制措施

爆破安全和质量是爆破实施过程中二个重要问题，必须十分重视。

爆破安全主要指对爆破振动、飞石、空气冲击波及噪声等危害的控制，爆破质量主要是控制大块率，并保证爆破后石渣有良好松散性，以利于装运。

- 1、爆破振动的控制

严格控制每次爆破规模，限制单段最大起爆药量，当炮孔较深情况下，可以采用逐孔微差起爆技术，以减少或消除爆破振动叠加，以最大限度的减小振动；                                                                                                            每次爆破要有良好的临空面，使爆破炮孔从临空面开始逐段从外向内顺序间隔起爆，减少爆破的夹制作用，有效的降低爆破地震效应；

控制起爆排数，加大起爆时间间隔，保证在良好的二个临空面条件下进行爆破。

（1）、爆破振动安全距离计算
根据国家《爆破安全规程》GB6722-2003有关规定，爆破振动安全距离按下式计算；

R=（K／V）1／aQmax1／3式中

式中R-爆破震动安全距离（m）；

Qmax-同时最大起爆药量既爆破最大一段装药量（㎏）

V-建筑物振动安全速度（㎝／s）；根据新的《爆破安全规程》GB6722-2003的有关规定；地面建筑物的爆破振动判据，采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率。对于深孔爆破其主振频率为10Hz～60Hz，本工程取40Hz。

K、a –与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，对于本爆破区中硬岩石，取K=200，a=1.7。

《爆破安全规程》GB6722-2003规定：对于深孔爆破，主振频率为40 Hz时，建筑物振动安全速度如下：

土窑洞，土坯房、毛石房屋  1.0㎝／s

一般砖房，非抗震的大型砌块建筑物2.5㎝／s

（2）同时最大起爆药量Qmax的确定

根据被保护建筑物允许振动速度值V=1.5㎝／来控制最大分组装药量Qmax。根据《爆破安全规程》GB6722-2003的有关规定，最大同时起爆药量的计算公式为：

Qmax=R3（V／K）3／a

式中：K、a与地形、地质等条件有关的系数和衰减系数，本工程取K=200，a=1、7。

Qmax—同时最大起爆量（㎏）

R—爆破中心至建筑物的距离（m）

V—被保护建筑物的地面质点振动速度（㎝／s），根据《爆破安全规程》GB6722-2003的有规定，取V=1、5㎝／s，不同的距离爆破允许的最大同时起爆药量（最大齐爆药量）见下表。

距建筑物不同距离所允许的最大同时起爆药量

| R（m） | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax（㎏） | 11 | 38 | 91 | 177 | 600 |

根据建筑物不同距离所允许的最大同时起爆药量，来进行爆破网路设计，因此爆破振动对周围建筑物是安全的。

（3）爆破振动监测

爆破时可根据实际需要采用INV306A型便携式爆破振动测试仪进行爆破监测，本套一起最多可以同时记录16个测点的爆破振动数据，且自动触发，通过电脑可以进行数据分析，输出波形图。

爆破振动监测的主要目的是：

1）、取得准确的爆破地震数据，为爆破施工提供科学、客观的资料和依据。

2）、通过振动数据分析，确定爆破区实际的场地系数和衰减指数K、a值，并借此调整有关爆破设计参数。

3）、通过实测振动数据，确定合理的一次爆破规模。

2、爆破飞石的控制

（1）控制爆破飞石的措施

由于与本标段相接，人员设备多，因此有效控制飞石是本工程关键问题。主要安全措施如下：

1）、采用加强松动爆破的药量计算，使爆破岩石只产生破碎和适当位移，没有过多的能量对岩石产生抛掷作用；

2）、充分创造和利用临空面，尽可能使爆破梯段面逐排剥离的微差爆破，减小夹制作用；

3）、严格控制钻眼质量，确保钻角方向、角度和深度按设计进行。使同排炮眼轴线在同一平面上，避免出现孔底炮孔过近，药量相对集中而产生飞石现象；

- 4）、优化爆破参数，使单孔爆破面积合理，单耗适当；

5）、严格控制堵塞长度和质量，避免堵塞长度过短和堵塞不实而产生冲炮现象。为增加安全感，每个炮孔可采用装土草袋和荆笆覆盖。

6）、爆破指向避开被保护目标，大量实践表明，爆破指向的背侧是不会有飞石的。

7）、要精心设计，前排炮孔抵抗线及各排起爆时间间隔，保证其合理化。

- （2）爆破飞石距离的估算

正常的梯段爆破一般飞石距离不会太远，个别飞石的距离可按下式估算：

RF=20KFn2w

式中KF为安全系数，取1.2；n=0.75,w=4.7m

则爆破飞石的估算距离RF=64米。

正常的梯段爆破一般飞石距离不会太远，精心设计，精心施工，严格控制单孔装药量和保证足够的堵塞长度及良好的堵塞质量，可将爆破飞石控制在50米范围内。

（3）爆破安全警戒距离

按照《爆破安全规程》规定，对于中深孔梯段爆破以及浅眼爆破，其爆破安全警戒距离不应小于300m。

爆破安全警戒距离确定为300m。

- 3、爆破空气波及噪声控制

- （1）采用加强松动爆破的药量计算方法，使炸药爆炸能量大部分用于破碎岩石，没有过多的能量释放以产生空气冲击波和噪声；

（2）保证合理的设计堵塞长度，并重视炮孔堵塞质量，可以有效减少空气冲击波及噪声的产生；

（3）采用微差分段减少一次齐燥药量，并控制每次爆破规模；

（4）二次大块解小采用风枪浅眼爆破法，禁止裸露药包。

通过以上措施完全可以把冲击波和噪声控制在安全范围内，有效地减轻噪声扰民。

4、控制爆破粒径的技术措施

对于爆破粒径控制，爆破方案中采取了以下措施：

（1）、为了有效地破碎岩石，同时为了防止岩渣过分飞散，采用加强松动爆破的药量计算形式，使爆后岩石不仅能够松动破碎，还能产生一定的位移，以加强岩石破碎程度，并有利于清运作业。

（2）、充分创造和利用前排爆破临空面，并采用微差爆破技术使炮孔从临空面开始逐段由外向内按顺序间隔起爆，减小后排起爆炮孔的夹制作用，有利于岩石的翻动位移，提高岩石破碎程度。

（3）、通过“V”形微差起爆方法，实现宽间距梯段爆破，爆破时炮孔实际间距与抵抗的

比值达到3.5倍，能够充分发挥宽间距爆破技术提高岩石破碎度的作用。另外“V”形起爆方法可以 使爆破岩石产生更强烈的相互挤压碰撞效应，从而进一步提高岩石破碎效果。

（4）、段与段之间采用小微差间隔时间，有利于爆破应力波的相互作用，提高能量利用率。

（5）、设计合理的炮孔堵塞长度，堵塞长度过大上部分岩石容易产生大块，堵塞长度过小容易产生过远飞石和过高的空气冲击波和噪声，设计中采用炮孔堵塞长度略大于或等于0.9倍的前排底板抵抗线或炮孔排距，既有利于上部分岩石的破碎，又能控制爆破飞石、空气冲击波及噪声等有害效应。

（6）、加强炮孔堵塞质量，有利于爆破能量的充分利用，设计中采用黄土或钻孔岩粉堵塞炮孔，并要求分层捣实堵满为止。

（7）、对于爆破后产生的个别超过标准规定要求的大块石，采用风枪浅眼爆破法二次解小的补救措施。

通过以上爆破技术措施，石方爆破粒径完全能够满足装运施工要求。

5、爆破安全组织

（1）、爆破组织指挥系统

为了爆破安全顺利地实施，须成立一个爆破组织指挥系统。设总指挥、副总指挥各一名，下设四个职能组：既施工组、技术组、安全警戒组和协调工作组。其具体分工如下：

1）、总指挥：负责爆破施工全面的组织指挥工作。

2）、副总指挥：协助总指挥的工作。

3）、施工组：负责按设计布孔、钻孔、装药、堵塞等工作，作到在指定时间内安全、准确地

完成各项爆破施工任务。

4）、技术组：负责爆破工作的各项技术工作，包括炮孔检查验收、核算药量、起爆体制作、网路连接、炮后检查、盲炮处理、爆破效果分析等。

5）、安全警戒组：负责爆破器材的领取、运输、保管及清理退库等，并负责监督施工人员严格按爆破安全操作规程作业，起爆时负责人员、车辆、机械设备的清场及警戒工作。

6）、协调工作组：负责周围单位、居民等的联系，炮前通知等工作，及时作好有关单位、居民的炮前撤离准备工作，并负责万一出现爆破事故时的善后处理工作。

（2）、爆破安全警戒

爆破安全警戒距离为距爆破区300m范围,在此范围内的人员,车辆,机械设备爆破时必须撤离,爆破完毕确认安全后并解除警戒后才能重新进入爆破区.

（3）、爆破组织实施

每次爆破必须按下列三个阶段实施:

第一阶段:爆破前30分钟,由爆破总指挥下达命令,安全警戒发出开始 警戒信号并开始警戒，警戒信号为连续长声警报，清理爆破警戒范围内的人员、车辆、机械设备。

第二阶段：爆破前1分钟，爆破总指挥确认警戒完成后，发出准备进起爆命令。安全警戒组发出准备起爆信号，信号 为短促声警报，到达指定时间后由技术组准时起爆。

第三阶段：爆破后5分钟，先由技术组进入爆破现场检查，确认安全后通知爆破总指挥，由总指挥下达解除警戒命令，安全警戒组发出解除警戒信号，信号为音乐声警报，解除警戒。

（4）、爆破事故的处理

爆破前由协调工作组与消防、急救等有关部门取得联系，万一发生爆破意外事故，由协调工作组及时组织急救、处理、作到有备无患。

（5）、盲炮处理

若发现盲炮时，由技术组负责《爆破安全规程》有关盲炮处理规定，及时妥善处理。

6、各施工单位之间爆破作业组织协调工作

因该工程石方工作量大，施工单位多爆破作业频繁，各种作业交织在一起，各施工单位之间必须进行良好的组织协调，其主要措施如下：

（1）、确定一个总体协调单位，并在该单位产生一个总协调人，其他单位再确定一个自己

的协调人。

- 、明确规定每天的爆破时间安排，为不影响其他施工作业，可以安排每天中午下班后

和每天下班后各30分钟为集中时间，其他时间内严禁爆破。

- 、明确并统一规定各种爆破标志、信号等。

3） 、每天上午各单位的协调人向总协调人汇报本单位当天的爆破安排,准备实施爆破的

部位,规模,爆破类型,临空面方向,影响范围,爆破时间等情况,由总协调人统一确定各单位爆破顺序,统一组织警戒等.

- 、爆破顺序的安排原则是:标高不同的爆破标高低的先起爆,可能受其他爆破飞石影

响的爆破先起爆;相互均受飞石影响的爆破连线同时起爆.

- 、各单位的协调人根据总协调人的安排作好自己单位的炮前人员、车辆,机械的撤离

及安全警戒等工作,并严格按规定的顺序实施爆破.

7、工期保证措施

（1）、调遣精兵强将,加强施工管理:我单位土石方施工队伍,选派有经验的管理人员和工程技术人员,足建现场施工项目经理部,建立各种管理体系,确保本工程顺利地按期完成。

（2）、科学组织,抓好协调:加强施工计划的科学性,运用统筹法,网络技术,系统工程等新技术编制确实可行的实施性施工组织设计,选择最优施工方案,作到点线明确,轻重分明,资源配置合理.并在施工过程积极作好各方面协调工作,确保填料 道路的畅通。

（3）、应用先进的生产设备及先进合理的施工工艺;采用中风压钻机钻孔,能大大提高钻炮效率,加快-施工进度;采用深孔梯段分层爆破方法,同时运用非电塑料导保管毫秒微差起爆系统等技术。

（4）、抓住时机,掀起施工高潮，抓住旱季施工好机会,组织协调各方面的施工力量,不断掀起施工高潮,加快施工进度。

（5）、抓好雨季施工安排:根据当地的气候特点和天气预报情况,为确保工期和降低工程成本,部分时间可能在雨季施工。

雨季施工原则：确保工程质量和施工安全；尽可能降低雨季施工增加费；保证有足够的防护材料。措施为提前编制雨季施工的施工措施并报监理工程师审批；作好对工人雨季施工技术培训,特别是关键工序的技术培训；根据雨季施工的进度计划,备好雨季施工的材料和设备；派专人作好气象观测记录,并与当地气象台保持联系；以醒目的标志封闭施工工作区域,并在区界挂醒目整洁的环保标语和企业精神等标牌.

（6）、合理安排作息时间,提高时间利用率:本工程施工采用连续工作制,每天两班或三班循环作业,施工人员轮流休息.

8、安全保证措施

（1）、贯彻〝安全第一,预防为主〞的安全方针,落实现场安全岗位责任制,建立现场安全监督体系,现场设专职安全员加强安全巡查与管理.

（2）、从事爆破的人员,必须以经培训持证上岗.

（3）、加强对现场人员安全教育,提高爆破人员安全作业素质.

（4）、炮眼打好后,技术负责人要对炮眼间距、朝向、深度、个数及落实的中心位置及尺寸和个数进行全面检查,如发现异常情况,不得施炮.

（5）、夜间作业时,尤其应加强值班,发现问题及时处理.

（6）、炮眼内有水时应对药包作防水处理,并在炮孔装药时检查药包是否到位.

（7）、爆破前应加强警戒,警戒范围深孔爆破为300M,受爆破影响的既有设备,必须在开工前迁移或作好防护,设置明显爆破警戒信号和划定警戒区域并设立标志.

（8）、放炮前由工地负责人指派专人检查符合要求后,并待警戒一切就绪方可发出起爆点爆信号.

（9）、大雨天,大雾,夜晚或其他恶劣天气,严禁施爆.

9、爆炸物品安全管理措施

（1）、搞好爆破安全,必须搞好火工品管理.全体干部、职工思想高度重视，由项目部派出

专人负责此工作。

（2）、坚决贯彻国家、公安部和局火工品管理条例、规程、办法等。

（3）、项目部专门制定的各项火工品管理办法，使用程序、全体员工应认真遵守。

（4）、项目部主要领导是爆破用品管理第一责任人,行使对本项目爆破用品安全管理、检查、奖惩等职权。

（5）、项目部爆破人员,管理人员必须经过培训,持证上岗。

（6）、对选用的爆破用品,必须抽样检查,其性能、规格、外观不合格或过期变质的一律禁止使用。

（7）、严格爆破作业程序,施炮前必须在危险区边界设置警戒和标志,爆破后必须对公路、大楼等建筑物和现场进行检查,安全隐患不清除,不得解除警戒信号.

（8）爆破用品专车运输,专人押运,使爆破器材必须建立严格的领取、登记、清退制度.

3.2.3土石方运输方案

3.2.3.1每个作业区爆破解除警戒后,进行土石方运输，采用1.2m3挖掘机挖装,15吨以上双桥自卸车运输,推土机推平,形成装、运、平整大型机械化施工流水作业方案。土石方按业主和监理指定位置弃运,并采取措施防止水土流失保护环境。

3.2.3.2对于较大体积的石块,采用风枪钻孔爆解小,然后弃运。

3.2.3.3机械设备的配置（全部配置见第九章的主要施工机械设备表）

1、本工程石方量大,工期紧,为加快施工进度,保证工程质量,提高工作效率,本工程所用的挖掘机,推土机,装运机,运土汽车等施工机械,尽可能选用大功率土方机械,最大限度的实现其最佳组合,满足土方的开挖,运输,滩平,流水作业的需求.

2、土石方施工强度:

（1）、暂按四个工作面,各工作面之间形成布点、钻孔、装药爆破、清运流水作业；

（2）、总工期60天,展开大面积土石方清运施工计划为48天,则理论土石方施工强度310000÷45=6889（m3/天）。

（3）、考虑土石方施工期间的不确定因素,计划土石方施工强度8000（m3/天）＞6889（m3/天）爆破设计方案也是按每次爆破8000立方米来计算、设计。

3、三种主要土石方运输施工机械生产率计算

按每天工作16小时计算,

（1）、单斗履带式挖掘机每16小时的生产率Q挖掘机

q—挖土斗容量1.2m3（本工程采用斗容量≥1.2m3的挖掘机,计算暂按斗容量1.2m3计算

n--环次数,一般205～225次/小时,此取205次/小时

Km—挖土斗装满系数,取0.75（按普通土、拉铲）,一般Km=0.75～1.5

Ks—土壤松散系数岩石取1.5,一般Ks =1.1～1.5

Kb—时间利用系数,一般取0.7～0.85,此处取0.7

Q—挖掘机=16×q×n×Km×Kb÷Ks=16×1.2×205×0.75×0.75÷1.5=1476（m3/天）

（2）、自卸车的每16小时生产率Q自卸车

T—计划阶段时间,对小时生产率取60min

q—自卸车载重量20吨（本工程采用载重量≥20吨的自卸车,计算按载重量2吨计算）

T0—自卸车每一台的工作循环时间,此处取15 min

K1—吨位利用系数,按实际测定值选用,此处取1.0

K2—时间利用系数,一般取0.7～0.85,此处取0.8

r—所用物料容量,2.4t/m3

Q自卸车=16×T×q×K1×K2÷（T×r）=16×60×20×1.0×0.8÷（15×2.4）=427（m3/天）

（3）、推土机每16小时生产率取60 min（按T140型推土机的机械指标计算）

Kb—时间利用系数,一般取0.8～0.85,此处取1.5

Ky—坡度影响系数,坡度5～15％是一般取1.3～2.3,此处取1.5

q—推土机推移土料的体积,按T140型推土机的机械指标计算

L—推土铲的长度（m）

B--推土铲的高度（m）

Ф--推土铲前所队积土的自然倾斜角（°）

Kn—运土石的漏失系数，取Kn≈0。75～0。95

KP—土的松散系数，取KP =1.08～1.35

T—每一工作循环所需时间，

L1—铲土路线长度一般L1=6～10

L2-铲土路线长度（m）

V1、V2、V3--铲土、运土和返回时运速（m/s）

t1—换档时间（s），t1=4～5s

t2—放下铲刀的时间（s）

t3—转向时间（s），一般t3≈10 s

Q推土机=16×3600× q× Kb× Ky×T=16×3600×1.44×0.8×1.6×38=2794（m3/天）

4、通过对三种主要施工机械每16小时的生产率分析计算，确定主要机械的数量和工作效率，机械配置详见主要机械选用表

主  要  机  械  选  用  表

| 机械名称 | 挖掘机 | 推土机 | 自卸车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械效率 | 斗容量≥1.2m3履带式单斗挖掘机 | 额定功率≥120 m3/天履带式单斗推土机 | 载重量≥20吨自卸车 |
| 工作效率 | 1476 m3/天 | 2794 m3/天 | 427 m3/天 |
| 计划装配数量（台） | 8 | 4 | 25 |
| 实际工作数量 | 有按完好率80％算则有6台正常工作 | 有按完好率80％计算则有3台正常工作 | 按完好率80％计算则有20台正常工作 |
| 每天完成工作量 | 1476×6=8856 m3≥8000 m3 | 2794×3=8382m3≥8000 m3 | 427×20=8540 m3≥8000 m3 |

按以上的机械配置，即使每天机械设备完好率仅80％，仍可以保证计划工期。

3.2.3.4机械施工队管理

1、合理配置各种机械的，最大限度提高机械作业效率。

2、加强项目部对施工队的管理教育，制定严格奖惩措施。

3、项目部制定详细，可行，操作性强的施工计划，指导机械施工队及班组施工。

4、及时调整协调，确保施工计划能顺利执行。

5、机械施工队每天将实际完成工作量与计划完成工作量对比，找出存在问题及时整改，确保施工顺利按计划进行。

四、确保质量、工期、文明施工、环境保护、防止施工扰民及民扰、协调地方关系等组织保证措施

4.1、工程施工质量保证措施

4.1.1质量承诺：

严格按照施工要求，将现场整理平整，达到合格水平。一次性验收合格。

4.1.2保证工程施工质量的技术措施

4.1.2.1组织技术人员认真会审设计文件和图纸，全面仔细了解和掌握工程施工技术标准，提出进一步优化和完善施工图设计的建议。

4.1.2.2进场后，详细审查设计文件是否有遗漏内容，设计方案、技术方案、技术措施能否满足质量要求，施工是否便利，对设计推荐的施工方案进行充分讨论，补充完善并形成图纸会审记录。

4.1.2.3对于爆破过程中所使用的爆破器材，在使用前应进行爆破试验，不符合要求的决不使用，保证爆破安全和爆破质量。

4．2、工期保证措施

4．2．1进度管理办法

本工程的进度管理办法采用三级网络计划进行控制利用先进技术，结合先进的计算机软件，将计划逐级细化分解落实到每个作业队，每个工作日。同时，对可能影响施工进度的种种原因进行分析控制，对于各种不利因素通过积极协调，早做准备，将各种不利因素预先排除在工程施工之前。

4.2.2确保工程工期的技术组织实施

4.2.2.1以高素质的管理班子保工期：

本工程项目经理有丰富的管理经验，保证班子管理的科学和规范。

4.2.2.2以总进度控制计划为基础分别编制分部、分项和配合工作进度计划及其他专业进度计划，作为控制各施工队施工进度的依据。

4.2.2.3以先进的管理手段保工期进行计算机管理。控制进度计划按52天安排，留出5天准备时间和3天验收时间；以滚动计划为链条，建立动态的计划管理模式；在总进度控制计划的指导下编制月、周、日各级进度计划，一级保一级，决不能总进度控制计划；建立定期的生产计划例会制度，下达计划、检查计划完成情况、解决实际问题，协调各施工队之间的工作，做到有序的按总进度计划执行。

4.2.2.4以充足的资源保工期：

1、本工程节假日不停工，三班人马三班制；

2、加强策划与组织工作的预见性，确保施工图纸等技术资料满足连续施工需要，争取将一切影响工期的不利因素做到在施工前解决；

3、机械设备的配置有余量，密切监督各部门负责的建筑材料、机械配件的采购定货，供应过程，确保在最不利情况下任能按计划完成施工任务。

4.2.2.5以新技术、新工艺保工期：

推广应用流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织各施工队之间的立体交叉作业。

4.2.2.6建立强有力的实施工程进度计划的组织结构：

理顺各部门的分工协作关系，明确各施工队的责任，对完不成计划的要根据主题情况迅速做出处理，必要时采取经济与行政措施，对各个施工队进行奖惩。

4.2.2.7节假日，农忙施工安排：

春耕期间给予劳务人员一定的经济补贴，以安定人心。

采用合同和经济手段约束，保证农忙季节照常施工。

4.2.2.8合理制定工期进度

1、及时向业主和监理单位提供工程施工周期内各种实施计划，包括施工总体实施计划。

2、施工总体进度计划编制，着重考虑总工期、施工程序、施工材料及设备供应计划、劳动力和机具配置、现有自然条件及现场条件等要点。

3、编制作业计划，作业计划作为日程控制的工具，主要包括：详细作业计划、月计划、周计划等，反映出各主要工序的作业时间以满足进度的要求。

4、加强施工进度计划检查与监督的力度。施工进度计划在执行中可变化性很大，出现进度偏差的机会很多，做到每周对施工进度计划的执行情况进行检查和监督，以便为计划的调整和项目经理的决策提供必要的信息资料。

5、计划的调整，通过实际进度与计划进度的比较分析，一旦出现进度偏差，必须进行调整。计划调整的前提是确保施工总工期和各节点、控制点不变，通过分析原因，确定相应的调整方案。

4.2.2.9利用经济手段，强化控制：

1、落实各分项工程到班组，对专业班组实行工程包工，工人及运输车辆实行记件和劳动定额管理。奖勤罚懒，加大奖罚力度。

2、优化技术措施，推广应用成熟的新技术新工艺，尽量减轻劳动强度，提高施工机械化水平。奖励为提高工效的技术措施和合理化建议等。

3、加强组织措施，施工高峰期或进度出现偏差时（包括气候条件、设备、器材配件的影响），及时采取措施（如增加作业人数、工作班次、延长劳动时间等措施）。

4、实施强有力的调度系统，充实力量，努力改善现场施工环境，协调好各工种之间的工作关系，工序间尽可能交叉施工，确保制定的总工期。

5、强化质量管理力度，提高一次合格率水平，减少返工，减少重复劳动，各项工作作到一次到位。

4．3、确保安全施工的技术组织措施

济南××体育中心场地平整土石方工程济南市经十东路南侧，项目在同一施工现场，，需组织大量石方爆破、施工机械、运输机械，多单位、多工种协同作战，对安全施工要求很高。为理顺、协调各方面的关系使其紧密配合，保证正常施工，控制和消除工程施工过程的安全隐患，从技术和管理方面采取措施，从审核工程设计开始，到工程竣工验收，均应考虑如何保证安全

4.3.1严格执行安全技术措施

4.3.1.1在施工过程中，有计划的采取措施保证安全生产，改善劳动条件，消除不安全因素。

4.3.1.2保证安全技术措施经费的专款专用，能有计划有步骤的解决安全生产中的重大隐患问题，防止工伤事故的发生，保障职工在安全生产过程中的健康问题。

4.3.1.3合理使用国家资源，使投资发挥最大经济和社会效益。

4.3.1.4提高企业和项目经理部管理人员的安全意识，调动施工人员的生产积极性，发挥施工人员对安全管理工作的监督作用。

4.3.2方针目标

4.3.2.1在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的安全生产工作原则， 依据《中华人民共和国安全生产法》《工程施工安全技术规程》，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全健康，严格各类事故发生，以安全促生产。

4.3.2.2建立健全安全生产责任制，强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，实现“杜绝死亡事故，控制重伤事故为零，尽量减少轻伤事故”的工作目标。

4.3.2.3严格执行职业健康安全管理体系文件。

4.3.3编制原则和依据

4.3.3.1编制原则

1、“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”原则。

2、安全与生产统一整理的原则，安全技术措施的编制执行纳入项目经理部议事日程，由各级负责生产、技术的领导具体负责。

3、充分利用大型科研单位和施工企业组合的有利条件，制定出科学、先进、可靠、实用的安全技术措施计划。

4、参加施工人员必须接受安全技术教育，执证上岗。

5、贯彻以改革工艺与技术革新相结合的原则。

4.3.3.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《工程施工安全技术规程》

《施工企业安全生产评价标准》JGJ／77—2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—88

《济南市建筑工程施工现场消防安全管理规定》

《济南市消防条例》

《中华人民共和国消防条例》

《济南市建筑施工现场安全施工防护基本标准》

《建设工程施工现场管理规定》

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46—88

《建筑施工安全检查标准》1989.8.1JGJ59—99

《中华人民共和国 建筑法》

《中华人民共和国劳动法》

《建设工程安全生产管理条例》

职业健康安全管理体系（GB／T28001-2001）程序文件

4.3.4安全生产管理体系

4.3.4.1安全管理体制

上级监察：接受国家相关部门、业主、监理等单位的监察和纠正。

行政管理：根据“管生产必须管安全”的原则，成立以项目经理为组长的安全领导小组，设立专职安全部门，配置安全技术干部。

群众监督：形成一种自上而下的监督，密切配合，相互合作、互通情况，共同搞好安全生产工作。

4.3.4.2组织管理

根据作业人员情况成立现场“安全检查队”，“安全检查队”队员每人佩带项目经理部统一印制的“安全检查”臂章，开展日常安全生产检查工作。

项目经理部主要负责人与各施工单位主要负责人签定安全生产责任状，施工单位主要负责人再于本单位施工负责人签定安全生产责任状，安全生产工作责任到人，层层负责。

进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下额带，戴安全帽不系下颚带视同违章。

4.3.4.3劳务用工管理

1、各施工单位使用的劳务人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

2、劳务人员上岗作业前的建筑施工安全教育，分别由施工单位负责组织实施。

3、施工人员上岗作业前，必须由班组长负责组织本班学习本工种的安全操作规程。

4、办理所有工程施工人员在济南合法从事施工的所有手续及证件，保证业主不受未合法用工所产生的处罚和连带责任。

4.3.4.4安全管理组织机构

4.3.4.5施工现场安全标准化

本工程为奥运会重点工程，社会影响面广，涉及到多个施工单位多个工种，在项目施工过程中，定会引起广泛的关注，尤其是对安全生产工作，安全工作必须做到万无一失。

1、实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。

“以人为本”的原则：是以标准规范每个管理人员的行为，约束人的不安全行为，保证每个人的安全。

“以物为根”的原则：标准化是一种技术准则，消除物的不安全状态，建立良好的生产秩序和创造安全的生产环境。

2、标准化管理是强化施工基础管理的有效手段它通过各项管理工作和工作标准的实施，落实到基层，提高，促进现代化安全管理，作到强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章、减少伤亡事故。

济  南 奥 林 匹 克 体 育 中 心 土 石 方 工 程 安 全 管 理 体 系

济南××体育中心土石方工程     安全领导小组

组长     项目经理

副组长：生产经理

副组长：安全工程师

副组长：总工程师

安  置  部

安  全  检  查  队

行  政  部

工  程  部

土石方运输安全领导小组

爆破施工安全领导小组

机   械物资部

3、施工现场安全标准化的主要项目；

安全管理、行为安全、临边防护设施、施工用电、大型施工机械、中小型施工机械、劳动卫生、场容场貌、生活设施。

4、施工现场安全标准化的具体实行

加强宣传教育，提高施工人员认识。

组织人员学习标准。

严格执行标准，作到“有章必循，执章必严”。

督促检查，进行经常性的督促检查是执行落实标准化的必要保证。

5、建立健全工作制度

（1）每半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

（2）各施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

（3）严格执行施工现场安全生产管理的技术方案 和措施，在执行发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

（4）建立并执行安全生产技术交底制度，要求各项施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

（5）建立并执行班前安全生产讲话制度。

（6）建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，根据检查情况按“施工现场检查记录表”评比打分，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工命令，待隐患问题排解并经检查组批准后方可施工。

（7）建立机械设备，临电设施完成后的验收制度，未经验收或验收不合格的严禁使用。

4.3.4.6安全规定

1、一般规定：

机械操作人员必须经过安全技术培训，考核合格后，持证上岗。

操作人员必须经体验，凡患有膏血压、心脏病、和有碍安全操作的疾病与生理缺陷，不得从事此项操作。严禁酒后作业。

机械进入现场前，必须查明行驶路线上的通行高度和承载能力。严禁急装向和急刹车。通过桥洞前必须注意限高，确认安全后低速通过。

作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场。

机械设备在沟槽附近行驶时应低速，作业中心避开管线和构筑物，并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。

配合机械清底、平地、修坡等人员，必须在机械回转半以外作业。如必须在回转半以外作业。如必须在回转半径内作业时，应停止机械回转并制定好后方可开始。机上，机下人员应随时取得密切联系。

作业中遇到下列情况，应立即停止操作;

机械在场外公路上行驶时必须遵守交通管理部门的有关规定。

自行式机械作业前，必须进行检查，制动、转向、信号及安全装置应齐全有效。

坡道停机时，不得横向停放。纵向停放时，必须挡掩，并将工作装置落地辅助制动，确认制动可靠后，操作人员方可离开。雨季施工时，机械作业毕应停放在较高的坚实地面上。机械设备不得进入危险区域。挖土深度超过5M或发现有地下水或土质发生特殊变化情况时，必须根据土质和深度采取防坍塌措施，严禁盲目冒险作业。

机械作业时，人员不得上下机械。所有机械遵守交通规则，不得出现事故和安全事故，并注意互相礼让。

机械运转时，不得进入任何紧固、保养，润滑检查等作业。

开挖山体填筑产生的边坡1M以内不得堆土，堆料，停置机具。

运输坡道要保证宽度和坡度，以保证汽车上、下坡道安全。

夜间施工，设有反光效果的导引标志护拦，引导车辆正常、安全施工。

2、挖掘机

作业前应进行检查，确认一切齐全完好，铲运机运动范围内无阻碍物和其他人员，鸣笛示警后方可作业。

挖掘机驾驶室内外露转动部分，必须安装防护罩。

禁止用挖掘机的任何部位去破碎岩石、冻土等。

正铲作业时，作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度；在拉铲或反拉铲作业时，挖掘机履带（或轮胎）刹住、楔牢。

挖掘机适用于在粘土、沙砾土、泥岩等土壤的挖掘作业。

取土、卸土不得有障碍物，在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内停留。装车作业时，应待运输车辆停稳后进行，铲斗应尽量放低，并不得砸撞车辆，严禁车厢内有人，严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低，但不得撞击汽车任何部位。

行走时臂杆应与履带平行，并制动回转机构，铲斗离地面宜为1M。行走坡度不得超过机械允许最大坡度，下坡用慢速行驶，严禁空挡滑行。转弯不应过急，通过松软地时应进行铺垫加固。

挖掘机回转制动时，应使用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。满载时，禁止急剧回转猛刹车，作业时铲斗起落不得过猛刹车，作业时铲斗起落不得过猛。下落时不得冲击车架或履带及其他构件，不得放松提升钢丝绳。

作业时，必须待机身停稳后再挖土，铲斗未离开作业面时，不得做回转行走等动作，机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。

发现有危险时应立即处理或将挖掘机撤离至安全地带。

拉铲作业时，铲斗满载后不得继续吃土，不得超载。拉铲做沟渠、河道等项作业时，应根据沟渠、河道的深度、坡度及土质确定距坡沿的安全距离，一般不得过猛、过大。

驾驶司机离开操作位置，不论时间长短，必须铲斗落地并关闭发动机。

不得用铲斗吊运物料。

发现运转异常时应立即停机，排除故障后方可继续作业。

轮胎式挖掘机在斜坡移动时铲斗应向高坡一边。

作业后应将机械擦拭干净，冬季必须和箱内水放净（防冻液除外）。关闭门窗加锁后方可离开。

作业结束后，应将挖掘机开到安全地带，落下铲斗、制动好、回转操纵杆放在空挡位置。

3、推土机：

作业前应检查：各系统管路无裂纹或泄露；各部螺栓连接 应紧固；各操作杆和制动系统的行程、间隙、履带、转动链的松紧度、轮胎气压均符合要求；手摇起动应防倒转。用手拉绳起动时，不得将绳缠在手上。

作业前应清除推土机行走道路上的障碍物（冻土、石块、杂物）。路面应比机身宽2M，行驶前严禁有人站在履带或刀片的支架上，确认安全方可起动。

保养、检修时必须放下推铲，关闭发动机。在推铲下面进行保养或检修时，必须用木方将推铲垫稳。

行驶中，司机和随机人员不得上下车或坐立在驾驶室以外的其他部分。行驶和转弯中应观察四周有无障碍。

推土机上坡坡度不得大于35°。在破上横向行驶时，机身横向倾斜不得大于10°，在坡道应均速行驶，严禁高速下坡、急拐弯、空挡滑行。下陡坡时，应将推铲放下，接触地面倒车下行。推土机在坡道上熄灭时，应立即将推土机制动，并采取挡掩措施。

操作人员离开驾驶室时，必须将推铲落地并关闭发动机。

推土机向沟槽内回填土时应设专人指挥，严禁推铲过沟槽边缘。

推土机在水中行驶前，必须查明水深及水底坚实情况，确认安全后方可行驶。

作业后必须将机械开到平坦安全地方，雨季必须把机械开出沟槽基坑。

在电杆附近推土时，必须留有一定堆土，其大小应根据电杆结构、土质、埋入深度等情况确定。用推土机推倒树干时必须注意树干倒向和高空障碍物。

双机、多机推土作业时、应设专人指挥。作业时，两机前后距离应大于8m，左右距离大于1.5m。

不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业。

需要推土机牵引重物时，应设专人指挥，危险区域内不得有人。在坡道或长距离牵引时，应用牵引杆连接。

4、装载机

作业前应检查发动机的油、水（包括电瓶水）应加足，各操作杆放在空挡位置，液压管路及接头无松脱或渗漏、液压油箱油量充足、制动灵敏可靠、灯光仪表齐全、有效方可启动。

机械起动必须先鸣笛，将铲斗提升离地面50㎝左右。行驶中可用高速档，铲斗下方严禁有人，严禁用铲斗载人。

装载机不得在倾斜度的场地上作业，作业区内不得有障碍物及无关人员。装卸作业应在平整地面进行。

向汽车内卸料时，严禁将铲斗从驾驶室顶上越过，铲斗不得碰撞车厢，严禁车厢内有人，不得用铲斗运物料。

在沟槽边卸料时，必须设专人指挥，装载机前轮 应与沟槽边缘保持不少于2M的安全距离，并放置挡木挡掩。

装堆积的沙土时，铲斗宜用低速插入，将斗底置于地面，下降铲臂然后顺着地面，逐渐提高发动机转速向前推进。

在松散不平的场地作业，应把铲臂放在浮动位置，使铲头平稳作业，如推进时阻力过大，可稍稍提升铲臂。

将大臂升起进行维护，润滑时，必须将大臂支撑稳固。严禁利用铲斗作支撑提升底盘进行维修。

下坡应采用低速挡进行，不得空挡滑行。

涉水后应立即进行连续制动，排除制动片内的水分。

作业后应将装载机开至安全地区，不得停在坑洼积水处，必须将铲斗平放在地面上，将手柄放在空挡位置，拉好手制动器，关闭门窗加锁后，司机方可离开。

5、运输车辆；

发动时应检查、试运行液压机构。

配合挖掘机装料时，自卸车就位后，拉紧手刹，如挖斗必须经过驾驶室时驾驶室不得有人。

卸料时应先找好地形，并确认周围无障碍物及行人。卸料头料斗应及时复原，不得边走边落。

向洼坑地方卸料，必须与坑边保持适当的距离，防止边坡塌方。

检修倾斜装置时，应撑牢车厢。车厢内严禁站人。

临时便道与正式公路交界处要设置那曲标志，必须设置临时指挥人员。

填土边缘要设置标志杆，要指定会车地点，会车时轻车避让重车，重车运行，前后两车间距必须大于5米；下坡时间距不小于10米，要设指挥人员。

在沼泽，低洼地带施工要先作好排水工作，注意土的含水量。

机械启动前要把离合器分离或把变速杆放在空挡位置，确认周围无人或障碍物时时方可作业。

机械行驶中人员不得上下或传的的传递物件，禁止在陡坡上转弯、倒车和停车，下坡不准空挡滑行。

停车以及在坡道上熄火时，必须把车刹住，刀片、铲斗落地。

4.3.4.7施工临时用电安全

1、建立现场临时用电检查制度，按济南市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查的记录存档。

2、现场采用双路供电系统，确保电源供应。临时配电系统必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

3、施工机具、车辆及人员，应于内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统统一式样、统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围栏和防护堋，流动箱与上级电闸箱的连接，采用外插连接方式。

5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或地保护。

6、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两极漏电保护装置，实行分级保护系统，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7、手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

8、施工现场的临时照明一般采用220V低压照明。

9、内部照明应使用24V低压照明设备；临时照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电线，不得使用塑胶线，行灯变压器应有防潮、防雨水设施；外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2M，并作好绝缘。

4.3.4.8安全教育

安全教育是安全管理的重要环节，安全教育的目的是提高全部施工人员的安全意识，安全管理水平和防止事故，实现安全生产。主要包括安全生产思想、安全意识、安全技能的三个方面的教育。

1、安全生产教育

安全生产的方针、政策、法规和制度。

劳动纪录的教育。

针对奥运项目和本工程特征教育。

2、安全知识教育

安全生产的重要意义和必要性。

建筑安装工程中安全生产的特征。

施工现场的概况。

本工程施工现场安全生产管理制度、规定。

建筑施工中因工伤亡事故的典型案例和触电、物体打击、机械（起重）伤害、坍塌等五大伤害事故的控制防护措施。

建筑施工中常用的有毒、有害化学材料的用途和预防中毒的知识。

3、安全技能

每日上班前，班组负责人必须召集所辖全体施工人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动，提出具体的注意事项，跟踪落实，并作好活动记录。

主要内容有：

济南市纪委编写的《危险预知训练》初级教材。

济南市劳动局颁发的《济南地区建筑施工人员安全生产须知》。

关于班组安全生产教育的基本要求。

4、安全教育的要求

项目部领导必须参加，目的是提高项目领导的安全管理水平。新工人三级安全教育、特种作业人员的陪顺、经常性教育。项目部领导小组每周召开专门安全会议，分析总结安全形式，部署安全工作。

4.3.4.9安全检查

1、安全检查的目的和作用：

安全检查可以发现施工生产中的不安全问题，消除隐患，保障安全生产。

安全检查可以进一步宣传、贯彻各项安全规章制度，也是一次促进安全生产工作。

2、安全检查的内容：

主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育陪顺、查操作行为、查劳保用品等。

3、安全检查的形式：

经常性的、定期制度性的：项目部每周组织召开安全例会，例会结束后进行安全检查。

突击性的：由安全质量部门负责，临时组织进行安全检查，作到突查突防，从根本上解决防止形象的检查，作到实质性的检查。

专业性和季节性的：组织技术专业人员，定期或不定期的对所有工序进行专业检查，重点检查施工中的安全隐患，并提出整改措施。

4、安全检查方法和要求：

主要是靠感性和经验，进行目测和口讲，进行定量和定性的安全评价，安全检查作到：组织领导、要有明确目的、检查记录是安全评价的依据、安全评价、整改。

4.3.4.10施工消防管理

1、方针目标

在施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》、《济南市消防条例》、《济南市建筑工程施工现场消防安全管理规定》、（济南市人民政府第84号令），《建设工程施工现场管理规定》，将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使防火工作与生产任务紧密结合，有效地落实防火措施，严防各类火灾事故发生。

强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故，尽量减少冒烟事故的目标。

2、组织管理

建立防火责任制：项目经理部防火责任人与各施工单位防火责任人签订防火责任书，施工单位防火责任人也要与施工班组签订防火责任书，使防火工作层层负责，责任落实到人。

成立由项目经理部消防管理负责人为首和各施工单位消防管理负责人叁加的“消防管理委员会”负责施工现场消防工作的领导与协调。

项目经理部根据施工情况成立现场“消防检查组”负责开展日常的消防检查工作。

建立多层次的义务消防队组织，项目经理部根据具体情况成立20—50人的义务消防队，各施工单位也要设立基层义务消防队。义务消防人员必须经过培顺。

3、工作制度

“消防管理委员会”每半月召开一次工作例会，总结前一阶段消防工作情况，布置下一阶段的消防工作。

制定消防工作总体方案，并根据不同季节和工程进度，制定出分阶段的防火预案及灭火方案。对发生火灾后，包括报警、灭火疏散、抢运物资、抢救伤员等项工作，应详细分工，明确职责，使灭火工作忙而不乱、有序有效，把损失减小到最低限度。

建立并执行消防工作检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位消防工作负责人参加的联合检查，根据检查情况按《济南市施工现场消防保卫检查记录表》评比打分，对检查中所发现的隐患问题和违章现象，开出“重大隐患问题通知单”，各施工单位在收到“重大隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组 批准后方可施工。

现场要设立明显的防火宣传标志；每季度对职工进行一次防火教育，并培顺一次义务消防队；建立防火工作档案。

4、管理规定

（1）、施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于3.5m。消防车道不能环行的，应在适当地点修建回转车辆场地。

（2）、根据施工现场的具体情况设置消火栓，消火栓处昼夜要设有明显标志，并配置足够的水龙带，消火栓周围3m以内，不得堆放任何物品。消火栓进入干管直径不得小于100㎜。

（3）、各施工单位对重点防火部位、易发生火险部位，应配备足够的干粉灭火器材。消防器材应保证灵敏有效，干粉灭火器必须按规定时间更换干粉，灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购置，不得购置对环保有影响的灭火器，对因购置伪劣器材而造成的事故，要追究当事人的责任。

（4）、施工现场要配备足够的消防器材，并作到布局合理，经常维护、保养，在寒冷季节应采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

（5）、加强用火、用电管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电、气焊工要严格执行用火审批制度，操作前，要清除附近的易燃物，并具用火证，并配备看火人员及灭火器材。用火证当日有效，动火地点变换，要重新办理用火证手续。消防人员必须对火严格把关，对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌，并对用火部位经常检查，发现隐患问题，要及时予以解决。

（6）、使用电气设备和易绕、易爆物品，必须严格落实防火措施，指定防火责任人，配备防火器材去，确保施工安全。

（7）、施工现场内不准住人。特殊情况需要住人时，要报经上级机关批准，并与建设单位签订协议，明确管理责任。

（8）、施工现场内禁止易燃支搭，现场及工程内不允许随便搭设更衣室、小工棚、小仓库。如确属需要，须经有关管理部门批准，并且使用非易燃材料支搭。施工现场禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要，进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入，并应采取可靠的防火。上述物品进场必须事先征得有关管理部门的同意，发给《特种物料进场许可证》方可进场，对擅自进料或超过批准数量进料的，按消防法规及内部规定追究主管人和当事人的责任。

（9）、施工现场内施工需要使用的易燃油品时，按有关规定消除火险隐患。

（10）、施工现场在有条件的情况下，可设有防火措施的吸烟室，施工现场内严禁违章吸烟。

（11）、施工现场内和办公区，未经消防部门批准，严禁使用电炉或大功率取暖器取暖。

（12）、现场施工要坚持防火安全交底制度，特别是在进行电、气焊等危险作业时，防火安全交底具有针对性。

（13）、冬施保温材料的存放与使用必须采取防火措施，不得采用可燃保温材料进行冬施保温。

（14）、施工现场内的供、用电线路、电力设备须由正式电工统一安装，严禁私接电线和私自使用大功率电器设备，线路接头必须良好绝缘，不许裸露，开关、插座须有绝缘外壳。

（15）、施工现场土工格栅等均为消防管理重点，必须专人值班守侯。

4.3.4.11现场油料管理

由于本工程主要为石方钻孔、爆破、挖运，需要投入大量使用柴油料为动力的钻孔、挖土和运输机械，安全、消防工作中油料管理是重点。

1、油料使用需要管理，严格执行材料控制程序。

2、与石油公司协调联系，确定石油公司为油料供应商，在其指导下，修建符合消防管理的临时油料库。

3、制定严格的油料使用规定，认真执行，由项目部安全部负责监督落实。

4、运输车辆进临时加油站时，严禁操作人员违反操作规定操作。

5、油料不得靠近火源，防止燃烧引起火灾，施工现场严禁吸烟。

6、夜间取油不得用明火照明；存油应设有足够的灭火器和沙土，以备灭火。为防弄脏油料最好入库存放。如果露天存放，桶口要垫上叫胶圈并拧紧盖子，将桶斜放，以防止雨水进入；桶上要遮阴，避免日晒。存油容器一定要清洁、无水、无铁锈、无杂质、无残油。

7、汽油和柴油等轻质油易挥发，不但会污染环境，也会是质量降低，造成启动困难，增加机件磨损，所以应尽量将油桶盖拧紧。

8、油料在使用、运输和废弃处理时，必须考虑安全、环保的要求。

4.3.4.12事故管理

1、发生事故后，事故人员必须立即报告主管领导，依据事故大小立即上级领导，不得隐瞒，并启动相应的应急预案。

事故的调查处理步骤

（1）、迅速组织抢救，并保护现场组织调查组

（2）、现场勘察

（3）、分析事故原因，确定事故性质

（4）、根据事故分析，指定防止类似事故发生的措施

（5）、写出调查报告

（6）、事故的审理和结束

2、事故的调查处理，必须坚持事故原因部清部放过，事故责任者没有受到教育部放过、没有防范措施不放过。

4．4、安全防护、文明施工管理

4.4.1工作目标

在组织施工中，认真贯彻执行国家、建设部、济南市建委、济南市环保局、济南市卫生局关于施工现场管理的各项规定。重点落实《中华人民共和国安全法》、《济南市建设工程施工现场管理规定》、《济南市建设工程现场环境保护工作基本标准》，《济南市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《济南市建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，取保“文明安全工地”。

4.4.2组织管理

4.4.2.1成立由项目经理部文明施工管理负责人为首各施工单位文明施工管理负责人参加的“施工现场文明施工管理委员会”，组织领导施工现场的文明施工管理工作。

4.4.2.2根据现场情况，项目经理部成立场容清洁队，每天负责清扫场内交通道路和办公区域并洒水降尘。

4.4.2.3设专职文明施工监察员，负责文明施工方面的检查和监查。

4.4.3工作制度

4.4.3.1每半月召开一次“施工现场文明施工管理委员会”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工情况，布置下一阶段的施工现场文明施工工作。

4.4.3.2建立并执行施工现场文明施工工作检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位现场文明施工负责人参加的联合检查，根据检查情况按施工现场检查记录表评比打分，对检查中所发现的问题开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况定时、定人、定措施予以解决，项目部文明施工监察员具体监督问题、落实情况。

4.4.4施工措施

4.4.4.1大门、围墙、道路

1、根据施工现场情况和施工需要设置两个大门（主门和次门各一个），大门门扇为二开或四开，完全封闭式，且开启自如，车辆出入时打开，不用时关闭，主要大门口内设屏蔽墙。

2、在主要大门口明显处设置标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人，开工日期、竣工日期等内容，字迹书写规范、美观，并经常保持整洁完好，标牌面积为0.7m×0.5m，设置高度为底边至地面1.3m。

3、施工现场内主要交通道路路面全部处理路面，平整坚实，做到保证大型车辆的正常通行。路面统一设置排水系统，做到雨天不积水。上下道路设置警示柱及夜间反光标志。

4、设专人协调施工现场内的交通，即使疏导场内车辆，满足施工运输的需要。

5、合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点，做到施工垃圾及时分检，及时清运。

6、主要大门口内设二图五板（即：施工现场平面图、施工现场卫生区域划分图、施工现场安全生产管理制度板、施工现场消防保卫管理制度板、施工现场管理制度板、施工现场环境保护管理制度板、施工现场行政卫生管理制度板。）

挡 板 结 构 示 意 图

（1）、施工现场安全生产管理制度板内容

进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并且要系好安全帽的下颌带。

进入现场内的人员，不准光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋。

施工现场一切安全防护设施，不准擅自拆改或作他用。

非本工程职工严禁乱摸、乱动各种机械，电器设备。

进入现场严禁打闹，严禁酒后作业，防止发生意外事故。

未经培顺的人员，严禁进入现场操作，特殊工种作业人员必须持证上岗。

（2）、施工现场管理制度板内容

施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工现场平面布置图。

施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，作到整个现场清洁、整齐、文明施工。

施工现场道路和场地必须平整、坚实，并有排水措施道路要畅通，不得尘土。

施工现场各材料及配件按要求分规格年、码放整齐，合理保管，方便使用。

工人操作地点和周围必须清洁整齐，活完料净脚下清。施工垃圾和生活垃圾要及时清理。

现场成品要有工程成品保护措施，不得有碰撞，损坏现象。

建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

（3）、施工现场环境保护管理制度板内容

清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运。

现场要防止扬尘，出工地大门车辆有人冲洗车论泥土。

存放水泥要严密遮盖现场沙石料堆放整齐。

使用锅炉茶炉应有消烟除尘装置。

强噪声作业，必须严格控制作业时间，不得出现扰民现象对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

现场使用的电锯、空压机等应设置于设备工棚内隔声间或用吸音材料封闭。

（4）、施工现场行政卫生管理板内容

施工现场整洁卫生，无积水，车辆不带泥沙出现场，不随地乱仍、乱倒废弃物。

办公室、更衣室内整洁、保持卫生；生活区周围环境卫生；生活垃圾定点集中、及时清理。

职工炊水卫生，施工现场应保证开水供应。

7、在施工现场设置一块不小于10m2的广告牌供业主和施工单位使用，并保证在工程结束后清除和恢复现场。

8、保护临近建筑设施，如有损坏，立即修复。

9、在施工过程中，采取一切有效的措施保护公众利益。

10、临时用电按照TN—S系统要求配备五芯电缆，四芯电缆和三芯电缆。按要求架设临时用电线路的电杆、电杆、电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。对靠近施工现场的外电线路，设置木质塑料等绝缘体的防护措施。按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器是合格品。按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。施工现场保护零线的重复接地不少于三处。设置防护隔离栏及其他设施。

11、现场消防器材配备合理，符合消防要求

4.4.4.2材料管理

1、施工现场内各种料具应按施工平面布置图的指定位置存放，并分规格码存放整齐、牢固。

2、合理制定材料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，各种废料必须及时处理。

3、施工现场内的各种材料，依据材料性能妥善保管，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料手续。

4、运输道路及时清理、整修。

5、为防备恶劣天气和意外损坏材料，必须采取有效措施加以保护。

4.4.4.3行政卫生管理

1、统一规划施工现场内临时办公区域无污染物和污水。

2、施工现场内统一规划、设置开水供应站，根据数高峰值，确定开水供应量，确保施工人员的饮水供应。

3、生活垃圾实行装袋搜集，并与工业垃圾分开，集中堆放，及时清运出场。

4、在施工过程中，即使迅速清运施工中所产生的建筑垃圾，至业主指定的地点。

5、采取有效措施，防止蚊虫滋生。

4．5、环保措施

4.5.1绿色施工基本管理规定：

4.5.1.1依据设计文件中的环境保护要求，在施工招标文件和施工合同中明确环境保护责任。

4.5.1.2施工阶段要严格按照环境保护法律、法规、政策和项目工程设计文件、招标文件中的环境保护要求，进行污染防治和生态保护实施工作。

4.5.1.3本工程指定的项目经理为奥运工地绿色施工直接负责人，责任落实到人，形成从项目经理到施工操作人员的环保网络。工地设立“绿色工地”监督员，负责环境保护和文明施工工作积极与居民代表和环境监督人员沟通。

4.5.1.4积极运行ISO9000质量管理体系，提高施工环保水平，把“绿色施工”的创建标准分解到环境环境管理目标当中去，并认真实施。

4.5.1.5定期对职工人员进行环保法规知识培训，通过各种形式的环保宣传活动，营造浓厚的环保氛围，增强职工的环保意识。

4.5.1.6加强对施工现场的检查和自查，主动接受社会监督及时整改。

4.5.1.7积极参加由奥运工程建设主管部门，奥组委相关部门举办的工程环保业务培训与考核。

4.5.1.8积极探索制定各类可行，有效的施工环保管理规范。聘请专业工程环保人员，按照施工管理环保方案和各类文件中的环境保护条款，对施工环境管理工作进行独立监督，防止施工过程中发生环境污染事件和各类扰民事件。

4.5.2环保目标

施工现场环保工作100%达标，确保无扬尘、无污染，绿色施工。严格ISO14000管理体系。

4.5.3防止噪音污染

4.5.3.1严格按照夜间、白天施工噪音控制标准控制作业。

4.5.3.2从控制噪音声源入手，定期和经常性维修施工机械以减低噪音，优先选择低噪音、低震动的施工机械施工。

4.5.3.3保护现场围墙不被破坏。

4.5.3.4夜间施工严禁大声喧哗。

4.5.3.5为减少施工对环境的污染，尽量选用高性能、低噪音、少污染的设备，采取机械化程度高的施工方式，减少现场管理人员。对于空压机等有噪音的设备，对其加盖工作棚，使其封闭，以减少噪音，并尽量减少在夜间使用。

4.5.3.6加强环保意识的宣传。采用有用措施控制人为的施工噪音，严格管理，最大限度地减少噪音扰民，请环保部门共同监督。

4.5.3.7与业主、监理共同成立噪声污染综合治理小组，做好宣传保障工作。

4.5.3.8施工现场遵守《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施

4.5.4防止粉尘及泥浆污染

4.5.4.1土方施工阶段，减少使用污染排放高的各类车辆，采取洒水降尘等措施保证。

4.5.4.2水泥和其他易飞扬物，细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

4.5.4.3安排清扫道路的工人和清扫车辆，将现场出入口及路上遗洒的渣土、石块和粉屑清除干净。

4.5.4.4进场车辆严格检查后槽帮销轴是否安全,封闭严实,布齐全方可外运土方。

4.5.4.5作好对司机的宣传工作，并签订防止遗洒责任书。

4.5.4.6与区市容部门签订包保责任书，请市容环卫部门给予监督。

4.5.4.7应加强对现场的烟尘监测，进行检查和不定期抽查，对现场烟尘程度按林格曼咽气浓度图进行观测，落实各项环保措施，确保烟尘排放度符合国家标准。

4.5.4.8施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶和冬季取暖锅炉必须使用清洁燃料，并经过、区环保批准。不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒有害烟尘或恶臭气体的物质。

4.5.5防止对水污染

4.5.5.1施工现场交通道路、材料堆放地等严格按照防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，控制污水流向，设置沉淀池，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。禁止将有毒、有害废弃物用在土石方回填工程中。

4.5.5.2严格遵守有关化学危险品安全管理的规定。对氧气瓶等危险物品的储寸，必须保持一定间距，并设置固定装置。

4.5.5.3加强对现场存放油料的管理，对存放油料的库房进行防漏处理，采取有效措施。在储存和使用中，油捅存放点必须远离下水道，并设有防渗漏装置，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。各类由捅要有明显标志。

4.5.6其他

4.5.6.1施工现场平面布置。

4.5.6.2施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，作到整个现场清洁、整齐、文明施工。落实门前环境卫生责任制，并只定专人负责日常管理。

4.5.6.3施工现场道路和场地必须平整、坚实，并有排水措施，道路要畅通，不得尘土飞扬。

4.5.6.4现场成品要有工程成品保护措施，不得碰撞、损坏现象。

4.5.6.5建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

4.5.6.6施工现场设密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。根据施工情况采用垃圾压缩式收集和运输。生活垃圾与施工俩机分开，并及时清运。

4.5.6.7加强噪声作业控制，对认为较大的施工噪音应有降噪措施和管理制度。

4.5.6.8施工现场整洁卫生，无积水，车辆不得带泥砂出现场，不随地乱仍废弃物。

4.5.6.9办公室整洁、保持卫生；生活区周围环境清洁卫生；生活垃圾定点集中、及时清理。施工现场应保证开水供应。

4.5.6.10根据工程施工要求，施工区域与非施工区域间设置标准的分隔设施，作到连续、稳固、整洁、美观。

4.5.6.11生活区应设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾应实行袋装化，委托环卫部门统一清运。采用环保厕所，每天由抽粪车清洁便池，并把粪便委托环卫部门统一清运。

4.5.7加强绿化工作

增强生态环境意识，不随意损毁绿化，搬迁树木须手续齐全。鼓励种植以为本地物种为主的绿色植物，努力创建花园式工地。对因施工造成的生态和绿化意外损坏，要及时恢复、补种或赔偿。

4．6防止施工扰民或民扰、协调地方关系

4.6.1组织保证措施：

4.6.1.1项目经理部设行政部负责人一名，专门反映则协调与社会各方面的关系，及时与社会各方面进行有效沟通，监督项目部遵守各项国家、地方法律法规。

4.6.1.2项目经理与业主各业务部门取得联系，在业主的指导下同当地政府主管部门、居委会（村委会）取得联系，按当地主管部门和业主要求办理好各项手续。

4.6.1.3及时与当地公安部门取得联系。

4.6.1.4经业主同意适当雇用当地劳务，融洽与当地居民的关系。

4.6.2管理措施

4.6.2.1加强内部管理以有序的生产组织赢得当地居民和当地政府的尊重、支持。

4.6.2.2接受市容、环保、环卫、治安、城关管等政府部门的管理。

4.6.2.3自觉接受政府质量监督机构、业主、设计单位、监里理机构的监督管理，对监督机构提出问题，有专人负责落实、整改和监督检查，并及时将整改情况报质量监督机构。

4.6.2.4项目部经常与当地政府主管部门、居委会（村委会）进行沟通，通过沟通我们也了解了当地政府主管部门和当地居民所关心、关注的问题，这样对于一些问题的解决就事半功倍。

4.6.3安全、技术措施

4.6.3.1确保工程质量和安全，树立做一项工程树一座丰碑，让当地政府和群众对我们的工程满意。

4.6.3.2确保当地居民生活、生产不受到影响，工程施工前未雨绸缪，充分论证爆破施工方案，采取有效措施尽可能降低施工对当地居民带来的不便。

4.6.3.3制定确实可行的安全、质量保证措施，确保万无一失。

4.6.3.4爆破施工必须提前向当地政府进行报告，对受影响的居民进行通报，并设专人守在附近道口、路口。

4.7、施工安全预案

4.7.1目的

为贯彻落实国务院关于加快建立施工生产安全应急救援体系的提示精神，提高项目部应对突发事件和风险的能力，加强对施工生产安全事故的防范，控制重大事故的发生，及时作好安全事故发生后的久远处理工作，最大限度地减少事故损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中国建筑技术集团一级安全预案》，结合项目部安全生产的实际，特制定本预案。

4.7.2方针和原则

突发事件和安全事故的应急救援工作坚持“预防为主常备不懈”的方针；坚持贯彻“以人为本”，最大限度保证人员生命安全的原则；坚持保护人员生命优先，防止和控制事故蔓延优先，保护重要设施优先，保护环境优先的原则。

4.7.3风险控制措施

本工程为全部露天作业，主要工作为挖土和筑土，施工现场作业条件差、劳动力密集、劳动强度大的特点，采取以下措施对可能发生的风险进行有效控制。

4.7.3.1风险控制的策划，将本工程风险控制分为3个部分实施‘

（1）存在的一般危害，如运输车辆密集，在施工组织设计中做了规定，进行全面控制

（2）对在重大风险的项目，建立了针对性的管理方案进行重点控制

（3）对于潜在事故和紧急事故情况，建立并实施专项应急预案的办法控制。

4.7.3.2项目部在项目管理中对以下几个方面实施严格控制；

（1）劳动强度和作业时间的控制，禁止员工疲劳作业。

（2）劳动防护用品的配备和使用控制。

（3）适宜的生活和休息环境的控制。

（4）员工健康的监测控制。

（5）劳动合同的管理与实施的控制。

4.7.4应急救援组织机构和人员及其职责

4.7.4.1机构设置

根据本项目工程特征和生产特点，设置两级应急救援组织机构，项目部设置应急预案实施的二级应急反应组织机构。

4.7.4.2二级应急反应组织机构

由项目经理、项目副经理、项目总工程师、安全质量部、安全员、施工队长保安人员以及指定的经过应急救援培顺的施工人员组成。

4.7.4.3现场领导小组组长主要职责

1、应急反应组织的启动

2、分析紧急状态确定相应的报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

3、指挥、协调应急反应行动；

4、与上下级应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

5、最大限度地保证现场人员和外援人员的安全；

6、协调后勤方面以支援应急组织；

副组长（项目经理兼）

现场领导小组组长（项目经理兼）

工程抢险组

医疗急救组

消防灭火组

保卫警戒组

后勤供应组

信息收集组

副组长（项目技术负责人兼）

二 级 应 急 反 应 组 织 机 构 图

4.7.4.4应急救援领导小组办公室主要职责

1、保持与事故现场指挥的直接联络；

2、协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以职员现场的应急操作；

3、定期检查各常设应急反应组织的日常工作和应急反应准备状态；

4、根据施工场区的实际条件，努力与周边有条件的单位和企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

4.7.4.5现场救援组主要职责

1、抢救现场伤员；

2、抢救现场物资

3、组建现场消防队；

4、保证现场救援通道的畅通。

4.7.4.5善后组织

1、作好伤亡人员及主要职责家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

2、作好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

3、与保险部门一起作好伤亡人员及财产损失的理陪工作；

4、慰问有关伤员急家属。

4.7.4.6后勤保障组主要职责

1、协助制定施工项目应急反应物资资源的储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建档；

2、定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

3、定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应的启动，作好物资资源数据储备；

4、应急预案启动后，按现场领导小组组长部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

4.7.4.7医疗救护组主要职责

1、对事故现场伤员进行紧急急救

2、和医疗救护机构联系，协助医疗救护机构作好受伤人员医疗救护。

4.7.4.8通讯和报警的联络方式

1、内部联络方式

在项目施工期间，项目部经理、主任工程师、安全员、质检员移动电话必须24小时开机。

2、外部联络方式，项目部应在现场建立应急救援联系电话单，包括：

（1）、报警电话：110

（2）、业主指定应急救援联络电话：（待定）

（3）、监理指定应急救援联络电话：（待定）

（4）、预案中指定医疗救援中心，医院值班电话：（待定）

（5）、项目所在地派出所和交警队值班电话：（待定）

（6）、项目在社区或街道委员会值班电话：（待定）

4.7.5应急救援准备

4.7.5.1应急救援准备和影响应流程（见下图）

危险识别和评估

制定应急准备和响应预案

应急准备

应急响应

评审和修改

4.7.5.2应急准备内容

1、应急设备、物资器材的准备

（1）、项目部根据工程实际情况，针对可能发生的突发事件，购置适合的应急材料；掌握当地对处理应急事件时所必须的物资供应渠道、地点、交通路线、联系电话等。

（2）、为确保这些设备、物资器材的有效，项目部应严格执行有关的管理规定，定点存放、定人管理、定期检查、不能挪用。

（3）、应急设备、器材应包括以下几类：交通工具、消防器材、预警设备、救生器材、通讯器材、应急动力、应急照明、访污染设备等。

2、安全通道准备

为能及时对紧急事件进行救援，在施工现场要有畅通的 疏散的通道，并用显眼的标识标明疏散方向，疏散通道上禁止堆放任何材料、设备和建筑垃圾。

3、外部支援

项目部应了解当地救援机构的联系方法；对一些 需要社会专业力量帮助处理的紧急事件，应及早提前与当地有关机构取得联系，并订立有关处理协议。

4、教育与宣传

（1）、根据应急预案的要求，组织员工进行相关的培训，宣传应急准备与响应预案。使相关员工都了解应急准备与响应预案和明确各自职责，并具备响应的应急技能。

（2）、把应急准备与响应预案分发到有关部门。

（3）、演习

项目部应针对可能存在的比较严重的紧急状态，定期针对性地进行演习，以提高应急场所工作人员的应急能力，检验预案的适宜性。

4.7.6应急预案响应程序、指挥程序和应急响应内容

4.7.6.1应急预案现场响应程序、指挥程序

应 急 救 援 响 应 程 序 图

启动相应应急行动程序

救助

上级主管、行政、应急久远机构、军队

指令

上报、求助

上报

应急指挥中心

指令、援助

求援

相邻可依托力量

上报     指令    指令

求援       救助                         报告                        通知

发生事故现场

公司应急领导小组

项目应急办公室

小组成员

指令

求援                                             进入岗位

启动                           求援

救助

相邻可依托力量

项目部应急系统

救助

指  挥  部

联络协调

安全信息

财务行政

后勤保障

信息管理

技术策划

现场行动

现场领导小组组长

应 急 指 挥 系 统 结 构 图

4.7.6.2应急响应内容

1、紧急事故发生后，事故现场人员应当立即报告项目经理。项目经理应按国家有关规定，尽快将事故情况报告给上级救援总指挥和当地政府主管部门。

2、应急报告应包括以下内容：

事故发生时间、详细地点、事故类别、简要经过、伤亡人数、直接经济损失、对环境的破坏的初步估计、事故发生的原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况、现场救援所需专业人员和抢险设备等。

3、事故调查。根据时间的级别，由公司和项目部组成调查小组，及时准确的查清事故原因、责任，按照“四不放过”原则进行事故追查。

4、记录与归档。应急响应预案的形成与实施都要有完善有效的记录并归档保存，应当包括以下:内容应急响应预案的制定、准备和启动情况，评审与修改等内容。

5、记录和归档由质量安全部、项目部执行。

4.7.7应急救援终止和事故后恢复程序

在满足以下条件后，可终止应急救援和事故后恢复工作：

4.7.7.1现场所有受伤人员已得到有效救治

4.7.7.2已完成事故现场调查取证工作，按照“四不放过”原则完成事故处理；

4.7.7.3事故隐患已有效排除，事故现场作业条件、设备物资已处于安全状态；

4.7.7.4已制定可行的事故后恢复工作计划或方案，并得到公司和其他有关管理部门批准。

4.7.7.5恢复工作申请已得到总包方、监理、安全生产行政主管部门的书面批准。

4.7.8应急培训计划、演习计划

4.7.8.1应急培训计划

1、培训对象

（1）、二级应急反应组织机构全体人员；

（2）、三级应急反应组织机构全体人员；

（3）、施工现场其他施工人员。

2、培训内容和要求

（1）、报警

使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效地报警，比如使用移动电话（手机）、固定电话、无线电、网络或其他方式报警。

使应急人员熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。

当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场贴发警示标志。

（2）、人群疏散

为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序的疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演习中进行，通过演习还可以测试应急人员的疏散能力。

（3）、火灾应急培训

由于火灾的易发性和多发性，对火灾的应急培训显得尤为重要。要求应急队员必须掌握必要的灭火技术以便在着火初期迅速灭火，降低或减小导致灾难性事故的危险，掌握灭火装置的识别、使用、保养、维修等基本技术。

（4）、不同水平应急者培训

初级意识水平应急者通常 是处于能首先发现事故险情并及时报警的岗位上的人员，例如巡查人员等。

初级意识水平应急者主要参与预防危险事故的操作。

重大危险专业水平应急者应根据有关要求来执行，达到或符合要求以后才能参与重大危险的事故应急。

5、培训时间

对二三级应急反应组织机构全体人员和施工现场其他人员在项目开工前或开工后一周内组织培训。

4.7.9应急预案的演习计划

4.7.9.1演习的目的

演习的目的在于验证应急预案是否得到实施，是否符合实际情况，以及其可行和有效的程度。

4.7.9.2演习的分类

安全事故应急演习，分为室内演习（台面演习）和现场演习两种。室内演练多用于组织指挥演习。现场演习可分为单项演习，部分演习和综合演习。

五、施工总平面布置（详见施工总平面布置示意图）

5．1、施工交通布置

本标段从作业区修建一条土石方运输引出线路与主便道相连接，主便道直达弃土场，生活区内道路与主便道相连接，机械设备可以从生活区直接到达现场和弃土区。

需要修建便道长度2.85㎞，生活区内临时道路0.45㎞，考虑运输车辆较多，便道应按上下行布置。路面宽10m，泥结石路面，碎石垫层厚度为15㎝另铺粗砂保护层。每隔200米设一处停车港湾（道路加宽5米），用于故障车辆修复的停车处。

5．2施工用电

考虑本工程工期比较紧张，不可能安排较多的施工准备时间，爆破所用钻机的动力采用柴油机，避免因供电线路施工而影响钻孔爆破。待供电系统完成后钻孔设备采用电动。

5.2.1主要电源

施工供电的电源利用工地附近既有高压线路，引至施工现场，架空线路尽量沿场内交通主干线架设，终端、装角杆设拉线、过道处导线距地的距离不小于6m。

5.2.3备用电源

安装1台75KW柴油发电机组，作为应急备用电源。

5．3供水系统

施工用水和生活用水采用临时管路连接市政水管网或使用水罐车运送。

5.3.1用水量指标

施工机械用水、生活、消防用水，经计算用水量为2.6m3/h。

5.3.2调节水池和给水设备

生产用水水池的调节容量为1～2h用水量，生活用水水池的调节容量为6h的用水量。

5．4临时设施

5.4.1停车场

本标段停车场1200 m2

5.4.2油库和综合仓库

施工油库按5d需要量存储，内设10t柴油罐1个，加油站四周采用刺线围栏围护，设置值班室及相应的消防灭火系统。

5.4.3办公及生活营地详见施工平面布置图。

5.4.3.1布置规划

本标段生活与管理设施设于西侧附近。

场内设雨水、污水管网、废污水处理站，废污水管与雨水管分别设置，前者为埋入式，后者为明沟。生活和办公用房前设两个化粪池与污水管相接，食堂（含浴室）废水经处理后再进入废水支管。在适当位置设消防水池、公共厕所和垃圾站。平整房屋周边、道路旁等空闲地块，布置花草及绿化带，以美化环境。

5.4.3.2劳动力安排详劳动力计划表

5.4.3.3主要施工机械进场计划

主 要 施 工 机 械 设 备 及 进 场  计  划  表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用于施工部位 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中风压潜孔机钻 | 泰安 | 8 | 钻孔 | 开工前2天 |
| 2 | 气腿式凿岩机 | YT28 | 20 | 钻孔 | 开工前2天 |
| 3 | 内燃空压机 | 4L-20/7 | 6 | 钻孔 | 开工前2天 |
| 4 | 履带式挖掘机 | EX300-3 | 3 | 挖、装 | 开工前2天 |
| 5 | 履带式挖掘机 | CAT320C | 3 | 挖、装 | 开工前2天 |

| 6 | 履带式推土机 | TY220 | 4 | 推平 | 开工前2天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 轮式装载机 | ZL50 | 2 | 装 | 开工前2天 |
| 8 | 自卸汽车 | 解放 | 10 | 运 | 开工前2天 |
| 9 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 15 | 运 | 开工前2天 |
| 10 | 发电机 | 75KW | 1 | 备用电源 | 开工前2天 |
| 11 | 洒水车 | 5吨 | 1 | 防尘 | 开工前2天 |
| 12 | 锻钎机 |  | 1 |  | 开工前2天 |
| 13 | 指挥车 |  | 1 | 指挥 | 开工前2天 |

5.4.3.4主要材料进场计划

主 要 材 料 进 场 计 划 表

| 时间 数量 名称 | 2006年 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月 |  |  | 4月 |  |  |  |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  |
| 炸药（T） | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 150 |
| 非电雷管（发） | 550 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 550 | 5000 |
| 导爆管（米） | 1500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 2000 | 15000 |
| 四通管（个） | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1500 |
| 火雷管（发） | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1000 |
| 导火索（米） | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2000 |
| 柴油（吨） | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 56 |

5．5、场地平整与恢复

生活、管理设施规划方案报监理批复后进行场地平整，尽可能保留原有植被和周边水设施不被破坏。

根据招标文件要求，工程竣工后，将全部临时设施拆除，将拆除的垃圾运到监理工程师指定的位置堆放，并平整场地、恢复地貌。

5．6、临时设施布置原则

5.6.1临时布置设施原则

临时布置设施，应按照因地制宜、合理安排、方便生活、便利交有利安全、经济可靠、易于管理的原则。并注意以下几点：

5.6.1.1施工现场布置综合考虑地形、地质条件、场内外交通、给水、供电、防洪排水等要求，尽量选择地形平坦宽阔，靠近施工现场。

5.6.1.2场地划分和布置（包括生产、生活及交通运输等）应符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定。

5.6.1.3合理利用地形、合理使用场地，布置要紧凑以尽量减少占地面积及工程量。

5.6.1.4各种施工设施的布置，应能满足主题工程施工工艺要求，避免干扰，避免和减少料场的重复、往返运输，并为均衡生产创造条件。

5.6.1.5仓库及生产设施要尽量靠近作业场所，管理设施应设在主体工程与工厂等生产设施的适当位置，以利于施工管理。生活福利设施应考虑风向、日照、噪音、绿化、水源等因素。其生产、生活设施有明显界限。

具体见主要临时设施布置及临时用地表

5.6.2施工总平面布置

按照总平面布置原则及招标文件提供的征地范围，合理布置各种临时设施，以便利施工。具体见施工总平面布置。

附：施工总平面布置图附图1

5.7施工形象进度详进度网络示意图附图2