# 一、工程简介：

XXXXXX绿化景观工程，位于学府路东南侧，占地面积34206m²，绿化率41%，绿化景观面积14024m²。工程内容包括绿化种植及一年绿化养护。

工程名称：XXXXXX绿化景观工程

建设地点：

建设单位：

设计单位：

# 二、工程承包范围及内容：

XXXXXX绿化景观工程范围内的：

⑴苗木、地被等绿化种植。

⑵土方造型、地形整理等。

⑶移交前养护。

工   期：

计划开工日期为××年12月25日

计划竣工日期为××年3月25日

总 工 期：90日历日

# 三、施工准备工作计划

## 1、施工组织机构及施工队组建

1.1成立项目经理部，选派责任心强，业务能力强，参加过上海及镇江市重大工程施工且取得优良业绩的人选；

1.2组织施工队伍并进行培训教育，选调施工经验丰富、技术过硬的作业班组，在培训教育中，着重提高全体施工人员对镇江恒顺房地产恒美二期住宅小区园林景观工程重要性的认识，明确实现三大控制目标及各人在各自岗位和各个阶段的目标、任务、要求和责任。

## 2、施工准备工作的协调

2.1与建设单位现场指挥部、监理单位、设计单位加强联系和深入学习，进一步熟悉和了解设计意图及工程要求，根据设计要求和现场情况完善施工组织设计交建设单位和监理工程师审查批准；

2.2主持施工图会审，协助建设单位，会同设计单位，对个别施工图不全或有不够理解的细部进一步细化和学习；

2.3与监理单位联系尽早学习和熟悉监理工程师对本工程的监理要求和工作程序；

## 3、苗木、材料及机械设备准备

3.1派出专人赴苗木供应点进一步落实苗木的品种，规格、数量；

3.2根据施工进度计划安排好各种材料进场时间，并确定仓库及堆放的面积和地点。

3.3定货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。

3.4材料进场验收：按施工总平面图组织材料现场堆放，除点数、检尺外还要查看质保书，质保书不合格者严禁进场。

3.5施工机具准备：根据施工方案和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，为组织运输和确定机具停放场地提供依据。

## 4、生活设施施工现场准备

4.1施工生活设施、住、食、安全、卫生、消防设施的准备；

4.2施工现场的“五牌一图”准备，包括：施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律；防火须知牌；安全无重大事故计数牌；管理网络图（工地管理人员名单）和施工总平面布置图。

## 5、做好土壤、水质测试的准备工作

## 6、取得工程施工法律依据

6.1与建设单位签订施工合同，服从建设单位和监理单位对工程的管理控制，在其协调、管理下各负其责；

6.2办理工程报监登记手续，领取施工许可证；

6.3申请开工报告得到建设单位和监理工程师的批准。

# 四、主要技术方案和施工方法

## 1、确定施工技术方案的依据

1.1建设单位招标文件、答疑纪要；

1.2浙江城建园林设计院的设计图纸及设计说明；

1.3上海市园林绿化工程有关技术规程和质量标准；

1.4本工程施工现场条件，气候土壤情况。

## 2、各分项工程施工流程方法及技术方案

2.1现场清理及排除障碍等

2.1.1、确认施工现场

①、根据设计图纸，熟悉现场情况确认水准点，界限标志和邻接地的配合关系。

②、确认上下水道、煤气管等各种埋设物及供电设施等的位置和处置方法。

2.1.2、施工现场建筑垃圾的处理

①、在外运建筑垃圾时，应运至建设方所指定的场所，在对道路情况等加以研究后，决定搬运道路。

②、在保证地下管线绝对安全的前提下，采用深埋的方法进行处理。

2.2、土方工程：土方造型及土壤改良等

2.2.1、整理场地及施工准备

①、确认施工现场，根据设计图纸，熟悉现场状况，确认水准点，界线标志及邻接地的配合关系。

②、确认土方的运输道路及线路，在运输土方时，应按建设单位指定的线路和临时堆放场所，在对道路宽度、交通量等加以研究后，决定搬运道路。

③、确定土方量调配计划，根据设计图纸，准确计算出挖方量、填方量，据此编制并确认每一块绿地土方量的调配计划。

④、施工机械的选定，对土方量调配计划、地形、土质及可通行性等，加以研究，决定施工机械和投入台数。

2.2.2、确定施工现场标高

根据建设单位给定的控制坐标和水准点，按施工总平面要求，引测到施工现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志。场地平整时设置10m×10m方格网，在各方格点上做控制桩，并测出各标桩的自然地形标高，作为施工控制的依据。灰线、标高、轴线进行复核无误后，方可进行土方施工。

2.2.3、土方造型

①、主要机具：

装运土方机械有：挖土机、自卸汽车、推土机及翻斗车等。

一般机具有：柴油打夯机、手推车、铁锹（尖头或平头）等。

②、作业条件：

A、填土前对基底和已完工程进行检查和中间验收，合格后做好隐蔽检查和验收手续。

B、施工前，做好水平高程标志布置。根据堆山的高度设置标高杆。

C、确定土方机械、车辆的行走路线，事先经过检查。

D、在地形堆造时，将表土覆盖于深层土之上。

③、土方平衡

按设计标高平衡场地内的种植土。在回填过程中使用小吨位挖机并注意不反复辗压土层，以免破坏土壤结构。

④、地形堆砌

施工先按施工高程进行粗造型，先填入垫层，注意不反复辗压已堆砌的土方。随后用人工做标高调整，进行表土回填和进一步造型。地形施工要求坡面曲线自然和顺，地形饱满排水顺畅，标高、线形、坡度、边坡符合设计要求。

⑤由于本工程的相对标高均在1m以下,考虑到沉降，土方施工时根据施工经验，土方施工时应该比设计标高抛高20cm左右，否则种植后地形的下沉后再回填土壤，树木会深埋，易造成死株。

⑥由于本工程的工期短，对地形修整完成后，可对土壤喷水，加速地形的充分沉降，促使土质软化。待土表七八成干后，进行表土翻耕，切碎土壤颗粒去除杂物，以保证土壤的良好透气性。

⑦土壤检测，回填土来自建设单位指定地点，回填前检查土料有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制范围内；如果不符合要求，应采取相应的消毒、施肥和更换土壤等措施。

⑧雨天暂停作业，否则容易破坏土壤结构造成僵土、僵苗和死苗，雨后对被雨水冲刷的边坡及时予以整修。

2.3、绿化种植

2.3.1、整地

①、按施工图纸在现场放样，确定乔木和灌木的种植范围。

②、在草坪和地被种植范围内翻土深度≥0.2m。多年生木本花卉翻土≥0.3m，并清除土层中的杂草根碎石砖等杂物。

③、在翻土时，将腐熟基肥或介质土均匀的撒施和翻入土层中以改良土壤。

④、对种植地块进行细平整，达到场地平整，排水良好，坡度符合设计要求，铺设草坪区域的表层土块直径不大于2cm。

⑤、大苗种植穴的准备也是整地的一部分，要保证乔木的有效土层厚≥1.5m，灌木≥0.8m。种植穴大小深浅应按照技术规程根据设计树种是土球，根系规格及土质情况而定。树穴内有建筑垃圾的应予清除，树穴基部应拌基肥和介质土。

2.3.2、土壤改良措施

本工程中针对土壤的特点，我们将对土壤进行改良。将采用在乔木和喜酸性植物种植区域的种植穴内添加山泥、泥炭和适量有机颗粒肥混合做种植的回填土壤的方法进行局部的土壤改良，从而改善土壤的透水性、透气性，改善土壤的渗水性，改良土壤的PH值，减少土壤粘性，有利于植物根系深入，且营养土含有较多的养份物质和微生物，能提高原土壤的理化性状，从面有利于植物的良好的生长。

②、根据设计要求进行绿化种植土深翻，并清除土层中的杂草根碎石砖等杂物。

③、对种植地块进行细平整，达到场地平整，排水良好，坡度符合设计要求，铺设草坪区域的表层土块直径不大于1cm，使草坪平整美观。

④、种植穴准备，要保证乔木的有效土层厚≥1.5m，灌木≥0.6m。种植穴大小深浅应按照技术规程根据设计树种是否带土球，根系规格及土质情况而定。树穴内有建筑垃圾的须清除，树穴基部应拌营养土。

2.3.3、苗木起苗包装运输

①、苗木挖→包→运→种应该相互紧扣，应做到当天挖，当天运，当天种。

②、因此必须种植地土壤准备已达到种植要求再进行挖掘的工序。

③、挖掘方式应严格要求：

A、根据设计的苗木清单，以及本工程在晚秋季节施工的特点，所以要求全部的苗木带土球种植。

B、苗木土球：挖掘泥球用锐利铁锹不得掘碎土球；铲除土球表土见到浮根。

C、全冠树木：在挖掘前对树木进行支柱，防止树身不稳、倒伏引起损害树木，土球直径为树木胸径的8倍，修整土球要用锋利的铁锨，遇到较粗的树根时，应用锯或剪将根切断，不要用铁锨硬扎，以防止土球松散。

④、包扎：

A、扎腰箍，宽度为泥球腰宽的处，并从45度角收底。

B、土球要包扎结实，土球底部直径应不大于直径的1/3。

C、网络形式和层数应根据泥球大小，土质情况，吊运条件而定，网络必须收紧，第一层网络的绳子必须嵌入泥球表土。

D、包扎材料有硬材包装（木料，细木工板等）和软材料（草绳，编织等）。

⑤、起吊：（指全冠树木）

A、大树挖掘包扎好之后，必须当天吊出树穴。

B、起吊的机具和装运车辆的承受能力，必须超过树木和泥球的重量（约一 倍）

C、起吊绳必须兜底过重心，树梢用绳（小于45度）挂在钓钩上，收起浪风绳。

D、软包装的泥球和起吊绳接触处必须垫木板

E、起吊人必须服从地面施工人员指挥，相互配合。吊臂下和树周围除施工人员外，不得停留他人。

F、起吊时如发现有未断的底根，应立即停止操作，须切断底根后方可继续起吊。

G、树木起吊同时，装运车辆须密切配合。

H、装车时树根必须在车头部位，树冠在车尾，泥球要垫稳，树身与车板接触处，必须垫软物，并做固定。

I、苗木装车必须轻吊，轻放，禁止拖拉苗。

⑥、运输：

A、苗木运输，必须有专人押运，遇有电线或桥梁限重等影响运输困难时，必须及时排除，方可继续运输。

B、苗木运输应合理搭配，不超高，不超宽，必须符合交通规则，不得损伤树木，不得破碎土球。

C、对全冠树木的运输，必须对根部保护（盖草包），要保护根部湿润。

D、如遇大风，寒冷天气，运输途中要用油布覆盖，防止叶片被风吹干。

E对苗木要求晚间运输，途中对叶片喷水保护。

2.3.4、苗木种植：

①、本工程属非最佳种植季节：

A、按照“园林栽植技术规程”和“大树移植技术规程”的标准；

B、根据本公司多年来的种植经验；

②、种植前苗木检查：

A、再一次核对苗木品种，数量，规格是否符合设计要求。

B、树枝和土球损坏情况；树枝有损坏应修剪整理后才可种植；土球有松散露底的，应在树穴相应的部位填土，严禁土球底部出现空隙。

③、种植穴检查：

A、树根或泥球大小与树穴规格相适应。

B、种植穴内底土回填深度必须使树木种植后，根颈部位高出地面，（待树木下沉后，可保持原深度）。

④、带土球苗木栽植：在坑槽内填种植土填至土球底面标高，土球放至填土面上，定好种植方向再打开土球包装物（取出包装物）然后从坑槽边缘向土球四周培土分层捣实，培土到土球深度2/3时，作围堰，浇水，水渗后泥土下沉，再补填种植土，再浇足水，整平。

⑤、全冠树木的移植：

为考虑本工程的形象，我们建议274株大苗均采用满冠种植，故对大树的移植严格要求。

A、树木的选择：选用预先断根的树木，断过根的树木，须根比较发达易成活。

B、树木的修剪：凡病枯枝、过密交叉徒长枝均应剪去。修剪量与移植季节、根系情况有关，一般为树冠的1/4。

C、起苗、包装、运输：详见（苗木起苗包装运输）。

D、树木栽植：将树木轻轻地斜吊放置到已准备好的种植穴内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，仔细审视树形和环境关系，转动和调整树冠的方向，使树姿和周围环境相配合，并应尽量地符合原来的朝向。然后，撤除土球外包扎的绳包，分层填土分层筑实，把土球全埋入地下。在树干周围的地面上，也要做出拦水围堰。最后，灌一次透水。

⑥、绑扎苗木固定措施

A、乔木在栽植后支撑。

B、支撑可用四角支撑。

C、支柱要牢固，树木绑扎处应夹垫软物质，绑扎后树干必须保持正直。

⑦、地被、草坪铺植

A、移植前，栽植土面必须除去杂草根、茎，并经过仔细平整，做好床坪，土层厚度应小于20cm。

B、草块铺设后应充分浇水、滚压，在新根扎实前，不可践踏。

## 3、对现场不利条件的对策

现场不利条件最主要的是工期紧且交叉施工严重，因此要对这个不利条件带来的困难和影响有充分的认识，在整个施工养护过程中采取科学合理，切实可行的解决方法和措施。

3.1、现场不利条件的解决方法和措施

3.1.1、工期紧且交叉施工严重的解决方法和措施

基本情况：根据现场踏勘，主体工程的脚手架虽然拆除，但总体配套及道路尚在施工之中，交叉施工严重；另外本工程的竣工日期要求为××年12月底小区就要交付，即施工工期在两个半月左右，工期紧，这对土方造型、苗木种植相当不利。

3.1.2、施工单位密切配合，在建设单位和监理单位的总协调、总管理和总控制下，加强与土建、管线、道路等施工单位的联系和沟通，及时了解前道和友邻施工单位的进度动向，安排好我方施工计划。

3.1.3、区施工计划和方案。根据土建施工单位施工进度计划和现场情况，将整个施工范围分为可施工区域和暂留区域，并分别制订其施工计划和施工方案，有利于合理调配劳动力，通过分区工期计划落实，来确保整个绿化工程正常施工。

3.1.4、在土方造型施工中认真执行有关的规范规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。如：回填土下沉问题：采取控制土方堆置厚度，清理基底有机物或树根、落土等杂物，避免回填土下沉的现象；回填土不密实问题：采取对干土适当洒水加以湿润，若太湿夯不密实呈“弹簧土”现象时，暂停一段时间施工，避免直接拍打，使弹簧土含水量逐渐降低，或将土层翻起进行晾晒。“弹簧土”较严重的地方则将“弹簧土”挖出重新换好土。然后对种植地块进行全面整地，先用农用旋转犁进行浅耕碎土，这样既有利于切断表层土毛细管，又有利于提高表层土壤的透气透水性，再在种植前，按计划和技术要求进行平整、开排水沟，作到地形平整，排水通畅，

3.2、因时值晚秋季节，故落叶苗木选择、挖运、种植的措施得当将是本工程的难点之一。

3.2.1、首先我们选用邻近地区或相似立地条件上的苗木，选用生长健壮，无病虫害位受污染和损伤的苗木，固其有较好的适应性和较强的生长势，有利于根系恢复生长和提高成活率。邻近地区的苗木运输距离短，苗木及土球不易损坏，途中蒸腾失水少，有利于提高种植质量。

3.2.2、为有利于生长，土球直径和裸根根系丛径比常规种植适当放大，主次根比例适当，尽量多带须根。装卸运输时小心保护土球根系不受损伤，受损或泥球掸落的苗木应被淘汰。

3.2.3、苗木栽植后初期，根系恢复慢，吸水能力较差，为有利于树体水分平衡，应尽量减少水分蒸腾，防止根部和树体失水。在苗木产地先进行一次初修剪。运输时用防雨布外围遮盖，用草包或稻草保护根部。若植株不处于休眠状态，在叶面喷洒防脱水剂。作到随挖、随运、随种。不可将苗木置于工地两天以上而不栽种。考虑到本工期在两个半月左右，若不能立即栽植的苗木我们将置于种植器中培养，并放阴暗处用湿润的草包护根。

3.2.4、栽植措施：

①、施工时严格按进度计划，合理调配施工力量，及时组织苗木调运，抓紧完成种植，有利于新种苗木的缓苗和恢复生长。

②、种植过程严格按照技术标准，挖穴穴底要平，切忌锅底状；填土采用细碎的均匀混合土，并分层填实，切忌在根系周围有大土块或空洞，以避免树穴积水盐渍。为防止地下水反盐危害树根，采取适当高栽。

③、浇定根水决不能用含盐量高的水浇。用河水时，含盐量必须低于0、5%。对发根较难较慢的树种，用生根粉溶于自来水中，在浇定根水时使用，以促使发根。

3.2.5、养护措施：

①、地表覆盖，松土保墒。为减少土壤水分蒸发，，应充分利用种植的灌木及自然生长的地被植物作为覆盖植物。对于树基部四周地表层，应及时松土，尤其是干旱天气，经常松土并覆盖苦草层，有利于保墒。

②、抗旱浇水，雨涝排水。苗木栽植后早期养护阶段和干旱天气，要采用人工浇水。对常绿树种叶面喷水，量少次数多，视气温和干旱情况每天一次或两次；树根部土壤浇水，次数要少量要适当浇足，即为满足根部需水。雨涝天气要注意排水通畅，如有局部积水现象则要挖坑吸水。

③、生长旺盛期辅以根外追肥。新栽树木经过一段生长恢复期后开始进入生长旺盛期，往往因土壤养分不足或根系吸收困难，而出现生长停滞回头现象，此时可采用磷酸二氢钾溶于水中喷施叶面，进行根外追肥，促进生长。

3.3、雨季施工的解决方法和措施

3.3.1、提前做好场地，道路的排水布置，检查整个工地的排水系统，及

水沟与下水管道是否畅通。

3.3.2、仓库等要检查，修补，不得漏雨。

3.3.3、仓库要加强防范，地坪要高该地区积水线50cm，工人

宿舍，食堂屋面应做全面检查。

3.4、大风的解决方法和措施

基本情况：本工程施工现场地处长江边的镇江，施工期间或施工后有可能遇上大风。而新栽苗木根系浅，根系及树穴内填土与大地的结合程度低，如无固定支撑措施，大风来时，轻则树干摇摆，重则倒伏，使刚进入恢复生长过程中的根系及新生出的根毛与周围的土壤松脱，严重影响新根的吸水和生长。同时，由于大风来时，加剧了苗木水分蒸腾，往往会造成新叶萎缩，而当大风来临拌有较大降雨，将会造成松动倒伏苗木的树穴积水，这对新栽苗木的极为不利。

3.4.1、按照“预防为主，综合防治”的原则，以防止苗木风倒为重点，在绿化施工和养护管理的全过程中，作好苗木固定，专人检查加固，防台准备及风后处理各项工作，尽量将风害对新栽苗木的可能危害降到最低。

①、树木栽植后立即按技术标准，设计要求进行固定，并针对本工程中的个别树种进行搭建荫棚和增设雾状喷淋。

②、养护管理期间，有专人进行经常性的检查，发现松动立即扎紧。

③、作好抗大风准备，对树木存在根浅、迎风、砂质松土立地、树冠过大、枝叶过密等情况，采取增加绑扎、绳索加固及疏枝等措施。

④、雷雨季节安排专人值班，密切注意天气预报，并准备好可能出现不利局面的应急措施。

⑤、大风天气后，对倾斜、倒伏苗木及时扶正，并采取相应的护理措施。

3.4.2、汛期排水防涝:组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树种在汛期前做好排涝准备工作。对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力。

# 五、质量及保证体系、措施及苗木养护措施

## 1、工程质量标准

本公司一旦中标，将本工程列入公司××年度重点工程创优目标项目，确保本工程质量达到《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-701-2002）的优良等级标准，保证所有苗木成活率均达到100%。

## 2、保证工程质量的组织措施

质  量  保  证  组  织  结  构

2.1、为了达到本工程的质量目标为合格，成立由工程项目经理为首的质量管理组织结构，并由项目技术负责人具体负责，由施工员、专职质量员、材料员等各有关施工班组负责人参加，是本工程质量的组织保证。

2.2、根据本工程施工范围和内容，结合工程的特点设专职质量员一名，各施工班组设兼职质量员，专职质量员对质量问题具有否决权。

2.3、在本工程中推选全面质量管理(TQC)，即全员、全工地、全过程的管理。在施 工中组织QC小组活动，按照PDCA循环的程序，在动态中进行质量控制。

2.4、在公司现有质量责任制的基础上，针对本工程的具体情况，制订适合本工程的质量责任制，以明确各部门、各施工人员的质量责职，做到责职分明，奖罚有道。

2.5、保证工程质量，对过程实行严格控制是关健措施。对材料质量、苗木质量、施工顺序、施工操作规程等作出明确的规定，并在施工过程中严格实施。各分部工程施工严格按本工程施工组织设计之施工要点和施工注意事项执行。

2.6、所有工程材料进场都必须具有质保书和苗木检疫证，材料采购先由技术部门提出质量技术要求交材料部门，采购中坚持“质量第一”的原则，同种材料以质量优者为选择先决条件，其次才考虑价格因素。

2.7、严格按照规范和标准组织工程质检验收。施工项目质检验收分三个层次进行，即项目部自检验收、公司内部验收、以业主为主由市质监站、监理公司参加的竣工验收和移交验收。

项目部在平常检查把关的基础上，在初步完工后，由项目部全体管理人员和施工班组长参加，对各分部分项工程进行自检验收。如发现质量问题，由施工班组及时整改，直至达到优良标准，报公司验收。

## 3、保证本工程施工质量管理措施

3.1、施工准备阶段的质量管理

3.1.1、研究和会审图纸及技术交底

通过研究和会审图纸，广泛听取使用人员、施工人员的正确意见，弥补设计上的不足，提高设计质量；使施工人员了解设计意图、技术要求、施工难点。技术交底是施工前的一项重要准备工作，以使参与施工的技术人员与工人了解本工程的特点、技术要求、施工工艺及施工操作要求等。

3.1.2、劳动力准备：施工力量的集结，能否进入正常的作业状态；劳动力的调配，工种间的搭接，能否为后续工种创造合理的、足够的工作面。

3.2、施工阶段的质量管理

3.2.1、施工工艺的质量管理：工程项目施工应按照“施工工艺技术标准”规定各道工序的操作规程、作业规范要点、工作顺序、质量要求进行。对关键环节的质量、工序、材料和环境应进行验证。使施工工艺的质量控制符合标准化、规范化、制度化的要求。

3.2.2、施工工序的质量管理：施工工序质量管理，包括影响施工质量的五个因素（人、材料、机械、方法、环境），使工序质量的数据波动处于允许的范围内；通过工序检验等方式，准确判断施工工序质量是否符合规定的标准，以及是否处于稳定状态；在出现偏离标准的情况下，分析产生的原因，并及时采取措施，使之处于允许的范围内。

3.2.3、人员素质的管理：定期对职工进行规程、工序工艺、标准、检验等基础知识的培训和开展质量管理和质量意识教育。

3.3、竣工验收阶段的质量管理

3.3.1、工序间的交工验收工作的质量管理：对施工全过程的分项与分部施工的各工序进行质量控制。要求班组实行保证本工序、监督前工序、服务后工序的自检、互检、交接检和专业性的“中间”质量检查，保证不合格工序不传入下道工序。

3.3.2、竣工交付使用阶段的质量管理:工程竣工后，由施工项目的上级部门严格按照设计图纸及竣工验收标准，对工程的施工质量进行全面鉴定，评定等级。通过交工前的预验收，找出需要修补的工程，并及早安排施工。还应作好竣工工程的保护，以提高工程的一次成优及减少竣工后返工整修。

3.4、保证工程质量、严格控制、强化验收机制。

3.4.1、保证工程质量，对过程实行严格控制是关健措施。对材料质量、苗木质量、施工顺序、施工操作规程等作出明确的规定，并在施工过程中严格实施。各分部工程施工严格按本工程施工组织设计之施工要点和施工注意事项执行。

3.4.2、所有工程材料进场都必须具有质保书和苗木检疫证，材料采购先由技术部门提出质量技术要求交材料部门，采购中坚持“质量第一”的原则，同种材料以质量优者为选择先决条件，其次才考虑价格因素。

3.4.3、严格按照规范和标准组织工程质检验收。施工项目质检验收分三个层次进行，即项目部自检验收、公司内部验收、以业主为主由市质监站、监理公司参加的竣工验收和移交验收。项目部在平常检查把关的基础上，在初步完工后，由项目部全体管理人员和施工班组长参加，对各分部分项工程进行自检验收。如发现质量问题，由施工班组及时整改，直至达到优良标准，报公司验收。公司内部由公司和各部门分管领导，按照设计图纸、施工组织设计、质量标准对工程的施工质量进行实地验收，形成公司内部验收纪要，如有质量问题，则提出需整改内容、要求和时间节点。验收结果列为对项目经理年终工作考核的依据和对施工班组长奖罚的依据。公司内部验收达到优良后报业主--进行工程竣工验收和移交验收。

3.5、种植土、苗木、材料设备质量的保证措施

3.5.1、种植土是苗木生长的必要材料，园林种植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入，本工程种植土应达到绿化种植要求，用于种植的土方，必须通过检测，并向建设方提供检测报告。

3.5.2、苗木是绿化工程的基础材料，对整个工程的质量和效果至关重要。

苗木的选择。严格根据设计图纸的苗木规格和树形，尽量选择离施工现场距离较近的近郊苗圃，苗木要求长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、树冠饱满、根系发达，花灌木尽量选用容器苗，地苗尽量用假植苗。同时配合建设单位对合格树种、苗木拍照封样。选择经有关部门检疫并取得“植物检疫合格证”的苗木。

3.5.3、起苗时间和栽植时间要紧密配合，做到随起随栽。施工过程中一旦确定种植时间，项目部立即由经验丰富的专职苗木质量员专程赴起苗现场监督、管理整个起苗、吊装、运输全过程，确保苗木运抵施工现场时不脱水、树形完整。

3.5.4、遇特殊情况，苗木运抵施工现场不能按时栽植的，都要进行假植。不同的苗木假植时，要按苗木种类、规格分区假植，以方便施工。假植区的土质不能太泥泞，地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。在阳光特别强烈的时候，假植苗木上面要设置遮阳网。

公司内部由公司和各部门分管领导，按照设计图纸、施工组织设计、质量标准对工程的施工质量进行实地验收，形成公司内部验收纪要，如有质量问题，则提出需整改内容、要求和时间节点。验收结果列为对项目经理年终工作考核的依据和对施工班组长奖罚的依据。公司内部验收达到优良后报业主—镇江恒顺房地产恒美嘉园二期住宅小区工程竣工验收和移交验收。

## 4、苗木、材料设备质量的保证措施

4.1、种植土是苗木生长的必要材料，园林种植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入，本工程种植土应达到绿化种植要求，用于种植的土方，必须通过检测，并向建设方提供检测报告。

4.2、苗木是绿化工程的基础材料，对整个工程的质量和效果至关重要。

4.2.1、苗木的选择。根据设计要求的规格和树形，尽量选择离施工现场距离较近的近郊苗圃，苗木要求长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、树冠饱满、根系发达，花灌木尽量选用容器苗，地苗尽量用假植苗。同时配合建设单位对合格树种、苗木拍照封样。

4.2.2、起苗时间和栽植时间要紧密配合，做到随起随栽。施工过程中一旦确定种植时间，项目部立即由经验丰富的专职苗木质量员专程赴起苗现场监督、管理整个起苗、吊装、运输全过程，确保苗木运抵施工现场时不脱水、树形完整。

4.2.3、遇特殊情况，苗木运抵施工现场不能按时栽植的，都要进行假植。不同的苗木假植时，要按苗木种类、规格分区假植，以方便施工。假植区的区域的土质不能太泥泞，地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。在阳光特别强烈的时候，假植苗木上面要设置遮阳网。

4.3、本工程苗木种植要点措施:

4.3.1、苗木种植要点

| 序号 | 施工工序 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清理建筑现场建筑垃圾 土方造型 | ①上海市园林绿化工程质量评定标准中优良工程应达到基本无石砾、瓦砾。 ②设计要求整理地形达到标高和排水坡度。 ③种植土必须通过检测，确保无建筑垃圾和有害物质。 |
| 2 | 平整 土壤改良 | ①栽植土深度、地形标高均为前期土方工程。根据标书要求，仅作少量土方调整； ②土地平整优良标准：土地平整排水坡度恰当，无积水； ③土壤改良按要求标准均匀施入基肥和介质土。 |
| 3 | 苗木质量 | ①苗木品种规格必须符合设计要求； ②对树木的要求必须达到优良标准即：树干挺直，树冠完整（不脱脚）生长健壮，根系茂盛。无病虫害，树木不破相，土球完整，包扎正确牢固，裸根苗木主根无劈裂，根系完整，无损伤，切口平整； ③草块尺寸边长33cm边缘平直，无病虫生长良好，厚度不小于2cm； ④对设计中有特别要求姿态：造型苗木按前述苗木选购要求操作。 |
| 4 | 苗木挖掘 吊装运输 | ①苗木挖掘、装运要派专人监督； ②挖掘裸根树木，采用锐利的铁锹，直径3cm以上的主根要用锯锯断，小根可用剪枝剪剪断，不得用锄劈断或强力拉断； ③挖掘带土求树木时，应用锐利的铁锹不得掘碎土球，去除土球上部的表土和下部底土时，必须扎腰箍。土球要包扎结实，包扎方法应根据树种规格，土壤紧密度，运距等具体条件而定，土球底部直径应不大于直径的1/3； ④树木装运必须轻吊、轻放、不可拖拉； ⑤提运带土球树木时，绳束应扎在土球下端，不可结在主干基部，更不可结在主干上； ⑥运输裸根苗木，要保持根部湿润； ⑦运输树木应合理搭配，不超高，不超宽必须符合交通规则，不得损伤树木，不得破碎土球。 |
| 5 | 苗木栽植 | ①放样定位：优良标准符合设计要求，放样偏差不得超过5%； ②树坑：坑径大于土球或裸根系40cm，深度同土球或裸根系的直径，翻松底土，树坑上下垂直； ③树木运到种植地后，对裸根树要进行假植或培土，对带土球树木应保护土球； ④树木在栽植前需加以检查，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理。 ⑤树木栽植期间的主要视线应丰满完整，生长好，姿态美；树木排列的林缘线，林冠线符合设计要求； ⑥树木栽植的深度应保证在土壤下沉后根颈和地表等高； ⑦带土球苗木栽植：坑内填土，至放土球底面的高度，土球放在填土上。从土底边向土球四周填土，分层捣实，培土高度到土球2/3时，作围堰浇足水，水分渗透后整平，泥土下沉应填土至平，再浇水整平； ⑧裸根苗木的栽植：应在坑内，填土至适量将根群舒展在坑内，周围均匀培土，并将树干梢向上提动，或左右摇动，扶正后边土，边分层捣实，然后在树坑外作围堰，浇水，以水分不再下渗为止。 |
| 6 | 垂直度、 支撑和绕干 | ①必须符合本标书中各种苗木的支撑要求； ②树干或树木重心与地面垂直； ③支撑不伤树木，稳定牢固； ④树木绕干或扎缚稳定牢固，整齐。 |
| 7 | 草坪 地被栽植 | ①草坪满铺间隙1—1.5cm，满铺草坪留缝间隙均匀平整，整齐划一；草块与土壤密接，草坪平整。 ②切草边：草坪与树坛，花坛边缘的草边，线条清晰，平顺自然； ③地被种植密度符合设计要求，株、行距均匀，种植深度适宜，根部捣实，苗木和草本地被不得沾污土壤，浇足水。高低搭配恰当，草本地被丰满。 |

4.3.2、落叶树种的种植要点措施如下：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 种 植 要 点 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银杏 | φ10.1-12 | 9株 | 种植土中拌入少量山泥，保证树形的情况下修剪 搭建荫棚 增设喷淋 需带土球移植。 |
| 2 | 榉树 | φ13.1-16 带蓬移栽 保留5级分枝以上 | 8株 | 种植土中拌入少量山泥，保证树形的情况下修剪。 搭建荫棚 增设喷淋 需带土球移植。 |
| 3 | 无患子 | φ7.1-9 | 6株 | 种植后浇足水。 需带土球移植。 |
| 4 | 池杉 | φ7.1-9 | 4株 | 需带土球移植。 |
| 5 | 合欢 | φ7.1-9 带蓬种植， 轮枝修剪 | 7株 | 种植后浇足水。 轮枝修剪 |
| 6 | 白玉兰 | φ7.1-8 H331-360 灌木 | 13株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥 |
| 7 | 垂丝海棠 | D>4.1-5 P161－180 | 10株 | 移植时需带泥球； 忌水涝，种好作好浇水工作。 |
| 8 | 红叶李 | H241-270 D4.1-5 | 64株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥。 |
| 9 | 樱花 | H240以上 D4.1-5 | 14株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥 |
| 10 | 木槿 | H131-160 2-4枝/组 | 8株 | 种植后，水应浇足。 |
| 11 | 花石榴 | H121-150 P81-100 | 19株 | 种植后，水应浇足。 |
| 12 | 碧桃 | D4.1-5 | 9株 | 种植后，水应浇足。 |
| 13 | 紫荆 | H181-200 分叉枝4枝以上 | 5株 | 种植后，水应浇足。 |
| 14 | 日本晚樱 | D6.1以上 | 6株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥。 |
| 15 | 红叶桃 | D4.1-5 | 3株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥。 |
| 16 | 红枫 | D3.1-4 | 63株 | 需带土球移植。 种植时拌入有少量山泥。 |
| 17 | 鸡爪槭 | D4.1-5 | 51株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥。 |
| 18 | 紫薇 | D4.1-5 | 株 | 需带土球移植。 种植时拌入少量山泥。 |
| 19 | 鹅掌楸 | D10.1-12 | 25株 | 种植后浇足水。 需带土球移植。 |

4.3.3、常绿树种种植要点措施如下:

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 种 植 要 点 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香樟 | φ13.1-15带骨架，移栽三年以上 | 86株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 2 | 大香樟 | φ25以上 | 2株 | 种植土中拌入少量山泥，保证树形的情况下修剪。 搭建荫棚 增设喷淋 需带土球移植。 使用起重机 |
| 3 | 杜英 | φ10.1-12 全冠种植 | 17株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 4 | 桂花 | H241以上 P181-250 独本 | 129株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 5 | 茶花 | H121-150 P91-120 | 15 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 6 | 石楠 | D7.1-9 | 6株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 7 | 银海枣 | H151-200 D20以上 | 4株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 8 | 柳树 | D7.1-9 | 6株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 9 | 红花继木球 | H81-100 P81-100 修剪后/饱满 | 100株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 10 | 黄杨球 | H81-100 P81-100 修剪后/饱满 | 55 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 11 | 构骨球 | H100-120 P100-120 修剪后/饱满 | 17株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 |
| 12 | 茶梅球 | H81-100 P81-100 修剪后/饱满 | 28株 | 修枝剪叶，保证其冠形,浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 13 | 红花继木 | H31-40 P31-40 25株/平方米 | 552 平方米 | 浇足水分。 |
| 14 | 金叶女贞 | H31-40 P31-40 16株/平方米 | 264 平方米 | 浇足水分。 种植土中拌少量山泥 |
| 15 | 金边黄杨 | H31-40 P25-30 25株/平方米 | 253 平方米 | 浇足水分。 种植土中拌少量山泥。 |
| 16 | 小叶栀子花 | H25-30 P25-30 16丛/平方米 | 228 平方米 | 浇足水分。 种植土中拌少量山泥。 |
| 17 | 杜鹃 | P31-40 H31-40 25株/平方米 | 874 平方米 | 浇足水分。 种植土中拌少量山泥。 |
| 18 | 八角金盘 | H41-50 P31-40 25平方米 | 536 平方米 | 浇足水分。 |
| 19 | 洒金珊瑚 | H41-50 P31-40 25株/平方米 | 203 平方米 | 浇足水分。 |
| 20 | 金边六月雪 | H31-40 P25-30 16株/平方米 | 10 平方米 | 浇足水分。 |
| 21 | 云南黄馨 | H51-60 P31-40 16株/平方米 | 4 平方米 | 浇足水分。 种植土中拌少量山泥。 移植时将上部枝杆截去一部分。 |
| 22 | 茶梅 | P31-40 H31-40 25株/平方米 | 49 平方米 | 浇足水分。 |
| 23 | 龟甲冬青 | P41-50 H41-50 16株/平方米 | 447 平方米 | 浇足水分。 |
| 24 | 小龙柏 | P25-30 H31-40 25株/平方米 | 40 平方米 | 浇足水分。 |
| 25 | 早园竹 | H171-220 8株/平方米 | 113 平方米 | 浇足水分。 |
| 26 | 千屈菜 | 4株/平方米 | 13 平方米 | 浇足水分。 |

4.3.4、地被植物种植要点措施：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 种植要点措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸢尾 | 25丛/平方米 | 22 平方米 | 浇足水分。 |
| 2 | 时花 |  | 24 平方米 | 浇足水分。 |
| 3 | 常绿混播草坪 | 满铺 | 3527 平方米 | 浇足水分。 |

4.4、需要特殊技术措施的树种栽培要点：

镇江恒顺房地产恒美嘉园二期住宅小区园林景观项目中有274株大规格乔木（香樟、银杏、榉树、杜英、合欢、鹅掌楸、银海枣、桂花等）的种植，我公司为此制定了一套完整的种植方案：

4.4.1、选苗时在规格、树形上均要达到设计要求，并且是不带病虫害、生长健壮的树苗。

4.4.2、选定苗后做好修剪工作，在修剪时注意修剪切的平整、光滑，留枝、留梢、留叶正确，树型匀称。

4.4.3、按规定做好切根处理。在挖土球时，土球要完整，包扎恰当牢固，保证没有露出土球的根系。

4.4.4、在挖树穴时，每边放宽40㎝，深度大于100㎝。                    严禁在树穴下有不透水层以及树穴处于低洼积水处，上下口径一致；对有建筑垃圾、有害物质的树穴，树穴的规格必须放大至不影响香樟的正常生长。

4.4.5、树穴的种植土必须疏松不板结，土块易捣碎，种植土中搅拌一定量的有机肥。

4.4.6、种植时，在土壤下沉后，根颈较地表面略高，分层均匀培土，分层捣实，并且及时浇足定根水。

4.4.7、树杆或树杆重心应与地面基本垂直，支撑时，树木绑扎处必须头衬软垫。裹杆紧密牢固，其高度不得低于2.5m。

4.4.8、种好后保证其排水良好。

4.5、现场查验把关

施工现场对施工用材料设备进行查验是控制材料设备质量最后一道也是最重要的一关。要求严格执行现场查验制度，有专职质量员、材料员会同施工班组长对到场的材料设备进行核验，并查对产品合格证、质保书、苗木出圃单、苗木调运检疫证等有关证书，符合质量要求的方可验收使用。

## 5、苗木养护措施

“三分种、七分管”为保证本工程在移交时达到各方规定要求，保证验收成活

率均达到100%，必须采取相应的养护保证措施，主要有：成立稳定的养护管理队伍；建立绿化养护技术档案和技术要求标准；制定全年养护工作计划。

5.1、养护保证措施

5.2、养护管理档案、技术要求

| 序号 | 项目 | 养护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉与排水 | ①建立完整的灌溉排水系统； ②根据不同树种，不同立地条件及时浇水保持土壤湿度； ③对名贵苗木或久旱情况下进行叶面喷雾； ④浇水后及时松土； ⑤暴雨后及时排涝，防止积水。 |
| 2 | 中耕除草 | ①必须清理恶性杂草和大型野草； ②树木根部附近土壤要保持疏松，及时中耕； ③中耕深度以不影响根系生长为限。 |
| 3 | 施肥 | ①施肥量应因树而异；制定不同类型乔灌木施肥量及方法； ②早春发芽前施肥； ③乔灌木应挖施肥沟。 |
| 4 | 草坪的养护 | ①草坪中杂草及时挑除； ②草坪生长季节，应适时进行中耕，加土镇压，应适时进行轧草，高度控制在4—6cm； ③草坪边上树坛，花坛边缘应进行切草边； ④草坪发芽前进行一次追肥，生长期可视具体情况追施化肥； ⑤土壤干燥时，及时浇水。 |
| 5 | 病虫害防治 | ①应作好病虫害预测，预报工作，制定防治计划； ②发生病虫害应及时治理； ③必须对本市危害园林植物即普遍，又严重的“五小、二病”防治； 五小指：蚧重、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨； 二病指：病毒病、线虫病。 |
| 6 | 修剪整枝 | ①修剪量：修剪方法均因树而异； ②乔木类必须剪去徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝等； ③花灌木修剪应有利于促进短枝和花芽形成； ④绿篱类修剪必须促进分枝，保证全树丰满； ⑤地被、草坪修剪应促使多分枝，加速覆盖； ⑥修剪剪口必须平滑，剪口应在剪口芽反侧呈450倾斜。 |
| 7 | 防风防寒 | ①台风来之前，应以“预防为主、综合防治”分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏枝、打地桩六项综合措施； ②台风过后应及时抢救，倒伏树木，采取相应措施； ③凡易受冻害树木，冬季应采取根际培土，主干包扎等防寒措施。 |
| 8 | 防暑抗旱 | ①伏天气温高，雨水少时要及时灌溉； ②对树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用，早晚各一次 ③对树干进行包裹，保持树干的湿度，减少树皮蒸腾的水分； ④对全冠树种或特殊苗木，搭建遮阳棚，减少阳光辐射。 |

5.3、全年养护工作的计划

一月（小寒、大寒）

1、翻地冬耕，施足冬肥；

2、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧及潜伏越冬害虫；

3、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。

二月（立春、雨水）

1、继续进行落叶树的冬季修剪；

2、继续对各种落叶树施冬肥；

3、继续剪除病虫枝，并注意病虫害的发生情况。

三月（惊蛰、春分）

1、天气渐暖，许多病虫害即将发生，要维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治；

2、对落叶树进行休眠期修剪。

四月（清明、谷雨）

1、加强新栽树木的养护管理工作；

2、做好树木的剥芽、修剪，随时去除多余的嫩芽和生长部位不当的枝条；

3、做好地栽花木的松土、除草、花前施肥等工作。每周对宿根花卉、春播草花施博肥；

4、抓好蛴虫、螨虫、地老虎、蚜螬、蝼蛄等寄生及白粉病、锈病的防治工作。

五月（立夏、小满）

1、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，按技术操作要求，对树木进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除；

2、继续加强新栽树木的养护管理工作，增施追肥、勤施薄肥；

3、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作；

4、进行草坪轧剪，继续除去草坪中杂草。

六月（芒种、夏至）

1、本月进入梅雨季，气温高、湿度大，应抓紧进行防涝抗涝工作；

2、对开花灌木进行花后修剪，施肥；

3、继续除去杂草，继续轧剪；

4、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。

七月（小暑、大署）

1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草，疏松土壤；

2、袋蛾、刺蛾、天牛、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹棉蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等；

3、伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝；

4、本月进入台风季节，潮汛季节，要做好防台、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木。

八月（立秋、处暑）

1、继续中耕除草、疏松土壤；

2、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长；

3、本月份苗木生长旺盛，要及时追肥；

4、继续做好防台、防汛工作，发现风倒木及时扶正；

5、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫及主要病害。

九月（白露、秋分）

1、继续抓好除害灭病工作，特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治；

2、继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱进行整形修剪；

十月（寒露、霜降）

1、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵；

2、继续中耕除草；

3、苗木停止生长后，检查成活率。

十一月（立冬、小雪）

1、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫卵枝及竞争枝，过密枝等，操作时要严格按技术要求进行；

2、开始冬耕竹林，进行耕后施肥；

3、继续做好除害灭病工作，特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等；

4、做好防寒工作，对部分用草绳包扎；

5、进行冬翻，改良土壤。

十二月（大雪、冬至）

1、继续进行树木的整形修剪工作；

2、冬耕翻地、改良土壤；

3、做好防寒保暖工作，随时检查覆盖物、包扎物等设施、发现问题，迅速采取措施；

4、继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫枝、枯枝、消灭越冬病虫源。

# 六、安全、文明施工、环境保护及保证措施

在工程施工期间，严格执行市府1996年第31号令《上海市建设工程施工安全监督管理办法》的规定和JGJ59-99建筑施工安全检查标准、上海市政府发布的《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，以及建设单位制订的“安全文明施工管理规定和安全生产风险保证金管理实施细则”，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明的完成本工程的建设。

## 1、安全施工措施

安全目标：杜绝重大恶性事故发生，控制重大伤亡事故，控制工伤年频率低于0.06%，无重大设备事故、管线事故。争创市级安全施工标准化工地。保持施工工地的基本安全条件和状况，狠抓综合治理和四防一保（防火、防汛、防台、防冻和保安全）的管理工作。

1.1、安全管理制度：

1.1.1、安全生产责任制建立建全各部门安全生产责任制，设置专职安全员，项目经理部及下属单位均有明确的安全指标，包括奖惩办法在内的保证措施。

1.1.2、本工程进场前，对全体职工重新进行安全教育。

1.1.3、安全检查：建立定期的安全检查，有时间，有要求明确重点部位，危险岗位。

1.1.4、遵章守纪，佩带标记，严禁违章指挥，违章作业，主要负责人必须戴袖章。

1.1.5、“五牌一图”与安全标牌：

施工现场必须有五牌：

①施工单位及工地名称牌；

②安全生产六大纪律牌；

③防火须知牌；

④安全无重大事故计数牌；

⑤工地管理人员名单。

施工现场必须有一图：施工总平面图。

1.2、安全保护措施：

1.2.1、工地设置足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好；

1.2.2、安全帽：必须正确使用安全帽，并扣好帽带。

1.2.3、工地施工用电：建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好。

①、配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱

上进线加滴水弯；

②、支线绝缘好，无老化，破损和漏电；

③、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定；

④、电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电

流进行分极配合。

⑤、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。

动力和照明分别设置。

⑥、配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，

作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电

管的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实

际负荷相匹配。

⑦、金属外壳电箱应作接地或接零保护。

⑧、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

⑨、同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

1.3、安全防火：建立动用明火申请批准制度

1.3.1、施工工地设立防火责任制，职责明确，设专职消防员；

1.2、安全、文明施工和环境保证体系

## 2、文明施工措施：

深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，100%施工现场做到规范化、标准化。争创市级、区级文明工地。

如本公司中标，将与建设单位签订施工承包合同的同时签订廉政责任书、安全生产协议书及文明施工协议书。在施工中严格根据有关规范标准文明施工，确保施工区域内部外部道路清洁安全。具体做到：2.1、

2.1、安全警示标志牌

在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

2.2、现场围挡

（1）、主要施工区域不小于2.5m高，一般施工区域不小于1.8 m高的围墙；

（2）、考虑到协调，围墙材料视施工现场及兄弟施工单位的材料而定。

2.3、“五牌一图”与安全标牌

（1）、施工单位及工地名称牌；

（2）、安全生产六大纪律牌；

（3）、防火须知牌；

（4）、安全无重大事故计数牌；

（5）、工地管理人员名单。

2.4、企业标志

现场出入的大门应设有代表本企业、本工程的标志

2.5、场容场貌

2.5.1、 道路畅通，平坦，不乱堆乱放，无散落物，施工垃圾集中堆放，及时处理外运。

2.5.2、 排水沟、排水设施通畅

2.5.3、工地地面硬化处理可采用：

①不小于10㎝厚的C20素混凝土；

②定型化的砌块等

2.5.4、绿化

2.6、材料堆放

材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌

2.7、现场防火

消防器材配置合理，符合消防要求。

2.8、现场办公生活设施

2.8.1、施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

2.8.2、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

2.9、施工现场临时用电

2.9.1、按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

2.9.2、按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

2.9.3、对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

2.9.4、按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。

2.9.5、按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

2.9.6、施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。

2.10、保持施工工地的基本安全条件和状况，狠抓综合治理和四防一保（防火、防汛、防台、防冻和保安全）的管理工作。

## 3、环境保护措施

3.1、防治粉尘、废气、污水、噪 声污染的措施

3.1.1、用风钻、电锯、电磨 、混凝土搅拌等可能造成粉尘污染的工序，必须采取喷水、隔离等压尘措 施，防止粉尘污染周边环境。

3.1.2、所有工地上土堆、料堆要有防止 粉尘污染的遮盖物或喷洒覆盖剂。

3.1.3、施工进出场道路应该硬化，并在工地出口处设置能有效清洗 出场车辆、设备的装置，确保不将泥土带出工地。同时施工中产生的污水 应进行沉淀处理，达到环境保护规定的排放标准。

3.1.4、施工现场应当使用密闭 式的圈筒或斗车运输处理高层废弃物，禁止凌空抛撒建筑材料、建筑垃圾 和其他废弃物。

3.1.5、施工现场的电力、电讯、供水、燃气 等工程应当实行有效封闭式施工，减少噪 声污染。

3.1.6、集中统一运输、统一处置车辆的净车出场，不得污染工地外路面。渣土运 输过程禁止“滴、漏、撒”和中途乱倒。

3.2、环境卫生工作

3.2.1、包括生活区卫生（食堂、厕所、宿舍）：食堂、宿舍区和厕所的清洁卫生，均应符合相关规定，并且有专人冲洗管理。

3.2.2、办公室卫生、除“四害”工作：有除“四害”的措施、配有各种除“四害”的药剂、工具。

3.2.3、建筑垃圾和生活垃圾的堆放和处置：有固定的收集和堆放点，不溢出，有栅栏。

3.3、规章制度的建立，责任制的落实

3.3.1、有各类关于文明施工和工地卫生工作的规章制度，在显要处及时张贴告知。

3.3.2、成立专门的领导小组，并明确分管负责领导。

3.3.3、建立相关台帐，有会议记录、活动内容记录以及其他与本次活动有关的数据、照片、录像、文字等资料。

## 4、与其他单位配合过程中的安全文明施工和环境保护保证措施

4.1、严格执行本施工组织设计制定的安全文明施工和环境保护保证措施。从本公司做起，严于律己。

4.2、仔细研究与其他分包单位配合施工的项目安全文明施工和环境保护保证要点，主动协调，或会同业主、监理一起，切实做好各项工作，确保安全文明施工和环境保护达标。

4.3、结合工程实际，制定配合施工项目安全文明施工和环境保护保证备忘录，指定专人负责，保证切实执行。

4.4、积极进行配合施工项目安全文明施工和环境保护问题的解决，因本公司原因造成相关事故，将无条件限时整改，并接受相关惩处，非本公司原因，则积极配合帮助恢复。

# 七、施工总进度计划及保证措施

## 1、制定施工进度的依据：

1.1、《招标文件》及施工现场情况；

1.2、设计中苗木生物学特性，移植规律和种植季节气候条件；

1.3、《园林技术规程》和据此确定的施工流程。

## 2、计划工期：

计划总工期60（天）日历日。

计划进场时间：以甲主通知进场日为准

计划完工时间： 甲主通知进场日起60（天）日历日止

## 3、工程进度安排计划：

根据招标文件工期要求结合本工程特点，将本工程分成以下几个施工分项工程进行安排：

3.1、清理现场、排除障碍、土方地形：13日历日；

3.2、初步平整：8日历日；

3.3、上层苗木种植：13日历日；

3.4、下层苗木种植： 15日历日；

3.5、细平整：3日历日；

3.6、草坪铺种：4日历日；

3.7、清理场地：4日历日；

3.8、养护：365日历日。

## 4、总体进度表

总体进度表：

备注：3#、7#前后与10#楼前地形及初步平整待景观工程基础完工，我方将进入施工

5、进度保证措施

6.1、实行项目经理负责制，项目经理为工期执行第一责任人，与公司签定工期保证书，公司采取重奖重罚的措施从经济上进行约束。

6.2、由公司排出工程进度计划表，项目部排出每月、旬进度计划，由公司直接监督，根据月末和旬末形象进度，分析调整下月旬计划。

6.3、合理配备劳动力，单位分项工程穿插进行，抓好关键线路工序，加大流水作业力度，使进度顺利进行。

6.4、公司优先全面考虑本工程需要，从人力、物力、财力、材料设备供应等给予支持和保证。

6.5、充分作好各施工阶段和各工序前的准备工作，实行施工抓紧抓前，留出整修和工期缓冲余地。

6.6、对各分部分项及隐蔽工程预先通知及时验核，缩短检验、评定、验收时间，使各工序紧密衔接，避免浪费工期。

6.7、在业主和监理的协调下，加强与友邻施工单位配合，避免工期延续和施工干扰。

6.8、注意天气预测预报和施工进度反馈，做好应急准备措施，确保计划进度完成。