××××技园B区厂房14工程

井 架 安 拆 方 案

编制：

审核：

批准：

编制单位：厦门××××有限公司

编制日期：二○  年 月  日

目    录

第一章  井架安装总述	1

第二章  设备准备	1

第三章  安装人员组织	1

第四章  安装顺序	2

第五章  安装步骤及技术要求	2

第六章  井架拆除	3

第七章  安全要求及措施	3

### 第一章  井架安装总述

本工程为××××技园B区厂房14工程，由××××（深圳）有限公司兴建，中国××××设计研究院设计，××××有限公司施工。四层框架结构，总建筑面积为88980m2，其中14（II）建筑面积35996 m2，14（I）建筑面积52984 m2 ，首层总高度8.6米，1-11/G-F轴、1-3/F-B轴、1-11轴/A-B轴为一层架空层，层高4.5米，二层高度5米，三层高度5米，四层高度4.5米。拟设井架四台，二层/四层梁板浇筑时附墙拉结，此井架卷扬用于建筑施工材料的垂直运输，禁止载人。

### 第二章  设备准备

1、工具及劳动保护用品

专用板手及起刀4套、气割设备和焊接设备各一台、安全带10条、劳保手套50对，工具10包、25mm长40cm长铁棒4把。

2、设备准备

1吨葫芦1只、滑轮2组、麻绳二条、挂钩一个、吊桶3只。

### 第三章  安装人员组织

队长：          工程师技术负责人

副队长：      工程师

安全负责人：   安全主任

操作人员：

### 第四章  安装顺序

钢筋混凝土基础施工→埋件校正→井架架体安装→缆风绳地锚安装→吊篮轨道安装→吊蓝安装→停层装置安装→卷扬机基础施工→卷扬机安装→井架传动轮安装→钢丝绳安装→卷扬机防护网、防护棚→卷扬机电器安装→试机→自检测试→调整→验收→交付使用

### 第五章  安装步骤及技术要求

1、按设计院及业主确认的设计通知图样

2、紧固地脚螺栓，校正、抄平；砌红砖围护墙240厚，高出土面100。

3、安装立杆件、水平杆件及斜撑杆件，第一节完成后检查螺丝是否紧固再上第二节。

4、至15米高处四周设置第一道直径9.3mm缆风绳，用经纬仪检测垂直度，用缆风绳地埋件紧固扣校正。

5、至30米高处四周对称设置第二道直径9.3mm缆风绳，用经纬仪检测垂直度并校正。

6、安装防冲装置，当吊篮上升到限定高度时，限位器即行动作，切断电源，安装避雷针及接地极。

7、安装翻斗并校正紧固。

8、安装吊篮，距离翻斗1.5m底端，把吊篮放进架体校正，检查导轨端部之间的间隙应在1～4mm，但在一个接触端面间隙必须垫至一致状态。

9、上好导向滑轮，安装地滑轮，地滑轮的轴线应与卷扬机中心线平行。

10、停层装置安装并设置混凝土漏斗。

11、井架传动轮安装。

12、钢丝绳安装、端头与卷筒应用压紧装置卡牢，当吊篮处于工作最低限位时卷筒上的钢丝绳不少于3圈，并上好鸡心卡。

13、试机检查机件运转是否正常，有无异常声音，确认正常后才能合格验收通过使用。

### 第六章  井架拆除

井架的拆除与搭设顺序相反，从上而下，后搭的先拆。

### 第七章  安全要求及措施

1、设围栏禁区，无关人员不等进入。

2、开好班前安全交底会，由技术负责人，安全负责人向全体参与操作人员交底，指出具体的安全措施及安全生产技术措施。

3、操作人员进入施工现场必须遵守现场安全管理规定，备齐劳动保护用品，如手套、安全带等。

4、由安装负责人对操作人员分工，交代工作地点及工作责任。参加人员必须认真理解安装过程中的每一个环节。

5、安装中操作人员不得酒后作业，身体不适者，无防滑鞋不得高空作业。

6、不准站或坐在架体上玩耍操作中嘻笑打闹。

7、安装工作层之上只允许三人和2至3根杆件。

8、操作中必须时刻注意周围障碍物。

9、井架配件吊装时应捆牢固，安装人员要放好吊装件后方可解开捆缚。

10、严禁双层作业，不得由上而下或由下而上乱掷抛物体。

11、接电、电焊、气割、指挥，无证人员不能参加操作。