一、编制依据	３

二、施工部署及准备	４

2.1工程概况：	４

2.2施工部署：	４

2.4施工准备：	５

三、桁架加工及制作工艺	１４

3.1 材料的技术要求及质量控制	１４

3.2桁架及其零部件加工	１８

3.3 焊接工艺	１９

3.3桁架及构件的涂装	２６

四、施工方案	２８

4.1 桁架安装	２９

4.2桁架安装安全作业规程	３３

4.3 檩条安装	３４

4.4 金属屋面板的制作及施工工艺	３４

4.5钢材除锈、防腐、防火涂料施工	４４

4.6成品保护措施	４７

五、工程质量保证体系和技术措施	４９

5.1 质量目标：获草原杯工程	４９

5.2 工程质量保证体系：	４９

5.3 工程质量保证措施	４９

5.4 生产及安装质量保证措施及质量通病预防措施	５５

六、施工进度及保障措施	６２

6.1 施工进度计划	６２

6.2 施工进度计划保证措施	６２

6.3 施工进度计划的实施	６４

6.4 施工进度计划表（附后）	６５

七、劳动力资源配置	６７

7.1 劳动力调配计划	６７

7.2 劳动力平衡计划表	６７

八、主要施工机具及进出厂计划	６９

九、施工安全管理及消防设施措施	７０

9.1 安全管理目标	７０

9.2 安全管理体系	７０

9.3 安全管理措施	７０

9.4 安装过程施工安全保证措施	７２

9.5吊装安全措施	７４

9.6 消防设施措施	７４

十、风雨季及其它特殊状况下技术措施	７６

10.1风雨季施工	７６

10.2、其它特殊状况下的措施	７８

十一、文明施工及环境保护	７９

11.1现场文明施工	７９

11.2 环境保护措施	８０

十二、技术资料管理措施	８４

12.1 计划、统计和信息管理	８４

12.2 技术资料管理措施	８４

12.3 施工过程中形成的各文件资料	８４

12.4 质量评定资料	８５

12.5 结构和技术总结	８５

## 一、编制依据

（一）本施工组织设计在国家基本建设路线、方针和政策指导下，从施工的全局出发，根据本工程的技术经济特点，确定施工方法、劳动组织、技术组织措施等，安排施工进度和劳动力、材料、机械、构件的供应，以及预计施工中的各种需要及其变化，协调施工中各部门之间的关系，使施工建立在科学合理的基础上，从而做到优质、低耗、高效地保质、保量、保安全按期完成施工任务，取得最好的经济效益和社会效益。

（二）贵方提供的有关本工程技术资料、招标文件等；

（三）国家工程建设有关标准规范：

1、《建设工程开工施工现场管理规定》

2、《建设工程质量管理办法》

3、《建设工程质量监督管理规定》

4、《建设项目（工程）竣工验收办法》

（四）国家建筑、行业等有关标准、规范：

1、《建筑结构荷载规范》  （GB50009-2001）

2、《建筑工程施工统一验收标准》（JG12-1999）

3、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

4、《建筑钢结构焊接规程  (JBJ81-2002)

5、《涂装前钢材锈蚀等级和除锈等级》 （GB8923）

6、《钢结构工程施工质量及验收标准》 （GB50205-2001）

7、《钢结构工程质量评定标准》 （GB50221）

8、《屋面工程质量验收规范》 （GB50207-2002）

9、《建筑抗震设计规范》 （GB50011）

10、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 （GB50018）

## 二、施工部署及准备

### 2.1工程概况：

XX市体育场钢结构桁架工程是XX市一个标志性的建筑，为推动国家的奥运战略和全民健身运动有着深远的意义；同时，她也是XX市多年改革开放的一个缩影，让世界更全面地了解XX，让XX更全面地走向世界，她的地位也是举足轻重的；而且，建筑设计标新立异，工程造型更卓而不凡，让历史悠久的XX市重又步入现代化大都市的行列，她的建成，将是一个绝佳的契机。

有幸参与这样一个现代化形象高度凝聚的极作佳品的建设，我们集团公司也将在企业的发展史上涂上浓墨重彩的一笔，因而我们格外珍惜这次机会，组合了一批精英骨干，对XX市体育馆钢结构桁架工程深化设计和施工组织作了精确分析，以科学严谨的态度，编制了施工组织设计，期待着与建设单位、设计单位、监理单位协同努力，发扬火花企业稳健、厚重的优良传统，注入现代企业管理的新理念、新思维，创造又一个精品工程。

本工程位于XX市建设路南侧，建华路西侧，基地西侧与成吉司汉公园相临，体育场约41500座位，总建筑面积56600平方米，运动场为椭圆形场地，

### 2.2施工部署：

2.2.1、主要经济技术指标：

为将XX市体育馆钢结构桁架及屋面工程全面、高速、优质建成，我单位将为此项目树立明确的质量、安全、工期和文明的目标。

（1）质量目标：获草原杯

（2）质量方针：贯彻ISO9002国际质量谁体系标准，编制切实可行的质量计划。严格执行企业质量方针，确保第道工序受控，造业主满意工程。

（3）工期目标：XXX日历天

（4）安全目标：

- .杜绝重大伤亡事故；

- .杜绝火灾事故；

- .施工一般事故损失减少到1‰；

（5）文明施工目标：创建文明工地；

（6）成本目标：精心组织，合理投入，争取将项目成本降低1.5%~2%。2.3总体部署：

XX市体育馆钢结构桁架及屋面工程之一，工程的建成必将为XX市的发展及在激烈的市场竞争中站稳脚步作出重要的贡献，其桁架及屋面工程作为本工程的重要项目，其重要性不言而喻，因此，合理布置先进的施工方案是工程质量、工程保证的关键。

### 2.4施工准备：

2.4.1、现场管理组织机构体系：

鉴于本工程的重要性，为保证工程质量目标和工期目标，为充分发挥企业总体综合优势，确保工程顺利进行。项目经理部严格按照《现代项目管理》办法组织建立。项目经理由企业法人代表任命，项目部成员由公司各单位择优选派，并由法人代表任命。项目管理实行项目经理负责制，项目部人员由项目部统一管理，施工期间不得随意更换，如需调动须经项目部同意。项目部具有统一指挥、统一组织、统一协调、统一考核的权力；具有施工力量、机械设备统一调遣的权力；代表企业严格覆行承包合同条款及各项材料、物资采购合同条款；积极应用经济、行政手段，对工程实施承包管理。项目经理部设项目经理1名、项目总工1名、项目副经理1名、下设工程技术、质量管理、安全管理、物资供应、财务、合约预算、设备管理、计划统计等部门，行使各管理职能。各成员、科室职责如下：

（1）项目经理：项目经理是企业法定代表，是在工程项目的代理人，受法定代表人的委托，对项目的施工全过程、全方位负责，其主要职责是：

①.负责组织指挥本工程项目的实施，行使cm 管理的职能，对建设单位负责；

②.负责组建项目经理部，调配并管理项目所需的人才、资金、物资、

设备等生产要素；

③.负责工程合同的起草、洽淡、签约和管理；

④.负责处理与本项目有关的外部联系；

⑤.负责协调总、分包之间的配合协作工作；

⑥.对工程项目质量、安全、工期、成本和现场文明施工负全责；

⑦有权决定项目内部具体的分配方案和分承包形式。

（2）副经理：项目副经理是项目经理的有力助手，在项目经理的负责下，认真做好其本身的工作，协调各部门和分承包方的关系，实施工程建设，对工

程进度、工程成本、工程安全、创标化负主要责任，工程设副经理二名，其主要职责是：

①.根据生产要求，认真调配落实项目所需的人力、资金、物资、设备等生产要素，严格履行合同施工的节奏工期要求，协调好分承包方的关系，每月召开生产、安全、质量、协调等生产例会。

②.认真协调建设单位、监理、设计等关系，并及时提供工程进度所需解决的材料、设计图纸等需解决的问题，接受建设单位监理、设计的要求，调整好施工速率。

③.做好标化管理等工作，对现场标化、卫生、文明负责，督促各部门履行岗位职责，注意职工饮食卫生、个人劳动保护用品使用得当，做好职工的文明施工的教育，达到省级双标化工程。

④.根据分管的工作，向项目经理建议内部分配方案和奖励或处罚违规人员。

⑤.对工程项目管理中出现的问题及时向项目经理要求修改有关制度。

（3）项目总工：项目总工程师对工程建设过程中的技术和质量负责。并对新技术的运用，项目关键技术进行研究和采用。其主要职责是：

①.审核工程施工方案和关键部位交底工作，并对主要施工技术负主要责任，对工程项目中特殊技术组织技术人员进行攻关。

②.本着对建设单位负责的态度，除负责施工图会审外，还应对图纸设计的合理性，施工节奏的可靠性和工程设计的经济性，提供必要的技术建议，节省投资。

③.积极解决工程建设中的技术难题，参加重点部位的技术复核工作，解决已经发生的技术难题。认真实施十项新技术，确保工程达到全国新技术示范工程金奖。

④.对工程质量负责，认真对建设单位承诺，争创扬子杯目标，展开进行管理，对工程质量通病等认真防治。做好精品，做出精品。

（4）工程技术部：负责工程施工技术管理；施工技术方案和措施的编制、审核和交底；解决施工过程中的技术问题；组织二次设计、资料归档等技术管理工作。

（5）质量管理部：严格执行本工程所有项目所用材料的检验和试验；制作过程的检验和试验、最终产品的检验和试验；对顾客提供的产品的进行验证；及时为业主和安装单位竭诚服务，执行用户回访和售后服务职责，并负责新材料、新工艺的焊接工艺评定。

（6）安全管理部：负责现场设备、设施、施工条件的安全；负责教育各分承包方的安全意识，监督安全工作的落实；负责对重大构件、关键部位、主要施工方案中安全措施的落实等

（7）物资供应部：执行对本工程所有项目材料采购的分供方进行选择、评价，并建立合格分供方档案。严格按设计、技术标准、合同的条款进行材料采购；保证采购材料满足技术标准、合同条款的要求；做好材料采购的质量记录。并负责对各种材料检验、储存发放进行管理；保证按生产需要及时迅速上报材料检尺单和检验验收资料，24小时进行发料，严格执行钢材的标记及移植工作；做好各种材料存储的质量记录。

（8）设备管理部：负责机械设备的采购、租赁、及机械、设备的维修工作，保证机械设备的正常运转。

（9）合同预算部：负责工程进度报量、合同管理、工程预算、结算。

（10）财务部：负责工程资金费用的计划和调配，进行成本控制和核算，并负责款项出入、结算等工作。

（11）施工部：负责编制工程总进度计划和月、旬施工计划及统计工作；负责分包商的考察、选择、协调和管理；负责项目实施过程中的安全交底和管理工作。

（12）合约部：负责编制工程预、决算和合同交底管理工作；负责工程分包合同的起草、洽淡、签约工作；负责分包商的工作量和预、决算复核与审计工作。

2.4.2、现场主要管理、技术人员配备

项目经理部选派具有丰富管理经验和同类工程施工经验和管理和技术骨干组成，由具有丰富施工经验，多次荣获公司劳动模范的冯颖同志任项目经理；其他项目管理人员均由公司长期从事施工管理的优秀人员组成（项目主要管理人员表附后）。

2.4.3、技术准备：

（1）由项目总工负责组织现场施工人员熟悉图纸，分专业组织图纸会审，解决设计有关问题。

（2）组织学习有关技术规范、规程、验评标准及国家工程建设标准强制性条文。

（3）充分利用公司成熟工法依据本《施工组织设计》细化各分部分项工程施工方案。

（4）组织相关人员依据ISO9002质量标准编制《项目质量计划》。

（5）组织相关人员依据JGJ59—99标准及公司CI规范编制《文明工地创建计划》。

（6）建立本工程技术管理体制、运行程序和规章制度。

（7） 建立QC小组，按工程特点对重、难点项目开展技术攻关。根据有关规范、规程编制施工作业指导书和安全技术交底。 做好测量、材料检验试验等计量器具、仪表的检定工作。做好特殊工种测试考核工作，保证持证上岗。

2.4.4、现场准备：

桁架工程作为整体工程的一个重要分部，也即享有一个重要的施工阶段，这时，由于拼装及制作的作业面较大，因而，将占用绝大部分的施工场地，来满足加工、堆放、运输及拼装的需要。而这时因土建主体工程暂告一段落，所以，场地的调整将不会出现矛盾。

（1）抓紧办理施工前各项有关手续，为开工创造条件。

（2）根据前期施工平面布置图要求，清理现场，搭建临时办公、生活设施。

（3）做好桁架结构安装前道工序的交接工作包括：土建轴线与标高控制点及预埋件标高等数据，安装前应进行复核并办理移交手续，并作好钢结构安装的放线工作。

（4）组织施工机械、机具到位，并按总图位置摆放。

2.4.4.1对土建工程桁架支座进行复测

依据设计文件及土建工程提供的标高及坐标位置，汇同建设单位、监理单位及土建施工单位对支座进行复测，并做好中间验收记录。针对可能出现的误差进行分析和研究，提出整改意见或在下道工序中在保证质量的条件下予以消除。

2.4.4.2临时用水

（1）临时施工用水从甲方提供的主管线直接引入，经计算管径的供水管基本能满足施工生活需要。

（2）施工临时用水量包括：现场施工用水量，施工机械作水量，施工现场生活用水量，生活区生活用水量，消防用水量等的总和，因桁架施工工艺基本不用水，故施工及机械用水可以不计。

① 现场生活用水量

|  3＝ | P1Ｎ3Ｋ4 |
| --- | --- |
|  | t83600 |

式中：

 3－施工现场生活用水量（Ｌ/S）

P1－施工现场高峰昼夜人数

Ｎ3－施工现场用水定额60Ｌ/人班

Ｋ4－施工现场用水不均衡系数(1.5)

t－  每天工作班数(2班)

|  3＝ | 70601.5 |
| --- | --- |
|  | 283600 |

＝0.11(L/S) ＝0.41T/H

② 生活区用水计算

| ＝ | P2Ｎ4Ｋ5 |
| --- | --- |
|  | 243600 |

式中：

 4－ 生活区生活用水量（L/S）

P2－ 生活区居民人数（100人）

Ｎ4－ 生活区昼夜全部生活用水定额120Ｌ

Ｋ5－ 施工现场用水不均衡系数（2.5）

|  4＝ | 1001202.5 |
| --- | --- |
|  | 243600 |

＝0.35(L/S) ＝ 1.26T/H

③  消防用水： 5 ＝ 15升/秒＝54T/H

施工临时用水量Q＝ 5  0.5( 1  2  3 4) 1.1

54 0.5(0.41+1.26) 1.1

＝60.32T/H

选用管径为50 的钢管，分两处布置。

2.4.4.3施工临时用电：

（1）根据机械设备需用计划，经计算现场变压器的容量为308KVA。

（2）电源从现场临时变压器直接引入，分两条线路敷设到施工作业区和办公生活区，并用橡胶电缆接到各用电部位的开关箱内。

（3）现场配电为三相五线制，架空绝缘走线，架杆距离10米－12米，离地不低于5米，三项漏电保护，接零接地，使用标准配电箱，动力和照明分箱设立，动力和闸刀保险匹配。

（4）绘制施工用电平面图，配电室面积8平方米，设两个总开关电箱，三个分开关电箱，十个流动开关箱，各机械设备做到单机单闸。

（5）为满足施工需要，现场设一台柴油发动机供临时停电使用。

（6）施工临时供电计算

Ｓ1.1 K1P/(Cos)+ K2S

＝ 1.10.6107.6/(0.80.75)+0.6288

＝308.4KVA

式中：

Ｓ－需供电设备总容量（KVA）

P－全部电动机额定功率（ＫＷ）

S－全部电焊机额定容量（KVA）

K1－电动机需用系数

K2－电焊机需用系数

Cos电机平均功率因数（0.75）

- 1系数为考虑10％的照明用电

－电机平均效率（0.8）

因此选用ＳＬ－6－300/10ＫＶ电力变压器。

2.4.4.4现场污水、雨水排放

本施工现场拟在场地一侧和食堂附近，设渗水井或集水坑，污水经沉淀后，顺现场铺设的污水管道排入市政管道。

现场管理组织机构体系图

项 目 经 理

项 目 总 工

项 目 副 经 理

工程技术部

质量管理部

安全管理部

物资供应部

财务部

合约预算部

设备管理部

工程施工部

图纸设计优化部

屋面及装饰铝塑安装

防火涂料施工

屋面排水系统安装

网架安装二组

网架安装一组

## 三、桁架加工及制作工艺

做为桁架工程的第一道工序，桁架加工精度和加工质量的保证尤为重要。

精确可靠的加工精度是减少桁架现场安装时产生装配应力的主要措施之一，我们将按照高于现行国家规范的原则制定加工精度要求，并以ISO9002质量体系认证的程序的有效运行予以保证。

### 3.1 材料的技术要求及质量控制

3.1.1 材料的技术要求

（1）钢材

①.国产Q345级钢板，采购时严格执行低合金高强度结构钢（GB／T1591-88）标准及相关标，保证采购宝钢产的出口材料。

②.国产Q235B级型钢，严格执行碳素结构钢（GB700）标准及招标文件相关标准。

③.钢板及型钢的化学成份、机械性能均应按相应国家规范标准执行。

（2）铺助材料及连接材料

①.严格按招标文件的要求辅助材料采用E43××型和E50××型焊条、焊丝、焊剂、保护焊用气体等，保证与钢材匹配使用。

②.严格按招标文件的要求连接材料采用扭剪型高强度螺栓连接副，严格按招标文件的要求高强螺栓达到10.9的等级及相应的钢号和标准。

（3）一般规定

保证所采购的钢材和连接用材料如焊条、焊丝、焊剂、高强度螺栓、涂料等，严格按招标文件的要求符合国家有关规范、规程和设计图纸的要求，并提供产品质量合格证书。

3.1.2 材料采购控制

（1）采购准备

①.根据本工程招标文件的规定，结合我公司以往生产同类产品的经验，生产部负责编制材料预算，物资管理部计划员根据材料预算及合同技术要求编制《材料采购计划表》，经物资部长审核后，报项目经理审批。

②.物资部依据项目经理审批后的《材料采购计划表》按招标文件、合同条款及技术条件要求，进行质量评定，综合价格、运输、服务等条件，按《采购控制程序文件》及评定依据（a企业法人营业执照、b资信证书、c业绩情况、d以往供货质量记录）确定供货单位。

（2）采购合同的签定。

①.根据本工程工期要求，在工程合同签订后，物资部立即组织采购员按确定供货单位，依据《材料采购计划表》签订合同，合同中要注明质量标准、数量、规格、验收标准、交货期限及明确争端处理办法。

②.合同正式签订前，物资部对分供方代表身份和资质进行确认。以保证合同有效，物资部、经营部、财务部和生产部一起进行合同评审，评审合格后报项目经理审批。采购合同文件由物资管理部归口管理，并填写《合同分记台帐》。

3.1.3 材料检验

（1）采购产品提货前，必须对所提产品进行质量、数量、规格、标记进行验证，并取得材质证明书、检测报告。

（2）到厂材料检验分为外观质量检验和性能检验，检验的依据为受检材料执行的标准。

外观质量检验的内容为：表面平整（直）度、表面缺陷（应无脱皮裂伤、翘曲等缺陷、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1／2）、规格等是否达到要求；产品标识是否清楚并与质量证书相符；产品执行标准是否为有效版本；产品质量证明书上项目性能是否齐全，是否达到标准要求。

（3）性能检验的内容为：力学性能试验；化学成份试验。

（4）对于材料的外观质量检验，不管是自购的还是顾客提供的，都要由材料检查员会同材料保管员进行。对于验证不合格的材料能够在制作厂处理的，则应进行处理。不能处理的，应在最短的时间内上报。并记录检验结果。

（5）对于产品合同中对材料检验有规定的，严格执行合同规定的检验要求。

（6）对于产品合同及技术条件对材检验无规定时，按批量抽检。

①.抽检数量：对于长期供货且供货质量稳定的合格分承包方除外观检验外，钢材的性能检验包括：对于同一规格、牌号的普碳钢δ≤30㎜，每50吨抽检一个炉批号；δ＞30㎜，每30吨抽检一个炉批号；对于同一规格、牌号的低合金构钢，每30吨抽检一个批号；对于新的合格分承包方提供的材料，除外观检验外，钢材前三批进的材料对每个批号都要进行性能检验；对于焊条和焊丝每个批号都要检验，执行相应的焊材标准；对于焊剂每个批号都要检验；并控制好P、S含量；对于螺栓按5％抽检其长度、直径、丝扣；油漆入库前要以合格分承包方为评定基础，并进行按批检验，检验证书与实物相符合性。

②.检验方法按供货执行的标准进行。

（7）检验记录要在质量控制部存档。

（8）检验结果要记载于档案中。

3.1.4 材料到货后除对材料的外观质量检验、性能检验外，还应对到厂材料质量证明书、数量、规格进行核对，经材料检查员、仓库保管员检查达到要求才能办理入库手续。对检验为合格的材料要进行处理。

（2）材料检验合格后保管员要分类，分区按排码放，底层垫枕应有足够的支撑面，并且应防止支撑点的下沉，相同规格迭放时应在同一垂直线上，以防止变形，用油漆标识或挂牌标识，填写《钢材入库检尺（报料）记录》报生产部。

（3）对于要求复验的材料要经复验合格后办理入库手续，不合格的由采购员办理退货手续。

（4）对回收材料必须进行材质、炉批号标记移植，以免混料。

3.1.5 材料的发放

（1）钢材领料和发料依据材料预算和领料单进行，领料人和保管员要核对材质、规格、数量相符后清点发料。

（2）需要材质证明书的由物资部发给材质证书的复印件或抄件。

（3）对于少量材料需要在料库切割的，切割时要先进行标记移植。

3.1.6 焊材的保管与发放

物资部是焊材的管理部门。对焊材实行二级管理，物资部仓库为一级库，分厂焊材烘干室为二级库。

（1）焊材一级库的管理

①.保管：一级库要建立《物资验收记录表》。写明焊材进厂日期、规格牌号、产地、质保书号、复验编号等。每批焊材检验，复验合格后，才 能进入合格品区。否则分堆摆放，进行 退货。库房内要通风良好，保持干燥，库内要放置温度计（干湿度计）、相对湿度不大于60％，保管员必须不每天上班后观察记录库内温度、湿度，使库内温、湿度达到规定标准。焊条、焊丝、焊剂搬运堆入时不得乱摔、乱砸。应注意轻放，不准拆散焊材原始包装，以防散包混杂，焊材存放在专用的货架上，货架离地面、墙均在300㎜以上。焊条库内所有焊材必须按其品种、规格、牌号等分类存放在货架上，并有明显标牌以示区别。

②.发放：一级焊材库要建立《焊材发放台帐》，领用单位应签字记帐，凭“发料单”领料。严格按工艺要求发放，发料时要按其预算、规格、牌号、数量发放，不得超领、超发，发出时由一级库保管员填写《焊材发放记录》及《检验和试验合格通知单》。注明规格牌号、复验编号、数量、批号、检验合格情况等，发给领用部门。发料时坚持按产品出厂日期的先后原则发放，以防存久变质。

（2）焊材二级库的管理

①.领料：生产部计划员，计划员，根据生产计划安排，按照单项工程材料消耗总预算编制《发料单》，经物资部计划员审核，由焊材保管员发料。

分厂材料员领焊材时要在《焊材发放台帐》上签字。领回焊材后，要按牌号、规格、批号、分类放在货架上。分厂施焊人员每次领取的焊条数量，不能超过4小时的用量，酸性焊条不能超过一天的用量。焊条发放要登记，用不完要当天交回二级库。

②.烘干：按工艺要求进行。

3.1.7 物资分类标识规定

（1）板材、型材均用色漆涂在钢材一端正面或端部，成捆钢材则涂在该捆一端面上，使用颜色按材料的牌号进行确定：Q235类，采用白色进行标识：Q345类采用黄色进行标识。

（2）库房内物资全部挂塑料卡片，塑料卡片上填写名称、规格型号、数量等。塑料卡片挂在物资一端或货架上。

（3）露天库区钢材分类分别放置并且用油漆标识，如型材区、板材区、半成材区、待检区等。铁牌放在钢材一端醒目的位置。露天库区每种钢材，最上面一张（支）依据钢材的牌号用黄色或白色漆写上工程的名称、规格型号、材料编号、材质、复验号并做好标识的移植。

（4）油漆、焊材、杂品等材料分别成批存放，在每批材料的第一件上挂塑料卡片，塑料卡片上填写名称、规格型号及数量，油漆、焊材并用铁牌写上材料的规格牌号、复验号、及批号，放在材料的醒目位置。

### 3.2桁架及其零部件加工

所桁架零部件，全部在工厂定型加工，汽车运输至施工现场，为防止装卸和运输过程部件丢失、碰撞、损坏以及方便装卸，应将所有配件分类包装。

（1）桁架结构所有钢材须为新购，材质必须符合设计要求，须出具出厂合格证，并按现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—95规定进行机械性能试验和化学分析，符合标准和设计要求后方可使用。

（2）所有进场桁架及其零配件须经检验验收，验收标准按照《钢结构结构工程质量检验评定标准》JB50205-95执行。

（3）具体加工工艺如下：

3.2.1钢管的相贯面切割应采用五维相贯线自动切割机切成带变化剖口的与主管外表面完全吻合的空间曲线，剖口的尺寸应符合节点焊缝的设计要求。

3.2.2桁架杆件对接焊缝为全熔透焊缝，质量等级为一级。钢管相贯节点的焊接采用部分焊透的组合焊缝，允许在内侧的２－３ｍｍ不焊透，但需在外侧增加３ｍｍ角焊缝，根部没有刨口。焊缝由二侧的部分熔透焊缝过渡到角焊缝，焊缝尺寸为1.5倍支管壁厚，焊缝质量等级为二级，桁架的其余焊缝等级为三级。

3.2.3 钢管等空心构件的外露端口采用钢板作为封头板，并采用焊缝封闭，使内外空气隔绝，提高钢管内壁的抗锈蚀性能，并确保组装、安装过程中构件内不积水。

3.2.4每种桁架类型桁架出厂前，应进行预拼装。预拼装的偏差应符合BG50205-2001规范的要求。

3.2.5焊接工作应尽量在工厂或预拼装现场内进行，在符合强度、刚度要求的专门的钢胎架上将散件拼成整体。在组装时严禁强迫就位。

3.2.6雾雨天气时，禁止露天焊接，焊接焊件表面潮湿或有冰雪时，必须清楚干净方可施焊，四级风力以上焊接应采取措施防风。

3.2.7当钢结构在焊接后产生超过允许偏差范围的变形应给予矫正，如采用机械方法进行构件变形矫正时，环境温度应低于０摄氏度。如采用热方法进行矫正时，加热要缓慢，加热温度严禁超过９００摄氏度。

3.2.8结构安装前应对构件荷连接材料的质量进行复查，构件的变形和缺陷超出允许偏差时，应在安装前进行处理。油漆破损等要及时修复补漆。

### 3.3 焊接工艺

3.3.1焊接方法：采用手工电弧焊进行焊接。

3.3.2焊接材料：钢材材质为Q235B，选用E4303焊条。

钢材材质为Q345B，选用E5016焊条。如果设计要求有特殊规定，则按照设计要求执行。

3.3.3焊接工艺评定

按照JGJ81—2002标准规定，对施焊材料进行焊接工艺评定，以获得可靠和适宜的焊接工艺参数及方法。焊接工艺评定应以可靠的焊接性能为依据。Q235B、Q345B具有良好的焊接性能。

焊接工艺评定所用的设备、仪表应处于正常工作状态，钢材、焊接材料必须符合相应标准，由本单位焊接熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。

3.3.4焊接参数

| 焊丝直径(mm) | 焊接电流 | 焊接电压 | 焊接速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ3.2 | 100~130 | 22~24 | 10~15cm/min |
| φ4.0 | 150~180 | 23~25 | 10~15cm/min |
| φ5.0 | 170~220 | 24~28 | 10~15cm/min |

3.3.5焊前准备

3.3.5.1焊材管理

A.专门仓库，分类分牌号放置，相对湿度≤50%，通风良好；

B.焊条必须垫高0.3米以上分桩堆放，上下左右空气流通；距墙应大于0.3米，以防受潮变质。

C.焊丝避免锈蚀、油污；

D.专人管理，台帐详实。

E.台帐包括：焊材流向、批号、工号。

33..5.2焊材的烘烤

A.专人管理，烘焙记录详实；

B.焊条置于保温筒中，随用随取；焊条烘焙次数≤2次。

烘烤要求

| 焊接材料 | 干 燥 |  | 保温温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 时间（h） |  |
| E5016 | 300~400 | 1.0~2.0 | 80~100 |
| E4316 | 300~400 | 1.0~2.0 | 80~100 |
| E4303 | 100~150 | 1.0 | 80~100 |

3.3.5.3焊接前的准备工作

A.坡口面应光滑，无明显割痕缺口；

B.坡口采用机械、火焰或碳刨加工；

C.火焰加工的坡口应符合下述要求：

a.割纹深度应小于0.2mm；

b.局部缺口深度应小于1.0mm；

c.当割纹深度为1.0~2.0mm时，用砂轮打磨成平滑过渡为1：10的斜坡；

d.当割纹深度超过2.0mm时，应按焊接工艺要求进行补焊和打磨。

D.焊前必须去除施焊部位及其附近30mm~50mm范围内的杂质，杂质包括：氧化皮、渣皮、水分、油污、铁锈及毛刺等。

E.焊接接头装配质量表

焊接接头装配质量表

| 序号 | 项目名称 | 示 意 简 图 | 允 许 公 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡口角度 （+Δ） |  | -5Δ +5 |
| 2 | 坡口钝边 （f+f1） |  | -1.0 f1 +1.0mm |
| 3 | 根部间隙 （R+R1） |  | 0 R1 2.0mm |
| 4 | 装配间隙 （e） |  | 0 e 1.5mm |

F. T型接头间隙e超过1.5mm时，应采取打底焊以防焊漏，同时增加角焊缝的焊脚尺寸，增加值等于根部间隙。

3.3.6坡口形式及具体焊接流程

3.3.6.1钢管对接的坡口形式

3.3.6.2钢管斜贯焊缝的焊接

钢管相贯口的焊缝按照A、B、C区不同位置、不同要求采取相应的坡口形式及工艺进行焊接。

焊接时，先焊接A区趾部焊缝，接着焊接C区根部焊缝，最后焊接B区边侧焊缝。焊工施焊完毕，经自检合格后，交专职焊接检查人员检测，达到标准要求后，打上焊工钢印编号，并保证检查资料中的记录焊工名字与实际施焊杆件钢印号一致。

3.6.3钢管对接的焊接流程

3.3.7焊接施工

3.3.7.1引弧与熄弧

A.严禁在焊接区以外的母材上引弧；

B.焊缝区外的引弧斑痕磨光，用磁粉检查是否有裂纹；

C.有裂纹时，按焊接工艺对其进行修补。

D.材质与母材一致；

E.焊后引弧和熄弧板应用气割切除，保留2~3mm，修磨平整,引弧和熄弧板不得用锤击落.

3.3.7.2焊接工艺

A.尽量保持短电弧；需要摆动时，宽度不超过线径的2.5倍；应采用起弧返回运条技术或使用引弧板引弧。

B.存在立焊时，应在立焊中使用摆动技术，焊条直径应在4.0mm以下。

C.焊接时导电嘴到工件的距离应控制在15-20mm。

D.每一焊道熔敷金属的深度和熔敷的最大宽度不应超过焊道表面的宽度。

3.3.7.3焊接变形控制措施：

A.下料时，预留焊接收缩余量；装配时，预留焊接反变形。

B.装配前，矫正每一零件的变形，保证装配公差符合表的要求；

使用必要的装配胎架，工装夹具，隔板和撑杆；

C.同一构件上尽量采用热量分散，对称分布的方式施焊。

3.3.7.4焊缝施焊及清理

A.双面熔透焊缝，正面焊接完毕，反面碳刨清根，再反面焊接。

B.焊缝应连续施焊，一次完成；焊完每一道焊缝后及时清理，发现缺陷必须修补.

C.中断后重新开始焊接之前，如果有预热方面的要求，应按此要求进行预热。

D.尽可能采用平焊位置；加筋板、连接板的端部不间断围角焊，引弧点和熄弧点距端部10mm以上。

E.焊缝的根部、面层和边缘母材不得用尖锤锤击；

F.焊接完成后，清理熔渣及金属飞溅物，检查焊缝外观质量，如不符合要求，应打磨、修补。

3.3.8焊前预热与焊后后热

当环境温度低于0℃时，焊接前需要进行预热和焊后热处理，并进行消除应力处理。

3.3.8.1焊前预热的温度为150~200℃；

3.3.8.2层间温度为150~200℃；

3.3.8.3预热范围不小于焊缝宽度的3倍且不小于100mm；

3.3.8.4焊接完成后立即进行后热；

3.3.8.5后热温度为200~250℃，恒温1小时，然后缓冷；

3.3.8.6电热片加热，自动温控。

3.3.9焊缝的无损检测

3.3.9.1无损检测方法：超声波检测。

3.3.9.2焊缝质量等级：对接焊缝----为一级焊缝，100%UT；

设计要求达到一级焊缝的---- 100%UT；

设计要求达到二级焊缝的---- 20%UT

3.3.9.3无损检测要在焊接热处理后进行，焊缝冷却至常温，然后再进行检测。

3.3.10现场焊接时应注意的几个问题：

3.3.10.1焊接用机具有交流电焊机、角向砂轮机、直线磨光机、空气压缩机。

3.3.10.2焊前必须去除施焊部位及其附近50mm~60mm范围内的氧化皮、渣皮、水份、油污、铁锈和毛刺等影响焊缝质量的杂质，显露出金属光泽。

3.3.10.3当焊接处于下列情况时，不得进行焊接，除非采取有效的措施进行改善：

A．施焊现场环境温度低于0℃时，在始焊点附近60mm范围内采用火焰预热至30℃以上，方可施焊。

B．雨、雪天气或相对湿度大于90%时，采取有效防护措施后方可施焊。

C．手工电弧焊现场风速大于6m/s、气体保护焊现场风速大于2m/s时，采取有效的防风措施后方可施焊。

D．焊接操作人员处于恶劣条件下时，不得施焊。

2、加工完成的构件、配件应接受如下检验：

桁架杆件、焊缝的抗拉强度检测

钢管两端与封板或锥头的连接焊缝，属对接焊缝，应与母材等强，受拉杆件抽取5%（至少5根）成品杆件进行焊缝的超声波探伤检查，其焊缝质量必符合《钢结构施工验收规范》GBJ50205—95规定的I级焊缝标准。取受力最不利杆件，以同规格杆件300根为一批，每批取3根为一组随机抽查，在拉力机上进行破坏试验，其抗拉强度安全系数K1.8。

主要检测设备：CTS—23型超声波探伤机、拉力机

螺栓球的内螺纹、高强螺栓的承载力检验：

取受力最不利的同规格螺栓球600只为一批（不足600只仍按一批计），每批取3只为一组随机抽样进行螺栓球与杆件配合轴向抗拉试验，以杆件被拉断时的拉力值作为螺栓球的极限承载力值，必须达到《桁架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78—91）中的规定。

主要检测设备：拉力机或压力机

### 3.3桁架及构件的涂装

3.3.1、工厂加工的构件及现场加工的管件等均采用抛丸（掺20%钢丝头子）或喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级。然后喷涂水性无机富锌底漆。喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于3小时。

3.3.2、涂装的程序及构造：

| 序号 | 涂装要求 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面净化处理 | 无油、干燥 | GB11373-89 |
| 2 | 抛丸喷砂除锈 | Sa2.5级 | GB8923-88 |
| 3 | 表面粗糙度 | RZ40-70m | GB11373-89 |
| 4 | 水性无机富锌底漆 | 100m（2×50） | 高压无气喷涂 |
| 5 | 环氧云铁中间漆 | 50m（2×25） | 高压无气喷涂 |
| 6 | 防火涂料 | 按后述要求 | 按后述要求 |
| 7 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 一层 | 按相应标准 |

3.3.3、防火涂料标准：

防火涂料与底漆及面漆之间应是相容的，并具备相容性报告。

防火涂料进场时，要附带国家权威机构的2002~2003年出具的防火涂料的型号检测报告。

鉴于工程的特殊功用，防火涂料及面漆要有良好的装饰效果，表面光滑平整，不出现肉眼看到的涂痕及色差。室内防火涂料的面漆及室外漆的颜色均为国际标准色，涂装前，将面漆颜色样品提供给业主、设计和监理认可。

对于运输及施工中损坏的漆层，应手工打磨后按标准补足漆层的厚度。

## 四、施工方案

根据本工程跨度大、施工周期短的特点，本工程将采用交叉流水施工，结构安装顺序

根据主桁架受力特点和结构特征，确定安装顺序如下：承重架-主桁架-双立柱-后拉杆-下拉杆-预应力索。

1）首先安装承重架是因为主桁架为单点支撑结构，如果没有其它支撑点外，自身无法稳定，因此必须在前端搭设承重脚手架，形成两点支撑的稳定体系。

2）根据应力传递的路线，和后部传力构件的特征（本身为三角形稳定体系），双立柱是一个重要的受力环节，没有它结构前端的重量就无法传递到后部，而且钢索和后拉杆的连接节点也都在双立柱上，因此第二步必须先安装双立柱，并严格控制其上部节点的标高，和本身的垂直度。

3）根据力学模型的特点，再安装后拉杆，使双立柱、后拉杆、和主桁架成为一个三角形稳定体系，这样就可以确保其它构件安装的精度，减少安装过程中各种原因造成的误差。

4）安装预应力钢索。通过张拉赋予钢索预应力，这样其它受力构件随着钢索拉力的增加逐渐完成了荷载的的施加。

### 4.1 桁架安装

4.1.1安装前准备

（1）检查各节点、杆件、连接件或焊接材料的原材料质量保证书和试验报告，复验小拼单元质量合格证书；并确保数量、质量准确无误；

（2）对施工预埋件的位置和标高、桁架的定位轴线和标高进行复核检查，确保在有支承条件的点、位上，各点的预埋件及支承符合平面轴线、高度坐标、平整度等方面的设计要求；测量工作开始前，先要核对钢尺。土建单位、构件制造厂和安装单位三方必须使用经同一标准核对过的钢尺，并规定钢尺的拉力。经纬仪、水平仪和其他测量工具都必须核对准确。

（3）桁架及其零部件的装卸、运输和堆存均不得损坏构件，并应把构件放置在垫木上，已变形的构件应予以矫正，并重新检验。

（4）桁架的施工图与实物桁架的复核工作，检查有否差错；

（5）桁架安装使用脚手架及施工平台操作时，脚手架及施工平台要能够满足安装面积及使用荷载的要求，且安全可靠。

（6）放出桁架安装位置线及辅助线，精确到0.5mm，用色泽鲜艳、牢固的颜色标在永久性的钢筋混凝土结构上。

4.1.2桁架安装

4.1.2.1主桁梁安装：在复测其单件几何尺寸后应严格控制其长度、拱度、侧向弯曲等，吊装时吊点选择要合理。吊装时绳扣要选择适当，使主桁梁起吊后两端的高差基本与设计高差相同，以便安装就位。

4.1.2.2主桁梁安装，第一榀主桁梁安装就位固定后要用揽风绳分两个方向每方向两点对称拉住，吊车再回钩。安装第二段第三段主桁架，用同样方法把主桁梁用揽风绳拉住。

4.1.2.3.屋面次桁梁吊装时把安全绳等安全设施同时就位。次桁梁吊装时用两台50t吊车对称安装，第一榀次桁梁安装就位固定后要用揽风绳分两个方向每方向两点对称拉住，吊车再回钩。安装第二榀次桁梁用同样办法把梁固定。

4.1.2.4结构安装形成的第一个结构单元，是以后单元结构安装的基础，故应提高其安装质量标准及精度，有效地起到控制整体屋面结构安装精度的作用。

4.1.2.5屋面次桁梁在安装过程中，屋面次桁梁与主桁梁连接要首先定位，再进行主次焊接，最后安装系杆及檩条

4.1.2.6平面次桁梁水平支撑、檩条的安装要求认真连接和紧固，支撑安装应在架两侧对称进行并要自由对位、避免造成主次桁架垂直度超差。

4.1.2.7加强结构吊装时的稳定性。主次架设置半永久性拖拉绳每跨不少于两点，这既有利于结构安装期的稳定，也便于调整。

4.1.3主要安装措施

4.1.3.1安装方法的选择 在综合考虑了吊装机械的性能、土建结构外形的影响、砼结构受力状况、构件的重量和刚度等因素后，确定了大部分构件整体吊装、部分构件分段吊装高空对接、超大构件双机抬吊的方案。

4.1.3.2施工机械的选择  本着经济适用的原则，选用了150t履带起重机和300t汽车起重机作为主要施工机械。

4.1.3.3承重架的搭设  在搭设承重架时就要考虑到工程结束时如何拆除承重架，为此在承重架的选择上我们采用架身为标准节，标准节顶部用脚手管搭设成密集型的承重脚手架，架顶安放千斤顶，这样承重架的抗压和抗弯能力就非常强，施工时也比较方便。

4.1.3.4主要测量监控措施  主要控制项目包括主桁架端头和支座的标高、整体的侧向位移、平面扭曲度、双立柱的标高和垂偏。这些项目同时也影响到预应力施加的精度。由于现场测量监测控制面广，主桁架除支座外其余部分均为悬空，如采用以往施工惯用的利用水平仪和钢卷尺、塔尺进行控制的施工方法，不但测量精度无法保障，而且施工效率非常缓慢，危险性也较大。为此我们充分发挥了全站仪等先进仪器的作用，采取一步到位的测量方法，尽量减少中间环节产生的各种误差，保证了测量结果的有效性和准确性。我们首先通过计算确定控制点的标高和平面位置，利用桁架整体沿轴线方向布置的特点，在两端做好控制标志，用全站仪同时监控上述三个控制项目，使用该方案不但减少了中间的控制环节和累积误差，保证了数据的精确性，而且还提高了施工效率。

4.1.4桁架挠度和拉索应力值的变化分析

本工程主体结构为悬臂结构，在整体没有闭合之前，该设计形式会对支座部分的砼柱产生巨大的弯矩，为了最大限度满足设计时采用的计算模型所依据的工况，所有主桁架前端的支撑在所有恒荷载施加以后再进行拆除，以实现设计计算模型需要达到的工况，而且主桁架高低错落，形似马鞍型，主桁架依靠内环桁架进行支撑，当结构依靠内环桁架闭合以后，就会在内环切线沿主桁架方向产生巨大的推力，这部分外力可以抵消部分主桁架自重产生的弯矩，因此承重架拆除顺序的选择对结构挠度影响很大，见图3。

4.1.4.1设计挠度值

各榀悬臂主桁架最大设计挠度值如表1所示。从表可以看出，在自由状态下悬臂结构端头的变形非常大，这样就会对相邻结构产生较大的影响，如果控制措施不得力有可能造成其它结构的永久变形，特别是对钢索的拉力也会产生直接影响。 
    4.1.5承重架拆除方案

4.1.5.1拆除顺序的选择

根据结构特征和力学状况，选择从高向低处拆除的施工顺序。如果从低向高处拆除，低处桁架通过两侧内环会对相临的两个主桁架产生向下的拉力，而且在自重作用下它也会向下沉，虽然相临桁架对它有一个拉力，但它仍会以和内环桁架的连接部位为节点下沉。随着拆除的进行，高处桁架受低处桁架的影响会产生下沉的趋势，低处桁架则会越来越低，等承重架拆除完毕后结构整体的变形就会很大。如果从高向低处拆除，低桁架通过内环对主桁架产生向上的支撑力，而且在自重作用下也不会下沉。

4.1.5.2拆除方法本工序是整个体育场钢结构施工最后一道工序，为确保工程质量、避免发生意外事故，采用分次降低承重架顶支撑平台高度的方法，4次逐步降低平台高度，避免相临主桁架出现较大的高差而产生变形破坏。根据各榀主桁架最大挠度值，以其值的四分之一作为控制值逐渐降低平台高度。当平台完全脱离主桁架后，整个屋盖呈自由状态时静置1～2天，然后对主桁架下拉杆和埋件的焊缝进行认真细致的检查，同时对整个屋盖端头的标高和侧向位移进行复测，发现问题及时处理，如没有问题则拆除标准节。

4.1.5.3技术保障措施  拆除过程中用经纬仪和全站仪随时监测主桁架侧向位移和标高变化，避免出现挠度值超过设计值，当整个屋盖呈自由状态时静置1～2天进行标高复测，观测主桁架标高变化，同时要检测索的应力变化。

4.1.6挠度变化

主桁架前端支撑平台分四次进行降低，在降低过程中前两次每榀主桁架前端也以其最大挠度的四分之一下降，当第三次进行降低时部分桁架的下降值达不到四分之一，当第四次进行降低时部分桁架在降低过程中停止下降，分析原因是支撑结构对主桁架有很大的支撑力，随着支撑结构的拆除，支撑力释放，主桁架下挠，在下挠过程中拉索变长拉力增加，阻止了主桁架下挠，当拉力增加到和结构重力平衡时，主桁架停止下挠。

当平台完全脱离主桁架后，整个屋盖呈自由状态时静置1～2天，对整个屋盖端头的标高进行复测，发现变化很小，均未超出设计值。

### 4.2桁架安装安全作业规程

4.2.1施工前应由施工负责人实际察看支承桁架的梁、柱等设施是否满足支承桁架的安全要求，确认安全后方可施工。如发现问题，立即与有关方面联系，待问题解决满足要求后，方可施工。

4.2.2施工前，施工负责人应组织人员按照《脚手架安全技术要求》检验脚手架的质量并进行荷载试验，确认符合要求后方可施工，如发现问题，立即与有关方面联系，待问题解决满足要求后，方可施工。

4.2.3作业人员衣着应灵便，戴安全帽，穿防滑鞋，配备安全带，禁止穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。

4.2.4作业时应使用死板手，如用活板手，要用绳子拴牢，人要系好安全带。不用的小件工具、材料应随手放入工具袋，传递物件，禁止抛置。

4.2.5风力大于6级或大雾、大雨、大雪天及及构件上有积冰时应停止作业。雨雪后作业应有防滑措施。

4.2.6施工中应经常观察支架变形情况并及时调整，发现支架不稳定或下沉，应立即停止施工，待问题解决后方可施工。

4.2.7钢桁架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应应设计值的1.15倍。

### 4.3 檩条安装

4.4.1檩条安装前应先全部油漆完毕；

4.4.2檩条安装首先由桁架横向跨开始安装，并且把第一跨全部安装完毕，检验其安全质量，确认檩条高度，间距等技术数据完全符合设计要求后，再进行满焊，后续檩条全部以第一跨为标准，依次安装；

4.4.3檩条端部对接应保证对接平整度以及直线度，如有超差，应进行调整，使之全部达到设计要求。

### 4.4 金属屋面板的制作及施工工艺

4.4.1金属屋面板的制作

压型板由板材压型机一次投料加工完成，在加工前应先调试好设备，首件加工后必须作全面检查，检查的主要内容有:

4.4.1.1表面是否有污垢：损伤、变形、划痕、翘角、破损等缺陷。

4.4.1.2检查所需彩板的标签与要求是否相符

4.4.1.3符合要求的彩板，用叉车装到开卷机上，并开卷加工成型，彩钢卷的开卷宽度误差不大于3mm。

4.4.1.4将开卷开始部分不符标准的彩板手工去除。

4.4.1.5将符合标准的彩板拖入成型机，并缓慢开动机器，成型。使板材在成型轨道内缓慢成型。

4.4.1.6切除“头子板”，输入所需板的长度及数量。

4.4.1.7检查生产的第一块板的成型质量及长度尺寸。

4.4.1.8成型后的压型板必须符合《建筑用压型钢板》（GB/T12755-91）标准，允许偏差见下表：

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 板长 | 0-10mm | 钢 卷 尺 |
| 板 宽 | ±8mm | 钢 尺 |
| 波 高 | ±1mm | 样 板 |
| 镰刀弯 | 不大于20mm | 钢尺、建筑用线 |

4.4.1.9将符合要求的板材产品，50张为一个包装件用塑料薄膜包装好，每个包装件，并用打包带打包。

4.4.1.10堆放：堆放场地应平整，应用垫木使板离地20cm左右，垫木应平整且间距不得大于2m。

4.4.1.11压型金属板成型后，其基板不应有裂纹。

4.4.1.12压型金属板成型后，其涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。

4.4.1.13压型金属板成型后，其表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶。

压型金属板的尺寸允许偏差(mm)

| 项 目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波 距 |  |  | ±2.0 |
| 波 高 | 压 型 钢 板 | 截面高度≤70 | ±1.5 |
|  |  | 截面高度＜70 | ±2.0 |
| 侧向弯曲 | 在测量长度L1的范围内 | 20.0 |  |
| 注：L为测量长度，指板长和扣除两端各0.5m后的实际长度（小于10m）或扣除后任选取的10m长度 |  |  |  |

按计件数抽查5%

压型金属板施工现场制作的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 压型金属板的覆盖宽度 | 截面高度≤70 | +10.0，-2.0 |
|  | 截面高度>70 | +6.0，-2.0 |
| 板 长 |  | ±9.0 |
| 横向剪切偏差 |  | 6.0 |
| 泛水板、包角板尺寸 | 板 长 | ±6.0 |
|  | 折弯面宽度 | ±3.0 |
|  | 折弯面夹角 | 2° |

4.4.2生产制作的质量保证措施

4.4.2.1以现行ISO9001质量保证体系为基础，对各工序的生产人员和检验人员制订质量责任制，对违反作业程序，工艺文件的每发现一次扣发当月奖金的50%，对造成批量报废的责任事故，对责任人扣除当月奖金。

4.4.2.2严格按规定要求进行检验，每道工序生产过程都需有车间检验员首检、巡检和完工检，生产人员必须全过程全检，加工完毕后，由仓库抽检，若发现不合格的则退回车间重检。

4.4.2.3每道工序检验完毕后由检验员贴上“零部件合格证”后才准转序。

4.4.2.4严格按规定进行试验、化验，特别是对原材料，高强螺栓、电焊等应进行必要的工艺评定，机械性能测试。

4.4.2.5对翻样质量进一步控制，具体要求技术部做到翻样、校对、批准各负其责，翻样次序及方案以技术部支持下，召集生产、质量、安装等部门会审。

4.4.2.6对原材料必须满足用户和规范要求，除用户规定的原材料外，其余都必须从合格分承包方处采购。

4.4.3 金属压型板的安装:

4.4.3.1 固定座安装

固定座的安装必须严格按照“屋面板布置图”进行施工，并首先检查檩条上的支托位置、尺寸、高差，檩条个别地方较高或较低必须想办法整平，各檩条间的高差必须严格控制。

屋面固定座安装时用汽吊把固定座提升到檩条上，檩条不能集中堆放，以防止对桁架产生弯曲。固定座在安装时，固定座与檩条必须连接牢固。

4.4.3.2屋面板安装

本工程屋面底板由公司厂内加工，汽车运输至工地现场进行安装，屋面面板长度较长无法运输，需在工地现场加工制作。现场需留宽度为10米，长度为90米的空地，面板在地面上加工好后利用斜道或吊车运输至屋面上进行安装。

4.4.3.2.1安装要求

a. 堆放场地应平整，应用垫木使板离地20cm左右，垫木应平整且间距不得大于2m。

b. 板材的搬运应轻拿轻放，避免磕碰，严禁拖地，以免破坏板材。

c. 首先确定安装起始点，该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定。安装时还应弹基准线，以免出现累积误差。

d. 确定好安装方向，弹射基准线后从一端向另一端一块块安装。

e. 两块平行面的边缘搭接应平直，从而保证室内美观。

f.板尺寸无误、表面干净、无可察觉的凹凸和折纹、接槎顺直、纵横搭接均成直线，接缝均匀整齐，严密无翘曲、无错钻孔洞。

4.5.3.2.2安装方法

a .在檩条上搭设人行走道，确保施工安全和施工进度。

b.安装前应首先把板材表面清除干清，然后检查板面是否有残留物，如有用清洁剂和水把混和物清洗干净，并用干布抹干表面的湿气。

c.屋面板的铺设方向必须是逆主导方向铺设。在屋面板安装过程中必须随时弹线，以防累积误差。

d.在屋面板安装过程中，屋脊盖板和防水堵头安装必须同时跟上。

e.屋面板对集中荷载较敏感，因此屋面板施工时，施工人员不得聚集在起，以避免集中荷载导致屋面板的局部破坏。

f.安装屋面板时采用边吊运边安装，至少要做到把吊运屋面上的屋面板当天安装完，凡是当天没有安装完的屋面板，必须采取相应措施防止坠落。

根据屋面标高及工程量特点本工程拟采用2台Y25D液压汽吊同时施工安装。 Y25D主要用于压型金属内板、铝合金面板的垂直运输、卷材安装等两台汽吊配合交叉使用，以达到最大利用率。安装队进场后，各专业组按先后次序逐步进场到位，在前道工序的轴线尺寸、标高复核合格的情况下进行安装。

4.5.3.3安装的工艺流程见下图：

项目部进场准备就绪

轴线的测量复核

材料、吊机、人员到位，各组职责明确

屋面主次檩的安装

底板的安装

吸音棉的安装

铝合金固定座安装

钢丝网铺设     保温棉铺设     整平、固定

测量、定位     屋面板安装      校正、固定

收尾

4.4.3.4、施工顺序

施工顺序由结构具备条件的先后顺序决定，本工程分二个安装区域，正常施工顺序从每个区域的端部或天沟处向另一端发展。

4.4.3.5、屋面板的安装基本要求：

1板材的搬运应轻拿轻放，避免磕碰，严禁拖地，以免破坏板材。

2首先确定安装起始点，该点的确定根据设计图纸及现场情况确定，一般从一侧往另一侧。安装时还应弹基准线，以免出现累积误差。

3确定好安装方向，弹射基准线后从一端向另一端一块块安装。

4内衬底板两块平行面的边缘搭接应平直，从而保证室内美观。面板的接缝方向应避开主要视角，当主风向明显时，应将面板搭接边朝向下风方向。

5底板应在支撑构件上可靠搭接，搭接的长度应符合设计要求，且不应小于下列表中的规定。

铝合金底板在支撑构件上搭接的长度（mm）

| 项 目 |  | 搭 接 长 度 |
| --- | --- | --- |
| 截面高度＞70 |  | 375 |
| 截面高度≤70 | 屋面坡度＜1/10 | 250 |
|  | 屋面坡度≥1/10 | 200 |

4.5.3.6底板安装的允许偏差应符合下表的规定。

压型钢板安装的允许偏差(mm)

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 屋 面 | 檐口与屋脊的平行度 | 12.0 |
|  | 压型钢板波纹线对屋脊的垂直度 | L/800，且不应大于25.0 |
|  | 檐口相邻两块压型钢板端部错位 | 6.0 |
|  | 压型钢板卷边板材最大波浪高 | 4.0 |
| 墙 面 | 墙板波纹线的垂直度 | H/800，且不应大于25.0 |
|  | 墙板包角板的垂直度 | H/800，且不应大于25.0 |
|  | 相邻两块压型金属板的下端错位 | 6.0 |
| 注：1、L为屋面半坡或单坡长度 ； 2、H为墙面高度。 |  |  |

4.5.3.7、铝合金屋面系统施工程序和加工工艺：

Ⅰ.第一道程序：基础面测量、清理：

对屋面钢结构主檩条进行复检、测量→压型底板安装前准备。

Ⅱ.第二道程序：底板施工程序和加工工艺：

A.底板施工程序

根据设计图纸要求，在施工现场测量复核安装区域内底板的长度和用量→工厂依据现场实测底板长度尺寸、加工件数进行压型制作后运往工地现场→将底板吊运到屋面并铺装至屋面主檩条上→用自攻螺丝将底板固定在主檩条上→自检、整修、报验。

B.底板施工工艺

① 将卷材在工厂内压制成HV-200型的瓦楞板，成型的穿孔底板宽度1000mm，板长、用量则根据施工现场所提供的长度进行生产。压型后的底板直接汽运至工地进行安装。

② 压型后的底板在施工现场采用现场塔吊吊至屋面工作平台之上，部分不能用塔吊直接吊运就位的板采取人工搬运的方式抬至屋面施工作业面。

③ 根据屋面底板排板设计要求铺装底板，并用自攻镙丝将底板固定在屋面主钢结构上，镙丝固定间距需符合设计要求，底板与檩条的连接固定应锚固可靠，每件底板间纵向搭接长度不得小于150mm。

④底板安装完毕需符合排板设计，边部连接牢固与檩托相交处开口准确板面无残留物及污物存在。

⑤安装好的压型底板接缝严密，接搓顺直，锚固可靠，表面平整，板缝接触严密，板面干净。

Ⅲ.第三道工序：铝合金固定座的施工程序和施工工艺：

A.铝合金固定座施工程序

依施工图纸核对尺寸→安装弹线→铺上镀锌钢丝网→依弹线位置安装固定座→自检、报验。

B.铝合金固定座施工工艺

① 首先在檩条上“放线”，以确定第一排固定座安装的控制线，并垂直于屋脊，允许偏差为L/1000。

② 固定座“423mm”的间距用尺划线定位。

③ 固定座采用自攻螺丝与檩条连接，所有螺丝固定均使用电动紧固工具，以保证紧固力矩。

④ 固定座安装时底部应带有塑料隔热垫。

⑤ 固定座安装朝向正确，自攻螺丝固定可靠。

⑥ 固定座安装横向偏离中心偏差≤6mm，纵向直线度偏差≤±5mm。

Ⅳ.第四道工序：玻璃纤维保温棉的施工程序和施工工艺：

A. 保温棉（带单层铝箔）的施工程序

检查清理镀锌钢丝网上的杂物→将带铝箔贴面的保温棉铺设在底板上部，铝箔面直接与钢丝网接触→自检、整改报验。

B. 带铝箔贴面玻璃纤维保温棉的施工工艺

① 在钢丝网上铺设保温棉，必须满铺不得漏铺或少铺，边角部位仍需铺设严密。

② 保温棉的铺设需符合工序要求，铺装时铝箔贴面与钢丝网层直接接触，上、下层错缝铺设搭接长度≥100mm，缝隙间挤紧严密，边角部位填充饱满外形保持完好。

③ 浸水泡湿的保温棉不得使用，以确保施工质量。

Ⅴ. 第五道工序：铝合金屋面板的施工程序和施工工艺：

A.铝、锰、镁合金屋面板的施工程序

安装面板前检查支架安装位置是否正确、牢固→将面板搬至安装位置，铺设于固定座之上→将安装位置调适合格后用专用锁边机把板与板的大小肋咬合→将面板两端用专用切割工具切齐→水槽端部的面板向下折边（屋脊侧面板向上折边）→检查、清理屋面板上的杂物→自检、整改、报验。

B.铝、锰、镁合金屋面板的施工工艺

① 将0.9mm厚氟碳涂层铝、锰、镁合金卷板及“铝合金屋面系统”专用压型设备运至施工现场，根据测量所得屋面板长度压制面板。压型后的面板肋高65mm，板宽420mm，每件板在铺装时纵向无搭接，为一通长板。因其生产线占地较多，故压型设备需提前进入现场调试，其板型优点在于采用暗扣式连接技术，使屋面上无镙钉直接穿透，防水、防腐蚀性能好。

② 由于屋面板制作长度可达任意要求，成型板的长度较大，为防止压型板在起吊过程中的变形，施工前拟搭设马道，通常以人工搬运方式运至屋面安装位置。

③ 依屋面排板设计，将屋面压型板铺设在保温层之上，固定点设置正确、牢固。

④ 屋面板安装时，板小肋边朝安装方向一侧，以利安装。面板铺设完毕，应尽快使用专用锁边机将板咬合在一起，以获得必要的组合效果，这也是屋面系统的承载力和抗风的必要保护措施。

⑤ 屋面板接口的咬合方向需符合设计要求，即相临两板接口咬合的方向，应顺最大频率风向；当在多维曲面的屋面上雨水可能翻越屋面板的肋高横流时，咬合接口应顺水流方向。

⑥ 屋面板纵向搭接方式采取台阶式搭接做法，上下搭接方向应顺水流方向。搭接长度不小于150mm，且应在搭接处加设屋脊堵头。

⑦ 屋面板在天沟上口伸入天沟内的长度不得小于100mm，通常为120－150mm。屋面板安装完毕，还应仔细检查其咬合质量，如发现有局部拉裂或损坏，应及时作出标记，以便焊接修补完好，以防有任何渗漏现象发生。

⑧ 屋面板安装完毕，檐口收边工作应尽快完成，防止遇特大风吹起屋面发生事故。要求泛水板，封檐板安装牢固，包封严密，棱角顺直，成形良好。

⑨ 安装完毕的屋面板外观质量符合设计要求及国家标准规定，面板不得有裂纹，安装符合排板设计，固定点设置正确、牢固；面板接口咬合正确紧密，板面无裂缝或孔洞。

⑩泛水、包角的安装

a.放线定出第一块板的起始基准线，顺安装方向确定板两边线的控制线。

b.安装第一块，依基准线和控制线安装第二块板，调整定位，固定在固定板上，用防水胶将固定件密封以防渗漏。

c.在第一块板上量测划出第二块板与第一块的搭接定位线、在板的搭接部位涂防水胶，安装第二块板调整定位，固定件固定并涂防水胶密封，依次安装第二块板及后续板。

d.屋面板的铺设顺序：铺设檩条      天沟焊接       屋面板安装     连接件固定       泛水、包角板安装        密封胶找补

e.屋面板定位，为保证屋面板纵横向方向通直整齐，一般可在檐口处固定一条拉线，从山墙边开始每隔5米左右拉线垂直于屋脊线。铺设檐口第一排时，不得歪斜。

f.屋面板铺设方向应与当地风雨主导方向相反，铺设次序从檐口开始由下而上进行。

压型金属板在支承构件上的搭接长度（MM）

| 项 目 |  | 搭接长度 |
| --- | --- | --- |
| 截面高度>70 |  | 375 |
| 截面高度≤70 | 屋面坡度<1/10 | 250 |
|  | 屋面坡度≥1/10 | 200 |
| 墙 面 |  | 120 |

压型屋面板安装的允许偏差（MM）

| 项 目 |  | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 檐口与屋脊的平行度 | 12.0 |
|  | 压型金属板波纹对屋脊的垂直度 | L/800，且不应大于25.0 |
|  | 檐口相邻两块压型金属板端部错位 | 6.0 |
|  | 压型金属板卷边板件最大波浪高 | 4.0 |
| 墙面 | 墙板波纹线的垂直度 | H/800，且不应大于25.0 |
|  | 墙板包角板的垂直度 | H/800，且不应大于25.0 |
|  | 相邻两块压型金属板下端错位 | 6.0 |
| 注：1、L为屋面半坡或单坡长度； 2、H为墙面高度。 |  |  |

4.5.3.8屋面安装应注意以下事项：

①.施工人员应严格遵守《施工现场的安全要求》和《高空安全作业的一般要求》。

②.屋面板上行走应穿不带钉的软底鞋，双脚应踩在有檩条的压型钢板波谷部位，不得在天沟及反吊内层板上行走或站立。

③.已吊上屋顶而当天未安装的压型钢，应采取有效的固定措施以防滑落。

④.铺设压型钢板时宜在其上加临时人行木板。

⑤.每天安装工作完成后，应将屋面上所有铁屑、杂物清理干静。

⑥.压型钢板起吊时，应用专用吊夹具起吊，索具具夹角不应大于60度，在钢结构和檩条处不应存放过多的压型钢板。

### 4.5钢材除锈、防腐、防火涂料施工

4.5.1钢材锈锈：

钢桁架杆件、屋面檩条从出厂到加工之前，表面不可避免沾有油污、水分、灰尘等污染物以及存在毛刺、氧化皮、锈层等表面缺陷。如不进行认真处理，它们将会严重影响涂料在钢材表面的附着力，或使漆膜下的锈蚀继续扩展，导致涂层失效或破坏，达不到预期的防护效果。因此，钢材表面处理质量好坏对涂层的防护效果及寿命的影响，有时甚至比涂料本身品种性能差异的影响更大，应予以重视。

除锈方法和除锈等级

| 除锈方法 | 除锈等级 |  |
| --- | --- | --- |
| 喷（抛）丸（砂）除 锈 | Sa1 | 只除去硫松轧制氧化皮、锈和附着物 |
|  | Sa2 | 轧制氧化皮、锈和附着物几乎都被除去至少2/3面积无任何可见留物 |
|  | Sa2 1/2 | 轧制氧化皮、锈和附着物残留在钢材表面的痕迹已是点状元或条状的轻微污痕，到少90%面积无任何可见残留物 |
|  | Sa3 | 表面上轧制氧化皮、锈和附着物都完全除，具有均匀多点光泽 |
| 手工机 械除锈 | St2 | 无可见油脂和污垢，无附着不牢的氧化皮、锈和附着物 |
|  | St3 | 同上，但除锈比St2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽 |

本工程桁架部分及屋面檩条部分将用St2等级。

4.5.2钢材表面防腐处理

防腐涂料品种繁多，性能、用途各不相同，使用时选择适当的涂料至为重要，若涂料选择不当或施工工艺不合理，不但达不到期望的防腐效果，反会延误码工期，造成一定的损失。介于本工程所处的环境、有无侵蚀性介质及建筑物的重要性，本工程桁架及屋面檩条部分将采用两遍红丹防锈漆作为钢材的底漆使用。

4.5.3涂装施工

4.6.3.1表面处理

收到合格的喷砂工件后，用干净的压缩空气吹和刷子扫等方法清除表面的灰尘等杂物，使待涂表面干燥、清洁。

喷涂油漆必须在钢板氧化前进行，如氧化已发生，必须重新喷射处理至所要求的标准。

4.5.3.2底漆：油性调合漆二道

4.5.3.3已涂工件的保护：

已涂工件无论在工厂翻、移动或是在运输或吊装过程中均应用采有效保护措施，以防止涂层损伤、破坏，尽量减少现场的修补工作量。

4.5.3.4、涂料应符合的要求

供应的涂料符合技术标准和技术要求，涂料的外包装的标签上均注明了：制造厂商的名称、产地、油漆品种、名称和制造日期等内容。供应货物时将附产品质量检验报告。

4.5.4、涂刷超薄防火涂料的涂层检验：

4.5.4.1、防火涂料涂层的检验要求

（1）防火涂料涂层外观质量检验要求：表面平整，无气泡、起皮、流挂、漏涂、龟裂等影响涂层寿命的缺陷。

（2）防火涂料涂层厚度检验要求：符合各道涂层的设计厚度，并符合两个85％的原则。

（3）防火涂料涂层附着力检验要求：按照GB9286-88要求进行划格试验，附着力等级应达到2级。

4.5.4.2. 防火涂料涂层检验方式：

（1）、防火涂料涂层外观质量检验方式：用目视法检验。

（2）、防火涂料涂层厚度检验方式：利用磁性测厚仪检测，面积大于2m2检测10个部位，3点、部位，小于2m2检测5个部位，3点、部位。

（3）、防火涂料涂层附着力检验方法：由检验员在监理的监督下每个工件检查一次，用勾刀在涂层上划5×5的方格，其间距为1mm，然后用软刷把涂料沿对角线方向来回刷5次，按照GB9286-88提供的图样进行对比。

4.5.4.3 防火涂料涂层检验判定规则

（1）、防火涂料涂层外观质量检验判定规则：涂层外观质量如果符合以上外观质量规定的要求判定为合格，否则判为不合格。

（2）、防火涂料涂层厚度检验断定规则：测量得的涂层厚度平均值大于等于相应的厚度值，且满足两个85%的原则判为合格，否则判为不合格。

（3）、防火涂料涂层附着力检验判定规则：根据图样对比，附着力小于等于2级的判为合格，否则判为不合格。

（4）、防火涂料涂装检验质量记录

质量记录填写要求同表面预处理工序，当产品检验合格后，检验员填写《钢结构防火涂装油漆涂装涂层检测记录》，在施工过程中检验员根据《防火涂装工序QC点检查表》对该工序进行质量控制点控制与检查，并填写检查记录，由操作工在《钢结构防腐防火涂装油漆涂装检验记录》和《防火涂装工序QC点检查表》上签字。质量记录由检验员填写完毕后交甲方监理一份，另一份交质量部存档，保存期为30年以上。

4.5.4.4 防火涂料涂装检验后处理

经检验合格后的产品，应由检验员向甲方监理报验，经报验合格的产品应对防火涂料进行标识，然后进行转序，经检验、报验不合格的产品按检验员的《防火、防腐涂装工序检测记录》，并根据实际情况制定预防纠正措施，重新报监理检验合格。防止不合格产品再发生。

4.5.4.5涂料施工应注意以下事项：

(1)表面处理后到涂底漆时间间隔不应超过6h，在此期间表面应保持洁净，严禁沾水、油污等。施工图中注明暂时不涂底漆的部位不得涂装，待安装完毕后补涂。构件涂底漆后，应在明显位置标注构件代号；

(2)涂装应在适宜的温度、湿度和清洁环境中进行，涂装固化温度以5～38度为宜，或以产品说明书要求为准。

(3)施工环境相对湿度不应大于85%，构件表面有结露时不得涂装；

### 4.6成品保护措施

4.6.1大力宣传成品保护的重要性，建立健全各项奖罚制度有贯彻与落实工作，全方位全步骤地进行教育引导工作，以充分调动全员的成品保护意识，起到互相监督、督促作用。真正认识到保护别工种的成品也就是保护自己的产品，也就是对自己劳动的认可，对自身价值的一种肯定。

4.6.2产品保护分两大子目，第一子目为主体结构过程中的成品保护，如安全防护以及产品保护。第二子目为装饰各分项成品的保护。

4.6.3 产品保护应重点着手在构件制作过程中和安装过程中的成品保护，制作过程中的运输，应避免磕碰，下道工序专业工程师在组织本工序施工时，要采取防护设施，不能损坏已完工序半成品和成品的质量。油漆的涂装应在最佳涂装时间内进行，即日出三小时后和日落三小时内完成。

4.6.4项目施工全体员工，应通过会议形式贯彻成品保护办法，树立成品保护意识，编制有针对性的各分部分项成品保护措施，措施力求做到＂省、美、便、廉＂（省为施工操作省劲不复杂便于操作；美为美观大方；便为方便拆除，不影响其它工序的进程；廉为价格低廉）。一旦方案形成，就要贯彻始终，不仅要口头交底，会议强调，书面交底讲清，而且要对照结合各项制度及奖罚制度进行实施。

## 五、工程质量保证体系和技术措施

### 5.1 质量目标：获草原杯工程

### 5.2 工程质量保证体系：

按ISO9002质量谁标准，建立健全质量合格证体系，并编制质量保证计划，作为该项目施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。

本工程成立以项目经理为组长，并与生产经理、总工程师、项目副经理等组成项目质量管理领导小组，全面负责质量保证工作。主控职能部门是质量

管理部、各项目组成专业质量小组，而质量管理部通过质检员对工序的监控和计量检测站对材质监控，设置从施工准备过程、施工生产过程和交工验收过程质量控制点及其管理程序，应严格按ISO-9002程序要求进行。
(质量保证体系图附后)

### 5.3 工程质量保证措施

5.3.1 管理、组织措施：

（1）以确保工程质量为目标，根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责。

（2）按照质量保证体系要求，加强质量管理机构，充实质量管理人员，上自总部职能部门，下至班组都设专人负责，项目经理部设有工程师、质量检验员，施工队设有专职质量检查员，班组设有班级长兼职的质检员，形成质量保证体系网络，进行日常和定期检查。

（3）实行质量检验、检查制度，企业总部实行定期检查制，项目经理部实行日常检查和定期检查制：由项目工程师对当天质量工作情况做出分析和总结，并提出解决办法。项目部组织每星期进行一次质量检查，发现问题处理，以工作质量保证工程质量。

（4）完善质量验收程序，加强施工过程中各工序质量检查控制，严格执行自检、互检、交接检制度，项目质量检查员随时检查工序质量状况，对出现的质量问题下达质量问题整改通知单，限期整改，并经复检后方可进行下道工序施工。

质量保证体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司总经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司部工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 管 理 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  | 生产管理 |  |  |  |  |  |  | 经营管理 |  |  |  |  |  | 材料管理 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技 术 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 员 |  |  |  |  |  | 机加技术员 |  |  |  |  | 质量检查员 |  |  |  |  |  | 材 料 员 |  |  |  |  | 放 线 员 |  |  |  |  | 安装技术员 |  |  |  | 涂装技术员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工队和班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量职能分配表

| 序号 | 部门 | 项目经理 | 技术负责 | 施工员 | 技术员 | 质量员 | 材料员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要素 相互关系 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理职责 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量体系 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合同评审 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 文件和资料控制 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 顾客提供产品的控制 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 产品标识和可追溯性 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 过程控制 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验和试验 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验测量和试验设备控制 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检验和试验状态 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不合格品的控制 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 纠正和预防措施 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 搬运贮运包装防护和交付 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 质量记录的控制 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 内部管理审核 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 统计技术 |  |  |  |  |  |  |

（5）制定质量奖罚制度，赋于质量管理部“一票质量否决权”。以保证质量管理的权威性。

（6）认真落实技术交底制度，按项目工程师     施工员    施工队      班组长    技术工人的程序分级进行技术交底，对每道工序的操作程序、施工工艺、质量要求按标准交待清楚。

（7）实行“样板制”、“挂牌制”加强对关键材料检验、成品保护等关键环节的控制。

（8）加强全员成品保护意识教育，保护已完工程不受污染和损坏。

（9）加强新进场工作的三级教育及考核工作，并搞好各工作作业人员培训考核工作，保证各工种持证上岗。

5.3.2 技术措施：

（1）按ISO9002质量标准及项目质量计划书，设置项目质量控制点，对施工过程的控制环节、控制要点、责任人、控制内容、控制依据、记录列出明细，在过程中对照实施。

（2）深化施工组织设计，编制各分项工程的工艺要求与技术标准，并针对关键分项工程及重点技术总是编制操作过程的具体措施。

（3）开展强化精品意识，争创名优工程的全员质量意识教育，规范、规程，质量验评标准及国家工程建设强制性条文学习。

（4）以创优工程为目标，严把六关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料半成品关，验评标准验收关和施工管理人员素质关。

（5）按工程需要配置质量检测设备，并对进场检查设备在使用前进行检验，定期复检，保证完好。

（6）技术资料的整理、收集、汇编需和工程进度同步进行，做到建档及时、内容齐全、无误，以确保工作技术资料在工程竣工时一次交检齐全。

（7）技术资料的整理、收集、汇编需和工程进度同步进行，做到建档及时、内容齐全、无误，以确保工程技术资料在工程竣工时一次交验齐全。

从工程施工开始到竣工，应形成下列质量保证资料：

①各种材料（金属材料，防腐材料，焊接材料等）的质量保证书，试验报告，化学成份分析报告，构件产品合格证；

②开工报告，竣工报告。

5.3.3 材料采购质量管理

材料的选择和使用不当，均会严重影响工程质量或造成质量事故。为此，必须针对本工程特点，根据材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求等方面进行综合考虑，慎重地来选择和使用材料。

（1）严格按照图纸设计要求以及国家规范要求进行采购。

（2）审查生产厂家提供的工艺规范、生产工艺说明、产品的规格型号，

优选质量稳定的钢材生产厂家或甲方指定的生产厂家。

（3）材料进场必须随付相应有效产品质量保证书。

（4）入库检验人员工取得产品质量保证书及入库申请单后，严格按照产品检验工作规程，进行材料质量检测，比较判定，反馈工作。

（5）质量控制：钢板及钢管的壁厚使用同一标牌批次的钢卷尺及游标卡尺检测壁厚和外观尺寸。所有焊缝按规定使用探伤仪测。

5.3.4 生产加工质量管理

（1）生产工序检查严格执行“不合格品不得转入下道工序”制度，并把常规检查与质量控制有力结合起来，量化工位检验质量和检验批次，强化现场生产的“三检制”和“三自检制”使生产过程的质量得到控制和保证。

（2）生产过程质量管理：计量中心对计量器具进行检查，操作者对量具

工装进行自检，检验人员进行首检。

（3）零配件的割焊接质量管理：所有钢板材料全部采取机械切割，尺寸

误差满足规范要求，钢结构零配件全部由加工厂定型制作，加工完毕的零配件未经检验人员检验合格，不得转出工位，焊接质量以超声波探测仪结果为最终质量制定，现场施焊操作者必须清晰地打印操作号、工号，否则检验人员不予验收。

（4）所有构件表面全部采用机械除锈，然后按设计要求喷涂防锈漆。并进行防腐处理；

工序质量检验程序控制图

工序施工完毕

班组自检

工程技术部

工序互检

工序交接检

质量管理部

工序专检

质量管理部

监理工程师确认

进行下道工序

### 5.4 生产及安装质量保证措施及质量通病预防措施

5.4.1 控制流程

对材料采购、检验、加工、焊接、拼装、喷砂、喷涂、运输、等工序进行全方位的控制。保证   项目钢结构制作质量。

5.4.2 通病预防控制措施

加工过程中，为了防止出现一些质量能病，为进一步提高产品加工质量，特制定质量通病预防控制措施，见下表：

质量通病预防控制措施

| 控制内容 |  | 现 象 | 产 生 原 因 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面气孔 | 1、焊条、焊剂受潮。 2、焊丝生锈。 3、焊接区域有油污。 | 1、严格执行焊条，焊剂烘干工艺，并派专人检查。 2、严禁使用生锈的焊丝和无合格证的焊丝。 3、焊接前清除焊接区域及其两侧50㎜范围内锈铁，油污等杂物。 4、清除熔渣时不得使用任何溶剂，难以清除时可用风铲。 |
|  |  | 夹渣 | 1、多道焊时，前一道焊缝的熔渣清除不彻底。 2、全熔透焊时，反面未清根或清根不彻底。 | 1、焊接过程中及时，彻底清除熔渣。 2、清根时应到少铲除掉底焊的 1／2且应无可见缺陷。 |
|  |  | 飞溅 | 1、焊条的固有性质。 2、焊条、焊剂受潮 | 1、按工艺要求严格执行焙烘制度。 2、焊后自检，用磨光机进行彻底打磨。 |
|  |  | 咬边 | 1、焊接电流偏大，小车行走速度偏快。 2、手工电弧焊时运条角度不合理。 | 1、严格按焊接参数卡执行如K＝6时两遍成形，K＝8时三遍成形。 2、加强职工培训。 |
|  |  | 根部 未熔合 | 1、坡口角度偏小。 2、焊接参数不当。 3、焊丝、焊条位置不正确。 | 1、开切坡口时取公差的正偏差，且应进行检查。 2、严格按焊接工艺执行。 3、焊丝、焊条打底焊时应居中，使之位于坡口中心。 4、尽量采用船形焊。 |
|  | 弧坑 |  | 1、收弧速度偏快。 2、更换焊丝，焊条后搭接不合理。 | 1、收弧时须运用合理的手法与停留时间。 2、焊缝中重新起弧时，手工焊宜搭接10㎜以上，埋弧焊宜搭接25㎜以上。 |
|  | 端部缺陷 |  | 1、引熄弧板设置不当。 2、引熄弧焊缝过短。 | 1、手工焊引熄弧板长度大于50㎜，埋弧焊引熄弧板长度大于150㎜。 2、手工焊引熄弧焊缝大于30㎜，埋弧焊引熄焊缝大于80㎜。 3、切除引熄弧板后及时进行补焊打磨。 |
|  | 电弧擦伤 |  | 1、在母材上引弧。 2、手工焊暂停时焊把放置不当。 | 1、严禁在焊缝区以外的区域引弧。 2、焊接完毕，暂停进，焊把必须放置在规定位置。 |
| 制作 | 孔边毛刺 |  | 1、清理不彻底。 | 1、加强职工责任心教育。 2、上下工序进行交接，下道工序作业人员发现毛刺时不接收。 |
|  | 切割边豁口 |  | 1、割枪喷嘴内有异物 2、气体纯度不足 | 1、及时清理，更换割嘴。 2、气体纯度，压力须符合要求。 |
|  | 构件碰伤 |  | 1、构件吊放时重心倾斜 2、构件摆放不合理 | 1、采用专用吊具，标明构件重心。 2、按要求摆放，不得随意堆放。 |
|  | 焊疤 |  | 1、拆除夹具后清理不彻底 | 1、拆除焊在构件上的夹具必须用气割。 2、气割后用磨光机打磨平整。 |
| 涂装 | 流挂 |  | 1、漆刷蘸漆过多且涂刷不均匀 2、毛刷太软，漆液过稠或过稀 3、喷涂时黏度不足或气压过小 | 1、蘸漆不要太多，涂刷应均匀。 2、喷涂时撑握好喷枪与工件的距离。 3、气压、油漆粘度须符合工艺要求。 |
|  | 返锈 |  | 1、构件表面处理不彻底 2、漆膜厚度不足或不均匀 | 1、表面处理、漆膜厚度应达到要求，并派专检员检查。 |
|  | 粉化 |  | 1、日光曝晒、雨、雪、霜、露长期侵蚀 2、涂层过薄 | 1、采取适当的防护措施或采用耐候性好的油漆。 2、严格工艺纪律。 |
|  | 裂纹 |  | 1、面漆使用不当或油漆不配套 2、底漆未干透即涂面漆 | 1、油漆配套使用，严禁混用。 2、达到干化时间后才能涂下一道油漆。 |
|  | 漆膜损坏 |  | 1、装车时保护差 2、运输过程发生移位。 | 1、装车时，垫好橡胶垫，以保护构件表面漆膜。 2、严格按规范要求封好车，防止构件移位。 |

5.4.3 安装质量保证措施

（1）质量工作方针

我公司质量方针是：科学管理，信守承诺，精心施工，保证质量，为用户提供满意的建筑产品和服务。

（2）质量工作目标

①.工程实体质量目标

该工程实体工程质量全部优良。

消除影响结构安全和使用功能的通病，治理和控制工程质量方面的常见病。

②.质量管理工作目标

Ⅰ.在工程项目中要加强科学管理，加大质量管理活动的力度，加强质量预控，提高一次合格率。

Ⅱ.要树立质量是企业的生命的观念，把质量工作作为企业管理核心业抓，切实摆正质量、速度、效益的关系。

Ⅲ.在强化企业全员质量意识的基础上，提高其整体素质，以工作质量保证工程（产生）质量。

Ⅳ.我公司已按照GB／T19002标准要求建立了质量保证体系，并通过了中建协认证中心认证，以向业主提供满意保证。

③.实现目标的主要措施

Ⅰ.切实加强质量工作的领导。施工、加工制作单位各级行政一把手是工程、产品质量的第一现任者，要切实把质量工作摆在首位；工程经理、项目经理部和单位工程负责人，要对所管辖的工程（产品 ）质量负责；总工程师要对本单位的质保体系负责。

Ⅱ.要深化全面质量管理，坚持以工程实体质量为核心的全过程控制。并建立健全每项工程的质量保证和现场的工序质量控制体系，增其运转效果。针对薄弱环节和关键部位设立质量控制点，实施重点控制。积极度开展自检、互检、专检，尤其要重点落实在施工班组的扑克检工作。施工单位质量部门和现场质检站要加强施工过程中的中间检查和工序控制，执行国颁部颁现行标准和合同规定的标准，及时准确的评定分项分部质量等级，按受公司质检部门进行巡检和定期的质量大检查，使工程质量形成的全过程处于受控状态。

Ⅲ.落实各项基础工作，建立科学的质量管理制度。针对本工程特点，修订与宣判相适应的质量管理办法。要严格贯彻建设部颁发的“建设工程质量管理办法”和“产品质量法”，执行二十冶“关于加强质量工作的若干规定”强化现场技术、质量管理职能，按工程的不同阶段和特点，制定质量保证措施，提高技术、质量交底的工作质量，要对各有关施工单位质量措施的落实和效果，进行监督及考核，各级质量部门和质检人员要深入现场及时发现和处理施工中出现的质量隐患和问题，同时要提高质量信息和递、反馈、处理的动态管理水平。

Ⅳ.积极宣传贯彻GB／19000系列标准，严格执行国颁部颁的现行质量标准、规范的有关规定，同时制定和实施高于国家和行业标准的企业内控标准，坚持标准化施工，改进与完善现场检测手段。为质量的高标准奠定基础。

Ⅴ.设置质量控制点。本工程质量控制点划分为A、B、C三级，在项目质量计划进行明确界定。

A级质量控制点：（1）安装工程（2）竣工验收

A级控制点由当地质量监督部门进行控制，在质量监督部门未签字验收的情况下不得进行下道 工序施工。

B级和C级质量控制点可由项目经理部质检人员同业主的质检人员进行 协商划分，明确双方的控制范围，范围一经确定施工中必须严格要求执行，未得到相应级别质检人员的认可验收，不得进行下道工序的施工。

（3）工程开工前根据公司现有的施工水平和施工能力确定本工程的工序和特殊工序，列出关键工序和特殊工序清单，并编制关键工序、特殊工序、施工作业设计。在施工作业设计中明确关键工序和特殊工序施工，对人员、机具、材料、方法及施工提出详细的要求，指定具体人员对施工过程进行监控，并预先对工序的施工能力进行分析。

特殊工种的操作人员必须具备相应的资质证书。

（4）在施工中加强工序交接的控制，做到上道 工序的质量必须符合设计要求和施工验收标准的要求才可准许进入下道工序的施工。在工序交接中严格执行专职质量检查员签字确认制度，未经签字确认的不得转序。

（5）加强对工程上新用的材料、构件及设备的管理、检验和把关，保证原材料的采购和进场质量及设备的开箱质量，加强水泥、钢材等大宗材料的复检工作，为工程质量提供保证。

（6）加强质量通病的治理工作，开展提高质量一次体格率活动。各单位领导要高度重视此项工作，与经济挂钩，执行重奖重罚，质量部门要加强这项工作的组织、协调、指导和严格考核。

（7）要加大质量否决权的力度，在认真贯彻建设公司“工程质量否决权的若干规定”的基础上，进一步提高质量否决权的可操作性和有效性，扩大延伸质量否决范围，使之真正成为保证工程质量的重要手段。

（8）推广应用工程建设中已取得的科技成果，积极推广开发新技术、新材料、新工艺，开展合理化建议活动和群众性质量管理小组活动，攻克技术难关，充分发挥技术对工程质量的保证作用。

（9）工程竣工交付使用后，作出本工程的服务计划，在保修期限内工程如出现质量问题及时进行保修服务，实施后请业主质量部门检验验收。

5.4.4 钢桁架结构构件安装质量要求及检验方法

(1）构件必须符合设计要求和施工规范规定。由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须矫正。

(2）垫铁规格、位置正确，与柱底面和基础接触紧贴平稳，点焊牢固。座浆垫铁的砂浆强度必须符合规定。

(3）钢结构构件安装焊接及高强螺栓连接有关质量要求及检验方法同钢结构制作。

| 序号 | 项 目 | 质量等级 | 质量要求 | 检验方法、数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件外观 | 优良 | 构件表面无明显凹面和损伤，表面划痕不超过0.5mm | 观察检查 按各种构件件数各抽10％，但均不少于3件 |
| 2 | 磨光顶紧的 构件组装面 | 优良 | 顶紧面紧贴不少于80%,且边缘最在间隙不超过0.8mm | 构件组装时用0.3mm和0.8厚的塞尺和钢尺检查按节点数抽查10％，但不少于3个 |
| 3 | 焊缝外面质量 | 优良 | 焊波均匀，焊渣和飞溅物清除干净 | 外观检查 按接点数抽查5％，但不少于5个 |
| 4 | 高强螺栓接头外观 | 优良 | 螺栓穿入方向和外露行度一致 | 外观检查 按接点数抽查5％，但不少于5个 |
| 5 | 扭矩法施工的 大六角头 高强螺栓终拧扭矩 | 优良 | 终拧扭矩经检查一次达到施工规范和钢结构用高强螺栓的专门规定 | 用小锤和扭矩板手检查用小锤逐颗检查,用扭矩板手安每个接点螺栓数抽查10%,但不少于1颗 |
| 6 | 扭剪型高强螺栓 终拧后尾部梅花卡头拧掉数 | 优良 | 除构造原因外,螺栓尾部梅花卡头均在终拧中拧掉 | 观察检查 按接点抽查10%,但不少于5个 |

## 六、施工进度及保障措施

### 6.1 施工进度计划

根据业主要求和现场实际情况，我公司将从接施工通知书起至 30 个日历天止，完成该约定工程项目。为了确保在约定期内顺利完工并确保工程质量，我公司要认真组织，统筹安排。

1、施工总进度的安排

我公司根据该标段的实际工作量，以及本集团公司的计划对该工作的劳动力、材料、物资、机械设备、资金等方面的投入，充分考虑到劳动力的优化组合和各项资的利用，在保证工作质量、安全生产、文明施工的前提下确保该工程在30日历天内完工，详见《施工进度计划表》。

2、工程进度安排及分析

本公司若中标，将按标书的项目组织机构网络及机械设备需用表，组织人员、机械设备进场，具体准备工作如下：

（1）施工技术准备：组织施工项目部；熟悉施工图纸和图纸会审；组织学习有关文件和质量控制标准；制定各项规章制度；编制施工总预算；编制施工控制进度；编制施工组织总设计和进下深化施工技术方案。

（2）材料和劳动力的准备：组织主要材料的货源和订货，验收材料质量，安排首批材料及时进场；编制好劳动力需用量计划，进行进场三级安全教育，并办理有关保险等各方面的手续。

（3）施工机械准备：根据“施工机械设备表”组织各类施工机械进场与安装。

### 6.2 施工进度计划保证措施

7.2.1 组织保证措施

（1）加强工程施工的组织领导，按照市场机制组建项目经理部，调配具有钢结构施工经验的工程管理和技术人员，组成责、权、利统一的项目班子，对工程全面直接指挥，并对工程的经济技术成果承担责任。

（2）如我单位中标，自接到中标通知后，立即组织有关人员进入施工现

施工计划流程图

上级主管部门

总计划部

施工组织总设计

施工合同总要求

月、旬施工计划

技术组织措施计划

劳动力计划

机械设备布置计划

材料供应计划

构配件供应计划

配合协作计划

安全、质量计划

降低成本计划

财务计划

场，组织材料、机械、工具进场，搞好临时设施建设，以保证尽快形成施工高潮。

（3）对施工工期进行动态管理。

①.加强管理，抓好施工质量和安全生产，避免返工，杜绝安全事故，是保证如期完成工程的前提。

②.编制详细的每周作业计划、材料计划、劳动计划、制定有效措施以保证计划的实现。

③.项目经理部周末召开碰头会，研究本周的质量、进度、安全情况，针对存在问题制定改进措施，编制下一周的施工计划。

④.做好材料、劳动力、机械、水电等各项准备工作，保障施工顺利进行。

⑤.对一些关键性的工序，影响下一工序进度较大的工作，可适当采用工程进度奖励的方法，来调动工人的积极性，确保计划提前完成。

### 6.3 施工进度计划的实施

实施施工进度计划，应做好三项工作：即编制周作业计划和施工任务书，做好记录、掌握现场施工实际情况，做好调度工作。

7.3.1 编制周作业计划和施工任务书：

施工组织设计中编制的施工进度计划是整个项目编制的总进度计划，虽然带有一定的控制性，但不能具体满足作业的要求。实际作业时是按根据项目部编制的每周具体的作业计划和施工任务书执行的。明确当时任务及满足作业要求是编制周计划的前提。在执行施工任务书时，应把作业计划下达到班组并进行责任承包，并将计划执行与技术管理、质量管理、成本核算、原始记录、资源管理等融合为一体，从而做到宏观到微观，从模糊到具体，使施工总进度量化、细化。

7.3.2 做好记录、掌握现场施工实际情况：

在施工过程中，如实记载每项工作的开始日期、工作进程和结束日期，可分计划进行检查、分析、调整、总结以提供原始资料。要求跟踪记录，如实记录，并借助图表形成记录文件。

7.3.3 做好高度工作：

高度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，排列施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施督促，供应时应按进度要求供应资源。控制现场临时设施的使用，按计划进行作业条件准备。传达决策人员的决策意图，发布调令、要求调度工作做得及时、灵活、准确、果断。

### 6.4 施工进度计划表（附后）

| 序号 | 分部项工程名称 | 单位 | 工程量 | 施 工 进 度 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施 工 进 度 计 划 表

注：⒈雪、雨天及不可抗拒工日，工期应相应顺延；

## 七、劳动力资源配置

根据本工程特点结合我单位实际情况，选调具有较高施工技术水平和丰富施工经验的施工人员做为该工程作业层，由制作、脚手架安装、钢结构安装、屋面板安装四个专业队来完成。

### 7.1 劳动力调配计划

劳动力调配对人员实施有效的监督和管理，做好有关劳动力的计划、决策、组织、指挥、监督、协调等项工作，达到最有效、最合理以确保工期、质量安全目标的实现。

1、劳动力的选择：

选择高素质并有相关类似工程施工经验的施工人员。主要各工种的技术等级如下：

电焊工5级；气焊工5.5级；电工5级；油漆工5级；测量工6级等。起重工6级；

2、保证劳动力的措施

（1）合理分配劳动力，在公司统筹安排上，优先考虑该工程的力量。

（2）对生产班组执行工程包干制，对保证工期和质量的班组，给予奖励，对完不成的则予以处罚。

（3）严格执行考勤制度，对违反劳动纪律的缺勤者，视情节轻重给予公开批评、经济处罚直至开除处理。

### 7.2 劳动力平衡计划表

劳动力计划由用工量计算结合实际情况调配，并保证用工平衡合理。

劳动力平衡计划表

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备 | 制作 | 安装 | 屋面安装 |  | 防火漆 |
| 电焊工5级 | 2 | 65 | 22 | 2 | 2 |  |
| 起重工6级 |  | 5 | 6 | 1 | 1 |  |
| 电工5级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 气焊工5.5级 | 4 | 20 | 15 | 5 | 5 |  |
| 普工 | 8 | 20 | 60 | 60 | 10 |  |
| 测放工6级 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |
| 探伤员2级 |  | 5 | 2 |  |  |  |
| 油漆5级 |  | 10 | 4 | 2 | 2 |  |
| 其它 | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 52 | 147 | 137 | 84 | 29 |  |

## 八、主要施工机具及进出厂计划

本工程为主要为门式轻钢结构，轻钢采用吊装法进行安装，根据本工程特点，选用以下施工机具即可满足需要：

施工现场的机具、测量设备配置

| 序号 | 施工机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50T履带吊 | CH500 | 台 | 3 | 跨内外安装 |
| 2 | 80T履带吊 |  | 台 | 1 | 备用 |
| 3 | 汽车式吊车 | 12T | 台 | 2 | 配合卸车 |
| 4 | 货车 | 3T | 台 | 1 | 配合 |
| 5 | 电焊机 | BX-500 | 台 | 40 | 施工 |
| 6 | 气焊工具 |  | 把 | 3 | 辅助作用 |
| 7 | 经纬仪 | 苏州 | 台 | 4 | 复查找正 |
| 8 | 水准仪 | 苏州 | 台 | 2 | 复查找正 |
| 9 | 链子起重机 | 2T，5T | 台 | 12 | 调整 |
| 10 | 螺旋千斤顶 | 5T，10T | 台 | 8 | 调整 |
| 11 | 角磨砂轮机 |  | 台 | 10 | 加工 |
| 12 | 拧矩扳手 |  | 把 | 2 | 拧高强螺栓 |
| 13 | 配电箱 |  | 个 | 4 |  |
| 14 | 手锤 | 3磅 | 把 | 20 |  |
| 15 | 大锤 | 8磅 | 把 | 5 |  |

## 九、施工安全管理及消防设施措施

9.1 安全管理目标

9.1.1 安全管理目标：按工程总体目标：文明工地。

9.1.2 安全生产目标：杜绝重大伤亡事故、杜绝火灾事故、轻伤发生频率控制在1‰以内。

### 9.2 安全管理体系

项目经理

项目安全检查与监督部门

项目副经理

项目总工程师

技术措施安保工程师

专职安全员

各生产班组兼职安全检查员

注：实线表示关系；虚线表示信息反馈

### 9.3 安全管理措施

9.3.1 落实安全责任、实施工责任管理

施工项目承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此必须同时承担进行安全管理、实现安全生产目标。

（1）建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产。项目经理是施工项目安全管理的第一责任人。

（2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时报偿。

9.3.2 安全教育与训练

进行安装教育与训练，能增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止人的不安全行为，减少人为失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。

（1）参加施工的所有职工都要接受入场安全教育和岗位操作安全技术教育，要熟知本岗位安全职责和本工促安全技术操作规程，在操作中应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

（2）电工、焊工、起重机司机等特殊工种必须经过专门培训，要持证上岗。

9.3.3 安全检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件和重要方法。

（1）安全检查的内容主要是思想、查管理、查制度、查现场、查事故处理。施工项目安全检查以自检为主，是对项目经理至操作，生产全部过程、各个方位的全面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除。

（2）各级生产组织者，应在全面安全检查中，透过作业环境状态和隐患，对照安全生产方针、政策、检查对安全生产认识的差距。

（3）施工现场安全管理应保证以下几点：

①.施工人员应正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须戴安全帽。

②.施工前由施工负责人实际察看支承钢结构的梁、柱等设施是否能满足支承钢结构的安全要求，确认无误后方可施工

③.电焊机机壳要有接地保护，防护罩齐全，不漏电。

④.电焊钳要绝缘可靠、电焊电缆也要绝缘良好，焊工要使用防护罩，更换焊条应戴电焊手套，在潮湿的地上操作时，应站地绝缘胶板或要板上，雨天时，应停止露天焊接工作。

⑤.施工焊现场应清除易燃易爆物品，并对周围的易燃易爆物品进行覆盖、隔离。氧气、乙炔与明火之间距离不得小于10m，氧气、乙炔瓶之间的距离不得小于5m，乙炔瓶便利地不得倾倒。

⑥.作业结束时，应切断焊机及其它机械设备的电源，并检查操作地点，确认无起火隐患后方可离开。

⑦保护好露天电器设备，以防雨淋和潮湿。检查接地接零保护措施是否可靠，检查漏电保护装置灵敏度。

⑧.没有防护设施工空中作业，作业人员必须系好安全带。没有安全防护设施禁止在钢结构上弦、檩条和未固下的构件上行走或作业。

⑨.遇大雾、大雨天应停止高空作业。雨雪后作业应有防护措施。

⑩.设置足够的灭火工具和设备，并有专人管理，定期检查。

4、安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录，作为分配、补偿的原始资料之一。

### 9.4 安装过程施工安全保证措施

安全工作指导思想是：坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全意识，综合治理，严格管理，防止各类工伤事故的发生。

9.4.1 建立健全组织机构，贯彻落实安全生产工作的方针、政策法规。每个单位工程项目都要制定安全措施方案，根据工程进展情况，研究讨论和处理安全工作中存在的问题。

安全监督站负责日常的安全生产工作。抓好日常的安全教育、安全检查、安全技术措施方案的审查 、监督，执行职工伤亡事故的调查处理。对现场查出的事故隐患违章提出改进和处理意见。

9.4.2 认真贯彻落实健全生产责任制.所有参加施工的单位，要实行行政一把手负责制和党政工团齐抓共管。要一级抓一级，级级落实责任。特别是生产的组织者，要在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

9.4.3 搞好安全教育培训工作,提高广大干部职工的安全意识、安全技术水平和自我保护能力。坚持周一安全会议率制度和班组安全活动，施工组要做到每日上岗交底、上岗检查、上岗记录。对特殊工程作业人员做到持证上岗。随时搞好新工人入厂教育和换岗、实习代培人员的安全教育。

9.4.4安全生产检查。组织好定期、专业、季节性检查和日巡回检查。做到每月组织一次全面的安全大检查。对重点工程和危险区域跟踪检查，防患于未然。认真贯彻《建筑施工安全检查评分标准》，严格控制把关，不符合标准的机械、电气设备、设施不得进入现场。对查出的隐患要定人、定时、定措施以整改。对违章指挥、违章作业实行增长率与罚款相结合的办法，对严重违章者要做到严格有经济惩罚和行政处理。

9.4.5参加施工的各专业经理部要针对本工程特点，认真编制安全技术措施和安全交底，报项目经理部安全监督站认真审查，项目经理部安全监督站要对执行过程认真进行监督。

9.4.6认真贯彻落实冶金部《冶金企业伤亡事故管理办法》，搞好事故的预防工作，及时分析施工现场险情，采取必要的防范措施。对发生的任何工伤事故坚持做到：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没的防范措施不放过。

9.4.7建立“标准化工地体制“标准化工地”体制，包括安全管理、施工设施安全、施工用电安全、文明施工（包括总平面管理、施工现场管理、道路管理构件管理）、施工机械安全、消防及保护等内容。通过标准化工地的管理，促进现场标准化，达到安全生产和文明施工的目的。

### 9.5吊装安全措施

9.5.1 施工吊装前做好安全教育宣传工作，在施工过程中坚持每天进行安全交底，施工现场必须配备吊装专职安全员。

9.5.2 认真贯彻执行建设部颁发的《国家建筑企业生产工作条例》和《安全生产十项措施》及集团公司规定的各专业安全操作规程。

9.5.3 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》进行，特别是在高空组对施工照明时，必须使用安全电压、电器。

9.5.4 吊装现场应做好文明施工，工完料清，确保道路通畅，在吊装期间应设立好安全警示牌和交通警示灯及标志、护栏等。

9.5.5 起重工具和设备要经过严格检查，选择工具要经过核算，并有专人负责检查，吊装构件时，下方不得站人和通行。

9.5.6 吊装各构件时，要求缓慢平稳起吊，现场风力达五级时禁止高空吊装。

9.5.7 各构件高空组对时，各操作层上必须设有安全操作平台、防护栏、底部应封闭，防止电焊火花及杂物等坠落。

9.5.8 使用的脚手架搭设要牢固可靠，脚手片的铺设应符合安全规范，使用前应专人进行检查符合要求方可使用。

9.5.9 现场各施工人员必须严格遵守各项安全操作规程及高空作业安全操作规程。

9.5.10 吊装期间各构件采用白天吊装为宜，夜间施工时要求有充足的照明和完善的安全措施方可施工操作。

9.5.11 大件吊装时，应先进行试吊，将构件吊离支撑面约10cm 时，吊车停止起吊，检查各吊具、构件及吊车支腿、地面承压基础是否符合要求，经检查达到要求后，方可再行起吊。

### 9.6 消防设施措施

9.6.1制定消防管理制度，成立义务消防队，划分现场消防包干区，并落实到人。

9.6.2生活区、办公区按规定设置一定的灭火器。

9.6.3易燃易爆物品堆放区设置灭火器，并设警戒标志。

9.6.4施工道路兼作消防道路，各临时设施材料堆放不得占用道路。

9.6.5定期进行消防检查，灭火器确保可靠，使用灵活。

## 十、风雨季及其它特殊状况下技术措施

### 10.1风雨季施工

10.1.1 组织机构

风、雷电和暴雨天气。为了保证上述情况下的施工和工地安全工作，我方将组建以项目经理为首的三防应急小组,在建设方及监理部门的领导下全面负责异常天气和特殊情况下的工地管理和应急抢险工作。

项目经理

应急总指挥

涂装负责人

涂装应急负责

屋面围护负责人

屋面围护应急负责

后勤负责人

后勤应急负责

钢结构负责人

钢结构应急负责

10.1.2、具体措施

10.2.2.1、准备工作

安排专人每天收听气象台的天气预报和恶劣天气警报，及时作好气象情况的记录工作，一旦获悉有暴雨或台风等异常天气信息时，及时向项目应急机构成员汇报，并密切跟踪最新进展，定期报告。为项目应急指挥提供及时、准确信息。项目总指挥根据情况进展，适时组织人员值班和应急响应准备，并派专人检查准备的落实情况；

10.1.2.2针对不同情况，在该季节来临前，对于吊装设备、屋面、带电设备、地下室、高处物体的接地等工作提前做好准备；

10.1.2.3对于现场人员做好三防教育和应急处理措施学习，确保每个现场人员清楚应急机构的设置和联系办法；

10.1.2.4事先考虑人员、设备等应急撤离方案。

10.1.2.5上料或吊装施工时

施工用汽车吊要求有可靠的避雷接地措施，应测定接地电阻≤4Ω。

雨后及时检查吊装设备的基础情况，大雨、暴雨以及大风天气要停止吊装作业。

雨后进行吊装作业的高空施工人员，要注意防滑，要穿胶底鞋，不得穿硬底鞋进行高空操作，对施工现场内可能坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。

10.1.2.6、材料堆放

预告有雨风天气必须提前履盖，并用铁丝固定。

10.1.2.7 机电设备

A、雨季必须作好机电设备的防雨、防潮、防淹、防霉烂、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施，要管理好、用好施工现场的机电设备。

B、露天放置的机电设备要注意防雨、防潮，对机械的转动部分要经常加油，并定期让其转动以防锈蚀。所有的机电设备都得有漏电保护装置。

C、施工现场比较固定的机电设备（比如卷扬机、电焊机、切割机等）要搭设防雨棚或对电机加以保护。

D、施工现场的移动机电设备（如电焊机等）用完后应放回工地库房或加以遮盖防雨，不得露天淋雨，不得在坑内或地势低洼处，以防止雨水浸泡、淹没。

E、施工用的电气开关要有防雨防潮措施，使用的电动工具应采取双保险装置，即漏电保护装置和操作者使用的防触电保护用具，同时还应检查电线的绝缘层是否老化、破损、漏电、电线接头是否完好。电线不得浸泡在水中，也不得拴在钢筋、钢管等金属导电体上，要防止电线被踩、压、挤坏，以免发生触电伤亡事故。

各种机电设备要及时检修，如有异常及时处理。

### 10.2、其它特殊状况下的措施

10.2.1、高低温天气施工措施

由于高温，对施工人员和工程质量都会产生影响，我公司将根据实际情况，采取以下措施：

10.2.1.1对于现场的各种材料，尤其是高温下易变形的材料应妥善保存。

10.2.1.2施工现场要有冷开水供应并配置一定的常用药品，保证现场工作人员的身体素质，生活区域要设置一定的降温或保温措施，保证工人休息的安定。

10.2.1.3施工时间应早上提前，合理延长夜晚的施工时间。如夏天酷热季节避开中午高温。

10.2.1.4通过对天气情况的掌握，及时安排好高温季节或低温徒季节施工的连续性，防止因高温或低温带来质量与安全事故，从而使工程的工期、质量和安全得到有效的保证。

10.2.2工地临时停水

为避免由于其它客观原因而造成的工地临时停水对工程施工造成重大影响。因此应提前做好准备，特别是人员用饭，日常用水。

10.2.3工地临时停电

要提前考虑措施，除同建设方联系应急用电外，要妥善安排人员进行其它非用电工作开展，以保证工程工期。

## 十一、文明施工及环境保护

### 11.1现场文明施工

文明施工，是现代化施工的一个重要标志，是施工企业一项基础性的管理工作，是企业各项管理水平的综合反映，是现代化施工本身的客观要求，是企业管理的对外窗口。文明施工是一项科学的管理工作，也是现场管理中一项综合基础管理工作，坚持文明施工，必然能促进、带动、完善企业整体管理，提高整体素质，文明施工可以提高职工队伍文化、技术、思想素质，培养了尊重科学、遵守纪律，团结协作的大生产意识，从而促进了精神文明建设。

该工程要求创建市级文明施工工地，因此各项工作都要严格要求。现场器材、机具、构件、临建、加工用地等严格依图管理和符合现场平面的要求，各种现场设施搭建必须按业主协商的建方案实施，严格遵守劳动生产纪律，工程作业场所内外保持卫生清洁。

施工中领出的设备、材料、构件码放整齐，不影响施工现场交通，车辆停放整齐，有防护措施。

工程使用的机械，车辆保修完好，外观清洁、无污垢、积尘、机械、车辆停放整齐，有防护措施。

工程施工中要按照建设单位的总体部署，严格遵守与其它项目配合的计划，现场作业中遇有和其它项目发生矛盾时，相互协商处理。

工程主要作业场所实行管理区域责任制，管理责任落实到人，管理好坏要定期检查，及时评比。

保证路、水畅通，不发生切断或阻塞现场交通干线事件，现场器具堆放合理，不发生阻碍工地排水事件。

现场做到三清六好。

三    清                             六    好

下工活底清；                  施工管理好，设备管理好；

料具底数清；                  工程质量好，完成生产好；

工完场地清。                  完成进度好，生活管理好；

11.1.1 成立以项目经理为组长和现场文明施工领导小组，建立文明施工责任制，实行按周检查评比制度。评分标准按建设部颁发的JGJ59-99强制标准执行。项目经理是文明施工的第一人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。

11.1.2 施工现场应服从总包单位的统一管理，接受总包单位的监督检查，并负责本单位的文明施工。

11.1.3 按现场使用功能划分责任区，挂牌明确各自管理负责人，涉及有关人员须健全岗位责任制。

11.1.4 建立个人岗位责任制。文明施工管理应按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制。

11.1.5 建立经济责任制。把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查与考核。

11.1.6 建立奖惩制度。文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

11.1.7 建立持证上岗制度。施工现实行上岗制度。进入现场作业的所有机械司机、架子工、起重工、电工、焊工等特殊工种施工人员，都必须持证上岗。

11.1.8 建立会议制度。施工现场应坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

11.1.9 积极新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度是实现现代化文明施工的必由之路，它为文明施工创造了条件，打下了基础。

### 11.2 环境保护措施

保护和改善施工环境是保证人们身体健康的需要，是消除外部干扰保证施工顺利进行的需要，是现代化大生产的客观要求，是企业的行为准则。

11.2.1 现场环境卫生

（１） 现场成立环卫组织体系，设专人负责管理卫生工作。

（２）暂设住房室内高度不得低于2.5m，人均占有面积不得少于2m2，有离地0.3m 以上整齐统一的床铺，通长宽度不得少于1.2m。宿舍有开启式窗户，保证室内空气流通，夏季有防蚊蝇叮咬设备及电风扇，冬期有取暖设施，采用取暖炉的房间必须安装防煤气中毒的双流风斗。

（3）施工现场临时设施的搭建严格按施组要求进行，施工区和办公区要有明确划分；根据客观条件，尽量完善工程管理人员和施工人员的工作条件。

（4）宿舍床头要统一挂外埠施工人员身份卡，床铺上下要清洁卫生。室内应设置物品储藏室（柜）、餐具、洗涮用品柜、鞋架。

（5）施工现场要整齐清洁、无积水、运输车辆不带泥砂出场，严格按照市建委关于防止沿途遗洒的有关文件规定执行，杜绝沿途遗洒。

（6）办公室、食堂等保持清洁整齐、窗明地净，物品整齐卫生。施工现场不得随意乱设零散伙房，伙房由总包单位统一设计、统一管理。

（7）伙房、库房内墙用白灰抹面刷白色涂料，操作间内墙裙贴不低于1.2m 的白色瓷砖，地面贴防滑瓷砖。伙房、操作间、库房要清洁卫生，做到无蝇、无鼠、无蜘蛛网、无屋顶散落灰尘，并有防火措施。

（8）伙房必须有食品卫生许可证，炊事人员有身体健康证和卫生知识培训证，炊事人员上岗必须穿戴工作服帽，经常清洁并保持个人卫生。

（９）伙房、操作间、仓库生熟食品必须分开存放，制作食品生熟分开，食品要求必须有遮盖，不得食用腐烂变质食品。粮食存放距墙及地面0.2m 以上。库房内应设存放各种佐料、副食的货架，各种炊具要干净无锈。

（10） 办公区周围不随意泼倒污水污物，生活垃圾按指定地点集中并及时清理。

（11） 厕所屋顶墙壁要严密，门窗齐全有效，地面墙面要贴瓷砖，高度不低于1.5m，现场厕所设20 个蹲坑。

（12）厕所采用冲水，保持通风、无异味，设专人清扫清洁，有灭蝇、蚊等消毒措施（安装纱门纱窗，每周喷药一次）。

（13） 职工饮水要卫生，用具消毒。施工现场安一台饮水茶炉火电热水器，保证开水供应，并有专人管理和定期消毒清洗，保持卫生。

（14） 冬期取暖设施齐全有效，采用暖气采暖，禁止私自搭设炉灶，禁止使用电炉、碘钨灯等取暖。

（15） 成立以书记为组长的卫生救护领导小组，定期宣传教育防病知识，现场有情况能及时进行抢救，做到定期培训。

（16）工地施工人员如患有法定的各种传染病或病源携带者，发现后要及时进行隔离治疗，向行政部门报告，并采取措施防止传染病传播。

11.2.2 现场环境保护

（1）贯彻执行国家、北京市有关部门的环境保护法令、法规和有关文件，切实搞好施工现场的环境保护，努力减少各种污染，避免扰民纠纷的发生。

（2）建立健全组织体系。本项目施工的环保工作由该项目经理负责，并设立环保员一名，负责日常工作。

（3）施工现场经常采取多种形式进行环保宣传教育，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录。

（4）施工现场加强对各类污染源的控制，推广环保新技术新材料，最大限度地减少各种污染。

（5）防止大气污染：

1）对施工场地、施工道路进行硬化处理，出口处硬化路面不小于出口宽度。施工现场保持清洁，每日有专人对施工现场进行清扫并洒水降尘，具体洒水时间安排如下：春、秋季每3h 洒水一次，夏季每1h 洒水一次（雨天不洒水），冬期上午10 时、下午2 时各洒水一次，其效果达到不扬尘为宜。

2）施工现场必须设置封闭式垃圾库，垃圾库内要有隔断，实现垃圾分类存放。垃圾库容积不小于30m3，具体尺寸依据施工现场具体情况而定。施工垃圾一律采用容器吊装，严禁凌空抛洒。垃圾库要设专人负责定期清理，垃圾要及时清运。

3）建筑物内清除施工垃圾采取容器吊运。施工垃圾及时清除，适量洒水，减少扬尘。

4）注意收听天气预报，大风天气来临前要检查施工现场堆放的松散、颗粒性材料如白灰、土料、垃圾等，应及时进行覆盖，对场地道路及黄土露天处要洒水降尘。

5）生活锅灶、茶炉等使用液化气和电热设备，避免烧煤产生烟尘污染。

（6) 防止水污染：

1）施工现场外埠民工队伍超过200 人，所以必须设置简易有效的隔油池，民工食堂污水经隔油池排入市政管道。隔油池要有专人负责，定期清理。

2）冲洗车辆污水及现场产生的施工废水污水必须经沉淀池沉淀后排入市政管道，由于施工场地狭窄，沉淀池规格为长1m、宽0.8m、深0.8m，中间加一隔断，不设置积水沟。沉淀池要有专人负责，定期清理。

3）现场存放油类物料的库房地面进行防渗处理，严防跑冒滴漏。

（7）防止噪声污染：

1）严格执行市建委关于市区施工的作业时间限制。现场进行施工时必须控制作业时间，晚22 时以后至早6 时之前严禁进行施工作业，要进行夜间施工时，必须在环保局备案后方可施工，并配合建设单位做好周边居民工作。现场设噪声扰民接待室及时处理扰民事件，防止事态恶化。

2）选用低噪声机械设备，减轻噪声强度。白天施工时，汽车、装载机等机械噪声不得超过75dB(A)，噪声不得超过70dB(A)，吊车、塔吊、外用电梯等机械噪声不得超过65dB(A)，人为噪声不得超过70dB(A)，夜间施工时各种机械噪声、人为噪声不得超过55dB(A)。

3）严格控制人为噪声，施工场地不得故意或随意敲打、摔打钢管等金属件，减少噪声扰民。

4）为保证施工条件，必要时设阻音护栏。

5）制定奖惩制度，激励全体施工人员做好此项工作的积极性和自觉性。

## 十二、技术资料管理措施

### 12.1 计划、统计和信息管理

计划、统计和信息管理，是我单位指在工程建设过程中对技术活动和工程质量所作的真实记载，并随着工程进展收集积累起来的，由专职的资料员负责。在整个过程中，资料员负责每月与工程负责人一起按实编制工程进度进划，每周进度表，施工工程进度款申请表，设备运转情况报告等，并收集各种材料的试验结果和试压件的试验报告，并参加工地每周的工地会议及做好会议记录。并将上述的文件资料及时送交甲方审阅。

### 12.2 技术资料管理措施

在工程过程中，资料员应按国家规定的工程资料内容积累以下资料：

12.2.1 施工依据性资料

（1）开工申请报告及批准文件

（2）工程协议书(合同)

（3）施工图纸

（4）施工指导性文件

施工指导性文件主要指施工组织设计，施工方案，技术交底文件资料。施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文件。以上资料等工程竣工后归入施工企业的工程档案中去，技术交底文件资料等工程竣工后，由单位工程负责人移交技术部门整理，汇集归入工程技术档案。

### 12.3 施工过程中形成的各文件资料

12.3.1 会议记要

本工程图纸会审由乙方会同甲方、设计三方人员进行图纸会审，并由乙方进行记录。图纸会审中提出的问题及其处理意见，经建设、设计、施工单位三方洽商并取得一致后，以“图纸会审记要”的形式记载下来，经三方签字后生效。因此图纸会审记要是对施工图的补充修改，也是施工的正式技术文件。技术洽商的种类和经办单位的不同，分为设计变更通知单，技术核定单和材料代用通知单三种。

图纸会审记要和技术洽商通知，是重要的技术资料，不仅是施工的依据，

也是绘制竣工的图的依据，待工程竣工后，由资料员负责汇集整理，并按先后出的顺序，编号归档。

11.3.2 材料试验记录

施工中主要材料的质量证明，是指生产厂家的合格证明或质量检验单。须有材质证明的材料有：钢材、夹芯板、铝板、密封胶、油漆、焊条等。

11.3.3 施工试验记录

施工试验记录包括：钢材物理性能试验和化学成份分析，焊缝强度试验，焊缝无损控伤报告等。

### 12.4 质量评定资料

质量评定是指《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定，对已完工工程的分项、分部和整个单位工程的质量进行验收及等级评定结果的资料。它的格式为《××××分项工程质量检验评定表》《分部工程质量评定表》和《单位工程质量评定表》，前两种评定表，同单位工程负责人、施工技术负责人、组织班长、检查员共同检查后整理签字而成，作为三级检查评定的依据，单位工程竣工后，由施工单位和建设单位委托质量监督部门进行核验，并办理《单位工程质量评定表》的签证手续。它在交工资料和工程档案中占有重要的地位。

### 12.5 结构和技术总结

1、竣工资料文件

(1)竣工文件资料主要有竣工工程技术、经济资料，竣工测量，竣工图，工程预算、结算，竣工工程一览表，工程经济技术分析。

(2)交工移交资料，包括交工验收证明、竣工报告、竣工验收报告、竣工验收会议文件。交工资料由单位工程负责人按规范和有关的规定，在组织施工的同时，认真进行收集、积累，不得后补、伪造。

本工程在施工过程中，根据甲方要求应保存一套施工记录图纸。在施工过程中，在图纸上记录甲方、设计作出的修改或增加记录，以备甲方检查，在竣工时将一套完整的竣工图纸呈交甲方。